## Hoja1
PLANILLA DE METRADOS DE PARTIDAS NUEVAS 05 POR APROBAR
FRENTE | BLOQUE | NIVEL | PARTIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | LONGITUD | ANCHO / EMPALME | ALTURA / GANCHO | AREA | N° VECES | Φ | PESO | SUB-TOTAL | TOTAL | UND | Columna1
|  |  | 1 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
|  |  | . | COMPONENTE 01: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
|  |  | OE.1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD.
|  |  | OE.1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
|  |  | OE.1.1.1 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
|  |  | OE.1.1.1.29 | CONSTRUCCIONES METALICAS
|  |  | OE.1.1.1.29.3 | Habilitado y colocado de puente metálico |  | Pe | [7 empty] | 7320.18 | KG | 7320.76
|  |  |  | Tubo rectangular 6m 40x80x2.5 mm | 33 | 6 |  |  |  | 1 |  | 5.19 | 1027.62
|  |  |  | Tubo rectangular 6m 50x150x2.5 mm | 88 | 6 |  |  |  | 1 |  | 6.0717 | 3205.84
|  |  |  | BARRA DE ACERO 3/4" x 9m | 42 | 6 |  |  |  | 1 |  | 3.36 | 846.72
|  |  |  | FENOLICO 2.44m x 1.22m 16mm | 56 | 1 |  |  |  | 1 |  | 40 | 2240
|  |  | OE.1.1.1.29.4 | Habilitado de soporte de camaras de vigilancia móvil | [9 empty] | 20 | UND | 20
|  |  |  | PUERTA 001 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2
|  |  |  | PUERTA 002 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2
|  |  |  | PUERTA 003 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2
|  |  |  | PUERTA 004 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2
|  |  |  | PUERTA 003 - HUANCARO | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2
|  |  |  | PUERTA INTERIOR ALMACEN - HUANCARO | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3
|  |  |  | VESTIDORES BLOQUE 5 - 1ER NIVEL | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5
|  |  |  | ALMACEN TERMINAL DE URUBAMBA | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2
|  |  | OE.1.1.1.29.5 | Habilitacion de escuadra metalica para soporte en voladizo | [9 empty] | 557.28 | KG | 673.73
|  |  |  | Tubo rectangular 6m 50x50x2.5mm | 0.8 |  |  |  |  | 30 |  | 23.22 | 557.28
|  |  | OE.1.1.1.29.6 | Habilitado y colocado de barandas de acero | [9 empty] | 700.98 | M | 700
|  |  |  | 2 PISO BLOQUE VII Y IV | 1 | 198 |  |  |  | 1 |  |  | 198
|  |  |  | 1 NIVEL BLOQUE VI | 1 | 48.19 |  |  |  | 1 |  |  | 48.19
|  |  |  | SOTEA BLOQUE IV Y V | 1 | 235 |  |  |  | 1 |  |  | 235
|  |  |  | AV 21 DE MAYO | 1 | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 48
|  |  |  | BLOQUE IV | 1 | 20.49 |  |  |  | 1 |  |  | 20.49
|  |  |  | BLOQUE V y VII | 1 | 11.45 |  |  |  | 1 |  |  | 11.45
|  |  |  | BLOQUE V y VI | 1 | 34.85 |  |  |  | 1 |  |  | 34.85
|  |  |  | BLOQUE I | 1 | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 35
|  |  |  | BLOQUE II | 1 | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 35
|  |  |  | BLOQUE III | 1 | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 35
|  |  | OE.1.1.1.30 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES EN OBRA
|  |  | OE.1.1.1.30.1 | Habilitacion e instalacion de esquineros protectores tipo L | [9 empty] | 440 | UND | 434
|  |  |  | BLOQUE II | 24 |  |  |  |  | 1 |  |  | 24
|  |  |  | BLOQUE III | 32 |  |  |  |  | 1 |  |  | 32
|  |  |  | BLOQUE IV | 96 |  |  |  |  | 2 |  |  | 192
|  |  |  | BLOQUE V | 28 |  |  |  |  | 2 |  |  | 56
|  |  |  | BLOQUE VI | 32 |  |  |  |  | 2 |  |  | 64
|  |  |  | BLOQUE VII | 32 |  |  |  |  | 2 |  |  | 64
|  |  |  | BLOQUE VIII | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8
|  |  | OE.1.1.1.30.2 | Cobertura de protección provisional en azotea | [9 empty] | 74.97 | M2 | 74
[5 empty] | 1 | 21 | 3.57 |  |  | 1 |  | 5.5433 | 74.97
|  |  | OE.1.1.3 | TRABAJOS PRELIMINARES
|  |  | OE.1.1.3.2 | TRABAJOS DE REUBICACION CON MAQUINARIA
|  |  | OE.1.1.3.2.6 | Traslado de material con camion volquete de 2m3 de almacén huancaro a Belempampa (D=1800m) | [9 empty] | 270 | VJE
|  |  |  | CAMION VOLQUETE DE 2m3 DE PLACA AEV-708 | 270 |  |  |  |  | 1 |  |  | 270
|  |  | OE.1.1.3.4 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
|  |  | OE.1.1.3.4.3 | Rehabilitacion de construcciones provisionales | [9 empty] | 500 | M2 | 500
|  |  |  | CERCO PROVICIONAL, COBERTURAS, ALMACENES - HUANCARO | 1 | 300 |  |  |  | 1 |  |  | 300
|  |  |  | CERCO PROVICIONAL, COBERTURAS, ALMACENES, OFICINAS -BELEMPAMPA | 1 | 200 |  |  |  | 1 |  |  | 200
|  |  | OE.1.1.3.4.4 | Inventariado de materiales de almacen | [9 empty] | 10 | MES | 10
|  |  |  | ALMACEN | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
|  |  | OE.1.1.10 | DESMONTAJE Y MONTAJE
|  |  | OE.1.1.10.3 | Montaje y desmontaje de domo pre-fabricado para comedor | [9 empty] | 3 | UND | 3
|  |  |  | DOMO DE COMEDOR | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3
|  |  | OE.1.1.10.4 | Desmontaje y montaje de estructuras metalicas | [9 empty] | 22921.6307 | KG | 6400
|  |  |  | ESCALERA METALICA | [7 empty] | Pe
|  |  |  | Tubo rectangular 100x50x2.5mm | 12 | 3.055 |  |  |  | 2 |  | 5.5433 | 406.4372
|  |  |  | Tubo rectangular 100x50x2.5mm | 16 | 1.2 |  |  |  | 2 |  | 5.5433 | 212.864
|  |  |  | Tubo rectangular 100x50x2.5mm | 8 | 1.2 |  |  |  | 2 |  | 5.5433 | 106.432
|  |  |  | Tubo rectangular 50x50x3mm | 40 | 1.2 |  |  |  | 2 |  | 4.4167 | 424
|  |  |  | Tubo rectangular 50x150x2.5 mm | 16 | 3.055 |  |  |  | 2 |  | 6.06 | 592.4256
|  |  |  | Tubo rectangular 50x50x3mm | 4 | 1.532 |  |  |  | 2 |  | 4.4167 | 54.1307
|  |  |  | Tubo rectangular 50x50x3mm | 4 | 1.301 |  |  |  | 2 |  | 4.4167 | 45.9687
|  |  |  | Tubo rectangular 50x50x3mm | 8 | 1.36 |  |  |  | 2 |  | 4.4167 | 96.1067
|  |  |  | Tubo rectangular 50x150x2.5 mm | 24 | 2.365 |  |  |  | 2 |  | 6.06 | 687.9312
|  |  |  | Tubo rectangular 50x150x2.5 mm | 24 | 1.885 |  |  |  | 2 |  | 6.06 | 548.3088
|  |  |  | Tubo rectangular 50x150x2.5 mm | 8 | 2.711 |  |  |  | 2 |  | 6.06 | 262.8586
|  |  |  | Tubo rectangular 50x150x2.5 mm | 8 | 2.815 |  |  |  | 2 |  | 6.06 | 272.9424
|  |  |  | Tubo rectangular 50x150x2.5 mm | 12 | 3.055 |  |  |  | 2 |  | 6.06 | 444.3192
|  |  |  | Tubo rectangular 50x150x2.5 mm | 6 | 1 |  |  |  | 2 |  | 6.06 | 72.72
|  |  |  | Tubo rectangular 50x150x2.5 mm | 6 | 0.3 |  |  |  | 2 |  | 6.06 | 21.816
|  |  |  | Perfil Angular Fierro Negro 2"x2"x3/16" | 80 | 2.82 |  |  |  | 2 |  | 3.63 | 1637.856
|  |  |  | Perfil Angular Fierro Negro 2"x2"x3/16" | 8 | 4.8 |  |  |  | 2 |  | 3.63 | 278.784
|  |  |  | Plancha ASTM A36 3/4" | 6 | 0.2 | 0.25 |  |  | 2 |  | 149.15 | 805.41
|  |  |  | Plancha ASTM A36 1/4" | 44 | 0.46 | 0.2 |  |  | 2 |  | 46.316 | 2690.0317
|  |  |  | Plancha ASTM A36 1/4" | 50 | 0.25 | 0.05 |  |  | 2 |  | 46.316 | 1389.4792
|  |  |  | BARRA DE ACERO 1" | 32 | 2.01 |  |  |  | 2 |  | 3.97 | 510.7008
|  |  |  | BARRA DE ACERO 1" | 32 | 3.76 |  |  |  | 2 |  | 3.97 | 955.3408
|  |  |  | BARRA DE ACERO 1" | 32 | 2.77 |  |  |  | 2 |  | 3.97 | 703.8016
|  |  |  | BARRA DE ACERO 3/4" | 40 | 1.1 |  |  |  | 2 |  | 2.24 | 197.12
|  |  |  | BARRA DE ACERO 3/4" | 16 | 1.2399 |  |  |  | 2 |  | 2.24 | 88.876
|  |  |  | BARRA DE ACERO 1" | 16 | 2.53 |  |  |  | 2 |  | 3.97 | 321.4112
ESCALERA DE ALMACEN
|  |  |  | Tubo rectangular 40x80x2.5 mm | 21 | 1.091 |  |  |  | 2 |  | 5.18 | 237.358
|  |  |  | Tubo rectangular 40x80x2.5 mm | 6 | 1 |  |  |  | 2 |  | 5.18 | 62.16
|  |  |  | Tubo rectangular 40x80x2.5 mm | 6 | 1.08 |  |  |  | 2 |  | 5.18 | 67.1328
|  |  |  | Tubo rectangular 50x150x2.5 mm | 12 | 2.42 |  |  |  | 2 |  | 6.06 | 351.9648
|  |  |  | Tubo rectangular 50x150x2.5 mm | 2 | 3.33 |  |  |  | 2 |  | 6.06 | 80.7192
|  |  |  | Tubo rectangular 50x150x2.5 mm | 4 | 3.028 |  |  |  | 2 |  | 6.06 | 146.7974
|  |  |  | Perfil Angular Fierro Negro 2"x2"x3/16" | 30 | 2.4 |  |  |  | 2 |  | 3.6256 | 522.0792
|  |  |  | Perfil Angular Fierro Negro 2"x2"x3/16" | 3 | 4 |  |  |  | 2 |  | 3.6256 | 87.0132
|  |  |  | BARRA DE ACERO 3/4" | 12 | 3.028 |  |  |  | 2 |  | 2.235 | 162.4219
|  |  |  | BARRA DE ACERO 3/4" | 12 | 1.039 |  |  |  | 2 |  | 2.235 | 55.732
PUENTE METALICO
|  |  |  | Tubo rectangular 6m 40x80x2.5 mm | 33 | 6 |  |  |  | 1 |  | 5.19 | 1027.62
|  |  |  | Tubo rectangular 6m 50x150x2.5 mm | 88 | 6 |  |  |  | 1 |  | 6.0717 | 3205.84
|  |  |  | BARRA DE ACERO 3/4" x 9m | 42 | 6 |  |  |  | 1 |  | 3.36 | 846.72
|  |  |  | FENOLICO 2.44m x 1.22m 16mm | 56 | 1 |  |  |  | 1 |  | 40 | 2240
|  |  | OE.1.1.10.5 | Montaje y desmontaje de escuadra metalica | [9 empty] | 404 | UND
|  |  |  | 1ER NIVEL - PLANTA GENERAL | 140 |  |  |  |  | 1 |  |  | 140
|  |  |  | 2DO NIVEL - PLANTA GENERAL | 140 |  |  |  |  | 1 |  |  | 140
|  |  |  | 3ER NIVEL - PLANTA GENERAL | 124 |  |  |  |  | 1 |  |  | 124