## Presupuesto Hospital (hidden)
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | PRECIO | PARCIAL
|  | COMPONENTE 01: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |  |  |  | 81030968.28
X | OE.1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. |  |  |  | 940011.29 | 940011.29 | 0
| OE.1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 541853.9
| OE.1.1.1 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  |  |  | 69311.57
| OE.1.1.1.1 | Oficinas | m² | 18 | 157.37 | 2832.66
| OE.1.1.1.2 | Almacenes | m² | 70 | 109.44 | 7660.8
| OE.1.1.1.3 | Casetas de guardianÍa | m² | 10 | 147.84 | 1478.4
| OE.1.1.1.5 | Vestuarios | m² | 40 | 130.85 | 5234
| OE.1.1.1.6 | Servicios higienicos | m² | 18 | 282.01 | 5076.18
| OE.1.1.1.7 | Cercos Provisional de calamina | m | 234 | 53.39 | 12493.26
| OE.1.1.1.8 | Cartel de identificación de Obra de 4.80m x 3.60 m | und | 2 | 2517.15 | 5034.3
| OE.1.1.1.9 | Suministro e instalacion de equipo para transporte vertical de materiales | gbl | 1 | 29501.97 | 29501.97
| OE.1.1.2 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  | 125356.38
| OE.1.1.2.1 | AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 7199.99
| OE.1.1.2.1.1 | Almacenamiento y distribución | gbl | 1 | 7199.99 | 7199.99
| OE.1.1.2.2 | DESAGÜE PARA LA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 7199.99
| OE.1.1.2.2.1 | Desagüe para la construcción | glb | 1 | 7199.99 | 7199.99
| OE.1.1.2.3 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL |  |  |  | 108902.4
| OE.1.1.2.3.3 | Servicio extraordinario de energia electrica | mes | 24 | 4537.6 | 108902.4
| OE.1.1.2.4 | INSTALACIÓN TELEFÓNICA Y COMUNICACIÓN PROVISIONAL |  |  |  | 2054
| OE.1.1.2.4.1 | Conexion e Instalación | glb | 1 | 520 | 520
| OE.1.1.2.4.2 | Consumo y mantenimiento | glb | 1 | 1534 | 1534
| OE.1.1.4 | ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES |  |  |  | 298.27
| OE.1.1.4.1 | Tala de Arboles | und | 7 | 17.72 | 124.04
| OE.1.1.4.2 | Eliminación de Raices | und | 7 | 24.89 | 174.23
| OE.1.1.5 | REMOCIONES |  |  |  | 22288.74
| OE.1.1.5.1 | Remoción de Puertas | und | 113 | 23.64 | 2671.32
| OE.1.1.5.2 | Remoción de Ventanas | und | 123 | 23.64 | 2907.72
| OE.1.1.5.3 | Remoción de Aparatos Sanitarios | und | 35 | 25.21 | 882.35
| OE.1.1.5.4 | Remoción de Tijerales de madera | und | 77 | 47.28 | 3640.56
| OE.1.1.5.5 | Remoción de Cobertura | m² | 2540.97 | 4.73 | 12018.79
| OE.1.1.5.6 | Remoción de Estructuras Metálicas | m² | 50 | 3.36 | 168
| OE.1.1.6 | DEMOLICIONES |  |  |  | 261717.22
| OE.1.1.6.1 | Demolicion de muros de ladrillo incluye cimentaciones | m³ | 596.35 | 19.99 | 11921.04
| OE.1.1.6.2 | Demolicion de muros de adobe incluye cimentaciones | m³ | 127.38 | 63.64 | 8106.46
| OE.1.1.6.3 | DEMOLICIONES DE MUROS DE CONTENCION DE PIEDRA INC. CIMENTACIONES | m³ | 434.35 | 173.49 | 75355.38
| OE.1.1.6.4 | Demolicion de Pisos y falso pisos - Manual | m² | 474.2 | 16.77 | 7952.33
| OE.1.1.6.5 | Eliminación de Demoliciones | m³ | 1668.76 | 94.91 | 158382.01
| OE.1.1.7 | MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  | 2400
| OE.1.1.7.2 | Movilización y desmovilización de equipos | glb | 1 | 2400 | 2400
| OE.1.1.8 | APUNTALAMIENTOS DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES |  |  |  | 53.06
| OE.1.1.8.1 | Apuntalamiento de Construcciones Existentes | glb | 1 | 53.06 | 53.06
| OE.1.1.9 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO |  |  |  | 60428.66
| OE.1.1.9.1 | Trazo, niveles y replanteo preliminar | m² | 6451.57 | 3.3 | 21290.18
| OE.1.1.9.2 | Replanteo durante el proceso | mes | 12 | 3261.54 | 39138.48
| OE.1.2 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 398157.39
| OE.1.2.1 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | 395694.3
| OE.1.2.1.1 | Elaboracion, Implementacion y administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | glb | 1 | 3000.01 | 3000.01
| OE.1.2.1.2 | Equipos de Proteccion Individual | und | 300 | 1063.85 | 319155
| OE.1.2.1.3 | Equipos de Proteccion Colectiva | glb | 1 | 70980 | 70980
| OE.1.2.1.4 | Señalizacion Temporal de Seguridad | glb | 1 | 1575.38 | 1575.38
| OE.1.2.1.5 | Capacitacion en Seguridad y Salud | glb | 1 | 983.91 | 983.91
| OE.1.2.2 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO |  |  |  | 2463.09
| OE.1.2.2.1 | Equipos de Primeros Auxilios y de Socorro | glb | 1 | 696.4 | 696.4
| OE.1.2.2.2 | Equipos contra incendios | glb | 1 | 1766.69 | 1766.69
X | OE.2 | ESTRUCTURAS. |  |  |  | 32710358.43 | 32710358.43 | 0
| OE.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3521435.11
| OE.2.1.1 | NIVELACIÓN DE TERRENO |  |  |  | 8357.41
| OE.2.1.1.1 | Nivelación con maquinaria a nivel de sub razante | m² | 4037.395 | 2.07 | 8357.41
| OE.2.1.2 | EXCAVACIONES |  |  |  | 302181.11
| OE.2.1.2.1 | EXCAVACIONES MASIVAS CON MAQUINARIA |  |  |  | 55594.93
| OE.2.1.2.1.1 | Excavaciones masivas para instalación de muros pantalla | m³ | 1810.32 | 30.71 | 55594.93
| OE.2.1.2.2 | EXCAVACIONES SIMPLES CON MAQUINARIA |  |  |  | 246586.18
| OE.2.1.2.2.1 | Excavaciones simples en material suelto -maquinaria | m³ | 8029.5075 | 30.71 | 246586.18
| OE.2.1.3 | CORTE DE PLATAFORMA |  |  |  | 231795.72
| OE.2.1.3.1 | Corte de plataforma con maquinaria en terreno natural | m³ | 23249.32 | 9.97 | 231795.72
| OE.2.1.4 | RELLENOS |  |  |  | 531764.17
| OE.2.1.4.2 | RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO |  |  |  | 531764.17
| OE.2.1.4.2.1 | Relleno y compactado con material de prestamo en estructuras | m³ | 5019.8312 | 89.45 | 449023.9
| OE.2.1.4.2.2 | Relleno y compactado con material afirmado + bolonería de diam=6" | m³ | 752.0387 | 79.08 | 59471.22
| OE.2.1.4.2.3 | Relleno y compactado con material granular | m³ | 205.104 | 113.45 | 23269.05
| OE.2.1.5 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO |  |  |  | 51333.09
| OE.2.1.5.1 | Nivelación interior y apisonado | m² | 3771.7185 | 13.61 | 51333.09
| OE.2.1.6 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | 2396003.61
| OE.2.1.6.1 | Acarreo de material exedente manual | m³ | 9058.7215 | 21.01 | 190323.74
| OE.2.1.6.3 | Eliminación de material excedente con maquinaria a DME | m³ | 34345.6847 | 64.22 | 2205679.87
| OE.2.2 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 420391.23
| OE.2.2.1 | CIMIENTOS CORRIDOS |  |  |  | 140292.37
| OE.2.2.1.1 | Cimiento corridos - Concreto f'c=175 kg/cm2 | m³ | 195.7057 | 456.34 | 89308.36
| OE.2.2.1.2 | Cimiento Corrido - Encofrado y desencofrado | m² | 785.3359 | 64.92 | 50984.01
| OE.2.2.2 | SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA |  |  |  | 131152
| OE.2.2.2.1 | Falsa zapata f´c=100kg/cm2 + 30% P.G 10" max. | m³ | 400 | 327.88 | 131152
| OE.2.2.3 | SOLADOS |  |  |  | 109927.48
| OE.2.2.3.1 | Solado f´c=100 kg/cm2, H=10 CM | m² | 2673.3337 | 41.12 | 109927.48
| OE.2.2.5 | ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO DE EXCAVACIONES |  |  |  | 39019.38
| OE.2.2.5.1 | Calzaduras- concreto f'c=140 kg/cm2+30% P.M | m³ | 86.475 | 418.22 | 36165.57
| OE.2.2.5.2 | Calzadura - Encofrado y Desencofrado | m² | 68.75 | 41.51 | 2853.81
| OE.2.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 27305693.04
| OE.2.3.2 | ZAPATAS |  |  |  | 617879.96
| OE.2.3.2.1 | Zapatas - Concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 685.4474 | 479.29 | 328528.08
| OE.2.3.2.3 | Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 43577.09 | 6.64 | 289351.88
| OE.2.3.3 | VIGAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 407294.51
| OE.2.3.3.1 | Viga de cimentación - concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 280.6161 | 478.59 | 134300.06
| OE.2.3.3.2 | Vigas de Cimentación - Encofrado y desencofrado | m² | 956.202 | 65.51 | 62640.79
| OE.2.3.3.3 | Vigas de Cimentación - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 31679.7681 | 6.64 | 210353.66
| OE.2.3.4 | LOSAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 628699.85
| OE.2.3.4.1 | Losas de cimentación - concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 580.6792 | 478.59 | 277907.23
| OE.2.3.4.2 | Losa de Cimentación - Encofrado y Desencofrado | m² | 321.961 | 42.24 | 13599.63
| OE.2.3.4.3 | Losa de Cimentación - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 50782.077 | 6.64 | 337192.99
| OE.2.3.5 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS |  |  |  | 369424
| OE.2.3.5.1 | Sobrecimientos reforzados-concreto f'c=175 kg/cm2 | m³ | 275.2416 | 456.34 | 125603.74
| OE.2.3.5.2 | Sobrecimiento reforzado - Encofrado y desencofrado | m² | 3230.1621 | 47.37 | 153012.78
| OE.2.3.5.3 | Sobrecimientos reforzados - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 13675.826 | 6.64 | 90807.48
| OE.2.3.6 | MUROS REFORZADOS |  |  |  | 16321232.66
| OE.2.3.6.1 | MUROS DE CONTENCIÓN |  |  |  | 360453.21
| OE.2.3.6.1.1 | Muros de contención-concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 445.9798 | 478.59 | 213441.47
| OE.2.3.6.1.2 | Muros de contención-encofrado y desencofrado | m² | 569.9557 | 41.31 | 23544.87
| OE.2.3.6.1.3 | Muro de contencion - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 15145.084 | 6.64 | 100563.36
| OE.2.3.6.1.4 | Muro de Contención-Material de Filtro 3/4" | m³ | 163.38 | 130.41 | 21306.39
| OE.2.3.6.1.5 | Muro de Contención-Llorones de Drenaje PVC 2" | m | 42 | 26.77 | 1124.34
| OE.2.3.6.1.6 | Muro de Contencion.- Membrana Impermeabilizante | m² | 16.873 | 28.02 | 472.78
| OE.2.3.6.2 | PLACAS |  |  |  | 1613873.82
| OE.2.3.6.2.1 | Placas - concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 1187.2693 | 478.59 | 568215.21
| OE.2.3.6.2.2 | Placas - Encofrado y Desencofrado | m² | 8581.9233 | 41.31 | 354519.25
| OE.2.3.6.2.3 | Placas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 104087.253 | 6.64 | 691139.36
| OE.2.3.6.3 | PANTALLAS, BARANDAS Y SIMILARES |  |  |  | 169667.85
| OE.2.3.6.3.1 | Pantallas, barandas y similares - concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 103.29 | 478.59 | 49433.56
| OE.2.3.6.3.2 | Pantallas, barandas y similares - Encofrado y desencofrado | m² | 954.8 | 55.44 | 52934.11
| OE.2.3.6.3.3 | Placas-Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 10135.57 | 6.64 | 67300.18
| OE.2.3.6.4 | MUROS PANTALLA CON ANCLAJE |  |  |  | 14177237.78
| OE.2.3.6.4.1 | Muros pantalla-concreto pre mezclado F'C=350 KG/CM2 | m³ | 1905.3 | 537.89 | 1024841.82
| OE.2.3.6.4.2 | Muros pantalla-acero fy=4200 kg/cm2 inc. instalación | kg | 315513.846 | 6.64 | 2095011.94
| OE.2.3.6.4.3 | Muros pantalla-instalación de anclajes | m | 36981 | 292.38 | 10812504.78
| OE.2.3.6.4.4 | Vigas de confinamiento - concreto pre mezclado F'C=350 KG/CM2 | m³ | 43.2 | 537.89 | 23236.85
| OE.2.3.6.4.5 | Vigas de confinamiento - encofrado y desencofrado | m² | 282 | 85.03 | 23978.46
| OE.2.3.6.4.6 | Vigas de confinamiento - acero fy=4200 kg/cm2 | kg | 13259.7 | 6.64 | 88044.41
| OE.2.3.6.4.7 | Muros guía - concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 78.96 | 478.59 | 37789.47
| OE.2.3.6.4.8 | Muros guía - encofrado y desencofrado | m² | 451.2 | 72.24 | 32594.69
| OE.2.3.6.4.9 | Muros guía - acero fy=4200 kg/cm2 | kg | 5908.94 | 6.64 | 39235.36
| OE.2.3.7 | COLUMNAS |  |  |  | 2109143.17
| OE.2.3.7.1 | Columnas - concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 655.2687 | 478.59 | 313605.07
| OE.2.3.7.2 | Columnas - Encofrado y desencofrado | m² | 4543.6166 | 48.38 | 219820.17
| OE.2.3.7.3 | Columnas - acero f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 67569.452 | 6.64 | 448661.16
| OE.2.3.7.4 | Columnetas - concreto f'c=175 Kg/cm2 | m³ | 414.6384 | 456.34 | 189216.07
| OE.2.3.7.5 | Columnetas - Encofrado y desencofrado | m² | 7033.7455 | 74 | 520497.17
| OE.2.3.7.6 | Columnetas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 61575.98 | 6.64 | 408864.51
| OE.2.3.7.7 | Columnetas - anclaje a muros pantalla | und | 29 | 292.38 | 8479.02
| OE.2.3.8 | VIGAS |  |  |  | 2370073.28
| OE.2.3.8.1 | Vigas -Concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 986.4982 | 478.59 | 472128.15
| OE.2.3.8.2 | Vigas - Encofrado y desencofrado | m² | 8317.75 | 85.02 | 707175.11
| OE.2.3.8.3 | Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 108859.689 | 6.64 | 722828.33
| OE.2.3.8.4 | Viguetas. - concreto f'c=175 Kg/cm2 | m³ | 184.1304 | 456.34 | 84026.05
| OE.2.3.8.5 | Viguetas - Encofrado y desencofrado | m² | 2338.5436 | 84.58 | 197794.02
| OE.2.3.8.6 | Viguetas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 28030.365 | 6.64 | 186121.62
| OE.2.3.9 | LOSAS |  |  |  | 3257272.79
| OE.2.3.9.1 | LOSA MACISA |  |  |  | 123144.3
| OE.2.3.9.1.1 | Losa Maciza - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 51.3595 | 478.59 | 24580.12
| OE.2.3.9.1.2 | Losa Maciza - Encofrado y desencofrado | m² | 311.2399 | 68.79 | 21410.19
| OE.2.3.9.1.3 | Losa maciza - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 11619.577 | 6.64 | 77153.99
| OE.2.3.9.2 | LOSA ALIGERADA |  |  |  | 2952131.17
| OE.2.3.9.2.1 | Losa Aligerada - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 1681.412 | 478.59 | 804706.95
| OE.2.3.9.2.2 | Losa aligerada - Encofrado y desencofrado | m² | 11934.634 | 68.79 | 820983.47
| OE.2.3.9.2.3 | Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 140394.9784 | 6.64 | 932222.66
| OE.2.3.9.2.4 | Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 20x30x30 cm | und | 80819 | 4.63 | 374191.97
| OE.2.3.9.2.5 | Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 cm | und | 4679 | 4.28 | 20026.12
| OE.2.3.9.8 | FALSO PISO ARMADO |  |  |  | 31797.8
| OE.2.3.9.8.1 | Falso piso armado - concreto f'c=175 kg/cm2 e=10 cm | m² | 771.27 | 28.59 | 22050.61
| OE.2.3.9.8.2 | Falso piso armado - acero f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1467.95 | 6.64 | 9747.19
| OE.2.3.9.9 | RAMPA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 24466.98
| OE.2.3.9.9.1 | Rampa - concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 23.9925 | 478.59 | 11482.57
| OE.2.3.9.9.2 | Rampa - Encofrado y desencofrado | m² | 2.4421 | 68.79 | 167.99
| OE.2.3.9.9.3 | Rampa - acero f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1930.184 | 6.64 | 12816.42
| OE.2.3.9.10 | ESCALERAS |  |  |  | 125732.54
| OE.2.3.9.10.1 | Escaleras - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 94.6966 | 478.59 | 45320.86
| OE.2.3.9.10.2 | Escaleras - Encofrado y desencofrado | m² | 460.7454 | 68.79 | 31694.68
| OE.2.3.9.10.3 | Escaleras - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 7336.898 | 6.64 | 48717
| OE.2.3.12 | TANQUE CISTERNA |  |  |  | 249227.55
| OE.2.3.12.1 | Tanque Cisterna - Concreto premezclado f'c=280 Kg/cm2 | m³ | 175.35 | 530.55 | 93031.94
| OE.2.3.12.2 | Tanque Cisterna - Encofrado y desencofrado | m² | 944.36 | 76.83 | 72555.18
| OE.2.3.12.3 | Tanque Cisterna - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 12596.45 | 6.64 | 83640.43
| OE.2.3.18 | PUENTE |  |  |  | 195015.09
| OE.2.3.18.1 | Puente - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 25.74 | 478.59 | 12318.91
| OE.2.3.18.2 | Puente - Encofrado y desencofrado | m² | 23.4 | 90.42 | 2115.83
| OE.2.3.18.3 | Puente - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 2349.646 | 6.64 | 15601.65
| OE.2.3.18.4 | Armado de Puente metálico (Planchas ) | kg | 9542.938 | 12.78 | 121958.75
| OE.2.3.18.5 | Armado de apoyo móvil (puente metálico) | und | 12 | 52.49 | 629.88
| OE.2.3.18.6 | Armado de apoyo fijo (puente metálico) | und | 12 | 102.03 | 1224.36
| OE.2.3.18.7 | Montaje de Puente metálico (Planchas ) | kg | 9542.94 | 4.27 | 40748.35
| OE.2.3.18.8 | Montaje de apoyo móvil (puente metálico) | und | 12 | 17.39 | 208.68
| OE.2.3.18.9 | Montaje de apoyo fijo (puente metálico) | und | 12 | 17.39 | 208.68
| OE.2.3.19 | CANALETA Y CAJA DE REGISTRO PARA GLP Y DIESEL |  |  |  | 780430.18
| OE.2.3.19.1 | Canaleta y caja de registro - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 1330.84 | 478.59 | 636926.72
| OE.2.3.19.2 | Canaleta y caja de registro - Encofrado y desencofrado | m² | 2709.77 | 47.37 | 128361.8
| OE.2.3.19.3 | Canaleta y caja de registro - acero f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2280.37 | 6.64 | 15141.66
| OE.2.4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |  | 1086715.32
| OE.2.4.1 | COLUMNA METALICA |  |  |  | 28136.03
| OE.2.4.1.1 | ARMADO COLUMNAS METÁLICAS |  |  |  | 17065.9
| OE.2.4.1.1.1 | Armado de columnas metálicas 150x150x3mm | kg | 1335.36 | 12.78 | 17065.9
| OE.2.4.1.2 | MONTAJE COLUMNAS METÁLICAS |  |  |  | 11070.13
| OE.2.4.1.2.1 | Montaje de columnas metálicas 150x150x3mm | kg | 1335.36 | 8.29 | 11070.13
| OE.2.4.2 | VIGAS METALICAS |  |  |  | 95604.86
| OE.2.4.2.1 | ARMADO DE VIGAS METALICAS |  |  |  | 61038.3
| OE.2.4.2.1.1 | Armado de VIGAS metálicas 50x150x3mm | kg | 1465.64 | 12.78 | 18730.88
| OE.2.4.2.1.2 | Armado de VIGAS metálicas 150x150x3mm | kg | 3310.44 | 12.78 | 42307.42
| OE.2.4.2.2 | MONTAJE DE VIGAS METALICAS |  |  |  | 34566.56
| OE.2.4.2.2.1 | Montaje de VIGAS metálicas 50x150x3mm | kg | 1465.64 | 4.86 | 7123.01
| OE.2.4.2.2.2 | Montaje de VIGAS metálicas 150x150x3mm | kg | 3310.44 | 8.29 | 27443.55
| OE.2.4.4 | TIJERALES METÁLICOS |  |  |  | 585311.6
| OE.2.4.4.1 | ARMADO DE TIJERALES METALICOS |  |  |  | 413979.21
| OE.2.4.4.1.1 | Armado de Tijeral T 1 | kg | 758.38 | 12.78 | 9692.1
| OE.2.4.4.1.2 | Armado de Tijeral T1' | kg | 1500.4 | 12.78 | 19175.11
| OE.2.4.4.1.3 | Armado de Tijeral T1" | kg | 85.39 | 12.78 | 1091.28
| OE.2.4.4.1.4 | Armado de Tijeral T 2 | kg | 1743.16 | 12.78 | 22277.58
| OE.2.4.4.1.5 | Armado de Tijeral T 2' | kg | 249.82 | 12.78 | 3192.7
| OE.2.4.4.1.6 | Armado de Tijeral T 3 | kg | 1010.18 | 12.78 | 12910.1
| OE.2.4.4.1.7 | Armado de Tijeral T3' | kg | 188.37 | 12.78 | 2407.37
| OE.2.4.4.1.8 | Armado de Tijeral T 4 | kg | 5392.88 | 12.78 | 68921.01
| OE.2.4.4.1.9 | Armado de Tijeral T4' | kg | 350.82 | 12.78 | 4483.48
| OE.2.4.4.1.10 | Armado de Tijeral T 5 | kg | 440.59 | 12.78 | 5630.74
| OE.2.4.4.1.11 | Armado de Tijeral T 6 | kg | 375.41 | 12.78 | 4797.74
| OE.2.4.4.1.12 | Armado de Tijeral T7 | kg | 361.2 | 12.78 | 4616.14
| OE.2.4.4.1.13 | Armado de Tijeral T8 | kg | 201.82 | 12.78 | 2579.26
| OE.2.4.4.1.14 | Armado de Tijeral T9 | kg | 349.94 | 12.78 | 4472.23
| OE.2.4.4.1.15 | Armado de Tijeral T10 | kg | 459.64 | 12.78 | 5874.2
| OE.2.4.4.1.16 | Armado de Tijeral T11 | kg | 301.61 | 12.78 | 3854.58
| OE.2.4.4.1.17 | Armado de Tijeral T12 | kg | 379.39 | 12.78 | 4848.6
| OE.2.4.4.1.18 | Armado de Tijeral T13 | kg | 381.81 | 12.78 | 4879.53
| OE.2.4.4.1.19 | Armado de Tijeral T14 | kg | 446.39 | 12.78 | 5704.86
| OE.2.4.4.1.20 | Armado de Tijeral T15 | kg | 712.37 | 12.78 | 9104.09
| OE.2.4.4.1.21 | Armado de Tijeral T16 | kg | 242.62 | 12.78 | 3100.68
| OE.2.4.4.1.22 | Armado de Tijeral T17 | kg | 429.3 | 12.78 | 5486.45
| OE.2.4.4.1.23 | Armado de Tijeral T18 | kg | 2337.22 | 12.78 | 29869.67
| OE.2.4.4.1.24 | Armado de Tijeral T19 | kg | 983.72 | 12.78 | 12571.94
| OE.2.4.4.1.25 | Armado de Tijeral T19' | kg | 530.96 | 12.78 | 6785.67
| OE.2.4.4.1.26 | Armado de Tijeral T20 | kg | 1206 | 12.78 | 15412.68
| OE.2.4.4.1.27 | Armado de Tijeral T21 | kg | 1635.15 | 12.78 | 20897.22
| OE.2.4.4.1.28 | Armado de Tijeral T22 | kg | 419.57 | 12.78 | 5362.1
| OE.2.4.4.1.29 | Armado de Tijeral T23 | kg | 273.64 | 12.78 | 3497.12
| OE.2.4.4.1.30 | Armado de Tijeral T23' | kg | 205.79 | 12.78 | 2630
| OE.2.4.4.1.31 | Armado de Tijeral T24 | kg | 750.77 | 12.78 | 9594.84
| OE.2.4.4.1.32 | Armado de Tijeral T25 | kg | 1042.02 | 12.78 | 13317.02
| OE.2.4.4.1.33 | Armado de Tijeral T26 | kg | 2508.33 | 12.78 | 32056.46
| OE.2.4.4.1.34 | Armado de Tijeral T27 | kg | 1394.98 | 12.78 | 17827.84
| OE.2.4.4.1.35 | Armado de Tijeral T28 | kg | 250.91 | 12.78 | 3206.63
| OE.2.4.4.1.36 | Armado de Tijeral T29 | kg | 446.95 | 12.78 | 5712.02
| OE.2.4.4.1.37 | Armado de Tijeral T30 | kg | 148.93 | 12.78 | 1903.33
| OE.2.4.4.1.38 | Armado de Tijeral T31 | kg | 162 | 12.78 | 2070.36
| OE.2.4.4.1.39 | Armado de Tijeral T32 | kg | 382.98 | 12.78 | 4894.48
| OE.2.4.4.1.40 | Armado de Tijeral T33 | kg | 417.18 | 12.78 | 5331.56
| OE.2.4.4.1.41 | Armado de Tijeral T34 | kg | 94.69 | 12.78 | 1210.14
| OE.2.4.4.1.42 | Armado de Tijeral T34' | kg | 97.94 | 12.78 | 1251.67
| OE.2.4.4.1.43 | Armado de Tijeral T35 | kg | 326.28 | 12.78 | 4169.86
| OE.2.4.4.1.44 | Armado de Tijeral T36 | kg | 415.24 | 12.78 | 5306.77
| OE.2.4.4.2 | MONTAJE DE TIJERALES METALICOS |  |  |  | 171332.39
| OE.2.4.4.2.1 | Montaje de Tijeral T1 | kg | 758.38 | 5.37 | 4072.5
| OE.2.4.4.2.2 | Montaje de Tijeral T1' | kg | 1500.4 | 5.37 | 8057.15
| OE.2.4.4.2.3 | Montaje de Tijeral T1" | kg | 85.39 | 5.37 | 458.54
| OE.2.4.4.2.4 | Montaje de Tijeral T2 | kg | 1743.16 | 5.37 | 9360.77
| OE.2.4.4.2.5 | Montaje de Tijeral T2' | kg | 249.82 | 5.37 | 1341.53
| OE.2.4.4.2.6 | Montaje de Tijeral T3 | kg | 1010.18 | 5.37 | 5424.67
| OE.2.4.4.2.7 | Montaje de Tijeral T3' | kg | 18.37 | 5.37 | 98.65
| OE.2.4.4.2.8 | Montaje de Tijeral T4 | kg | 5392.88 | 5.37 | 28959.77
| OE.2.4.4.2.9 | Montaje de Tijeral T4' | kg | 350.82 | 5.37 | 1883.9
| OE.2.4.4.2.10 | Montaje de Tijeral T5 | kg | 440.59 | 5.37 | 2365.97
| OE.2.4.4.2.11 | Montaje de Tijeral T6 | kg | 375.41 | 5.37 | 2015.95
| OE.2.4.4.2.12 | Montaje de Tijeral T7 | kg | 361.23 | 5.37 | 1939.81
| OE.2.4.4.2.13 | Montaje de Tijeral T8 | kg | 201.82 | 5.37 | 1083.77
| OE.2.4.4.2.14 | Montaje de Tijeral T9 | kg | 349.94 | 5.37 | 1879.18
| OE.2.4.4.2.15 | Montaje de Tijeral T10 | kg | 459.64 | 5.37 | 2468.27
| OE.2.4.4.2.16 | Montaje de Tijeral T11 | kg | 301.61 | 5.37 | 1619.65
| OE.2.4.4.2.17 | Montaje de Tijeral T12 | kg | 379.39 | 5.37 | 2037.32
| OE.2.4.4.2.18 | Montaje de Tijeral T13 | kg | 381.81 | 5.37 | 2050.32
| OE.2.4.4.2.19 | Montaje de Tijeral T14 | kg | 446.39 | 5.37 | 2397.11
| OE.2.4.4.2.20 | Montaje de Tijeral T15 | kg | 712.37 | 5.37 | 3825.43
| OE.2.4.4.2.21 | Montaje de Tijeral T16 | kg | 242.62 | 5.37 | 1302.87
| OE.2.4.4.2.22 | Montaje de Tijeral T17 | kg | 429.3 | 5.37 | 2305.34
| OE.2.4.4.2.23 | Montaje de Tijeral T18 | kg | 2337.22 | 5.37 | 12550.87
| OE.2.4.4.2.24 | Montaje de Tijeral T19 | kg | 983.72 | 5.37 | 5282.58
| OE.2.4.4.2.25 | Montaje de Tijeral T19' | kg | 530.96 | 5.37 | 2851.26
| OE.2.4.4.2.26 | Montaje de Tijeral T20 | kg | 1206 | 5.37 | 6476.22
| OE.2.4.4.2.27 | Montaje de Tijeral T21 | kg | 1635.15 | 5.37 | 8780.76
| OE.2.4.4.2.28 | Montaje de Tijeral T22 | kg | 419.57 | 5.37 | 2253.09
| OE.2.4.4.2.29 | Montaje de Tijeral T23 | kg | 273.64 | 5.37 | 1469.45
| OE.2.4.4.2.30 | Montaje de Tijeral T23' | kg | 205.79 | 5.37 | 1105.09
| OE.2.4.4.2.31 | Montaje de Tijeral T24 | kg | 750.77 | 5.37 | 4031.63
| OE.2.4.4.2.32 | Montaje de Tijeral T25 | kg | 1042.02 | 5.37 | 5595.65
| OE.2.4.4.2.33 | Montaje de Tijeral T26 | kg | 2508.33 | 5.37 | 13469.73
| OE.2.4.4.2.34 | Montaje de Tijeral T27 | kg | 1394.98 | 5.37 | 7491.04
| OE.2.4.4.2.35 | Montaje de Tijeral T28 | kg | 250.91 | 5.37 | 1347.39
| OE.2.4.4.2.36 | Montaje de Tijeral T29 | kg | 446.95 | 5.37 | 2400.12
| OE.2.4.4.2.37 | Montaje de Tijeral T30 | kg | 148.93 | 5.37 | 799.75
| OE.2.4.4.2.38 | Montaje de Tijeral T31 | kg | 162 | 5.37 | 869.94
| OE.2.4.4.2.39 | Montaje de Tijeral T32 | kg | 382.98 | 5.37 | 2056.6
| OE.2.4.4.2.40 | Montaje de Tijeral T33 | kg | 417.18 | 5.37 | 2240.26
| OE.2.4.4.2.41 | Montaje de Tijeral T34 | kg | 94.69 | 5.37 | 508.49
| OE.2.4.4.2.42 | Montaje de Tijeral T34' | kg | 97.94 | 5.37 | 525.94
| OE.2.4.4.2.43 | Montaje de Tijeral T35 | kg | 97.94 | 5.37 | 525.94
| OE.2.4.4.2.44 | Montaje de Tijeral T36 | kg | 326.28 | 5.37 | 1752.12
| OE.2.4.5 | CORREAS METÁLICAS |  |  |  | 362334.8
| OE.2.4.5.1 | ARMADO DE CORREAS METÁLICAS |  |  |  | 255131.61
| OE.2.4.5.1.1 | Armado correas metálicas 40x80x2.5mm | kg | 19963.35 | 12.78 | 255131.61
| OE.2.4.5.2 | MONTAJE DE CORREAS METÁLICAS |  |  |  | 107203.19
| OE.2.4.5.2.1 | Montaje correas metálicas 40X80x2.5mm | kg | 19963.35 | 5.37 | 107203.19
| OE.2.4.8 | BASE METALICA DE APOYO ANCLADO |  |  |  | 15328.03
| OE.2.4.8.1 | ARMADO DE APOYOS METÁLICOS |  |  |  | 9375.97
| OE.2.4.8.1.1 | Armado de base metalica anclado tipo 1 | und | 239 | 30.59 | 7311.01
| OE.2.4.8.1.2 | Armado de base metalica anclado tipo 2 | und | 32 | 64.53 | 2064.96
| OE.2.4.8.2 | MONTAJE DE APOYOS METÁLICOS |  |  |  | 5952.06
| OE.2.4.8.2.1 | Montaje de Base Metalica Tipo 1 | und | 239 | 20.42 | 4880.38
| OE.2.4.8.2.2 | Montaje de Base Metalica Tipo 2 | und | 32 | 33.49 | 1071.68
| OE.2.6 | VARIOS |  |  |  | 376123.73
| OE.2.6.1 | JUNTAS |  |  |  | 33557.15
| OE.2.6.1.1 | Juntas de poliestireno y espuma de poliuretano | m | 3145 | 10.67 | 33557.15
| OE.2.6.2 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 73556.76
| OE.2.6.2.1 | Verificación de Capacidad Portante | und | 2 | 590 | 1180
| OE.2.6.2.2 | Diseño de Mezclas | und | 5 | 450 | 2250
| OE.2.6.2.3 | Ensayos de Compactación de Suelos | und | 22 | 70 | 1540
| OE.2.6.2.4 | Rotura de Briquetas | und | 1064 | 50 | 53200
| OE.2.6.2.5 | Pruebas de soldadura | und | 324 | 47.49 | 15386.76
| OE.2.6.3 | CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO |  |  |  | 9031.8
| OE.2.6.3.1 | Curado y Protección de Concreto en Obra | mes | 12 | 752.65 | 9031.8
| OE.2.6.4 | PAVIMENTOS DE CONCRETO E=0.20 |  |  |  | 259978.02
| OE.2.6.4.1 | Concreto f'c=210 kg/cm2 | m² | 2155.24 | 111.8 | 240955.83
| OE.2.6.4.2 | Encofrado y desencofrado | m² | 169.977 | 53.09 | 9024.08
| OE.2.6.4.3 | Corte de concreto para juntas | m | 663.05 | 1.52 | 1007.84
| OE.2.6.4.4 | ACERO 5/8" CORRUGADO JUNTAS | kg | 181.58 | 6.64 | 1205.69
| OE.2.6.4.5 | Acero 5/8" liso juntas | kg | 295.19 | 7.95 | 2346.76
| OE.2.6.4.6 | Sellado Elastomero E=6 mm. | m | 190.4 | 28.56 | 5437.82
X | OE.3 | ARQUITECTURA |  |  |  | 14707486.4 | 14707486.4 | 0
| OE.3.1 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 2346035.31
| OE.3.1.1 | MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (A MAQUINA O ARTESANALMENTE) |  |  |  | 2116660.65
| OE.3.1.1.1 | Muro de ladrillo KK de soga (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | m² | 17129.08 | 86.26 | 1477554.44
| OE.3.1.1.2 | Muro de ladrillo KK de cabeza (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | m² | 4478.67 | 142.7 | 639106.21
| OE.3.1.10 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (SISTEMA DRYWALL O SIMILAR) |  |  |  | 229374.66
| OE.3.1.10.1 | Tabique de drywall una cara con placa de yeso tipo RH | m² | 124.81 | 114.87 | 14336.92
| OE.3.1.10.2 | Tabique de drywall dos caras en dinteles con placa de yeso tipo RF | m² | 47.29 | 94.59 | 4473.16
| OE.3.1.10.3 | Tabique de drywall dos caras con plancha de fibrocemento superboard pro | m² | 1018.25 | 165.94 | 168968.41
| OE.3.1.10.4 | Tabique de drywall dos caras en dinteles con plancha de fibrocemento superboard pro | m² | 235.65 | 170.19 | 40105.27
| OE.3.1.10.5 | Tabique de drywall una cara en encuentro de escalera | m² | 9.94 | 149.99 | 1490.9
| OE.3.2 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS |  |  |  | 2021188.98
| OE.3.2.1 | Tarrajeo primario (rayado) con mezcla C:A - 1:5 | m² | 11233.04 | 26.22 | 294530.31
| OE.3.2.2 | Tarrajeo en interiores mezcla C:A - 1:5 | m² | 37430.42 | 23.89 | 894212.73
| OE.3.2.3 | Tarrajeo en muros exteriores mezcla C:A 1:5 | m² | 6224.28 | 23.01 | 143220.68
| OE.3.2.5 | Tarrajeo en columnas mezcla C:A 1:5 | m² | 4153.57 | 30.41 | 126310.06
| OE.3.2.6 | Tarrajeo en vigas C:A 1:5 | m² | 4125.16 | 25.73 | 106140.37
| OE.3.2.7 | TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO MEZCLA C:A – 1:5 | m² | 2227.92 | 23.67 | 52734.87
| OE.3.2.8 | Tarrajeo con Impermeabilizante mezcla C:A - 1:5 | m² | 1373.51 | 26.51 | 36411.75
| OE.3.2.10 | Tarrajeo con baritina incluye derrames | m² | 260.6 | 235.15 | 61280.09
| OE.3.2.11 | Vestiduras de derrames en vanos c:a 1:5 | m | 6417.29 | 20.63 | 132388.69
| OE.3.2.12 | Revestimientos con PAC | m² | 17.4 | 115.15 | 2003.61
| OE.3.2.19 | Bruñas | m | 18341.28 | 8.25 | 151315.56
| OE.3.2.20 | Tarrajeo en fondo de Escalera | m² | 190.78 | 42.3 | 8069.99
| OE.3.2.21 | Preparacion de gradas de concreto | m² | 241.09 | 38.97 | 9395.28
| OE.3.2.22 | Preparacion de descansos | m² | 108.14 | 29.36 | 3174.99
| OE.3.3 | CIELORRASO |  |  |  | 1851463.35
| OE.3.3.3 | CIELORRASO CON MEZCLA |  |  |  | 471433.29
| OE.3.3.3.1 | Cielo raso con mezcla. C:A 1:5 E=1.5cm | m² | 13128.18 | 35.83 | 470382.69
| OE.3.3.3.2 | Cielo raso con baritina E=1.5cm | m² | 20.73 | 50.68 | 1050.6
| OE.3.3.6 | FALSO CIELO RASO |  |  |  | 1380030.06
| OE.3.3.6.1 | Falso Cieloraso baldosa de fibra mineral biosoluble 0.61x0.61m, E=5/8".) | m² | 8929.96 | 136.88 | 1222332.92
| OE.3.3.6.2 | Falso cielo raso con plancha de fibrocemento 6mm. bordes rebajados, junta invisible, acabado pintura latex vinilica | m² | 1082.49 | 145.68 | 157697.14
| OE.3.4 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 1748103.89
| OE.3.4.1 | CONTRAPISOS |  |  |  | 551682.68
| OE.3.4.1.1 | Contrapiso de concreto C:A 1:5, e=4 cm | m² | 13598.14 | 40.51 | 550860.65
| OE.3.4.1.2 | Contrapiso de concreto con baritina e=4 cm | m² | 20.52 | 40.06 | 822.03
| OE.3.4.2 | PISOS |  |  |  | 913018.84
| OE.3.4.2.15 | LAJA |  |  |  | 29475.02
| OE.3.4.2.15.1 | PISO DE LAJA DE PIEDRA REGULAR | m² | 269.08 | 109.54 | 29475.02
| OE.3.4.2.19 | PISOS LAMINADOS |  |  |  | 90766.36
| OE.3.4.2.19.1 | Piso Vinilico flexible en rollo Alto transito E=2mm | m² | 150.7 | 126.23 | 19022.86
| OE.3.4.2.19.2 | Piso Vinilico flexible en rollo CONDUCTIVO MALLA DE COBRE E=2mm | m² | 443.82 | 161.65 | 71743.5
| OE.3.4.2.20 | PORCELANATOS |  |  |  | 654665.19
| OE.3.4.2.20.1 | Piso Porcelanato de 0.60x0.60 Antideslizante Alto transito. | m² | 7993.47 | 81.9 | 654665.19
| OE.3.4.2.21 | CERÁMICOS |  |  |  | 138112.27
| OE.3.4.2.21.1 | Piso Ceramico de 0.45 X 0.45 Antideslizante Alto transito. | m² | 1582.12 | 72.7 | 115020.12
| OE.3.4.2.21.2 | Piso Ceramico de 0.60 X 0.60 Antideslizante Alto transito. | m² | 300.21 | 76.92 | 23092.15
| OE.3.4.4 | ACABADO DE CONCRETO EN PISOS |  |  |  | 207992.36
| OE.3.4.4.1 | Piso de cemento pulido bruñado. | m² | 3006.3 | 41.69 | 125332.65
| OE.3.4.4.2 | Piso de cemento pulido e impermeabilizado | m² | 3891.7 | 21.24 | 82659.71
| OE.3.4.5 | SARDINELES |  |  |  | 18088.94
| OE.3.4.5.1 | Concreto f'c=175 kg/cm² e=10cm h=10cm | m | 76.01 | 8.06 | 612.64
| OE.3.4.5.2 | Encofrado y desencofrado | m² | 241.34 | 71.47 | 17248.57
| OE.3.4.5.3 | Juntas Flexible en sardinel E= 1" | m | 22.75 | 10.01 | 227.73
| OE.3.4.6 | VEREDAS |  |  |  | 44549.09
| OE.3.4.6.1 | Perfilado y compactado para veredas | m² | 501.1 | 3.39 | 1698.73
| OE.3.4.6.2 | Concreto f'c=175 kg/cm², en veredas e= 10 cm | m² | 512.85 | 49.08 | 25170.68
| OE.3.4.6.3 | Encofrado y desencofrado | m² | 196.39 | 70.41 | 13827.82
| OE.3.4.6.4 | Bruñas en veredas | m | 1081.58 | 2.03 | 2195.61
| OE.3.4.6.5 | Juntas flexibles en veredas E= 1" | m | 165.46 | 10.01 | 1656.25
| OE.3.4.8 | SOBREPISO O PISO TECNICO |  |  |  | 4050.53
| OE.3.4.8.1 | Piso tecnico baldosa de alta presion con revestimiento de vinilico 60cmx60cm H=45cm | m² | 63.25 | 64.04 | 4050.53
| OE.3.4.9 | RAMPAS |  |  |  | 8721.45
| OE.3.4.9.1 | Perfilado y compactado para rampas | m² | 89.43 | 3.39 | 303.17
| OE.3.4.9.2 | Concreto f'c=175 kg/cm², en Rampas, e=4" | m² | 91.94 | 49.08 | 4512.42
| OE.3.4.9.3 | Encofrado y desencofrado de rampas | m² | 21.58 | 70.41 | 1519.45
| OE.3.4.9.4 | Bruñas en rampas | m | 1022.02 | 2.03 | 2074.7
| OE.3.4.9.5 | Junta flexible en Rampas | m | 31.14 | 10.01 | 311.71
| OE.3.5 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  |  | 1237734.87
| OE.3.5.1 | ZOCALOS |  |  |  | 892577.28
| OE.3.5.1.9 | REVESTIMIENTOS ESPECIALES |  |  |  | 99933.92
| OE.3.5.1.9.1 | Zocalo Enchape de acero inoxidable | m² | 69.54 | 148.94 | 10357.29
| OE.3.5.1.9.2 | Zocalo de vinilico flexible en rollo E=2mm | m² | 1168.34 | 76.67 | 89576.63
| OE.3.5.1.10 | PORCELANATO |  |  |  | 523204.55
| OE.3.5.1.10.1 | Zocalo Porcelanato 0.60x0.60 | m² | 5948.21 | 87.96 | 523204.55
| OE.3.5.1.11 | CERÁMICO |  |  |  | 247997.84
| OE.3.5.1.11.1 | Zocalo de Ceramico de 0.45 x 0.45 | m² | 4111.37 | 60.32 | 247997.84
| OE.3.5.1.13 | LAJA DE PIEDRA |  |  |  | 21440.97
| OE.3.5.1.13.1 | ZOCALO DE LAJA DE PIEDRA REGULAR | m² | 145.55 | 147.31 | 21440.97
| OE.3.5.2 | CONTRAZOCALOS |  |  |  | 345157.59
| OE.3.5.2.3 | Contrazocalo de cemento pulido h=0.20 m | m | 1523.02 | 20.18 | 30734.54
| OE.3.5.2.8 | Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | m | 1810.58 | 56.14 | 101645.96
| OE.3.5.2.9 | Contrazocalo de ceramico H=0.10m. | m | 250.78 | 50.33 | 12621.76
| OE.3.5.2.11 | Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | m | 7353.21 | 25.82 | 189859.88
| OE.3.5.2.12 | Contrazocalo Sanitario Cove former h=10 cm, r=5cm. | m | 416.82 | 24.7 | 10295.45
| OE.3.6 | COBERTURAS |  |  |  | 425156.3
| OE.3.6.3 | Cobertura con Ladrillo Pastelero 24 x 3 x 24cm. | m² | 355.18 | 67.58 | 24003.06
| OE.3.6.4 | MATERIAL IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | 10628.1
| OE.3.6.4.1 | Sistema de Impermeabilización Bicapa - Manto Asfaltico | m² | 354.27 | 30 | 10628.1
| OE.3.6.5 | RECUBRIMIENTOS SOBRE ESTRUCTURAS DE MADERA, METAL, ETC. |  |  |  | 390525.14
| OE.3.6.5.1 | Cobertura con Teja andina | m² | 3285.12 | 99.96 | 328380.6
| OE.3.6.5.2 | Cumbrera para teja andina | m | 394.19 | 114.12 | 44984.96
| OE.3.6.5.3 | Cobertura Policarbonato solido 6mm. Translucido | m² | 134.68 | 127.41 | 17159.58
| OE.3.7 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 895066.44
| OE.3.7.1 | PUERTAS DE MADERA |  |  |  | 728986.24
| OE.3.7.1.1 | P-1 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON MIRILLA SUPERIOR CON SOBRELUZ | und | 58 | 686.05 | 39790.9
| OE.3.7.1.2 | P-2 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON SOBRELUZ | und | 48 | 986.04 | 47329.92
| OE.3.7.1.3 | P-3 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON MIRILLA SUPERIOR Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 28 | 986.04 | 27609.12
| OE.3.7.1.4 | P-4 (1.20x3.00) PUERTA DE 02 HOJAS DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ | und | 21 | 1136.05 | 23857.05
| OE.3.7.1.5 | P-5 (1.20x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON MIRILLA SUPERIOR Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 15 | 1136.05 | 17040.75
| OE.3.7.1.6 | P-6 (0.90x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 59 | 956.05 | 56406.95
| OE.3.7.1.7 | P-7 (0.80x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 63 | 1198.39 | 75498.57
| OE.3.7.1.8 | P-8 (0.90x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, Y REJILLA DE VENTILACION SUPERIOR | und | 46 | 956.05 | 43978.3
| OE.3.7.1.9 | P-8a (1.00x2.20) PUERTA DE 01 HOJA BATIENTE CON PLACA ACERO INOX. CON VISOR | und | 2 | 1536.04 | 3072.08
| OE.3.7.1.10 | P-9 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION SUPERIOR CON PLACA ACERO INOX. DE PROTECCION | und | 46 | 956.05 | 43978.3
| OE.3.7.1.11 | P-10 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 22 | 956.05 | 21033.1
| OE.3.7.1.12 | P-10a (0.60x1.80) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 3 | 756.05 | 2268.15
| OE.3.7.1.13 | P-10b (1.00x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO | und | 1 | 2536.04 | 2536.04
| OE.3.7.1.14 | P-11 (1.20x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 31 | 2136.05 | 66217.55
| OE.3.7.1.15 | P-12 (1.40x3.00) PUERTA DE 02 HOJA CONTRAPLACADA CON PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 11 | 2236.04 | 24596.44
| OE.3.7.1.16 | P-13 (1.80x3.00) PUERTA DE 02 HOJA CONTRAPLACADA VAIVEN CON MIRILLA SUPERIOR Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 6 | 3836.05 | 23016.3
| OE.3.7.1.17 | P-14 (1.50x3.00) PUERTA DE 02 HOJAS CONTRAPLACADA CON PLACA DE PROTECCION CON SOBRELUZ | und | 10 | 3936.06 | 39360.6
| OE.3.7.1.18 | P-15 (1.80x3.00) PUERTA DE 02 HOJA CONTRAPLACADA CON MIRILLA SUPERIOR Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 24 | 2136.05 | 51265.2
| OE.3.7.1.19 | P-16 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION SUPERIOR | und | 39 | 956.05 | 37285.95
| OE.3.7.1.20 | P-17 (0.80x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA | und | 22 | 986.04 | 21692.88
| OE.3.7.1.21 | P-18 (1.20x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON PLANCHA INTERIOR DE PLOMO | und | 1 | 2986.05 | 2986.05
| OE.3.7.1.22 | P-19 (0.90x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON PLANCHA INTERIOR DE PLOMO | und | 2 | 3104.05 | 6208.1
| OE.3.7.1.23 | P-20 (1.60x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CORREDIZA CON PLACA ACERO INOX. CON VISOR (CON SIST. ELEC.) | und | 2 | 4236.85 | 8473.7
| OE.3.7.1.24 | P-21 (1.80x3.00) PUERTA DE 02 HOJAS DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ | und | 2 | 2708.75 | 5417.5
| OE.3.7.1.25 | P-22 (0.90x2.40) PUERTA DE 01 HOJA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ | und | 6 | 1409.57 | 8457.42
| OE.3.7.1.26 | P-22a (0.70x2.40) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 3 | 1164.13 | 3492.39
| OE.3.7.1.27 | P-23 (2.00x3.00) PUERTA DE 02 HOJAS DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ | und | 3 | 5186.75 | 15560.25
| OE.3.7.1.28 | P-24 (0.90x2.10) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA | und | 1 | 810.13 | 810.13
| OE.3.7.1.29 | P-25 (0.60x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA | und | 11 | 886.05 | 9746.55
| OE.3.7.12 | MUEBLES FIJOS |  |  |  | 166080.2
| OE.3.7.12.1 | MA-01 MUEBLE FIJO TABLERO AGLOMERADO o similar MELAMINICO POSTFORMADO | m | 25.07 | 660.8 | 16566.26
| OE.3.7.12.2 | MB-01 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 39.84 | 577.02 | 22988.48
| OE.3.7.12.3 | MB-02 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 22.56 | 666.7 | 15040.75
| OE.3.7.12.4 | MB-02a MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 1.5 | 1264 | 1896
| OE.3.7.12.5 | MB-03 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 29.47 | 664.34 | 19578.1
| OE.3.7.12.6 | MB-03a MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN ACERO INOX. | m | 16.88 | 1424 | 24037.12
| OE.3.7.12.7 | MB-04 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN ACERO INOX. | m | 16.42 | 960 | 15763.2
| OE.3.7.12.8 | MB-04a MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 24.25 | 660 | 16005
| OE.3.7.12.9 | MB-05a MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN ACERO INOX. | m | 8.9 | 566 | 5037.4
| OE.3.7.12.10 | MB-06 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN ACERO INOX. | m | 4.79 | 750 | 3592.5
| OE.3.7.12.11 | MB-07 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN ACERO INOX. | m | 32.05 | 695.02 | 22275.39
| OE.3.7.12.12 | MB-08a MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 6 | 550 | 3300
| OE.3.8 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA |  |  |  | 1778674.43
| OE.3.8.1 | VENTANAS DE FIERRO |  |  |  | 5175
| OE.3.8.1.1 | Ventanas de fierro con malla metalica cocada 1"x1" (VF-01) 4.45x1.60m. incluye accesorios y pintura | und | 1 | 233.33 | 233.33
| OE.3.8.1.2 | Ventanas de fierro con malla metalica cocada 1"x1" (VF-02) 2.40x1.00m. incluye accesorios y pintura | und | 12 | 400 | 4800
| OE.3.8.1.3 | Ventanas de fierro con malla metalica cocada 1"x1" (VF-03) 1.83x1.00m. incluye accesorios y pintura | und | 1 | 141.67 | 141.67
| OE.3.8.2 | PUERTA DE FIERRO |  |  |  | 21300.05
| OE.3.8.2.1 | Puerta de fierro PF-01 (1.50x2.60) incluye accesorios y pintura | und | 2 | 1500 | 3000
| OE.3.8.2.2 | Puerta de fierro PF-02 (3.25x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 1 | 3700 | 3700
| OE.3.8.2.3 | Puerta de fierro PF-03 (1.20x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 2 | 650 | 1300
| OE.3.8.2.4 | Puerta de fierro PF-04 (1.50x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 4 | 820.01 | 3280.04
| OE.3.8.2.5 | Puerta de fierro PF-05 (1.80x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 1 | 970 | 970
| OE.3.8.2.6 | Puerta de fierro PF-06 (2.40x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 1 | 1300.01 | 1300.01
| OE.3.8.2.7 | Puerta de fierro PF-07 (1.20x3.00)incluye accesorios y pintura | und | 3 | 1450 | 4350
| OE.3.8.2.8 | Puerta de fierro PF-08 (4.43x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 1 | 900 | 900
| OE.3.8.2.9 | Puerta de fierro PF-09 (4.00x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 1 | 850 | 850
| OE.3.8.2.10 | Puerta de fierro PF-10 (1.00x2.05) incluye accesorios y pintura | und | 1 | 900 | 900
| OE.3.8.2.11 | Puerta de fierro PF-11 (0.80x1.75) incluye accesorios y pintura | und | 1 | 750 | 750
| OE.3.8.4 | VENTANA DE ALUMINIO |  |  |  | 246108.12
| OE.3.8.4.1 | (V-1)1.50 X 1.80 m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 77 | 1215.87 | 93621.99
| OE.3.8.4.2 | (V-1')1.05 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 4 | 750 | 3000
| OE.3.8.4.3 | (V-2)1.20 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 12 | 972.7 | 11672.4
| OE.3.8.4.4 | (V-3)1.10 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 10 | 495.35 | 4953.5
| OE.3.8.4.5 | (V-4)1.50 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 32 | 675.48 | 21615.36
| OE.3.8.4.6 | (V-5)0.60 X 1.00m VENTANA TIPO VITROVENT, MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 4mm | und | 65 | 499.85 | 32490.25
| OE.3.8.4.7 | (V-6)0.80 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 102 | 560 | 57120
| OE.3.8.4.8 | (V-6a)0.60 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 3 | 650 | 1950
| OE.3.8.4.9 | (V-8)1.62 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 | 950 | 950
| OE.3.8.4.10 | (V-9)2.00 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 4 | 1493.17 | 5972.68
| OE.3.8.4.11 | (V-10)2.00 X 0.60m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 6 | 540.39 | 3242.34
| OE.3.8.4.12 | (V-10')2.00 X 0.60m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 4 | 850 | 3400
| OE.3.8.4.13 | (V-11)1.09 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 2 | 360 | 720
| OE.3.8.4.14 | (V-12)1.00 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 4 | 450.32 | 1801.28
| OE.3.8.4.15 | (V-13)0.80 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 | 450.32 | 450.32
| OE.3.8.4.16 | (V-14)1.00 X 0.60m VIDRIO EMPLOMADO | und | 1 | 160 | 160
| OE.3.8.4.17 | (V-15)0.50 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 3 | 196 | 588
| OE.3.8.4.18 | (V-15a)0.40 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 | 120 | 120
| OE.3.8.4.19 | (V-16)3.70 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 2 | 210 | 420
| OE.3.8.4.20 | (V-17)1.10 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 | 190 | 190
| OE.3.8.4.21 | (V-18)0.70 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 | 185 | 185
| OE.3.8.4.22 | (V-19)5.50 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 | 160 | 160
| OE.3.8.4.23 | (V-20)1.14 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 2 | 155 | 310
| OE.3.8.4.24 | (V-7)2.80 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 7 | 145 | 1015
| OE.3.8.5 | PUERTAS DE ALUMINIO |  |  |  | 7680
| OE.3.8.5.1 | Puerta 01 hoja de alumino (PA-01) 0.70x2.20m. incluye accesorios | und | 6 | 1280 | 7680
| OE.3.8.6 | MAMPARA DE ALUMINIO |  |  |  | 40343.4
| OE.3.8.6.1 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-1) 2.36x2.40m. | und | 2 | 2884.4 | 5768.8
| OE.3.8.6.2 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-2) 3.26x2.40m. | und | 1 | 4005.4 | 4005.4
| OE.3.8.6.3 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-3) 5.63x3.00m. | und | 1 | 4856.4 | 4856.4
| OE.3.8.6.4 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-4) 3.18x3.00m. | und | 1 | 3877.4 | 3877.4
| OE.3.8.6.5 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-5) 2.20x3.00m. | und | 2 | 3788.4 | 7576.8
| OE.3.8.6.6 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-6) 3.10x3.00m. | und | 1 | 3178.4 | 3178.4
| OE.3.8.6.7 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-7) 2.02x3.00m. | und | 1 | 3153.4 | 3153.4
| OE.3.8.6.8 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-8) 2.04x2.40m. | und | 1 | 3438.4 | 3438.4
| OE.3.8.6.9 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-9) 3.00x3.00m. | und | 1 | 4488.4 | 4488.4
| OE.3.8.10 | PUERTAS DE PLANCHA METALICA |  |  |  | 77684.6
| OE.3.8.10.1 | Puerta cortafuegos (PCF-01) 1.20x2.20m. incluye accesorios y pintura | und | 28 | 1973.2 | 55249.6
| OE.3.8.10.2 | Puerta cortafuegos (PCF-02) 2.80x2.20m. incluye accesorios y pintura | und | 2 | 2500.2 | 5000.4
| OE.3.8.10.3 | Puerta cortafuegos (PCF-03) 2.40x2.20m. incluye accesorios y pintura | und | 3 | 2298.2 | 6894.6
| OE.3.8.10.4 | Puerta cortafuegos (PCF-04)2.30x2.20m. incluye accesorios y pintura | und | 4 | 2130.2 | 8520.8
| OE.3.8.10.5 | Puerta cortafuegos (PCF-05)1.50x2.20m. incluye accesorios y pintura | und | 1 | 2019.2 | 2019.2
| OE.3.8.13 | DIVISIÓN DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS |  |  |  | 13802.75
| OE.3.8.13.1 | SEPARADOR METALICOS PARA BAÑOS | m | 34.76 | 244.65 | 8504.03
| OE.3.8.13.2 | SEPARADOR METALICO DE URINARIO (0.40m x 0.90m) | und | 16 | 331.17 | 5298.72
| OE.3.8.14 | BARANDAS METÁLICAS |  |  |  | 97855.55
| OE.3.8.14.1 | BARANDAS METALICA EN ESCALERAS H=0.90 m (inc. Pintado) | m | 83.83 | 495.34 | 41524.35
| OE.3.8.14.2 | BARANDAS METALICA EN EXTERIORES H=0.35 m (inc. Pintado) | m | 9.32 | 461.06 | 4297.08
| OE.3.8.14.3 | BARANDAS METALICA EN EXTERIORES, CON PASAMANOS H=0.90 m (inc. Pintado) | m | 79.59 | 612.31 | 48733.75
| OE.3.8.14.4 | BARANDAS METALICA DE ACERO INOXIDABLE=0.90 m (inc. Accesorios de fijacion) | m | 6.32 | 522.21 | 3300.37
| OE.3.8.15 | PASAMANOS AISLADOS |  |  |  | 20817.15
| OE.3.8.15.2 | Pasamano de fe. tubo ∅ 2" e=2.5mm, (inc. Pintado) | m | 193.45 | 107.61 | 20817.15
| OE.3.8.16 | CERCOS DE FIERRO |  |  |  | 34812.8
| OE.3.8.16.1 | Cerco tipo reja con tubos de fierro 2x2x1/8" h=3.08 m (inc. Pintado) | m | 34.69 | 1003.54 | 34812.8
| OE.3.8.18 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES |  |  |  | 1213095.01
| OE.3.8.18.1 | Tapa junta de aluminio Plt 4"x5/16" para interiores | m | 283.54 | 45.36 | 12861.37
| OE.3.8.18.2 | Tapa junta metalico Galvanizado E=1/32” para exteriores | m | 305.89 | 120.68 | 36914.81
| OE.3.8.18.3 | Tapa junta metalica Galvanizada E=1/32” en techos | m | 535.8 | 120.68 | 64660.34
| OE.3.8.18.4 | Cantonera de aluminio de 47x27mm | m | 594.02 | 103.46 | 61457.31
| OE.3.8.18.5 | Barra de seguridad Acero inoxidable 32 mm - 60 cm EN SSHH | und | 70 | 199.3 | 13951
| OE.3.8.18.6 | Escalera de gato | und | 5 | 1532.17 | 7660.85
| OE.3.8.18.7 | Enrejado Metalico tipo Parasol | m² | 957.6 | 524.3 | 502069.68
| OE.3.8.18.8 | Protector de camillas | m | 433.07 | 296.23 | 128288.33
| OE.3.8.18.9 | Protector de esquineros | und | 139 | 8.74 | 1214.86
| OE.3.8.18.10 | Muro Cortina según diseño | m² | 891.65 | 378.93 | 337872.93
| OE.3.8.18.11 | Pergola Metalica 01 (incluye accesorios y pintura) | und | 1 | 9761.33 | 9761.33
| OE.3.8.18.12 | Pergola Metalica 02 (incluye accesorios y pintura) | und | 1 | 9022.33 | 9022.33
| OE.3.8.18.13 | Pergola Metalica 03 (incluye accesorios y pintura) | und | 1 | 9337.79 | 9337.79
| OE.3.8.18.14 | Pergola Metalica 04 (incluye accesorios y pintura) | und | 1 | 8927.1 | 8927.1
| OE.3.8.18.15 | Celosias Metalicas | m² | 58.7 | 154.94 | 9094.98
| OE.3.9 | CERRAJERIA |  |  |  | 475569.69
| OE.3.9.1 | BISAGRAS |  |  |  | 93366.04
| OE.3.9.1.1 | Bisagra aluminizada capuchina pesada de 4" x 4" | und | 2752 | 31.3 | 86137.6
| OE.3.9.1.2 | Bisagras vaiven de acero grado 2 satinadas | und | 54 | 133.86 | 7228.44
| OE.3.9.2 | CERRADURAS |  |  |  | 336749.41
| OE.3.9.2.1 | Cerradura tipo A | und | 23 | 89.28 | 2053.44
| OE.3.9.2.2 | Cerradura tipo B | und | 218 | 170.29 | 37123.22
| OE.3.9.2.3 | Cerradura tipo C | und | 8 | 90.85 | 726.8
| OE.3.9.2.4 | Cerradura tipo D | und | 85 | 145.29 | 12349.65
| OE.3.9.2.5 | Cerradura tipo E | und | 86 | 2950.65 | 253755.9
| OE.3.9.2.6 | Cerradura tipo F | und | 27 | 63.95 | 1726.65
| OE.3.9.2.7 | Cerradura tipo H | und | 18 | 21.47 | 386.46
| OE.3.9.2.8 | Cerradura tipo I | und | 18 | 199.3 | 3587.4
| OE.3.9.2.9 | Cerradura tipo K | und | 11 | 468.29 | 5151.19
| OE.3.9.2.10 | Cerradura tipo L | und | 3 | 47.84 | 143.52
| OE.3.9.2.11 | Cerradura tipo O | und | 134 | 140.29 | 18798.86
| OE.3.9.2.12 | Cerradura tipo P | und | 8 | 118.29 | 946.32
| OE.3.9.5 | ACCESORIOS EN GENERAL |  |  |  | 45454.24
| OE.3.9.5.1 | Topes de bronce para puertas tipo T | und | 336 | 21.39 | 7187.04
| OE.3.9.5.2 | Sistema vaiven tipo hidraulico tipo G | und | 48 | 86.49 | 4151.52
| OE.3.9.5.3 | Picaporte de embutir tipo J | und | 64 | 102.49 | 6559.36
| OE.3.9.5.4 | Freno aereo tipo N | und | 132 | 208.76 | 27556.32
| OE.3.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  |  |  | 19075
| OE.3.10.1 | ESPEJOS |  |  |  | 19075
| OE.3.10.1.1 | Espejo 0.60x0.80 m de 4mm | und | 140 | 136.25 | 19075
| OE.3.11 | PINTURA |  |  |  | 1555803.52
| OE.3.11.1 | PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES |  |  |  | 1320018.56
| OE.3.11.1.1 | PINTURA CIELORASO C/OLEO MATE (2MANOS), C/IMPRIMANTE | m² | 19661.15 | 21.46 | 421928.28
| OE.3.11.1.2 | PINTURA MUROS INTERIORES C/OLEO MATE (2MANOS), C/IMPRIMANTE | m² | 32994.06 | 18.96 | 625567.38
| OE.3.11.1.3 | PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX SATINADO (2MANOS), C/IMPRIMANTE | m² | 12083.67 | 21.21 | 256294.64
| OE.3.11.1.4 | PINTURA FALSO CIELORASO C/EPOXICA (2MANOS), C/IMPRIMANTE | m² | 443.82 | 20.08 | 8911.91
| OE.3.11.1.5 | PINTURA MURAL EN AMBIENTES DE PEDIATRIA | m² | 131.4 | 55.68 | 7316.35
| OE.3.11.2 | PINTURA DE PUERTAS |  |  |  | 235784.96
| OE.3.11.2.1 | PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS | m² | 3592.64 | 65.63 | 235784.96
| OE.3.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA |  |  |  | 147734.01
| OE.3.12.2 | LIMPIEZA FINAL |  |  |  | 147734.01
| OE.3.12.2.1 | Limpieza final en ambientes y pasadizo | m² | 13789.99 | 9.26 | 127695.31
| OE.3.12.2.2 | Provision y Sembrio de Grass | m² | 378.81 | 9.58 | 3629
| OE.3.12.2.3 | Ornamentacion con Plantas medianas | und | 90 | 182.33 | 16409.7
| OE.3.13 | VARIOS |  |  |  | 116657.5
| OE.3.13.1 | Tubo de aluminio Ø 1" para cortinas | m | 21.98 | 35.99 | 791.06
| OE.3.13.2 | Cortinas de Lino Plastificado | m² | 113.94 | 55 | 6266.7
| OE.3.13.3 | Pozas de cuarto de Limpieza | m | 1.4 | 329.6 | 461.44
| OE.3.13.4 | Mesas tablero para ovalin | m | 38.89 | 464.82 | 18076.85
| OE.3.13.5 | Poyo de Concreto para muebles fijos | m | 227.73 | 316.09 | 71983.18
| OE.3.13.6 | Extintor polvo quimico seco (PQS) 12kg | und | 97 | 82.51 | 8003.47
| OE.3.13.7 | Extintor (CO2) 12kg | und | 55 | 83.4 | 4587
| OE.3.13.8 | Extintor (H2O) 12kg | und | 19 | 53.4 | 1014.6
| OE.3.13.9 | Extintor TIPO (K) 12kg | und | 3 | 64.4 | 193.2
| OE.3.13.10 | Placa recordatoria de bronce | und | 1 | 180 | 180
| OE.3.13.11 | Bancas de madera y concreto para exteriores | und | 4 | 220 | 880
| OE.3.13.12 | Alcorque metalico para exteriores | und | 1 | 500 | 500
| OE.3.13.13 | Botallantas de concreto | und | 31 | 120 | 3720
| OE.3.14 | SEÑAL ORIENTATIVA - INDICATIVA |  |  |  | 89223.11
| OE.3.14.1 | EXTERIOR |  |  |  | 970
| OE.3.14.1.1 | SE-01 NOMBRE DE HOSPITAL | und | 2 | 60 | 120
| OE.3.14.1.2 | SE-02 LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA | und | 1 | 85 | 85
| OE.3.14.1.3 | SE-03 LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA | und | 1 | 70 | 70
| OE.3.14.1.4 | SE-04 LETRERO PARA IDENTIFICAR PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR | und | 3 | 90 | 270
| OE.3.14.1.5 | SE-05 DIRECTORIO PRINCIPAL | und | 1 | 80 | 80
| OE.3.14.1.6 | SE-06 TOTEM INDICATIVO | und | 1 | 250 | 250
| OE.3.14.1.7 | SE-07 POSTE DE ESTACIONAMIENTO | und | 1 | 95 | 95
| OE.3.14.2 | INTERIOR |  |  |  | 68745
| OE.3.14.2.1 | SI-01 DIRECTORIO DE NIVEL EN HALL DE ASCENSORES (1.20 X 0.80) | und | 4 | 85 | 340
| OE.3.14.2.2 | SI-02 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS (1.20 X 0.30) | und | 13 | 70 | 910
| OE.3.14.2.3 | SI-03 INDICATIVO DE PASADIZOS (0.60 X 0.20 ) ADOSADO | und | 22 | 96 | 2112
| OE.3.14.2.4 | SI-04 INDICATIVO COLGANTE (1.20 X 0.30 ) | und | 12 | 45 | 540
| OE.3.14.2.5 | SI-05 IDENTIFICATIVO ADOSADO (1.20 X0.30 ) | und | 13 | 60 | 780
| OE.3.14.2.6 | SI-06 IDENTIFICATIVO COLGANTE (1.20 X 0.30 ) | und | 17 | 74 | 1258
| OE.3.14.2.7 | SI-07 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 30 X 40 CM | und | 225 | 85 | 19125
| OE.3.14.2.8 | SI-08 IDENTIFICATIVO EN BANDERA (0.30 X 0.40 ) | und | 224 | 84 | 18816
| OE.3.14.2.9 | SI-09 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 60 X 20 CM | und | 6 | 70 | 420
| OE.3.14.2.10 | SI-10 IDENTIFICATIVO DE SS.HH. EN BANDERA (0.30 X 0.30 ) | und | 24 | 110 | 2640
| OE.3.14.2.11 | SI-11 IDENTIFICATIVO ADOSADO EN PUERTA (0.30 X 0.30 ) | und | 104 | 100 | 10400
| OE.3.14.2.12 | SI-12 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE SERV. EN PUERTA DE (0.20 X 0.20) | und | 267 | 20 | 5340
| OE.3.14.2.13 | SI-13 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE (0.30 X 0.10 M) | und | 36 | 35 | 1260
| OE.3.14.2.14 | SI-14 PORTANOMBRES DE PACIENTES Y CONSULTORIOS (0.20 X 0.10) | und | 39 | 42 | 1638
| OE.3.14.2.15 | SI-15 INDICATIVO DE CAMA ADOSADO (0.10 X 0.10) | und | 56 | 38 | 2128
| OE.3.14.2.16 | SI-16 SEÑAL REGULADORA (0.80 X 0.30) | und | 6 | 78 | 468
| OE.3.14.2.17 | SI-17 INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL (0.40 X VARIABLE) | und | 6 | 45 | 270
| OE.3.14.2.18 | LAMINAS DE SEÑALIZACION DE EVACUAION Y SEGURIDAD | und | 12 | 25 | 300
| OE.3.14.3 | FRANJA HOSPITALARIA |  |  |  | 19508.11
| OE.3.14.3.1 | FRANJA IDENTIFICATIVA UPSS | und | 1513.83 | 8 | 12110.64
| OE.3.14.3.2 | PINTADO LÍNEAS SEPARADORAS DE ESTACIONAMIENTO Y SEGURIDAD EN PISO | m | 606.35 | 12.2 | 7397.47
X | OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 3853393.28 | 3853393.28 | 0
| OE.4.1 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 424936.26
| OE.4.1.1 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 357507.62
| OE.4.1.1.1 | LAVATORIO TIPO A-2a (CERAMICA VITRIFICADA DE 23"X18", AGUA FRIA Y CALIENTE) | und | 71 | 350 | 24850
| OE.4.1.1.2 | LAVATORIO TIPO A-3 (CERAMICA VITRIFICADA DE 23"X18", AGUA FRIA) | und | 104 | 644.2 | 66996.8
| OE.4.1.1.3 | LAVATORIO TIPO A-5 (CERAMICA VITRIFICADA, OVALIN, AF DE 18" DIAMETRO, CONTROL) | und | 49 | 662.73 | 32473.77
| OE.4.1.1.4 | LAVATORIO TIPO B-1 (ACERO INOXIDABLE 1 POZA S/ ESCURRIDOR 18"x20", AF Y AC) | und | 21 | 348.34 | 7315.14
| OE.4.1.1.5 | LAVATORIO TIPO B-9 (ACERO INOXIDABLE 1 POZA C/ ESCURRIDOR 18"x20", INC. GRIFERIA) | und | 27 | 535.8 | 14466.6
| OE.4.1.1.6 | LAVADERO TIPO B-102 (ACERO INOXIDABLE DE 2 POZAS ESPECIALES DE FONDO ALTO 28"x22"x10.1/2") | und | 5 | 696.8 | 3484
| OE.4.1.1.7 | LAVADERO TIPO B-102a (ACERO INOXIDABLE 1610x700 PARA CIRUJANO-GRIFERIA CUELLO DE GANSO ESPECIAL CON CONTROL DE RODILLA CROMADA) | und | 4 | 646.8 | 2587.2
| OE.4.1.1.8 | LAVADERO TIPO B-11 (ACERO INOX. 21"X42" CON 1 POZA Y 1 ESCURRIDERO, AGUA FRIA Y CALIENTE) | und | 5 | 596.8 | 2984
| OE.4.1.1.9 | LAVADERO TIPO B-12 (ACERO INOX. 18"X55" CON 2 POZAS Y 1 ESCURRIDERO, CON CONTROL DE CODO MUÑECA) | und | 5 | 626.8 | 3134
| OE.4.1.1.10 | LAVADERO TIPO B-23a (ACERO INOX. 24"X44" CON DOS POZAS SIN ESCURRIDERO) | und | 1 | 616.8 | 616.8
| OE.4.1.1.11 | LAVADERO DE COCINA CON LLAVE MEZCLADORA Y TUBO FLEXIBLE | und | 5 | 280 | 1400
| OE.4.1.1.12 | LAVADERO TIPO B-66 (PREFRABRICADO DE MAMPOSTERIA Y REVESTIDO CON MAYOLICA BLANCA 1 POZA Y SOLO AGUA FRIA, CON GRIFERÍA DE BRONCE) | und | 2 | 453.6 | 907.2
| OE.4.1.1.13 | LAVADERO TIPO B-67 (PREFABRICADO DE MAMPOSTERIA Y REVESTIDO CON MAYOLICA BLANCA DE 2 POZAS DE DIFERENTE NIVEL Y SÓLO AGYUA FRÍA) | und | 24 | 569 | 13656
| OE.4.1.1.14 | BOTADERO CLINICO B-50 (CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO, AGUA FRIA Y CALIENTE) | und | 4 | 260 | 1040
| OE.4.1.1.15 | INODORO TIPO C-1 (CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO) | und | 124 | 1162.9 | 144199.6
| OE.4.1.1.16 | INODORO TIPO C-1a DISCAPACITADOS (CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO) | und | 3 | 250 | 750
| OE.4.1.1.17 | INODORO TIPO BABY (CERAMICA VITRIFICADA CON TANQUE) | und | 2 | 667.64 | 1335.28
| OE.4.1.1.18 | URINARIO TIPO C-10 (CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO) | und | 35 | 512.11 | 17923.85
| OE.4.1.1.19 | DUCHA TIPO F-1 (SALIDA DE AGUA FRIA Y CALIENTE) | und | 50 | 185 | 9250
| OE.4.1.1.20 | DUCHA TIPO F-8 (PRELAVADO MURAL) | und | 18 | 355.41 | 6397.38
| OE.4.1.1.21 | DUCHA DE EMERGENCIA | und | 2 | 120 | 240
| OE.4.1.1.22 | PISTOLA DE PRESION - 30 PSI | und | 6 | 250 | 1500
| OE.4.1.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS |  |  |  | 42693.76
| OE.4.1.2.1 | JABONERA TIPO H-4 (CROMADA DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO) | und | 153 | 18.9 | 2891.7
| OE.4.1.2.2 | JABONERA TIPO H-5 (LOZA PARA DUCHA) | und | 68 | 27.49 | 1869.32
| OE.4.1.2.3 | PORTA ROLLO TIPO H-6 (PAPEL HIGIENICO DE LOZA) | und | 126 | 30 | 3780
| OE.4.1.2.4 | JABONERA CROMADA TIPO H-4 PARA JABÓN LÍQUIDO - TIPO BOLA | und | 118 | 105 | 12390
| OE.4.1.2.5 | DISPENSADOR TIPO H-10 (PAPEL TOALLA) | und | 118 | 184.43 | 21762.74
| OE.4.1.3 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 15972.39
| OE.4.1.3.1 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 567 | 28.17 | 15972.39
| OE.4.1.4 | INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 8762.49
| OE.4.1.4.1 | COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS Y GRIFERIA | und | 583 | 15.03 | 8762.49
| OE.4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  |  | 897505.97
| OE.4.2.1 | SALIDA DE AGUA FRIA |  |  |  | 140818.05
| OE.4.2.1.1 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 384 | 219.48 | 84280.32
| OE.4.2.1.2 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 11 | 170.28 | 1873.08
| OE.4.2.1.3 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | pto | 35 | 399.87 | 13995.45
| OE.4.2.1.4 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" | pto | 130 | 312.84 | 40669.2
| OE.4.2.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 404735.98
| OE.4.2.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | m | 1075.17 | 64.67 | 69531.24
| OE.4.2.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | m | 332.17 | 70.07 | 23275.15
| OE.4.2.2.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | m | 64.22 | 94.91 | 6095.12
| OE.4.2.2.4 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" | m | 1334.36 | 110.41 | 147326.69
| OE.4.2.2.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2" | m | 291.39 | 140.6 | 40969.43
| OE.4.2.2.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" | m | 222.25 | 207.97 | 46221.33
| OE.4.2.2.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2" | m | 115.9 | 156.03 | 18083.88
| OE.4.2.2.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3" | m | 74.44 | 253.67 | 18883.19
| OE.4.2.2.9 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 4" | m | 92.36 | 271.67 | 25091.44
| OE.4.2.2.10 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 6" | m | 34.08 | 271.67 | 9258.51
| OE.4.2.3 | REDES DE ALIMENTACION |  |  |  | 7731.13
| OE.4.2.3.1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 2898.47
| OE.4.2.3.1.1 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS H = 0.60 M | m³ | 20.67 | 51.81 | 1070.91
| OE.4.2.3.1.2 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, T. NORMAL P/ TUB. D = 1 1/2" - 3" | m² | 34.45 | 20.72 | 713.8
| OE.4.2.3.1.3 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m³ | 26.87 | 41.45 | 1113.76
| OE.4.2.3.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L |  |  |  | 4832.66
| OE.4.2.3.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" ( CON CAMA DE ARENA ) | m | 42.5 | 70.08 | 2978.4
| OE.4.2.3.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" ( CON CAMA DE ARENA ) | m | 14.92 | 124.28 | 1854.26
| OE.4.2.4 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA |  |  |  | 199084.18
| OE.4.2.4.1 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AGUA FRIA |  |  |  | 159628.44
| OE.4.2.4.1.1 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 1793 | 18.93 | 33941.49
| OE.4.2.4.1.2 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 339 | 21.53 | 7298.67
| OE.4.2.4.1.3 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 85 | 30.11 | 2559.35
| OE.4.2.4.1.4 | CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 1155 | 33.16 | 38299.8
| OE.4.2.4.1.5 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 18 | 42.84 | 771.12
| OE.4.2.4.1.6 | CODO DE COBRE 2" X 90° | und | 10 | 80.29 | 802.9
| OE.4.2.4.1.7 | CODO DE COBRE 2 1/2" X 90° | und | 10 | 100.04 | 1000.4
| OE.4.2.4.1.8 | CODO DE COBRE 3" X 90º | und | 7 | 120.04 | 840.28
| OE.4.2.4.1.9 | CODO DE COBRE 4" X 90° | und | 6 | 135.04 | 810.24
| OE.4.2.4.1.10 | CODO DE COBRE 6" X 90º | und | 7 | 150.04 | 1050.28
| OE.4.2.4.1.11 | TEE DE COBRE 1/2" | und | 6 | 21.42 | 128.52
| OE.4.2.4.1.12 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 87 | 27.54 | 2395.98
| OE.4.2.4.1.13 | TEE DE COBRE 1" | und | 14 | 37.87 | 530.18
| OE.4.2.4.1.14 | TEE DE COBRE 1 1/4" | und | 365 | 55.32 | 20191.8
| OE.4.2.4.1.15 | TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 63 | 42.24 | 2661.12
| OE.4.2.4.1.16 | TEE DE COBRE 2" | und | 52 | 105.65 | 5493.8
| OE.4.2.4.1.17 | TEE DE COBRE 2 1/2" | und | 23 | 132.24 | 3041.52
| OE.4.2.4.1.18 | TEE DE COBRE 3" | und | 14 | 167.24 | 2341.36
| OE.4.2.4.1.19 | TEE DE COBRE 4" | und | 11 | 217.24 | 2389.64
| OE.4.2.4.1.20 | TEE DE COBRE 6" | und | 8 | 267.24 | 2137.92
| OE.4.2.4.1.21 | REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 142 | 21.23 | 3014.66
| OE.4.2.4.1.22 | REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 10 | 24.25 | 242.5
| OE.4.2.4.1.23 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 10 | 30.43 | 304.3
| OE.4.2.4.1.24 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1/2" | und | 258 | 36.43 | 9398.94
| OE.4.2.4.1.25 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4" | und | 42 | 45.43 | 1908.06
| OE.4.2.4.1.26 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1" | und | 44 | 39.43 | 1734.92
| OE.4.2.4.1.27 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2" | und | 11 | 37.83 | 416.13
| OE.4.2.4.1.28 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4" | und | 14 | 28.94 | 405.16
| OE.4.2.4.1.29 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 2 | 28.43 | 56.86
| OE.4.2.4.1.30 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4" | und | 73 | 44.3 | 3233.9
| OE.4.2.4.1.31 | REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4" | und | 10 | 28.08 | 280.8
| OE.4.2.4.1.32 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 3 | 60.08 | 180.24
| OE.4.2.4.1.33 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4" | und | 36 | 49.48 | 1781.28
| OE.4.2.4.1.34 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 25 | 91.37 | 2284.25
| OE.4.2.4.1.35 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 1 1/4" | und | 21 | 45.11 | 947.31
| OE.4.2.4.1.36 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 1 1/2" | und | 4 | 52.19 | 208.76
| OE.4.2.4.1.37 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2" | und | 9 | 68.71 | 618.39
| OE.4.2.4.1.38 | REDUCCION DE COBRE 3" - 1 1/2" | und | 9 | 82.04 | 738.36
| OE.4.2.4.1.39 | REDUCCION DE COBRE 3" - 2" | und | 6 | 98.56 | 591.36
| OE.4.2.4.1.40 | REDUCCION DE COBRE 3" - 2 1/2" | und | 9 | 99.43 | 894.87
| OE.4.2.4.1.41 | REDUCCION DE COBRE 4" - 2 1/2" | und | 3 | 115.43 | 346.29
| OE.4.2.4.1.42 | REDUCCION DE COBRE 4" - 2" | und | 1 | 124.43 | 124.43
| OE.4.2.4.1.43 | REDUCCION DE COBRE 4" - 3" | und | 5 | 246.06 | 1230.3
| OE.4.2.4.2 | PIEZAS VARIAS |  |  |  | 39455.74
| OE.4.2.4.2.1 | CAJA P/VALVULA 30X30 CM | und | 158 | 54.19 | 8562.02
| OE.4.2.4.2.2 | CAJA P/VALVULA 35X35 CM | und | 148 | 68.35 | 10115.8
| OE.4.2.4.2.3 | CAJA P/VALVULA PRINCIPAL 40X60 CM | und | 1 | 84.03 | 84.03
| OE.4.2.4.2.4 | COLGADOR PARA 1 TUBERÍA | und | 151 | 25.96 | 3919.96
| OE.4.2.4.2.5 | COLGADOR PARA 2 TUBERÍA | und | 78 | 46.09 | 3595.02
| OE.4.2.4.2.6 | COLGADOR MULTIPLE DE TUBERÍAS HORIZONTALES | und | 299 | 40.02 | 11965.98
| OE.4.2.4.2.7 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 3/4" | und | 3 | 57.47 | 172.41
| OE.4.2.4.2.8 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1.1/4" | und | 4 | 60.47 | 241.88
| OE.4.2.4.2.9 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1.1/2" | und | 4 | 62.47 | 249.88
| OE.4.2.4.2.10 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 3" | und | 5 | 67.47 | 337.35
| OE.4.2.4.2.11 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 4" | und | 3 | 70.47 | 211.41
| OE.4.2.5 | VALVULAS |  |  |  | 65138.73
| OE.4.2.5.1 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" | und | 105 | 143.49 | 15066.45
| OE.4.2.5.2 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" | und | 53 | 168.63 | 8937.39
| OE.4.2.5.3 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" | und | 2 | 179.6 | 359.2
| OE.4.2.5.4 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4" | und | 137 | 195.99 | 26850.63
| OE.4.2.5.5 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" | und | 9 | 219.87 | 1978.83
| OE.4.2.5.6 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" | und | 11 | 417.17 | 4588.87
| OE.4.2.5.7 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1./2" | und | 3 | 325.53 | 976.59
| OE.4.2.5.8 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3" | und | 3 | 561.53 | 1684.59
| OE.4.2.5.9 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4" | und | 4 | 1114.78 | 4459.12
| OE.4.2.5.10 | VALVULA CHECK DE BRONCE ∅ 2" (EN CAJA DE VÁLVULAS PRINCIPAL) | und | 1 | 237.06 | 237.06
| OE.4.2.6 | ALMACENAMIENTO DE AGUA |  |  |  | 61084.42
| OE.4.2.6.1 | CUARTO DE BOMBAS - A F | glb | 1 | 61084.42 | 61084.42
| OE.4.2.7 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 18913.48
| OE.4.2.7.1 | Prueba hidráulica de agua | m | 3694.04 | 5.12 | 18913.48
| OE.4.3 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  | 425321.08
| OE.4.3.1 | SALIDAS DE AGUA CALIENTE |  |  |  | 23238.92
| OE.4.3.1.1 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 200 | 110.96 | 22192
| OE.4.3.1.2 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 7 | 149.56 | 1046.92
| OE.4.3.2 | REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  | 212367.98
| OE.4.3.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | m | 2140.46 | 44.67 | 95614.35
| OE.4.3.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | m | 950.97 | 47.67 | 45332.74
| OE.4.3.2.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | m | 311.69 | 86.55 | 26976.77
| OE.4.3.2.4 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2" | m | 220.37 | 86.85 | 19139.13
| OE.4.3.2.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" | m | 76.91 | 124.28 | 9558.37
| OE.4.3.2.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2" | m | 18.29 | 139.67 | 2554.56
| OE.4.3.2.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3" | m | 81.1 | 149.67 | 12138.24
| OE.4.3.2.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 4" | m | 6.6 | 159.67 | 1053.82
| OE.4.3.3 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  | 70688.7
| OE.4.3.3.1 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  | 54392.21
| OE.4.3.3.1.1 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 1463 | 18.93 | 27694.59
| OE.4.3.3.1.2 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 158 | 16.12 | 2546.96
| OE.4.3.3.1.3 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 19 | 30.11 | 572.09
| OE.4.3.3.1.4 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90º | und | 13 | 35.04 | 455.52
| OE.4.3.3.1.5 | CODO DE COBRE 2" X 90° | und | 14 | 80.29 | 1124.06
| OE.4.3.3.1.6 | CODO DE COBRE 2 1/2" X 90º | und | 4 | 85.04 | 340.16
| OE.4.3.3.1.7 | CODO DE COBRE 3" X 90° | und | 1 | 97.95 | 97.95
| OE.4.3.3.1.8 | CODO DE COBRE 4" X 90° | und | 3 | 135.04 | 405.12
| OE.4.3.3.1.9 | TEE DE COBRE 1/2" | und | 24 | 21.42 | 514.08
| OE.4.3.3.1.10 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 125 | 27.54 | 3442.5
| OE.4.3.3.1.11 | TEE DE COBRE 1" | und | 66 | 37.87 | 2499.42
| OE.4.3.3.1.12 | TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 36 | 42.24 | 1520.64
| OE.4.3.3.1.13 | TEE DE COBRE 2" | und | 13 | 105.65 | 1373.45
| OE.4.3.3.1.14 | TEE DE COBRE 2 1/2" | und | 2 | 107.24 | 214.48
| OE.4.3.3.1.15 | TEE DE COBRE 3" | und | 5 | 167.24 | 836.2
| OE.4.3.3.1.16 | TEE DE COBRE 4" | und | 4 | 217.24 | 868.96
| OE.4.3.3.1.17 | REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 161 | 21.23 | 3418.03
| OE.4.3.3.1.18 | REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 41 | 24.25 | 994.25
| OE.4.3.3.1.19 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 52 | 30.43 | 1582.36
| OE.4.3.3.1.20 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2" | und | 18 | 30.43 | 547.74
| OE.4.3.3.1.21 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4" | und | 13 | 28.94 | 376.22
| OE.4.3.3.1.22 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 15 | 44.43 | 666.45
| OE.4.3.3.1.23 | REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4" | und | 4 | 28.08 | 112.32
| OE.4.3.3.1.24 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 6 | 34.43 | 206.58
| OE.4.3.3.1.25 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 11 | 37.43 | 411.73
| OE.4.3.3.1.26 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2" | und | 10 | 40.43 | 404.3
| OE.4.3.3.1.27 | REDUCCION DE COBRE 3" - 1 1/2" | und | 3 | 44.43 | 133.29
| OE.4.3.3.1.28 | REDUCCION DE COBRE 3" - 2 1/2" | und | 4 | 47.43 | 189.72
| OE.4.3.3.1.29 | REDUCCION DE COBRE 4" - 1" | und | 2 | 52.43 | 104.86
| OE.4.3.3.1.30 | REDUCCION DE COBRE 4" - 3" | und | 3 | 246.06 | 738.18
| OE.4.3.3.2 | PIEZAS VARIAS |  |  |  | 16296.49
| OE.4.3.3.2.1 | CAJA P/VALVULA 30X30 CM | und | 211 | 54.19 | 11434.09
| OE.4.3.3.2.2 | CAJA P/ VALVULA 35 X 35 CM | und | 7 | 54.19 | 379.33
| OE.4.3.3.2.3 | COLGADOR PARA 1 TUBERÍA | und | 76 | 25.96 | 1972.96
| OE.4.3.3.2.4 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1/2" | und | 11 | 55.47 | 610.17
| OE.4.3.3.2.5 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 3/4" | und | 8 | 57.47 | 459.76
| OE.4.3.3.2.6 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1" | und | 4 | 66.47 | 265.88
| OE.4.3.3.2.7 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1.1/2" | und | 6 | 62.47 | 374.82
| OE.4.3.3.2.8 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 2" | und | 4 | 68.47 | 273.88
| OE.4.3.3.2.9 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 2 1/2" | und | 2 | 65.47 | 130.94
| OE.4.3.3.2.10 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 3" | und | 2 | 197.33 | 394.66
| OE.4.3.4 | VALVULAS |  |  |  | 57753.17
| OE.4.3.4.1 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1/2" | und | 189 | 226.69 | 42844.41
| OE.4.3.4.2 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3/4" | und | 22 | 101.16 | 2225.52
| OE.4.3.4.3 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1" | und | 7 | 112.14 | 784.98
| OE.4.3.4.4 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1 1/2" | und | 3 | 217.14 | 651.42
| OE.4.3.4.5 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2" | und | 4 | 484.14 | 1936.56
| OE.4.3.4.6 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3" | und | 4 | 1026.53 | 4106.12
| OE.4.3.4.7 | VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2" | und | 27 | 137.06 | 3700.62
| OE.4.3.4.8 | VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" | und | 9 | 167.06 | 1503.54
| OE.4.3.5 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  | 46465.49
| OE.4.3.5.1 | CUARTO DE BOMBAS - A C Y RETORNO | glb | 1 | 46465.49 | 46465.49
| OE.4.3.6 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 14806.82
| OE.4.3.6.1 | Prueba hidráulica de agua caliente | m | 3806.38 | 3.89 | 14806.82
| OE.4.4 | SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO |  |  |  | 966811.97
| OE.4.4.1 | REDES DE ALIMENTACIÓN |  |  |  | 2431.44
| OE.4.4.1.1 | TUBERIA HDPE - 40 DE 6" (CON CAMA DE ARENA) | m | 6 | 405.24 | 2431.44
| OE.4.4.2 | ACCESORIOS |  |  |  | 296276.26
| OE.4.4.2.1 | CODO SCH - 40 1" x 90º C/ BRIDA | und | 113 | 84.45 | 9542.85
| OE.4.4.2.2 | CODO SCH - 40 1 1/4" x 90º C/ BRIDA | und | 15 | 82.32 | 1234.8
| OE.4.4.2.3 | CODO SCH - 40 1 1/2" x 90º C/ BRIDA | und | 10 | 94.95 | 949.5
| OE.4.4.2.4 | CODO SCH - 40 2" x 90º C/ BRIDA | und | 10 | 140.87 | 1408.7
| OE.4.4.2.5 | CODO SCH - 40 2 1/2" x 90º C/ BRIDA | und | 66 | 155.73 | 10278.18
| OE.4.4.2.6 | CODO SCH - 40 3" x 90º C/ BRIDA | und | 35 | 168.41 | 5894.35
| OE.4.4.2.7 | CODO SCH - 40 3 1/2" x 90º C/ BRIDA | und | 18 | 179.72 | 3234.96
| OE.4.4.2.8 | CODO SCH - 40 4" x 90º C/ BRIDA | und | 64 | 278.6 | 17830.4
| OE.4.4.2.9 | CODO SCH - 40 DE 6" X 90º C/ BRIDA | und | 73 | 545.42 | 39815.66
| OE.4.4.2.10 | CODO HDPE - 40 DE 6" | und | 6 | 1071.48 | 6428.88
| OE.4.4.2.11 | TEE SCH - 40 1" C/BRIDA | und | 60 | 106.05 | 6363
| OE.4.4.2.12 | TEE SCH - 40 1 1/4" C/ BRIDA | und | 25 | 109.12 | 2728
| OE.4.4.2.13 | TEE SCH - 40 1 1/2" C/BRIDA | und | 30 | 124.86 | 3745.8
| OE.4.4.2.14 | TEE SCH - 40 2" C/BRIDA | und | 40 | 189.14 | 7565.6
| OE.4.4.2.15 | TEE SCH - 40 2 1/2" C/BRIDA | und | 45 | 217.9 | 9805.5
| OE.4.4.2.16 | TEE SCH - 40 3" C/BRIDA | und | 61 | 240.12 | 14647.32
| OE.4.4.2.17 | TEE SCH - 40 3 1/2" C/ BRIDA | und | 25 | 257.72 | 6443
| OE.4.4.2.18 | TEE SCH - 40 4" C/BRIDA | und | 20 | 252.73 | 5054.6
| OE.4.4.2.19 | TEE SCH - 40 6" C/BRIDA | und | 31 | 967.93 | 30005.83
| OE.4.4.2.20 | TEE HDEP - 60 6" | und | 1 | 486.81 | 486.81
| OE.4.4.2.21 | CRUZ SCH - 40 1" C/ BRIDA | und | 10 | 129.18 | 1291.8
| OE.4.4.2.22 | CRUZ SCH - 40 1 1/2" C/ BRIDA | und | 5 | 150.75 | 753.75
| OE.4.4.2.23 | CRUZ SCH - 40 2" C/ BRIDA | und | 15 | 235.39 | 3530.85
| OE.4.4.2.24 | CRUZ SCH - 40 2 1/2" C/ BRIDA | und | 25 | 259.16 | 6479
| OE.4.4.2.25 | CRUZ SCH - 40 3" C/ BRIDA | und | 30 | 290.07 | 8702.1
| OE.4.4.2.26 | CRUZ SCH - 40 3 1/2" C/ BRIDA | und | 6 | 314.72 | 1888.32
| OE.4.4.2.27 | CRUZ SCH - 40 4" C/ BRIDA | und | 10 | 575.71 | 5757.1
| OE.4.4.2.28 | REDUCCION SCH - 40 1 1/4" - 1" C/ BRIDA | und | 20 | 119.47 | 2389.4
| OE.4.4.2.29 | REDUCCION SCH - 40 1 1/2" - 1" C/ BRIDA | und | 40 | 123.35 | 4934
| OE.4.4.2.30 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1" C/ BRIDA | und | 55 | 123.3 | 6781.5
| OE.4.4.2.31 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 27 | 134.51 | 3631.77
| OE.4.4.2.32 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1" C/ BRIDA | und | 48 | 121.29 | 5821.92
| OE.4.4.2.33 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 14 | 138.81 | 1943.34
| OE.4.4.2.34 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 2" C/ BRIDA | und | 20 | 159.53 | 3190.6
| OE.4.4.2.35 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1" C/ BRIDA | und | 26 | 139.55 | 3628.3
| OE.4.4.2.36 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1/4" C/ BRIDA | und | 26 | 158.44 | 4119.44
| OE.4.4.2.37 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 18 | 161.08 | 2899.44
| OE.4.4.2.38 | REDUCCION SCH - 40 3" - 2" C/ BRIDA | und | 8 | 181.09 | 1448.72
| OE.4.4.2.39 | REDUCCION SCH - 40 3" - 2 1/2" C/ BRIDA | und | 23 | 187.34 | 4308.82
| OE.4.4.2.40 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 1 " C/ BRIDA | und | 24 | 173.3 | 4159.2
| OE.4.4.2.41 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 1 1/4" C/ BRIDA | und | 12 | 173.81 | 2085.72
| OE.4.4.2.42 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 22 | 181.79 | 3999.38
| OE.4.4.2.43 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 2" C/ BRIDA | und | 18 | 200.59 | 3610.62
| OE.4.4.2.44 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 2 1/2" C/ BRIDA | und | 9 | 199.56 | 1796.04
| OE.4.4.2.45 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 3" C/ BRIDA | und | 32 | 204.3 | 6537.6
| OE.4.4.2.46 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1" C/ BRIDA | und | 5 | 216.53 | 1082.65
| OE.4.4.2.47 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/4" C/ BRIDA | und | 12 | 226.86 | 2722.32
| OE.4.4.2.48 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 10 | 221.68 | 2216.8
| OE.4.4.2.49 | REDUCCION SCH - 40 4" - 2 1/2" C/ BRIDA | und | 6 | 225.57 | 1353.42
| OE.4.4.2.50 | REDUCCION SCH - 40 4" - 3" C/ BRIDA | und | 13 | 259.59 | 3374.67
| OE.4.4.2.51 | REDUCCION SCH - 40 4" - 3 1/2" C/ BRIDA | und | 9 | 270.06 | 2430.54
| OE.4.4.2.52 | REDUCCION SCH - 40 6" - 3" C/ BRIDA | und | 1 | 261.49 | 261.49
| OE.4.4.2.53 | REDUCCION SCH - 40 6" - 4" C/ BRIDA | und | 10 | 368.19 | 3681.9
| OE.4.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 24274.74
| OE.4.4.3.1 | GABINETE CONTRA INCENDIO | und | 21 | 1155.94 | 24274.74
| OE.4.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA ANTISIMICA |  |  |  | 48068.63
| OE.4.4.4.1 | SOPORTE SISMICO DE 2 VIAS | und | 521 | 83.83 | 43675.43
| OE.4.4.4.2 | SOPORTE SISMICO DE 4 VIAS | und | 40 | 109.83 | 4393.2
| OE.4.4.5 | LLAVES Y VALVULAS |  |  |  | 78751.01
| OE.4.4.5.1 | VALVULA DE CONTROL 2 1/2" | und | 1 | 341.47 | 341.47
| OE.4.4.5.2 | VALVULA DE CONTROL 3" | und | 1 | 836.95 | 836.95
| OE.4.4.5.3 | VALVULA DE CONTROL 4" | und | 22 | 1122.58 | 24696.76
| OE.4.4.5.4 | VALVULA DE CONTROL 6" | und | 8 | 2830.28 | 22642.24
| OE.4.4.5.5 | ESTACION CONTROLADORA DE ROCIADORES | und | 21 | 1125 | 23625
| OE.4.4.5.6 | VALVULA DE PRUEBA DE Ø1" | und | 23 | 287.33 | 6608.59
| OE.4.4.6 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  | 88047.35
| OE.4.4.6.1 | CUARTO DE BOMBAS SISTEMA CONTRA INCENDIO | gbl | 1 | 63230.25 | 63230.25
| OE.4.4.6.2 | CILINDRO DE FM-200 DE 125LB | und | 2 | 3500 | 7000
| OE.4.4.6.3 | CILINDRO DE FM-200 DE 40LB | und | 8 | 2200 | 17600
| OE.4.4.6.4 | BOQUILLA DE DESCARGA SISTEMA FM-200 DE 1.1/2" | und | 1 | 39.42 | 39.42
| OE.4.4.6.5 | BOQUILLA DE DESCARGA SISTEMA FM-200 DE 1" | und | 4 | 44.42 | 177.68
| OE.4.4.7 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 423664.06
| OE.4.4.7.1 | TUBERIA SCH - 40 DE 1" | m | 2065.45 | 73.39 | 151583.38
| OE.4.4.7.2 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4" | m | 413.05 | 202.22 | 83526.97
| OE.4.4.7.3 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2" | m | 257.06 | 73.39 | 18865.63
| OE.4.4.7.4 | TUBERIA SCH - 40 DE 2" | m | 270.75 | 74.22 | 20095.07
| OE.4.4.7.5 | TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2" | m | 405.62 | 107.82 | 43733.95
| OE.4.4.7.6 | TUBERIA SCH - 40 DE 3" | m | 272.89 | 116.09 | 31679.8
| OE.4.4.7.7 | TUBERIA SCH - 40 DE 3 1/2" | m | 102.56 | 118.14 | 12116.44
| OE.4.4.7.8 | TUBERIA SCH - 40 DE 4" | m | 321.2 | 92.05 | 29566.46
| OE.4.4.7.9 | TUBERIA SCH - 40 DE 6" | m | 375.16 | 86.62 | 32496.36
| OE.4.4.8 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 5298.48
| OE.4.4.8.1 | PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA A.C.I. | m | 4490.24 | 1.18 | 5298.48
| OE.4.5 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 193502.14
| OE.4.5.1 | REDES DE RECOLECCION EN PISOS |  |  |  | 119053.93
| OE.4.5.1.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 627 | 2.59 | 1623.93
| OE.4.5.1.2 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | m³ | 195.36 | 54.11 | 10570.93
| OE.4.5.1.3 | EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | m³ | 66 | 54.11 | 3571.26
| OE.4.5.1.4 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | m² | 1269.4 | 2.76 | 3503.54
| OE.4.5.1.5 | PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m | m³ | 423.28 | 18.02 | 7627.51
| OE.4.5.1.6 | RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | m³ | 170 | 6.91 | 1174.7
| OE.4.5.1.7 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=5 KM | m³ | 176.8 | 22.9 | 4048.72
| OE.4.5.1.8 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | m | 200 | 42.89 | 8578
| OE.4.5.1.9 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 6" | m | 150 | 62.07 | 9310.5
| OE.4.5.1.10 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 200mm | m | 45 | 44.41 | 1998.45
| OE.4.5.1.11 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 300mm | m | 12 | 58.81 | 705.72
| OE.4.5.1.12 | CANALES PLUVIALES DE CONCRETO |  |  |  | 66340.67
| OE.4.5.1.12.1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | m² | 440 | 53.2 | 23408
| OE.4.5.1.12.2 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | m³ | 33 | 515.09 | 16997.97
| OE.4.5.1.12.3 | CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | m² | 286 | 1.15 | 328.9
| OE.4.5.1.12.4 | TARRAJEO DE SUPERFICE CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALES PLUVIALES | m² | 506 | 36.8 | 18620.8
| OE.4.5.1.12.5 | REJILLA EN PLATINA DE 1" x 1.1/4"@1", MARCO L 1.1/2" x 1.1/2" x 1/4" B=0.30m | m | 220 | 31.75 | 6985
| OE.4.5.2 | REDES DE RECOLECCION EN TECHOS |  |  |  | 33776.82
| OE.4.5.2.1 | CANALETA RECTANGULAR DE 0.15x0.25m DE PLANCHA GALVANIZADA LISA DE 1/20" | m | 450 | 51.54 | 23193
| OE.4.5.2.2 | MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 4" (01 NIVEL) | und | 4 | 72.64 | 290.56
| OE.4.5.2.3 | MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 4" (04 NIVELES) | und | 32 | 85.84 | 2746.88
| OE.4.5.2.4 | CODO PVC CP - PESADA 4" x 90º | und | 42 | 20.45 | 858.9
| OE.4.5.2.5 | CODO PVC CP - PESADA 4" x 45° | und | 24 | 15.49 | 371.76
| OE.4.5.2.6 | TEE PVC CP - PESADA 4" | und | 24 | 40.64 | 975.36
| OE.4.5.2.7 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 4" | und | 12 | 47.39 | 568.68
| OE.4.5.2.8 | YEE PVC CP - PESADA 4" | und | 12 | 20.83 | 249.96
| OE.4.5.2.9 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und | 5 | 49.98 | 249.9
| OE.4.5.2.10 | REGISTRO DE BRONCE 4" | und | 7 | 29.79 | 208.53
| OE.4.5.2.11 | COLUMNETAS DE PROTECCIÓN |  |  |  | 4063.29
| OE.4.5.2.11.1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS DE PROTECCION | m² | 29.16 | 70.41 | 2053.16
| OE.4.5.2.11.2 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA COLUMNETAS DE PROTECCION | m³ | 1.84 | 469.38 | 863.66
| OE.4.5.2.11.3 | ACERO EN COLUMNETAS DE PROTECCION F'Y=4200 KG/CM2 | kg | 162 | 6.87 | 1112.94
| OE.4.5.2.11.4 | CURADO DE CONCRETO COLUMNETAS DE PROTECCION | m² | 29.16 | 1.15 | 33.53
| OE.4.5.3 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 23193
| OE.4.5.3.1 | CANALETA RECTANGULAR DE 0.15x0.25m DE PLANCHA GALVANIZADA LISA DE 1/20" | m | 450 | 51.54 | 23193
| OE.4.5.4 | CAMARAS DE INSPECCION |  |  |  | 15221.53
| OE.4.5.4.1 | CAJA DE REG. - 12" X 24" TAPA CONCRETO | und | 4 | 187.85 | 751.4
| OE.4.5.4.2 | CAJA DE REG. - 18" X 24" TAPA CONCRETO | und | 5 | 204.05 | 1020.25
| OE.4.5.4.3 | CAJA DE REG. - 24" X 24" TAPA CONCRETO | und | 8 | 267.52 | 2140.16
| OE.4.5.4.4 | BUZON DE CONCRETO D=1.20, H<3.00M | und | 2 | 5654.86 | 11309.72
| OE.4.5.5 | CONEXION A LA RED PUBLICA |  |  |  | 2256.86
| OE.4.5.5.1 | CONEXIÓN A RED EXTERIOR DE DRENAJE PLUVIAL | und | 2 | 1128.43 | 2256.86
| OE.4.6 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION |  |  |  | 567661.96
| OE.4.6.1 | SALIDAS DE DESAGÜE |  |  |  | 119338.32
| OE.4.6.1.1 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP - PESADA 2" | pto | 608 | 93.21 | 56671.68
| OE.4.6.1.2 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP - PESADA 3" | pto | 24 | 133.32 | 3199.68
| OE.4.6.1.3 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP - PESADA 4" | pto | 133 | 109.84 | 14608.72
| OE.4.6.1.4 | SALIDA DE VENTILACION PVC CP - PESADA 2" | pto | 608 | 73.78 | 44858.24
| OE.4.6.2 | REDES DE DERIVACION |  |  |  | 144706.76
| OE.4.6.2.1 | TUBERIA PVC CP - PESADA 2" | m | 1935 | 34.92 | 67570.2
| OE.4.6.2.2 | TUBERIA PVC CP - PESADA 3" | m | 120 | 42.78 | 5133.6
| OE.4.6.2.3 | TUBERIA PVC CP - PESADA 4" | m | 1155 | 41.8 | 48279
| OE.4.6.2.4 | TUBERIA COBRE Ø 2" | m | 6 | 61.7 | 370.2
| OE.4.6.2.5 | TUBERIA COBRE Ø 3" | m | 6 | 66.7 | 400.2
| OE.4.6.2.6 | TUBERIA COBRE Ø 4" | m | 160 | 76.7 | 12272
| OE.4.6.2.7 | MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 4" | m | 234 | 41.24 | 9650.16
| OE.4.6.2.8 | MONTANTE DE COBRE Ø 4" | m | 27 | 38.2 | 1031.4
| OE.4.6.3 | REDES COLECTORAS |  |  |  | 69729.08
| OE.4.6.3.1 | TUBERIA PVC CP |  |  |  | 64740.04
| OE.4.6.3.1.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 585 | 2.59 | 1515.15
| OE.4.6.3.1.2 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | m³ | 421.2 | 54.11 | 22791.13
| OE.4.6.3.1.3 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS | m² | 351 | 2.76 | 968.76
| OE.4.6.3.1.4 | PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO H=0.10M | m³ | 45.63 | 18.02 | 822.25
| OE.4.6.3.1.5 | RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m³ | 421.2 | 6.91 | 2910.49
| OE.4.6.3.1.6 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=5 KM | m³ | 45.63 | 23.58 | 1075.96
| OE.4.6.3.1.7 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | m | 295 | 41.8 | 12331
| OE.4.6.3.1.8 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 6" | m | 180 | 96.29 | 17332.2
| OE.4.6.3.1.9 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 200mm | m | 90 | 44.41 | 3996.9
| OE.4.6.3.1.10 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 250mm | m | 20 | 49.81 | 996.2
| OE.4.6.3.2 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 4989.04
| OE.4.6.3.2.1 | PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | m | 4228 | 1.18 | 4989.04
| OE.4.6.4 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS |  |  |  | 119887.16
| OE.4.6.4.1 | ACCESORIOS |  |  |  | 100516.39
| OE.4.6.4.1.1 | CODO PVC CP - PESADA 2"X90° | und | 25 | 36.69 | 917.25
| OE.4.6.4.1.2 | CODO PVC CP - PESADA 3"X 90° | und | 30 | 61.29 | 1838.7
| OE.4.6.4.1.3 | CODO PVC CP - PESADA 4"X 90° | und | 27 | 20.45 | 552.15
| OE.4.6.4.1.4 | CODO PVC CP - PESADA 2"X 45° | und | 275 | 29.97 | 8241.75
| OE.4.6.4.1.5 | CODO PVC CP - PESADA 3"X 45° | und | 30 | 29.97 | 899.1
| OE.4.6.4.1.6 | CODO PVC CP - PESADA 4"X 45° | und | 297 | 15.49 | 4600.53
| OE.4.6.4.1.7 | CODO SANITARIO PVC CP - PESADA 4"X 2" | und | 133 | 40.73 | 5417.09
| OE.4.6.4.1.8 | TEE PVC CP - PESADA 2" | und | 36 | 33.59 | 1209.24
| OE.4.6.4.1.9 | TEE PVC CP - PESADA 3" | und | 6 | 40.78 | 244.68
| OE.4.6.4.1.10 | TEE PVC CP - PESADA 4" | und | 114 | 40.88 | 4660.32
| OE.4.6.4.1.11 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 2" | und | 25 | 34.89 | 872.25
| OE.4.6.4.1.12 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 3" | und | 30 | 39.79 | 1193.7
| OE.4.6.4.1.13 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 4" | und | 114 | 47.39 | 5402.46
| OE.4.6.4.1.14 | YEE PVC CP - PESADA 2" | und | 52 | 34.81 | 1810.12
| OE.4.6.4.1.15 | YEE PVC CP - PESADA 3" | und | 63 | 39.3 | 2475.9
| OE.4.6.4.1.16 | YEE PVC CP - PESADA 4" | und | 246 | 13.77 | 3387.42
| OE.4.6.4.1.17 | YEE C/REDUCCION PVC CP - PESADA 3"-2" | und | 12 | 43.19 | 518.28
| OE.4.6.4.1.18 | YEE C/REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-2" | und | 36 | 40.68 | 1464.48
| OE.4.6.4.1.19 | YEE C/REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-3" | und | 18 | 48.68 | 876.24
| OE.4.6.4.1.20 | REDUCCION PVC CP - PESADA 3"-2" | und | 22 | 33.39 | 734.58
| OE.4.6.4.1.21 | REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-2" | und | 50 | 35.4 | 1770
| OE.4.6.4.1.22 | REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-3" | und | 24 | 36.7 | 880.8
| OE.4.6.4.1.23 | CODO DE COBRE - 2"X90° | und | 12 | 80.29 | 963.48
| OE.4.6.4.1.24 | CODO DE COBRE - 3"X90° | und | 73 | 185.29 | 13526.17
| OE.4.6.4.1.25 | CODO DE COBRE - 4"X90° | und | 24 | 135.04 | 3240.96
| OE.4.6.4.1.26 | CODO DE COBRE - 2"X45° | und | 4 | 75.04 | 300.16
| OE.4.6.4.1.27 | CODO DE COBRE - 3"X45° | und | 4 | 80.04 | 320.16
| OE.4.6.4.1.28 | CODO DE COBRE - 4"X45° | und | 20 | 85.04 | 1700.8
| OE.4.6.4.1.29 | TEE DE COBRE DE 4" | und | 24 | 217.24 | 5213.76
| OE.4.6.4.1.30 | YEE DE COBRE DE 4" | und | 24 | 22.6 | 542.4
| OE.4.6.4.1.31 | REDUCCION DE COBRE DE 4"-2" | und | 8 | 124.43 | 995.44
| OE.4.6.4.1.32 | REDUCCION DE COBRE DE 4"-3" | und | 12 | 246.06 | 2952.72
| OE.4.6.4.1.33 | REDUCCION DE COBRE DE 3"-2" | und | 6 | 189.82 | 1138.92
| OE.4.6.4.1.34 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 2" | und | 968 | 9.06 | 8770.08
| OE.4.6.4.1.35 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 3" | und | 48 | 11.06 | 530.88
| OE.4.6.4.1.36 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 4" | und | 462 | 22.41 | 10353.42
| OE.4.6.4.2 | ADITAMENTOS VARIOS |  |  |  | 19370.77
| OE.4.6.4.2.1 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | und | 152 | 34.19 | 5196.88
| OE.4.6.4.2.2 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und | 24 | 45.14 | 1083.36
| OE.4.6.4.2.3 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und | 27 | 49.98 | 1349.46
| OE.4.6.4.2.4 | REGISTRO DE BRONCE 2" | und | 46 | 24.09 | 1108.14
| OE.4.6.4.2.5 | REGISTRO DE BRONCE 3" | und | 28 | 27.89 | 780.92
| OE.4.6.4.2.6 | REGISTRO DE BRONCE 4" | und | 265 | 29.79 | 7894.35
| OE.4.6.4.2.7 | REGISTRO DE BRONCE 6" | und | 2 | 58.19 | 116.38
| OE.4.6.4.2.8 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC CP - PESADA DE 2" | und | 6 | 19.72 | 118.32
| OE.4.6.4.2.9 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC CP - PESADA DE 3" | und | 2 | 23.01 | 46.02
| OE.4.6.4.2.10 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC CP - PESADA DE 4" | und | 57 | 29.42 | 1676.94
| OE.4.6.5 | CAMARAS DE INSPECCION |  |  |  | 113840.59
| OE.4.6.5.1 | PARA CAJAS DE REGISTRO |  |  |  | 68601.71
| OE.4.6.5.1.1 | CAJA DE REG. ALB. - 12" X 24" TAPA CONCRETO | und | 66 | 189.56 | 12510.96
| OE.4.6.5.1.2 | CAJA DE REG. ALB. - 18" X 24" TAPA CONCRETO | und | 2 | 206.33 | 412.66
| OE.4.6.5.1.3 | CAJA DE REG. ALB. - 24" X 24" TAPA CONCRETO | und | 2 | 267.52 | 535.04
| OE.4.6.5.1.4 | BUZON DE CONCRETO D=1.20, H<3.00M | und | 8 | 5654.86 | 45238.88
| OE.4.6.5.1.5 | TRAMPA DE SOLIDOS | und | 1 | 1426.08 | 1426.08
| OE.4.6.5.1.6 | TRAMPA DE GRASAS | und | 1 | 1812.88 | 1812.88
| OE.4.6.5.1.7 | POZA DE ENFRIAMIENTO | und | 1 | 2736.4 | 2736.4
| OE.4.6.5.1.8 | CAMARA DE CONTACTO DE CLORO | und | 1 | 3928.81 | 3928.81
| OE.4.6.5.2 | PARA BUZONES |  |  |  | 45238.88
| OE.4.6.5.2.1 | BUZON DE CONCRETO D=1.20, H<3.00M | und | 8 | 5654.86 | 45238.88
| OE.4.6.6 | CONEXION A LA RED PUBLICA |  |  |  | 160.05
| OE.4.6.6.1 | CONEXION A LA RED PUBLICA DE DESAGUE | und | 3 | 53.35 | 160.05
| OE.4.7 | SISTEMA DE AGUA BLANDA |  |  |  | 270267.67
| OE.4.7.1 | SALIDAS DE AGUA BLANDA |  |  |  | 14088.91
| OE.4.7.1.1 | SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERÍA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 40 | 270.6 | 10824
| OE.4.7.1.2 | SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 11 | 296.81 | 3264.91
| OE.4.7.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 68960
| OE.4.7.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | m | 382.61 | 61.42 | 23499.91
| OE.4.7.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | m | 140.29 | 47.67 | 6687.62
| OE.4.7.2.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | m | 259.62 | 86.55 | 22470.11
| OE.4.7.2.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2" | m | 24.02 | 86.85 | 2086.14
| OE.4.7.2.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" | m | 55.62 | 124.28 | 6912.45
| OE.4.7.2.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2" | m | 14.39 | 95.43 | 1373.24
| OE.4.7.2.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3" | m | 10.5 | 149.67 | 1571.54
| OE.4.7.2.9 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 4" | m | 27.3 | 159.67 | 4358.99
| OE.4.7.3 | ACCESORIOS DE REDES |  |  |  | 25985.65
| OE.4.7.3.1 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 825 | 18.93 | 15617.25
| OE.4.7.3.2 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 76 | 21.53 | 1636.28
| OE.4.7.3.3 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 22 | 30.11 | 662.42
| OE.4.7.3.4 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90º | und | 4 | 35.04 | 140.16
| OE.4.7.3.5 | CODO DE COBRE 2" X 90º | und | 3 | 80.29 | 240.87
| OE.4.7.3.6 | CODO DE COBRE 2 1/2" X 90º | und | 3 | 100.04 | 300.12
| OE.4.7.3.7 | CODO DE COBRE 3" X 90° | und | 8 | 97.95 | 783.6
| OE.4.7.3.8 | CODO DE COBRE 4" X 90° | und | 11 | 135.04 | 1485.44
| OE.4.7.3.9 | TEE DE COBRE 1/2" | und | 6 | 21.42 | 128.52
| OE.4.7.3.10 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 34 | 27.54 | 936.36
| OE.4.7.3.11 | TEE DE COBRE 1" | und | 23 | 37.87 | 871.01
| OE.4.7.3.12 | TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 4 | 42.24 | 168.96
| OE.4.7.3.13 | TEE DE COBRE 2" | und | 3 | 105.65 | 316.95
| OE.4.7.3.14 | TEE DE COBRE 2 1/2" | und | 2 | 107.24 | 214.48
| OE.4.7.3.15 | REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 35 | 21.23 | 743.05
| OE.4.7.3.16 | REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 10 | 24.25 | 242.5
| OE.4.7.3.17 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 23 | 30.43 | 699.89
| OE.4.7.3.18 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 5 | 44.43 | 222.15
| OE.4.7.3.19 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 3 | 60.08 | 180.24
| OE.4.7.3.20 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 3 | 91.37 | 274.11
| OE.4.7.3.21 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" -2" | und | 3 | 40.43 | 121.29
| OE.4.7.4 | LLAVES Y VALVULAS |  |  |  | 16424.56
| OE.4.7.4.1 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1/2" | und | 38 | 96.6 | 3670.8
| OE.4.7.4.2 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3/4" | und | 10 | 101.16 | 1011.6
| OE.4.7.4.3 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1" | und | 10 | 484.14 | 4841.4
| OE.4.7.4.4 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1 1/2" | und | 2 | 1026.53 | 2053.06
| OE.4.7.4.5 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2" | und | 3 | 1507.39 | 4522.17
| OE.4.7.4.6 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2 1/2" | und | 1 | 325.53 | 325.53
| OE.4.7.5 | PIEZAS VARIAS |  |  |  | 5984.51
| OE.4.7.5.1 | CAJA P/VALVULA 30X30 CM | und | 48 | 54.19 | 2601.12
| OE.4.7.5.2 | CAJA P/VALVULA 35X35 CM | und | 12 | 68.35 | 820.2
| OE.4.7.5.3 | COLGADOR PARA 1 TUBERÍA | und | 76 | 25.96 | 1972.96
| OE.4.7.5.4 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1" | und | 5 | 66.47 | 332.35
| OE.4.7.5.5 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1.1/2" | und | 2 | 60.47 | 120.94
| OE.4.7.5.6 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 2" | und | 2 | 68.47 | 136.94
| OE.4.7.6 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  | 137745.1
| OE.4.7.6.1 | CUARTO DE BOMBAS - A.B. | glb | 1 | 137745.1 | 137745.1
| OE.4.7.7 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 1078.94
| OE.4.7.7.1 | PRUEBA HIDRAULICA DEL AGUA BLANDA | m | 914.36 | 1.18 | 1078.94
| OE.4.8 | SISTEMA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 46052.95
| OE.4.8.1 | SALIDAS DE DRENAJE DE EQUIPOS |  |  |  | 6104.97
| OE.4.8.1.1 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 2" | pto | 81 | 75.37 | 6104.97
| OE.4.8.2 | REDES DE DERIVACION |  |  |  | 20370.17
| OE.4.8.2.1 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | m | 367.44 | 34.92 | 12831
| OE.4.8.2.2 | MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | m | 218.4 | 34.52 | 7539.17
| OE.4.8.3 | ACCESORIOS DE DESAGUE |  |  |  | 17113.23
| OE.4.8.3.1 | CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | und | 207 | 36.69 | 7594.83
| OE.4.8.3.2 | CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | und | 77 | 29.97 | 2307.69
| OE.4.8.3.3 | TEE PVC CP - PESADA 2" | und | 11 | 33.59 | 369.49
| OE.4.8.3.4 | YEE PVC CP - PESADA 2" | und | 78 | 34.81 | 2715.18
| OE.4.8.3.5 | UNION UNIVERSAL PVC CP - PESADA 2" | und | 122 | 33.82 | 4126.04
| OE.4.8.4 | VARIOS |  |  |  | 2464.58
| OE.4.8.4.1 | REGISTRO DE BRONCE 2" | und | 32 | 24.09 | 770.88
| OE.4.8.4.2 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 2" | und | 163 | 9.06 | 1476.78
| OE.4.8.4.3 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC CP - PESADA DE 2" | und | 11 | 19.72 | 216.92
| OE.4.9 | SISTEMA DE SUBDRENAJE |  |  |  | 61333.28
| OE.4.9.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 55 | 2.59 | 142.45
| OE.4.9.2 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | m³ | 165 | 54.11 | 8928.15
| OE.4.9.3 | ENTIBADO DE ZANJA H=5.00M | m² | 583 | 42.1 | 24544.3
| OE.4.9.4 | COLOCACIÓN DE CAMA DE GRAVA DE 1/2", E=0.10M | m³ | 3.63 | 16.52 | 59.97
| OE.4.9.5 | RELLENO CON GRAVA DE 3/4" | m³ | 10.89 | 88.21 | 960.61
| OE.4.9.6 | RELLENO CON GRAVA DE 1" A 1 1/2" | m³ | 14.52 | 77.42 | 1124.14
| OE.4.9.7 | RELLENO Y APISONADO CON ARENA GRUESA | m³ | 180.18 | 101.41 | 18272.05
| OE.4.9.8 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=5 KM | m³ | 214.5 | 22.67 | 4862.72
| OE.4.9.9 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SUBDREN | m² | 153.07 | 6.3 | 964.34
| OE.4.9.10 | TUBERÍA PVC C-10 Ø6" (CON 02 PERFORACIONES DE 8MM@0.10M) | m | 55 | 26.81 | 1474.55
X | OE.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 19322749.26 | 19322749.26 | 0
| OE.5.1 | CONEXIÓN A LA RED EXTERNA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA |  |  |  | 531894
| OE.5.1.1 | Sistema de Utilización en Media Tensión Subestación Tipo Convencional con Transformador Tipo Seco de 630 KVA. | und | 1 | 531894 | 531894
| OE.5.2 | SALIDA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 5667480.53
| OE.5.2.1 | SALIDA PARA ALUMBRADO |  |  |  | 241783.17
| OE.5.2.1.1 | Salida para Alumbrado Empotrado a techo | pto | 2703 | 38.86 | 105038.58
| OE.5.2.1.2 | Salida para Alumbrado de Emergencia | und | 364 | 94.46 | 34383.44
| OE.5.2.1.3 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=0.40m | pto | 818 | 35.41 | 28965.38
| OE.5.2.1.4 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=1.10m | und | 130 | 35.41 | 4603.3
| OE.5.2.1.5 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=0.90m | und | 13 | 35.41 | 460.33
| OE.5.2.1.6 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=1.50m | und | 8 | 35.41 | 283.28
| OE.5.2.1.7 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=2.20m | und | 57 | 35.41 | 2018.37
| OE.5.2.1.8 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN TECHO | und | 1 | 35.41 | 35.41
| OE.5.2.1.9 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. A PRUEBA DE AGUA GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO | und | 30 | 35.41 | 1062.3
| OE.5.2.1.10 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO SCHUKO, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO ESTABILISADO. (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=1.60 | und | 248 | 35.41 | 8781.68
| OE.5.2.1.11 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. | und | 222 | 35.41 | 7861.02
| OE.5.2.1.12 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=0.40 | und | 150 | 35.41 | 5311.5
| OE.5.2.1.13 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=1.10 | und | 120 | 35.41 | 4249.2
| OE.5.2.1.14 | SALIDA DE FUERZA 1F PARA EQUIPOS BIOMEDICOS, INYECTORES Y EXTRACTORES EN PISO Y MURO | und | 30 | 35.76 | 1072.8
| OE.5.2.1.15 | SALIDA DE FUERZA 3F PARA EQUIPOS BIOMEDICOS, INYECTORES Y EXTRACTORES EN PISO Y MURO | und | 45 | 35.76 | 1609.2
| OE.5.2.1.16 | Salida para Interruptor simple Tipo Palanca Balancin Grado Hospitalario | pto | 428 | 35.41 | 15155.48
| OE.5.2.1.17 | Salida para Interruptor Doble Tipo Palanca Balancin Grado Hospitalario | pto | 323 | 35.41 | 11437.43
| OE.5.2.1.18 | Salida para Interruptor Triple Tipo Palanca Balancin Grado Hospitalario | pto | 76 | 35.41 | 2691.16
| OE.5.2.1.19 | Salida para Interruptor Simple de tres vías (Conmutación)Tipo Palanca Balancin Grado Hospitalario. | pto | 109 | 35.41 | 3859.69
| OE.5.2.1.20 | Interruptor Simple suspendido cabecera de cama | pto | 82 | 35.41 | 2903.62
| OE.5.2.2 | CAJAS DE PASO |  |  |  | 26606.67
| OE.5.2.2.1 | Caja de Paso F°G° Pesado biselada con Tapa 100 x 50 mm (OCTOGONAL) | und | 24 | 17.17 | 412.08
| OE.5.2.2.2 | Caja de Paso F°G° Pesado con tapa biselada 100 x 55 x 50 mm(RECTANGULAR) | und | 203 | 18.17 | 3688.51
| OE.5.2.2.3 | Caja de Paso de FºGº Pesado con tapa Biselada 150x150x100 mm (Derivacion tuberia conduit con pvc) | und | 384 | 24.17 | 9281.28
| OE.5.2.2.4 | Caja de Paso de FºGº Pesado con tapa Biselada 200x200x150 mm (Derivacion tuberia conduit con pvc) | und | 150 | 49.31 | 7396.5
| OE.5.2.2.5 | Caja de Paso de FºGº Pesado con tapa Biselada 300x300x200 mm | und | 56 | 94.2 | 5275.2
| OE.5.2.2.6 | Salida de Fuerza Caja con tapa de FºGº 100 x 100 x 100 mm. Hermetica para piso | pto | 10 | 55.31 | 553.1
| OE.5.2.3 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS |  |  |  | 721418.63
| OE.5.2.3.1 | Tubería Subterranea para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | m | 5776.03 | 22.24 | 128458.91
| OE.5.2.3.2 | Tubería Empotrada para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm | m | 63.75 | 14.35 | 914.81
| OE.5.2.3.3 | Tubería Empotrada para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm | m | 86.6 | 14.22 | 1231.45
| OE.5.2.3.4 | Tubería Empotrada para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | m | 66 | 13.72 | 905.52
| OE.5.2.3.5 | Tubería Empotrada para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | m | 1050 | 13.54 | 14217
| OE.5.2.3.6 | Tubería Empotrada Alumbrado y Tomacorrientes PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | m | 18263.89 | 6.93 | 126568.76
| OE.5.2.3.7 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 64 | 12.62 | 807.68
| OE.5.2.3.8 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm | und | 4 | 8.97 | 35.88
| OE.5.2.3.9 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm | und | 4 | 5.35 | 21.4
| OE.5.2.3.10 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | und | 4 | 6.64 | 26.56
| OE.5.2.3.11 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 50 | 4.65 | 232.5
| OE.5.2.3.12 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 6092 | 4.22 | 25708.24
| OE.5.2.3.13 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 64 | 28.32 | 1812.48
| OE.5.2.3.14 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm | und | 4 | 16.62 | 66.48
| OE.5.2.3.15 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm | und | 4 | 10.12 | 40.48
| OE.5.2.3.16 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 35mm | und | 4 | 8.31 | 33.24
| OE.5.2.3.17 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 25mm | und | 50 | 6.43 | 321.5
| OE.5.2.3.18 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 6242 | 4.89 | 30523.38
| OE.5.2.3.19 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 64 | 7.32 | 468.48
| OE.5.2.3.20 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm | und | 4 | 6.51 | 26.04
| OE.5.2.3.21 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm | und | 4 | 5.01 | 20.04
| OE.5.2.3.22 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | und | 4 | 5.62 | 22.48
| OE.5.2.3.23 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 50 | 4.14 | 207
| OE.5.2.3.24 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 6152 | 3.88 | 23869.76
| OE.5.2.3.25 | Tubería METALICO conduit EMT 65 mm | m | 46.2 | 20.51 | 947.56
| OE.5.2.3.26 | Tubería METALICO CONDUIT EMT 50 mm | m | 117.6 | 20.5 | 2410.8
| OE.5.2.3.27 | Tubería METALICO CONDUIT EMT 40 mm | m | 375.9 | 20.17 | 7581.9
| OE.5.2.3.28 | Tubería METALICO CONDUIT EMT de 25 mm | m | 375 | 18.83 | 7061.25
| OE.5.2.3.29 | Tubería METALICO CONDUIT EMT 20 mm | m | 904.63 | 16.17 | 14627.87
| OE.5.2.3.30 | Tubería METALICO conduit EMT Flexible de 20 mm | m | 2672.26 | 13.41 | 35835.01
| OE.5.2.3.31 | Unión METALICO CONDUIT EMT de 65mm | und | 44 | 22.82 | 1004.08
| OE.5.2.3.32 | Unión METALICO CONDUIT EMT de 50mm | und | 112 | 22.82 | 2555.84
| OE.5.2.3.33 | Unión METALICO CONDUIT EMT de 40mm | und | 358 | 22.82 | 8169.56
| OE.5.2.3.34 | Unión METALICO Conduit EMT de 25mm | und | 150 | 36.44 | 5466
| OE.5.2.3.35 | Unión METALICO CONDUIT EMT de 20mm | und | 2675 | 22.82 | 61043.5
| OE.5.2.3.36 | Curva METALICO CONDUIT EMT de 65 mm | und | 22 | 6.59 | 144.98
| OE.5.2.3.37 | Curva METALICO CONDUIT EMT de 50 mm | und | 56 | 6.59 | 369.04
| OE.5.2.3.38 | Curva METALICO CONDUIT EMT de 40 mm | und | 179 | 6.59 | 1179.61
| OE.5.2.3.39 | Curva METALICO Conduit EMT de 25 mm | und | 150 | 16.81 | 2521.5
| OE.5.2.3.40 | Curva METALICO CONDUIT EMT de 20 mm | und | 150 | 6.59 | 988.5
| OE.5.2.3.41 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 65 mm | und | 44 | 6.59 | 289.96
| OE.5.2.3.42 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 50 mm | und | 112 | 15.16 | 1697.92
| OE.5.2.3.43 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 40 mm | und | 358 | 14.31 | 5122.98
| OE.5.2.3.44 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 25 mm | und | 150 | 13.08 | 1962
| OE.5.2.3.45 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 20 mm | und | 5370 | 8.31 | 44624.7
| OE.5.2.3.46 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 65mm | und | 44 | 61.01 | 2684.44
| OE.5.2.3.47 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 50mm | und | 112 | 52.51 | 5881.12
| OE.5.2.3.48 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 40mm | und | 358 | 42.51 | 15218.58
| OE.5.2.3.49 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 35mm | und | 66 | 38.01 | 2508.66
| OE.5.2.3.50 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 25mm | und | 80 | 33.01 | 2640.8
| OE.5.2.3.51 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 20mm | und | 5640 | 23.11 | 130340.4
| OE.5.2.4 | BANDEJAS TIPO MALLA ELECTROZINCADO |  |  |  | 467141.2
| OE.5.2.4.1 | Bandeja Tipo Malla electrozincado 54x600x3000 mm con aterramiento incluye accesorio de instalacion. | m | 168.65 | 607.13 | 102392.47
| OE.5.2.4.2 | Bandeja Tipo Malla electrozincado 54x450x3000 mm con aterramiento incluye accesorio de instalacion. | m | 348.97 | 489.13 | 170691.7
| OE.5.2.4.3 | Bandeja Tipo Malla electrozincado 54x300x3000 mm con aterramiento incluye accesorio de instalacion. | m | 193.33 | 331.45 | 64079.23
| OE.5.2.4.4 | Bandeja Tipo Malla electrozincado 54x200x3000 mm con aterramiento incluye accesorio de instalacion. | m | 669.54 | 194.13 | 129977.8
| OE.5.2.5 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS |  |  |  | 1471866.57
| OE.5.2.5.1 | Cable NH-90 DE 4 mm2 ALUMBRADO + TOMACORRIENTES | m | 60592.49 | 6.69 | 405363.76
| OE.5.2.5.2 | Cable NH-90 DE 1x6 mm2 Puntos de Fuerza | m | 1430.1 | 8.96 | 12813.7
| OE.5.2.5.3 | Cable N2XOH de 1 x 6 mm2 Alimentadores | m | 24051.25 | 8.91 | 214296.64
| OE.5.2.5.4 | Cable N2XOH de 1 x 10 mm2 Alimentadores | m | 5678.3 | 12.32 | 69956.66
| OE.5.2.5.5 | Cable N2XOH de 1 x 16 mm2 Alimentadores | m | 2341.45 | 14.42 | 33763.71
| OE.5.2.5.6 | Cable N2XOH de 1 x 25 mm2 Alimentadores | m | 1652.81 | 10.73 | 17734.65
| OE.5.2.5.7 | Cable N2XOH de 1 x 35 mm2 Alimentadores | m | 838.16 | 18.65 | 15631.68
| OE.5.2.5.8 | Cable N2XOH de 1 x 50 mm2 Alimentadores | m | 2257.82 | 32.84 | 74146.81
| OE.5.2.5.9 | Cable N2XOH de 1 x 70 mm2 Alimentadores | m | 1592.27 | 49.25 | 78419.3
| OE.5.2.5.10 | Cable N2XOH de 1 x 95 mm2 Alimentadores | m | 8706.29 | 62.25 | 541966.55
| OE.5.2.5.11 | Cable N2XOH de 1 x 120 mm2 Alimentadores | m | 399 | 4.83 | 1927.17
| OE.5.2.5.12 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 50 mm2 | m | 112.35 | 27.89 | 3133.44
| OE.5.2.5.13 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 35 mm2 | m | 28.35 | 18.99 | 538.37
| OE.5.2.5.14 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 25 mm2 | m | 349.65 | 1.07 | 374.13
| OE.5.2.5.15 | Pruebas Eléctricas ( Aislamiento y Continuidad). DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y ALIMENTADORES | und | 1 | 1800 | 1800
| OE.5.2.6 | SISTEMA DE CONDUCTOS |  |  |  | 12033.84
| OE.5.2.6.1 | Canaleta para conductor enterrado 0.80 x 1.1 m | m | 161.36 | 56 | 9036.16
| OE.5.2.6.2 | Buzon Electroducto de Concreto Armado con tapa 0.60 x0.60 x 0.60m | und | 8 | 374.71 | 2997.68
| OE.5.2.7 | TABLEROS GENERAL Y PRINCIPALES |  |  |  | 2116413
| OE.5.2.7.1 | TABLEROS AUTOSOPORTADOS |  |  |  | 1421273.5
| OE.5.2.7.1.1 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF + 04 ITF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 25 | 18202.94 | 455073.5
| OE.5.2.7.1.2 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF + 06 ITF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 26 | 18705.94 | 486354.44
| OE.5.2.7.1.3 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF + 08 ITF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 9 | 19219.94 | 172979.46
| OE.5.2.7.1.4 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF + 10 ITF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 2 | 19682.94 | 39365.88
| OE.5.2.7.1.5 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF + 12 ITF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 4 | 20180.94 | 80723.76
| OE.5.2.7.1.6 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 9 | 20752.94 | 186776.46
| OE.5.2.7.2 | TABLEROS DE DISTRIBUCION |  |  |  | 140183.52
| OE.5.2.7.2.1 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 01 ITF + 04 IT +01 RIEL DE 04 ID |  | 98 | 645.88 | 63296.24
| OE.5.2.7.2.2 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 01 ITF + 06 IT +01 RIEL DE 06 ID |  | 69 | 702.88 | 48498.72
| OE.5.2.7.2.3 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 01 ITF + 08 IT +02 RIEL DE 08 ID |  | 26 | 749.88 | 19496.88
| OE.5.2.7.2.4 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 01 ITF + 10 IT +02 RIEL DE 10 ID |  | 7 | 790.88 | 5536.16
| OE.5.2.7.2.5 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 01 ITF + 02 IT +02 RIEL DE 12 ID |  | 4 | 838.88 | 3355.52
| OE.5.2.7.3 | TABLERO DE ASILAMIENTO |  |  |  | 226744.78
| OE.5.2.7.3.1 | TABLERO DE AISLAMIENTO EMPOTRABLE DE 01 ITF + 04 IT + 01 RIEL DE 04 ID |  | 13 | 16181.77 | 210363.01
| OE.5.2.7.3.2 | TABLERO DE AISLAMIENTO EMPOTRABLE DE 01 ITF + 06 IT + 01 RIEL DE 06 ID |  | 1 | 16381.77 | 16381.77
| OE.5.2.7.4 | TERMINALES PARA CONDUCTORES |  |  |  | 328211.2
| OE.5.2.7.4.1 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 4 MM2 |  | 7750 | 1.63 | 12632.5
| OE.5.2.7.4.2 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 6 MM2 |  | 2000 | 1.77 | 3540
| OE.5.2.7.4.3 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 10 MM2 |  | 1280 | 2.56 | 3276.8
| OE.5.2.7.4.4 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 16 MM2 |  | 420 | 2.9 | 1218
| OE.5.2.7.4.5 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 25 MM2 |  | 180 | 3.5 | 630
| OE.5.2.7.4.6 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 35 MM2 |  | 140 | 5.5 | 770
| OE.5.2.7.4.7 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 50 MM2 |  | 220 | 7.17 | 1577.4
| OE.5.2.7.4.8 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 70 MM2 |  | 120 | 10.5 | 1260
| OE.5.2.7.4.9 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 95 MM2 |  | 180 | 13.35 | 2403
| OE.5.2.7.4.10 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 120 MM2 |  | 140 | 15.99 | 2238.6
| OE.5.2.7.4.11 | MARCADORES DE FASE PARA CONDUCTORES |  | 13200 | 22.35 | 295020
| OE.5.2.7.4.12 | LÁMINAS DE SEÑALIZACIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO PARA TABLEROS |  | 287 | 4.9 | 1406.3
| OE.5.2.7.4.13 | TAPAS DE RESERVA PARA TABLEROS |  | 574 | 3.9 | 2238.6
| OE.5.2.8 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION |  |  |  | 610217.45
| OE.5.2.8.1 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20 A |  | 653 | 83.62 | 54603.86
| OE.5.2.8.2 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25 A |  | 91 | 86.61 | 7881.51
| OE.5.2.8.3 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL 2x25 A 30 Ma |  | 744 | 183.16 | 136271.04
| OE.5.2.8.4 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x25 A |  | 144 | 341.11 | 49119.84
| OE.5.2.8.5 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x32 A |  | 5 | 341.11 | 1705.55
| OE.5.2.8.6 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x40 A |  | 2 | 341.11 | 682.22
| OE.5.2.8.7 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x80 A |  | 2 | 621.11 | 1242.22
| OE.5.2.8.8 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x250 A |  | 2 | 1468.11 | 2936.22
| OE.5.2.8.9 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x25 A |  | 386 | 341.11 | 131668.46
| OE.5.2.8.10 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x32 A |  | 83 | 341.11 | 28312.13
| OE.5.2.8.11 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x40 A |  | 30 | 341.11 | 10233.3
| OE.5.2.8.12 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x63 A |  | 18 | 341.11 | 6139.98
| OE.5.2.8.13 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x80 A |  | 18 | 621.11 | 11179.98
| OE.5.2.8.14 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x100 A |  | 8 | 811.11 | 6488.88
| OE.5.2.8.15 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x120 A |  | 4 | 901.11 | 3604.44
| OE.5.2.8.16 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x140 A |  | 5 | 959.11 | 4795.55
| OE.5.2.8.17 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x150 A |  | 4 | 986.11 | 3944.44
| OE.5.2.8.18 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x160 A |  | 2 | 1076.11 | 2152.22
| OE.5.2.8.19 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x180 A |  | 2 | 1251.11 | 2502.22
| OE.5.2.8.20 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x250 A |  | 6 | 1468.11 | 8808.66
| OE.5.2.8.21 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x300 A |  | 2 | 1501.11 | 3002.22
| OE.5.2.8.22 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x400 A |  | 3 | 1831.11 | 5493.33
| OE.5.2.8.23 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x600 A |  | 1 | 3091.11 | 3091.11
| OE.5.2.8.24 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x1000 A |  | 1 | 3671.11 | 3671.11
| OE.5.2.8.25 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x2000 A |  | 1 | 7130 | 7130
| OE.5.2.8.26 | DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRASOBRETENSIONES DPS 100 KVA, |  | 48 | 2065.77 | 99156.96
| OE.5.2.8.27 | PRUEBA DE SELECTIVIDAD ELECTRICA |  | 1 | 4500 | 4500
| OE.5.2.8.28 | PRUEBA DE BALANCEO DE CARGA |  | 1 | 9900 | 9900
| OE.5.3 | INSTALACION DE PARARRAYOS |  |  |  | 8637.32
| OE.5.3.1 | Pararrayos PDC en Techo., con Dispositivo de Cebado No Radioactivo R = 103 m. | und | 1 | 8637.32 | 8637.32
| OE.5.4 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 78724.19
| OE.5.4.1 | Pozo de Puesta a Tierra | und | 31 | 1831.49 | 56776.19
| OE.5.4.2 | Pruebas de Resistencia de Puesta a Tierra | und | 31 | 708 | 21948
| OE.5.5 | ARTEFACTOS |  |  |  | 1419751.88
| OE.5.5.1 | LAMPARAS |  |  |  | 445044.82
| OE.5.5.1.1 | Luminaria panel tipo Led 49.5 W, para adosar IP 20, IK2 |  | 105 | 167.54 | 17591.7
| OE.5.5.1.2 | Luminaria panel tipo Led 36 W de 0.30 x 1.20 m para adosar IP 20, IK2 |  | 8 | 167.54 | 1340.32
| OE.5.5.1.3 | Luminaria panel tipo Led 36 W de 0.60 x 0.60 m para empotrar IP 20, IK2 |  | 469 | 146.54 | 68727.26
| OE.5.5.1.4 | Luminaria panel tipo Led 30.5 W de 0.60 x 0.60 m para empotrar IP 20, IK2 |  | 461 | 146.54 | 67554.94
| OE.5.5.1.5 | Luminaria hermética tipo Led 36 W para adosar IP 65, IK08 |  | 26 | 207.54 | 5396.04
| OE.5.5.1.6 | Luminaria hermética tipo Led 36 W para suspender IP 65, IK08 |  | 154 | 207.54 | 31961.16
| OE.5.5.1.7 | Luminaria hermética tipo Led 18 W para suspender IP 65, IK08 |  | 43 | 191.74 | 8244.82
| OE.5.5.1.8 | Luminaria de luminaria downlight tipo Led 28 W para emptrar IP 20, IK2. |  | 313 | 152.54 | 47745.02
| OE.5.5.1.9 | Luminaria downlight tipo Led 20.5 W para empotrar IP 20, IK2 |  | 240 | 147.54 | 35409.6
| OE.5.5.1.10 | Luminaria downlight tipo Led 13 W para empotrar IP 20, IK2 |  | 103 | 108.24 | 11148.72
| OE.5.5.1.11 | Luminaria con sensor de movimiento tipo Led 34 W, para adosar IP 20, IK2 |  | 23 | 146.54 | 3370.42
| OE.5.5.1.12 | Luz ultravioleta antigermen (GERMICIDA), de 1 x 30 W, para adosar. |  | 16 | 238.54 | 3816.64
| OE.5.5.1.13 | Luminaria farola esferica Led 25 W, con brazo tipo antorcha IP 65, IK 2. |  | 22 | 167.54 | 3685.88
| OE.5.5.1.14 | Luminaria ornamental de exteriores módulo Led 50 W para poste metálico IP 66, IK8 . |  | 20 | 272.54 | 5450.8
| OE.5.5.1.15 | Luz de emergencia de 16w, de bateria tipo led 1200 Lm, para adosar IP65, IK7 |  | 364 | 206.54 | 75180.56
| OE.5.5.1.16 | Luminaria hermetico panel tipo Led 36 W de 0.60 x 0.60 m para empotrar IP 65, para ambientes esteriles con alto grado de proteccion |  | 5 | 217.24 | 1086.2
| OE.5.5.1.17 | Luminaria hermetico panel tipo Led 46 W de 0.60 x 0.60 m para empotrar IP 65, para ambientes esteriles con alto grado de proteccion |  | 96 | 233.29 | 22395.84
| OE.5.5.1.18 | Luminaria Braquet Termoformado Led de 2x28 W. para Adosar IP 66, IK 8 |  | 11 | 216.54 | 2381.94
| OE.5.5.1.19 | Luminaria Adosable para luz cabecera de cama lampara ahorradora de 2x18 W, (Hospitalizacion) |  | 82 | 108.04 | 8859.28
| OE.5.5.1.20 | Luz de guardia con lampara ahorradora con socket E-27, de 1x23 W emportrada en muro. para uso de corredores y ecuartos de hospitalizacion |  | 48 | 222.54 | 10681.92
| OE.5.5.1.21 | Luminaria tipo braquet E-27 con lampara Led de 13.2 W, con difusor uso en baños |  | 70 | 88.04 | 6162.8
| OE.5.5.1.22 | Luminaria con sensor de movimiento downlight tipo Led 20.5 W para empotrar IP 20, IK2 |  | 24 | 98.04 | 2352.96
| OE.5.5.1.23 | Prueba de medición del nivel de iluminación en interiores y exteriores |  | 1 | 4500 | 4500
| OE.5.5.2 | PLACAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 236853.47
| OE.5.5.2.1 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=0.40m |  | 1321 | 73.99 | 97740.79
| OE.5.5.2.2 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=1.10m |  | 171 | 73.99 | 12652.29
| OE.5.5.2.3 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=0.90m |  | 19 | 73.99 | 1405.81
| OE.5.5.2.4 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=1.50m |  | 8 | 73.99 | 591.92
| OE.5.5.2.5 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=2.20m |  | 99 | 73.99 | 7325.01
| OE.5.5.2.6 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN TECHO |  | 10 | 73.99 | 739.9
| OE.5.5.2.7 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. A PRUEBA DE AGUA GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO |  | 31 | 73.99 | 2293.69
| OE.5.5.2.8 | TOMACORRIENTE DOBLE TIPO SCHUKO, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO ESTABILISADO. (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=1.60 |  | 226 | 119.29 | 26959.54
| OE.5.5.2.9 | TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. |  | 222 | 73.99 | 16425.78
| OE.5.5.2.10 | TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=0.40 |  | 257 | 73.99 | 19015.43
| OE.5.5.2.11 | TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=1.10 |  | 11 | 73.99 | 813.89
| OE.5.5.2.12 | Interruptor simple Tipo Palanca Balancin Grado Hospitalario |  | 428 | 50.19 | 21481.32
| OE.5.5.2.13 | Interruptor Doble Tipo Palanca Grado Hospitalario |  | 323 | 52.19 | 16857.37
| OE.5.5.2.14 | Interruptor Triple Tipo Palanca Grado Hospitalario |  | 76 | 55.19 | 4194.44
| OE.5.5.2.15 | Interruptor Simple de tres vías (Conmutación)Tipo Palanca Grado Hospitalario. |  | 109 | 50.19 | 5470.71
| OE.5.5.2.16 | Interruptor Simple suspendido cabecera de cama | und | 82 | 35.19 | 2885.58
| OE.5.5.3 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS |  |  |  | 737853.59
| OE.5.5.3.1 | UPS Trifasico 380/220 V, 2 KVA , 2 Baterias internas |  | 2 | 9022.29 | 18044.58
| OE.5.5.3.2 | UPS Trifasico 380/220 V, 5 KVA , 2 Baterias internas |  | 17 | 11624.29 | 197612.93
| OE.5.5.3.3 | UPS Trifasico 380/220 V, 10 KVA , 2 Baterias internas |  | 6 | 16746.59 | 100479.54
| OE.5.5.3.4 | UPS Trifasico 380/220 V,15 KVA , 2 Baterias internas |  | 5 | 21720.79 | 108603.95
| OE.5.5.3.5 | UPS Trifasico 380/220 V,20 KVA , 2 Baterias internas |  | 1 | 23299.7 | 23299.7
| OE.5.5.3.6 | UPS Trifasico 380/220 V,75 KVA , 2 Baterias internas |  | 1 | 117877.9 | 117877.9
| OE.5.5.3.7 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 2 KVA |  | 2 | 2395.29 | 4790.58
| OE.5.5.3.8 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 5 KVA |  | 17 | 3998.29 | 67970.93
| OE.5.5.3.9 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 10 KVA |  | 6 | 4808.76 | 28852.56
| OE.5.5.3.10 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 15 KVA |  | 5 | 6421.17 | 32105.85
| OE.5.5.3.11 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 20 KVA |  | 1 | 8178.4 | 8178.4
| OE.5.5.3.12 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 75 KVA |  | 1 | 30036.67 | 30036.67
| OE.5.6 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECÁNICOS |  |  |  | 10949796.6
| OE.5.6.4 | SISTEMA DE PETROLEO Y GRUPO ELECTROGENO |  |  |  | 635411.98
| OE.5.6.4.1 | INSTALACIONES DE PETROLEO |  |  |  | 314311.83
| OE.5.6.4.1.1 | TUBERIA SCH-80 DE 1/2", ASTM A53, EN CANALETA | m | 9.6 | 62.49 | 599.9
| OE.5.6.4.1.2 | TUBERIA SCH-40 DE 1", ASTM A53, EN CANALETA | m | 246.5 | 58.53 | 14427.65
| OE.5.6.4.1.3 | TUBERIA SCH-40 DE 1 1/2", ASTM A53, EN CANALETA | m | 28 | 67.63 | 1893.64
| OE.5.6.4.1.4 | TUBERIA SCH-40 DE 4", ASTM A53, EN CANALETA - VENTEO | m | 13 | 74.71 | 971.23
| OE.5.6.4.1.5 | TUBERIA SCH-80 DE 1/2", ASTM A53, EXPUESTA | m | 15 | 75.85 | 1137.75
| OE.5.6.4.1.6 | TUBERIA SCH-40 DE 1", ASTM A53, EXPUESTA | m | 16.5 | 63.99 | 1055.84
| OE.5.6.4.1.7 | TUBERIA SCH-40 DE 1 1/2", ASTM A53, EXPUESTA | m | 6 | 80.99 | 485.94
| OE.5.6.4.1.8 | TUBERIA STD DE 10", ASTM A53, EXPUESTA - GASES DE ESCASPE | m | 10.2 | 368.91 | 3762.88
| OE.5.6.4.1.9 | CODO 1/2" x 90º CLASE150 MI 197 ROSCADO | und | 17 | 20.32 | 345.44
| OE.5.6.4.1.10 | CODO 1" x 90º CLASE150 MI 197 ROSCADO | und | 59 | 22.07 | 1302.13
| OE.5.6.4.1.11 | CODO 1 1/2" x 90º CLASE150 MI 197 ROSCADO | und | 19 | 23.17 | 440.23
| OE.5.6.4.1.12 | CODO 4" x 90º CLASE150 MI 197 SOLDADO | und | 3 | 40.08 | 120.24
| OE.5.6.4.1.13 | CODO 10" x 90º CLASE150 MI 197 SOLDADO | und | 2 | 59.87 | 119.74
| OE.5.6.4.1.14 | UNION SIMPLE 1" CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 22 | 24.26 | 533.72
| OE.5.6.4.1.15 | UNION UNIVERSAL 1/2" CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 8 | 21.51 | 172.08
| OE.5.6.4.1.16 | UNION UNIVERSAL 1" CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 26 | 24.19 | 628.94
| OE.5.6.4.1.17 | UNION UNIVERSAL 1 1/2" CLASE150 MI 197 - ROSCADO FIERRO MALEABLE | und | 12 | 30.8 | 369.6
| OE.5.6.4.1.18 | TEE 1" x 90º CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 1 | 18.2 | 18.2
| OE.5.6.4.1.19 | TEE 1/2" x 90º CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 2 | 22.67 | 45.34
| OE.5.6.4.1.20 | TEE 1 1/2" x 90º CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 3 | 30.95 | 92.85
| OE.5.6.4.1.21 | VALVULA DE BOLA 1/2" SCRD 150 PSI | und | 1 | 209.82 | 209.82
| OE.5.6.4.1.22 | VALVULA DE BOLA 1" SCRD 150 PSI | und | 6 | 287.7 | 1726.2
| OE.5.6.4.1.23 | VALVULA DE BOLA 1 1/2" SCRD 150 PSI | und | 5 | 184.99 | 924.95
| OE.5.6.4.1.24 | VALVULA DE CHECK 1 1/2" SCRD 150 PSI | und | 2 | 334.03 | 668.06
| OE.5.6.4.1.25 | VALVULA DE FLOTADOR DE 1" | und | 2 | 159.53 | 319.06
| OE.5.6.4.1.26 | VALVULA DE CANASTILLA DE 1" | und | 2 | 166.61 | 333.22
| OE.5.6.4.1.27 | JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUBERIA DE 1/2" | und | 3 | 99.82 | 299.46
| OE.5.6.4.1.28 | JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUBERIA DE 1" | und | 5 | 140.82 | 704.1
| OE.5.6.4.1.29 | JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUBERIA DE 1 1/2" | und | 4 | 260.82 | 1043.28
| OE.5.6.4.1.30 | VALVULA DE ALIVIO DE 1" | und | 2 | 135.79 | 271.58
| OE.5.6.4.1.31 | FILTRO TIPO YEE DE 1 " | und | 3 | 104.75 | 314.25
| OE.5.6.4.1.32 | FILTRO TIPO YEE DE 1 1/2" | und | 1 | 135.15 | 135.15
| OE.5.6.4.1.33 | MANOMETRO DIESEL | und | 4 | 276.23 | 1104.92
| OE.5.6.4.1.34 | VISOR DE PETROLEO DE 1 1/4" | und | 2 | 56.23 | 112.46
| OE.5.6.4.1.35 | INTERRUPTOR DE ELECTRONIVEL | und | 2 | 93.8 | 187.6
| OE.5.6.4.1.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA DE PETROLEO MONOBLOCK TRIFASICO 380 VCA, 1 HP, HD= 5 M, Q= 10 GAL | und | 3 | 45680 | 137040
| OE.5.6.4.1.37 | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DIARIO DE PETROLEO 250 GLNS | und | 1 | 15620 | 15620
| OE.5.6.4.1.38 | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DIARIO DE PETROLEO 200 GLNS | und | 1 | 13680 | 13680
| OE.5.6.4.1.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ENTERRADO DE PETROLEO DB5, CAP: 1500 GLNS | und | 1 | 83690.7 | 83690.7
| OE.5.6.4.1.40 | PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRON | m | 344.8 | 2.18 | 751.66
| OE.5.6.4.1.41 | PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE PETROLEO | glb | 1 | 10364 | 10364
| OE.5.6.4.1.42 | DUCTOS Y ACCESORIOS - TRATAMIENTO AISLADO | kg | 378 | 43.09 | 16288.02
| OE.5.6.4.2 | TUBERÍA DE LINEA DE CONDENSADOS |  |  |  | 402.15
| OE.5.6.4.2.1 | TUBERIA SCH - 40 DE 1/2" DE ACERO GALVANIZADO | m | 1.84 | 82.44 | 151.69
| OE.5.6.4.2.2 | VALVULA DE BOLA 1/2" SCRD 150 PSI | und | 1 | 209.82 | 209.82
| OE.5.6.4.2.3 | CODO 1/2" x 90º CLASE150 MI 197 DE ACERO GALVANIZADO ROSCADO | und | 2 | 20.32 | 40.64
| OE.5.6.4.3 | INSTALACIONES DE GRUPO ELECTROGENO |  |  |  | 320698
| OE.5.6.4.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO E INSONORIZADO DE 625 KW (3Ø, 220V), INCLUYE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO TTA. | glb | 1 | 320698 | 320698
| OE.5.6.6 | ASCENSORES Y MONTACARGAS |  |  |  | 1627696
| OE.5.6.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PUBLICO CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1500KG, 20 PERSONAS V=1M/S, 4 PARADAS | glb | 2 | 310250 | 620500
| OE.5.6.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACARGA CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1,500 kg. 18 - 20 PERSONAS, V = 0.5 m/s, 5 PARADAS | glb | 2 | 305978 | 611956
| OE.5.6.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACAMILLA CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 2,500 kg. 31 - 33 PERSONAS, V = 1 m/s, 5 PARADAS | glb | 1 | 380680 | 380680
| OE.5.6.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA TRANSFER. | glb | 1 | 14560 | 14560
| OE.5.6.13 | SISTEMA DE VAPOR |  |  |  | 1645176.8
| OE.5.6.13.1 | ALIMENTADOR DE RED DE VAPOR |  |  |  | 1453691.7
| OE.5.6.13.1.1 | SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR Ø 1/2" | pto | 1 | 52.41 | 52.41
| OE.5.6.13.1.2 | SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR Ø 3/4" | pto | 7 | 74.91 | 524.37
| OE.5.6.13.1.3 | SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR Ø 1" | pto | 4 | 109.61 | 438.44
| OE.5.6.13.1.4 | SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR Ø 1 1/2" | pto | 2 | 161.41 | 322.82
| OE.5.6.13.1.5 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1/2" | m | 5.5 | 36.17 | 198.94
| OE.5.6.13.1.6 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 3/4" | m | 63.13 | 39.91 | 2519.52
| OE.5.6.13.1.7 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1" | m | 85.03 | 44.59 | 3791.49
| OE.5.6.13.1.8 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1 1/4" | m | 14.97 | 49.77 | 745.06
| OE.5.6.13.1.9 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1 1/2" | m | 174.08 | 53.78 | 9362.02
| OE.5.6.13.1.10 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 2 1/2" | m | 64.03 | 81.33 | 5207.56
| OE.5.6.13.1.11 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 3" | m | 16.93 | 97.2 | 1645.6
| OE.5.6.13.1.12 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 10 | 17.34 | 173.4
| OE.5.6.13.1.13 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 43 | 18.64 | 801.52
| OE.5.6.13.1.14 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 33 | 20.34 | 671.22
| OE.5.6.13.1.15 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/4" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 13 | 23.84 | 309.92
| OE.5.6.13.1.16 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 22 | 27.34 | 601.48
| OE.5.6.13.1.17 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 10 | 31.34 | 313.4
| OE.5.6.13.1.18 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 6 | 57.74 | 346.44
| OE.5.6.13.1.19 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 5 | 18.04 | 90.2
| OE.5.6.13.1.20 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 2 | 20.64 | 41.28
| OE.5.6.13.1.21 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 5 | 24.14 | 120.7
| OE.5.6.13.1.22 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 6 | 30.34 | 182.04
| OE.5.6.13.1.23 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 5 | 52.64 | 263.2
| OE.5.6.13.1.24 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADODE 2 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 2 | 61.34 | 122.68
| OE.5.6.13.1.25 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 3 | 66.74 | 200.22
| OE.5.6.13.1.26 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADODE 1 1/2" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 4 | 57.84 | 231.36
| OE.5.6.13.1.27 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 2 | 37.34 | 74.68
| OE.5.6.13.1.28 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 5 | 29.84 | 149.2
| OE.5.6.13.1.29 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 5 | 28.34 | 141.7
| OE.5.6.13.1.30 | REDUCCIÓN EXCENTRICA CAMPANA DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 1 | 56.74 | 56.74
| OE.5.6.13.1.31 | REDUCCIÓN EXCENTRICA CAMPANA DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 1 | 51.44 | 51.44
| OE.5.6.13.1.32 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1/2" - ROSCADA | pza | 5 | 69.19 | 345.95
| OE.5.6.13.1.33 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 3/4" - ROSCADA | pza | 2 | 74.19 | 148.38
| OE.5.6.13.1.34 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1" - ROSCADA | pza | 2 | 83.29 | 166.58
| OE.5.6.13.1.35 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1 1/2" - ROSCADA | pza | 4 | 103.39 | 413.56
| OE.5.6.13.1.36 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 2 1/2" - ROSCADA | pza | 4 | 127.69 | 510.76
| OE.5.6.13.1.37 | VALVULA DE GLOBO DE BRONCE Ø 3/4" - ROSCADA | pza | 9 | 128.64 | 1157.76
| OE.5.6.13.1.38 | VALVULA DE GLOBO DE BRONCE Ø 1" - ROSCADA | pza | 4 | 194.34 | 777.36
| OE.5.6.13.1.39 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" - ROSCADA | pza | 2 | 84.39 | 168.78
| OE.5.6.13.1.40 | VALVULA CHECK Ø 1" | pza | 2 | 228.46 | 456.92
| OE.5.6.13.1.41 | FILTRO TIPO YEE DE BRONCE Ø 1" | pza | 2 | 282.06 | 564.12
| OE.5.6.13.1.42 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 10 | 24.04 | 240.4
| OE.5.6.13.1.43 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 13 | 26.84 | 348.92
| OE.5.6.13.1.44 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 12 | 32.84 | 394.08
| OE.5.6.13.1.45 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 12 | 67.84 | 814.08
| OE.5.6.13.1.46 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 4 | 133.04 | 532.16
| OE.5.6.13.1.47 | UNION SIMPLE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 10 | 33.74 | 337.4
| OE.5.6.13.1.48 | UNION SIMPLE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2 "CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 6 | 39.54 | 237.24
| OE.5.6.13.1.49 | MANOMETRO DE PRESION DE VAPOR DE 250PSI | pza | 2 | 282.92 | 565.84
| OE.5.6.13.1.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN Y TEMPERATURA | und | 2 | 19900 | 39800
| OE.5.6.13.1.51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REDUCTORA DE PRESION = 150 PSIG. DE Ø 3/4" | und | 2 | 43850 | 87700
| OE.5.6.13.1.52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REDUCTORA DE PRESION = 150 PSIG. DE Ø 1" | und | 3 | 43850 | 131550
| OE.5.6.13.1.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REDUCTORA DE PRESION = 150 PSIG.DE Ø 1 1/2" | und | 3 | 43850 | 131550
| OE.5.6.13.1.54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE PRODUCTOS QUIMICOS 50 LITROS DE ACERO INOXIDABLE | und | 1 | 7500 | 7500
| OE.5.6.13.1.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE PURGA DE VAPOR CAP. 180 LITROS . DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE | und | 1 | 23500 | 23500
| OE.5.6.13.1.56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALIMENTACION DE AGUA CON DEAIREADOR ATMOSFERICO Y RECEPCION DE CONDENSADO DE 150 GLN; 0.61MØX1.91M; DE ACERO INOXIDABLE | und | 1 | 44500 | 44500
| OE.5.6.13.1.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE DISTRIBUCION DE VAPOR DE 0.2MØX2.50M (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 1 | 12500 | 12500
| OE.5.6.13.1.58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABLANDADOR DE AGUA DE 59.5 GPM, CON TANQUE DE RESINA DE 7 PIES CUBICOS | und | 1 | 24259.2 | 24259.2
| OE.5.6.13.1.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALDERA DE ALMACENAMIENTO DE VAPOR, 70.0 BHP, CAP 2400 LBS/HR MÍNIMO Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO. | und | 2 | 265984 | 531968
| OE.5.6.13.1.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA INSTANTANEO A VAPOR PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE A 80°C. | und | 1 | 73532 | 73532
| OE.5.6.13.1.61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA A 80°C DE 4M3. | und | 1 | 61820 | 61820
| OE.5.6.13.1.62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE INTERACUMULADOR CON INTERCAMBIADOR DE CALOR A VAPOR DE 5M3 PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA A 55°C | und | 2 | 81140 | 162280
| OE.5.6.13.1.63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE FINALES DE LINEA (SEGUN DISEÑO) | glb | 1 | 59239.66 | 59239.66
| OE.5.6.13.1.64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE DE PURGA DE LINEA (SEGUN DISEÑO) | glb | 1 | 23232.5 | 23232.5
| OE.5.6.13.1.65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE DE PURGA AUTOMATICA (SEGUN DISEÑO) | und | 5 | 165.8 | 829
| OE.5.6.13.2 | ALIMENTADOR DE RED RETORNO CONDENSADO |  |  |  | 109335.46
| OE.5.6.13.2.1 | SALIDA DE SISTEMA DE RETORNO CONDENSADO Ø 1/2" | pto | 1 | 350 | 350
| OE.5.6.13.2.2 | SALIDA DE SISTEMA DE RETORNO CONDENSADO Ø 3/4" | pto | 1 | 400 | 400
| OE.5.6.13.2.3 | SALIDA DE SISTEMA DE RETORNO CONDENSADO Ø 1 1/2" | pto | 2 | 810 | 1620
| OE.5.6.13.2.4 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1/2" | m | 15.18 | 46.5 | 705.87
| OE.5.6.13.2.5 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 3/4" | m | 113.85 | 62 | 7058.7
| OE.5.6.13.2.6 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1 1/2" | m | 46.13 | 145 | 6688.85
| OE.5.6.13.2.7 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 2 1/2" | m | 92.66 | 310 | 28724.6
| OE.5.6.13.2.8 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 14 | 17.34 | 242.76
| OE.5.6.13.2.9 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 52 | 18.64 | 969.28
| OE.5.6.13.2.10 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 26 | 27.34 | 710.84
| OE.5.6.13.2.11 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 16 | 31.34 | 501.44
| OE.5.6.13.2.12 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 9 | 20.64 | 185.76
| OE.5.6.13.2.13 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 11 | 30.34 | 333.74
| OE.5.6.13.2.14 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 17 | 52.64 | 894.88
| OE.5.6.13.2.15 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 3 | 61.34 | 184.02
| OE.5.6.13.2.16 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 10 | 66.74 | 667.4
| OE.5.6.13.2.17 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 2 | 52.84 | 105.68
| OE.5.6.13.2.18 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 12 | 57.84 | 694.08
| OE.5.6.13.2.19 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 1 | 37.34 | 37.34
| OE.5.6.13.2.20 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 4 | 28.34 | 113.36
| OE.5.6.13.2.21 | REDUCCIÓN EXCENTRICA CAMPANA DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 1 | 55.34 | 55.34
| OE.5.6.13.2.22 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1/2" | pza | 10 | 69.19 | 691.9
| OE.5.6.13.2.23 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 3/4" | pza | 3 | 74.19 | 222.57
| OE.5.6.13.2.24 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1" | pza | 1 | 83.29 | 83.29
| OE.5.6.13.2.25 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1 1/2" | pza | 5 | 103.39 | 516.95
| OE.5.6.13.2.26 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 2 1/2" | pza | 3 | 127.69 | 383.07
| OE.5.6.13.2.27 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 20 | 24.04 | 480.8
| OE.5.6.13.2.28 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 2 | 26.84 | 53.68
| OE.5.6.13.2.29 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 6 | 32.84 | 197.04
| OE.5.6.13.2.30 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/4" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 1 | 66.04 | 66.04
| OE.5.6.13.2.31 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 11 | 67.84 | 746.24
| OE.5.6.13.2.32 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 5 | 133.04 | 665.2
| OE.5.6.13.2.33 | UNION SIMPLE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2 "CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 8 | 39.54 | 316.32
| OE.5.6.13.2.34 | JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSION DE ACERO INOX. DE Ø 1 1/2" | und | 8 | 461.91 | 3695.28
| OE.5.6.13.2.35 | JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSION DE ACERO INOX. DE Ø 2 1/2" | und | 8 | 900.31 | 7202.48
| OE.5.6.13.2.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE DE PURGA TERMODINAMICA (SEGUN DISEÑO) | glb | 1 | 42770.66 | 42770.66
| OE.5.6.13.3 | VARIOS |  |  |  | 82149.64
| OE.5.6.13.3.1 | COLGADOR PARA 1 TUBERIA TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 5/8") | und | 56 | 22.22 | 1244.32
| OE.5.6.13.3.2 | COLGADOR PARA 2 TUBERIA TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 5/8") | und | 30 | 41.42 | 1242.6
| OE.5.6.13.3.3 | COLGADOR PARA 3 TUBERIA TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 5/8") | und | 1 | 51.92 | 51.92
| OE.5.6.13.3.4 | SOPORTES VERTICALES EN PARED PARA 1 TUBERIAS | und | 8 | 28 | 224
| OE.5.6.13.3.5 | SOPORTES VERTICALES EN PARED PARA 2 TUBERIAS | und | 6 | 52 | 312
| OE.5.6.13.3.6 | ADOSADO EN PARED PARA 2 TUBERIAS | und | 3 | 53 | 159
| OE.5.6.13.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK PARA SOPORTE DE TUBERIAS DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS. | glb | 1 | 4850 | 4850
| OE.5.6.13.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES FIJOS ANCLADOS AL TECHO PARA PASO DE TUBERIAS DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS DE 1 1/2" Y 2 1/2". | glb | 4 | 1230 | 4920
| OE.5.6.13.3.9 | AISLAMIENTO TERMOACUSTICO PARA TUBERIA DE Ø 3/4" DE 1" DE ESPESOR | m | 197.66 | 75 | 14824.5
| OE.5.6.13.3.10 | AISLAMIENTO TERMOACUSTICO PARA TUBERIA DE Ø 1- 3" DE 2" DE ESPESOR | m | 493.83 | 110 | 54321.3
| OE.5.6.14 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO |  |  |  | 199000.9
| OE.5.6.14.1 | TUBERIAS |  |  |  | 51274.36
| OE.5.6.14.1.1 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/2" | m | 50.75 | 120.92 | 6136.69
| OE.5.6.14.1.2 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1" | m | 97.97 | 99.4 | 9738.22
| OE.5.6.14.1.3 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 3/4" | m | 206.39 | 87.1 | 17976.57
| OE.5.6.14.1.4 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1/2" | m | 235.19 | 74.08 | 17422.88
| OE.5.6.14.2 | ACCESORIOS DE TUBERIAS |  |  |  | 22729.99
| OE.5.6.14.2.1 | CODO DE COBRE DE 1 1/2" X 90° | und | 8 | 117.67 | 941.36
| OE.5.6.14.2.2 | CODO DE COBRE DE 1" X 90° | und | 4 | 104.94 | 419.76
| OE.5.6.14.2.3 | CODO DE COBRE DE 3/4" X 90° | und | 14 | 97.87 | 1370.18
| OE.5.6.14.2.4 | CODO DE COBRE DE 1/2" X 90° | und | 16 | 92.87 | 1485.92
| OE.5.6.14.2.5 | TEE DE COBRE DE 1 1/2" X 90° | und | 4 | 143.9 | 575.6
| OE.5.6.14.2.6 | TEE DE COBRE DE 1" X 90° | und | 5 | 110.5 | 552.5
| OE.5.6.14.2.7 | TEE DE COBRE DE 3/4" X 90° | und | 12 | 94.73 | 1136.76
| OE.5.6.14.2.8 | TEE DE COBRE DE 1/2" X 90° | und | 5 | 94.05 | 470.25
| OE.5.6.14.2.9 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/2" A 1" | und | 2 | 104.87 | 209.74
| OE.5.6.14.2.10 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/2" A 3/4" | und | 3 | 101.57 | 304.71
| OE.5.6.14.2.11 | REDUCCIÓN DE COBRE 1" A 3/4" | und | 4 | 97.16 | 388.64
| OE.5.6.14.2.12 | REDUCCIÓN DE COBRE 1" A 1/2" | und | 3 | 99.69 | 299.07
| OE.5.6.14.2.13 | REDUCCIÓN DE COBRE 3/4" A 1/2" | und | 18 | 95.66 | 1721.88
| OE.5.6.14.2.14 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1" | und | 4 | 118.37 | 473.48
| OE.5.6.14.2.15 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 3/4" | und | 6 | 110.47 | 662.82
| OE.5.6.14.2.16 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1/2" | und | 78 | 103.17 | 8047.26
| OE.5.6.14.2.17 | UNION SIMPLE DE COBRE DE 1 1/2" | und | 4 | 102.37 | 409.48
| OE.5.6.14.2.18 | UNION SIMPLE DE COBRE DE 1" | und | 7 | 97.37 | 681.59
| OE.5.6.14.2.19 | UNION SIMPLE DE COBRE DE 3/4" | und | 25 | 95.77 | 2394.25
| OE.5.6.14.2.20 | UNION SIMPLE DE COBRE DE 1/2" | und | 2 | 92.37 | 184.74
| OE.5.6.14.3 | VALVULAS |  |  |  | 8698.67
| OE.5.6.14.3.1 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1" | und | 2 | 308.88 | 617.76
| OE.5.6.14.3.2 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 3/4" | und | 3 | 241.75 | 725.25
| OE.5.6.14.3.3 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1/2" | und | 38 | 193.57 | 7355.66
| OE.5.6.14.4 | EQUIPAMIENTO ESPECIAL |  |  |  | 116297.88
| OE.5.6.14.4.1 | COLGADOR PARA TUBERÍA SEGÚN PLANO | und | 228 | 34.99 | 7977.72
| OE.5.6.14.4.2 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PISO | und | 27 | 44.17 | 1192.59
| OE.5.6.14.4.3 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PARED | und | 8 | 72.97 | 583.76
| OE.5.6.14.4.4 | COMPRESOR DE AIRE DE 7.5 KW, 25.5 M3/H @3400 MSNM. | und | 1 | 81900 | 81900
| OE.5.6.14.4.5 | SALIDA PARA AIRE COMPRIMIDO DE 1/2" | glb | 27 | 429.08 | 11585.16
| OE.5.6.14.4.6 | JUNTA FLEXIBLE DE 1" , 1M | und | 3 | 389.91 | 1169.73
| OE.5.6.14.4.7 | JUNTA FLEXIBLE DE 3/4" , 1M | und | 9 | 219.91 | 1979.19
| OE.5.6.14.4.8 | JUNTA FLEXIBLE DE 1/2" , 1M | und | 3 | 129.91 | 389.73
| OE.5.6.14.4.9 | PRUEBAS CRUZADAS Y DE HERMETICIDAD. | glb | 1 | 9520 | 9520
| OE.5.6.15 | SISTEMA DE OXÍGENO |  |  |  | 1079716.43
| OE.5.6.15.1 | TUBERÍAS |  |  |  | 186389.09
| OE.5.6.15.1.1 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 2" | m | 197.31 | 361.3 | 71288.1
| OE.5.6.15.1.2 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/2" | m | 85.03 | 117.8 | 10016.53
| OE.5.6.15.1.3 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/4" | m | 80.02 | 156.14 | 12494.32
| OE.5.6.15.1.4 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1" | m | 150 | 96.8 | 14520
| OE.5.6.15.1.5 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 3/4" | m | 439.66 | 84.8 | 37283.17
| OE.5.6.15.1.6 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1/2" | m | 565.7 | 72.1 | 40786.97
| OE.5.6.15.2 | ACCESORIOS DE TUBERIA |  |  |  | 57615.92
| OE.5.6.15.2.1 | CODO DE COBRE 2" X 90° | und | 26 | 88.41 | 2298.66
| OE.5.6.15.2.2 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 9 | 68.06 | 612.54
| OE.5.6.15.2.3 | CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 16 | 63.63 | 1018.08
| OE.5.6.15.2.4 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 16 | 60.58 | 969.28
| OE.5.6.15.2.5 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 43 | 52 | 2236
| OE.5.6.15.2.6 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 265 | 46.71 | 12378.15
| OE.5.6.15.2.7 | TEE DE COBRE 2" X90° | und | 10 | 135.04 | 1350.4
| OE.5.6.15.2.8 | TEE DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 3 | 100.66 | 301.98
| OE.5.6.15.2.9 | TEE DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 14 | 84.71 | 1185.94
| OE.5.6.15.2.10 | TEE DE COBRE 1" X 90° | und | 32 | 67.26 | 2152.32
| OE.5.6.15.2.11 | TEE DE COBRE 3/4" X 90° | und | 60 | 56.93 | 3415.8
| OE.5.6.15.2.12 | TEE DE COBRE 1/2" X 90° | und | 3 | 50.81 | 152.43
| OE.5.6.15.2.13 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 2 | 121.84 | 243.68
| OE.5.6.15.2.14 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4" | und | 2 | 79.95 | 159.9
| OE.5.6.15.2.15 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 2 | 76.9 | 153.8
| OE.5.6.15.2.16 | REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4" | und | 4 | 58.55 | 234.2
| OE.5.6.15.2.17 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1 /2" A 1 1/4" | und | 3 | 74.77 | 224.31
| OE.5.6.15.2.18 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1 /2" A 3/4" | und | 4 | 56.6 | 226.4
| OE.5.6.15.2.19 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1" | und | 4 | 55.02 | 220.08
| OE.5.6.15.2.20 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4" | und | 9 | 56.11 | 504.99
| OE.5.6.15.2.21 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 30 | 52.19 | 1565.7
| OE.5.6.15.2.22 | REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 12 | 54.72 | 656.64
| OE.5.6.15.2.23 | REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 88 | 49.81 | 4383.28
| OE.5.6.15.2.24 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 2" | und | 12 | 153.42 | 1841.04
| OE.5.6.15.2.25 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1 1/2" | und | 4 | 65.22 | 260.88
| OE.5.6.15.2.26 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1 1/4" | und | 5 | 73.92 | 369.6
| OE.5.6.15.2.27 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1" | und | 3 | 69.92 | 209.76
| OE.5.6.15.2.28 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 3/4" | und | 22 | 72.52 | 1595.44
| OE.5.6.15.2.29 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1/2" | und | 200 | 65.22 | 13044
| OE.5.6.15.2.30 | UNION SIMPLE DE COBRE 2" | und | 20 | 65.84 | 1316.8
| OE.5.6.15.2.31 | UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/ 2" | und | 7 | 62.34 | 436.38
| OE.5.6.15.2.32 | UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/ 4" | und | 3 | 59.44 | 178.32
| OE.5.6.15.2.33 | UNION SIMPLE DE COBRE 1" | und | 3 | 57.34 | 172.02
| OE.5.6.15.2.34 | UNION SIMPLE DE COBRE 3/4" | und | 24 | 55.74 | 1337.76
| OE.5.6.15.2.35 | UNION SIMPLE DE COBRE 1/2" | und | 4 | 52.34 | 209.36
| OE.5.6.15.3 | VALVULAS |  |  |  | 25038.67
| OE.5.6.15.3.1 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 2" | und | 6 | 220.76 | 1324.56
| OE.5.6.15.3.2 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1/2" | und | 2 | 260.43 | 520.86
| OE.5.6.15.3.3 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1/4" | und | 3 | 453.15 | 1359.45
| OE.5.6.15.3.4 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1" | und | 2 | 299.74 | 599.48
| OE.5.6.15.3.5 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 3/4" | und | 12 | 232.61 | 2791.32
| OE.5.6.15.3.6 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1/2" | und | 100 | 184.43 | 18443
| OE.5.6.15.4 | EQUIPAMIENTO ESPECIAL |  |  |  | 810672.75
| OE.5.6.15.4.1 | COLGADOR PARA TUBERÍA SEGÚN PLANO | und | 730.81 | 34.99 | 25571.04
| OE.5.6.15.4.2 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PARED | und | 8 | 73.79 | 590.32
| OE.5.6.15.4.3 | TANQUE DE OXIGENO CRIOGENICO DE 4700 GALONES | und | 1 | 355870 | 355870
| OE.5.6.15.4.4 | MANIFOLD REGULADOR DE SUMINISTRO DE OXÍGENO ELECTRÓNICO. | und | 2 | 71838.32 | 143676.64
| OE.5.6.15.4.5 | BOTELLA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 10m3 CON CONTENIDO | und | 60 | 2867.08 | 172024.8
| OE.5.6.15.4.6 | SALIDA PARA OXIGENO MEDICINAL DE 3/8" | und | 103 | 591.55 | 60929.65
| OE.5.6.15.4.7 | SALIDA PARA ALARMA AUDIOVISUAL DE OXÍGENO | und | 6 | 7185.03 | 43110.18
| OE.5.6.15.4.8 | JUNTA FLEXIBLES DE 2" , 1M | und | 5 | 729.91 | 3649.55
| OE.5.6.15.4.9 | JUNTA FLEXIBLES DE 1 1/2" , 1M | und | 3 | 461.91 | 1385.73
| OE.5.6.15.4.10 | JUNTA FLEXIBLES DE 1 1/4" , 1M | und | 1 | 417.91 | 417.91
| OE.5.6.15.4.11 | JUNTA FLEXIBLES DE 1" , 1M | und | 2 | 389.91 | 779.82
| OE.5.6.15.4.12 | JUNTA FLEXIBLES DE 3/4" , 1M | und | 2 | 219.91 | 439.82
| OE.5.6.15.4.13 | PRUEBAS CRUZADAS Y DE HERMETICIDAD. | glb | 1 | 2227.29 | 2227.29
| OE.5.6.16 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA |  |  |  | 4019851.99
| OE.5.6.16.1 | EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE |  |  |  | 202528.58
| OE.5.6.16.1.1 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 127 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.2 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 149 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.3 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 166 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.4 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 175 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.5 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 200 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.6 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 215 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.7 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 217 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.8 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 238 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.9 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 239 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.10 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 240 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.11 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 253 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.12 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 257 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 2 | 3094.93 | 6189.86
| OE.5.6.16.1.13 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 262 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.14 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 263 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.15 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 276 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 2 | 3094.93 | 6189.86
| OE.5.6.16.1.16 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 280 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.17 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 282 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.18 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 283 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.19 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 292 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.20 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 308 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.21 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 314 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.22 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 318 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.23 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 319 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.24 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 335 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 3094.93
| OE.5.6.16.1.25 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 344 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.1.26 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 359 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.1.27 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 378 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.1.28 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 380 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.1.29 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 743 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.30 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 820 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.31 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 876 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.32 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 921 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.33 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 924 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.34 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 960 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.35 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 987 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.36 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1014 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.37 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1048 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.38 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1052 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.39 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1093 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.40 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1218 CFM | und | 2 | 4476.8 | 8953.6
| OE.5.6.16.1.41 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1232 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.42 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1248 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.43 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1290 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.44 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1307 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.45 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1347 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.46 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1609 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.47 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 2084 CFM | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.48 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1748 CFM UL/FM COCINA | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.49 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1935 CFM UL/FM COCINA | und | 1 | 4476.8 | 4476.8
| OE.5.6.16.1.50 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 2185 CFM UL/FM COCINA | und | 1 | 5476.8 | 5476.8
| OE.5.6.16.1.51 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 2546 CFM UL/FM COCINA | und | 1 | 5786.8 | 5786.8
| OE.5.6.16.2 | EQUIPOS DE INYECCION DE AIRE |  |  |  | 206837.85
| OE.5.6.16.2.1 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 114 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.2.2 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 150 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.2.3 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 180 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.2.4 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 194 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.2.5 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 210 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.2.6 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 216 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 2 | 3076.8 | 6153.6
| OE.5.6.16.2.7 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 217 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.2.8 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 222 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.2.9 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 230 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.2.10 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 250 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.2.11 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 254 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.2.12 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 262 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.2.13 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 276 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 2 | 3076.8 | 6153.6
| OE.5.6.16.2.14 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 285 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.2.15 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 286 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.2.16 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 292 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.2.17 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 319 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.2.18 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 340 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 3076.8
| OE.5.6.16.2.19 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 233 CFM | und | 1 | 2376.8 | 2376.8
| OE.5.6.16.2.20 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 309 CFM | und | 1 | 2376.8 | 2376.8
| OE.5.6.16.2.21 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 341 CFM | und | 1 | 2376.8 | 2376.8
| OE.5.6.16.2.22 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 394 CFM | und | 1 | 2376.8 | 2376.8
| OE.5.6.16.2.23 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 432 CFM | und | 1 | 2376.8 | 2376.8
| OE.5.6.16.2.24 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 444 CFM | und | 1 | 2376.8 | 2376.8
| OE.5.6.16.2.25 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 445 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.2.26 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 448 CFM | und | 1 | 4694.93 | 4694.93
| OE.5.6.16.2.27 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 456 CFM | und | 1 | 4694.93 | 4694.93
| OE.5.6.16.2.28 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 458 CFM | und | 2 | 4676.8 | 9353.6
| OE.5.6.16.2.29 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 459 CFM | und | 2 | 4676.8 | 9353.6
| OE.5.6.16.2.30 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 461 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.2.31 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 488 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.2.32 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 489 CFM | und | 1 | 4694.93 | 4694.93
| OE.5.6.16.2.33 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 491 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.2.34 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 504 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.2.35 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 527 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.2.36 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 528 CFM | und | 2 | 4694.93 | 9389.86
| OE.5.6.16.2.37 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 625 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.2.38 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 632 CFM | und | 2 | 4676.8 | 9353.6
| OE.5.6.16.2.39 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 752 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.2.40 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 819 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.2.41 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 932 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.2.42 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 949 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.2.43 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 987 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.2.44 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1165 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.2.45 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1387 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.2.46 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1424 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.2.47 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1748 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.2.48 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1828 CFM | und | 1 | 4676.8 | 4676.8
| OE.5.6.16.3 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DECORATIVO |  |  |  | 51292.16
| OE.5.6.16.3.1 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO DE 24000 BTU/H | und | 2 | 6714.93 | 13429.86
| OE.5.6.16.3.2 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO DE 12000 BTU/H | und | 7 | 4052.93 | 28370.51
| OE.5.6.16.3.3 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO DE 9000 BTU/H | und | 3 | 3163.93 | 9491.79
| OE.5.6.16.4 | EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE |  |  |  | 706059.42
| OE.5.6.16.4.1 | EQUIPO AA SPLIT DUCTO TIPO HEAT PUMP (FRIO CALOR) 59000 BTU/hr | und | 10 | 17134.74 | 171347.4
| OE.5.6.16.4.2 | EQUIPO AA SPLIT DUCTO TIPO HEAT PUMP (FRIO CALOR) 44500 BTU/hr | und | 14 | 15034.74 | 210486.36
| OE.5.6.16.4.3 | EQUIPO AA SPLIT DUCTO TIPO HEAT PUMP (FRIO CALOR) 32800 BTU/hr | und | 2 | 13669.74 | 27339.48
| OE.5.6.16.4.4 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE HVAC | glb | 26 | 946.46 | 24607.96
| OE.5.6.16.4.5 | PRUEBAS, BALANCEO Y ARRANQUE DEL SISTEMA | glb | 26 | 4932.4 | 128242.4
| OE.5.6.16.4.6 | LÁMPARAS ULTRAVIOLETA EN DUCTO | und | 54 | 2667.33 | 144035.82
| OE.5.6.16.5 | SISTEMA DE DUCTOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 2084326.6
| OE.5.6.16.5.1 | DUCTOS Y ACCESORIOS - TRATAMIENTO AISLADO | kg | 13138.03 | 43.09 | 566117.71
| OE.5.6.16.5.2 | DUCTOS Y ACCESORIOS - NO AISLADO | kg | 34588.84 | 39.12 | 1353115.42
| OE.5.6.16.5.3 | DUCTOS Y ACCESORIOS - CAMPANA EXTRACTORA | kg | 3228.29 | 32.18 | 103886.37
| OE.5.6.16.5.4 | DIFUSORES DE INYECCION DE AIRE | m² | 14.42 | 1640.46 | 23655.43
| OE.5.6.16.5.5 | REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE | m² | 21.1 | 1779.7 | 37551.67
| OE.5.6.16.6 | FILTROS |  |  |  | 345762.22
| OE.5.6.16.6.1 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (233 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.2 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (309 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.3 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (341 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.4 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (394 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.5 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (432 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.6 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (444 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.7 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (445 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.8 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (448 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.9 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (456 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.10 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (458 CFM) | glb | 2 | 6101.88 | 12203.76
| OE.5.6.16.6.11 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (459 CFM) | glb | 2 | 6101.88 | 12203.76
| OE.5.6.16.6.12 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (461 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.13 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (488 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.14 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (489 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.15 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (491 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.16 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (504 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.17 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (527 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.18 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (528 CFM) | glb | 2 | 6101.88 | 12203.76
| OE.5.6.16.6.19 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (625 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.20 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (632 CFM) | glb | 2 | 6101.88 | 12203.76
| OE.5.6.16.6.21 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (752 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.22 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (819 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.23 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (932 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.24 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (949 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.25 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (987 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.26 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (1165 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.27 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (1387CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.28 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (1424 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.29 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (1828 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.30 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (1748 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.31 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (743 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.32 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (820 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.33 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (876 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.34 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (921 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.35 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (924 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.36 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (960 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.37 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (987 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 6101.88
| OE.5.6.16.6.38 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1014 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.39 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1048 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.40 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1052 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.41 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1093 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.42 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1218 CFM) | glb | 2 | 5731.57 | 11463.14
| OE.5.6.16.6.43 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1232 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.44 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1248 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.45 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1290 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.46 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1307 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.47 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1347 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.48 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1609 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.49 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (2084 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.50 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1748 CFM) COCINA | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.51 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1935 CFM) COCINA | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.52 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (2185 CFM) COCINA | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.6.53 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (2546 CFM) COCINA | glb | 1 | 5731.57 | 5731.57
| OE.5.6.16.7 | HUMIDISTATO |  |  |  | 8080
| OE.5.6.16.7.1 | HUMIDISTATO DE 1.13 KW | und | 4 | 2020 | 8080
| OE.5.6.16.8 | CAJA DE VOLUMEN VARIABLE (VAV) |  |  |  | 144786
| OE.5.6.16.8.1 | CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE DESDE QMIN: 80 CFM A QMAX: 250 CFM. | und | 59 | 2454 | 144786
| OE.5.6.16.9 | DISPOSITIVOS DE CONTROL |  |  |  | 270179.16
| OE.5.6.16.9.1 | TABLERO ELECTRICO PARA EQUIPOS INCL. VARIADOR DE FRECUENCIA | glb | 12 | 22514.93 | 270179.16
| OE.5.6.17 | SISTEMA DE VACIO CLINICO |  |  |  | 494670.39
| OE.5.6.17.1 | TUBERÍAS |  |  |  | 176935.34
| OE.5.6.17.1.1 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 4" | m | 33.3 | 507.3 | 16893.09
| OE.5.6.17.1.2 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 2" | m | 77.27 | 361.3 | 27917.65
| OE.5.6.17.1.3 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/2" | m | 141.94 | 117.8 | 16720.53
| OE.5.6.17.1.4 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/4" | m | 105.32 | 156.14 | 16444.66
| OE.5.6.17.1.5 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1" | m | 170.69 | 96.8 | 16522.79
| OE.5.6.17.1.6 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 3/4" | m | 972.13 | 84.8 | 82436.62
| OE.5.6.17.2 | ACCESORIOS DE TUBERIA |  |  |  | 54666.64
| OE.5.6.17.2.1 | CODO DE COBRE DE 4" X 90° | und | 2 | 117.51 | 235.02
| OE.5.6.17.2.2 | CODO DE COBRE 2" X 90° | und | 10 | 88.41 | 884.1
| OE.5.6.17.2.3 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 22 | 73.31 | 1612.82
| OE.5.6.17.2.4 | CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 17 | 63.63 | 1081.71
| OE.5.6.17.2.5 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 19 | 60.58 | 1151.02
| OE.5.6.17.2.6 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 290 | 52 | 15080
| OE.5.6.17.2.7 | TEE DE COBRE 2" | und | 7 | 135.04 | 945.28
| OE.5.6.17.2.8 | TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 7 | 100.66 | 704.62
| OE.5.6.17.2.9 | TEE DE COBRE 1 1/4" | und | 12 | 84.71 | 1016.52
| OE.5.6.17.2.10 | TEE DE COBRE 1" | und | 45 | 67.26 | 3026.7
| OE.5.6.17.2.11 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 51 | 56.93 | 2903.43
| OE.5.6.17.2.12 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" A 1 1/2" | und | 2 | 59.24 | 118.48
| OE.5.6.17.2.13 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4" | und | 2 | 79.95 | 159.9
| OE.5.6.17.2.14 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 2 | 76.9 | 153.8
| OE.5.6.17.2.15 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" A 3/4" | und | 3 | 76.9 | 230.7
| OE.5.6.17.2.16 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4" | und | 3 | 74.77 | 224.31
| OE.5.6.17.2.17 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 3 | 74.97 | 224.91
| OE.5.6.17.2.18 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/2" A 3/4" | und | 5 | 56.6 | 283
| OE.5.6.17.2.19 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1" | und | 4 | 55.02 | 220.08
| OE.5.6.17.2.20 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4" | und | 10 | 56.11 | 561.1
| OE.5.6.17.2.21 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 46 | 52.19 | 2400.74
| OE.5.6.17.2.22 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 2" | und | 10 | 95.42 | 954.2
| OE.5.6.17.2.23 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1 1/2" | und | 5 | 86.92 | 434.6
| OE.5.6.17.2.24 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1 1/4" | und | 4 | 73.92 | 295.68
| OE.5.6.17.2.25 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1" | und | 5 | 69.92 | 349.6
| OE.5.6.17.2.26 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 3/4" | und | 225 | 72.52 | 16317
| OE.5.6.17.2.27 | UNION SIMPLE DE COBRE 2" | und | 3 | 65.84 | 197.52
| OE.5.6.17.2.28 | UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/ 2" | und | 13 | 62.34 | 810.42
| OE.5.6.17.2.29 | UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/ 4" | und | 6 | 59.44 | 356.64
| OE.5.6.17.2.30 | UNION SIMPLE DE COBRE 1" | und | 3 | 57.34 | 172.02
| OE.5.6.17.2.31 | UNION SIMPLE DE COBRE 3/4" | und | 28 | 55.74 | 1560.72
| OE.5.6.17.3 | VALVULAS |  |  |  | 13804.08
| OE.5.6.17.3.1 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 2" | und | 3 | 260.43 | 781.29
| OE.5.6.17.3.2 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1/2" | und | 13 | 222.43 | 2891.59
| OE.5.6.17.3.3 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1/4" | und | 6 | 453.15 | 2718.9
| OE.5.6.17.3.4 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1" | und | 3 | 299.74 | 899.22
| OE.5.6.17.3.5 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 3/4" | und | 28 | 232.61 | 6513.08
| OE.5.6.17.4 | EQUIPAMIENTO ESPECIAL |  |  |  | 249264.33
| OE.5.6.17.4.1 | COLGADOR PARA TUBERÍA SEGÚN PLANO | und | 763 | 34.99 | 26697.37
| OE.5.6.17.4.2 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PARED | und | 16 | 73.79 | 1180.64
| OE.5.6.17.4.3 | CENTRAL DUPLEX DE VACÍO: 14.9 KW-3F-220V CON CAPACIDAD DE 3879 LPM @19"Hg. | und | 1 | 159860 | 159860
| OE.5.6.17.4.4 | SALIDA PARA VACIO CLINICO DE 3/8" | und | 103 | 512 | 52736
| OE.5.6.17.4.5 | JUNTA FLEXIBLES DE 2" , 1M | und | 2 | 729.91 | 1459.82
| OE.5.6.17.4.6 | JUNTA FLEXIBLES DE 1 1/2" , 1M | und | 6 | 461.91 | 2771.46
| OE.5.6.17.4.7 | JUNTA FLEXIBLES DE 1 1/4" , 1M | und | 1 | 417.91 | 417.91
| OE.5.6.17.4.8 | JUNTA FLEXIBLES DE 1" , 1M | und | 2 | 389.91 | 779.82
| OE.5.6.17.4.9 | JUNTA FLEXIBLES DE 3/4" , 1M | und | 2 | 219.91 | 439.82
| OE.5.6.17.4.10 | SALIDA PARA ALARMA AUDIOVISUAL DE VACIO CLÍNICO | und | 6 | 115.7 | 694.2
| OE.5.6.17.4.11 | PRUEBAS CRUZADAS Y DE HERMETICIDAD. | glb | 1 | 2227.29 | 2227.29
| OE.5.6.18 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 266250
| OE.5.6.18.1 | CAMARAS FRIGORIFICAS |  |  |  | 266250
| OE.5.6.18.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE CONGELACIÓN PARA PESCADOS ( VOLUMEN 7 M3, TEMPERATURA MAX. -20°C, POTENCIA DE REFRIGERACIÓN MÍNIMA 6280 BTU/H). | und | 1 | 53250 | 53250
| OE.5.6.18.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE CONGELACIÓN PARA PRODUCTOS CONGELADOS ( VOLUMEN 7 M3,TEMPERATURA MAX. -20°C, POTENCIA DE REFRIGERACIÓN MÍNIMA 6280 BTU/H). | und | 1 | 53250 | 53250
| OE.5.6.18.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE CONGELACIÓN PARA PRODUCTOS CARNICOS ( VOLUMEN 7.44 M3, TEMPERATURA MAX. -20°C, POTENCIA DE REFRIGERACIÓN MÍNIMA 9800 BTU/H). | und | 1 | 53250 | 53250
| OE.5.6.18.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE CONSERVACIÓN PARA LACTEOS ( VOLUMEN 6.66 M3, TEMPERATURA MAX 2°C, POTENCIA DE REFRIGERACIÓN MÍNIMA 3050 BTU/H). | und | 1 | 53250 | 53250
| OE.5.6.18.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE CONSERVACIÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS ( VOLUMEN 8.14 M3, TEMPERATURA MAX. 2°C, VOLUMEN 7.32 M3, POTENCIA DE REFRIGERACIÓN MÍNIMA 9900 BTU/H). | und | 1 | 53250 | 53250
| OE.5.6.19 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL |  |  |  | 362986.01
| OE.5.6.19.1 | TUBERÍAS |  |  |  | 35981.32
| OE.5.6.19.1.1 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 2 1/2" | m | 30.48 | 196.3 | 5983.22
| OE.5.6.19.1.2 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/4" | m | 72.23 | 156.14 | 11277.99
| OE.5.6.19.1.3 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1" | m | 93.04 | 96.8 | 9006.27
| OE.5.6.19.1.4 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 3/4" | m | 114.55 | 84.8 | 9713.84
| OE.5.6.19.2 | ACCESORIOS DE TUBERIA |  |  |  | 8806.22
| OE.5.6.19.2.1 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 3 | 46.71 | 140.13
| OE.5.6.19.2.2 | CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 10 | 63.63 | 636.3
| OE.5.6.19.2.3 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 19 | 60.58 | 1151.02
| OE.5.6.19.2.4 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 34 | 52 | 1768
| OE.5.6.19.2.5 | TEE DE COBRE 1 1/4" | und | 4 | 84.71 | 338.84
| OE.5.6.19.2.6 | TEE DE COBRE 1" | und | 6 | 67.26 | 403.56
| OE.5.6.19.2.7 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 2 | 56.93 | 113.86
| OE.5.6.19.2.8 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" A 3/4" | und | 2 | 76.9 | 153.8
| OE.5.6.19.2.9 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1" | und | 2 | 55.02 | 110.04
| OE.5.6.19.2.10 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/4" A 3/4" | und | 2 | 56.1 | 112.2
| OE.5.6.19.2.11 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 7 | 52.19 | 365.33
| OE.5.6.19.2.12 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1 1/4" | und | 10 | 84.22 | 842.2
| OE.5.6.19.2.13 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1" | und | 5 | 80.42 | 402.1
| OE.5.6.19.2.14 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 3/4" | und | 18 | 72.52 | 1305.36
| OE.5.6.19.2.15 | UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/ 4" | und | 3 | 59.44 | 178.32
| OE.5.6.19.2.16 | UNION SIMPLE DE COBRE 1" | und | 3 | 57.34 | 172.02
| OE.5.6.19.2.17 | UNION SIMPLE DE COBRE DE 3/4" | und | 11 | 55.74 | 613.14
| OE.5.6.19.3 | VALVULAS |  |  |  | 3541.93
| OE.5.6.19.3.1 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1 /4" | und | 5 | 184.43 | 922.15
| OE.5.6.19.3.2 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1" | und | 3 | 175.43 | 526.29
| OE.5.6.19.3.3 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 3/4" | und | 9 | 232.61 | 2093.49
| OE.5.6.19.4 | EQUIPAMIENTO ESPECIAL |  |  |  | 314656.54
| OE.5.6.19.4.1 | COLGADOR PARA TUBERÍA SEGÚN PLANO | und | 120 | 34.99 | 4198.8
| OE.5.6.19.4.2 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PARED | und | 16 | 73.79 | 1180.64
| OE.5.6.19.4.3 | CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 50.4 SCFM | und | 1 | 301860 | 301860
| OE.5.6.19.4.4 | SALIDA PARA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL DE 3/8" | pto | 5 | 486.32 | 2431.6
| OE.5.6.19.4.5 | JUNTA FLEXIBLES DE 1 1/4" , 1M | und | 2 | 417.91 | 835.82
| OE.5.6.19.4.6 | JUNTA FLEXIBLES DE 1" , 1M | und | 3 | 389.91 | 1169.73
| OE.5.6.19.4.7 | JUNTA FLEXIBLES DE 3/4" , 1M | und | 2 | 219.91 | 439.82
| OE.5.6.19.4.8 | SALIDA PARA ALARMA AUDIOVISUAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | pto | 3 | 104.28 | 312.84
| OE.5.6.19.4.9 | PRUEBAS CRUZADAS Y DE HERMETICIDAD. | glb | 1 | 2227.29 | 2227.29
| OE.5.6.20 | SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE |  |  |  | 245838.07
| OE.5.6.20.1 | SISTEMA DE DUCTOS Y ACCESORIOS - ESTACIONAMIENTO |  |  |  | 200549.34
| OE.5.6.20.1.1 | EXTRACTOR CENTRIFUGO 13536 CFM UL/FM | glb | 1 | 15954.93 | 15954.93
| OE.5.6.20.1.2 | DUCTOS Y ACCESORIOS | kg | 3813 | 39.12 | 149164.56
| OE.5.6.20.1.3 | REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE | m² | 1.84 | 1779.7 | 3274.65
| OE.5.6.20.1.4 | DAMPER MOTORIZADO CORTAFUEGO | und | 16 | 1534.47 | 24551.52
| OE.5.6.20.1.5 | SENSOR DE NIVEL DE MONOXIDO DE CARBONO | und | 6 | 287.47 | 1724.82
| OE.5.6.20.1.6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE HVAC | glb | 1 | 946.46 | 946.46
| OE.5.6.20.1.7 | PRUEBAS, BALANCEO Y ARRANQUE DEL SISTEMA | glb | 1 | 4932.4 | 4932.4
| OE.5.6.20.2 | FILTROS |  |  |  | 22773.8
| OE.5.6.20.2.1 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (13536 CFM) | glb | 1 | 22773.8 | 22773.8
| OE.5.6.20.3 | EQUIPOS CENTRIFUGOS |  |  |  | 22514.93
| OE.5.6.20.3.1 | TABLERO ELECTRICO PARA EQUIPOS INCL. VARIADOR DE FRECUENCIA | glb | 1 | 22514.93 | 22514.93
| OE.5.6.21 | SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS |  |  |  | 373198.03
| OE.5.6.21.1 | EQUIPOS CENTRIFUGOS |  |  |  | 37541.6
| OE.5.6.21.1.1 | INYECTOR CENTRIFUGO 14480 CFM | und | 4 | 3094.93 | 12379.72
| OE.5.6.21.1.2 | DAMPER DE ALIVIO BAROMÉTRICO 32 PLG X 32 PLG - 12965 CFM | und | 4 | 6290.47 | 25161.88
| OE.5.6.21.2 | CONDUCTOS, REJILLAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 263496.68
| OE.5.6.21.2.1 | DUCTOS Y ACCESORIOS DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS | kg | 5002 | 49.98 | 249999.96
| OE.5.6.21.2.2 | REJILLAS DE INYECCION CON DAMPER CORTAFUERGO 450*450MM | und | 12 | 255.36 | 3064.32
| OE.5.6.21.2.3 | REJILLAS DE INYECCION CON DAMPER CORTAFUERGO 600*600MM | und | 3 | 317.36 | 952.08
| OE.5.6.21.2.4 | REJILLAS DE INYECCION CON DAMPER CORTAFUERGO 1200*800MM | und | 4 | 384.36 | 1537.44
| OE.5.6.21.2.5 | SENSOR DE PRESIÓN | und | 4 | 478.47 | 1913.88
| OE.5.6.21.2.6 | SENSOR DE HUMO | und | 20 | 301.45 | 6029
| OE.5.6.21.3 | FILTROS |  |  |  | 279.75
| OE.5.6.21.3.1 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (14480 CFM) | und | 1 | 279.75 | 279.75
| OE.5.6.21.4 | OTROS |  |  |  | 71880
| OE.5.6.21.4.1 | TABLERO ELECTRICO | glb | 4 | 13250 | 53000
| OE.5.6.21.4.2 | PRUEBAS Y BALANCEO | glb | 4 | 4720 | 18880
| OE.5.7 | OTROS |  |  |  | 666464.74
| OE.5.7.1 | TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO, VACIO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL. | und | 3 | 603.4 | 1810.2
| OE.5.7.2 | TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO Y VACIO. | und | 3 | 583.4 | 1750.2
| OE.5.7.3 | TOMA MURAL TIPO 1 | und | 52 | 4394.2 | 228498.4
| OE.5.7.4 | TOMA MURAL TIPO 2 | und | 3 | 3994.2 | 11982.6
| OE.5.7.5 | TOMA MURAL TIPO 3 | und | 52 | 3844.2 | 199898.4
| OE.5.7.6 | TOMA MURAL TIPO 4 | und | 11 | 4354.2 | 47896.2
| OE.5.7.7 | TOMA MURAL TIPO 5 | und | 11 | 4354.2 | 47896.2
| OE.5.7.8 | TOMA MURAL TIPO 6 | und | 24 | 4354.2 | 104500.8
| OE.5.7.9 | ALARMA AUDIOVISUAL PARA SISTEMA DE OXIGENO, VACIO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 3 | 3870.29 | 11610.87
| OE.5.7.10 | ALARMA AUDIOVISUAL PARA SISTEMA DE OXIGENO Y VACIO. | und | 3 | 3540.29 | 10620.87
X | OE.6 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 8702974.42 | 8702974.42 | 0
| OE.6.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS |  |  |  | 421128.73
| OE.6.1.1 | CABLES EN TUBERÍAS |  |  |  | 421128.73
| OE.6.1.1.1 | Cable S/FTP categoria 7A Clase FA 1000 MHz | m | 52633.33 | 6.62 | 348432.64
| OE.6.1.1.2 | Cable UTP categoria 5E | m | 2641.6 | 2.44 | 6445.5
| OE.6.1.1.3 | Cable HDMI X 10 m | und | 24 | 64.02 | 1536.48
| OE.6.1.1.4 | Cable USB x 10m | und | 4 | 297.02 | 1188.08
| OE.6.1.1.5 | Cable FPL 2X18 AWG | m | 4738.6 | 3.42 | 16206.01
| OE.6.1.1.6 | Cable FPL 2X16 AWG | m | 2876.14 | 2.62 | 7535.49
| OE.6.1.1.7 | Cable de audio 2x16 AWG libre de halogeno | m | 2275.61 | 2.62 | 5962.1
| OE.6.1.1.8 | Cable para micrófono | m | 10 | 4.94 | 49.4
| OE.6.1.1.9 | Cable coaxial RG8 | m | 147.99 | 2.62 | 387.73
| OE.6.1.1.10 | Cable coaxial RG6 | m | 3481.54 | 3.34 | 11628.34
| OE.6.1.1.11 | Cable de Fibra Optica Multimodo OM4 de 12 hilos | m | 3655.2 | 4.27 | 15607.7
| OE.6.1.1.12 | Cable de Cu desnudo de 25 mm2 | m | 421.76 | 14.58 | 6149.26
| OE.6.2 | CANALES, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS |  |  |  | 790342.91
| OE.6.2.1 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | m | 68.32 | 5.9 | 403.09
| OE.6.2.2 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | m | 100.12 | 6.08 | 608.73
| OE.6.2.3 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 de 25 mm | m | 2048.88 | 7.4 | 15161.71
| OE.6.2.4 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 de 20 mm | m | 271.43 | 6.93 | 1881.01
| OE.6.2.5 | Curva PVC SAP NTP 399.006 de 100 mm | und | 8 | 4.12 | 32.96
| OE.6.2.6 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 30 | 10.12 | 303.6
| OE.6.2.7 | Curva PVC SAP NTP 399.006 de 25 mm | und | 873 | 6.43 | 5613.39
| OE.6.2.8 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 180 | 4.89 | 880.2
| OE.6.2.9 | Union PVC SAP NTP 399.006 de 100 mm | und | 20 | 4.12 | 82.4
| OE.6.2.10 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 30 | 5.35 | 160.5
| OE.6.2.11 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 873 | 4.65 | 4059.45
| OE.6.2.12 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 86 | 4.22 | 362.92
| OE.6.2.13 | Conector PVC SAP NTP 399.006 de 100 mm | und | 20 | 4.12 | 82.4
| OE.6.2.14 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 30 | 5.01 | 150.3
| OE.6.2.15 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 873 | 4.14 | 3614.22
| OE.6.2.16 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 10 | 3.88 | 38.8
| OE.6.2.17 | Tubería conduit EMT de 25 mm | m | 4658 | 15.68 | 73037.44
| OE.6.2.18 | Tubería conduit EMT de 20 mm | m | 4966.02 | 14.07 | 69871.9
| OE.6.2.19 | Curva Conduit EMT de 25 mm | und | 1755 | 16.81 | 29501.55
| OE.6.2.20 | Curva Conduit EMT de 20 mm | und | 3268 | 6.59 | 21536.12
| OE.6.2.21 | Unión Conduit EMT de 25mm | und | 2355 | 36.44 | 85816.2
| OE.6.2.22 | Unión Conduit EMT de 20mm | und | 1655.34 | 22.82 | 37774.86
| OE.6.2.23 | Conector CONDUIT EMT de 25 mm | und | 2355 | 13.08 | 30803.4
| OE.6.2.24 | Conector CONDUIT EMT de 20 mm | und | 3268 | 8.31 | 27157.08
| OE.6.2.25 | Bandeja tipo malla de 105x300x3000mm electrozincado, aterrado y con accesorios de instalacion. | m | 1061.57 | 331.45 | 351857.38
| OE.6.2.26 | Tubería conduit EMT Flexible de 20 mm | m | 1918.5 | 14.07 | 26993.3
| OE.6.2.27 | Prensaestopa para tubo PVC flexible de 20 mm | und | 2558 | 1 | 2558
| OE.6.3 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  |  | 118619.15
| OE.6.3.1 | Salida de datos categoria 7A simple | pto | 169 | 101.41 | 17138.29
| OE.6.3.2 | Salida de datos categoria 7A Doble | pto | 220 | 163.97 | 36073.4
| OE.6.3.3 | Salida para TV | pto | 71 | 129.67 | 9206.57
| OE.6.3.4 | Salida HDMI/USB | pto | 48 | 54.61 | 2621.28
| OE.6.3.5 | Salida sensor de humo | pto | 558 | 33.17 | 18508.86
| OE.6.3.6 | Salida sensor de humo sobre falso cielo raso | pto | 458 | 33.17 | 15191.86
| OE.6.3.7 | Salida sensor de temperatura | pto | 4 | 33.17 | 132.68
| OE.6.3.8 | Salida para sensor de aniego | pto | 2 | 38.47 | 76.94
| OE.6.3.9 | Salida de sensor optico termico | pto | 4 | 33.17 | 132.68
| OE.6.3.10 | Salida Estación Manual | pto | 45 | 35.67 | 1605.15
| OE.6.3.11 | Salida sirena con luz estrobo | pto | 45 | 18.77 | 844.65
| OE.6.3.12 | Salida sirena de alarma contra incendio | pto | 6 | 19.27 | 115.62
| OE.6.3.13 | Salida panel de alarma de incendio | pto | 1 | 24.17 | 24.17
| OE.6.3.14 | salida unidad de control | pto | 3 | 41.07 | 123.21
| OE.6.3.15 | Salida parlante | pto | 235 | 33.17 | 7794.95
| OE.6.3.16 | Salida para control de volumen | pto | 4 | 36.17 | 144.68
| OE.6.3.17 | Salida microfono/audio | pto | 1 | 97.33 | 97.33
| OE.6.3.18 | Salida consola amplificada | pto | 5 | 41.07 | 205.35
| OE.6.3.19 | Salida radio trasceptor VHF/HF | pto | 1 | 43.06 | 43.06
| OE.6.3.20 | Salida para telefono de bomberos | pto | 9 | 88.67 | 798.03
| OE.6.3.21 | Salida terminal de habitación | pto | 56 | 35.67 | 1997.52
| OE.6.3.22 | Salida pulsador de cama | pto | 78 | 35.67 | 2782.26
| OE.6.3.23 | Salida pulsador de baño | pto | 38 | 35.67 | 1355.46
| OE.6.3.24 | Salida pulsador de piso | pto | 2 | 35.67 | 71.34
| OE.6.3.25 | Salida lampara de pasillo | pto | 43 | 35.67 | 1533.81
| OE.6.4 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 5475.98
| OE.6.4.1 | Excavacion de zanja para ducto enterrado 0.50 x 0.60 m | m | 71.28 | 12.61 | 898.84
| OE.6.4.2 | Relleno y compactado con material propio 0.50 x0.60 m | m | 71.28 | 49.86 | 3554.02
| OE.6.4.3 | Buzon de Co Ao de 0.60x0.60x0.60 m | und | 9 | 113.68 | 1023.12
| OE.6.5 | PATCH PANEL |  |  |  | 165843.98
| OE.6.5.1 | Patch panel Cat 7A 48 puertos, incluye jack Cat 7A | und | 20 | 3113.96 | 62279.2
| OE.6.5.2 | Patch panel Cat 7A 24 puertos, incluye jack Cat 7A | und | 6 | 1586.66 | 9519.96
| OE.6.5.3 | Patch cord Cat 7A-Cat 6A de 7 pies - 3m | und | 992 | 1.18 | 1170.56
| OE.6.5.4 | Patch cord Cat 7A-Cat 6A de 3 pies - 1m | und | 992 | 1.18 | 1170.56
| OE.6.5.5 | Patch cord FO OM4 Multimodo 3 pies - 1m | und | 60 | 1.18 | 70.8
| OE.6.5.6 | Patch Cord HDMI 3m | und | 24 | 21 | 504
| OE.6.5.7 | Patch Cord HDMI 1m | und | 24 | 16 | 384
| OE.6.5.8 | Bandeja de empalme para bandeja de FO ( incluye accesorios) | und | 14 | 395.59 | 5538.26
| OE.6.5.9 | Bandeja de fibra optica de 1 RU incluye patch panel y acopladores | und | 14 | 426 | 5964
| OE.6.5.10 | Etiquetas adhesivas de identificacion, señalizacion y ordenamiento para el area de Trabajo y Gabinete | und | 3968 | 3.05 | 12102.4
| OE.6.5.11 | Certificacion de los puntos del cableado de datos Cat 7A | und | 992 | 63.72 | 63210.24
| OE.6.5.12 | Certificación de los puntos de fibra óptica | und | 60 | 65.5 | 3930
| OE.6.6 | RACK DE COMUNICACIONES |  |  |  | 517833.2
| OE.6.6.1 | GABINETE DE COMUNICACION |  |  |  | 109865.2
| OE.6.6.1.1 | Gabinete de comunicaciones de Piso de 42 RU c/accesorios de instalacion | und | 10 | 2301 | 23010
| OE.6.6.1.2 | Gabinete de comunicaciones de Piso de 18 RU C/Accesorios de Instalación | und | 1 | 8580 | 8580
| OE.6.6.1.3 | UPS de 2000VA rackeable | und | 10 | 4316.44 | 43164.4
| OE.6.6.1.4 | Piso antiestatico conductivo | m² | 195.06 | 180 | 35110.8
| OE.6.6.2 | SISTEMA INTEGRAL DE GABINETE |  |  |  | 407968
| OE.6.6.2.1 | Sistema integral de gabinete de 42 RU con accesorio de instalacion | und | 4 | 22304 | 89216
| OE.6.6.2.2 | Sistema de refrigeracion con condensador externo | und | 2 | 144808 | 289616
| OE.6.6.2.3 | Servicio de instalacion, configuracion, capacitacion y puesta de funcionamiento | und | 1 | 29136 | 29136
| OE.6.7 | CAJAS DE PASO |  |  |  | 27062.7
| OE.6.7.1 | Caja de Paso con tapa Biselada de F°G° 300x300x100 mm | und | 16 | 16.35 | 261.6
| OE.6.7.2 | Caja de Paso Pesada con tapa Biselada de 200x200x100mm | und | 18 | 40.63 | 731.34
| OE.6.7.3 | Caja de paso Pesada con tapa biselada de 150x150x100mm | und | 876 | 29.76 | 26069.76
| OE.6.8 | SISTEMAS VARIOS DE COMUNICACIONES |  |  |  | 6656667.77
| OE.6.8.1 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 589926.79
| OE.6.8.1.1 | Panel principal de alarma contra incendio direccionable incluye accesorios | und | 1 | 93922.92 | 93922.92
| OE.6.8.1.2 | Unidad de control incluye accesorios | und | 3 | 12500 | 37500
| OE.6.8.1.3 | Sensor de Humo Direccionable incluye base para sensor | und | 1043 | 335.45 | 349874.35
| OE.6.8.1.4 | Sensor de temperatura direccionable incluye base | und | 4 | 68.64 | 274.56
| OE.6.8.1.5 | Sensor optico termico | und | 4 | 289 | 1156
| OE.6.8.1.6 | Sensor de aniego | und | 2 | 271.22 | 542.44
| OE.6.8.1.7 | Estaciòn Manual de doble Accion | und | 46 | 289.15 | 13300.9
| OE.6.8.1.8 | Sirena de alarma contra incendio | und | 6 | 62.6 | 375.6
| OE.6.8.1.9 | Sirena con luz estrobo | und | 46 | 315 | 14490
| OE.6.8.1.10 | Modulo para telefono de bomberos incluye telefono | und | 1 | 2178 | 2178
| OE.6.8.1.11 | Modulo de aislamiento | und | 8 | 270.22 | 2161.76
| OE.6.8.1.12 | Modulo para monitoreo de valvulas y flujo de agua | und | 1 | 152.82 | 152.82
| OE.6.8.1.13 | Modulo de control direccionable | und | 8 | 119.18 | 953.44
| OE.6.8.1.14 | Modulo de monitoreo direccionable | und | 8 | 428 | 3424
| OE.6.8.1.15 | Servicio de Instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento del Sistema de deteccion y alarma de incendios | und | 1 | 69620 | 69620
| OE.6.8.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO |  |  |  | 56240.83
| OE.6.8.2.1 | Servidor licenciado de 30 canales SIP | und | 1 | 6672.9 | 6672.9
| OE.6.8.2.2 | Microfono cuello ganso con teclado multizonas IP/SIP | und | 5 | 1087.53 | 5437.65
| OE.6.8.2.3 | Gateway y audio IP | und | 15 | 588.3 | 8824.5
| OE.6.8.2.4 | Cable de audio para conexión de gateway y amplificador | und | 15 | 14.4 | 216
| OE.6.8.2.5 | Amplificador 4x500 W RMS rackeable | und | 4 | 799.2 | 3196.8
| OE.6.8.2.6 | parlante de techo de 6 1/2" doble con transformador linea 100V/6W-24 W maximo. | und | 220 | 81.3 | 17886
| OE.6.8.2.7 | Parlante de adosar a pared de 30 W de 5" incluye accesorios | und | 9 | 245.22 | 2206.98
| OE.6.8.2.8 | Atenuador de volumen | und | 4 | 125 | 500
| OE.6.8.2.9 | Servicio de instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del sistema de sonido Ambiental | und | 1 | 11300 | 11300
| OE.6.8.3 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |  |  |  | 282283
| OE.6.8.3.1 | Camara IP PoE para interior tipo A | und | 57 | 840 | 47880
| OE.6.8.3.2 | Camara IP PoE para interior tipo B | und | 59 | 897 | 52923
| OE.6.8.3.3 | Camara IP PoE para exterior tipo A | und | 4 | 11949 | 47796
| OE.6.8.3.4 | Grabador NVR incluye software de gestion y licencias | und | 1 | 102974 | 102974
| OE.6.8.3.5 | Estacion de monitoreo incluye monitor incluye accesorios | und | 1 | 21510 | 21510
| OE.6.8.3.6 | Video Wall 2x2x43” 4K Controlador y licencias | und | 1 | 0 | 0
| OE.6.8.3.7 | Servicio de Instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento de Sistema de Video Vigilancia | und | 1 | 9200 | 9200
| OE.6.8.4 | SISTEMA DE TELEFONIA |  |  |  | 2623.52
| OE.6.8.4.1 | Telefono IP Tipo I uso general | und | 152 | 1.18 | 179.36
| OE.6.8.4.2 | Telefono IP Tipo III gerencial | und | 9 | 1.18 | 10.62
| OE.6.8.4.3 | Telefono IP de operadora incluye consola de expansion | und | 1 | 1.18 | 1.18
| OE.6.8.4.4 | Accesorio para Telefono IP Tipo I para montaje en pared | und | 24 | 101.25 | 2430
| OE.6.8.4.5 | Central telefonica incluye licenciamiento | und | 1 | 1.18 | 1.18
| OE.6.8.4.6 | Servicio de Instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento del Sistema de telefonia | und | 1 | 1.18 | 1.18
| OE.6.8.5 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD |  |  |  | 31200
| OE.6.8.5.1 | Dispositivo Biometrico de control de acceso con accesorios y/o modulo incluye software | und | 18 | 1095 | 19710
| OE.6.8.5.2 | Cerradura electromagnetica incluye gabinete, fuente de alimentacion y bateria | und | 18 | 150 | 2700
| OE.6.8.5.3 | Pulsador de salida en pared | und | 18 | 30 | 540
| OE.6.8.5.4 | Dispositivo biometrico de control de asistencia incluye software | und | 2 | 1375 | 2750
| OE.6.8.5.5 | Servicio de Instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento del Sistema de Control de Acceso y Seguridad. | und | 1 | 5500 | 5500
| OE.6.8.6 | SISTEMA DE TELEVISIÓN |  |  |  | 11543.2
| OE.6.8.6.1 | Amplificador para TV Cable | und | 12 | 250 | 3000
| OE.6.8.6.2 | Modulador de video incluye conectors y accesorios | und | 1 | 4024.2 | 4024.2
| OE.6.8.6.3 | Spliter o tap de 2 salidas | und | 40 | 15 | 600
| OE.6.8.6.4 | Spliter o tap de 3 salidas | und | 20 | 11 | 220
| OE.6.8.6.5 | Conector RG6 de compresión | und | 200 | 3 | 600
| OE.6.8.6.6 | reproductor blue ray incluye conversor HDMI a coaxial | und | 1 | 2149 | 2149
| OE.6.8.6.7 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de television | und | 1 | 950 | 950
| OE.6.8.7 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO |  |  |  | 124120.66
| OE.6.8.7.1 | Servidor Hiperconvergente | und | 1 | 89340.16 | 89340.16
| OE.6.8.7.2 | KVM deslizable de 1RU | und | 1 | 21641.2 | 21641.2
| OE.6.8.7.3 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de Procesamiento Centralizado | und | 1 | 13139.3 | 13139.3
| OE.6.8.8 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO |  |  |  | 368652.05
| OE.6.8.8.1 | Servidor de almacenamiento de informacion | und | 1 | 223116.75 | 223116.75
| OE.6.8.8.2 | Copia de seguridad centralizada | und | 1 | 59536.9 | 59536.9
| OE.6.8.8.3 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de almacenamiento centralizado | und | 1 | 85998.4 | 85998.4
| OE.6.8.9 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMATICA |  |  |  | 746380.91
| OE.6.8.9.1 | Switch de core | und | 1 | 106268.44 | 106268.44
| OE.6.8.9.2 | Switch de distribucion | und | 2 | 74330 | 148660
| OE.6.8.9.3 | Switch Gigabit de 24 puertos PoE + 4 puertos SFP | und | 6 | 10542.12 | 63252.72
| OE.6.8.9.4 | Switch Gigabit de 48 Puertos PoE y 4 puertos SFP | und | 20 | 17460.46 | 349209.2
| OE.6.8.9.5 | Acces Point PoE | und | 39 | 600.31 | 23412.09
| OE.6.8.9.6 | Controladora de acces point | und | 1 | 3300.46 | 3300.46
| OE.6.8.9.7 | Firewall | und | 2 | 4899 | 9798
| OE.6.8.9.8 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de conectividad y seguridad informática | und | 1 | 42480 | 42480
| OE.6.8.10 | SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS |  |  |  | 180720.38
| OE.6.8.10.1 | Reloj IP de una cara | und | 131 | 1135.23 | 148715.13
| OE.6.8.10.2 | Reloj cronometro de pared | und | 3 | 5450 | 16350
| OE.6.8.10.3 | Accesorio para reloj de doble cara | und | 5 | 421.05 | 2105.25
| OE.6.8.10.4 | Reloj patron incluye GPS | und | 1 | 5450 | 5450
| OE.6.8.10.5 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de Relojes Sincronizados | und | 1 | 8100 | 8100
| OE.6.8.11 | SISTEMA DE TELEPRESENCIA |  |  |  | 355856.14
| OE.6.8.11.1 | Equipo de Video Conferencia | und | 1 | 341020 | 341020
| OE.6.8.11.2 | Computadora para el monitoreo incluye Monitor LED de 42" | und | 1 | 8287.14 | 8287.14
| OE.6.8.11.3 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de Telepresencia | und | 1 | 6549 | 6549
| OE.6.8.12 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF |  |  |  | 59364.48
| OE.6.8.12.1 | Torre ventada de 12m | und | 1 | 6638.68 | 6638.68
| OE.6.8.12.2 | Antena dipolo multibanda Incluye accesorios de instalacion | und | 1 | 855.26 | 855.26
| OE.6.8.12.3 | Antena omnidireccional incluye accesorios de instalación | und | 1 | 1398.3 | 1398.3
| OE.6.8.12.4 | Radio transceptor HF incluye accesorios de instalacion. | und | 1 | 14181.34 | 14181.34
| OE.6.8.12.5 | Radio transceptor VHF incluye accesorios de instalacion. | und | 1 | 5574.32 | 5574.32
| OE.6.8.12.6 | Servicio de instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento del Sistema de Comunicación por Radio. | und | 1 | 30716.58 | 30716.58
| OE.6.8.13 | SISTEMA DE GESTION DE IMÁGENES MEDICAS |  |  |  | 1917609.61
| OE.6.8.13.1 | Sistema de gestion de imágenes medicas PACs incluye equipos | und | 1 | 1817199.88 | 1817199.88
| OE.6.8.13.2 | Servicio de instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del sistema del sistema de imágenes medicas. | und | 1 | 100409.73 | 100409.73
| OE.6.8.14 | SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERA |  |  |  | 495145.05
| OE.6.8.14.1 | Estacion de enfermera | und | 6 | 19422 | 116532
| OE.6.8.14.2 | Terminal de habitacion | und | 54 | 6054 | 326916
| OE.6.8.14.3 | Pulsador de cama | und | 78 | 140.15 | 10931.7
| OE.6.8.14.4 | Pulsador de baño | und | 38 | 115.49 | 4388.62
| OE.6.8.14.5 | Pulsador de piso | und | 2 | 585.71 | 1171.42
| OE.6.8.14.6 | Luz de pasillo led | und | 43 | 89.7 | 3857.1
| OE.6.8.14.7 | Servidor de gestion de control y almacenamiento de datos | und | 1 | 20848.21 | 20848.21
| OE.6.8.14.8 | Servicio de instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del sistema del sistema de llamada de enfermera | und | 1 | 10500 | 10500
| OE.6.8.15 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 15236.94
| OE.6.8.15.1 | Pozo de Puesta a Tierra | und | 6 | 1831.49 | 10988.94
| OE.6.8.15.2 | Pruebas de resistencia de puesta a tierra | und | 6 | 708 | 4248
| OE.6.8.16 | SISTEMA DE GESTION DE COLAS |  |  |  | 110809.07
| OE.6.8.16.1 | Software de gestion de colas incluye instalacion, capacitacion y puesta en marcha | und | 1 | 100409.73 | 100409.73
| OE.6.8.16.2 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de gestion de colas | und | 1 | 10399.34 | 10399.34
| OE.6.8.17 | SISTEMA BMS DE MANTENIMIENTO Y AHORRO ENERGETICO |  |  |  | 1280933.14
| OE.6.8.17.1 | Sistema BMS de mantenimiento y ahorro energetico | und | 1 | 1280933.14 | 1280933.14
| OE.6.8.18 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL EN SALA DE USO MULTIPLE |  |  |  | 10
| OE.6.8.18.1 | Mezclador de 8 canales reproductor y grabador incluye accesorios | und | 1 | 1 | 1
| OE.6.8.18.2 | Amplificador 350W RMS 70/100 V | und | 1 | 1 | 1
| OE.6.8.18.3 | Parlante de techo de 6" de 30W RMS/100 V | und | 6 | 1 | 6
| OE.6.8.18.4 | Microfono profesional con accesorios | und | 1 | 1 | 1
| OE.6.8.18.5 | Servicio de instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del sistema del sistema de sonido en sala de uso multiple | und | 1 | 1 | 1
| OE.6.8.19 | SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO PARA EL CENTRO DE DATOS |  |  |  | 28012
| OE.6.8.19.1 | Sistema de deteccion, extincion y alarma de incendios | und | 1 | 15506 | 15506
| OE.6.8.19.2 | Servicio de instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento el Sistema de incendio para el centro de datos | und | 1 | 12506 | 12506
X | OE.7 | INSTALACIONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP |  |  |  | 325130.31 | 325130.31 | 0
| OE.7.1 | ALIMENTADOR Y ACCESORIOS DE COMBUSTIBLE GLP |  |  |  | 325130.31
| OE.7.1.1 | SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO 1/2" | pto | 7 | 490.29 | 3432.03
| OE.7.1.2 | SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO 1 1/4" | pto | 2 | 603.09 | 1206.18
| OE.7.1.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2", ASTM B 88, EXTERIOR | m | 3.6 | 63.04 | 226.94
| OE.7.1.4 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2", ASTM B 88, EMPOTRADO | m | 4.14 | 63.04 | 260.99
| OE.7.1.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4", ASTM B 88, EXTERIOR | m | 1.45 | 63.04 | 91.41
| OE.7.1.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1", ASTM B 88, EXTERIOR | m | 92.72 | 132.43 | 12278.91
| OE.7.1.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1", ASTM B 88, EMPOTRADO | m | 11.42 | 132.43 | 1512.35
| OE.7.1.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1", ASTM B 88, CANALETA | m | 57.53 | 132.43 | 7618.7
| OE.7.1.9 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/4", ASTM B 88, EMPOTRADO | m | 9.54 | 137.25 | 1309.37
| OE.7.1.10 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/2", ASTM B 88, CANALETA | m | 87.79 | 147.09 | 12913.03
| OE.7.1.11 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/2", ASTM B 88, EXTERIOR | m | 116.63 | 147.09 | 17155.11
| OE.7.1.12 | CODO DE COBRE TIPO L 1/2" X 90º | pza | 4 | 32.44 | 129.76
| OE.7.1.13 | CODO DE COBRE TIPO L 1" X 90º | pza | 20 | 37.34 | 746.8
| OE.7.1.14 | CODO DE COBRE TIPO L 1 1/4" X 90º | pza | 3 | 39.64 | 118.92
| OE.7.1.15 | CODO DE COBRE TIPO L 1 1/2" X 90º | pza | 50 | 41.14 | 2057
| OE.7.1.16 | TEE DE COBRE TIPO L 3/4" | pza | 3 | 34.94 | 104.82
| OE.7.1.17 | TEE DE COBRE TIPO L 1" | pza | 4 | 38.74 | 154.96
| OE.7.1.18 | TEE DE COBRE TIPO L 1 1/2" | pza | 3 | 40.54 | 121.62
| OE.7.1.19 | REDUCCION DE COBRE TIPO L DE 1 1/2" A 1 1/4" | pza | 2 | 53.14 | 106.28
| OE.7.1.20 | REDUCCION DE COBRE TIPO L DE 1 1/2" A 1" | pza | 1 | 43.14 | 43.14
| OE.7.1.21 | REDUCCION DE COBRE TIPO L DE 1" A 3/4" | pza | 1 | 40.14 | 40.14
| OE.7.1.22 | REDUCCION DE COBRE TIPO L DE 1" A 1/2" | pza | 4 | 40.14 | 160.56
| OE.7.1.23 | REDUCCION DE COBRE TIPO L DE 3/4" A 1/2" | pza | 5 | 37.14 | 185.7
| OE.7.1.24 | UNION UNIVERSAL DE COBRE TIPO L 1/2" | pza | 10 | 40.04 | 400.4
| OE.7.1.25 | UNION UNIVERSAL DE COBRE TIPO L 1" | pza | 10 | 48.14 | 481.4
| OE.7.1.26 | UNION UNIVERSAL DE COBRE TIPO L 1 1/4" | pza | 4 | 53.14 | 212.56
| OE.7.1.27 | UNION UNIVERSAL DE COBRE TIPO L 1 1/2" | pza | 10 | 56.94 | 569.4
| OE.7.1.28 | UNION SIMPLE DE COBRE TIPO L 1" | pza | 6 | 37.64 | 225.84
| OE.7.1.29 | UNION SIMPLE DE COBRE TIPO L 1 1/2" | pza | 7 | 42.64 | 298.48
| OE.7.1.30 | VALVULA BOLA 1 1/2" | pza | 2 | 222.25 | 444.5
| OE.7.1.31 | VALVULA DE GLOBO DE 1" | pza | 4 | 109.69 | 438.76
| OE.7.1.32 | VALVULA DE GLOBO DE 1 1/2" | pza | 4 | 30.79 | 123.16
| OE.7.1.33 | VALVULA DE SEGURIDAD 1 1/2" | pza | 2 | 263.15 | 526.3
| OE.7.1.34 | VALVULA CHECK 3/4" | pza | 2 | 186.37 | 372.74
| OE.7.1.35 | VALVULA CHECK 1" | pza | 2 | 296.81 | 593.62
| OE.7.1.36 | VALVULA CHECK 1 1/2" | pza | 2 | 347.57 | 695.14
| OE.7.1.37 | VALVULA DE RETORNO 1" | pza | 2 | 178.34 | 356.68
| OE.7.1.38 | VALVULA DE LLENADO 1 1/2" | pza | 2 | 297.55 | 595.1
| OE.7.1.39 | MANOMETRO DE PRESION | pza | 6 | 334.13 | 2004.78
| OE.7.1.40 | COLGADOR PARA TUBERÍA SEGÚN PLANO | und | 5 | 44.65 | 223.25
| OE.7.1.41 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PARED | und | 4 | 73.79 | 295.16
| OE.7.1.42 | ESTACION REDUCTORA DE PRESION 1RA ETAPA DE 1 1/2" | pza | 2 | 1152.12 | 2304.24
| OE.7.1.43 | ESTACION REDUCTORA DE PRESION 2DA ETAPA DE 1" | pza | 4 | 1108.52 | 4434.08
| OE.7.1.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE GLP, CAP: 3000 GLNS | und | 2 | 120000 | 240000
| OE.7.1.45 | PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE GLP | pza | 1 | 7560 | 7560
X | OE.8 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | 468864.89 | 468864.89 | 0
| OE.8.1 | Etapa de construcción |  |  |  | 353194.89
| OE.8.1.1 | Programa de manejo de residuos sólidos |  |  |  | 326644.89
| OE.8.1.1.1 | Transporte y disposición final de residuos de la demolición y construcción en zonas autorizadas por la autoridad local | m³ | 8838.59 | 35.4 | 312886.09
| OE.8.1.1.2 | Acondicionamiento y adquisición de recipientes para el almacén de residuos durante la ejecución del proyecto |  | 2 | 1569.4 | 3138.8
| OE.8.1.1.3 | Recojo, transporte y disposición final de residuos peligrosos (waipes, material contaminado, recipientes de pintura, refrigerantes, aditivos, etc. por una EO-RS. |  | 1 | 10620 | 10620
| OE.8.1.2 | Programa de monitoreo ambiental |  |  |  | 26550
| OE.8.1.2.1 | Monitoreo de la calidad de aire |  | 3 | 2360 | 7080
| OE.8.1.2.2 | Monitoreo de ruido ambiental |  | 3 | 1180 | 3540
| OE.8.1.2.3 | Sensibilización ambiental |  | 24 | 531 | 12744
| OE.8.1.3 | Señalización Ambiental |  | 1 | 1770 | 1770
| OE.8.1.4 | Lonas para cobertura de agregados |  | 1 | 1416 | 1416
| OE.8.2 | Etapa de operación y mantenimiento (anual) |  |  |  | 98560
| OE.8.2.1 | Programa de manejo de Residuos Sólidos del EE.SS |  |  |  | 91480
| OE.8.2.1.1 | Adquisición de tacho rojo de 20 lt con tapa HDPE |  | 166 | 90 | 14940
| OE.8.2.1.2 | Adquisición de tacho rojo de 40 lt con tapa HDPE |  | 26 | 165 | 4290
| OE.8.2.1.3 | Adquisición de tacho rojo de 60 lt con tapa HDPE |  | 66 | 180 | 11880
| OE.8.2.1.4 | Adquisición de tacho rojo de 120 lt con tapa y ruedas HDPE |  | 9 | 195 | 1755
| OE.8.2.1.5 | Adquisición de tacho rojo de 220 lt con tapa y ruedas HDPE |  | 4 | 270 | 1080
| OE.8.2.1.6 | Adquisición de tacho rojo de 660 lt con tapa y ruedas HDPE |  | 2 | 1200 | 2400
| OE.8.2.1.7 | Adquisición de tacho amarillo de 20 lt con tapa HDPE |  | 50 | 90 | 4500
| OE.8.2.1.8 | Adquisición de tacho amarillo de 40 lt con tapa HDPE |  | 27 | 165 | 4455
| OE.8.2.1.9 | Adquisición de tacho amarillo de 50 lt con tapa HDPE |  | 2 | 170 | 340
| OE.8.2.1.10 | Adquisición de tacho amarillo de 60 lt con tapa HDPE |  | 6 | 195 | 1170
| OE.8.2.1.11 | Adquisición de tacho amarillo de 120 lt con tapa y ruedas HDPE |  | 13 | 240 | 3120
| OE.8.2.1.12 | Adquisición de tacho amarillo de 400 lt con tapa y ruedas HDPE |  | 2 | 1000 | 2000
| OE.8.2.1.13 | Adquisición de tacho negro de 20 lt con tapa HDPE |  | 161 | 90 | 14490
| OE.8.2.1.14 | Adquisición de tacho negro de 40 lt con tapa HDPE |  | 54 | 165 | 8910
| OE.8.2.1.15 | Adquisición de tacho negro de 60 lt con tapa HDPE |  | 57 | 180 | 10260
| OE.8.2.1.16 | Adquisición de tacho negro de 120 lt con tapa y ruedas de HDPE |  | 10 | 195 | 1950
| OE.8.2.1.17 | Adquisición de tacho negro de 220 lt con tapa y ruedas de HDPE |  | 2 | 270 | 540
| OE.8.2.1.18 | Adquisición de tacho negro de 400 lt con tapa y ruedas de HDPE |  | 1 | 1000 | 1000
| OE.8.2.1.19 | Adquisición de tacho negro de 660 lt con tapa y ruedas de HDPE |  | 2 | 1200 | 2400
| OE.8.2.2 | Programa de monitoreo ambiental |  |  |  | 7080
| OE.8.2.2.1 | Monitoreo de la calidad de aire |  | 2 | 2360 | 4720
| OE.8.2.2.2 | Monitoreo de ruido ambiental |  | 2 | 1180 | 2360
| OE.8.3 | Etapa de cierre o abandono |  |  |  | 17110
| OE.8.3.1 | Plan de cierre |  |  |  | 17110
| OE.8.3.1.1 | Limpieza del terreno |  | 1 | 5900 | 5900
| OE.8.3.1.2 | Revegetación |  | 1 | 9440 | 9440
| OE.8.3.1.3 | Señalización Ambiental |  | 1 | 1770 | 1770
|  | COMPONENTE 02: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERICIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO |  |  |  | 48594045.57
X | OE.9 | COMPONENTE 02: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERICIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO |  |  |  | 48594045.57 | 48594045.57 | 0
| OE.9.1 | B - EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO |  |  |  | 24028630.39
| OE.9.1.1 | ELECTROCARDIOGRAFO | und | 8 | 11695.89 | 93567.12
| OE.9.1.2 | ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 4D | und | 1 | 221602.5 | 221602.5
| OE.9.1.3 | ECÓGRAFO PORTÁTIL | und | 2 | 99638.82 | 199277.64
| OE.9.1.4 | BOMBA DE INFUSION DE 1 CANAL | und | 4 | 12349.95 | 49399.8
| OE.9.1.5 | BOMBA DE INFUSION DE 2 CANALES | und | 22 | 36274.78 | 798045.16
| OE.9.1.6 | BOMBA DE INFUSION DE JERINGA | und | 2 | 11140.96 | 22281.92
| OE.9.1.7 | COCHE DE PARO EQUIPADO | und | 14 | 66487 | 930818
| OE.9.1.8 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | und | 4 | 76939.2 | 307756.8
| OE.9.1.9 | INCUBADORA ESTANDAR | und | 1 | 90921.66 | 90921.66
| OE.9.1.10 | INCUBADORA NEONATAL ABIERTA | und | 4 | 90949.9 | 363799.6
| OE.9.1.11 | MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO | und | 2 | 290543.75 | 581087.5
| OE.9.1.12 | VENTILADOR MECANICO ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL | und | 2 | 175760.3 | 351520.6
| OE.9.1.13 | VENTILADOR DE TRANSPORTE | und | 1 | 92248 | 92248
| OE.9.1.14 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE TRANSPORTE | und | 1 | 89000 | 89000
| OE.9.1.15 | VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO | und | 2 | 169984.09 | 339968.18
| OE.9.1.16 | MONITOR DEL ESTADO HIPNOTICO | und | 2 | 61724.67 | 123449.34
| OE.9.1.17 | AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE | und | 1 | 27343.97 | 27343.97
| OE.9.1.18 | MONITOR FETAL GEMELAR | und | 15 | 31160.97 | 467414.55
| OE.9.1.19 | PULSIOXIMETRO | und | 26 | 6306.3 | 163963.8
| OE.9.1.20 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS | und | 5 | 166207.14 | 831035.7
| OE.9.1.21 | BALANZA DE DOS PLATILLOS DE 2 KG. | und | 2 | 1690.52 | 3381.04
| OE.9.1.22 | EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL | und | 1 | 1201049.35 | 1201049.35
| OE.9.1.23 | NEBULIZADOR | und | 6 | 4766.49 | 28598.94
| OE.9.1.24 | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE DIGITAL | und | 1 | 90000 | 90000
| OE.9.1.25 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DE 2O LT | und | 3 | 39270 | 117810
| OE.9.1.26 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DE 30 LT. | und | 1 | 35697.36 | 35697.36
| OE.9.1.27 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DE 40 LT | und | 2 | 72667.73 | 145335.46
| OE.9.1.28 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO A VAPOR DE 50 LITROS | und | 1 | 89250 | 89250
| OE.9.1.29 | LAVADOR ULTRASÓNICO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO | und | 3 | 48681 | 146043
| OE.9.1.30 | TANQUE DE HIDROTERAPIA PARA MIEMBROS INFERIORES | und | 1 | 37060.62 | 37060.62
| OE.9.1.31 | TANQUE DE HIDROTERAPIA PARA MIEMBROS SUPERIORES | und | 1 | 33928.42 | 33928.42
| OE.9.1.32 | EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL | und | 2 | 311727.02 | 623454.04
| OE.9.1.33 | ANALIZADOR AUTOMATICO PARA MICROBIOLOGIA | und | 1 | 265408.31 | 265408.31
| OE.9.1.34 | ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO | und | 1 | 204750 | 204750
| OE.9.1.35 | ANALIZADOR DE ELECTROLITICOS Y GASES DE SANGRE PORTATIL | und | 1 | 53423.41 | 53423.41
| OE.9.1.36 | ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN LA SANGRE | und | 1 | 137670.17 | 137670.17
| OE.9.1.37 | BAÑO MARIA DE 10 A 15 LT | und | 2 | 7932.93 | 15865.86
| OE.9.1.38 | BAÑO MARIA DE 20 A 25 LITROS | und | 2 | 10193.25 | 20386.5
| OE.9.1.39 | CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL | und | 2 | 45520 | 91040
| OE.9.1.40 | ESPECTROFOTOMETRO | und | 1 | 65123.26 | 65123.26
| OE.9.1.41 | INCUBADORA DE MICROBIOLOGIA CO2 | und | 1 | 37963.65 | 37963.65
| OE.9.1.42 | INCUBADORA DE MICROBIOLOGIA DE 30 A 40 LITROS | und | 2 | 40675.82 | 81351.64
| OE.9.1.43 | ROTADOR SEROL6GICO | und | 4 | 11617.45 | 46469.8
| OE.9.1.44 | ANALIZADOR HEMATOL6GICO AUTOMATICO DE 03 EXTIRPES | und | 1 | 116674.4 | 116674.4
| OE.9.1.45 | CENTRIFUGA UNIVERSAL PARA 24 TUBOS | und | 2 | 34807.5 | 69615
| OE.9.1.46 | CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS | und | 4 | 24500 | 98000
| OE.9.1.47 | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO | und | 4 | 15786.68 | 63146.72
| OE.9.1.48 | EQUIPO DE FOTOTERAPIA | und | 4 | 16696.26 | 66785.04
| OE.9.1.49 | COAGUL6METRO AUTOMATIZADO | und | 2 | 325500 | 651000
| OE.9.1.50 | HEMOGLOBINÓMETRO | und | 1 | 5911.24 | 5911.24
| OE.9.1.51 | BALANZA ANALITICA (200 A 500 GR) | und | 1 | 9030 | 9030
| OE.9.1.52 | BALANZA ANALITICA DE PRECISI6N | und | 2 | 6689.46 | 13378.92
| OE.9.1.53 | CENTRIFUGA REFRIGERADA DE PIE | und | 1 | 65100 | 65100
| OE.9.1.54 | TERMO PORTA VACUNAS | und | 30 | 404.25 | 12127.5
| OE.9.1.55 | LAMPARA DE TERAPIA RAYOS INFRARROJOS | und | 1 | 5167.86 | 5167.86
| OE.9.1.56 | ANALIZADOR AUTOMNTICO DE COOMBS | und | 1 | 118406.71 | 118406.71
| OE.9.1.57 | LECTOR DE ELISA | und | 1 | 42658.47 | 42658.47
| OE.9.1.58 | DESCONGELADOR DE PLASMA | und | 1 | 69793.06 | 69793.06
| OE.9.1.59 | LAMPARA DE TERAPIA RAYOS ULTRAVIOLETAS | und | 4 | 6166.67 | 24666.68
| OE.9.1.60 | ESTERILIZADOR POR CALOR SECO 50 LITROS | und | 1 | 37893.63 | 37893.63
| OE.9.1.61 | MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA | und | 1 | 200340 | 200340
| OE.9.1.62 | FOTOCUAGULADOR | und | 1 | 18000 | 18000
| OE.9.1.63 | LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA | und | 2 | 161521.19 | 323042.38
| OE.9.1.64 | LENSÓMETRO DIGITAL CON UVEÓMETRO | und | 1 | 20000.5 | 20000.5
| OE.9.1.65 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO SIMPLE | und | 3 | 92501.56 | 277504.68
| OE.9.1.66 | PULSIOXIMETRO PORTÁTIL | und | 7 | 8965.08 | 62755.56
| OE.9.1.67 | AGITADOR DE TUBOS | und | 1 | 14700 | 14700
| OE.9.1.68 | LÁMPARA QUIRÚRGICA RODABLE | und | 15 | 78374.59 | 1175618.85
| OE.9.1.69 | CUNA DE CALOR RADIANTE | und | 12 | 86891.46 | 1042697.52
| OE.9.1.70 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR VERTICAL DE 30 LITROS | und | 1 | 63882 | 63882
| OE.9.1.71 | MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASE | und | 1 | 60048.87 | 60048.87
| OE.9.1.72 | ANALIZADOR INMUNOLÓGICO | und | 2 | 254945.15 | 509890.3
| OE.9.1.73 | EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO | und | 1 | 23779.81 | 23779.81
| OE.9.1.74 | ECOGRAFO PARA EVALUACION MUSCO ESQUELETICO | und | 1 | 246750 | 246750
| OE.9.1.75 | ESTERILIZADOR ELÉCTRICO DE BIBERONES 30 A 55LTS | und | 1 | 30164.04 | 30164.04
| OE.9.1.76 | ROTADOR ORBITAL | und | 1 | 10034.82 | 10034.82
| OE.9.1.77 | ANALIZADOR AUTOMATICO DE HEMOCULTIVO | und | 1 | 188488.55 | 188488.55
| OE.9.1.78 | INCUBADORA PARA CULTIVO | und | 1 | 40385.13 | 40385.13
| OE.9.1.79 | ESTIMULADOR NERVIOSO TRANSCUTANEO (TENS) | und | 1 | 8986.54 | 8986.54
| OE.9.1.80 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | und | 1 | 24570 | 24570
| OE.9.1.81 | EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES | und | 3 | 22881 | 68643
| OE.9.1.82 | EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA (ULTRASONIDO + ELECTROTERAPIA) | und | 1 | 19690.95 | 19690.95
| OE.9.1.83 | DESTARTARIZADOR ULTRASÓNICO | und | 3 | 6489.75 | 19469.25
| OE.9.1.84 | BALANZA DE PRECISI6N 2 KG | und | 3 | 6825 | 20475
| OE.9.1.85 | CAMPANA PARA ANAEROBIOSIS | und | 1 | 19500 | 19500
| OE.9.1.86 | LAMPARA GERMICIDA DE PARED | und | 4 | 2733.8 | 10935.2
| OE.9.1.87 | UNIDAD DENTAL COMPLETA | und | 3 | 55500 | 166500
| OE.9.1.88 | TONÓMETRO DE SCHIOTZ | und | 2 | 823 | 1646
| OE.9.1.89 | CAMARA RETINAL NO MIDRIATICA | und | 2 | 168225 | 336450
| OE.9.1.90 | TONÓMETRO DE AIRE | und | 1 | 30461 | 30461
| OE.9.1.91 | AUTOKERATOREFRACTÓMETRO FIJO | und | 1 | 56166.58 | 56166.58
| OE.9.1.92 | FACOEMULSIFICADOR CON VITREOFAGO | und | 1 | 395172 | 395172
| OE.9.1.93 | BALON DE HONAN | und | 1 | 2500 | 2500
| OE.9.1.94 | ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA INMUNOBIOQUIMICA DE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA | und | 1 | 472500 | 472500
| OE.9.1.95 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | und | 1 | 79700 | 79700
| OE.9.1.96 | ECÓGRAFO OFTALMOLÓGICO | und | 1 | 115500 | 115500
| OE.9.1.97 | MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR | und | 6 | 17813.25 | 106879.5
| OE.9.1.98 | TORRE DE VIDEO CIRUGIA LAPAROSCOPICA | und | 1 | 595000 | 595000
| OE.9.1.99 | TORRE DE VIDEO CIRUGIA HISTEROSCOPICA | und | 1 | 745000 | 745000
| OE.9.1.100 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARAMETROS (ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO) | und | 15 | 46935.58 | 704033.7
| OE.9.1.101 | VIDEO COLPOSCOPIO | und | 1 | 55941.94 | 55941.94
| OE.9.1.102 | VIDEO GASTROSCOPIO | und | 1 | 790266.67 | 790266.67
| OE.9.1.103 | ELECTROBISTURI MONOPOLAR / BIPOLAR DIGITAL | und | 2 | 102375 | 204750
| OE.9.1.104 | ELECTROBISTURI MONOPOLAR I BIPOLAR DIGITAL CON PINZA HEMOSTATICA DE VASOS | und | 1 | 122850 | 122850
| OE.9.1.105 | ELECTROBISTURI PARA ENDOSCOPIA A GAS ARGÓN | und | 1 | 131132.5 | 131132.5
| OE.9.1.106 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 7 PARAMETROS | und | 21 | 64622.11 | 1357064.31
| OE.9.1.107 | ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR | und | 2 | 46585.75 | 93171.5
| OE.9.1.108 | MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA | und | 2 | 161303.54 | 322607.08
| OE.9.1.109 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | und | 2 | 4794.94 | 9589.88
| OE.9.1.110 | ASPIRADOR DE SECRECIONES DE SOBREMESA | und | 2 | 7847.46 | 15694.92
| OE.9.1.111 | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE | und | 32 | 9723.2 | 311142.4
| OE.9.1.112 | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE PARA RED DE VACIO | und | 2 | 2439.89 | 4879.78
| OE.9.1.113 | CALENTADOR CORPORAL | und | 4 | 17216.23 | 68864.92
| OE.9.1.114 | CALENTADOR PARA SANGRE/SOLUCIONES | und | 2 | 18900 | 37800
| OE.9.1.115 | EQUIPO CALENTADOR DE FLUIDOS | und | 20 | 22693.52 | 453870.4
| OE.9.1.116 | DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA | und | 15 | 6678.62 | 100179.3
| OE.9.1.117 | DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTÁTIL | und | 12 | 4912.66 | 58951.92
| OE.9.1.118 | ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 3D | und | 1 | 354390.84 | 354390.84
| OE.9.1.119 | PH METRO DIGITAL | und | 2 | 359.91 | 719.82
| OE.9.1.120 | PLICÓMETRO ESTANDARIZADO | und | 1 | 318.58 | 318.58
| OE.9.1.121 | AUTOQUERATOREFRACTÓMETRO | und | 1 | 41664 | 41664
| OE.9.2 | C - EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO |  |  |  | 2644212.98
| OE.9.2.1 | COCHE PARA INTUBACION DIFICIL | und | 2 | 32054.19 | 64108.38
| OE.9.2.2 | ESTETOSCOPIO NEONATAL | und | 18 | 580.01 | 10440.18
| OE.9.2.3 | ESTETOSCOPIO ADULTO | und | 5 | 552.14 | 2760.7
| OE.9.2.4 | ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIÁTRICO | und | 52 | 552.14 | 28711.28
| OE.9.2.5 | FRONTOLUZ | und | 3 | 4300.98 | 12902.94
| OE.9.2.6 | LARINGOSCOPIO ADULTO - PEDIATRICO | und | 6 | 3944.94 | 23669.64
| OE.9.2.7 | LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO | und | 17 | 146.07 | 2483.19
| OE.9.2.8 | MARTILLO DE REFLEJOS | und | 8 | 296.64 | 2373.12
| OE.9.2.9 | PANTOSCOPIO | und | 10 | 8984.22 | 89842.2
| OE.9.2.10 | PANTOSCOPIO PEDIATRICO | und | 1 | 6944.51 | 6944.51
| OE.9.2.11 | TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO | und | 5 | 500 | 2500
| OE.9.2.12 | TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO | und | 47 | 1576.58 | 74099.26
| OE.9.2.13 | TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL | und | 22 | 1453.73 | 31982.06
| OE.9.2.14 | EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE | und | 12 | 22000 | 264000
| OE.9.2.15 | MANDIL EMPLOMADO | und | 1 | 919.58 | 919.58
| OE.9.2.16 | CANASTILLA (GRADILLA) PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS | und | 3 | 829.55 | 2488.65
| OE.9.2.17 | MICROINCINERADOR PARA LABORATORIO | und | 1 | 1100 | 1100
| OE.9.2.18 | RELOJ CRON6METRO PARA LABORATORIO | und | 4 | 688.36 | 2753.44
| OE.9.2.19 | RELOJ DE LABORATORIO CON ALARMA | und | 2 | 1518.45 | 3036.9
| OE.9.2.20 | TERMÓMETRO / HIGRÓMETRO DIGITAL | und | 10 | 797.63 | 7976.3
| OE.9.2.21 | COLCHONETA 2OO X 8O CM | und | 7 | 1136.88 | 7958.16
| OE.9.2.22 | ANDADOR | und | 1 | 682.4 | 682.4
| OE.9.2.23 | BARRA PARALELAS PARA ADULTO | und | 1 | 8464.5 | 8464.5
| OE.9.2.24 | BARRA PARALELAS PARA NIÑOS | und | 1 | 5161.89 | 5161.89
| OE.9.2.25 | BICICLETA ERGOMETRICA, ADULTO | und | 1 | 16345.72 | 16345.72
| OE.9.2.26 | BICICLETA ERGOMETRICA, PEDIATRICA | und | 1 | 19577 | 19577
| OE.9.2.27 | CIRCUITO DE PSICOMOTRICIDAD | und | 1 | 8190 | 8190
| OE.9.2.28 | ESCALERA COMBINADA CON RAMPA | und | 1 | 6090 | 6090
| OE.9.2.29 | ESCALERA SUECA | und | 1 | 2189.14 | 2189.14
| OE.9.2.30 | ESPEJO POSTURAL | und | 2 | 4290 | 8580
| OE.9.2.31 | KIT DE BANDAS ELASTICAS | und | 1 | 2205 | 2205
| OE.9.2.32 | MULETAS | und | 1 | 2036.08 | 2036.08
| OE.9.2.33 | POLEA CON CONTRAPESAS , SET DE PESAS | und | 1 | 5729.95 | 5729.95
| OE.9.2.34 | RUEDA DE MARINO CON MANIVELA PARA EJERCICIOS DE HOMBRO | und | 1 | 3974.04 | 3974.04
| OE.9.2.35 | CAJA DE LUNAS CON MONTURA DE PRUEBAS ADULTO Y PEDIÁTRICO | und | 2 | 6825 | 13650
| OE.9.2.36 | BALANZA DIGITAL NEONATAL | und | 1 | 3991.22 | 3991.22
| OE.9.2.37 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PEDIATRICA | und | 3 | 5506.25 | 16518.75
| OE.9.2.38 | BOLSA PERFUSORA | und | 1 | 3360 | 3360
| OE.9.2.39 | FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXIGENO | und | 105 | 1276.01 | 133981.05
| OE.9.2.40 | MALETÍN DE ATENCIÓN MEDICA | und | 8 | 9167 | 73336
| OE.9.2.41 | MALETIN DE REANIMACIÓN NEONATAL | und | 13 | 5147.82 | 66921.66
| OE.9.2.42 | MALETIN DE REANIMACIÓN ADULTO PEDIATRICO | und | 6 | 5486.25 | 32917.5
| OE.9.2.43 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | und | 1 | 996.15 | 996.15
| OE.9.2.44 | CORTADORA ELECTRICA DE GASAS | und | 1 | 23751.08 | 23751.08
| OE.9.2.45 | CANASTILLA (GRADILLA) DE COLORACI6N DE 20 LAMINAS | und | 3 | 787.5 | 2362.5
| OE.9.2.46 | CONTADOR DE CELULAS | und | 2 | 6958.24 | 13916.48
| OE.9.2.47 | MICROPIPETA 3 MEDIDAS | und | 2 | 2398.33 | 4796.66
| OE.9.2.48 | PIPETA AUTOMATICA 10 - 100 UL | und | 2 | 1098.04 | 2196.08
| OE.9.2.49 | PIPETA AUTOMATICA 200 - 1000 UL | und | 2 | 1102.93 | 2205.86
| OE.9.2.50 | PIPETA AUTOMATICA 5 - 50 UL | und | 2 | 1071.11 | 2142.22
| OE.9.2.51 | PIPETA AUTOMATICA 50 - 200 UL | und | 2 | 1034 | 2068
| OE.9.2.52 | GLUCÓMETRO PORTÁTIL | und | 10 | 791.26 | 7912.6
| OE.9.2.53 | LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO | und | 47 | 3296.53 | 154936.91
| OE.9.2.54 | COOLER PARA TRANSPORTE DE VACUNAS | und | 10 | 8925 | 89250
| OE.9.2.55 | LAMPARA DE EXAMEN CLINICO - LED, TIPO CUELLO DE GANSO | und | 4 | 2778.89 | 11115.56
| OE.9.2.56 | MALETIN DE REANIMACION - ADULTO PEDIATRICO | und | 6 | 8494.29 | 50965.74
| OE.9.2.57 | LARINGOSCOPIO ADULTO | und | 1 | 3392.41 | 3392.41
| OE.9.2.58 | COLLARIN EMPLOMADO | und | 1 | 392.16 | 392.16
| OE.9.2.59 | MEDIDOR DE INDICE DE MASA CORPORAL | und | 1 | 3791.58 | 3791.58
| OE.9.2.60 | ESTIMULADOR FETAL | und | 3 | 7875 | 23625
| OE.9.2.61 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO ADULTO | und | 20 | 5099.61 | 101992.2
| OE.9.2.62 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO NEONATAL | und | 8 | 3229 | 25832
| OE.9.2.63 | CINTA MÉTRICA | und | 7 | 117.28 | 820.96
| OE.9.2.64 | PELOTAS PARA EJERCICIOS 3 MEDIDAS | und | 5 | 566.26 | 2831.3
| OE.9.2.65 | INFANTÓMETRO | und | 3 | 1680 | 5040
| OE.9.2.66 | TALLIMETRO PEDIÁTRICO | und | 6 | 1210.95 | 7265.7
| OE.9.2.67 | GONIÓMETRO | und | 1 | 1043.33 | 1043.33
| OE.9.2.68 | PODOSCOPIO | und | 1 | 3675 | 3675
| OE.9.2.69 | PLOMADA (REHABILITACION) | und | 1 | 525 | 525
| OE.9.2.70 | KIT DE ALZAS | und | 1 | 178.5 | 178.5
| OE.9.2.71 | EQUIPO DE ELECTROACUPUNTURA | und | 1 | 11108.33 | 11108.33
| OE.9.2.72 | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | und | 1 | 47250 | 47250
| OE.9.2.73 | MALETIN DE REANIMACION PEDIATRICO NEONATAL | und | 1 | 4954.47 | 4954.47
| OE.9.2.74 | BALANZA DIGITAL PARA PESAR ÓRGANOS | und | 6 | 14175 | 85050
| OE.9.2.75 | EQUIPO DE TRACCION CERVICAL | und | 1 | 36686.23 | 36686.23
| OE.9.2.76 | EQUIPO DE TRACCION CERVICAL / LUMBAR CON CAMILLA | und | 1 | 39328.75 | 39328.75
| OE.9.2.77 | EQUIPO FAJA ERGOMETRICA | und | 1 | 139481.42 | 139481.42
| OE.9.2.78 | TERMOFORO | und | 1 | 6965 | 6965
| OE.9.2.79 | LÁMPARA DE EXAMEN CON LUPA 2O D | und | 1 | 1300 | 1300
| OE.9.2.80 | LÁMPARA DE WOOD | und | 1 | 702.06 | 702.06
| OE.9.2.81 | LAMPARA DE LUZ HALÓGENA DENTAL | und | 3 | 3656.49 | 10969.47
| OE.9.2.82 | ESCALERA PARA DEDOS | und | 1 | 605.14 | 605.14
| OE.9.2.83 | TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINEOS | und | 1 | 16666.67 | 16666.67
| OE.9.2.84 | BALANZA DIGITAL PORTÁTIL | und | 8 | 3243.89 | 25951.12
| OE.9.2.85 | CINTA OBSTÉTRICA CLAP | und | 6 | 115.93 | 695.58
| OE.9.2.86 | CAMARA INTRAORAL | und | 3 | 11453.88 | 34361.64
| OE.9.2.87 | TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO - NEONATAL | und | 3 | 300 | 900
| OE.9.2.88 | LÁMPARA DE HENDIDURA PORTÁTIL | und | 1 | 56592.9 | 56592.9
| OE.9.2.89 | MONITOR DE OPTOTIPOS LCD | und | 2 | 22075 | 44150
| OE.9.2.90 | REGLA BIOMETRICA | und | 1 | 48500 | 48500
| OE.9.2.91 | LAMPARA DE FOTOCURADO | und | 3 | 3450 | 10350
| OE.9.2.92 | OFTALMORETINOSCOPIO | und | 2 | 5554 | 11108
| OE.9.2.93 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | und | 2 | 18395.63 | 36791.26
| OE.9.2.94 | DERMATOSCOPIO | und | 1 | 6756.75 | 6756.75
| OE.9.2.95 | DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS | und | 21 | 3206.86 | 67344.06
| OE.9.2.96 | JUEGO DE 03 LAVATORIOS DE 5, 8 Y 12 LITROS | und | 4 | 508.56 | 2034.24
| OE.9.2.97 | TERMOMETRO DE LABORATORIO DE -10 A + 100 0°C | und | 3 | 233.33 | 699.99
| OE.9.2.98 | PISTOLA DE AIRE CALIENTE | und | 2 | 485.09 | 970.18
| OE.9.2.99 | TERMÓMETRO PARA PORTA VACUNAS | und | 1 | 367.5 | 367.5
| OE.9.2.100 | SELLADORA DE BOLSAS | und | 1 | 44266 | 44266
| OE.9.2.101 | BASTONES | und | 1 | 3759.25 | 3759.25
| OE.9.2.102 | ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO DIVERSO PARA NIÑOS 3 AÑOS A MAS | und | 1 | 3675 | 3675
| OE.9.2.103 | PISO MICRO POROSO | und | 1 | 781.25 | 781.25
| OE.9.2.104 | CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS (240L) | und | 32 | 1217.76 | 38968.32
| OE.9.2.105 | CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS (178L) | und | 9 | 980 | 8820
| OE.9.2.106 | CAJETINES DE ALMACENAMIENTO MULTIPLE PARA DOSIS UNITARIA | und | 4 | 18632.25 | 74529
| OE.9.2.107 | JUEGO DE MENAJE | und | 1 | 19035.77 | 19035.77
| OE.9.2.108 | TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI) | und | 3 | 2340.07 | 7020.21
| OE.9.2.109 | TEST ABREVIADO PERUANO (TAP) | und | 6 | 3150 | 18900
| OE.9.2.110 | TEST EEDP (ESCALA DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTOR) | und | 3 | 2379.61 | 7138.83
| OE.9.2.111 | TEST DE WPPSI (PRE ESCOLAR) | und | 2 | 1386 | 2772
| OE.9.2.112 | TEST DE WISC-R (ESCOLAR) | und | 2 | 3276 | 6552
| OE.9.2.113 | TEST DE WAIS (ADULTOS) | und | 2 | 2589.99 | 5179.98
| OE.9.2.114 | TEST DE STANFORD BINET | und | 2 | 3276 | 6552
| OE.9.2.115 | GESTO GRAMA | und | 2 | 665.11 | 1330.22
| OE.9.2.116 | JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA | und | 1 | 17694.02 | 17694.02
| OE.9.2.117 | JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN SENSORIAL | und | 1 | 2625 | 2625
| OE.9.3 | E - EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO |  |  |  | 8563430.7
| OE.9.3.1 | TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES | und | 1 | 14531.43 | 14531.43
| OE.9.3.2 | TANQUE DE COMPRESAS FRIAS | und | 2 | 16289.01 | 32578.02
| OE.9.3.3 | BALANZA DE MESA DE 2O KILOS | und | 2 | 5431.84 | 10863.68
| OE.9.3.4 | UNIDAD DE ASPIRACIÓN PARA RED DE VACIO | und | 103 | 1750.02 | 180252.06
| OE.9.3.5 | UNIDAD DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS | und | 1 | 1114473.6 | 1114473.6
| OE.9.3.6 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR (DUAL)DE 100/150 LITROS CON DOBLE PUERTA | und | 2 | 414487.5 | 828975
| OE.9.3.7 | LAVADORA AUTOMATICA DE CHATAS | und | 4 | 146230 | 584920
| OE.9.3.8 | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS) | und | 3 | 38641.95 | 115925.85
| OE.9.3.9 | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CUBICOS | und | 6 | 54447.61 | 326685.66
| OE.9.3.10 | REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS | und | 4 | 48000 | 192000
| OE.9.3.11 | CONGELADORA VERTICAL DE -20° C | und | 3 | 48900 | 146700
| OE.9.3.12 | TANQUE DE PARAFINA | und | 1 | 9203.62 | 9203.62
| OE.9.3.13 | CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL | und | 2 | 47599.39 | 95198.78
| OE.9.3.14 | TUBO PARA COLGAR CARNE | und | 1 | 678.21 | 678.21
| OE.9.3.15 | BALANZA DE PLATAFORMA, FUERZA 100KG | und | 1 | 4187.26 | 4187.26
| OE.9.3.16 | BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL, FUERZA 100 KG | und | 3 | 7450.51 | 22351.53
| OE.9.3.17 | BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 KG. | und | 1 | 4811.22 | 4811.22
| OE.9.3.18 | REFRIGERADORA PARA ALIMENTOS | und | 3 | 10000 | 30000
| OE.9.3.19 | EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS | und | 1 | 179950 | 179950
| OE.9.3.20 | REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS | und | 8 | 7954.36 | 63634.88
| OE.9.3.21 | BIDESTILADOR DE AGUA 4 LITROS/H | und | 1 | 23114.17 | 23114.17
| OE.9.3.22 | BIDESTILADOR DE AGUA 8 LITROS/H | und | 2 | 37726.88 | 75453.76
| OE.9.3.23 | EQUIPO DISPENSADOR DE ALIMENTOS | und | 2 | 10308.32 | 20616.64
| OE.9.3.24 | REFRIGERADOR DE 4 P3 | und | 3 | 7686.24 | 23058.72
| OE.9.3.25 | HORNO ELECTROVAPOR | und | 1 | 65474.74 | 65474.74
| OE.9.3.26 | HERVIDOR ELECTRICO DE AGUA | und | 1 | 5628.7 | 5628.7
| OE.9.3.27 | EQUIPO PARA CORTAR TELA | und | 1 | 2100 | 2100
| OE.9.3.28 | CAMARA DE CONSERVACIÓN DE CADAVERES DE 02 CUERPOS | und | 1 | 44168.34 | 44168.34
| OE.9.3.29 | REFRIGERADORA 15 PIES CUBICOS | und | 1 | 8700 | 8700
| OE.9.3.30 | COCINA A GAS PROPANO DE 6 HORNILLAS Y HORNO | und | 1 | 20240.15 | 20240.15
| OE.9.3.31 | LAVADOR DESINFECTOR DE 2 PUERTAS | und | 1 | 225588.13 | 225588.13
| OE.9.3.32 | LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA), INDUSTRIAL 25 KG | und | 2 | 126000 | 252000
| OE.9.3.33 | MAQUINA DE COSER, ELECTRICA, INDUSTRIAL | und | 3 | 7437.89 | 22313.67
| OE.9.3.34 | PLANCHADOR DE RODILLO A VAPOR DE 50 KG/H (CALANDRIA) | und | 1 | 41300 | 41300
| OE.9.3.35 | PRENSA INDUSTRIAL | und | 1 | 89228.98 | 89228.98
| OE.9.3.36 | SECADORA DE ROPA | und | 2 | 79219.32 | 158438.64
| OE.9.3.37 | MAQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA | und | 24 | 130672 | 3136128
| OE.9.3.38 | BATIDORA INDUSTRIAL | und | 1 | 13102.59 | 13102.59
| OE.9.3.39 | COCINA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS DE MESA | und | 3 | 5040 | 15120
| OE.9.3.40 | EQUIPO CON PISTOLA PARA LAVADO DE COCHES (A VAPOR) | und | 5 | 8568.36 | 42841.8
| OE.9.3.41 | EXPRIMIDORES DE JUGOS, SEMI INDUSTRIAL, DE ACERO INOXIDABLE | und | 1 | 3641.88 | 3641.88
| OE.9.3.42 | GRUPO DE COCCION MARMITAS DE 20/40/60 LITROS | und | 1 | 41055.02 | 41055.02
| OE.9.3.43 | HORNO MICROONDAS CON PANEL DIGITAL | und | 1 | 1369.44 | 1369.44
| OE.9.3.44 | LAVADOR AUTOMATICO DE VAJILLAS | und | 1 | 31963.56 | 31963.56
| OE.9.3.45 | LICUADORA ELECTRICA 2000 CC | und | 1 | 3090.73 | 3090.73
| OE.9.3.46 | LICUADORA INDUSTRIAL DE 20 LITROS | und | 1 | 10672.75 | 10672.75
| OE.9.3.47 | MAQUINA ELECTRICA PELADORA DE PAPAS | und | 1 | 24906.41 | 24906.41
| OE.9.3.48 | MARMITA VOLCABLE DE 50 LITROS MINIMO | und | 1 | 69782.04 | 69782.04
| OE.9.3.49 | MARMITA VOLCABLE DE 100 LITROS | und | 1 | 48150 | 48150
| OE.9.3.50 | MOLEDORA ELECTRICA DE CARNE | und | 1 | 9314.65 | 9314.65
| OE.9.3.51 | SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR CARNE | und | 1 | 26428.59 | 26428.59
| OE.9.3.52 | TRONCO PARA CORTAR CARNE | und | 1 | 440.3 | 440.3
| OE.9.3.53 | COCHE TERMICO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS | und | 2 | 23888.75 | 47777.5
| OE.9.3.54 | COCINA A GAS PROPANO DE 2 HORNILLAS Y HORNO | und | 1 | 2300 | 2300
| OE.9.4 | INF - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO |  |  |  | 2988120.06
| OE.9.4.1 | IMPRESORA LASER EN SECO | und | 1 | 33265.79 | 33265.79
| OE.9.4.2 | DATA LOGGER | und | 31 | 2075.84 | 64351.04
| OE.9.4.3 | LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS | und | 3 | 5250 | 15750
| OE.9.4.4 | EQUIPO DE SECADO DE MANOS CON FILTRO ULPA | und | 1 | 2800 | 2800
| OE.9.4.5 | PIZARRA CON PROYECTOR DE TIRO CORTO | und | 6 | 13174.89 | 79049.34
| OE.9.4.6 | CAJA FUERTE CON CLAVE TIPO RELOJ | und | 2 | 2625 | 5250
| OE.9.4.7 | IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL | und | 2 | 9433.78 | 18867.56
| OE.9.4.8 | TELEVISOR LED SMART TV DE 5O" APROX. INC. RACK | und | 2 | 3902.2 | 7804.4
| OE.9.4.9 | IMPRESORA LASER ALTA DEMANDA | und | 3 | 5427.93 | 16283.79
| OE.9.4.10 | PROYECTOR MULTIMEDIA CON TARJETA RED INALAMBRICA PARA TECHO CON RACK | und | 2 | 2413.37 | 4826.74
| OE.9.4.11 | PROYECTOR INTERACTIVO TACTIL | und | 2 | 7707.76 | 15415.52
| OE.9.4.12 | TELEVISOR LED SMART TV DE 32" APROX. INC. RACK | und | 8 | 1200 | 9600
| OE.9.4.13 | TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APROX. INC. RACK | und | 60 | 4199.5 | 251970
| OE.9.4.14 | CAJA REGISTRADORA DIGITAL | und | 2 | 27615 | 55230
| OE.9.4.15 | COMPUTADORA PERSONAL | und | 152 | 5334.7 | 810874.4
| OE.9.4.16 | COMPUTADORA PORTATIL | und | 26 | 6437.36 | 167371.36
| OE.9.4.17 | ECRAN DE PARED ENROLLABLE | und | 3 | 7325 | 21975
| OE.9.4.18 | EQUIPO DE CÁMARA FOTOGRÁFICA | und | 1 | 3780 | 3780
| OE.9.4.19 | IMPRESORA LASER BAJA DEMANDA | und | 14 | 78690.88 | 1101672.32
| OE.9.4.20 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | und | 37 | 3564.4 | 131882.8
| OE.9.4.21 | EQUIPO DE SONIDO | und | 9 | 18900 | 170100
| OE.9.5 | INST - EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL |  |  |  | 1780966.94
| OE.9.5.1 | DIAPASÓN | und | 3 | 2559.9 | 7679.7
| OE.9.5.2 | SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO | und | 47 | 2500 | 117500
| OE.9.5.3 | SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO | und | 45 | 4200 | 189000
| OE.9.5.4 | SET DE INSTRUMENTAL PARA RETIRAR PUNTOS | und | 13 | 5619 | 73047
| OE.9.5.5 | SET INSTRUMENTAL DE SUTURAS | und | 19 | 5518.07 | 104843.33
| OE.9.5.6 | SET INSTRUMENTAL PARA CURACIONES | und | 25 | 5771 | 144275
| OE.9.5.7 | SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | und | 2 | 10466.2 | 20932.4
| OE.9.5.8 | SET INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS | und | 3 | 6902 | 20706
| OE.9.5.9 | SET DE TOMA DE MUESTRAS GINECO OBSTÉTRICOS | und | 4 | 14874 | 59496
| OE.9.5.10 | SET INSTRUMENTAL DE INSERCIÓN Y RETIRO DE DIU | und | 4 | 10065 | 40260
| OE.9.5.11 | SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESAREA | und | 1 | 25061.22 | 25061.22
| OE.9.5.12 | SET DE INSTRUMENTAL PARA SUTURA | und | 6 | 5518.07 | 33108.42
| OE.9.5.13 | SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO | und | 1 | 3955.99 | 3955.99
| OE.9.5.14 | SET INSTRUMENTAL DE PARTO | und | 15 | 6902 | 103530
| OE.9.5.15 | SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO I | und | 11 | 5863.2 | 64495.2
| OE.9.5.16 | SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO | und | 3 | 6264.14 | 18792.42
| OE.9.5.17 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DENTAL | und | 2 | 12892.01 | 25784.02
| OE.9.5.18 | SET INSTRUMENTAL PARA CURACIÓN DENTAL | und | 3 | 5742.52 | 17227.56
| OE.9.5.19 | SET INSTRUMENTAL PARA DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO | und | 3 | 5603 | 16809
| OE.9.5.20 | SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA | und | 3 | 9494.39 | 28483.17
| OE.9.5.21 | SET INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA | und | 3 | 11114.4 | 33343.2
| OE.9.5.22 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA | und | 1 | 51328 | 51328
| OE.9.5.23 | SET INSTRUMENTAL DE AMIGDALOTOMIA ADULTO | und | 1 | 34460.83 | 34460.83
| OE.9.5.24 | SET INSTRUMENTAL DE REDUCCION INCRUENTA DE FRACTURA DE HUESOS NASALES | und | 1 | 8093.72 | 8093.72
| OE.9.5.25 | SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSINTESIS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS | und | 1 | 27400.15 | 27400.15
| OE.9.5.26 | SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSINTESIS SISTEMA AO PARA TORNILLO | und | 1 | 25980.37 | 25980.37
| OE.9.5.27 | SET INSTRUMENTAL PARA CATARATA | und | 1 | 15898.59 | 15898.59
| OE.9.5.28 | SET INSTRUMENTAL PARA DATRIOCISTOCROSTOMIA | und | 1 | 25599.02 | 25599.02
| OE.9.5.29 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MAYOR | und | 1 | 54717 | 54717
| OE.9.5.30 | SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA REFRACTIVA | und | 1 | 15396.75 | 15396.75
| OE.9.5.31 | SET INSTRUMENTAL PARA VITRECTOMIA | und | 1 | 36103.25 | 36103.25
| OE.9.5.32 | SET INSTRUMENTAL PARA ENUCLEACION | und | 1 | 10335.07 | 10335.07
| OE.9.5.33 | SET INSTRUMENTAL PARA ESTRABISMO | und | 1 | 13826.45 | 13826.45
| OE.9.5.34 | SET INSTRUMENTAL PARA GLAUCOMA | und | 1 | 9860.96 | 9860.96
| OE.9.5.35 | SET INSTRUMENTAL PARA RETINOPLASTIA | und | 1 | 17250.96 | 17250.96
| OE.9.5.36 | SET INSTRUMENTAL PARA RETIRO DE PUNTO DE CAMARA ANTERIOR | und | 1 | 6879.36 | 6879.36
| OE.9.5.37 | SET INSTRUMENTAL PARA POLIPOS NASALES | und | 1 | 8217 | 8217
| OE.9.5.38 | SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORRINOPLASTIA | und | 1 | 11690.73 | 11690.73
| OE.9.5.39 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR | und | 6 | 14017.13 | 84102.78
| OE.9.5.40 | SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL | und | 1 | 6425.98 | 6425.98
| OE.9.5.41 | PINZA PARA APERTURAR YESO | und | 1 | 1141.99 | 1141.99
| OE.9.5.42 | SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO 11 | und | 5 | 3203.5 | 16017.5
| OE.9.5.43 | SET INSTRUMENTAL PARA CONO LEEP | und | 1 | 4620.92 | 4620.92
| OE.9.5.44 | SET INSTRUMENTAL PARA PUNCIÓN LUMBAR | und | 7 | 3958.5 | 27709.5
| OE.9.5.45 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR DE TRAUMATOLOGIA | und | 1 | 48390.89 | 48390.89
| OE.9.5.46 | SET DE INSTRUMENTAL OFTALMOLOGICO BASICO | und | 1 | 6689.33 | 6689.33
| OE.9.5.47 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA PEDIATRICA ESCOLAR | und | 1 | 18834.91 | 18834.91
| OE.9.5.48 | SET INSTRUMENTAL DE DEBRIDACION Y LIMPIEZA QUIRURGICA | und | 1 | 2271.97 | 2271.97
| OE.9.5.49 | SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS | und | 5 | 8548 | 42740
| OE.9.5.50 | SET DE RODILLOS DE ESPUMA PARA GESTANTE | und | 1 | 653.33 | 653.33
| OE.9.6 | MA - MOBILIARIO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 1899934.64
| OE.9.6.1 | TABLA DE PLANCHAR A MANO | und | 1 | 3419.5 | 3419.5
| OE.9.6.2 | ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS | und | 80 | 1566.25 | 125300
| OE.9.6.3 | VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO | und | 19 | 2297.81 | 43658.39
| OE.9.6.4 | PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE ACCIONAMIENTO A PEDAL | und | 10 | 630 | 6300
| OE.9.6.5 | PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA | und | 38 | 778.75 | 29592.5
| OE.9.6.6 | VITRINA METALICA PARA LIBROS | und | 14 | 1939 | 27146
| OE.9.6.7 | CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA | und | 24 | 4565.03 | 109560.72
| OE.9.6.8 | MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS | und | 8 | 866.77 | 6934.16
| OE.9.6.9 | ATRIL ROTA FOLIO | und | 7 | 2463.75 | 17246.25
| OE.9.6.10 | PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE | und | 140 | 527.43 | 73840.2
| OE.9.6.11 | PIZARRA ACRILICA DE 2OO X 1OO CM PARA ADOSAR EN LA PARED | und | 2 | 2498.75 | 4997.5
| OE.9.6.12 | PAPELERA METÁLICA DE PISO | und | 163 | 148.08 | 24137.04
| OE.9.6.13 | BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO | und | 20 | 103.95 | 2079
| OE.9.6.14 | BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO | und | 84 | 106.11 | 8913.24
| OE.9.6.15 | BUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS | und | 51 | 1240.11 | 63245.61
| OE.9.6.16 | BUTACA DE 3 CUERPOS CON UN ASIENTO DE 0.80CM | und | 2 | 800 | 1600
| OE.9.6.17 | BUTACA DE 4 CUERPOS CON UN ASIENTO DE 0.80CM | und | 1 | 950 | 950
| OE.9.6.18 | BUTACA DE 4 CUERPOS | und | 12 | 900 | 10800
| OE.9.6.19 | ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS | und | 23 | 1506.44 | 34648.12
| OE.9.6.20 | ESCRITORIO EJECUTIVO | und | 9 | 1827.84 | 16450.56
| OE.9.6.21 | ESCRITORIO ESTÁNDAR | und | 138 | 1770.08 | 244271.04
| OE.9.6.22 | MESA AUXILIAR PARA OFICINA | und | 11 | 4777.5 | 52552.5
| OE.9.6.23 | MESA DE MADERA DE TRABAJO DE 240 X 120 CM. | und | 25 | 5820 | 145500
| OE.9.6.24 | MESA DE MADERA PARA NIÑOS | und | 6 | 1315.05 | 7890.3
| OE.9.6.25 | MESA DE REUNIONES DE 9O X 18O CM | und | 6 | 3676.79 | 22060.74
| OE.9.6.26 | ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS | und | 54 | 2126.95 | 114855.3
| OE.9.6.27 | MESA METALICA DE CENTRO | und | 4 | 4777.5 | 19110
| OE.9.6.28 | MESA METALICA ESQUINERA | und | 6 | 507.7 | 3046.2
| OE.9.6.29 | MODULO PARA COMPUTO | und | 5 | 997.5 | 4987.5
| OE.9.6.30 | PIZARRA ACRÍLICA DE 15O X 1OO CM PARA ADOSAR EN LA PARED | und | 17 | 907.22 | 15422.74
| OE.9.6.31 | SILLA DE MADERA PARA NIÑOS | und | 24 | 582.69 | 13984.56
| OE.9.6.32 | SILLA METÁLICA APILABLE | und | 418 | 282.22 | 117967.96
| OE.9.6.33 | SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE | und | 34 | 769.33 | 26157.22
| OE.9.6.34 | SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS | und | 8 | 769.33 | 6154.64
| OE.9.6.35 | SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE | und | 156 | 608.25 | 94887
| OE.9.6.36 | ARMARIO PARA COLGAR DE MADERA DE 2 DIVISIONES Y PUERTAS CORREDIZAS | und | 2 | 3634.83 | 7269.66
| OE.9.6.37 | SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO | und | 30 | 1097.5 | 32925
| OE.9.6.38 | SILLON METALICO SEMICONFORTABLE CON PORTABRAZOS UNIPERSONAL | und | 7 | 1186.9 | 8308.3
| OE.9.6.39 | SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 2 CUERPOS | und | 1 | 2110.25 | 2110.25
| OE.9.6.40 | SILLÓN METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 3 CUERPOS | und | 19 | 2140.46 | 40668.74
| OE.9.6.41 | SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL | und | 3 | 907.22 | 2721.66
| OE.9.6.42 | PARIHUELAS PARA DEPÓSITO | und | 51 | 937.5 | 47812.5
| OE.9.6.43 | ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS | und | 11 | 545.9 | 6004.9
| OE.9.6.44 | ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE O1 CUERPO O5 ANAQUELES | und | 48 | 1850 | 88800
| OE.9.6.45 | ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE O1 CUERPO O5 ANAQUELES O MÁS | und | 4 | 1200 | 4800
| OE.9.6.46 | PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS | und | 148 | 527.43 | 78059.64
| OE.9.6.47 | MESA PLEGABLE DE PLASTICO Y ESTRUCTURA DE METAL | und | 1 | 1800 | 1800
| OE.9.6.48 | MESA METALICA DE NOCHE | und | 71 | 1112.5 | 78987.5
| OE.9.7 | MC - MOBILIARIO CLÍNICO |  |  |  | 5133412.9
| OE.9.7.1 | CHATA DE ACERO INOXIDABLE | und | 74 | 305.41 | 22600.34
| OE.9.7.2 | CHATA DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICO | und | 3 | 216.25 | 648.75
| OE.9.7.3 | PAPAGAYO DE ACERO INOXIDABLE | und | 25 | 217.04 | 5426
| OE.9.7.4 | PAPAGAYO DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICO | und | 6 | 147.21 | 883.26
| OE.9.7.5 | NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS | und | 48 | 2909.79 | 139669.92
| OE.9.7.6 | NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS | und | 2 | 5681.7 | 11363.4
| OE.9.7.7 | MESA PARA MASAJES | und | 1 | 3471.45 | 3471.45
| OE.9.7.8 | BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO PARA ADULTO | und | 1 | 1398 | 1398
| OE.9.7.9 | MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 1 A 3 AÑOS | und | 1 | 6825 | 6825
| OE.9.7.10 | MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 3 AÑOS A MAS | und | 1 | 7140 | 7140
| OE.9.7.11 | MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS MENORES DE 12 MESES | und | 1 | 7087.5 | 7087.5
| OE.9.7.12 | PORTACHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED | und | 5 | 4802.34 | 24011.7
| OE.9.7.13 | PORTA LAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON GABINETES | und | 1 | 3500 | 3500
| OE.9.7.14 | PORTA LAVATORIO SIMPLE METALICO RODABLE, INCLUYE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE | und | 2 | 3523.2 | 7046.4
| OE.9.7.15 | PORTASUERO METALICO RODABLE | und | 101 | 744.5 | 75194.5
| OE.9.7.16 | SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR | und | 7 | 1174.14 | 8218.98
| OE.9.7.17 | SILLA DE RUEDAS, PEDIATRICA | und | 6 | 1147.52 | 6885.12
| OE.9.7.18 | SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS | und | 1 | 2658.75 | 2658.75
| OE.9.7.19 | COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA | und | 8 | 5001.15 | 40009.2
| OE.9.7.20 | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS | und | 12 | 6511.6 | 78139.2
| OE.9.7.21 | CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL | und | 166 | 845.36 | 140329.76
| OE.9.7.22 | PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE | und | 34 | 2470.03 | 83981.02
| OE.9.7.23 | PORTA LAVATORIO DOBLE METALICO RODABLE INC. LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE | und | 19 | 1994.85 | 37902.15
| OE.9.7.24 | PORTABOLSA METALICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA | und | 7 | 986.56 | 6905.92
| OE.9.7.25 | CARRO PARA EL TRANSPORTE PESADO | und | 1 | 2150 | 2150
| OE.9.7.26 | COCHE REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE INC. MENAJERÍA | und | 2 | 17757.5 | 35515
| OE.9.7.27 | MESA RODABLE PARA ALIMENTOS | und | 57 | 1079.2 | 61514.4
| OE.9.7.28 | SILLÓN PARA TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGIA | und | 1 | 25453.64 | 25453.64
| OE.9.7.29 | TABLA DE TRANSPORTE DE POLITRAUMATIZADO | und | 2 | 600 | 1200
| OE.9.7.30 | CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN | und | 8 | 377.69 | 3021.52
| OE.9.7.31 | ARMARIO ACERO INOXIDABLE | und | 3 | 4201.03 | 12603.09
| OE.9.7.32 | ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDÁCTICO DIVERSO PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA | und | 1 | 8172.15 | 8172.15
| OE.9.7.33 | CAMILLA PARA TRACCION CERVICAL Y LUMBAR | und | 1 | 4193.36 | 4193.36
| OE.9.7.34 | MESA METALICA RODABLE PARA MULTIPLES USOS, 2 TABLEROS CON BARANDAS 65X45X84 CM | und | 4 | 2693.3 | 10773.2
| OE.9.7.35 | ESCALINATA METALICA 3 PELDAÑOS | und | 1 | 537.65 | 537.65
| OE.9.7.36 | CAMILLA PARA EL TRANSPORTE DE CADAVERES | und | 1 | 7495.62 | 7495.62
| OE.9.7.37 | CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO ELECTRICA TIPO UCI | und | 2 | 32391.75 | 64783.5
| OE.9.7.38 | RACK MÓVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL | und | 2 | 5498.72 | 10997.44
| OE.9.7.39 | MUEBLE PARA BAÑO DE ARTESA | und | 2 | 2500 | 5000
| OE.9.7.40 | MESA DE USO MÚLTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90X45 | und | 3 | 1949.22 | 5847.66
| OE.9.7.41 | MESA DE ACERO INOXIDABLE CON LAVATORIO | und | 5 | 3500 | 17500
| OE.9.7.42 | MESA DE ACERO INOXIDABLE 1.24x70cm | und | 6 | 3200 | 19200
| OE.9.7.43 | MESA DE ACERO INOXIDABLE 1.14x70cm | und | 3 | 3200 | 9600
| OE.9.7.44 | ESTANTERÍA PARA HISTORIAS CLÍNICAS | und | 13 | 1990.63 | 25878.19
| OE.9.7.45 | ARCHIVADOR METÁLICO DE PLACAS RADIOGRÁFICAS | und | 4 | 750 | 3000
| OE.9.7.46 | TIENDA DE CAMPAÑA MEDICA | und | 1 | 250000 | 250000
| OE.9.7.47 | SILLÓN METÁLICO CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO | und | 19 | 2985 | 56715
| OE.9.7.48 | TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE | und | 27 | 907.75 | 24509.25
| OE.9.7.49 | TABURETE METALICO FIJO CON ASIENTO GIRATORIO | und | 33 | 698.99 | 23066.67
| OE.9.7.50 | TABURETE METÁLICO RODABLE CON ASIENTO GIRATORIO | und | 17 | 986.83 | 16776.11
| OE.9.7.51 | ARMARIO PARA COLGAR ENDOSCOPIOS | und | 2 | 1200 | 2400
| OE.9.7.52 | VITRINA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO | und | 27 | 4228.09 | 114158.43
| OE.9.7.53 | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL | und | 3 | 12337.5 | 37012.5
| OE.9.7.54 | ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 0I CUERPO 03 DIVISIONES | und | 18 | 3046.07 | 54829.26
| OE.9.7.55 | ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE O1 CUERPO O5 DIVISIONES | und | 103 | 5315 | 547445
| OE.9.7.56 | ESTANTE VENTILADO 60X1.20 CM | und | 2 | 2000 | 4000
| OE.9.7.57 | ESCALINATA EN ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE OPERACIONES | und | 4 | 699.54 | 2798.16
| OE.9.7.58 | RACK MOVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL B | und | 1 | 18816.25 | 18816.25
| OE.9.7.59 | RACK MOVIL PARA CESTAS | und | 1 | 5572.1 | 5572.1
| OE.9.7.60 | VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS | und | 55 | 5426.45 | 298454.75
| OE.9.7.61 | CARRO PARA TRANSPORTE DE DOSIS UNITARIA | und | 6 | 30258.75 | 181552.5
| OE.9.7.62 | MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS | und | 6 | 3605 | 21630
| OE.9.7.63 | MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO GINECO- OBSTETRICO | und | 1 | 4483.75 | 4483.75
| OE.9.7.64 | BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS | und | 25 | 1449.1 | 36227.5
| OE.9.7.65 | CAMA CAMILLA MULTIPROPÓSITO | und | 6 | 32391.75 | 194350.5
| OE.9.7.66 | CAMA CLINICA RODABLE PARA ADULTOS | und | 50 | 7668.96 | 383448
| OE.9.7.67 | CAMA CLINICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES | und | 10 | 6402.06 | 64020.6
| OE.9.7.68 | CAMA CUNA METALICA RODABLE CON BARANDAS | und | 2 | 2698.25 | 5396.5
| OE.9.7.69 | CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE | und | 8 | 2878.02 | 23024.16
| OE.9.7.70 | CARRO METALICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLINICAS | und | 5 | 3134.18 | 15670.9
| OE.9.7.71 | COCHE METALICO DE CURACIONES RODABLE | und | 8 | 4126.31 | 33010.48
| OE.9.7.72 | COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA | und | 9 | 6511.6 | 58604.4
| OE.9.7.73 | CUNA ACRILICA CON BASE METALICA RODABLE | und | 22 | 2923.97 | 64327.34
| OE.9.7.74 | ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS | und | 136 | 688.49 | 93634.64
| OE.9.7.75 | ESCALINATA METALICA DE I PELDAÑO | und | 3 | 241.91 | 725.73
| OE.9.7.76 | MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES | und | 24 | 2115.32 | 50767.68
| OE.9.7.77 | CAMA CAMILLA PLEGABLE | und | 4 | 700 | 2800
| OE.9.7.78 | MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL | und | 2 | 2831.32 | 5662.64
| OE.9.7.79 | MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO | und | 8 | 1585.87 | 12686.96
| OE.9.7.80 | MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS | und | 79 | 2782.24 | 219796.96
| OE.9.7.81 | MESA DE PARTOS | und | 11 | 84180.09 | 925980.99
| OE.9.7.82 | MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 100 X 200 CM | und | 3 | 4408.78 | 13226.34
| OE.9.7.83 | MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.4O X O.7O M | und | 30 | 3201.98 | 96059.4
| OE.9.7.84 | MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO | und | 6 | 6885.21 | 41311.26
| OE.9.7.85 | MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES | und | 5 | 1640.46 | 8202.3
| OE.9.7.86 | MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 9O X 45 CM | und | 9 | 1575 | 14175
| OE.9.7.87 | MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO | und | 17 | 2748.03 | 46716.51
| OE.9.7.88 | MAQUETA DE HIGIENE BUCAL | und | 2 | 916.82 | 1833.64
| OE.9.7.89 | MESA PLEGABLE DE PLASTICO Y ESTRUCTURA DE METAL | und | 1 | 1800 | 1800
| OE.9.8 | V - TRANSPORTE VEHICULAR |  |  |  | 537662.82
| OE.9.8.1 | AMBULANCIA TIPO I | und | 1 | 379550 | 379550
| OE.9.8.2 | CARRO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL, TIPO TODO TERRENO | und | 1 | 158112.82 | 158112.82
| OE.9.9 | PRESTACIONES ACCESORIAS |  |  |  | 1017674.14
| OE.9.9.1 | P.A. ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 4D | und | 1 | 11080.13 | 11080.13
| OE.9.9.2 | P.A. BOMBA DE INFUSION DE 1 CANAL | und | 4 | 617.5 | 2470
| OE.9.9.3 | P.A. BOMBA DE INFUSION DE 2 CANALES | und | 22 | 1813.74 | 39902.28
| OE.9.9.4 | P.A. BOMBA DE INFUSION DE JERINGA | und | 2 | 557.05 | 1114.1
| OE.9.9.5 | P.A. COCHE DE PARO EQUIPADO | und | 14 | 3324.35 | 46540.9
| OE.9.9.6 | P.A. INCUBADORA DE TRANSPORTE | und | 4 | 3846.96 | 15387.84
| OE.9.9.7 | P.A. INCUBADORA ESTANDAR | und | 1 | 4546.08 | 4546.08
| OE.9.9.8 | P.A. INCUBADORA NEONATAL ABIERTA | und | 4 | 4547.5 | 18190
| OE.9.9.9 | P.A. MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO | und | 2 | 14527.19 | 29054.38
| OE.9.9.10 | P.A. VENTILADOR MECANICO ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL | und | 2 | 8788.02 | 17576.04
| OE.9.9.11 | P.A. VENTILADOR DE TRANSPORTE | und | 1 | 4612.4 | 4612.4
| OE.9.9.12 | P.A. MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE TRANSPORTE | und | 1 | 4450 | 4450
| OE.9.9.13 | P.A. VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO | und | 2 | 8499.2 | 16998.4
| OE.9.9.14 | P.A. MONITOR DEL ESTADO HIPNOTICO | und | 2 | 3086.23 | 6172.46
| OE.9.9.15 | P.A. MONITOR FETAL GEMELAR | und | 15 | 1558.05 | 23370.75
| OE.9.9.16 | P.A. MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS | und | 5 | 8310.36 | 41551.8
| OE.9.9.17 | P.A. EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL | und | 1 | 60052.47 | 60052.47
| OE.9.9.18 | P.A. EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE DIGITAL | und | 1 | 4500 | 4500
| OE.9.9.19 | P.A. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL | und | 2 | 15586.35 | 31172.7
| OE.9.9.20 | P.A. ANALIZADOR AUTOMATICO PARA MICROBIOLOGIA | und | 1 | 13270.42 | 13270.42
| OE.9.9.21 | P.A. ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO | und | 1 | 10237.5 | 10237.5
| OE.9.9.22 | P.A. ESPECTROFOTOMETRO | und | 1 | 3256.16 | 3256.16
| OE.9.9.23 | P.A. INCUBADORA DE MICROBIOLOGIA CO2 | und | 1 | 1898.18 | 1898.18
| OE.9.9.24 | P.A. ANALIZADOR HEMATOL6GICO AUTOMATICO DE 03 EXTIRPES | und | 1 | 5833.72 | 5833.72
| OE.9.9.25 | P.A. COAGUL6METRO AUTOMATIZADO | und | 2 | 16275 | 32550
| OE.9.9.26 | P.A. MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA | und | 1 | 10017 | 10017
| OE.9.9.27 | P.A. LÁMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO SIMPLE | und | 3 | 4625.08 | 13875.24
| OE.9.9.28 | P.A. AGITADOR DE TUBOS | und | 1 | 735 | 735
| OE.9.9.29 | P.A. CUNA DE CALOR RADIANTE | und | 12 | 4344.57 | 52134.84
| OE.9.9.30 | P.A. ANALIZADOR INMUNOLÓGICO | und | 2 | 12747.26 | 25494.52
| OE.9.9.31 | P.A. ECOGRAFO PARA EVALUACION MUSCO ESQUELETICO | und | 1 | 12337.5 | 12337.5
| OE.9.9.32 | P.A. ANALIZADOR AUTOMATICO DE HEMOCULTIVO | und | 1 | 9424.43 | 9424.43
| OE.9.9.33 | P.A. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | und | 1 | 1228.5 | 1228.5
| OE.9.9.34 | P.A. UNIDAD DENTAL COMPLETA | und | 3 | 4377.66 | 13132.98
| OE.9.9.35 | P.A. CAMARA RETINAL NO MIDRIATICA | und | 2 | 8411.25 | 16822.5
| OE.9.9.36 | P.A. TONÓMETRO DE AIRE | und | 1 | 1523.05 | 1523.05
| OE.9.9.37 | P.A. AUTOKERATOREFRACTÓMETRO FIJO | und | 1 | 2808.33 | 2808.33
| OE.9.9.38 | P.A. FACOEMULSIFICADOR CON VITREOFAGO | und | 1 | 19758.6 | 19758.6
| OE.9.9.39 | P.A. ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA INMUNOBIOQUIMICA DE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA | und | 1 | 23625 | 23625
| OE.9.9.40 | P.A. CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | und | 1 | 3985 | 3985
| OE.9.9.41 | P.A. ECÓGRAFO OFTALMOLÓGICO | und | 1 | 5775 | 5775
| OE.9.9.42 | P.A. TORRE DE VIDEO CIRUGIA LAPAROSCOPICA | und | 1 | 29750 | 29750
| OE.9.9.43 | P.A. TORRE DE VIDEO CIRUGIA HISTEROSCOPICA | und | 1 | 37250 | 37250
| OE.9.9.44 | P.A. MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARAMETROS (ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO) | und | 15 | 2346.78 | 35201.7
| OE.9.9.45 | P.A. VIDEO COLPOSCOPIO | und | 1 | 2797.1 | 2797.1
| OE.9.9.46 | P.A. VIDEO GASTROSCOPIO | und | 1 | 39513.33 | 39513.33
| OE.9.9.47 | P.A. ELECTROBISTURI MONOPOLAR I BIPOLAR DIGITAL CON PINZA HEMOSTATICA DE VASOS | und | 1 | 6142.5 | 6142.5
| OE.9.9.48 | P.A. MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA | und | 2 | 8065.18 | 16130.36
| OE.9.9.49 | P.A. ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 3D | und | 1 | 17719.54 | 17719.54
| OE.9.9.50 | P.A. EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE | und | 12 | 1100 | 13200
| OE.9.9.51 | P.A. EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | und | 1 | 2362.5 | 2362.5
| OE.9.9.52 | P.A. UNIDAD DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS | und | 1 | 55723.68 | 55723.68
| OE.9.9.53 | P.A. ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR (DUAL)DE 100/150 LITROS CON DOBLE PUERTA | und | 2 | 20724.38 | 41448.76
| OE.9.9.54 | P.A. EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS | und | 1 | 8997.5 | 8997.5
| OE.9.9.55 | P.A. CAMARA DE CONSERVACIÓN DE CADAVERES DE 02 CUERPOS | und | 1 | 2208.42 | 2208.42
| OE.9.9.56 | P.A. LAVADOR DESINFECTOR DE 2 PUERTAS | und | 1 | 11279.41 | 11279.41
| OE.9.9.57 | P.A. LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA), INDUSTRIAL 25 KG | und | 2 | 6300 | 12600
| OE.9.9.58 | P.A. AMBULANCIA TIPO I | und | 1 | 18977.5 | 18977.5
| OE.9.9.59 | P.A. CARRO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL, TIPO TODO TERRENO | und | 1 | 7905.64 | 7905.64
X |  | TOTAL EN COMPONENTES N°01 Y N°02 |  |  |  | 129625013.85
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | PRECIO | PARCIAL
|  | COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PROMOCION, SENSIBILIZACION Y CAPACITACION |  |  |  | 529279.37 |  | 529279.37 | #REF!
X | OE.10 | SUFICIENTE ACTUALIZACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL EN METODOLOGÍAS PARA LA ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD, Y TÉCNICAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GESTIÓN PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 529279.37 | X
| OE.10.1 | CURSO TALLER: MANEJO DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS y neonatales |  |  |  | 23671.59 |  |  | 1.3301
| OE.10.1.1 | Modulo I: Situación epidemiológica actual de la muerte materna y perinatal a nivel nacional y regional. Morbilidad Materna Potencial y extrema. Fortalecimiento de referencia y contrarreferencia de las Emergencias Obstétricas y Neonatales. Funciones | h | 6 | 1127.2191 | 6763.31 |  | 5084.76 | 6763.3119 | 1127.2187 | 1127.2187
| OE.10.1.2 | Modulo II: Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas en el manejo de las hemorragias. Obstétricas-Clave Roja | h | 6 | 1127.2191 | 6763.31 |  | 5084.76 | 6763.3119 | 1127.2187
| OE.10.1.3 | Modulo III. Desarrollar capacidades, habilidades, destrezas en manejo de los trastornos hipertensivos del embarazo, PREECLAMPSIA, ECLAMPSIA Y SINDROME DE HELLP, sus complicaciones. Clave Azul | h | 6 | 1127.2191 | 6763.31 |  | 5084.76 | 6763.3119 | 1127.2187
| OE.10.1.5 | Acompañamiento y MOnitoreo | h | 3 | 1127.2191 | 3381.66 |  | 2542.38 | 3381.656 | 1127.2187
| OE.10.2 | CURSO TALLER: BIOSEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS. |  |  |  | 15781.06 |  |  | 0 | #DIV/0!
| OE.10.2.1 | MODULO I: Bioseguridad | h | 6 | 1127.2191 | 6763.31 |  | 5084.76 | 6763.3119 | 1127.2187
| OE.10.2.2 | MODULO II: IAAS (Infecciones Asociadas a la Atencion en Salud) | h | 6 | 1127.2191 | 6763.31 |  | 5084.76 | 6763.3119 | 1127.2187
| OE.10.2.3 | Acompañamiento y MOnitoreo | h | 2 | 1127.2191 | 2254.44 |  | 1694.92 | 2254.4373 | 1127.2187
| OE.10.3 | CURSO TALLER: CLIMA ORGANIZACIONAL. |  |  |  | 13526.64 |  |  | 0 | #DIV/0!
| OE.10.3.1 | MODULO I: Importancia, Características de Clima Organizacional | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.3.2 | MODULO Incultura Organizacional, Consecuencias, Dimensiones, Beneficios de Clima Organizacional | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.3.3 | Acompañamiento y MOnitoreo | h | 2 | 1127.2191 | 2254.44 |  | 1694.92 | 2254.4373 | 1127.2187
| OE.10.4 | CURSO TALLER: ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO. |  |  |  | 23671.59 |  |  | 0 | #DIV/0!
| OE.10.4.1 | MODULO I.: Atención del Recién Nacido Prematuro, Hipoglicemia Neonatal y Ictericia Neonatal | h | 6 | 1127.2191 | 6763.31 |  | 5084.76 | 6763.3119 | 1127.2187
| OE.10.4.2 | MODULO II: Atención del Recién Nacido con Dificultad Respiratoria Neonatal, Enfermedad de Membrana Hialina | h | 6 | 1127.2191 | 6763.31 |  | 5084.76 | 6763.3119 | 1127.2187
| OE.10.4.3 | MODULO III : Atención del Recién Nacido con Asfixia del Nacimiento y Sepsis Neonatal | h | 6 | 1127.2191 | 6763.31 |  | 5084.76 | 6763.3119 | 1127.2187
| OE.10.4.4 | Acompañamiento y MOnitoreo | h | 3 | 1127.2191 | 3381.66 |  | 2542.38 | 3381.656 | 1127.2187
| OE.10.5 | CURSO TALLLER: MANEJO DE PACIENTE QUIRÚRGICO - SALA DE OPERACIONES. |  |  |  | 39452.88 |  |  | 0 | #DIV/0!
| OE.10.5.1 | MODULO I: Atencion Preoperatorio | h | 10 | 1127.2191 | 11272.19 |  | 8474.6 | 11272.1865 | 1127.2187
| OE.10.5.2 | MODULO II. Atencion Intraoperatorio | h | 10 | 1127.2191 | 11272.19 |  | 8474.6 | 11272.1865 | 1127.2187
| OE.10.5.3 | MODULO III. Atencion Postoperatorio Inmediato | h | 5 | 2254.48 | 11272.4 |  | 8474.6 | 11272.1865 | 2254.4373
| OE.10.5.4 | Acompañamiento y MOnitoreo | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.6 | CURSO TALLER: MANEJO DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS. |  |  |  | 33816.58 |  |  | 0 | #DIV/0!
| OE.10.6.1 | MODULO I: Atención de Urgencia y Emergencias | h | 25 | 1127.2191 | 28180.48 |  | 21186.5 | 28180.4664 | 1127.2187
| OE.10.6.2 | Acompañamiento y MOnitoreo | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.7 | CURSO TALLER : CAPACITACION EN MANEJO DE BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAPIA. |  |  |  | 33816.59 |  |  | 0 | #DIV/0!
| OE.10.7.1 | MODULO I: Transfusión Sanguínea, Requisitos, Procedimientos de la Unidad de Sangre | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.7.2 | MODULO II. Características de la sangre y sus Componentes | h | 10 | 1127.2191 | 11272.19 |  | 8474.6 | 11272.1865 | 1127.2187
| OE.10.7.3 | MODULO III..Transfusión Autóloga | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.7.4 | MODULO IV. Principios Generales para la Administración de Hemocomponentes Y Reacciones Adversas a la Transfusión | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.7.5 | Acompañamiento y MOnitoreo | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.8 | CURSO TALLER: ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. |  |  |  | 12399.36 |  |  | 0 | #DIV/0!
| OE.10.8.1 | MODULO I: Organización Y Funcionamiento de la Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutrición Y Dietética Transfusión | h | 3 | 1127.2191 | 3381.66 |  | 2542.38 | 3381.656 | 1127.2187
| OE.10.8.2 | MODULO II: Dieta Hospitalaria | h | 3 | 1127.2191 | 3381.66 |  | 2542.38 | 3381.656 | 1127.2187
| OE.10.8.2 | MODULO III: Disposiciones Especificas | h | 6 | 563.6 | 3381.6 |  | 2542.38 | 3381.656 | 563.6093
| OE.10.8.3 | Acompañamiento y MOnitoreo | h | 2 | 1127.2191 | 2254.44 |  | 1694.92 | 2254.4373 | 1127.2187
| OE.10.9 | CURSO TALLER: ACTUALIZACIÓN EN LABORATORIO CLÍNICO. |  |  |  | 13526.64 |  |  | 0 | #DIV/0!
| OE.10.9.1 | MÓDULO I: Bioseguridad y control de infecciones | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.9.2 | MÓDULO II: Etapa analitica y post analitica | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.9.3 | Acompañamiento y MOnitoreo | h | 2 | 1127.2191 | 2254.44 |  | 1694.92 | 2254.4373 | 1127.2187
| OE.10.10 | CURSO TALLER: ACTUALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES. |  |  |  | 13526.64 |  |  | 0 | #DIV/0!
| OE.10.10.1 | MODULO I: Definiciones Operativas de Diagnóstico por Imágenes | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.10.2 | MODULO II: Organización Y Funcionamiento, Indicadores de la Ups de Diagnóstico Por Imágenes | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.10.3 | Acompañamiento y MOnitoreo | h | 2 | 1127.2191 | 2254.44 |  | 1694.92 | 2254.4373 | 1127.2187
| OE.10.11 | CURSO TALLER: MANEJO DEL TELECONSULTORIO. |  |  |  | 15781.07 |  |  | 0 | #DIV/0!
| OE.10.11.1 | MODULO I : Servicios de Telesalud | h | 6 | 1127.2191 | 6763.31 |  | 5084.76 | 6763.3119 | 1127.2187
| OE.10.11.2 | MODULO II: Los tipos de Telemedicina y otros procedimientos | h | 3 | 1127.2191 | 3381.66 |  | 2542.38 | 3381.656 | 1127.2187
| OE.10.11.3 | MODULO III: Sistema de informacion asistencia | h | 3 | 1127.2191 | 3381.66 |  | 2542.38 | 3381.656 | 1127.2187
| OE.10.11.4 | Acompañamiento y MOnitoreo | h | 2 | 1127.2191 | 2254.44 |  | 1694.92 | 2254.4373 | 1127.2187
| OE.10.12 | CURSO TALLER: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. |  |  |  | 15781.07 |  |  | 0 | #DIV/0!
| OE.10.12.1 | MODULO I : Gestion de Residuos Solidos en IPRESS y SMA | h | 3 | 1127.2191 | 3381.66 |  | 2542.38 | 3381.656 | 1127.2187
| OE.10.12.2 | MODULO II: Manejo de Residuos Solidos en IPRESS y SMA | h | 3 | 1127.2191 | 3381.66 |  | 2542.38 | 3381.656 | 1127.2187
| OE.10.12.3 | MODULO II: Limpieza y desinfeccion de ambientes / servicios y areas de la IPRESS y SMA | h | 6 | 1127.2191 | 6763.31 |  | 5084.76 | 6763.3119 | 1127.2187
| OE.10.12.4 | Acompañamiento y MOnitoreo | h | 2 | 1127.2191 | 2254.44 |  | 1694.92 | 2254.4373 | 1127.2187
| OE.10.13 | CURSO TALLER: ACTUALIZACIÓN EN MANEJO DE ARCHIVO E HISTORIAS CLINICAS. |  |  |  | 13526.64 |  |  | 0 | #DIV/0!
| OE.10.13.1 | MODULO I: Estructura de la Historia Clínica y Proceso tecnico administrativo en la gestion de la Historia Clinica | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.13.2 | MODULO II: Proceso tecnico asistencial en la Gestion de la Historia Clinica | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.13.3 | Acompañamiento y MOnitoreo | h | 2 | 1127.2191 | 2254.44 |  | 1694.92 | 2254.4373 | 1127.2187
| OE.10.14 | CURSO TALLER: USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD. |  |  |  | 15781.06 |  |  | 0 | #DIV/0!
| OE.10.14.1 | MODULO I .- Conceptos basicos de las TICS | h | 6 | 1127.2191 | 6763.31 |  | 5084.76 | 6763.3119 | 1127.2187
| OE.10.14.2 | MODULO II.- Sistemas de Informacion | h | 6 | 1127.2191 | 6763.31 |  | 5084.76 | 6763.3119 | 1127.2187
| OE.10.14.3 | Acompañamiento y MOnitoreo | h | 2 | 1127.2191 | 2254.44 |  | 1694.92 | 2254.4373 | 1127.2187
| OE.10.15 | CURSO TALLER: GESTION CLÍNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA SALUD. |  |  |  | 61997.09 |  |  | 0 | #DIV/0!
| OE.10.15.1 | MODULO I: SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN SALUD | h | 10 | 1127.2191 | 11272.19 |  | 8474.6 | 11272.1865 | 1127.2187
| OE.10.15.2 | MODULO II: COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN SALUD | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.15.3 | MODULO III: Organización para la calidad | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.15.4 | MODULO IV: Garantia y mejora | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.15.5 | MODULO V: Información para la calidad | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.15.6 | MODULO VI: PROCESOS ADMINISTRATIVOS | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.15.7 | MODULO VII:Proceso de elaboracion de la Guia de Practica clinica | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.15.8 | MODULO VIII: Desarrollo del proceso | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.15.9 | MODULO IX: Organización del equipo y analisis de la situacion actual | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.15.10 | Acompañamiento y MOnitoreo | h | 5 | 1127.2191 | 5636.1 |  | 4237.3 | 5636.0933 | 1127.2187
| OE.10.16 | PASANTIA EN ATENCION DE PARTO HUMANIZADO |  |  |  | 183222.87 |  |  | 0 | #DIV/0!
| OE.10.16.1 | ATENCION DE PARTO HUMANIZADO | glb | 29 | 6318.03 | 183222.87 |  | 137750 | 183223.2431 | 6318.0429
X |  | TOTAL EN COMPONENTES N°03 |  |  |  | 529279.37 |  | 397920.22 | 529279.37
0
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | PRECIO | PARCIAL
|  | COMPONENTE 04: ADECUADA PROMOCION DE LA CARTERA DE SERVICIOS A LA POBLACION |  |  |  | 116649.64 |  | 116649.64 | #REF!
X | OE.11 | ADECUADA PROMOCIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN |  |  |  | 116649.64 | X
| OE.11.1 | ELABORACIÓN SPOT PUBLICITARIOS RADIAL Y TELEVISIVO | glb | 1 | 10905.42 | 10905.42
| OE.11.2 | DIFUSIÓN SPOT RADIAL Y TELEVISIVO | glb | 1 | 65769.47 | 65769.47
| OE.11.3 | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL ÁMBITO | glb | 1 | 6329.65 | 6329.65
| OE.11.4 | REUNIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA CARTERA DE SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA | glb | 32 | 1051.4094 | 33645.1
X |  | TOTAL EN COMPONENTES N°04 |  |  |  | 116649.64
X |  | PRESUPUESTO TOTAL DE COSTO DIRECTO |  |  |  | 130270942.86

## Presupuesto Contingencia (hidden)
| Item | DESCRIPCION | Und | Metrado | PU | Parcial
X | OE.1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. |  |  |  | 174052.15 | 174052.15 | 0
| OE.1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 114613.09
| OE.1.1.1 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  |  |  | 10491.66
| OE.1.1.1.1 | Almacén Oficina y Caseta de Guardiania | m2 | 58 | 80.81 | 4686.98
| OE.1.1.1.6 | Servicios higienicos | m2 | 31 | 165.45 | 5128.95
| OE.1.1.1.8 | Cartel de Obra de 2.40X3.60 | und | 1 | 675.73 | 675.73
| OE.1.1.2 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  | 4292.1
| OE.1.1.2.3 | Energia Electrica Provisional | glb | 1 | 2824.9 | 2824.9
| OE.1.1.2.4 | Abastecimiento Provisional de agua | glb | 1 | 1467.2 | 1467.2
| OE.1.1.3 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 23350.92
| OE.1.1.3.1 | LIMPIEZA DE TERRENO |  |  |  | 23350.92
| OE.1.1.3.1.1 | Eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción | m2 | 1737.42 | 13.44 | 23350.92
| OE.1.1.7 | MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  | 61068.65
| OE.1.1.7.1 | Movilización y desmovilización de equipos | glb | 1 | 1868.65 | 1868.65
| OE.1.1.7.2 | Flete Terrestre | glb | 1 | 59200 | 59200
| OE.1.1.9 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO |  |  |  | 15409.76
| OE.1.1.9.1 | Trazo, niveles y replanteo preliminar | m2 | 3081.95 | 1.1 | 3390.15
| OE.1.1.9.2 | Trazo y Replanteo durante el proceso | m2 | 3081.95 | 3.9 | 12019.61
| OE.1.2 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 59439.06
| OE.1.2.1 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | 33836.29
| OE.1.2.1.1 | Elaboracion, Implementacion y administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | glb | 1 | 3000 | 3000
| OE.1.2.1.2 | Equipos de Proteccion Individual | und | 60 | 358.21 | 21492.6
| OE.1.2.1.3 | Equipos de Proteccion Colectiva | glb | 1 | 3832.98 | 3832.98
| OE.1.2.1.4 | Señalizacion Temporal de Seguridad | glb | 1 | 4349.72 | 4349.72
| OE.1.2.1.5 | Capacitacion en Seguridad y Salud | glb | 1 | 1160.99 | 1160.99
| OE.1.2.2 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO |  |  |  | 4760.06
| OE.1.2.2.1 | Equipos de Primeros Auxilios y de Socorro | glb | 1 | 1590.01 | 1590.01
| OE.1.2.2.2 | Equipos contra incendios | glb | 1 | 3170.05 | 3170.05
| OE.1.2.3 | PLAN PARA LA VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DE COVID EN EL TRABAJO |  |  |  | 20842.71
| OE.1.2.3.1 | Plan para la vigilancia prevención y control de COVID en el trabajo | und | 1 | 2499.99 | 2499.99
| OE.1.2.3.2 | Equipos de Proteccion Individual -Covid19 | und | 60 | 71.42 | 4285.2
| OE.1.2.3.3 | Equipos de Proteccion Colectivo ante el COVID-19 | glb | 1 | 2896.72 | 2896.72
| OE.1.2.3.4 | Señalización temporal de seguridad ante el COVID-19 | glb | 1 | 660.8 | 660.8
| OE.1.2.3.5 | Servicio de Pruebas COVID - 19 | und | 60 | 175 | 10500
X | OE.2 | ESTRUCTURAS. |  |  |  | 2695167.59 | 2695167.59 | 0
| OE.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 313990.51
| OE.2.1.1 | EXCAVACIONES MASIVA |  |  |  | 7815.21
| OE.2.1.1.1 | Excavacion con maquinaria | m3 | 1662.81 | 4.7 | 7815.21
| OE.2.1.2 | EXCAVACIONES |  |  |  | 7917.4
| OE.2.1.2.1 | EXCAVACIONES SIMPLES |  |  |  | 7917.4
| OE.2.1.2.1.1 | Excavacion manual de zanjas para Zapatas | m3 | 136.68 | 42.02 | 5743.29
| OE.2.1.2.1.2 | Excavacion manual de zanjas para Vigas de Cimentación | m3 | 51.74 | 42.02 | 2174.11
| OE.2.1.4 | RELLENOS |  |  |  | 179815.23
| OE.2.1.4.1 | Relleno compactado con material de prestamo | m3 | 2025 | 65.58 | 132799.5
| OE.2.1.4.2 | Relleno compactado c/equipo con material de afirmado e=0.15m | m2 | 3313.3 | 14.19 | 47015.73
| OE.2.1.5. | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO |  |  |  | 8367.4
| OE.2.1.5.1 | Nivelacion interior y apisonado para f.piso,patio y veredas | m2 | 1676.35 | 4.41 | 7392.7
| OE.2.1.5.2 | Nivelación y compactación en área(fondo) de cimentación | m2 | 221.02 | 4.41 | 974.7
| OE.2.1.6 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | 110075.27
| OE.2.1.6.1 | Acarreo de material excavado a punto de carguio | m3 | 396.58 | 21.01 | 8332.15
| OE.2.1.6.2 | Eliminacion de material excedente con maquinaria | m3 | 2298.76 | 44.26 | 101743.12
| OE.2.2 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 8165.86
| OE.2.2.2 | FALSA ZAPATA |  |  |  | 3117.6
| OE.2.2.2.1 | Falsa zapata, concreto=100kg/cm2 + 50% P.G | m3 | 12 | 259.8 | 3117.6
| OE.2.2.3 | SOLADOS |  |  |  | 5048.26
| OE.2.2.3.1 | Solado para zapata e=0.10m, f'c=100kg/cm2 | m2 | 117.73 | 42.88 | 5048.26
| OE.2.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 238779
| OE.2.3.2 | ZAPATAS |  |  |  | 48460.13
| OE.2.3.2.1 | Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 | m3 | 60.83 | 439.55 | 26737.83
| OE.2.3.2.3 | Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 3025.39 | 7.18 | 21722.3
| OE.2.3.3 | VIGAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 60035.73
| OE.2.3.3.1 | Vigas de Conexión - Concreto f'c= 210 kg/cm2 | m3 | 40.33 | 456.98 | 18430
| OE.2.3.3.2 | Vigas de Conexión - Encofrado y desencofrado | m2 | 185.55 | 68.05 | 12626.68
| OE.2.3.3.3 | Vigas de Conexión - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 4036.08 | 7.18 | 28979.05
| OE.2.3.7 | PEDESTALES |  |  |  | 15363.33
| OE.2.3.7.1 | Pedestales - Concreto f'c=210 kg/cm2 | m3 | 13.81 | 544.15 | 7514.71
| OE.2.3.7.2 | Pedestales - Encofrado y desencofrado | m2 | 92.43 | 55.68 | 5146.5
| OE.2.3.7.3 | Pedestales - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 376.34 | 7.18 | 2702.12
| OE.2.3.9 | LOSAS |  |  |  | 53848.32
| OE.2.3.9.7 | LOSAS COLABORANTE |  |  |  | 53848.32
| OE.2.3.9.7.1 | Losa Colaborante - Concreto f'c=210 kg/cm2 | m3 | 29.8 | 475.08 | 14157.38
| OE.2.3.9.7.2 | Losa colaborante.- PLANCHA AD-900 calibre 22 ó equivalente | m2 | 298.03 | 120.87 | 36022.89
| OE.2.3.9.7.3 | Losa Colaborante - Acero Fy=4,200 kg/cm2 | kg | 529.3 | 6.93 | 3668.05
| OE.2.3.12 | CISTERNA |  |  |  | 61071.49
| OE.2.3.12.1 | Cisternas -Concreto f´c=280kg/cm2 | m3 | 34.63 | 661.41 | 22904.63
| OE.2.3.12.2 | Cisternas -encofrado y desencofrado | m2 | 75.6 | 74.31 | 5617.84
| OE.2.3.12.3 | Cisternas -Acero fy=4200 kg/cm2 | kg | 4533.29 | 7.18 | 32549.02
| OE.2.4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |  | 1953377.82
| OE.2.4.1 | COLUMNAS METALICAS |  |  |  | 316683.08
| OE.2.4.1.1.1 | Columnas metalicas | kg | 24526.69 | 11.58 | 284019.07
| OE.2.4.1.1.2 | Placa Base | kg | 1249 | 8.89 | 11103.61
| OE.2.4.1.1.3 | Pernos 1" (L=450mm) en placa base columnas | und | 40 | 104.67 | 4186.8
| OE.2.4.1.1.4 | Pernos 3/4" (L=450mm) en placa base columnas | und | 68 | 86.1 | 5854.8
| OE.2.4.1.1.5 | Pernos 5/8" (L=450mm) en placa base columnas | und | 144 | 68.55 | 9871.2
| OE.2.4.1.1.6 | Pernos ØM16 A490 (L=400mm) en placa base columnas | und | 40 | 41.19 | 1647.6
| OE.2.4.2 | VIGAS METALICAS |  |  |  | 1623087.25
| OE.2.4.2.1.1 | Vigas Metalicas | kg | 132790.72 | 10.86 | 1442107.22
| OE.2.4.2.2.1 | Plancha Metalica | kg | 13273.41 | 6.91 | 91719.26
| OE.2.4.2.2.2 | PERNOS |  |  |  | 89260.77
| OE.2.4.2.2.2.1 | Pernos 1/2" | und | 1596 | 4.44 | 7086.24
| OE.2.4.2.2.2.2 | Pernos 5/8" | und | 1897 | 7.59 | 14398.23
| OE.2.4.2.2.2.3 | Pernos 3/4" | und | 3422 | 11.05 | 37813.1
| OE.2.4.2.2.2.4 | Pernos 7/8" | und | 1952 | 15.35 | 29963.2
| OE.2.4.3 | TIJERALES METALICO |  |  |  | 8557.52
| OE.2.4.3.1 | Tijeral Metalico - caseta TM-Ca | kg | 929.56 | 8.6 | 7994.22
| OE.2.4.3.1.1 | PLANCHAS METALICAS |  |  |  | 563.3
| OE.2.4.3.1.1.1 | Plancha Metalica-Espesor de 6mm | kg | 81.52 | 6.91 | 563.3
| OE.2.4.4 | CORREAS METALICAS |  |  |  | 5049.97
| OE.2.4.4.1 | Correas metalicas de 75x75x3mm | kg | 612.86 | 8.24 | 5049.97
| OE.2.6 | VARIOS |  |  |  | 180854.4
| OE.2.6.1 | ARRIOSTRAMIENTO METALICO |  |  |  | 60421.41
| OE.2.6.1.1 | Arriostramiento metalico | kg | 4936.39 | 12.24 | 60421.41
| OE.2.6.2 | ESCALERA METALICA |  |  |  | 13596.97
| OE.2.6.2.1 | Perfiles | kg | 1520.27 | 8.4 | 12770.27
| OE.2.6.2.2 | Placa Base e=16mm | kg | 42.39 | 16.96 | 718.93
| OE.2.6.2.3 | Refuerzo en la base e=6mm | kg | 12.43 | 8.67 | 107.77
| OE.2.6.3 | ARRIOSTRES DEL TECHO |  |  |  | 6542.39
| OE.2.6.3.1 | Acero Ø 1/2" LISO | m | 492.2 | 9.3 | 4577.46
| OE.2.6.3.2 | Conexión de tirantes L64x64x7.9 | m | 8.67 | 53.06 | 460.03
| OE.2.6.3.3 | Angulo 2.5X2.5X3/16" | m | 30.08 | 50.03 | 1504.9
| OE.2.6.4 | PINTURA DE PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 95182.77
| OE.2.6.4.1 | Pintura a base de resinas epoxi para protección anticorrosión | m2 | 4506.76 | 21.12 | 95182.77
| OE.2.6.5 | CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 4009.79
| OE.2.6.5.1 | Verificación de Capacidad Portante | und | 2 | 737.77 | 1475.54
| OE.2.6.5.2 | Diseño de Mezclas | und | 2 | 450 | 900
| OE.2.6.5.3 | Ensayos de Compactación de Suelos | und | 6 | 65 | 390
| OE.2.6.5.4 | Rotura de Briquetas de concreto | und | 10 | 50 | 500
| OE.2.6.5.5 | Pruebas de soldadura | und | 25 | 29.77 | 744.25
| OE.2.6.6 | CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO |  |  |  | 1101.07
| OE.2.6.6.1 | Curado y Protección de Concreto en Obra con Plástico | mes | 1 | 1101.07 | 1101.07
X | OE.3 | ARQUITECTURA |  |  |  | 4775271.95 | 4775271.95 | 0
| OE.3.1.10 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 142985.83
| OE.3.1.10 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO (SISTEMA DRY WALL O SIMILAR) |  |  |  | 142985.83
| OE.3.1.10.1 | MURO CON EL SISTEMA DRYWALL DOS CARAS | m2 | 277.65 | 140.54 | 39020.93
| OE.3.1.10.2 | CERCO PREFABRICADO DE CONCRETO TIPO PLACA H=3.00M. | m | 209.31 | 287 | 60071.97
| OE.3.1.10.3 | MURO SISTEMA DRYWALL CON LAMINA DE PLOMO e=2mm | m2 | 44.8 | 752.95 | 33732.16
| OE.3.1.10.4 | TABIQUE DE DOS CARAS CON UNA PLANCHA DE FIBROCEMENTO SUPERBOARD PRO 12.7 mm | m2 | 72.66 | 139.84 | 10160.77
| OE.3.3 | CIELORRASOS |  |  |  | 77621.04
| OE.3.3.6 | FALSO CIELO RASO |  |  |  | 77621.04
| OE.3.3.6.1 | FALSO CIELORRASO (BALDOSA DE FIBRA MINERAL BIOSOLUBLE 0.61 x 0.61m, E=14mm.) | m2 | 777.59 | 71.74 | 55784.31
| OE.3.3.6.2 | FALSO CIELO RASO CON PLACA DE SUPERBOARD (6mm.) | m2 | 154.42 | 55.89 | 8630.53
| OE.3.3.6.3 | FALSO CIELO RASO CON PLACA DE SUPERBOARD CON LAMINA DE PLOMO e=2mm | m2 | 18.3 | 721.65 | 13206.2
| OE.3.4 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 114430.87
| OE.3.4.1 | CONTRAPISOS |  |  |  | 8578.97
| OE.3.4.1.1 | Contrapiso de concreto f'c=175 kg/cm2 e =4 cm | m2 | 283.79 | 30.23 | 8578.97
| OE.3.4.2 | PISOS |  |  |  | 44738.88
| OE.3.4.2.20 | Piso Porcelanato de 60x60 antideslizante de alto transito | m2 | 761.39 | 46.5 | 35404.64
| OE.3.4.2.21 | Piso Ceramico de 45x45 antideslizante de alto transito | m2 | 19.2 | 48.2 | 925.44
| OE.3.4.2.23 | OTROS |  |  |  | 8408.8
| OE.3.4.2.23.2 | EXTERIORES- AGREGADO ESTABILIZADO | m2 | 889.82 | 9.45 | 8408.8
| OE.3.4.3 | PISOS DE CONCRETO |  |  |  | 61113.02
| OE.3.4.3.1 | CIRCULACION INTERIOR |  |  |  | 39711.51
| OE.3.4.3.1.1 | Afirmado y Compactado de 4" con Material Propio | m2 | 554.63 | 3.66 | 2029.95
| OE.3.4.3.1.2 | Encofrado y desencofrado | m2 | 140.28 | 33.43 | 4689.56
| OE.3.4.3.1.3 | Concreto f'c=175 kg/cm², e=0.15m | m2 | 554.63 | 57.89 | 32107.53
| OE.3.4.3.1.4 | Junta Flexible en concreto | m | 206.17 | 4.29 | 884.47
| OE.3.4.3.2 | VEREDAS |  |  |  | 21401.51
| OE.3.4.3.2.1 | Afirmado y Compactado de 4" con Material Propio | m2 | 212.83 | 3.66 | 778.96
| OE.3.4.3.2.2 | Encofrado y desencofrado | m2 | 131.18 | 33.43 | 4385.35
| OE.3.4.3.2.3 | Concreto f'c=175 kg/cm², e=0.15m | m2 | 212.83 | 57.89 | 12320.73
| OE.3.4.3.2.4 | Bruñas en veredas | m | 472.64 | 7.83 | 3700.77
| OE.3.4.3.2.5 | Junta Flexible en concreto | m | 50.28 | 4.29 | 215.7
| OE.3.5 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  |  | 41396.32
| OE.3.5.1 | ZOCALOS |  |  |  | 2018.57
| OE.3.5.1.11 | Zocalo de cerámico de 45 X 45 cm | m2 | 26.1 | 77.34 | 2018.57
| OE.3.5.2 | CONTRAZOCALOS |  |  |  | 39377.75
| OE.3.5.2.3 | CONTRAZOCALOS DE CERAMICO |  |  |  | 3158.4
| OE.3.5.2.3.2 | Contrazocalo de cerámico de 45x10 cm (H=10cm) | m | 132.04 | 23.92 | 3158.4
| OE.3.5.2.11 | OTROS |  |  |  | 36219.35
| OE.3.5.2.11.1 | CONTRAZOCALO SANITARIO COVER FORMER H=0.10 M. | m | 1234.47 | 29.34 | 36219.35
| OE.3.6 | COBERTURAS |  |  |  | 315978.39
| OE.3.6.7 | RECUBRIMIENTOS SOBRE ESTRUCTURAS DE MADERA, METAL, ETC. |  |  |  | 211076.35
| OE.3.6.7.1 | COBERTURA. PANEL COMPUESTA POR 5 CAPAS, PREPINTADO ESTANDAR E=2.25 mm | m2 | 1630.97 | 94.47 | 154077.74
| OE.3.6.7.2 | COBERTURA. TEJA POLICARBONATO E=1.0 mm. | m2 | 534.56 | 101.41 | 54209.73
| OE.3.6.7.3 | CUMBRERA LISA, E= 0.5mm | m | 71.4 | 39.06 | 2788.88
| OE.3.6.9 | OTROS |  |  |  | 104902.04
| OE.3.6.9.1 | CERRAMIENTO CON POLICARBONATO SOLIDO E=6 mm. | m2 | 370.6 | 283.06 | 104902.04
| OE.3.7 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 58022.3
| OE.3.7.1 | PUERTAS |  |  |  | 35599.18
| OE.3.7.1.1 | PUERTA DE MDF CONTRAPLACADA DE 6 mm. DE 01 HOJA RECUBIERTA CON | und | 1 | 2278.11 | 2278.11
| OE.3.7.1.2 | FORMICA BLANCA, MARCOS CON BARNIZ INCOLORO; PLANCHAS DE METAL Y REJILLA DE VENTILACION EN LA PARTE INFERIOR. TIPO P-7 (1.00 x 2.20) CORREDIZAPUERTA DE MDF CONTRAPLACADA DE 6 mm. DE 01 HOJA RECUBIERTA CON FORMICA BLANCA, MARCOS CON BARNIZ INCOLORO; PLANCHAS DE METAL Y REJILLA DE VENTILACION EN LA PARTE INFERIORA TIPO P-8 (1.05 x 2.20) DOBLE CORREDIZA | und | 3 | 2392 | 7176
| OE.3.7.1.3 | PUERTA DE MDF CONTRAPLACADA DE 6 mm. DE 01 HOJA RECUBIERTA CONFORMICA BLANCA, MARCOS CON BARNIZ INCOLORO. TIPO P-11 (1.05 x 2.20) | und | 7 | 2358.17 | 16507.19
| OE.3.7.1.4 | PUERTA DE MDF CONTRAPLACADA DE 6 mm. DE 01 HOJA RECUBIERTA CON FORMICA BLANCA, MARCOS CON BARNIZ INCOLORO. TIPO P-12 (0.85 x 2.20) | und | 2 | 1988.94 | 3977.88
| OE.3.7.1.5 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON PROTECCION DE LAMINAS DE PLOMO DE 01 HOJA RECUBIERTA CON FORMICA BLANCA. TIPO P-14 (1.05 x 2.20) | und | 2 | 1980 | 3960
| OE.3.7.1.6 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON PROTECCION DE LAMINAS DE PLOMO DE 01 HOJA RECUBIERTA CON FORMICA BLANCA. TIPO P-15 (0.85 x 2.20) | und | 1 | 1700 | 1700
| OE.3.7.2 | MUEBLES DE LABORATORIO Y SIMILARES |  |  |  | 22423.12
| OE.3.7.2.1 | MUEBLE TIPO 01 ADMISION - CITAS - INFORMES | und | 3 | 740 | 2220
| OE.3.7.2.2 | MUEBLE TIPO 02 ENTREGA Y RECEPCION | und | 3 | 59 | 177
| OE.3.7.2.3 | MUEBLE TIPO 03 ESTACION DE ENFERMERAS | und | 2 | 663.5 | 1327
| OE.3.7.2.4 | MUEBLE TIPO 04 TOMA DE MUESTRAS | und | 1 | 560 | 560
| OE.3.7.2.5 | MUEBLE TIPO 05 TRABAJOS LIMPIO - SUCIO | und | 2 | 540 | 1080
| OE.3.7.2.6 | MUEBLE TIPO 06 ESTAR DE PERSONAL | und | 2 | 525.01 | 1050.02
| OE.3.7.2.7 | MUEBLE TIPO 07 ESTERILIZACION | und | 1 | 3575 | 3575
| OE.3.7.2.8 | MUEBLE TIPO 08 LIMPIEZA | und | 1 | 438 | 438
| OE.3.7.2.9 | MUEBLE TIPO 09 LABORATORIO | und | 3 | 1922 | 5766
| OE.3.7.2.10 | MUEBLE TIPO 10 CONSULTORIOS Y TOPICO ATENCION RECIEN NACIDO | und | 10 | 570.01 | 5700.1
| OE. 3.7.2.11 | MUEBLE TIPO 11 LAVADO DE PERSONAL ASISTENCIAL | und | 1 | 530 | 530
| OE.3.8 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA |  |  |  | 42700.63
| OE.3.8.1 | VENTANAS DE FIERRO |  |  |  | 2115.79
| OE. 3.8.1.1 | VENTANA ALTA FIJA PERFILES DE Fe 2" x 1 1/2 y/o MALLA DE ACERO GALVANIZADO. V-2 (2.45 X 1.23) | und | 1 | 615.79 | 615.79
| OE. 3.8.1.2 | VENTANA ALTA FIJA PERFILES DE Fe 2" x 1 1/2 y/o MALLA DE ACERO GALVANIZADO. V-3 (2.15 X 1.23) | und | 1 | 500 | 500
| OE. 3.8.1.3 | VENTANA ALTA FIJA PERFILES DE Fe 2" x 1 1/2 y/o MALLA DE ACERO GALVANIZADO. V-4 (5.40 X 1.23) | und | 1 | 1000 | 1000
| OE.3.8.2 | PUERTA DE FIERRO |  |  |  | 9274
| OE. 3.8.2.1 | PUERTA METALICA TIPO PJ-01 (3.20 X 2.80M) DOBLE HOJA | und | 1 | 2920 | 2920
| OE. 3.8.2.2 | PUERTA METALICA TIPO PJ-02 (1.30 X 2.80M) UNA HOJA | und | 3 | 998 | 2994
| OE. 3.8.2.3 | PUERTA METALICA TIPO REJA DE DOBLE HOJA CON TUBO CUADRADO DE 2" x 2" e= 1 mm. P-9 ( 2.40 X 2.80) | und | 2 | 1120 | 2240
| OE. 3.8.2.4 | PUERTA METALICA TIPO REJA DE DOBLE HOJA CON TUBO CUADRADO DE 2" x 2" e= 1 mm. P-10 ( 1.40 X 2.80) | und | 1 | 1120 | 1120
| OE.3.8.4 | VENTANA DE ALUMINIO |  |  |  | 1207.32
| OE.3.8.4.1 | VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA CORREDERAS CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM. INCOLORO V-5 (1.00 X 1.00) | und | 12 | 100.61 | 1207.32
| OE.3.8.5 | PUERTAS DE ALUMINIO |  |  |  | 2350
| OE.3.8.5.1 | PUERTA DE MELAMINE CON MARCOS DE ALUMINIO DE 01 HOJA,COLOR CLARO.P-6 (0.65 x 2.00) | und | 10 | 235 | 2350
| OE.3.8.13 | DIVISION DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIENICOS |  |  |  | 1135.68
| OE.3.8.13.1 | SEPARADOR CON PERFILES DE ALUMINIO Y TABLEROS DE MELAMINA PARABAÑOS | m | 6.76 | 168 | 1135.68
| OE.3.8.14 | BARANDA METALICA |  |  |  | 19992.84
| OE.3.8.14.1 | BARANDAS METALICA EN ESCALERA PRINCIPAL H=1.17 m | m | 75.13 | 266.11 | 19992.84
| OE.3.8.15 | PASAMANOS AISLADOS |  |  |  | 4873.88
| OE.3.8.15.1 | AGARRADERA PARA MINUSVALIDOS EN SSHH; Ø 2" L=0.60M. | und | 19 | 103.24 | 1961.56
| OE.3.8.15.2 | AGARRADERA PARA MINUSVALIDOS EN SSHH; Ø 2" L=0.90M. | und | 19 | 153.28 | 2912.32
| OE.3.8.18 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES |  |  |  | 1751.12
| OE.3.8.18.1 | TOPE DE ACERO CROMADO PARA PUERTAS. | und | 118 | 14.84 | 1751.12
| OE.3.9 | CERRAJERIA |  |  |  | 4945.51
| OE.3.9.1 | BISAGRAS |  |  |  | 1672.12
| OE.3.9.1.2 | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA PESADA 4"x4" | und | 68 | 24.59 | 1672.12
| OE.3.9.2 | CERRADURAS |  |  |  | 3218.91
| OE.3.9.2.1 | CERRADURA TIPO A | und | 10 | 135.43 | 1354.3
| OE.3.9.2.2 | CERRADURA TIPO G | und | 7 | 100.48 | 703.36
| OE.3.9.2.3 | CERRADURA TIPO H | und | 10 | 54.55 | 545.5
| OE.3.9.2.4 | CERRADURA TIPO I | und | 4 | 130.45 | 521.8
| OE.3.9.2.5 | CERRADURA TIPO J | und | 1 | 93.95 | 93.95
| OE.3.9.4 | ACCESORIOS DE CIERRE |  |  |  | 54.48
| OE.3.9.4.1 | TIRADOR DE ACERO INOX. PARA PUERTA DE VIDRIO | und | 2 | 27.24 | 54.48
| OE.3.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  |  |  | 5501.08
| OE.3.10.1 | ESPEJOS |  |  |  | 4185.7
| OE.3.10.1.1 | ESPEJO INCOLORO e=6mm BISELADO (EMPOTRADO) (0.60 x 0.90) SOBRE LAVATORIO EN TODOS LOS SSHH | und | 38 | 110.15 | 4185.7
| OE.3.7.1 | PUERTAS |  |  |  | 1285
| OE.3.10.4.1 | (P-13) PUERTA AUTOPORTANTE DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, PUERTA BATIENTE CON CINTA DE SEGURIDAD DE 10 cm DE ANCHO A 1.00 m DE ALTURA (1.95 X 2.20) | und | 1 | 1285 | 1285
| OE.3.7.2 | VENTANAS |  |  |  | 30.38
| OE. 3.7.2.2 | VIDRIO EMPLOMADO (0.40 x 0.40) | und | 1 | 30.38 | 30.38
| OE.3.11 | PINTURA |  |  |  | 13214.65
| OE.3.11.1 | PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES |  |  |  | 13214.65
| OE.3.11.1.1 | PINTURA CIELORASO C/LATEX SATINADO (2MANOS), C/IMPRIMANTE | m2 | 172.6 | 19.16 | 3307.02
| OE.3.11.1.2 | PINTURA MUROS INTERIORES C/ LATEX (2 MANOS). C/ IMPRIMANTE | m2 | 321.26 | 19.16 | 6155.34
| OE.3.11.1.3 | PINTURA MUROS EXTERIORES C/ LATEX (2 MANOS). C/ IMPRIMANTE | m2 | 195.84 | 19.16 | 3752.29
| OE.3.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA |  |  |  | 16143.03
| OE.3.12.1 | LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA | glb | 1 | 6303.6 | 6303.6
| OE.3.12.2 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | glb | 1 | 3539.03 | 3539.03
| OE.3.12.5 | SEMBRIO DE GRASS |  |  |  | 6300.4
| OE.3.12.5.1 | SEMBRIO DE GRASS | m2 | 429 | 14.34 | 6151.86
| OE.3.12.5.2 | PLANTACION DE ARBUSTOS | und | 14 | 10.61 | 148.54
| OE.3.13 | OTROS |  |  |  | 3942332.3
| OE.3.13.1 | MODULO DE CONTINGENCIA |  |  |  | 3937000.69
| OE.3.13.1.1 | MODULO TIPO A, B, C | m2 | 1055.85 | 3728.75 | 3937000.69
| OE.3.13.2 | LETREROS |  |  |  | 769.36
| OE.3.13.2.1 | LOGOTIPO DE "CENTRO DE SALUD DE BELENPAMPA - CONTINGENCIA 0.40X0.40M. 37 LETRAS | und | 1 | 769.36 | 769.36
| OE.3.13.3 | SEÑALETICA DE ORIENTACION |  |  |  | 2962.29
| OE.3.13.3.1 | MTB SEÑALES MODULO TIPO BANDERA 0.30 X 0.40M | und | 19 | 18.98 | 360.62
| OE.3.13.3.2 | MTP SEÑALES MODULO TIPO PARED 0.30 X 0.40M | und | 19 | 18.93 | 359.67
| OE.3.13.3.2 | SEÑALES P/NUMERACION DE AMBIENTES 0.06 X 0.12M. LAMINA ACRILICA 4MM. | und | 118 | 19 | 2242
| OE.3.13.4 | SEÑALETICA DE SEGURIDAD |  |  |  | 492.56
| OE.3.13.4.1 | INDICA UBICACIÓN DE PELIGRO ALTO VOLTAJE 0.30 X 0.30 PLASTICO 500 MICRAS | und | 11 | 7.82 | 86.02
| OE.3.13.4.2 | INDICA UBICACIÓN ACCESO PARA DISCAPACITADOS 0.20 X 0.30 PLASTICO 500 MICRAS | und | 19 | 7.35 | 139.65
| OE.3.13.4.3 | INDICA UBICACIÓN PUESTA A TIERRA 0.30 X 0.30 PLASTICO 500 MICRAS | und | 7 | 8.53 | 59.71
| OE.3.13.4.4 | UBICACIÓN DE EXTINTOR 0.20 X 0.20 PVC AUTOADHESIVO | und | 10 | 7.35 | 73.5
| OE.3.13.4.5 | ZONA DE EVACUACIÓN CÍRCULO PINTADO EN PISO COLOR BLANCO (LINEA=0.10 M, RADIO= VARIABLE) | und | 2 | 66.84 | 133.68
| OE.3.13.5 | EXTINTORES |  |  |  | 1107.4
| OE.3.13.5.1 | EXTINTOR DE CO2-ABC X 5 KG | und | 10 | 110.74 | 1107.4
X | OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 201066.75 | 201066.75 | 0
| OE4.1 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 64207.61
| OE.4.1.1 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 33570.36
| OE.4.1.1.1 | SUMINISTRO DE URINARIOS |  |  |  | 660
| OE.4.1.1.1.1 | Urinario de loza tipo C-9 | und | 3 | 220 | 660
| OE.4.1.1.2 | SUMINISTRO DE INODOROS |  |  |  | 10404
| OE.4.1.1.2.1 | Inodoro estandar de loza | und | 34 | 306 | 10404
| OE.4.1.1.3 | SUMINISTRO DE LAVATORIOS |  |  |  | 22506.36
| OE.4.1.1.3.1 | Lavatorio de Loza Tipo Ovalin 60x50 | und | 20 | 147.81 | 2956.2
| OE.4.1.1.3.2 | Lavatorio de Loza Tipo Ovalin 45x40 | und | 37 | 127 | 4699
| OE.4.1.1.3.3 | Lavadero de acero Inox. de 1 poza de 50x50 | und | 22 | 538.74 | 11852.28
| OE.4.1.1.3.4 | Lavadero de acero Inox. de 80 x 50 CM de una poza con escurridor | und | 2 | 1499.44 | 2998.88
| OE.4.1.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS |  |  |  | 23899.47
| OE.4.1.2.1 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA URINARIOS |  |  |  | 285.42
| OE.4.1.2.1.1 | Accesorios para urinario de loza | und | 3 | 95.14 | 285.42
| OE.4.1.2.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INODOROS |  |  |  | 2303.16
| OE.4.1.2.2.1 | Accesorios para inodoro estandar de loza | und | 34 | 67.74 | 2303.16
| OE.4.1.2.3 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LAVATORIOS |  |  |  | 7464.3
| OE.4.1.2.3.1 | Accesorios para lavatorio de loza | und | 57 | 94.38 | 5379.66
| OE.4.1.2.3.2 | Accesorios para lavadero de acero inoxidable | und | 24 | 86.86 | 2084.64
| OE.4.1.2.4 | SUMINISTRO DE GRIFERIA |  |  |  | 9161.51
| OE.4.1.2.4.1 | Grifo para lavatorio de una llave | und | 57 | 80.53 | 4590.21
| OE.4.1.2.4.2 | Grifo cromado tipo cuello de ganso de una llave | und | 24 | 123.9 | 2973.6
| OE.4.1.2.4.3 | Ducha electrica de una llave | und | 10 | 159.77 | 1597.7
| OE.4.1.2.5 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 4685.08
| OE.4.1.2.5.1 | Porta rollo de loza blanca | und | 34 | 37.51 | 1275.34
| OE.4.1.2.5.2 | Toallero de gancho | und | 57 | 28.28 | 1611.96
| OE.4.1.2.5.3 | Jabonera de loza blanca | und | 57 | 31.54 | 1797.78
| OE.4.1.3 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 2634.37
| OE.4.1.3.1 | INSTALACIÓN DE URINARIOS |  |  |  | 42.27
| OE.4.1.3.1.1 | Instalación de Urinario de loza | und | 3 | 14.09 | 42.27
| OE.4.1.3.2 | INSTALACIÓN DE INODOROS |  |  |  | 766.36
| OE.4.1.3.2.1 | Instalación de Inodoro estandar de loza | und | 34 | 22.54 | 766.36
| OE.4.1.3.3 | INSTALACIÓN DE LAVATORIOS |  |  |  | 1825.74
| OE.4.1.3.3.1 | Instalacion de lavatorio de loza tipo ovalin 60x50 | und | 20 | 22.54 | 450.8
| OE.4.1.3.3.2 | Instalacion de lavatorio de loza tipo ovalin 45x40 | und | 37 | 22.54 | 833.98
| OE.4.1.3.3.3 | Instalacion de lavadero de acero inos. de 01 poza de 50x50cm | und | 22 | 22.54 | 495.88
| OE.4.1.3.3.4 | Instalacion de lavadero de acero inos. de 80x50cm de 01 poza con escurridor | und | 2 | 22.54 | 45.08
| OE.4.1.4 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS |  |  |  | 4103.41
| OE.4.1.4.1 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA URINARIOS |  |  |  | 60.87
| OE.4.1.4.1.1 | Instalacion de accesorios para urinario de loza | und | 3 | 20.29 | 60.87
| OE.4.1.4.2 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA INODOROS |  |  |  | 689.86
| OE.4.1.4.2.1 | Instalacion de accesorios para inodoro | und | 34 | 20.29 | 689.86
| OE.4.1.4.3 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LAVATORIOS |  |  |  | 1643.49
| OE.4.1.4.3.1 | Instalacion de accesorios para lavatorios de loza | und | 57 | 20.29 | 1156.53
| OE.4.1.4.3.2 | Instalacion de accesorios para lavadero de acero inoxidable | und | 24 | 20.29 | 486.96
| OE.4.1.4.4 | INSTALACIÓN DE GRIFERIA |  |  |  | 957.35
| OE.4.1.4.4.1 | Instalacion de Grifo para lavatorio de una llave | und | 57 | 10.15 | 578.55
| OE.4.1.4.4.2 | Instalacion de Grifo cromado tipo cuello de ganso de una llave | und | 24 | 10.15 | 243.6
| OE.4.1.4.4.3 | Instalacion de ducha electrica de una llave | und | 10 | 13.52 | 135.2
| OE.4.1.4.5 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 751.84
| OE.4.1.4.5.1 | Instalacion de Porta rollo de loza blanca | und | 34 | 5.08 | 172.72
| OE.4.1.4.5.2 | Instalacion de toallero de gancho | und | 57 | 5.08 | 289.56
| OE.4.1.4.5.3 | Instalacion de jabonera de loza blanca | und | 57 | 5.08 | 289.56
| OE.4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  |  | 60995.83
| OE.4.2.1 | SALIDA DE AGUA FRIA |  |  |  | 6855.22
| OE.4.2.1.2 | SALIDA DE AGUA FRIA-PVC SAP 1/2" | pto | 134 | 40.19 | 5385.46
| OE.4.2.1.3 | EMPALME A RED INTERIOR DE AGUA FRIA | und | 48 | 30.62 | 1469.76
| OE.4.2.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 3384.23
| OE.4.2.2.1 | CONEXION DOMICIARIA DE AGUA FRIA DE 3/4" | glb | 1 | 2891 | 2891
| OE.4.2.2.2 | RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC CLASE 10 C/R DE 1" | m | 46.01 | 10.72 | 493.23
| OE.4.2.3 | REDES DE ALIMENTACIÓN EXTERIORES |  |  |  | 40580.09
| OE.4.2.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 30653.05
| OE.4.2.3.1.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 276.08 | 3.22 | 888.98
| OE.4.2.3.1.2 | EXCAVACIÓN Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERÍA SECCIÓN A | m3 | 60.55 | 36.02 | 2181.01
| OE.4.2.3.1.3 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA SECCIÓN A | m | 72.73 | 5.05 | 367.29
| OE.4.2.3.1.4 | CAMA DE ARENA EN ZANJA P/TUB SECCIÓN A | m | 72.73 | 14.51 | 1055.31
| OE.4.2.3.1.5 | RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. SEGÚN SECCIÓN A | m | 72.73 | 19.89 | 1446.6
| OE.4.2.3.1.6 | EXCAVACIÓN Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERÍA SECCIÓN C | m3 | 97.26 | 36.02 | 3503.31
| OE.4.2.3.1.7 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA SECCIÓN C | m | 155.61 | 5.05 | 785.83
| OE.4.2.3.1.8 | CAMA DE ARENA EN ZANJA P/TUB SECCIÓN C | m | 155.61 | 17.11 | 2662.49
| OE.4.2.3.1.9 | RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. SEGÚN SECCIÓN C | m | 155.61 | 26.69 | 4153.23
| OE.4.2.3.1.10 | EXCAVACIÓN Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERÍA SECCIÓN D | m3 | 24.69 | 36.02 | 889.33
| OE.4.2.3.1.11 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA SECCIÓN D | m | 39.5 | 5.05 | 199.48
| OE.4.2.3.1.12 | CAMA DE ARENA EN ZANJA P/TUB SECCIÓN D | m | 39.5 | 17.11 | 675.85
| OE.4.2.3.1.13 | RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. SEGÚN SECCIÓN D | m | 39.5 | 26.69 | 1054.26
| OE.4.2.3.1.14 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA SECCIÓN A + C + D | m3 | 228.12 | 47.3 | 10790.08
| OE.4.2.3.2 | REDES DE ALIMENTACIÓN EXTERIORES |  |  |  | 9927.04
| OE.4.2.3.2.1 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1/2" NTP 399.166 | m | 14.24 | 6.81 | 96.97
| OE.4.2.3.2.2 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1" NTP 399.166 | m | 39.5 | 10.72 | 423.44
| OE.4.2.3.2.3 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1 1/2" NTP 399.166 | m | 6.9 | 20.66 | 142.55
| OE.4.2.3.2.4 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 CON ROSCA DE 2" NTP 399.166 | m | 205.47 | 25.37 | 5212.77
| OE.4.2.3.2.5 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 CON EMBONE DE 2 1/2" NTP 399.002 | m | 182.68 | 20.92 | 3821.67
| OE.4.2.3.2.6 | MONTANTE CON TUBERÍA PVC CLASE 10 CON ROSCA DE 1 1/2" NTP 399.166 INC ABRAZADERAS DE 2" | m | 3 | 45.38 | 136.14
| OE.4.2.3.2.7 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 CON ROSCA DE 3/4" NTP 399.166 | m | 10 | 9.35 | 93.5
| OE.4.2.4 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA |  |  |  | 1575.39
| OE.4.2.4.1 | CODO PVC SAP C-10 DE 1/2" CON ROSCA | und | 4 | 12.55 | 50.2
| OE.4.2.4.2 | CODO PVC SAP C-10 DE 1 1/2" CON ROSCA | und | 2 | 18.96 | 37.92
| OE.4.2.4.3 | CODO PVC SAP C-10 DE 2" CON ROSCA | und | 4 | 23.56 | 94.24
| OE.4.2.4.4 | CODO PVC SAP C-10 DE 2 1/2" CON EMBONE | und | 4 | 20.82 | 83.28
| OE.4.2.4.5 | TEE PVC-SAP C-10 DE Ø 1/2" CON ROSCA | und | 1 | 17.39 | 17.39
| OE.4.2.4.6 | TEE PVC-SAP C-10 DE Ø 2" CON ROSCA | und | 4 | 33.77 | 135.08
| OE.4.2.4.7 | TEE PVC SAP C-10 DE 2" CON REDUCCIÓN A 1/2" CON ROSCA | und | 2 | 44.41 | 88.82
| OE.4.2.4.8 | TEE PVC SAP C-10 DE 2" CON REDUCCIÓN A 1 1/2" CON ROSCA | und | 1 | 45.2 | 45.2
| OE.4.2.4.9 | TEE PVC SAP C-10 DE 2 1/2" CON REDUCCIÓN A 1/2" CON ROSCA | und | 1 | 85.81 | 85.81
| OE.4.2.4.10 | TEE PVC SAP C-10 DE 2 1/2" CON REDUCCIÓN A 2" CON ROSCA | und | 2 | 89.61 | 179.22
| OE.4.2.4.11 | TAPÓN DE 1/2" Ø | und | 21 | 9.53 | 200.13
| OE.4.2.4.12 | TAPÓN DE 1-1/4" Ø | und | 10 | 13.74 | 137.4
| OE.4.2.4.13 | TAPÓN DE 1-1/2" Ø | und | 15 | 15.66 | 234.9
| OE.4.2.4.14 | TAPÓN DE 2" Ø | und | 1 | 21.16 | 21.16
| OE.4.2.4.15 | COLGADORES TIPO GOTA PARA TUBERIA | und | 14 | 11.76 | 164.64
| OE.4.2.5 | VALVULAS Y LLAVES |  |  |  | 1274.02
| OE.4.2.5.1 | VÁLVULA ESFÉRICA 2" Ø BRONCE C-10 | und | 1 | 294.92 | 294.92
| OE.4.2.5.2 | LLAVE D/RIEGO C/GRIFO DE 1/2" A 0.60m S.N.P. INC. VALVULA 1/2" Y MURO CONCRETO | und | 4 | 164.12 | 656.48
| OE.4.2.5.3 | VÁLVULA ESFÉRICA 3/4" Ø BRONCE C-10 | und | 3 | 107.54 | 322.62
| OE.4.2.6 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CISTERNA DE AGUA |  |  |  | 5807.78
| OE.4.2.6.1 | RED DE CISTERNA |  |  |  | 1521.36
| OE.4.2.6.1.1 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 1" ROSCADA INC SOPORTERÍA Y COLGADORES | m | 4.63 | 42.57 | 197.1
| OE.4.2.6.1.2 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" ROSCADA INC SOPORTERÍA Y COLGADORES | m | 2.31 | 47.82 | 110.46
| OE.4.2.6.1.3 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 2" ROSCADA INC SOPORTERÍA Y COLGADORES | m | 4.26 | 52.19 | 222.33
| OE.4.2.6.1.4 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" ROSCADA INC SOPORTERÍA Y COLGADORES | m | 6.8 | 56.56 | 384.61
| OE.4.2.6.1.5 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 4" ROSCADA INC SOPORTERÍA Y COLGADORES | m | 2.51 | 79.57 | 199.72
| OE.4.2.6.1.6 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 1" | und | 1 | 15.11 | 15.11
| OE.4.2.6.1.7 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" | und | 3 | 18 | 54
| OE.4.2.6.1.8 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2" | und | 3 | 22.4 | 67.2
| OE.4.2.6.1.9 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2 1/2" | und | 1 | 27.42 | 27.42
| OE.4.2.6.1.10 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 4" | und | 1 | 53.4 | 53.4
| OE.4.2.6.1.11 | TEE DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2 1/2" | und | 4 | 34.93 | 139.72
| OE.4.2.6.1.12 | TRAMPA DE PVC DE Ø 4" NTP 399.003 | und | 1 | 50.29 | 50.29
| OE.4.2.6.2 | VALVULAS Y LLAVES |  |  |  | 2589.09
| OE.4.2.6.2.1 | VALVULA CHECK DE BRONCE Ø 1 1/2 C-10 | und | 3 | 166.7 | 500.1
| OE.4.2.6.2.2 | VALVULA TIPO BOLA Ø 2" | und | 3 | 225.05 | 675.15
| OE.4.2.6.2.3 | VALVULA TIPO BOLA Ø 1 1/2" | und | 3 | 155.4 | 466.2
| OE.4.2.6.2.4 | VALVULA TIPO BOLA Ø 1" | und | 2 | 132.99 | 265.98
| OE.4.2.6.2.5 | VALVULA FLOTADORA Ø 1" | und | 1 | 103.89 | 103.89
| OE.4.2.6.2.6 | VÁLVULA PIE DE SUCCIÓN Ø 2" CON REGILLA C-10 | und | 3 | 192.59 | 577.77
| OE.4.2.6.3 | ADITAMENTOS VARIOS |  |  |  | 1652.41
| OE.4.2.6.3.1 | BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR ROMPE AGUA DE 4" | und | 2 | 140.79 | 281.58
| OE.4.2.6.3.2 | UNIÓN UNIVERSAL 2" (FIERRO GALVANIZADO) | und | 6 | 34.17 | 205.02
| OE.4.2.6.3.3 | UNIÓN UNIVERSAL 1 1/2" (FIERRO GALVANIZADO) | und | 6 | 25.96 | 155.76
| OE.4.2.6.3.4 | UNIÓN UNIVERSAL 1" (FIERRO GALVANIZADO) | und | 4 | 19.13 | 76.52
| OE.4.2.6.3.5 | TAPÓN DE 1" C/R C-10 | und | 1 | 10.95 | 10.95
| OE.4.2.6.3.6 | TAPÓN DE 2 1/2" EMBONE C-10 | und | 1 | 19.97 | 19.97
| OE.4.2.6.3.7 | REJILLA METÁLICA CON PLATINAS DE F° DE 1" x 1/8" | m2 | 1.2 | 337.85 | 405.42
| OE.4.2.6.3.8 | TAPA DE REGISTRO DE CUARTO DE BOMBAS | m2 | 0.7 | 229.4 | 160.58
| OE.4.2.6.3.9 | ESCALERA METÁLICA | und | 1 | 336.61 | 336.61
| OE.4.2.6.4 | EMPALME Y PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 44.92
| OE.4.2.6.4.1 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN A ZANJA TAPADA PARA CISTERNA | m | 20.51 | 2.19 | 44.92
| OE.4.2.7 | EMPALME Y PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 1519.1
| OE.4.2.7.2 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA | m | 446.8 | 2.46 | 1099.13
| OE.4.2.7.3 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA ABIERTA | m | 170.72 | 2.46 | 419.97
| OE.4.5 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 22462.89
| OE.4.5.1 | TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION DE DESAGUE PLUVIAL |  |  |  | 21817.85
| OE.4.5.1.1 | MONTANTES Y/O BAJADAS PLUVIALES CON TUB. PVC -SAP DE Ø 4" INC ACCESORIOS DE PVC, PINTURA Y REJILLAS | m | 65.09 | 83.84 | 5457.15
| OE.4.5.1.2 | CANALETA EVAC AGUAS PLUVIALES DE ALUZINC e=1mm, SECCIÓN RECTANGULAR BASE 200mm CON SOPORTERIA CADA 1.50m | m | 129.6 | 126.24 | 16360.7
| OE.4.5.2 | EMPALME Y PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 645.04
| OE.4.5.2.1 | PRUEBA HIDRÁULICA DE RED PLUVIAL | m | 65.09 | 9.91 | 645.04
| OE.4.6 | DESAGÜE Y VENTILACIÓN |  |  |  | 53400.42
| OE.4.6.1 | SALIDAS DE DESAGÜE |  |  |  | 6962.55
| OE.4.6.1.1 | SALIDA DE DESAGÜE - PVC CP 2" | pto | 93 | 49.7 | 4622.1
| OE.4.6.1.2 | SALIDA DE DESAGÜE - PVC CP 4" | pto | 35 | 66.87 | 2340.45
| OE.4.6.2 | REDES DE DERIVACIÓN |  |  |  | 2742.11
| OE.4.6.2.1 | CONEXIÓN A REDES DE DERIVACIÓN DE DESAGÜE | glb | 1 | 2153.77 | 2153.77
| OE.4.6.2.2 | RED VENTILACION CON TUBERIA DE PVC SAP Ø DE 2" NTP 399.033 | m | 10 | 23.43 | 234.3
| OE.4.6.2.3 | SALIDA TUBERIA DE VENTILACION PVC Ø 2" | und | 2 | 155.11 | 310.22
| OE.4.6.2.4 | SOMBRERO EN SALIDA TUBERIA VENTILACION Ø 2" | und | 2 | 21.91 | 43.82
| OE.4.6.3 | REDES COLECTORAS |  |  |  | 34049.18
| OE.4.6.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 23640.17
| OE.4.6.3.1.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 358.15 | 3.22 | 1153.24
| OE.4.6.3.1.2 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA SECCIÓN B | m3 | 141.64 | 31.52 | 4464.49
| OE.4.6.3.1.3 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA SECCIÓN B | m | 270.69 | 5.05 | 1366.98
| OE.4.6.3.1.4 | CAMA DE ARENA EN ZANJA P/TUB SECCIÓN B | m | 270.69 | 14.51 | 3927.71
| OE.4.6.3.1.5 | RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. SEGÚN SECCIÓN B | m | 270.69 | 21.05 | 5698.02
| OE.4.6.3.1.6 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA SECCIÓN B | m3 | 148.62 | 47.3 | 7029.73
| OE.4.6.3.2 | INSTALACION DE TUBERIA COLECTORA |  |  |  | 10409.01
| OE.4.6.3.2.1 | RED COLECTORA CON TUBERÍA DE PVC SAP Ø DE 3" NTP 399.003. | m | 9.24 | 16.57 | 153.11
| OE.4.6.3.2.2 | RED COLECTORA CON TUBERÍA DE PVC SAP Ø DE 4" NTP 399.003. | m | 150.35 | 24.87 | 3739.2
| OE.4.6.3.2.3 | RED COLECTORA CON TUBERÍA DE PVC SAP Ø DE 6" NTP 399.003. | m | 111.1 | 55.55 | 6171.61
| OE.4.6.3.2.4 | MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC - SAP Ø DE 4" NTP 399.003.INC ABRAZADERAS | m | 3 | 87.24 | 261.72
| OE.4.6.3.2.5 | RED COLECTORA CON TUBERIA DE PVC SAP Ø DE 2" NTP 399.003 | m | 7 | 11.91 | 83.37
| OE.4.6.4 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS |  |  |  | 664.18
| OE.4.6.4.1 | YEE PVC SAP DE 4" X 4" | und | 1 | 19.15 | 19.15
| OE.4.6.4.2 | CODO PVC SAP DE 45° X 2 1/2" | und | 2 | 20.01 | 40.02
| OE.4.6.4.3 | CODO PVC SAP DE 90° X 2 1/2" | und | 1 | 20.01 | 20.01
| OE.4.6.4.4 | ADITAMENTOS VARIOS |  |  |  | 585
| OE.4.6.4.4.1 | SUMIDERO DE BRONCE DE 3" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | und | 2 | 25.7 | 51.4
| OE.4.6.4.4.2 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | und | 4 | 51.07 | 204.28
| OE.4.6.4.4.3 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" TIPO DADO, SUMINISTRO E INSTALACION | und | 2 | 59.75 | 119.5
| OE.4.6.4.4.4 | SUMIDERO DE BRONCE DE 2" PROVISION Y COLOCACION | und | 3 | 30.74 | 92.22
| OE.4.6.4.4.5 | COLGADORES TIPO GOTA PARA TUBERIA | und | 10 | 11.76 | 117.6
| OE.4.6.5 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN |  |  |  | 8982.4
| OE.4.6.5.1 | CAJAS DE REGISTRO |  |  |  | 8167.62
| OE.4.6.5.1.1 | CAJA DE REG.PREFAB. 0.30x0.60m C/TAPA CONC., Incl R-6" | und | 18 | 241 | 4338
| OE.4.6.5.1.2 | CAJA DE REG.PREFAB. 0.60x0.60m C/TAPA CONC. | und | 8 | 214.42 | 1715.36
| OE.4.6.5.1.3 | BUZÓN D=1.20m, PORF. PROM. 1.35m | und | 2 | 804.53 | 1609.06
| OE.4.6.5.1.4 | CAJUELA DE CONCRETO DE 0.30X0.30m CON REJILLA METÁLICA - IN SITU | und | 2 | 252.6 | 505.2
| OE.4.6.5.1.5 | EMPALME Y PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 814.78
| OE.4.6.5.1.5.2 | PRUEBA HIDRÁULICA DE ESCORRENTÍA DE TUB. DESAGÜE | m | 270.69 | 3.01 | 814.78
X | OE.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 1131173.75 | 1131173.75 | 0
| OE.5.1 | CONEXIÓN A LA RED EXTERNA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA |  |  |  | 251785.97
| OE.5.1.1 | Sistema de Utilización en Media Tensión Subestación Tipo Seco Compacto de 150 KVA. | glb | 1 | 251785.97 | 251785.97
| OE.5.2 | SALIDA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 369349.35
| OE.5.2.1 | SALIDA |  |  |  | 50057.7
| OE.5.2.1.1 | SALIDA PARA ALUMBRADO |  |  |  | 10890.75
| OE.5.2.1.1.1 | Salida para Alumbrado | pto | 303 | 33.51 | 10153.53
| OE.5.2.1.1.2 | Salida para alumbrado exterior en poste tipo alumbrado público | pto | 5 | 33.51 | 167.55
| OE.5.2.1.1.3 | Salida para Alumbrado de Emergencia | pto | 17 | 33.51 | 569.67
| OE.5.2.1.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES |  |  |  | 21116.82
| OE.5.2.1.2.1 | Salida para tomacorriente Bipolar Doble con linea a tierra (F+ N+T), 16 A. 250 V. GRADO HOSPITALARIO DADOS COLOR BLANCO PARA USO GENERAL (SISTEMA NORMAL). | pto | 140 | 92.22 | 12910.8
| OE.5.2.1.2.2 | Salida para tomacorriente Bipolar Doble Tipo Mixto tres en linea y tipo Schuko (F+N+T), 16 A. 250 V. EN PARA USO GENERAL (NO ESTABILIZADO) (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO | pto | 45 | 117.7 | 5296.5
| OE.5.2.1.2.3 | Salida para tomacorriente Bipolar Doble con linea a tierra tipo Schuko (F+N+T), 16A. 250 V. GRADO HOSPITALARIO DADOS C | pto | 24 | 121.23 | 2909.52
| OE.5.2.1.3 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES DE FUERZA |  |  |  | 1566.29
| OE.5.2.1.3.1 | Salida de Fuerza con Caja y tapa Biselada de 100 x 100 x 100 mm( Duchas, equipos biomedicos, etc) | pto | 34 | 40.16 | 1365.44
| OE.5.2.1.3.2 | Salida de Fuerza para electrobomba a prueba de agua | pto | 5 | 40.17 | 200.85
| OE.5.2.1.4 | SALIDA PARA INTERRUPTOR |  |  |  | 9742.58
| OE.5.2.1.4.1 | Salida para Interruptor Simple con placa de acero inoxidable Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 78 | 59.91 | 4672.98
| OE.5.2.1.4.2 | Salida para Interruptor doble con placa de acero inoxidable Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 40 | 93.92 | 3756.8
| OE.5.2.1.4.3 | Salida para Interruptor triple con placa de acero inoxidable Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 2 | 100.55 | 201.1
| OE.5.2.1.4.4 | Salida para Interruptor Simple de tres vías con placa de acero (Conmutación) Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 2 | 91.6 | 183.2
| OE.5.2.1.4.5 | Interruptor Simple suspendido cabecera de cama (colgado) Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 15 | 61.9 | 928.5
| OE 5.2.1.5 | CAJAS DE PASO |  |  |  | 6741.26
| OE.5.2.1.5.1 | Caja de pase F°G° 400x400x75mm | und | 31 | 97.55 | 3024.05
| OE.5.2.1.5.2 | Caja de pase F°G° 200x200x75mm | und | 15 | 53.89 | 808.35
| OE.5.2.1.5.3 | Caja de pase F°G° 150x150x75mm | und | 43 | 41.56 | 1787.08
| OE.5.2.1.5.4 | Caja de pase F°G° 100x100x75mm | und | 23 | 35.66 | 820.18
| OE.5.2.1.5.5 | Caja de pase F°G° 100x55x55mm | und | 10 | 30.16 | 301.6
| OE.5.2.2 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS |  |  |  | 124232.5
| OE.5.2.2.1 | Tubería para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | m | 57 | 33.94 | 1934.58
| OE.5.2.2.2 | Tubería para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | m | 100 | 9.67 | 967
| OE.5.2.2.3 | Tubería para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | m | 951 | 8.25 | 7845.75
| OE.5.2.2.4 | Tubería alumbrado y tomacorrientes PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | m | 2753 | 7.45 | 20509.85
| OE.5.2.2.5 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 114 | 11.38 | 1297.32
| OE.5.2.2.6 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | und | 200 | 4.38 | 876
| OE.5.2.2.7 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 1902 | 3.95 | 7512.9
| OE.5.2.2.8 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 5506 | 3.2 | 17619.2
| OE.5.2.2.9 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 114 | 19.6 | 2234.4
| OE.5.2.2.10 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 35mm | und | 200 | 17.65 | 3530
| OE.5.2.2.11 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 25mm | und | 1902 | 6.74 | 12819.48
| OE.5.2.2.12 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 5506 | 4.26 | 23455.56
| OE.5.2.2.13 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 100mm | und | 86 | 9.35 | 804.1
| OE.5.2.2.14 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 35mm | und | 150 | 5.33 | 799.5
| OE.5.2.2.15 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 1427 | 4.38 | 6250.26
| OE.5.2.2.16 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 4130 | 3.82 | 15776.6
| OE.5.2.3 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS |  |  |  | 103400.84
| OE.5.2.3.1 | Cable NH-80 DE 4 mm2 ALUMBRADO + TOMACORRIENTES | m | 4593 | 3.35 | 15386.55
| OE 5.2.3.2 | Cable Cu NH-80 1 x 6 mm2 Alimentadores Fuerza | m | 397 | 5.18 | 2056.46
| OE.5.2.3.3 | Cable N2XOH de 1 x 6 mm2 Alimentadores | m | 1309 | 7.11 | 9306.99
| OE.5.2.3.4 | Cable N2XOH de 1 x 10 mm2 Alimentadores | m | 1992 | 11.11 | 22131.12
| OE.5.2.3.5 | Cable N2XOH de 1 x 16 mm2 Alimentadores | m | 1303 | 14.61 | 19036.83
| OE.5.2.3.6 | Cable N2XOH de 1 x 25 mm2 Alimentadores | m | 307 | 21.61 | 6634.27
| OE.5.2.3.7 | Cable N2XOH de 1 x 70 mm2 Alimentadores | m | 424 | 24.88 | 10549.12
| OE.5.2.3.8 | Cable N2XOH de 1 x 120 mm2 Alimentadores | m | 116 | 69.11 | 8016.76
| OE.5.2.3.9 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 25 mm2 | m | 204 | 11.56 | 2358.24
| OE.5.2.3.10 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 50 mm2 | m | 130 | 46.2 | 6006
| OE.5.2.3.11 | Pruebas Eléctricas ( Aislamiento y Continuidad). DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y ALIMENTADORES | glb | 1 | 1918.5 | 1918.5
| OE.5.2.4 | SISTEMAS DE CONDUCTOS |  |  |  | 12903.58
| OE.5.2.4.1 | Canaleta para conductor enterrado 0.40 x 0.60 m | m | 151 | 66.46 | 10035.46
| OE 5.2.4.2 | Buzon Electroducto de Concreto Armado con tapa 0.60 x0.60 x 0.60m | und | 6 | 478.02 | 2868.12
| OE.5.2.6 | TABLEROS PRINCIPALES |  |  |  | 2574.69
| OE.5.2.6.1 | TABLERO PRINCIPAL DE F°G° AUTOSOPORTADO TRIFASICO ( 380 / 220 VOLTIOS), PARA 15 PROTECCIONES DE CAJA MOLDEADA TIPO TETRA | und | 1 | 2574.69 | 2574.69
| OE.5.2.7 | TABLEROS DE DISTRIBUCION |  |  |  | 24852.28
| OE.5.2.7.1 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-01 (36 polos) | und | 1 | 745.45 | 745.45
| OE.5.2.7.2 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-02 (48 polos) | und | 1 | 870.32 | 870.32
| OE.5.2.7.3 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-03 (48 polos) | und | 1 | 870.32 | 870.32
| OE.5.2.7.4 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-04 (42 polos) | und | 1 | 842.02 | 842.02
| OE.5.2.7.5 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-05 ( 42 polos) | und | 1 | 842.02 | 842.02
| OE.5.2.7.6 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-06 (36 polos) | und | 1 | 745.45 | 745.45
| OE.5.2.7.7 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-07 ( 8 polos) | und | 1 | 504.49 | 504.49
| OE.5.2.7.8 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- AE ( AREAS EXTERNAS) ( 12 polos) | und | 1 | 504.49 | 504.49
| OE.5.2.7.9 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- AL ( ALMACENES) ( 12 polos) | und | 1 | 504.49 | 504.49
| OE.5.2.7.10 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-AC ( 60 polos) (TD08 AREAS COMUNES) | und | 1 | 2687.37 | 2687.37
| OE.5.2.7.11 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- CA ( CONSULTA ADMISION) ( 8 polos) | und | 1 | 504.49 | 504.49
| OE.5.2.7.12 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- CG ( CASETA DE GRUPO Y SED) ( 12 polos) | und | 1 | 560.83 | 560.83
| OE.5.2.7.13 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- E ( ESTABILIZADO) ( 18 polos) | und | 1 | 607.94 | 607.94
| OE.5.2.7.14 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- BOM ( 24 polos) | und | 1 | 651.06 | 651.06
| OE.5.2.7.15 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-CF1 ( 48 polos)( CARGAS DE FUERZAS 01) | und | 1 | 870.32 | 870.32
| OE.5.2.7.16 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-CF2 ( 60 polos)( CARGAS DE FUERZAS 02) | und | 1 | 2912.74 | 2912.74
| OE.5.2.7.17 | Termimales Para Termomagnéticos Para Conductores De 4, 6 10, 16,25, 35, 50, 70 y 120 mm2 | und | 480 | 7.3 | 3504
| OE 5.2.7.18 | Marcadores de Fase Para Conductores | und | 480 | 4.46 | 2140.8
| OE 5.2.7.19 | Tapas de Reserva para Tableros | und | 41 | 6.63 | 271.83
| OE.5.2.7.20 | Prueba de aislamiento de tableros | und | 1 | 3538.09 | 3538.09
| OE.5.2.7.21 | Laminas de señalizacion contra riesgo electrico para tableros | und | 16 | 10.86 | 173.76
| OE.5.2.8 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN |  |  |  | 51327.76
| OE.5.2.8.1 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 350 A, 30 KA | und | 1 | 2465.8 | 2465.8
| OE.5.2.8.2 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 140 A, 30 KA | und | 2 | 958.7 | 1917.4
| OE.5.2.8.3 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 120 A, 30 KA | und | 2 | 879.64 | 1759.28
| OE.5.2.8.4 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 80 A, 20 KA | und | 2 | 800.58 | 1601.16
| OE.5.2.8.5 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 70 A, 20 KA | und | 2 | 800.58 | 1601.16
| OE.5.2.8.6 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 60 A, 20 KA | und | 2 | 765.18 | 1530.36
| OE.5.2.8.7 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 50 A, 20 KA | und | 2 | 765.18 | 1530.36
| OE.5.2.8.8 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 40 A, 20 KA | und | 2 | 765.18 | 1530.36
| OE.5.2.8.9 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 30 A, 20 KA | und | 2 | 765.18 | 1530.36
| OE.5.2.8.10 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 20 A, 20 KA | und | 4 | 765.18 | 3060.72
| OE.5.2.8.11 | Interruptor Termomagnetico Tipo Riel Bipolar 2 x 30 A, 10 KA | und | 15 | 63.74 | 956.1
| OE.5.2.8.12 | Interruptor Termomagnético Tipo Riel Bipolar 2 X 20 A 10 KA | und | 39 | 51.46 | 2006.94
| OE.5.2.8.13 | Interruptor Termomagnético Tipo Riel Bipolar 2 X 16 A 10 KA | und | 47 | 51.46 | 2418.62
| OE.5.2.8.14 | Interruptor diferencial 2 x 25 A - 30 miliamperios | und | 81 | 145.52 | 11787.12
| OE 5.2.8.15 | Contactor monofasico de 20 Amperios | und | 16 | 155.03 | 2480.48
| OE 5.2.8.16 | Reloj Horario | und | 9 | 31.22 | 280.98
| OE.5.2.8.17 | Prueba de aislamiento de tableros | glb | 2 | 3538.09 | 7076.18
| OE.5.2.8.18 | Prueba de balanceo de carga | glb | 2 | 2897.19 | 5794.38
| OE.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CAC 8m |  |  |  | 4280.8
| OE.5.3.1 | Suministro e Instalación de Postes de CAC DE 8m | und | 5 | 856.16 | 4280.8
| OE.5.4 | INSTALACION DE PARARRAYOS |  |  |  | 6282.74
| OE.5.4.1 | Pararrayo TIPO PDC 3,3 RADIO 65m, Nivel III, C/Disposit. de Cebado. | und | 1 | 6282.74 | 6282.74
| OE.5.5 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 14142.96
| OE.5.5.1 | Pozo puesta a tierra | und | 8 | 1352.22 | 10817.76
| OE.5.5.2 | Pruebas Eléctricas ( Resistencia de Puesta a Tierra) | und | 8 | 415.65 | 3325.2
| OE.5.6 | ARTEFACTOS |  |  |  | 92365.48
| OE.5.6.1 | LUMINARIAS |  |  |  | 92365.48
| OE.5.6.1.1 | LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT DE 2X18W, CODIGO DE PROTECCION IP 44, ADOSADO | und | 50 | 156.83 | 7841.5
| OE.5.6.1.2 | SPOT LIGHT DECORATIVO DLD 1x35W 220V, PARA ADOSAR | und | 23 | 156.83 | 3607.09
| OE.5.6.1.3 | BRAQUETE DE ALUMBRADO DE CABECERA DE CAMA 2x20W, PARA ADOSAR | und | 15 | 134.41 | 2016.15
| OE.5.6.1.4 | BRAQUETE DE ALUMBRADO PARA PASILLOS RSP 2X18W, PARA ADOSAR | und | 62 | 166.29 | 10309.98
| OE.5.6.1.5 | LUMINARIA HERMETICA CON TUBO LED CON DIFUSOR DE 2x36W (OFICINAS Y ZONAS DE ACCESO DEL PERSONAL) PARA ADOSAR | und | 76 | 252.78 | 19211.28
| OE.5.6.1.6 | LUMINARIA PARA ADOSAR CON TUBO LED DE 2x36W Y BALASTO ELECTRONICO | und | 50 | 249.32 | 12466
| OE.5.6.1.7 | LÁMPARA GERMICIDA ULTRAVIOLETA 30W, 220V 60HZ CON BALASTRO ELECTRÓNICO PARA ADOSAR | und | 2 | 284.64 | 569.28
| OE.5.6.1.8 | LUMINARIA PARA ALUMBRADO DE GUARDIA CON LAMP. AHORRADORAS DE 11W, 220V, 60Hz PARA ADOSAR | und | 24 | 89.28 | 2142.72
| OE.5.6.1.9 | LAMPARA CIALITICA | und | 1 | 24520.48 | 24520.48
| OE.5.6.1.10 | LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO DE 150W (ZONA EXTERIOR DE AMBULANCIAS) | und | 5 | 598.16 | 2990.8
| OE.5.6.1.11 | LUZ DE EMERGENCIA DE BATERÍA TIPO LED 35 W PARA ADOSAR IP 42, IK 07 | und | 17 | 306.55 | 5211.35
| OE.5.6.1.12 | Prueba de medición del nivel de iluminación en interiores y exteriores | glb | 1 | 1478.85 | 1478.85
| OE.5.7 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 260368.49
| OE.5.7.1 | ELECTROBOMBAS |  |  |  | 6657.24
| OE.5.7.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS 3.4 H.P.-3Ø-380v.-60cps, incluye tablero de protección IP66 y sistema de automatización | glb | 1 | 3370.35 | 3370.35
| OE.5.7.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 3H.P.-3Ø-220v.-60cps, incluye tablero de protección IP66 y sistema de automatización | glb | 1 | 3286.89 | 3286.89
| OE.5.7.2 | EQUIPOS VARIOS |  |  |  | 253711.25
| OE.5.7.2.1 | GRUPO ELECTROGENO de 140KVA prime, salida 380/220V, 1800RPM, 60HZ, incl Accesorios y Tanque de Comb. | glb | 1 | 189999.98 | 189999.98
| OE.5.7.2.2 | UPS TRIFASICO 20 KVA, 2 BATERIAS INTERNAS, INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO Y AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 380/220V. | glb | 1 | 63711.27 | 63711.27
| OE.5.8 | INSTALACIONES INDUSTRIALES |  |  |  | 10766.97
| OE.5.8.1 | BANDEJAS ELECTRICAS DE 300x100mm |  |  |  | 10766.97
| OE.5.8.1.1 | Bandeja de rejilla de acero electrosoldada de 300x100 mm/ 3m | und | 56 | 133.39 | 7469.84
| OE.5.8.1.2 | Accesorios | und | 273 | 7.37 | 2012.01
| OE.5.8.1.3 | Soporte INSTA-FIX para suspensión en trapecio DE 370X80mm | und | 110 | 10.04 | 1104.4
| OE.5.8.1.4 | Soportes de Distanciador para fijar en pared de 300mm | und | 18 | 10.04 | 180.72
| OE.5.6.16 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA |  |  |  | 121830.99
| OE.5.6.16.1 | SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EN SALA DE RAYOS X Y SALA DEECOGRAFÍAS |  |  |  | 3752.85
| OE.5.6.16.1.1 | VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO( 2410 RPM - 30W - 220 V - 1Ø - 60 HZ - 85 CFM - 3.7 MMCA - 55 DB -Paprox. 1.5 Kg) | und | 1 | 1405.23 | 1405.23
| OE.5.6.16.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 34.7 | 33.16 | 1150.65
| OE.5.6.16.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INYECCIÓN | und | 2 | 174.42 | 348.84
| OE.5.6.16.1.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 | 848.13 | 848.13
| OE.5.6.16.2 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN SALA DE RAYOS X Y SALA DE ECOGRAFÍAS |  |  |  | 4141.09
| OE.5.6.16.2.1 | EXTRACTOR AXIAL DIRECTO ( 2342 RPM - 38W - 220V - 1Ø-60 HZ - 102 CFM -61 DB -Paprox. 5.4 Kg) | und | 1 | 834.61 | 834.61
| OE.5.6.16.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 60.75 | 33.16 | 2014.47
| OE.5.6.16.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE EXTRACCIÓN | und | 2 | 221.94 | 443.88
| OE.5.6.16.2.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 | 848.13 | 848.13
| OE.5.6.16.3 | SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EN LABORATORIOS |  |  |  | 4794.6
| OE.5.6.16.3.1 | VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO( 2417 RPM - 30W - 220 V - 1Ø - 60 HZ - 77 CFM - 3.46 MMCA - 55 DB -Paprox. 1.5 Kg) | und | 1 | 1533.09 | 1533.09
| OE.5.6.16.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 57 | 33.16 | 1890.12
| OE.5.6.16.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INYECCIÓN | und | 3 | 174.42 | 523.26
| OE.5.6.16.3.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 | 848.13 | 848.13
| OE.5.6.16.4 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN LABORATORIOS |  |  |  | 4238.68
| OE.5.6.16.4.1 | EXTRACTOR AXIAL DIRECTO ( 2342 RPM - 38W - 220V - 1Ø-60 HZ - 92 CFM - 61DB -Paprox. 5.4 Kg) | und | 1 | 834.61 | 834.61
| OE.5.6.16.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 57 | 33.16 | 1890.12
| OE.5.6.16.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE EXTRACCIÓN | und | 3 | 221.94 | 665.82
| OE.5.6.16.4.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 | 848.13 | 848.13
| OE.5.6.16.5 | SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EN SALA DE PARTOS |  |  |  | 3024.66
| OE.5.6.16.5.1 | VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO( 2400 RPM - 30W - 220 V - 1Ø - 60 HZ - 69 CFM - 2.24MMCA - 55 DB -Paprox. 1.5 Kg) | und | 1 | 1405.23 | 1405.23
| OE.5.6.16.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 18 | 33.16 | 596.88
| OE.5.6.16.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INYECCIÓN | und | 1 | 174.42 | 174.42
| OE.5.6.16.5.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 | 848.13 | 848.13
| OE.5.6.16.6 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN SALA DE PARTOS |  |  |  | 3072.18
| OE.5.6.16.6.1 | VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO( 2410 RPM - 30W - 220 V - 1Ø - 60 HZ - 83 CFM - 3.23 MMCA - 55 DB -Paprox. 1.5 Kg) | und | 1 | 1405.23 | 1405.23
| OE.5.6.16.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 18 | 33.16 | 596.88
| OE.5.6.16.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE EXTRACCIÓN | und | 1 | 221.94 | 221.94
| OE.5.6.16.6.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 | 848.13 | 848.13
| OE.5.6.18 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 98806.93
| OE.5.6.18.1 | SUMINISTRO E INSTALACIONE DE UNIDADES EXTERIORES/ UNIDADES CONDENSADORAS |  |  |  | 40825.37
| OE.5.6.18.1.1 | UNIDAD CONDENSADORA VRV DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 48000 BTU/H-3.6 kW-220 V-1f-60Hz) | und | 1 | 40825.37 | 40825.37
| OE.5.6.18.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES INTERIORES/ UNIDADES EVAPORADORAS (VRF) |  |  |  | 15274.4
| OE.5.6.18.2.1 | UNIDAD EVAPORADORA MONTADO EN PARED DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 7500 BTU/H-0.03 KW-220V-1F-60HZ) | und | 3 | 2924.81 | 8774.43
| OE.5.6.18.2.2 | UNIDAD EVAPORADORA MONTADO EN PARED DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 9600 BTU/H-0.03 KW-220V-1F-60HZ) | und | 1 | 2980.8 | 2980.8
| OE.5.6.18.2.3 | UNIDAD EVAPORADORA MONTADO EN PARED DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 15400 BTU/H-0.03 KW-220V-1F-60HZ) | und | 1 | 3519.17 | 3519.17
| OE.5.6.18.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CONVENCIONAL (FRÍO /CALOR) |  |  |  | 20305.78
| OE.5.6.18.3.1 | UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 18000 BTU/H-2 kW-220 V-1f-60Hz) | und | 2 | 6688.55 | 13377.1
| OE.5.6.18.3.2 | UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 18000 BTU/H-2 Kw-220 V-1f-60Hz) | und | 2 | 3464.34 | 6928.68
| OE.5.6.18.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFNETS (BRANCH). |  |  |  | 1467.96
| OE.5.6.18.4.1 | REFNET JOINT TIPO 1 (Branch Kit). | und | 4 | 366.99 | 1467.96
| OE.5.6.18.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLES Y PANEL DECORATIVO |  |  |  | 7254.54
| OE.5.6.18.3.5.1 | BOMBA DE CONDENSADO (Kit Drenaje). | und | 7 | 452.82 | 3169.74
| OE.5.6.18.3.5.2 | CONTROLADOR REMOTO NAVEGACION (CON CABLE), EN PARED. | und | 7 | 467.37 | 3271.59
| OE.5.6.18.3.5.3 | TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA Ø=3/4", INC. ACCESORIOS. EN AIRE ACONDICIONADO. | m | 63 | 7.85 | 494.55
| OE.5.6.18.3.5.4 | CABLE DE CONTROL FPLR 2x18 AWG LIBRE DE HALOGENO. | m | 70.5 | 4.52 | 318.66
| OE.5.6.18.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION |  |  |  | 4874.85
| OE.5.6.18.6.1 | TUBERIA DE COBRE DN 1/4" - ØE 1/4" TIPO FLEXIBLE, INC. AISLAMIENTO. | m | 42 | 40.17 | 1687.14
| OE.5.6.18.6.2 | TUBERIA DE COBRE DN 1/4" - ØE 3/8" TIPO L, INC. AISLAMIENTO. | m | 13 | 41.96 | 545.48
| OE.5.6.18.6.3 | TUBERIA DE COBRE DN 3/8" - ØE 1/2" TIPO L, INC. AISLAMIENTO. | m | 42 | 47.01 | 1974.42
| OE.5.6.18.6.4 | TUBERIA DE COBRE DN 1/2" - ØE 5/8" TIPO L, INC. AISLAMIENTO. | m | 13 | 51.37 | 667.81
| OE.5.6.18.7 | CARGA DE REFRIGERACION |  |  |  | 165.39
| OE.5.6.18.7.1 | CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410 ADICIONAL. | kg | 3 | 55.13 | 165.39
| OE.5.6.18.8 | BASES DE APOYO PARA EQUIPOS |  |  |  | 2711.43
| OE.5.6.18.8.1 | PERFIL PARA SOPORTE DE UNIDADES CONDENSADORAS, INC. ANCLAJE QUIMICO, PLANCHA e=1/4", ACABADOS | und | 3 | 903.81 | 2711.43
| OE.5.6.18.9 | COLGADORES Y SOPORTES PARA TUBERIAS |  |  |  | 5927.21
| OE.5.6.18.9.1 | SOPORTE DE PISO CON PERNO Ø3/8", INC. ANCLAJE, ACABADOS. | und | 16 | 356.07 | 5697.12
| OE.5.6.18.9.2 | ANCLAJE PARA TUBERIA DE COBRE (dos abrazaderas), EN MONTANTES. | und | 7 | 32.87 | 230.09
X | OE.6 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 214549.98 | 214549.98 | 0
| OE.6.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS |  |  |  | 23162.56
| OE.6.1.1 | CABLES EN TUBERÍAS |  |  |  | 23162.56
| OE.6.1.1.1 | Cable UTP Categoria 6A | m | 4117 | 4.75 | 19555.75
| OE.6.1.1.2 | Cable FPL 2X1 mm2 | m | 868 | 2.93 | 2543.24
| OE.6.1.1.3 | Cable de audio polarizado 2x2.5 mm2 | m | 321 | 2.71 | 869.91
| OE.6.1.1.4 | Cable de Cu desnudo de 25 mm2 | und | 23 | 8.42 | 193.66
| OE.6.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS |  |  |  | 30758.95
| OE.6.2.1 | Tubería Conduit EMT de 25 mm | m | 235.8 | 10.69 | 2520.7
| OE.6.2.2 | Tubería Conduit EMT de 20 mm | m | 437 | 12.83 | 5606.71
| OE.6.2.3 | Curva Conduit EMT de 25 mm | und | 66 | 9.53 | 628.98
| OE.6.2.4 | Curva Conduit ETM de 20 mm | und | 156 | 5.71 | 890.76
| OE.6.2.5 | Union Conduit EMT de 25 mm | und | 38 | 6.42 | 243.96
| OE.6.2.6 | Union Conduit ETM de 20 mm | und | 69 | 5.39 | 371.91
| OE.6.2.7 | Conector Conduit EMT de 25 mm | und | 76 | 5.32 | 404.32
| OE.6.2.8 | Conector Conduit EMT de 20 mm | und | 156 | 4.01 | 625.56
| OE.6.2.9 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | m | 32 | 14.92 | 477.44
| OE.6.2.10 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 5 | 12.29 | 61.45
| OE.6.2.11 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 4 | 7.79 | 31.16
| OE.6.2.12 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 4 | 11.5 | 46
| OE.6.2.13 | Bandeja tipo malla electrozincado 105X200 X3000 mm con aterramiento incluye accesorios de instalación | m | 145 | 130 | 18850
| OE.6.3 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  |  | 9557.42
| OE.6.3.1 | Salida de datos categoria 6A simple | pto | 45 | 104.22 | 4689.9
| OE.6.3.2 | Salida de datos categoria 6A doble | pto | 20 | 104.54 | 2090.8
| OE.6.3.3 | Salida detector de humo | pto | 81 | 15.68 | 1270.08
| OE.6.3.4 | Salida Estación Manual | pto | 12 | 17.96 | 215.52
| OE.6.3.5 | Salida sirena con luz estrobo | pto | 12 | 17.96 | 215.52
| OE.6.3.6 | Salida panel de alarma de incendio | pto | 1 | 19.55 | 19.55
| OE.6.3.7 | Salida Parlantes | pto | 22 | 18.6 | 409.2
| OE.6.3.8 | Salida microfono/audio | pto | 1 | 28.26 | 28.26
| OE.6.3.9 | Salida consola amplificador | pto | 1 | 19.55 | 19.55
| OE.6.3.10 | Salida para módulo de cabecera de llamado de enfermera | pto | 13 | 17.8 | 231.4
| OE.6.3.11 | Salida para módulo de anulación | pto | 7 | 17.8 | 124.6
| OE.6.3.12 | Salida para pulsador de baño | pto | 6 | 17.8 | 106.8
| OE.6.3.13 | Salida para luz indicador de llamada de enfermera | pto | 7 | 16.67 | 116.69
| OE.6.3.14 | Salida para central de llamada de enfermera | pto | 1 | 19.55 | 19.55
| OE.6.4 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 357.34
| OE.6.4.1 | Zanja Electroducto 0.40x0.60m | m | 34 | 10.51 | 357.34
| OE.6.5 | PATCH PANEL |  |  |  | 10266.37
| OE.6.5.1 | Patch Panel Cat6A de 24 puertos | und | 4 | 719.33 | 2877.32
| OE.6.5.2 | Patch Cord UTP Cat6A de 3m | und | 85 | 46.48 | 3950.8
| OE.6.5.3 | Patch cord UTP Cat6A de 20cm | und | 85 | 36.45 | 3098.25
| OE.6.5.4 | Etiquetas adhesivas de identificacion, señalizacion y ordenamiento para el area de Trabajo y Gabinete | und | 340 | 1 | 340
| OE.6.6 | RACK DE COMUNICACIONES |  |  |  | 31998.04
| OE.6.6.1 | SWITCH |  |  |  | 18483.93
| OE.6.6.1.1 | Switch Gigabit PoE de 48 puertos y 4 puertos SFP | und | 2 | 8614 | 17228
| OE.6.6.1.2 | Servicio de Instalación, configuración, capacitaciòn y Puesta en funcionamiento del patch panel/Rack de Comunicaciones | glb | 1 | 1255.93 | 1255.93
| OE.6.6.2 | GABINETE DE COMUNICACION |  |  |  | 13514.11
| OE.6.6.2.1 | Gabinete de comunicaciones de piso de 42 RU c/accesorios de instalacion. | und | 1 | 6093.06 | 6093.06
| OE.6.6.2.2 | UPS de 3000VA rackeable | und | 1 | 3595.2 | 3595.2
| OE.6.6.2.3 | Certificacion de puntos de cableado de datos Categoria 6A | pto | 85 | 45.01 | 3825.85
| OE.6.7 | CAJA DE PASE PARA TRANSFORMADOR |  |  |  | 1496.45
| OE.6.7.1 | Caja de paso con tapa Biselada de F° G° 200x200x100 mm | und | 10 | 52.02 | 520.2
| OE.6.7.2 | Caja de paso con tapa Biselada de F° G° 150x150x100 mm | und | 11 | 44.2 | 486.2
| OE.6.7.3 | Caja de paso pesada octogonal con tapa de 100x50 mm | und | 11 | 44.55 | 490.05
| OE.6.8. | SISTEMAS VARIOS |  |  |  | 106952.85
| OE.6.8.1 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 34243.81
| OE.6.8.1.1 | Detector de Humo direccionable incluye base | und | 81 | 230.01 | 18630.81
| OE.6.8.1.2 | Estación manual de doble accion direccionable | und | 12 | 326 | 3912
| OE.6.8.1.3 | Sirena con luz estrobo | und | 12 | 224 | 2688
| OE.6.8.1.4 | Panel de alarma de Incendios Direccionable | und | 1 | 5100 | 5100
| OE.6.8.1.5 | Servicio de Instalacion, configuracion, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de deteccion y alarma de incendios | glb | 1 | 3913 | 3913
| OE.6.8.2 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |  |  |  | 14639.55
| OE.6.8.2.1 | Camara IP fija PoE para Exterior incluye accesorios | und | 10 | 297.36 | 2973.6
| OE.6.8.2.2 | Grabador de video NVR de 16 canales incluye licencia | und | 1 | 4318.8 | 4318.8
| OE.6.8.2.3 | Monitor LCD de 24"para CCTV | und | 1 | 647.15 | 647.15
| OE.6.8.2.4 | Estacion de video Vigilancia | und | 1 | 4750 | 4750
| OE.6.8.2.5 | Servicio de Instalacion, configuracion, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de video vigilancia | und | 1 | 1950 | 1950
| OE.6.8.3 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL |  |  |  | 20127.63
| OE.6.8.3.1 | Parlantes de 6" incluye accesosios para montaje en pared | und | 22 | 495 | 10890
| OE.4.6.4.6 | Amplificador de 1000 Watts con Salida de 70 y 100 V | und | 1 | 4636 | 4636
| OE.4.6.4.6 | Consola mezcladora de audio de 8 canales | und | 1 | 1050 | 1050
| OE.4.6.4.6 | Microfono profesional con accesorios | und | 1 | 214 | 214
| OE.4.6.4.6 | Servicio de Instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento del sistema de sonido ambiental | glb | 1 | 3337.63 | 3337.63
| OE.6.8.4 | SISTEMAS DE LLAMADA DE ENFERMERA |  |  |  | 25966.81
| OE.6.8.4.1 | Central de llamada de enfermera con accesorios | und | 1 | 4640.4 | 4640.4
| OE.6.8.4.2 | Consola de sobremesa para comunicación | und | 1 | 4262.4 | 4262.4
| OE.6.8.4.3 | UPS 1000 VA con accesorios de instalación | und | 1 | 1800 | 1800
| OE.6.8.4.4 | Modulo de cabecera de llamado de enfermera | und | 13 | 468 | 6084
| OE.6.8.4.5 | Modulo boton de anulacion | und | 7 | 266.4 | 1864.8
| OE.6.8.4.6 | Pulsador de llamado de enfermera | und | 13 | 165.6 | 2152.8
| OE.6.8.4.7 | Pulsador de baño | und | 6 | 266.4 | 1598.4
| OE.6.8.4.8 | Luz indicador de llamada de enfermera | und | 7 | 162 | 1134
| OE.6.8.4.9 | Servicio de Instalacion, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del sistema de llamada de enfermera | glb | 1 | 2430.01 | 2430.01
| OE.6.8.5 | SISTEMAS DE TELEFONIA |  |  |  | 9676.87
| OE.6.8.5.1 | Central telefonica IP incluye licenciamiento | und | 1 | 5911.93 | 5911.93
| OE.6.8.5.2 | Telefono IP POE de mesa de uso general | und | 8 | 289.93 | 2319.44
| OE.6.8.5.3 | Servicio de instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de telefonia | glb | 1 | 1445.5 | 1445.5
| OE.6.8.6 | POZO DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 2298.18
| OE.6.8.6.1 | Pozo puesta a tierra | und | 1 | 1882.53 | 1882.53
| OE.6.8.6.2 | Pruebas Eléctricas ( Resistencia de Puesta a Tierra) | und | 1 | 415.65 | 415.65
X | OE.7.0 | PLAN OPERATIVO DE CIERRE TEMPORAL, TRASLADO, REINSTALACION Y PUESTA EN MARCHA |  |  |  | 83756.4 | 83756.4 | 0
| OE.7.1 | TRASLADO Y PROTECCION DE EQUIPAMIENTO |  |  |  | 17995
| OE.7.1.1 | Gastos de proteccion de equipos | glb | 1 | 16359.52 | 16359.52
| OE.7.1.2 | Gastos de transporte de equipos | glb | 1 | 1635.48 | 1635.48
| OE.7.2 | TRASLADO EQUIPO BIOMEDICO |  |  |  | 10738
| OE.7.2.1 | Contraste y verificacion de equipo biomedico a trasladar | glb | 1 | 1286.2 | 1286.2
| OE.7.2.2 | Desinstalado de equipo biomedico | glb | 1 | 2478 | 2478
| OE.7.2.3 | Embalaje de equipo biomedico | glb | 1 | 354 | 354
| OE.7.2.4 | Transporte de equipo biomedico | glb | 1 | 1623.68 | 1623.68
| OE.7.2.5 | Instalacion de equipo biomedico | glb | 1 | 3127 | 3127
| OE.7.2.6 | Pruebas en vacio de equipo biomedico | glb | 1 | 1869.12 | 1869.12
| OE.7.3 | TRASLADO EQUIPO ELECTROMECANICO |  |  |  | 8850
| OE.7.3.1 | Contraste y verificacion de equipo electromecanico a trasladar | glb | 1 | 1097.4 | 1097.4
| OE.7.3.2 | Desinstalado de equipo electromecanico | glb | 1 | 1770 | 1770
| OE.7.3.3 | Embalaje de equipo electromecanico | glb | 1 | 354 | 354
| OE.7.3.4 | Transporte de equipo electromecanico | glb | 1 | 1475 | 1475
| OE.7.3.5 | Instalacion de equipo electromecanico | glb | 1 | 2206.6 | 2206.6
| OE.7.3.6 | Pruebas en vacio de equipo electromecanico | glb | 1 | 1947 | 1947
| OE.7.4 | TRASLADO EQUIPO INFORMATICO |  |  |  | 5404.4
| OE.7.4.1 | Contraste y verificacion de equipo informatico a trasladar | glb | 1 | 354 | 354
| OE.7.4.2 | Desinstalado de equipo informaticos | glb | 1 | 1298 | 1298
| OE.7.4.3 | Embalaje de equipo informatico | glb | 1 | 354 | 354
| OE.7.4.4 | Transporte de equipo informatico | glb | 1 | 613.6 | 613.6
| OE.7.4.5 | Instalacion de equipo informatico | glb | 1 | 1888 | 1888
| OE.7.4.6 | Pruebas en vacio de equipo informatico | glb | 1 | 896.8 | 896.8
| OE.7.5 | TRASLADO INSTRUMENTAL |  |  |  | 3894
| OE.7.5.1 | Contraste y verificacion de bienes a trasladar - instrumental | glb | 1 | 306.8 | 306.8
| OE.7.5.2 | Embalaje de instrumental | glb | 1 | 1878.56 | 1878.56
| OE.7.5.3 | Transporte instrumental | glb | 1 | 448.4 | 448.4
| OE.7.5.4 | Desembalaje, verificacion y organizacion de instrumental | glb | 1 | 1260.24 | 1260.24
| OE.7.6 | TRASLADO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 8024
| OE.7.6.1 | Contraste de bienes a trasladar- mobiliario administrativo | glb | 1 | 613.6 | 613.6
| OE.7.6.2 | Desinstalado de mobiliario administrativo | glb | 1 | 3085.7 | 3085.7
| OE.7.6.3 | Embalaje de mobiliario administrativo | glb | 1 | 354 | 354
| OE.7.6.4 | Transporte de mobiliario administrativo | glb | 1 | 1132.8 | 1132.8
| OE.7.6.5 | Instalacion de mobiliario administrativo | glb | 1 | 2837.9 | 2837.9
| OE.7.7 | TRASLADO MOBILIARIO CLINICO |  |  |  | 8378
| OE.7.7.1 | Contraste de bienes a trasladar- mobiliario clinico | glb | 1 | 613.6 | 613.6
| OE.7.7.2 | Desinstalado de mobiliario clinico | glb | 1 | 3085.7 | 3085.7
| OE.7.7.3 | Embalaje de mobiliario clinico | glb | 1 | 295 | 295
| OE.7.7.4 | Transporte de mobiliario clinico | glb | 1 | 1180 | 1180
| OE.7.7.5 | Instalacion de mobiliario clinico | glb | 1 | 3203.7 | 3203.7
| OE.7.8 | TRASLADO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y LABORATORIO |  |  |  | 20473
| OE.7.8.1 | Contraste de productos farmaceuticos y de laboratorio | glb | 1 | 4543 | 4543
| OE.7.8.2 | Embalado de productos farmaceuticos y de laboratorio | glb | 1 | 1286.2 | 1286.2
| OE.7.8.3 | Transporte de productos farmaceuticos y laboratorio | glb | 1 | 10100.8 | 10100.8
| OE.7.8.4 | Instalacion de farmacia | glb | 1 | 4543 | 4543
X | OE.8 | IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  | 33787.55 | 33787.55 | 0
| OE.8.1 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | 29274.05
| OE.8.1.1 | Manejo de Residuos Solidos | und | 1 | 4412.5 | 4412.5
| OE.8.1.2 | Charlas de Sensibilización Ambiental | und | 5 | 542.51 | 2712.55
| OE.8.1.3 | Monitoreo Ambiental | und | 3 | 7383 | 22149
| OE.8.4 | PLAN DE CIERRE DE OBRA |  |  |  | 4513.5
| OE.8.4.1 | Desmontaje de Instalaciones Provisionales | m2 | 89 | 16.07 | 1430.23
| OE.8.4.2 | Punto ecologico x 3 | und | 2 | 1380.51 | 2761.02
| OE.8.4.3 | Señalizacion Ambiental | glb | 1 | 322.25 | 322.25
Costo Directo
| SON : NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS Y 12/100 NUEVOS SOLES |  |  |  |  | 9308826.12

## MM-1 (hidden)
MAYORES METRADOS N°1
Item | DESCRIPCION | Und | Metrado | PU | Parcial
OE.1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. |  |  |  | 39430.86
OE.1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 39430.86
OE.1.1.1 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  |  |  | 23759.82
OE.1.1.1.1 | Almacén Oficina y Caseta de Guardiania | m2 | 214 | 80.81 | 17293.34
OE.1.1.1.6 | Servicios higienicos | m2 | 35 | 165.45 | 5790.75
OE.1.1.1.8 | Cartel de Obra de 2.40X3.60 | und | 1 | 675.73 | 675.73
OE.1.1.3 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 15671.04
OE.1.1.3.1 | LIMPIEZA DE TERRENO |  |  |  | 15671.04
OE.1.1.3.1.1 | Eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción | m2 | 1166 | 13.44 | 15671.04
OE.2 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 7126.54
OE.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 7126.54
OE.2.1.5. | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO |  |  |  | 5622.75
OE.2.1.5.1 | Nivelacion interior y apisonado para f.piso,patio y veredas | m2 | 1275 | 4.41 | 5622.75
OE.2.6.5 | CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 1503.79
OE.2.6.5.4 | Rotura de Briquetas de concreto | und | 14 | 50 | 700
OE.2.6.5.5 | Pruebas de soldadura | und | 27 | 29.77 | 803.79
OE.3 | ARQUITECTURA |  |  |  | 74554.92
OE.3.3 | CIELORRASOS |  |  |  | 22653.34
OE.3.3.6 | FALSO CIELO RASO |  |  |  | 22653.34
OE.3.3.6.1 | FALSO CIELORRASO (BALDOSA DE FIBRA MINERAL BIOSOLUBLE 0.61 x 0.61m, E=14mm.) | m2 | 315.77 | 71.74 | 22653.34
OE.3.4 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 51901.58
OE.3.4.1 | CONTRAPISOS |  |  |  | 51901.58
OE.3.4.1.1 | Contrapiso de concreto f'c=175 kg/cm2 e =5 cm | m2 | 1716.89 | 30.23 | 51901.58
| TOTAL |  |  |  | 121112.32
121112.32
0

## PN-1 (hidden)
PARTIDAS NUEVAS N°1
Item | DESCRIPCION | Und | Metrado | PU | Parcial
OE.1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. |  |  |  | 132711.56
OE.1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 132711.56
OE.1.1.3 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 132711.56
OE.1.1.3.1 | LIMPIEZA DE TERRENO |  |  |  | 132711.56
OE.1.1.3.1.2 | Traslado de material en desuso d=100 m | m3 | 1916 | 40.45 | 77502.2
OE.1.1.3.1.3 | Limpieza de terreno | m2 | 3002 | 2.61 | 7835.22
OE.1.1.3.1.4 | Acarreo manual de material de desmonte | m3 | 802 | 25.21 | 20218.42
OE.1.1.3.1.5 | Eliminacion de desmonte con maquinaria | m3 | 802 | 33.86 | 27155.72
OE.2 | ESTRUCTURAS. |  |  |  | 1683126.06
OE.2.2 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 58685.18
OE.2.2.4 | DADOS DE ANCLAJE |  |  |  | 58685.18
OE.2.2.4.1 | Dado de anclaje f'c= 210 kg/cm2 | und | 337 | 72.23 | 24341.51
OE.2.2.4.2 | Acero en dado de anclaje para cimientos de columna | kg | 1011 | 33.97 | 34343.67
OE.2.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 401553.45
OE.2.3.9 | LOSAS |  |  |  | 203103.08
OE.2.3.9.8 | LOSAS DE CONCRETO |  |  |  | 203103.08
OE.2.3.9.8.1 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losa | m3 | 294.95 | 466.32 | 137541.08
OE.2.3.9.8.2 | Encofrado y desencofrado en losa de concreto | m2 | 98.09 | 65.1 | 6385.66
OE.2.3.9.8.3 | Acero f'y=4200 kg/cm2 en losa de concreto | kg | 8084.2 | 7.32 | 59176.34
OE.2.3.13 | SOBRECIMIENTO ARMADO |  |  |  | 23310.4
OE.2.3.13.1 | Sobrecimiento concreto 1:8+25%PM | m3 | 16.9 | 328.51 | 5551.82
OE.2.3.13.2 | Encofrado y desencofrado en sobrecimiento | m2 | 242.48 | 67.61 | 16394.07
OE.2.3.13.3 | Acero f'y=4200 kg/cm2 en sobrecimiento | kg | 489.07 | 2.79 | 1364.51
OE.2.3.14 | CIMIENTO CORRIDO |  |  |  | 175139.97
OE.2.3.14.1 | Concreto f'c= 175 kg/cm2 en cimiento | m3 | 135.21 | 379.99 | 51378.45
OE.2.3.14.2 | Encofrado y desencofrado en cimiento | m2 | 387.36 | 319.5 | 123761.52
OE.2.4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |  | 1134817.51
OE.2.4.1 | COLUMNAS METALICAS |  |  |  | 320358.96
OE.2.4.1.1.7 | Placa Base Inc. Pernos de anclaje | und | 337 | 160.83 | 54199.71
OE.2.4.1.1.8 | Armado Columnas metálicas 150x100x4mm (L=6m) | kg | 17685 | 11.46 | 202670.1
OE.2.4.1.1.9 | Montaje Columnas metálicas 150x100x4mm (L=6m) | kg | 17685 | 3.59 | 63489.15
OE.2.4.2 | VIGAS METALICAS |  |  |  | 298945.7
OE.2.4.2.2.2.5 | Plancha Metalica Inc.Pernos de sujeción | und | 337 | 136.23 | 45909.51
OE.2.4.2.2.2.6 | Armado vigas metálicas 150x100mm e= 3mm | m | 927.45 | 201.95 | 187298.53
OE.2.4.2.2.2.7 | Montaje vigas metálicas 150x100 mm e=3mm | m | 927.45 | 70.88 | 65737.66
OE.2.4.3 | TIJERALES METALICO |  |  |  | 515512.85
OE.2.4.3.2 | Armado de Tijeral Metalico |  |  |  | 285585.65
OE.2.4.3.2.1 | Armado de Tijeral metalico Tipo 01 L=7.00 m | und | 28 | 2166.84 | 60671.52
OE.2.4.3.2.2 | Armado de Tijeral metalico Tipo 02 L=6.00 m | und | 72 | 2101.64 | 151318.08
OE.2.4.3.2.3 | Armado de Tijeral metalico Tipo 03 L=3.50 m | und | 1 | 1309.99 | 1309.99
OE.2.4.3.2.4 | Armado de Tijeral metalico Tipo 04 L=3.10 m | und | 13 | 1280.92 | 16651.96
OE.2.4.3.2.5 | Armado de Tijeral metalico Tipo 05 L=3.00 m | und | 2 | 1316.4 | 2632.8
OE.2.4.3.2.6 | Armado de Tijeral metalico Tipo 06 L=2.60 m | und | 15 | 1238.4 | 18576
OE.2.4.3.2.7 | Armado de Tijeral metalico Tipo 07 L=1.90 m | und | 15 | 1202.92 | 18043.8
OE.2.4.3.2.8 | Armado de Tijeral metalico Tipo 08 L=1.30 m | und | 15 | 1092.1 | 16381.5
OE.2.4.3.3 | Montaje de Tijeral Metalico |  |  |  | 61735.9
OE.2.4.3.3.1 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 01 L=7.00 m | und | 28 | 473.12 | 13247.36
OE.2.4.3.3.2 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 02 L=6.00 m | und | 72 | 469.92 | 33834.24
OE.2.4.3.3.3 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 03 L=3.50 m | und | 2 | 292.6 | 585.2
OE.2.4.3.3.4 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 04 L=3.10 m | und | 13 | 326.39 | 4243.07
OE.2.4.3.3.5 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 05 L=3.00 m | und | 2 | 326.39 | 652.78
OE.2.4.3.3.6 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 06 L=2.60 m | und | 15 | 213.71 | 3205.65
OE.2.4.3.3.7 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 07 L=1.90 m | und | 15 | 213.71 | 3205.65
OE.2.4.3.3.8 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 08 L=1.30 m | und | 15 | 184.13 | 2761.95
OE.2.4.4 | CORREAS METALICAS |  |  |  | 168191.3
OE.2.4.4.2 | Correas metalicas de 50x50x3mm | m | 3215.28 | 52.31 | 168191.3
OE.2.6 | VARIOS |  |  |  | 88069.92
OE.2.6.6 | CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO |  |  |  | 9543.58
OE.2.6.6.2 | Curado y Proteccion de Concreto | m2 | 2658.38 | 3.59 | 9543.58
OE.2.6.7 | CERCO METÁLICO |  |  |  | 78526.34
OE.2.6.7.1 | Cerco perimetrico de rejas metalicas | m | 140.64 | 558.35 | 78526.34
OE.3 | ARQUITECTURA |  |  |  | 1945181.42
OE.3.1 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 624878.72
OE.3.1.10 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO (SISTEMA DRY WALL O SIMILAR) |  |  |  | 624878.72
OE.3.1.10.5 | Tabique de Fibrocemento de 6 mm(interiores) y Fibrocemento de 12mm (Exterior) perfil 65 mm e=9.04 | m2 | 1770.22 | 194.25 | 343865.24
OE.3.1.10.6 | Tabique de Fibrocemento dos caras de 6 mm (interiores) | m2 | 1914 | 146.82 | 281013.48
OE.3.3 | CIELORRASOS |  |  |  | 182063.62
OE.3.3.6 | FALSO CIELO RASO |  |  |  | 182063.62
OE.3.3.6.4 | Falso Cielorraso (Baldosa Translucida 0.61 x 0.61m) | m2 | 477.92 | 380.95 | 182063.62
OE.3.4 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 57589.75
OE.3.4.2 | PISOS |  |  |  | 24789.04
OE.3.4.2.25 | Piso de Cemento Pulido | m2 | 46.41 | 39.74 | 1844.33
OE.3.4.2.26 | Piso Vinilico Conductivo | m2 | 33.02 | 191.14 | 6311.44
OE.3.4.2.27 | Piso de terrazo | m2 | 147.72 | 112.6 | 16633.27
OE.3.4.3 | PISOS DE CONCRETO |  |  |  | 32800.71
OE.3.4.3.3 | CIRCULACION EN PATIO DE MANIOBRAS |  |  |  | 32800.71
OE.3.4.3.3.1 | Empedrado e= 10 cm | m2 | 486.33 | 26.17 | 12727.26
OE.3.4.3.3.2 | Falso Piso - Concreto f'c=175 kg/cm², e=0.07 m | m3 | 36.47 | 550.41 | 20073.45
OE.3.5 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  |  | 117130.92
OE.3.5.1 | ZOCALOS |  |  |  | 45659.11
OE.3.5.1.12 | Zocalo de porcelanato de 60X 60 cm | m2 | 331.36 | 60.89 | 20176.51
OE.3.5.1.13 | Revestimiento Vinilico Conductivo | m2 | 102.74 | 248.03 | 25482.6
OE.3.5.2 | CONTRAZOCALOS |  |  |  | 71471.81
OE.3.5.2.3 | CONTRAZOCALOS DE CERAMICO |  |  |  | 71471.81
OE.3.5.2.3.3 | Contrazocalo de ceramico (H=10cm) | m | 928.53 | 30.45 | 28273.74
OE.3.5.2.3.4 | Contrazocalo de Terrazo (H=10cm) | m | 446.16 | 95.64 | 42670.74
OE.3.5.2.3.5 | Contrazocalo de Cemento pulido (H=10cm) | m | 27.96 | 18.86 | 527.33
OE.3.6 | COBERTURAS |  |  |  | 570934.45
OE.3.6.7 | RECUBRIMIENTOS SOBRE ESTRUCTURAS DE MADERA, METAL, ETC. |  |  |  | 548719.59
OE.3.6.7.4 | Cobertura con panel termoacústico relleno de poliuretano | m2 | 1789.7 | 278.26 | 498001.92
OE.3.6.7.5 | Cumbrera para panel termoacústico | m | 250.36 | 31.21 | 7813.74
OE.3.6.7.6 | Cobertura con policarbonato e=10 mm | m2 | 556.76 | 77.06 | 42903.93
OE.3.6.9 | OTROS |  |  |  | 22214.86
OE.3.6.9.2 | Cerramiento con policarbonato e=10 mm | m2 | 361.57 | 61.44 | 22214.86
OE.3.11 | PINTURA |  |  |  | 392583.96
OE.3.11.1.4 | Pintura muros interiores c/ latex antibacterial (2 MANOS). C/ IMPRIMANTE | m2 | 4351.2 | 33.84 | 147244.61
OE.3.11.1.5 | Pintura muros exteriores c/ latex satinado (2 manos). c/ imprimante | m2 | 1649.28 | 30.84 | 50863.8
OE.3.11.1.6 | Empastado y lijado de muros interiores | m2 | 4351.2 | 32.41 | 141022.39
OE.3.11.1.7 | Empastado y lijado de muros exteriores | m2 | 1649.28 | 32.41 | 53453.16
| TOTAL |  |  |  | 3761019.04
3761019.04
0

## DD-1 (hidden)
DEDUCTIVOS
Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/.
OE.2 | ESTRUCTURAS. |  |  |  | 2148900.97
OE.2.2 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 3117.6
OE.2.2.2 | FALSA ZAPATA |  |  |  | 3117.6
OE.2.2.2.1 | Falsa zapata, concreto=100kg/cm2 + 50% P.G | m3 | 12 | 259.8 | 3117.6
OE.2.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 177707.51
OE.2.3.2 | ZAPATAS |  |  |  | 48460.13
OE.2.3.2.1 | Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2 | m3 | 60.83 | 439.55 | 26737.83
OE.2.3.2.3 | Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 3025.39 | 7.18 | 21722.3
OE.2.3.3 | VIGAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 60035.73
OE.2.3.3.1 | Vigas de Conexión - Concreto f'c= 210 kg/cm2 | m3 | 40.33 | 456.98 | 18430
OE.2.3.3.2 | Vigas de Conexión - Encofrado y desencofrado | m2 | 185.55 | 68.05 | 12626.68
OE.2.3.3.3 | Vigas de Conexión - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 4036.08 | 7.18 | 28979.05
OE.2.3.7 | PEDESTALES |  |  |  | 15363.33
OE.2.3.7.1 | Pedestales - Concreto f'c=210 kg/cm2 | m3 | 13.81 | 544.15 | 7514.71
OE.2.3.7.2 | Pedestales - Encofrado y desencofrado | m2 | 92.43 | 55.68 | 5146.5
OE.2.3.7.3 | Pedestales - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 376.34 | 7.18 | 2702.12
OE.2.3.9 | LOSAS |  |  |  | 53848.32
OE.2.3.9.7 | LOSAS COLABORANTE |  |  |  | 53848.32
OE.2.3.9.7.1 | Losa Colaborante - Concreto f'c=210 kg/cm2 | m3 | 29.8 | 475.08 | 14157.38
OE.2.3.9.7.2 | Losa colaborante.- PLANCHA AD-900 calibre 22 ó equivalente | m2 | 298.03 | 120.87 | 36022.89
OE.2.3.9.7.3 | Losa Colaborante - Acero Fy=4,200 kg/cm2 | kg | 529.3 | 6.93 | 3668.05
OE.2.4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |  | 1953377.82
OE.2.4.1 | COLUMNAS METALICAS |  |  |  | 316683.08
OE.2.4.1.1.1 | Columnas metalicas | kg | 24526.69 | 11.58 | 284019.07
OE.2.4.1.1.2 | Placa Base | kg | 1249 | 8.89 | 11103.61
OE.2.4.1.1.3 | Pernos 1" (L=450mm) en placa base columnas | und | 40 | 104.67 | 4186.8
OE.2.4.1.1.4 | Pernos 3/4" (L=450mm) en placa base columnas | und | 68 | 86.1 | 5854.8
OE.2.4.1.1.5 | Pernos 5/8" (L=450mm) en placa base columnas | und | 144 | 68.55 | 9871.2
OE.2.4.1.1.6 | Pernos ØM16 A490 (L=400mm) en placa base columnas | und | 40 | 41.19 | 1647.6
OE.2.4.2 | VIGAS METALICAS |  |  |  | 1623087.25
OE.2.4.2.1.1 | Vigas Metalicas | kg | 132790.72 | 10.86 | 1442107.22
OE.2.4.2.2.1 | Plancha Metalica | kg | 13273.41 | 6.91 | 91719.26
OE.2.4.2.2.2 | PERNOS |  |  |  | 89260.77
OE.2.4.2.2.2.1 | Pernos 1/2" | und | 1596 | 4.44 | 7086.24
OE.2.4.2.2.2.2 | Pernos 5/8" | und | 1897 | 7.59 | 14398.23
OE.2.4.2.2.2.3 | Pernos 3/4" | und | 3422 | 11.05 | 37813.1
OE.2.4.2.2.2.4 | Pernos 7/8" | und | 1952 | 15.35 | 29963.2
OE.2.4.3 | TIJERALES METALICO |  |  |  | 8557.52
OE.2.4.3.1 | Tijeral Metalico - caseta TM-Ca | kg | 929.56 | 8.6 | 7994.22
OE.2.4.3.1.1 | PLANCHAS METALICAS |  |  |  | 563.3
OE.2.4.3.1.1.1 | Plancha Metalica-Espesor de 6mm | kg | 81.52 | 6.91 | 563.3
OE.2.4.4 | CORREAS METALICAS |  |  |  | 5049.97
OE.2.4.4.1 | Correas metalicas de 75x75x3mm | kg | 612.86 | 8.24 | 5049.97
OE.2.6 | VARIOS |  |  |  | 14698.04
OE.2.6.2 | ESCALERA METALICA |  |  |  | 13596.97
OE.2.6.2.1 | Perfiles | kg | 1520.27 | 8.4 | 12770.27
OE.2.6.2.2 | Placa Base e=16mm | kg | 42.39 | 16.96 | 718.93
OE.2.6.2.3 | Refuerzo en la base e=6mm | kg | 12.43 | 8.67 | 107.77
OE.2.6.6 | CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO |  |  |  | 1101.07
OE.2.6.6.1 | Curado y Protección de Concreto en Obra con Plástico | mes | 1 | 1101.07 | 1101.07
OE.3 | ARQUITECTURA |  |  |  | 4429007.38
OE.3.1 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 109253.67
OE.3.1.10 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO (SISTEMA DRY WALL O SIMILAR) |  |  |  | 109253.67
OE.3.1.10.1 | MURO CON EL SISTEMA DRYWALL DOS CARAS | m2 | 277.65 | 140.54 | 39020.93
OE.3.1.10.2 | CERCO PREFABRICADO DE CONCRETO TIPO PLACA H=3.00M. | m | 209.31 | 287 | 60071.97
OE.3.1.10.4 | TABIQUE DE DOS CARAS CON UNA PLANCHA DE FIBROCEMENTO SUPERBOARD PRO 12.7 mm | m2 | 72.66 | 139.84 | 10160.77
OE.3.3 | CIELORRASOS |  |  |  | 8630.53
OE.3.3.6 | FALSO CIELO RASO |  |  |  | 8630.53
OE.3.3.6.2 | FALSO CIELO RASO CON PLACA DE SUPERBOARD (6mm.) | m2 | 154.42 | 55.89 | 8630.53
OE.3.4 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 39752.48
OE.3.4.2 | PISOS |  |  |  | 925.44
OE.3.4.2.21 | Piso Ceramico de 45x45 antideslizante de alto transito | m2 | 19.2 | 48.2 | 925.44
OE.3.4.3 | PISOS DE CONCRETO |  |  |  | 38827.04
OE.3.4.3.1 | CIRCULACION INTERIOR |  |  |  | 38827.04
OE.3.4.3.1.1 | Afirmado y Compactado de 4" con Material Propio | m2 | 554.63 | 3.66 | 2029.95
OE.3.4.3.1.2 | Encofrado y desencofrado | m2 | 140.28 | 33.43 | 4689.56
OE.3.4.3.1.3 | Concreto f'c=175 kg/cm², e=0.15m | m2 | 554.63 | 57.89 | 32107.53
OE.3.5 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  |  | 5176.97
OE.3.5.1 | ZOCALOS |  |  |  | 2018.57
OE.3.5.1.11 | Zocalo de cerámico de 45 X 45 cm | m2 | 26.1 | 77.34 | 2018.57
OE.3.5.2 | CONTRAZOCALOS |  |  |  | 3158.4
OE.3.5.2.3 | CONTRAZOCALOS DE CERAMICO |  |  |  | 3158.4
OE.3.5.2.3.2 | Contrazocalo de cerámico de 45x10 cm (H=10cm) | m | 132.04 | 23.92 | 3158.4
OE.3.6 | COBERTURAS |  |  |  | 315978.39
OE.3.6.7 | RECUBRIMIENTOS SOBRE ESTRUCTURAS DE MADERA, METAL, ETC. |  |  |  | 211076.35
OE.3.6.7.1 | COBERTURA. PANEL COMPUESTA POR 5 CAPAS, PREPINTADO ESTANDAR E=2.25 mm | m2 | 1630.97 | 94.47 | 154077.74
OE.3.6.7.2 | COBERTURA. TEJA POLICARBONATO E=1.0 mm. | m2 | 534.56 | 101.41 | 54209.73
OE.3.6.7.3 | CUMBRERA LISA, E= 0.5mm | m | 71.4 | 39.06 | 2788.88
OE.3.6.9 | OTROS |  |  |  | 104902.04
OE.3.6.9.1 | CERRAMIENTO CON POLICARBONATO SOLIDO E=6 mm. | m2 | 370.6 | 283.06 | 104902.04
OE.3.11 | PINTURA |  |  |  | 13214.65
OE.3.11.1 | PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES |  |  |  | 13214.65
OE.3.11.1.1 | PINTURA CIELORASO C/LATEX SATINADO (2MANOS), C/IMPRIMANTE | m2 | 172.6 | 19.16 | 3307.02
OE.3.11.1.2 | PINTURA MUROS INTERIORES C/ LATEX (2 MANOS). C/ IMPRIMANTE | m2 | 321.26 | 19.16 | 6155.34
OE.3.11.1.3 | PINTURA MUROS EXTERIORES C/ LATEX (2 MANOS). C/ IMPRIMANTE | m2 | 195.84 | 19.16 | 3752.29
OE.3.13 | OTROS |  |  |  | 3937000.69
OE.3.13.1 | MODULO DE CONTINGENCIA |  |  |  | 3937000.69
OE.3.13.1.1 | MODULO TIPO A, B, C | m2 | 1055.85 | 3728.75 | 3937000.69
TOTAL |  |  |  |  | 6577908.35
6577908.35
0

## Compilado de modificaciones
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | valorizacion_programada | valorizacion_programada | metrado_anterior_acumulado | valorizacion_anterior
OE.1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD.
OE.1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
OE.1.1.1 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
OE.1.1.1.1 | Oficinas | m² | 1018 | 160202.66 | 1018 | 160202.66 | 100% | 0
OE.1.1.1.2 | Almacenes | m² | 4368.09 | 478043.77 | 4368.09 | 478043.7696 | 100% | 0
OE.1.1.1.3 | Casetas de guardianÍa | m² | 92.53 | 13679.63 | 92.53 | 13679.6352 | 100% | 0
OE.1.1.1.5 | Vestuarios | m² | 1420 | 185807 | 1420 | 185807 | 100% | 0
OE.1.1.1.6 | Servicios higienicos | m² | 134 | 37789.34 | 114 | 32149.14 | 85.07% | 20
OE.1.1.1.7 | Cercos Provisional de calamina | m | 1432.18 | 76464.09 | 1364.58 | 72854.9262 | 95.28% | 67.6
OE.1.1.1.8 | Cartel de identificación de Obra de 4.80m x 3.60 m | und | 2 | 5034.3 | 2 | 5034.3 | 100% | 0
OE.1.1.1.9 | Suministro e instalacion de equipo para transporte vertical de materiales | gbl | 1 | 29501.97 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.1.1.10 | Traslado de material en desuso de Belempampa a Coripata y Antonio Lorena (D=750m) | kg | 110000 | 14300 | 110000 | 14300 | 100% | 0
OE.1.1.1.11 | Traslado de materiales de Belempampa a almacén Huancaro (D=1800m) | kg | 2026138.64 | 607841.59 | 2026138.64 | 607841.592 | 100% | 0
OE.1.1.1.12 | Desmontaje y traslado de módulos prefabricados | und | 7 | 12067.09 | 7 | 12067.09 | 100% | 0
OE.1.1.1.13 | Reubicación manual de material en obra D=300 m-Kilogramos | kg | 1845384.95 | 1365584.86 | 1845384.95 | 1365584.863 | 100% | 0
OE.1.1.1.14 | Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | m³ | 2060 | 137402 | 2060.5 | 137435.35 | 100% | -0.5
OE.1.1.1.15 | Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | kg | 1592658.65 | 270751.97 | 1583095.53 | 269126.2401 | 99.4% | 9563.12
OE.1.1.1.16 | Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | vje | 953 | 649793.52 | 565 | 385239.6 | 59.29% | 388
OE.1.1.1.17 | Reposición y mantenimiento de áreas colindantes | m | 30 | 5229 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.1.1.1.18 | Orden y limpieza permanente en obra | mes | 24 | 322135.2 | 18 | 241601.4 | 75% | 6
OE.1.1.1.19 | Desmontaje de oficinas y almacenes | m² | 4463.15 | 244312.83 | 4365.65 | 238975.681 | 97.82% | 97.5 |  | 455.5
OE.1.1.1.20 | Almacén de estructura metálica | m² | 890 | 432548.9 | 890 | 432548.9 | 100% | 0
OE.1.1.1.21 | Embalado de materiales de almacén para traslado | kg | 455934.64 | 155017.78 | 420197.83 | 142867.2622 | 92.16% | 35736.81
OE.1.1.1.22 | Habilitación y nivelación de accesos para maquinaria | m² | 6207.53 | 262888.9 | 5886.88 | 249309.368 | 94.83% | 320.65
OE.1.1.1.23 | Habilitación de escantillón y soportes para malla de acero | kg | 17372.49 | 72269.56 | 16852.09 | 70104.6944 | 97% | 520.4
OE.1.1.1.24 | Vaciado de falso piso en ambientes provisionales (almacén, vestuarios, ss.hh y otros) | m² | 627.48 | 30846.92 | 476.48 | 23423.7568 | 75.94% | 151
OE.1.1.1.25 | Habilitación y colocación de mobiliario de 1.20x0.8m | und | 202 | 77374.08 | 192 | 73543.68 | 95.05% | 10
OE.1.1.1.26 | Mantenimiento de andamios y estructuras metálicas | und | 130 | 31584.8 | 88 | 21380.48 | 67.69% | 42
OE.1.1.1.27 | PUERTAS PROVISIONALES |  |  | 9234.81 |  | 9234.8137 |  | 0
OE.1.1.1.27.1 | Instalación de puerta provisional metálica | m² | 55.99 | 4626.45 | 55.99 | 4626.4537 | 100% | 0
OE.1.1.1.27.2 | Instalación de puerta provisional de madera para almacén Huancaro | m² | 102 | 4608.36 | 102 | 4608.36 | 100% | 0
OE.1.1.1.28 | HABILITACION DE MOVILIARIOS PARA OBRA |  |  | 112270.86 |  | 110350.41 |  | 0
OE.1.1.1.28.1 | Habilitación de mobiliario estante L=1.20m x 1.80m | und | 150 | 41152.5 | 143 | 39232.05 | 95.33% | 7
OE.1.1.1.28.2 | Habilitación de pizarra acrílica para obra de 1.20m x 2.40m | und | 43 | 14040.36 | 43 | 14040.36 | 100% | 0
OE.1.1.1.28.3 | Habilitado de estantes para almacén de 2.50m x 0.90m con rollizo | m | 126 | 57078 | 126 | 57078 | 100% | 0
OE.1.1.1.29 | CONSTRUCCIONES METALICAS |  |  | 198552.98 |  | 198552.9797 |  | 0
OE.1.1.1.29.1 | Habilitado y colocado de escalera metálica provisional | kg | 15601.45 | 124343.56 | 15601.45 | 124343.5565 | 100% | 0
OE.1.1.1.29.2 | Vestuario de estructura metálica | m² | 100 | 10955 | 100 | 10955 | 100% | 0
OE.1.1.1.29.3 | Habilitado y colocado de puente metálico | kg | 7320.18 | 52412.49 | 7320.18 | 52412.4888 | 100% | 0
OE.1.1.1.29.4 | Habilitado de soporte de cámaras de vigilancia móvil | und | 20 | 4026.4 | 20 | 4026.4 | 100% | 0
OE.1.1.1.29.5 | Habilitación de escuadra metálica para soporte en voladizo | kg | 557.28 | 6815.53 | 557.28 | 6815.5344 | 100% | 0
OE.1.1.1.30 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES EN OBRA |  |  | 13538.42 |  | 13402.5787 |  | 0
OE.1.1.1.30.1 | Habilitacion e instalacion de esquineros protectores tipo L | und | 440 | 9961.6 | 434 | 9825.76 | 98.64% | 6
OE.1.1.1.30.2 | Cobertura de protección provisional en azotea | m² | 74.97 | 3576.82 | 74.97 | 3576.8187 | 100% | 0
OE.1.1.2 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  | 447312.18 |  | 393811.94 |  | 0
OE.1.1.2.1 | AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN |  |  | 125885.51 |  | 96214.13 |  | 0
OE.1.1.2.1.1 | Almacenamiento y distribución | gbl | 1 | 7199.99 | 1 | 7199.99 | 100% | 0
OE.1.1.2.1.2 | Restauración y mantenimiento de instalaciones sanitarias provisionales | mes | 24 | 118685.52 | 18 | 89014.14 | 75% | 6
OE.1.1.2.2 | DESAGÜE PARA LA CONSTRUCCIÓN |  |  | 7199.99 |  | 7199.99 |  | 0
OE.1.1.2.2.1 | Desagüe para la construcción | glb | 1 | 7199.99 | 1 | 7199.99 | 100% | 0
OE.1.1.2.3 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL |  |  | 312172.68 |  | 288343.82 |  | 0
OE.1.1.2.3.3 | Servicio extraordinario de energia electrica | mes | 24 | 108902.4 | 23 | 104364.8 | 95.83% | 1
OE.1.1.2.3.4 | Desmontaje y reubicación de instalaciones eléctricas provisionales | mes | 24 | 77165.04 | 18 | 57873.78 | 75% | 6
OE.1.1.2.3.5 | Suministro de artefactos de iluminación nocturna en obra | glb | 1 | 17525.24 | 1 | 17525.24 | 100% | 0
OE.1.1.2.3.6 | Adquisición de tablero de control general | glb | 1 | 6660 | 1 | 6660 | 100% | 0
OE.1.1.2.3.7 | Adquisición de tableros de distribución | glb | 1 | 25520 | 1 | 25520 | 100% | 0
OE.1.1.2.3.8 | Adquisición de reflectores | glb | 1 | 33600 | 1 | 33600 | 100% | 0
OE.1.1.2.3.9 | Adquisición de accesorios | glb | 1 | 29000 | 1 | 29000 | 100% | 0
OE.1.1.2.3.10 | Adquisición de cables | glb | 1 | 13800 | 1 | 13800 | 100% | 0
OE.1.1.2.4 | INSTALACIÓN TELEFÓNICA Y COMUNICACIÓN PROVISIONAL |  |  | 2054 |  | 2054 |  | 0
OE.1.1.2.4.1 | Conexion e Instalación | glb | 1 | 520 | 1 | 520 | 100% | 0
OE.1.1.2.4.2 | Consumo y mantenimiento | glb | 1 | 1534 | 1 | 1534 | 100% | 0
OE.1.1.3 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 5115480.47 |  | 4591190.736 |  | 0
OE.1.1.3.2 | TRABAJOS DE REUBICACION CON MAQUINARIA |  |  | 1290847.82 |  | 887717.4722 |  | 0
OE.1.1.3.2.1 | Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | m³ | 11582 | 625891.28 | 10988.38 | 593812.0552 | 94.87% | 593.62
OE.1.1.3.2.2 | Reubicación de material en obra con maquinaria D=100 m | kg | 81250 | 11375 | 62000 | 8680 | 76.31% | 19250
OE.1.1.3.2.3 | Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | vje | 2086 | 231420.84 | 1436 | 159309.84 | 68.84% | 650
OE.1.1.3.2.4 | Traslado de material en desuso de almacén Huancaro a IPD (D=3.4 KM) | vje | 35 | 34516.3 | 35 | 34516.3 | 100% | 0
OE.1.1.3.2.5 | Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | m³ | 3132 | 232707.6 | 575.59 | 42766.337 | 18.38% | 2556.41
OE.1.1.3.2.6 | Traslado de material de relleno con camión volquete de 3 m3 de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | viaj | 1080 | 154936.8 | 339 | 48632.94 | 31.39% | 741
OE.1.1.3.3 | TRABAJOS DE REUBICACION DE MATERIALES |  |  | 3610016.21 |  | 3551957.9038 |  | 0
OE.1.1.3.3.1 | Acarreo de materiales manual en obra D>150 m | tn | 18606.73 | 2757889.53 | 18632.34 | 2761685.4348 | 100.1% | -25.61
OE.1.1.3.3.2 | Traslado vertical con winche de material en obra h=16m - Kilogramos | kg | 1068540 | 117539.4 | 993299.3 | 109262.923 | 92.96% | 75240.7
OE.1.1.3.3.3 | Traslado vertical con winche de material en obra h=16m - metros cúbicos | m³ | 1364 | 65390.16 | 1367 | 65533.98 | 100.2% | -3
OE.1.1.3.3.4 | Traslado vertical manual de material en obra h=16 m | kg | 3345985.62 | 669197.12 | 3077377.83 | 615475.566 | 91.97% | 268607.79
OE.1.1.3.4 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  | 214616.44 |  | 151515.36 |  | 0
OE.1.1.3.4.1 | Rotura manual de piedra para reducción de diámetro (12" a <8") para empedrado | m³ | 686.86 | 76351.36 | 370.5 | 41184.78 | 53.94% | 316.36
OE.1.1.3.4.2 | Armado y desarmado de andamios | und | 4800 | 102576 | 4554 | 97318.98 | 94.88% | 246
OE.1.1.3.4.3 | Rehabilitación de construcciones provisionales | m² | 500 | 3675 | 318.4 | 2340.24 | 63.68% | 181.6
OE.1.1.3.4.4 | Reubicación de materiales de almacén | mes | 12 | 32014.08 | 4 | 10671.36 | 33.33% | 8
OE.1.1.4 | ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES |  |  | 1407.36 |  | 1407.36 |  | 0
OE.1.1.4.1 | Tala de Arboles | und | 12 | 212.64 | 12 | 212.64 | 100% | 0
OE.1.1.4.2 | Eliminación de Raices | und | 48 | 1194.72 | 48 | 1194.72 | 100% | 0
OE.1.1.5 | REMOCIONES |  |  | 32701.27 |  | 32701.2721 |  | 0
OE.1.1.5.1 | Remoción de Puertas | und | 152 | 3593.28 | 152 | 3593.28 | 100% | 0
OE.1.1.5.2 | Remoción de Ventanas | und | 162 | 3829.68 | 162 | 3829.68 | 100% | 0
OE.1.1.5.3 | Remoción de Aparatos Sanitarios | und | 38 | 957.98 | 38 | 957.98 | 100% | 0
OE.1.1.5.4 | Remoción de Tijerales de madera | und | 157 | 7422.96 | 157 | 7422.96 | 100% | 0
OE.1.1.5.5 | Remoción de Cobertura | m² | 3269.77 | 15466.01 | 3269.77 | 15466.0121 | 100% | 0
OE.1.1.5.6 | Remoción de Estructuras Metálicas | m² | 426 | 1431.36 | 426 | 1431.36 | 100% | 0
OE.1.1.6 | DEMOLICIONES |  |  | 1036903.81 |  | 1030685.3068 |  | 0
OE.1.1.6.1 | Demolicion de muros de ladrillo incluye cimentaciones | m³ | 1017.36 | 20337.03 | 1017.36 | 20337.0264 | 100% | 0
OE.1.1.6.2 | Demolicion de muros de adobe incluye cimentaciones | m³ | 202.45 | 12883.91 | 202.45 | 12883.918 | 100% | 0
OE.1.1.6.3 | DEMOLICIONES DE MUROS DE CONTENCION DE PIEDRA INC. CIMENTACIONES | m³ | 780 | 135322.2 | 780 | 135322.2 | 100% | 0
OE.1.1.6.4 | Demolicion de Pisos y falso pisos - Manual | m² | 1724.2 | 28914.83 | 1724.2 | 28914.834 | 100% | 0
OE.1.1.6.5 | Eliminación de Demoliciones | m³ | 3776.24 | 358402.94 | 3710.72 | 352184.4352 | 98.26% | 65.52
OE.1.1.6.6 | Demolición de muros de contención de concreto soterrado | m³ | 538.29 | 192761.65 | 538.29 | 192761.649 | 100% | 0
OE.1.1.6.7 | Demolición manual | m³ | 268.49 | 209255.74 | 268.49 | 209255.7362 | 100% | 0
OE.1.1.6.8 | Demolición de estructuras de concreto armado (losas, vigas, columnas) | m³ | 183.73 | 65793.71 | 183.73 | 65793.713 | 100% | 0
OE.1.1.6.9 | Demolición de estructuras de concreto armado existente | m³ | 36.95 | 13231.8 | 36.95 | 13231.795 | 100% | 0
OE.1.1.7 | MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  | 2400 |  | 2400 |  | 0
OE.1.1.7.2 | Movilización y desmovilización de equipos | glb | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 100% | 0
OE.1.1.8 | APUNTALAMIENTOS DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES |  |  | 53.06 |  | 53.06 |  | 0
OE.1.1.8.1 | Apuntalamiento de Construcciones Existentes | glb | 1 | 53.06 | 1 | 53.06 | 100% | 0
OE.1.1.9 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO |  |  | 1552498.1 |  | 1181730.741 |  | 0
OE.1.1.9.1 | Trazo, niveles y replanteo preliminar | m² | 6451.57 | 21290.18 | 6451.57 | 21290.181 | 100% | 0
OE.1.1.9.2 | Replanteo durante el proceso | mes | 12 | 39138.48 | 12 | 39138.48 | 100% | 0
OE.1.1.9.3 | Establecimiento de punto geodésico Orden C con certificación | und | 2 | 9000 | 2 | 9000 | 100% | 0
OE.1.1.9.4 | Control, trazo y replanteo en Obra | mes | 24 | 1483069.44 | 18 | 1112302.08 | 75% | 6
OE.1.1.10 | DESMONTAJE Y MONTAJE |  |  | 59561.83 |  | 34777.1073 |  | 0
OE.1.1.10.1 | Desmontaje de cerco provisional de calamina | m | 1432.18 | 28385.81 | 738.25 | 14632.115 | 51.55% | 693.93
OE.1.1.10.2 | Desmontaje de rampas de acceso | m | 34 | 1336.2 | 34 | 1336.2 | 100% | 0
OE.1.1.10.3 | Reubicación de escaleras metálicas | kg | 15601.45 | 13573.26 | 5923.97 | 5153.8539 | 37.97% | 9677.48
OE.1.1.10.4 | Reubicación de construcciones provisionales de estructuras metálicas | kg | 7320.18 | 6368.56 | 4318.32 | 3756.9384 | 58.99% | 3001.86
OE.1.1.10.5 | Montaje y desmontaje de escuadra metálica | und | 404 | 9898 | 404 | 9898 | 100% | 0
OE.1.1.11 | ADQUISICIONES |  |  | 10640 |  | 10640 |  | 0
OE.1.1.11.1 | Adquisición de equipos para el traslado de materiales en almacén | glb | 1 | 10640 | 1 | 10640 | 100% | 0
OE.1.1.12 | PAGOS |  |  | 996.92 |  | 0 |  | 0
OE.1.1.12.1 | Pago de autorización de rotura de vía GRGII-SGGO | glb | 1 | 996.92 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.1.13 | REHABILITACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |  |  | 144282.6 |  | 96188.4 |  | 0
OE.1.1.13.1 | Rehabilitación de maquinarias menores | mes | 18 | 144282.6 | 12 | 96188.4 | 66.67% | 6
OE.1.1.14 | TRAMITES VARIOS |  |  | 43153.9 |  | 43153.9 |  | 0
OE.1.1.14.1 | Tramites varios | glb | 1 | 43153.9 | 1 | 43153.9 | 100% | 0
OE.1.2 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 7293847.32 |  | 4613414.5542 |  | 0
OE.1.2.1 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  | 5694380.34 |  | 3837750.1872 |  | 0
OE.1.2.1.1 | Elaboracion, Implementacion y administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | glb | 1 | 3000.01 | 1 | 3000.01 | 100% | 0
OE.1.2.1.2 | Equipos de Proteccion Individual | und | 300 | 319155 | 300 | 319155 | 100% | 0
OE.1.2.1.3 | Equipos de Proteccion Colectiva | glb | 1 | 70980 | 1 | 70980 | 100% | 0
OE.1.2.1.4 | Señalizacion Temporal de Seguridad | glb | 1 | 1575.38 | 1 | 1575.38 | 100% | 0
OE.1.2.1.5 | Capacitacion en Seguridad y Salud | glb | 1 | 983.91 | 1 | 983.91 | 100% | 0
OE.1.2.1.6 | Equipos de protección individual durante obra | glb | 1 | 352036.86 | 1 | 352036.86 | 100% | 0
OE.1.2.1.7 | Equipos de Protección Colectiva en obra | glb | 1 | 211766.76 | 1 | 211766.76 | 100% | 0
OE.1.2.1.8 | Habilitación de señaléticas en obra | mes | 24 | 165231.6 | 18 | 123923.7 | 75% | 6
OE.1.2.1.9 | Examen medico pre-ocupacional | und | 1320 | 129254.4 | 917 | 89792.64 | 69.47% | 403
OE.1.2.1.10 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Elaboración y Ejecución en obra | glb | 1 | 7988.86 | 1 | 7988.86 | 100% | 0
OE.1.2.1.11 | Concientización en Seguridad y Salud | glb | 1 | 20654.98 | 1 | 20654.98 | 100% | 0
OE.1.2.1.12 | Vigilancia y control de maquinaria en obra | mes | 24 | 785107.2 | 18 | 588830.4 | 75% | 6
OE.1.2.1.13 | Habilitación de casetas para puntos de hidratación y lavado de manos | und | 120 | 41677.2 | 85 | 29521.35 | 70.83% | 35
OE.1.2.1.14 | Implementación de vías peatonales, rampas y accesos | m | 400 | 79048 | 349.5 | 69068.19 | 87.38% | 50.5
OE.1.2.1.15 | Limpieza permanente en obra | mes | 24 | 960422.4 | 18 | 720316.8 | 75% | 6
OE.1.2.1.16 | Desmontaje y montaje de comedor provisional en obra | m² | 216 | 1600.56 | 100 | 741 | 46.3% | 116
OE.1.2.1.17 | Carpas para comedor provisional en obra | und | 3 | 2606.82 | 3 | 2606.82 | 100% | 0
OE.1.2.1.18 | Montaje y Desmontaje de protección perimetral con malla Rashell | m | 1540 | 19034.4 | 1198.02 | 14807.5272 | 77.79% | 341.98
OE.1.2.1.19 | Adquisición de equipos de protección personal para obra | glb | 1 | 1210000 | 1 | 1210000 | 100% | 0
OE.1.2.1.20 | Implementos de Seguridad Personal | glb | 1 | 944816 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.2.1.21 | Adquisicion de Uniformes para Personal Obrero | glb | 1 | 367440 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.2.2 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO |  |  | 2463.09 |  | 2463.09 |  | 0
OE.1.2.2.1 | Equipos de Primeros Auxilios y de Socorro | glb | 1 | 696.4 | 1 | 696.4 | 100% | 0
OE.1.2.2.2 | Equipos contra incendios | glb | 1 | 1766.69 | 1 | 1766.69 | 100% | 0
OE.1.2.3 | SERVICIOS |  |  | 192352.4 |  | 0 |  | 0
OE.1.2.3.1 | Monitoreos ocupacionales | glb | 1 | 32000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.2.3.2 | Auditorias de seguridad y salud en el trabajo | glb | 1 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.2.3.3 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintor de polvo quimico seco ABC de 6 kg | und | 1 | 1350 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.2.3.4 | Evaluacion medico ocupacional | und | 720 | 129002.4 | 0 | 0 | 0% | 720
OE.1.2.4 | CAPACITACIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA |  |  | 9122.76 |  | 7920.5991 |  | 0
OE.1.2.4.1 | CAPACITACIONES DE TRABAJO DE ALTO RIESGO |  |  | 9122.76 |  | 7920.5991 |  | 0
OE.1.2.4.1.1 | Capacitación-trabajos en altura | glb | 1 | 3021.9 | 1 | 3021.9 | 100% | 0
OE.1.2.4.1.2 | Capacitación-uso de herramientas de poder | glb | 0.99819 | 1597.58 | 0.99819 | 1597.5791 | 100% | 5e-07
OE.1.2.4.1.3 | Capacitación-trabajos en caliente | glb | 2 | 1157.52 | 2 | 1157.52 | 100% | 0
OE.1.2.4.1.4 | Capacitación-trabajos en espacio confinado | glb | 2 | 941.44 | 2 | 941.44 | 100% | 0
OE.1.2.4.1.5 | Capacitación de manipulación de productos químicos | glb | 2 | 1157.52 | 1 | 578.76 | 50% | 1
OE.1.2.4.1.6 | Capacitación-primeros auxilios | glb | 2 | 1246.8 | 1 | 623.4 | 50% | 1
OE.1.2.5 | CAPACITACIONES TRIMESTRALES GENERALES |  |  | 146517.12 |  | 73258.56 |  | 0
OE.1.2.5.1 | Capacitaciones trimestrales en seguridad y salud | und | 8 | 146517.12 | 4 | 73258.56 | 50% | 4
OE.1.2.6 | ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONTROL DE SEGURIDAD |  |  | 693355.04 |  | 326849.54 |  | 0
OE.1.2.6.1 | Adquisición de extintores contra incendio | und | 60 | 11700 | 30 | 5850 | 50% | 30
OE.1.2.6.2 | Adquisición de enmicadora para señalización | und | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 100% | 0
OE.1.2.6.3 | Adquisición de equipos de comunicación en obra | glb | 1 | 31200 | 1 | 31200 | 100% | 0
OE.1.2.6.4 | Adquisición de materiales de limpieza e higiene en obra | glb | 1 | 39843.2 | 1 | 39843.2 | 100% | 0
OE.1.2.6.5 | Adquisición de insumos para primeros auxilios | glb | 1 | 41196.9 | 1 | 41196.9 | 100% | 0
OE.1.2.6.6 | Adquisición de equipos audiovisuales | glb | 1 | 12998 | 1 | 12998 | 100% | 0
OE.1.2.6.7 | Adquisición de bienes para comedor | glb | 2 | 68160 | 1 | 34080 | 50% | 1
OE.1.2.6.8 | Adquisición de señaléticas para obra | glb | 1 | 52087.24 | 1 | 52087.24 | 100% | 0
OE.1.2.6.9 | Adquisición de agua de meza para hidratación de personal | glb | 1 | 30314.2 | 1 | 30314.2 | 100% | 0
OE.1.2.6.10 | Adquisición de casillero de metal - Locker | glb | 1 | 34960 | 1 | 34960 | 100% | 0
OE.1.2.6.11 | Adquisición de equipos médicos | glb | 1 | 18365 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.2.6.12 | Adquisición de insumos de tópico | glb | 1 | 12025 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.2.6.13 | Adquisicion de materiales de aseo y limpieza | glb | 1 | 7340 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.2.6.14 | Adquisición de megáfonos | und | 20 | 6000 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.1.2.6.15 | Adquisicion de isumos para sistema anticaidas | glb | 1 | 42320 | 1 | 42320 | 100% | 0
OE.1.2.6.16 | Adquisicion de equipos de proyeccion y sonido | glb | 1 | 40100 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.2.6.17 | Adquisicion de contenedores y bolsas de polietileno | glb | 1 | 17000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.2.6.18 | Adquisicion de insumos para la estacion de emergencia | glb | 1 | 16800 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.2.6.19 | Adquisicion de elementos de comunicacion visual y señalizacion | glb | 1 | 10255 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.2.6.20 | Aquisicion de implementos de cocina | glb | 1 | 31462 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.2.6.21 | Adquisicion de mobiliario metalico para almacenamiento personal | glb | 1 | 42797.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.2.6.22 | Adquisicion de agua de mesa descartable | und | 5700 | 124431 | 0 | 0 | 0% | 5700
OE.1.2.7 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA OCUPACIONAL EN OBRA |  |  | 156893.73 |  | 67566.1372 |  | 0
OE.1.2.7.1 | Equipos de video-vigilancia de seguridad ocupacional en obra | glb | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 100% | 0
OE.1.2.7.2 | Adquisición de equipos de video-vigilancia de seguridad ocupacional en obra | glb | 0 | 0 | 1 | 21030 | DEDUCTIVO | -1 | hacer aclaracion
OE.1.2.7.3 | Adquisicion de insumos para cableado UTP | m | 2135 | 12810 | 0 | 0 | 0% | 2135
OE.1.2.7.4 | Adquisicion de conectores | und | 200 | 960 | 0 | 0 | 0% | 200
OE.1.2.7.5 | Adquisicion e instalacion de gabinete para protección de equipos de videovigilancia | und | 6 | 9661.86 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.1.2.7.6 | Adquisicion e instalacion de NVR 16 canales | und | 3 | 15780.93 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.1.2.7.7 | Adquisicion e instalacion de NVR de 32 canales | und | 1 | 9760.31 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.2.7.8 | Adquisicion de monitor Led de 27" | und | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.1.2.7.9 | Adquisicion de monitor Led de 32" | und | 2 | 5450 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.1.2.7.10 | Adquisicion e instalacion de punto de acceso inalambrico | und | 5 | 10060.35 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.1.2.7.11 | Adquisicion e instalacion de Switch de 16 puertos POE | und | 3 | 4500 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.1.2.7.12 | Adquisicion e instalacion de UPS | und | 6 | 1608.42 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.1.2.7.13 | Adquisicion de Camara Bullet | m | 15 | 17250 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.1.2.7.14 | Instalacion de Camara Bullet | und | 35 | 1122.45 | 5 | 160.35 | 14.29% | 30
OE.1.2.7.15 | Instalacion de camara PTZ | und | 2 | 106.86 | 2 | 106.86 | 100% | 0
OE.1.2.7.16 | Instalacion de cableado UTP | m | 2135 | 6832 | 268 | 857.6 | 12.55% | 1867
OE.1.2.7.17 | Ponchado de cable | und | 200 | 3206 | 14 | 224.42 | 7% | 186
OE.1.2.7.15 | CENTRAL DE CREACION Y ENTRENAMIENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL |  |  | 23402.48 |  | 13284.12 |  | 0
OE.1.2.7.15.1 | Estación de Trabajo | und | 2 | 20236.72 | 1 | 10118.36 | 50% | 1
OE.1.2.7.15.2 | Monitor de Trabajo | und | 2 | 3165.76 | 2 | 3165.76 | 100% | 0
OE.1.2.7.16 | CABINA DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL |  |  | 1982.07 |  | 1902.7872 |  | 0
OE.1.2.7.16.1 | Habilitación de cabina para registro de personal de obra | m² | 9 | 1982.07 | 8.64 | 1902.7872 | 96% | 0.36
OE.1.2.8 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  | 398762.84 |  | 297606.4407 |  | 0
OE.1.2.8.1 | Montaje y desmontaje de domo pre-fabricado para comedor | und | 3 | 4008.24 | 1 | 1336.08 | 33.33% | 2
OE.1.2.8.2 | Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad | m | 6812.6 | 14033.96 | 6779 | 13964.74 | 99.51% | 33.6
OE.1.2.8.3 | Instalación de líneas de vida | m | 21000 | 69300 | 17476.23 | 57671.559 | 83.22% | 3523.77
OE.1.2.8.4 | Acarreo de agua para lavado de manos | Lt | 96000 | 53760 | 65240 | 36534.4 | 67.96% | 30760
OE.1.2.8.5 | Acarreo de agua para consumo del personal | Lt | 120000 | 67200 | 63720 | 35683.2 | 53.1% | 56280
OE.1.2.8.6 | Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad | kg | 60686 | 12137.2 | 43876.52 | 8775.304 | 72.3% | 16809.48
OE.1.2.8.7 | Habilitación de acceso temporal | m | 2400 | 5352 | 2127.39 | 4744.0797 | 88.64% | 272.61
OE.1.2.8.8 | Colocación de arranque para barandas rígidas | und | 3000 | 21030 | 2840 | 19908.4 | 94.67% | 160
OE.1.2.8.9 | Instalación y reposición de capuchones | und | 50000 | 22000 | 38075.8 | 16753.352 | 76.15% | 11924.2
OE.1.2.8.10 | Habilitación e instalación de tapas para ductos | m² | 2532.15 | 16889.44 | 2235.06 | 14907.8502 | 88.27% | 297.09
OE.1.2.8.11 | Preparación de materiales y elaboración de señalética | und | 1800 | 20826 | 1436 | 16614.52 | 79.78% | 364
OE.1.2.8.12 | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | m | 80000 | 71200 | 66977.87 | 59610.3043 | 83.72% | 13022.13
OE.1.2.8.13 | Corte y retiro de arranques | und | 3000 | 9810 | 1451 | 4744.77 | 48.37% | 1549
OE.1.2.8.14 | Instalacion de rodapies | m | 400 | 8276 | 216.35 | 4476.2815 | 54.09% | 183.65
OE.1.2.8.15 | Instalacion de malla anticaida | m | 300 | 2940 | 192 | 1881.6 | 64% | 108
OE.1.3 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO |  |  | 307557.3 |  | 299229.73 |  | 0
OE.1.3.1 | IMPLEMENTACION PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA AL NIVEL DE SEGUIMIENTO DEL PEA 2022 |  |  | 18907 |  | 18907 |  | 0
OE.1.3.1.1 | Cubiertas para zanjas/movimiento de tierra a nivel de seguimiento | m² | 300 | 15147 | 300 | 15147 | 100% | 0
OE.1.3.1.2 | Trazado de zanjas para movimiento de tierra a nivel de seguimiento del PEA - 2022 | m² | 250 | 3760 | 250 | 3760 | 100% | 0
OE.1.3.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA A NIVEL DE SEGUIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL PEA 2022 |  |  | 205467.9 |  | 205467.9 |  | 0
OE.1.3.2.1 | Movimiento de tierra a nivel de seguimiento de las estructuras del PEA 2022 | m³ | 290 | 205467.9 | 290 | 205467.9 | 100% | 0
OE.1.3.3 | REGISTRO DE ZANJAS/MOVIMIENTO DE TIERRA A NIVEL DE SEGUIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL PEA - 2022 |  |  | 37993.2 |  | 37993.2 |  | 0
OE.1.3.3.1 | Registro grafico de zanjas (ficha de hallazgo, de excavación, arquitectura, diario de campo, ficha de monitoreo) | und | 180 | 9210.6 | 180 | 9210.6 | 100% | 0
OE.1.3.3.2 | Dibujo en papel milimétrico | und | 70 | 21491.4 | 70 | 21491.4 | 100% | 0
OE.1.3.3.3 | Digitalización en gabinete de fichas levantadas | und | 210 | 7291.2 | 210 | 7291.2 | 100% | 0
OE.1.3.4 | PROCESO DE CONSERVACION DE MATERIAL CULTURAL (TRABAJO DE GABINETE) |  |  | 45189.2 |  | 36861.63 |  | 0
OE.1.3.4.1 | Lavado de material cultural | bol | 140 | 8946 | 163 | 10415.7 | 116.4% | -23
OE.1.3.4.2 | Clasificado y análisis de material cultural | bol | 140 | 17193.4 | 163 | 20018.03 | 116.4% | -23
OE.1.3.4.3 | Codificado de material cultural | bol | 140 | 9723 | 12 | 833.4 | 8.571% | 128
OE.1.3.4.4 | Inventario de material cultural | bol | 140 | 4860.8 | 140 | 4860.8 | 100% | 0
OE.1.3.4.5 | Embalado de material cultural | bol | 140 | 4466 | 23 | 733.7 | 16.43% | 117
OE.1.4 | CONSERVACION PREVENTIVA Y DEFINITIVA DE HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS Y REPUBLICANOS (CANALES Y MUROS |  |  | 104865.84 |  | 44074.4576 |  | 0
OE.1.4.1 | RECOMPOSICION ANASTILOSIS - RESCATE DE MUROS PREHISPANICOS/REPUBLICANO |  |  | 78665.84 |  | 44074.4576 |  | 0
OE.1.4.1.1 | PREPARACION DE MORTERO |  |  | 4783.68 |  | 3270.08 |  | 0
OE.1.4.1.1.1 | Preparación de mortero para canal prehispánico | m³ | 22 | 3270.08 | 22 | 3270.08 | 100% | 0
OE.1.4.1.1.2 | Preparación de mortero para canal republicano | m³ | 10 | 1513.6 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.1.4.1.2 | CUBERTINAS DE PROTECCION DE CABECERA DE MUROS |  |  | 739.5 |  | 0 |  | 0
OE.1.4.1.2.1 | Cubertinas de protección con mortero de tierra, arcilla, arena, cal y piedra chancada | m² | 2 | 739.5 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.1.4.1.3 | ARMADO EN ANASTILOSIS MUROS Y CANALES PREHISPANICO/REPUBLICANO |  |  | 31570.4 |  | 39403.4168 |  | 0
OE.1.4.1.3.1 | Desmontado, Anastilosis de estructura de canal Prehispánico | m³ | 36 | 11527.2 | 36 | 11527.2 | 100% | 0
OE.1.4.1.3.2 | Desmontado, Anastilosis de estructura de canal Republicano | m³ | 36 | 11527.2 | 36 | 11527.2 | 100% | 0
OE.1.4.1.3.3 | Reticulado y codificado de estructura Canal Prehispánico | m² | 60 | 5109.6 | 100.64 | 8570.5024 | 167.7% | -40.64
OE.1.4.1.3.4 | Reticulado y codificado de estructura Canal Republicano | m² | 40 | 3406.4 | 91.34 | 7778.5144 | 228.4% | -51.34
OE.1.4.1.4 | EMBOQUILLADO CON MORTERO PREPARADO |  |  | 19680.05 |  | 0 |  | 0
OE.1.4.1.4.1 | Emboquillado de muros Prehispánico | m² | 150 | 13357.5 | 0 | 0 | 0% | 150
OE.1.4.1.4.2 | Emboquillado de muros Republicano | m² | 71 | 6322.55 | 0 | 0 | 0% | 71
OE.1.4.1.5 | CONSOLIDACION |  |  | 2950.96 |  | 0 |  | 0
OE.1.4.1.5.1 | Consolidación de canales Pre Hispánicos | m² | 15 | 1075.95 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.1.4.1.5.2 | Consolidación de canales Republicanos | m² | 20 | 1434.6 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.1.4.1.5.3 | Consolidación de muros rustico | m² | 1 | 440.41 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.4.1.6 | RECOMPOSICION |  |  | 3082.81 |  | 0 |  | 0
OE.1.4.1.6.1 | Recomposición de muros rustico | m³ | 1 | 440.41 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.4.1.6.2 | Recomposición de canal Pre Hispánicos | m³ | 8 | 1174.4 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.1.4.1.6.3 | Recomposición de canal Republicano | m³ | 10 | 1468 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.1.4.1.7 | RESTITUCION CON MATERIAL PROPIO |  |  | 2879.58 |  | 1400.9608 |  | 0
OE.1.4.1.7.1 | Restitución de muros rustico con material propio | m³ | 3 | 307.02 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.1.4.1.7.2 | Restitución de canales Pre Hispánicos rustico (con material propio) | m³ | 5 | 511.7 | 8.03 | 821.7902 | 160.6% | -3.03
OE.1.4.1.7.3 | Restitución de canal Republicano (con material propio) | m³ | 4 | 409.36 | 2.69 | 275.2946 | 67.25% | 1.31
OE.1.4.1.7.4 | Tratamiento de pisos: tierra: arcilla, gravilla | m² | 75 | 1651.5 | 13.8 | 303.876 | 18.4% | 61.2
OE.1.4.1.8 | MANTENIMIENTO POST INVERSION |  |  | 2985.36 |  | 0 |  | 0
OE.1.4.1.8.1 | Mantenimiento Post Inversión | mes | 12 | 2985.36 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.1.4.1.9 | VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA |  |  | 9993.5 |  | 0 |  | 0
OE.1.4.1.9.1 | Limpieza de retículas y codificado | m² | 50 | 9993.5 | 0 | 0 | 0% | 50
OE.1.4.2 | VARIOS |  |  | 26200 |  | 0 |  | 0
OE.1.4.2.1 | Señalética para Arqueología inc instalación | glb | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.4.2.2 | Señalética para arqueología - en concreto y mayólica grabada en alto relieve | und | 5 | 25000 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.1.5 | TRAMITES EN LA DDC CUSCO |  |  | 8799.62 |  | 1158.6 |  | 0
OE.1.5.1 | PAGO DE APROBACION DEL INFORME FINAL AL PMAR |  |  | 1071.02 |  | 0 |  | 0
OE.1.5.1.1 | Servicio de aprobación del informe final al PMAR | ser | 1 | 1071.02 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.5.2 | PAGO AL MINISTERIO DE CULTURA - PRA |  |  | 1807.6 |  | 0 |  | 0
OE.1.5.2.1 | Pago al Ministerio De Cultura - PRA | ser | 1 | 1807.6 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.5.3 | PAGO AL MINISTERIO DE CULTURA - PRA - INSPECCION |  |  | 4762.4 |  | 0 |  | 0
OE.1.5.3.1 | Pago al Ministerio De Cultura - PRA- Inspección | ser | 1 | 4762.4 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.1.5.4 | PAGO DE AUTORIZACION PMA |  |  | 1158.6 |  | 1158.6 |  | 0
OE.1.5.4.1 | PAGO DE AUTORIZACION PMA | glb | 1 | 1158.6 | 1 | 1158.6 | 100% | 0
OE.1.6 | SEGMENTO DE MURO PREHISPANICO |  |  | 45202.15 |  | 29789.6527 |  | 0
OE.1.6.1 | Registro arqueológico en papel milimétrico de segmento de muro prehispánico | und | 12 | 769.44 | 12 | 769.44 | 100% | 0
OE.1.6.2 | Reticulado y codificado segmento de muro prehispánico | m² | 12 | 576.6 | 40.86 | 1963.323 | 340.5% | -28.86
OE.1.6.3 | Desmontado y anastilosis de segmento de muro prehispánico | m³ | 13.2 | 2378.64 | 13.2 | 2378.64 | 100% | 0
OE.1.6.4 | Recomposición de segmento de muro prehispánico | m³ | 13.2 | 4757.28 | 0 | 0 | 0% | 13.2
OE.1.6.5 | Transporte de material, elementos líticos, tierra y arcilla | viaj | 65 | 9657.7 | 0 | 0 | 0% | 65
OE.1.6.6 | Acarreo de material en obra D=150m | m³ | 31.5 | 3575.57 | 0 | 0 | 0% | 31.5
OE.1.6.7 | Restitución con material propio de segmento de muro prehispánico | m³ | 2.77 | 628.82 | 0.22 | 49.9422 | 7.942% | 2.55
OE.1.6.8 | Preparación de mortero para segmento de muro prehispánico | m³ | 3.03 | 199.86 | 34 | 2242.64 | 1122% | -30.97
OE.1.6.9 | Cubertina de protección para segmento de muro prehispánico | m² | 5.5 | 403.76 | 0 | 0 | 0% | 5.5
OE.1.6.10 | Canteado de piedra para segmento de muro prehispánico | m³ | 2 | 454.02 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.1.6.11 | Emboquillado de segmento de muro prehispánico | m² | 10 | 320.7 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.1.6.12 | Armado de balizas y crucetas para segmento de muro prehispánico | pza | 2 | 897.74 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.1.6.13 | Excavaciones restringidas | m³ | 15.6 | 9163.6 | 15.6 | 9163.596 | 100% | 0
OE.1.6.14 | Zarandeo de tierra para elaboración de mortero | m³ | 21 | 2389.38 | 26 | 2958.28 | 123.8% | -5
OE.1.6.15 | Recuperación de elementos líticos aislados | m³ | 3 | 1362.06 | 3 | 1362.06 | 100% | 0
OE.1.6.16 | Digitalización del registro arqueológico | und | 10 | 340.6 | 8 | 272.48 | 80% | 2
OE.1.6.17 | Cuidado y protección permanente de los hallazgos arqueológicos | m² | 38 | 2157.26 | 60.95 | 3460.1315 | 160.4% | -22.95
OE.1.6.18 | Limpieza de segmento de muro prehispánico durante la excavación | m³ | 26.4 | 5169.12 | 26.4 | 5169.12 | 100% | 0
OE.1.6.19 | Molienda de arcilla seca | m³ | 16 | 6412.64 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.1.6.20 | Raspado de Giganton para la obtención de goma | und | 16 | 513.12 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.1.6.21 | Mezclado y Pisado de mortero de tierra, arcilla y goma de giganton | m³ | 16 | 1282.56 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.1.6.22 | Refrescado de mortero de tierra, arcilla y goma de giganton | m³ | 384 | 30781.44 | 0 | 0 | 0% | 384
OE.2 | ESTRUCTURAS. |  |  | 30730724.41 |  | 24065252.3779 |  | 0
OE.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 4455714.51 |  | 3234564.037 |  | 0
OE.2.1.1 | NIVELACIÓN DE TERRENO |  |  | 84270.35 |  | 58337.2867 |  | 0
OE.2.1.1.1 | Nivelación con maquinaria a nivel de sub razante | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.1.1.2 | Nivelacion manual de terreno a nivel de desplante | m² | 6387.71 | 81762.69 | 4380.47 | 56070.016 | 68.58% | 2007.24
OE.2.1.1.3 | Nivelado con maquinaria (minicargador frontal) | m² | 800 | 1088 | 600 | 816 | 75% | 200
OE.2.1.1.4 | Nivelado con maquinaria (retroexcavadora) | m² | 1434 | 1419.66 | 1465.93 | 1451.2707 | 102.2% | -31.93
OE.2.1.2 | EXCAVACIONES |  |  | 270695.83 |  | 92949.9934 |  | 0
OE.2.1.2.1 | EXCAVACIONES MASIVAS CON MAQUINARIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
OE.2.1.2.1.1 | Excavaciones masivas para instalación de muros pantalla | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.1.2.2 | EXCAVACIONES SIMPLES CON MAQUINARIA |  |  | 246586.18 |  | 82748.095 |  | 0
OE.2.1.2.2.1 | Excavaciones simples en material suelto -maquinaria | m³ | 8029.5075 | 246586.18 | 2694.5 | 82748.095 | 33.56% | 5335.0075
OE.2.1.2.3 | EXCAVACIONES MANUALES |  |  | 24109.65 |  | 10201.8984 |  | 0
OE.2.1.2.3.1 | Excavacion manual en terreno natural | m³ | 451.83 | 24109.65 | 191.19 | 10201.8984 | 42.31% | 260.64
OE.2.1.3 | CORTE DE PLATAFORMA |  |  | 1529867.78 |  | 1535769.9212 |  | 0
OE.2.1.3.1 | Corte de plataforma con maquinaria en terreno natural | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.1.3.2 | Corte de terreno con maquinaria pesada | m³ | 50876.88 | 1529867.78 | 51073.16 | 1535769.9212 | 100.4% | -196.28
OE.2.1.4 | RELLENOS |  |  | 1966285.8 |  | 1076636.185 |  | 0
OE.2.1.4.2 | RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO |  |  | 1322182.43 |  | 778314.0014 |  | 0
OE.2.1.4.2.1 | Relleno y compactado con material de prestamo en estructuras | m³ | 5019.8312 | 449023.9 | 327.01 | 29251.0445 | 6.514% | 4692.8212
OE.2.1.4.2.2 | Relleno y compactado con material afirmado + bolonería de diam=6" | m³ | 2312.1187 | 182842.35 | 1002.2887 | 79260.9904 | 43.35% | 1309.83
OE.2.1.4.2.3 | Relleno y compactado con material granular | m³ | 205.104 | 23269.05 | 2.25 | 255.2625 | 1.097% | 202.854
OE.2.1.4.2.4 | Pedraplenado conformado con piedra de 4"-12" | m³ | 3625.82 | 378318.06 | 3625.82 | 378318.0588 | 100% | 0
OE.2.1.4.2.5 | Relleno de estrato de transición con piedra over 3/4" - 6" | m² | 6740.18 | 134534 | 6825.7 | 136240.972 | 101.3% | -85.52
OE.2.1.4.2.6 | Relleno y compactado con material de préstamo seleccionado | m² | 4945.32 | 154195.07 | 4970.74 | 154987.6732 | 100.5% | -25.42
OE.2.1.4.3 | ENROCADO NIVELANTE Y DE PROTECCION DE CIMENTACIONES |  |  | 644103.37 |  | 298322.1836 |  | 0
OE.2.1.4.3.1 | Enrrocado para conformacion de cimentaciones h=0.60m | m³ | 3362.88 | 555278.75 | 1617.88 | 267144.3456 | 48.11% | 1745
OE.2.1.4.3.2 | Tendido de grava para nivelado de enrrocado h=0.15m | m² | 4670.67 | 85333.14 | 1515.4 | 27686.358 | 32.45% | 3155.27
OE.2.1.4.3.3 | Empedrado para conformación de cimentaciones h=0.80m | m³ | 19.1 | 3491.48 | 19.1 | 3491.48 | 100% | 0
OE.2.1.5 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO |  |  | 51333.09 |  | 35965.0783 |  | 0
OE.2.1.5.1 | Nivelación interior y apisonado | m² | 3771.7185 | 51333.09 | 2642.548 | 35965.0783 | 70.06% | 1129.1705
OE.2.1.6 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | 553261.66 |  | 434905.5724 |  | 0
OE.2.1.6.1 | Acarreo de material exedente manual | m³ | 9058.7215 | 190323.74 | 3266.62 | 68631.6862 | 36.06% | 5792.1015
OE.2.1.6.3 | Eliminación de material excedente con maquinaria a DME | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.1.6.4 | Remoción de material sobrante mediante maquinaria a DME | m³ | 56894.79 | 351609.8 | 57434.59 | 354945.7662 | 100.9% | -539.8
OE.2.1.6.5 | Eliminación de material excedente con maquinaria a DME D = 8.5 km | m³ | 306 | 11328.12 | 306 | 11328.12 | 100% | 0
OE.2.2 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  |  | 779480.02 |  | 601580.1678 |  | 0
OE.2.2.1 | CIMIENTOS CORRIDOS |  |  | 133245.36 |  | 1070.5402 |  | 0
OE.2.2.1.1 | Cimiento corridos - Concreto f'c=175 kg/cm2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.2.1.2 | Cimiento Corrido - Encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.2.1.3 | Cimientos Corridos - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 785.34 | 54675.37 | 5.45 | 379.429 | 0.694% | 779.89
OE.2.2.1.4 | Cimiento corridos - Concreto pre mezclado F'C=175 KG/CM2 | m³ | 195.71 | 77878.88 | 0 | 0 | 0% | 195.71
OE.2.2.1.5 | Cimiento corrido - Concreto ciclopeo f’c=100 kg/cm² + 30% PIEDRA GRANDE | m³ | 1.36 | 691.11 | 1.36 | 691.1112 | 100% | 0
OE.2.2.2 | SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
OE.2.2.2.1 | Falsa zapata f´c=100kg/cm2 + 30% P.G 10" max. | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.2.3 | SOLADOS |  |  | 249413.85 |  | 247017.3739 |  | 0
OE.2.2.3.1 | Solado f´c=100 kg/cm2, H=10 CM | m² | 4150.2137 | 170656.79 | 4091.9337 | 168260.3137 | 98.6% | 58.28
OE.2.2.3.2 | Concreto f'c=100 kg/cm2 para nivelado de enrrocado | m² | 1365.24 | 69668.2 | 1365.24 | 69668.1972 | 100% | 0
OE.2.2.3.3 | Solado - concreto premezclado f'c=175 kg/cm2, H= 10 cm | m² | 218.22 | 9088.86 | 218.22 | 9088.863 | 100% | 0
OE.2.2.5 | ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO DE EXCAVACIONES |  |  | 396820.81 |  | 353492.2537 |  | 0
OE.2.2.5.1 | Calzaduras- concreto f'c=140 kg/cm2+30% P.M | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.2.5.2 | Calzadura - Encofrado y Desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.2.5.3 | Calzadura - Encofrado y Desencofrado con fenolico | m² | 68.75 | 4445.38 | 0 | 0 | 0% | 68.75
OE.2.2.5.4 | Calzaduras- concreto ciclopeo f'c=140 kg/cm2+30% P.M | m³ | 86.48 | 49254.68 | 18.21 | 10371.5055 | 21.06% | 68.27
OE.2.2.5.5 | Estructura de sostenimiento-concreto ciclópeo f'c=100 kg/cm2+50% P.G. | m³ | 960.02 | 343120.75 | 960.02 | 343120.7482 | 100% | 0
OE.2.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  | 23253557.82 |  | 18313732.2976 |  | 0
OE.2.3.2 | ZAPATAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
OE.2.3.2.1 | Zapatas - Concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.2.3 | Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.3 | VIGAS DE CIMENTACIÓN |  |  | 1097940.48 |  | 1057612.7993 |  | 0
OE.2.3.3.1 | Viga de cimentación - concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.3.2 | Vigas de Cimentación - Encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.3.3 | Vigas de Cimentación - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.3.4 | Vigas de Cimentación - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 88505.42 | 579710.5 | 85316.02 | 558819.931 | 96.4% | 3189.4
OE.2.3.3.5 | Vigas de Cimentación - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 1513.06 | 131197.43 | 1513.06 | 131197.4326 | 100% | 0
OE.2.3.3.6 | Viga de cimentación - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 937.2 | 383989.58 | 889.76 | 364552.4672 | 94.94% | 47.44
OE.2.3.3.7 | Viga de cimentación - Concreto f'c=280 kg/cm2 | m³ | 3.65 | 3042.97 | 3.65 | 3042.9685 | 100% | 0
OE.2.3.4 | LOSAS DE CIMENTACIÓN |  |  | 3393976.14 |  | 3028376.5981 |  | 0
OE.2.3.4.1 | Losas de cimentación - concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.4.2 | Losa de Cimentación - Encofrado y Desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.4.3 | Losa de Cimentación - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.4.4 | Losa de Cimentación - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 344582.37 | 2257014.52 | 291386.35 | 1908580.5925 | 84.56% | 53196.02
OE.2.3.4.5 | Losa de Cimentación - Encofrado y Desencofrado con fenolico | m² | 732.79 | 51610.4 | 659.98 | 46482.3914 | 90.06% | 72.81
OE.2.3.4.6 | Losas de cimentación - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 2465.01 | 1024211.67 | 2465.01 | 1024211.655 | 100% | 0
OE.2.3.4.7 | Juntas frias de construccion en el proceso de vaciado | m | 643 | 23115.85 | 414.4 | 14897.68 | 64.45% | 228.6
OE.2.3.4.8 | Losa de cimentación - Tratamiento de juntas de construcción | m | 488.24 | 17478.99 | 394.81 | 14134.198 | 80.86% | 93.43
OE.2.3.4.9 | Losa de cimentación - Escarificado en juntas de construcción | m | 488.24 | 2480.26 | 394.81 | 2005.6348 | 80.86% | 93.43
OE.2.3.4.10 | Losa de cimentación - Concreto f'c=280 kg/cm2 | m³ | 22.88 | 18064.45 | 22.88 | 18064.4464 | 100% | 0
OE.2.3.5 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS |  |  | 519463.08 |  | 182054.4417 |  | 0
OE.2.3.5.1 | Sobrecimientos reforzados-concreto f'c=175 kg/cm2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.5.2 | Sobrecimiento reforzado - Encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.5.3 | Sobrecimientos reforzados - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.5.4 | Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 13675.83 | 89576.69 | 7195.729 | 47132.0249 | 52.62% | 6480.101
OE.2.3.5.5 | Sobrecimiento reforzado - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 3230.16 | 290326.78 | 941.2699 | 84601.3376 | 29.14% | 2288.8901
OE.2.3.5.6 | Sobrecimientos reforzados - Concreto pre mezclado F'C=175 KG/CM2 | m³ | 275.24 | 108397.77 | 43.52 | 17139.4816 | 15.81% | 231.72
OE.2.3.5.7 | Sobrecimientos reforzados - Concreto f'c=175 kg/cm2 | m³ | 47.72 | 28099.92 | 51.15 | 30119.6775 | 107.2% | -3.43
OE.2.3.5.8 | Sobrecimientos reforzados – Concreto premezclados fc=210 kg/cm2 | m³ | 8 | 3061.92 | 8 | 3061.92 | 100% | 0
OE.2.3.6 | MUROS REFORZADOS |  |  | 6593466.14 |  | 4972856.289 |  | 0
OE.2.3.6.1 | MUROS DE CONTENCIÓN |  |  | 2492584.52 |  | 1366799.2472 |  | 0
OE.2.3.6.1.1 | Muros de contención-concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.1.2 | Muros de contención-encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.1.3 | Muro de contencion - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.1.4 | Muro de Contención-Material de Filtro 3/4" | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.1.5 | Muro de Contención-Llorones de Drenaje PVC 2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.1.6 | Muro de Contencion.- Membrana Impermeabilizante | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.1.7 | Muro de contencion - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 136644.16 | 895019.24 | 103801.85 | 679902.1175 | 75.97% | 32842.31
OE.2.3.6.1.8 | Muros de contención-encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 1587.66 | 126345.99 | 1587.66 | 126345.9828 | 100% | 0
OE.2.3.6.1.9 | Muros de contención - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 1208.92 | 559899.21 | 410.34 | 190044.8676 | 33.94% | 798.58
OE.2.3.6.1.10 | Muro de Contención-Material Filtrante de piedra chancada de 3/4" | m³ | 163.38 | 25149.08 | 0 | 0 | 0% | 163.38
OE.2.3.6.1.11 | Muro de Contencion.- Revestimiento impermeabilizante | m² | 16.87 | 489.57 | 16.87 | 489.5674 | 100% | 0
OE.2.3.6.1.12 | Muro de Contención-Relleno con piedra de 4" a 12" | m³ | 1423.48 | 155700.24 | 126.31 | 13815.7878 | 8.873% | 1297.17
OE.2.3.6.1.13 | Muro de Contención-Relleno y compactado con material granular | m² | 1550.9 | 47953.83 | 0 | 0 | 0% | 1550.9
OE.2.3.6.1.14 | Muros de contención - Encofrado y desencofrado metálico | m² | 4045.23 | 560992.5 | 1080.97 | 149908.9196 | 26.72% | 2964.26
OE.2.3.6.1.15 | Muro de contención - Impermeabilización con espuma expansiva | m² | 216 | 3300.48 | 0 | 0 | 0% | 216
OE.2.3.6.1.16 | Muro de contención - Pintado con Alquitrán | m² | 216 | 4492.8 | 0 | 0 | 0% | 216
OE.2.3.6.1.17 | Muro de contención de apoyo - Concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 140.5 | 53796.05 | 457.9 | 175325.331 | 325.9% | -317.4
OE.2.3.6.1.18 | Muro de contención - Concreto f'c=210 kg/cm2 | m³ | 27.76 | 18636.4 | 27.76 | 18636.3984 | 100% | 0
OE.2.3.6.1.19 | Muro de contención - Concreto f'c=280 kg/cm2 | m³ | 48.95 | 40809.13 | 14.79 | 12330.2751 | 30.21% | 34.16
OE.2.3.6.2 | PLACAS |  |  | 3785418.33 |  | 3491378.6375 |  | 0
OE.2.3.6.2.1 | Placas - concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.2.2 | Placas - Encofrado y Desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.2.3 | Placas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.2.4 | Placas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 230325.76 | 2243372.91 | 230325.76 | 2243372.9024 | 100% | 0
OE.2.3.6.2.5 | Placas - Encofrado y Desencofrado con fenolico | m² | 8581.92 | 530019.38 | 4510.18 | 278548.7168 | 52.55% | 4071.74
OE.2.3.6.2.6 | Placas - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 1187.27 | 553873.33 | 1096.02 | 511304.3002 | 92.31% | 91.25
OE.2.3.6.2.7 | Placas-Encofrado y desencofrado metálico | m² | 3118.17 | 458152.71 | 3118.17 | 458152.7181 | 100% | 0
OE.2.3.6.3 | PANTALLAS, BARANDAS Y SIMILARES |  |  | 179686.8 |  | 0 |  | 0
OE.2.3.6.3.1 | Pantallas, barandas y similares - concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.3.2 | Pantallas, barandas y similares - Encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.3.3 | Placas-Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.3.4 | Pantallas, barandas y similares-Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 10135.57 | 66387.98 | 0 | 0 | 0% | 10135.57
OE.2.3.6.3.5 | Pantallas, barandas y similares - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 954.8 | 65461.09 | 0 | 0 | 0% | 954.8
OE.2.3.6.3.6 | Pantallas, barandas y similares - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 103.29 | 47837.73 | 0 | 0 | 0% | 103.29
OE.2.3.6.4 | MUROS PANTALLA CON ANCLAJE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
OE.2.3.6.4.1 | Muros pantalla-concreto pre mezclado F'C=350 KG/CM2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.4.2 | Muros pantalla-acero fy=4200 kg/cm2 inc. instalación | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.4.3 | Muros pantalla-instalación de anclajes | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.4.4 | Vigas de confinamiento - concreto pre mezclado F'C=350 KG/CM2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.4.5 | Vigas de confinamiento - encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.4.6 | Vigas de confinamiento - acero fy=4200 kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.4.7 | Muros guía - concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.4.8 | Muros guía - encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.4.9 | Muros guía - acero fy=4200 kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.6.5 | MUROS DE CONCRETO |  |  | 135776.49 |  | 114678.4043 |  | 0
OE.2.3.6.5.1 | Muros de concreto - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 4782.88 | 31327.86 | 4782.88 | 31327.864 | 100% | 0
OE.2.3.6.5.2 | Muros de concreto - Encofrado y Desencofrado | m² | 364 | 27263.61 | 364 | 27263.6 | 100% | 0
OE.2.3.6.5.3 | Muros de concreto - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 35 | 15015.7 | 35 | 15015.7 | 100% | 0
OE.2.3.6.5.4 | Muros de concreto - Concreto premezclado f'c=280 Kg/cm2 | m³ | 98.06 | 45415.51 | 13.5 | 6252.39 | 13.77% | 84.56
OE.2.3.6.5.5 | Muros de concreto - Concreto premezclado f'c=175 Kg/cm2 | m³ | 5.78 | 2142.41 | 5.78 | 2142.4148 | 100% | 0
OE.2.3.6.5.6 | Estructura de transicion entre muro y cerco perimetrico - Acero de refuerzo f'c=4200 kg/cm2 | m³ | 898.83 | 5887.34 | 1965.73 | 12875.5315 | 218.7% | -1066.9
OE.2.3.6.5.7 | Estructura de transicion entre muro y cerco perimetrico - Encofrado y desencofrado con fenolico | m³ | 14.64 | 996.69 | 119.12 | 8109.6896 | 813.7% | -104.48
OE.2.3.6.5.8 | Estructura de transicion entre muro y cerco perimetrico - Concreto f'c=280 Kg/cm2 | m³ | 4.74 | 4265.62 | 4.74 | 4265.6208 | 100% | 0
OE.2.3.6.5.9 | Estructura de transicion entre muro y cerco perimetrico - Concreto f'c=175 Kg/cm2 | m³ | 5.24 | 3461.75 | 11.24 | 7425.5936 | 214.5% | -6
OE.2.3.7 | COLUMNAS |  |  | 2814275.45 |  | 1992082.2122 |  | 0
OE.2.3.7.1 | Columnas - concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.7.2 | Columnas - Encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.7.3 | Columnas - acero f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.7.4 | Columnetas - concreto f'c=175 Kg/cm2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.7.5 | Columnetas - Encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.7.6 | Columnetas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.7.7 | Columnetas - anclaje a muros pantalla | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.7.8 | Columnas - acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 117524.03 | 1144684.05 | 121037.727 | 1178907.4605 | 103% | -3513.697
OE.2.3.7.9 | Columnas - Encofrado y Desencofrado con fenolico | m² | 5126.31 | 334491.73 | 3595.56 | 234610.29 | 70.14% | 1530.75
OE.2.3.7.10 | Columnas - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 655.27 | 303481.75 | 521.57 | 241559.9298 | 79.6% | 133.7
OE.2.3.7.11 | Columnetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 61575.98 | 403322.67 | 22147.27 | 145064.6185 | 35.97% | 39428.71
OE.2.3.7.12 | Columnetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 7033.75 | 376305.63 | 1817 | 97209.5 | 25.83% | 5216.75
OE.2.3.7.13 | Columnetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | m³ | 414.64 | 245131.02 | 142.82 | 84433.7658 | 34.44% | 271.82
OE.2.3.7.14 | Columnas - Concreto f'c=280 kg/cm2 | m³ | 2.78 | 2557.38 | 2.78 | 2557.3776 | 100% | 0
OE.2.3.7.15 | Columnas - Concreto f'c=210 kg/cm2 | m³ | 5.88 | 4301.22 | 10.58 | 7739.27 | 179.9% | -4.7
OE.2.3.8 | VIGAS |  |  | 2965790.49 |  | 2665388.5669 |  | 0
OE.2.3.8.1 | Vigas -Concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.8.2 | Vigas - Encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.8.3 | Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.8.4 | Viguetas. - concreto f'c=175 Kg/cm2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.8.5 | Viguetas - Encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.8.6 | Viguetas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.8.7 | Vigas - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 8317.75 | 901727.28 | 7489.4701 | 811933.4527 | 90.04% | 828.2799
OE.2.3.8.8 | Vigas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 173643.37 | 1137364.07 | 174865.612 | 1145369.7586 | 100.7% | -1222.242
OE.2.3.8.9 | Vigas - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 1183.54 | 497595.73 | 1183.54 | 497595.7222 | 100% | 0
OE.2.3.8.10 | Viguetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 2338.54 | 148052.97 | 1149.65 | 72784.3415 | 49.16% | 1188.89
OE.2.3.8.11 | Viguetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 28030.36 | 183598.86 | 11251.21 | 73695.4255 | 40.14% | 16779.15
OE.2.3.8.12 | Viguetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | m³ | 184.13 | 76325.57 | 113.52 | 47056.3104 | 61.65% | 70.61
OE.2.3.8.13 | Vigas - Concreto premezclado f'c=280 Kg/cm2 con impermeabilizante | m³ | 19.82 | 8362.65 | 0 | 0 | 0% | 19.82
OE.2.3.8.14 | Vigas - Concreto f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 1.06 | 758.43 | 5.08 | 3634.74 | 479.2% | -4.02
OE.2.3.8.15 | Vigas - Concreto f'c=280 Kg/cm2 | m³ | 13.34 | 12004.93 | 14.8 | 13318.816 | 110.9% | -1.46
OE.2.3.9 | LOSAS |  |  | 4405278.31 |  | 4168601.1431 |  | 0
OE.2.3.9.1 | LOSA MACISA |  |  | 372823.59 |  | 364662.612 |  | 0
OE.2.3.9.1.1 | Losa Maciza - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.9.1.2 | Losa Maciza - Encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.9.1.3 | Losa maciza - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.9.1.4 | Losa Maciza - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 1065.93 | 87171.76 | 1065.929 | 87171.6736 | 100% | 0.001
OE.2.3.9.1.5 | Losa maciza - Acero de reduerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 25929.1 | 169835.61 | 25929.0954 | 169835.5751 | 100% | 0.0045667
OE.2.3.9.1.6 | Losa Maciza - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 202.37 | 87004.93 | 202.3741 | 87006.6766 | 100% | -0.0040529
OE.2.3.9.1.7 | Losa Maciza - Concreto premezclado f'c=280 Kg/cm2 con impermeabilizante | m³ | 22.42 | 9639.03 | 0 | 0 | 0% | 22.42
OE.2.3.9.1.8 | Losa Maciza - Concreto f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 1.46 | 934.12 | 1.46 | 934.1226 | 100% | 0
OE.2.3.9.1.9 | Losa Maciza - Concreto f'c=280 Kg/cm2 | m³ | 23.1 | 18238.14 | 24.97 | 19714.5641 | 108.1% | -1.87
OE.2.3.9.2 | LOSA ALIGERADA |  |  | 3791077.13 |  | 3589912.003 |  | 0
OE.2.3.9.2.1 | Losa Aligerada - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.9.2.2 | Losa aligerada - Encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.9.2.3 | Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.9.2.4 | Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 20x30x30 cm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.9.2.5 | Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 cm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.9.2.6 | Losa aligerada - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 11934.63 | 976014.04 | 12073.28 | 987352.8384 | 101.2% | -138.65
OE.2.3.9.2.7 | Losa Aligerada - Ladrillo hueco mecanizado para techo de 20x30x30 cm | und | 80819 | 380657.49 | 59640.24 | 280905.5304 | 73.79% | 21178.76
OE.2.3.9.2.8 | Losa Aligerada - Ladrillo hueco mecanizado para techo de 15x30x30 cm | und | 4679 | 20213.28 | 0 | 0 | 0% | 4679
OE.2.3.9.2.9 | Losa aligerada - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 197464.98 | 1293395.62 | 198209.9649 | 1298275.2703 | 100.4% | -744.9849
OE.2.3.9.2.10 | Losa Aligerada - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 1890.38 | 812731.07 | 1890.38 | 812731.0691 | 100% | 1e-05
OE.2.3.9.2.11 | Losa Aligerada - Embalado de ladrillo hueco de arcilla de 20x30x30 cm | und | 80819 | 102640.13 | 60303 | 76584.81 | 74.61% | 20516
OE.2.3.9.2.12 | Losa aligerada - Aplicación de aditivo epoxico en juntas de construcción | m | 457.34 | 14909.28 | 438.82 | 14305.532 | 95.95% | 18.52
OE.2.3.9.2.13 | Ariostramiento, aseguramiento y liberación de puntales metálicos | m² | 17900 | 181685 | 11350.9 | 115211.635 | 63.41% | 6549.1
OE.2.3.9.2.14 | Losa aligerada - Escarificado en juntas de construcción | m | 457.34 | 2323.29 | 438.82 | 2229.2056 | 95.95% | 18.52
OE.2.3.9.2.15 | Losa aligerada - Concreto premezclado f'c=280 Kg/cm2 con impermeabilizante | m³ | 9.75 | 4191.82 | 0 | 0 | 0% | 9.75
OE.2.3.9.2.16 | Losa aligerada - Concreto f'c=210 kg/cm2 | m³ | 3.62 | 2316.11 | 3.62 | 2316.1122 | 100% | 0
OE.2.3.9.8 | FALSO PISO ARMADO |  |  | 56198.5 |  | 25062.3305 |  | 0
OE.2.3.9.8.1 | Falso piso armado - concreto f'c=175 kg/cm2 e=10 cm | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.9.8.2 | Falso piso armado - acero f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.9.8.3 | Falso piso armado - acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 3826.31 | 25062.33 | 3826.31 | 25062.3305 | 100% | 0
OE.2.3.9.8.4 | Falso piso armado - Mezcla de concreto f'c=175 kg/cm2 e=10 cm | m² | 771.27 | 31136.17 | 0 | 0 | 0% | 771.27
OE.2.3.9.9 | RAMPA DE CONCRETO ARMADO |  |  | 34487.94 |  | 34487.9314 |  | 0
OE.2.3.9.9.1 | Rampa - concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.9.9.2 | Rampa - Encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.9.9.3 | Rampa - acero f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.9.9.4 | Rampa - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 9.31 | 714.08 | 9.31 | 714.077 | 100% | 0
OE.2.3.9.9.5 | Rampa - acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2504.23 | 16402.71 | 2504.23 | 16402.7065 | 100% | 0
OE.2.3.9.9.6 | Rampa - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 39.73 | 17371.15 | 39.73 | 17371.1479 | 100% | 0
OE.2.3.9.10 | ESCALERAS |  |  | 150691.15 |  | 154476.2662 |  | 0
OE.2.3.9.10.1 | Escaleras - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.9.10.2 | Escaleras - Encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.9.10.3 | Escaleras - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.9.10.4 | Escaleras - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 460.75 | 35251.98 | 499.52 | 38218.2752 | 108.4% | -38.77
OE.2.3.9.10.5 | Escaleras - Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 10589.01 | 69358.02 | 11627.62 | 76160.911 | 109.8% | -1038.61
OE.2.3.9.10.6 | Escaleras - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 94.7 | 42245.67 | 76.8 | 34260.48 | 81.1% | 17.9
OE.2.3.9.10.7 | Escaleras - Concreto f'c=280 kg/cm2 | m³ | 5.06 | 3835.48 | 7.7 | 5836.6 | 152.2% | -2.64
OE.2.3.12 | TANQUE CISTERNA |  |  | 225813.61 |  | 127300.9575 |  | 0
OE.2.3.12.1 | Tanque Cisterna - Concreto premezclado f'c=280 Kg/cm2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.12.2 | Tanque Cisterna - Encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.12.3 | Tanque Cisterna - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.12.4 | Tanque Cisterna - Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 12596.45 | 82506.75 | 10003.97 | 65526.0035 | 79.42% | 2592.48
OE.2.3.12.5 | Tanque Cisterna - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 944.36 | 62884.93 | 534.6 | 35599.014 | 56.61% | 409.76
OE.2.3.12.6 | Tanque cisterna - Concreto pre mezclado con impermeabilizante F'C=280 KG/CM2 | m³ | 175.35 | 77795.78 | 59 | 26175.94 | 33.65% | 116.35
OE.2.3.12.7 | Poliestireno expandido (tecnoport) 1"x1.20mx2.40m | m² | 301.51 | 2626.15 | 0 | 0 | 0% | 301.51
OE.2.3.18 | PUENTE |  |  | 389902.61 |  | 2109.7 |  | 0
OE.2.3.18.1 | Puente - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.18.2 | Puente - Encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.18.3 | Puente - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.18.4 | Armado de Puente metálico (Planchas ) | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.18.5 | Armado de apoyo móvil (puente metálico) | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.18.6 | Armado de apoyo fijo (puente metálico) | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.18.7 | Montaje de Puente metálico (Planchas ) | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.18.8 | Montaje de apoyo móvil (puente metálico) | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.18.9 | Montaje de apoyo fijo (puente metálico) | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.18.10 | Puente - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 23.4 | 2040.71 | 0 | 0 | 0% | 23.4
OE.2.3.18.11 | Puente - Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 2349.65 | 15390.21 | 0 | 0 | 0% | 2349.65
OE.2.3.18.12 | Puente - Concreto pre mezclado de resistencia F'C=210 KG/CM2 | m³ | 25.74 | 10453.01 | 0 | 0 | 0% | 25.74
OE.2.3.18.13 | Habilitacion de Puente metálico (Planchas ) | kg | 9542.94 | 121195.34 | 0 | 0 | 0% | 9542.94
OE.2.3.18.14 | Habilitacion de apoyo móvil (puente metálico) | und | 12 | 630.6 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.2.3.18.15 | Habilitacion de apoyo fijo (puente metálico) | und | 12 | 1225.08 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.2.3.18.16 | Colocacion de Puente metálico (Planchas ) | kg | 9542.94 | 41416.36 | 0 | 0 | 0% | 9542.94
OE.2.3.18.17 | Colocacion de apoyo móvil (puente metálico) | und | 12 | 220.8 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.2.3.18.18 | Colocacion de apoyo fijo (puente metálico) | und | 12 | 220.8 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.2.3.18.19 | Estructuras metálicas para puentes peatonal | glb | 1 | 195000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.2.3.18.20 | Base metalica inferior de (300mmx275mm) y superior de (250mmx250mm) con pernos A193 7"x 1/2" | und | 17 | 2109.7 | 17 | 2109.7 | 100% | 0
OE.2.3.19 | CANALETA Y CAJA DE REGISTRO PARA GLP Y DIESEL |  |  | 738057.1 |  | 0 |  | 0
OE.2.3.19.1 | Canaleta y caja de registro - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.19.2 | Canaleta y caja de registro - Encofrado y desencofrado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.19.3 | Canaleta y caja de registro - acero f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.19.4 | Canaleta y caja de registro - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 2709.77 | 182719.79 | 0 | 0 | 0% | 2709.77
OE.2.3.19.5 | Canaleta y caja de registro - acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2280.37 | 14936.42 | 0 | 0 | 0% | 2280.37
OE.2.3.19.6 | Canaleta y caja de registro - Concreto pre mezclado de resistencia F'C=210 KG/CM2 | m³ | 1330.84 | 540400.89 | 0 | 0 | 0% | 1330.84
OE.2.3.20 | PEDESTALES |  |  | 14751.82 |  | 27589.0433 |  | 0
OE.2.3.20.1 | Pedestales - Encofrado y desencofrado | m² | 24 | 1633.92 | 46.32 | 3153.4656 | 193% | -22.32
OE.2.3.20.2 | Pedestales - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 1713.44 | 11223.03 | 3273.78 | 21443.259 | 191.1% | -1560.34
OE.2.3.20.3 | Pedestales - Concreto f'c=210 kg/cm2 | m³ | 2.4 | 1894.87 | 3.79 | 2992.3187 | 157.9% | -1.39
OE.2.3.21 | PARAPETO |  |  | 38861.39 |  | 33779.3489 |  | 0
OE.2.3.21.1 | Parapeto - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 1527.18 | 10003.03 | 1813.83 | 11880.5865 | 118.8% | -286.65
OE.2.3.21.2 | Parapeto - Encofrado y desencofrado | m² | 231.5 | 15760.52 | 150.08 | 10217.4464 | DEDUCTIVO | 81.42
OE.2.3.21.3 | Parapeto - Concreto f'c=210 kg/cm2 | m³ | 19.51 | 13097.84 | 17.4 | 11681.316 | DEDUCTIVO | 2.11
OE.2.3.22 | CANALES DE DRENAJE |  |  | 55981.2 |  | 55981.1977 |  | 0
OE.2.3.22.1 | Canales de drenaje - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 1952.51 | 12788.94 | 1952.51 | 12788.9405 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.22.2 | Canales de drenaje - Encofrado y desencofrado | m² | 402.59 | 27408.33 | 402.59 | 27408.3272 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.3.22.3 | Canales de drenaje - Concreto f'c=210 kg/cm2 | m³ | 22.06 | 15783.93 | 22.06 | 15783.93 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  | 917222.57 |  | 751289.4176 |  | 0
OE.2.4.1 | COLUMNA METALICA |  |  | 93102.39 |  | 82734.1704 |  | 0
OE.2.4.1.1 | ARMADO COLUMNAS METÁLICAS |  |  | 62731.05 |  | 55745.0922 |  | 0
OE.2.4.1.1.1 | Armado de columnas metálicas 150x150x3mm | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.1.1.2 | Columna metálica 150x150x3mm - Armado | kg | 3898.76 | 62731.05 | 3464.58 | 55745.0922 | 88.86% | 434.18
OE.2.4.1.2 | MONTAJE COLUMNAS METÁLICAS |  |  | 30371.34 |  | 26989.0782 |  | 0
OE.2.4.1.2.1 | Montaje de columnas metálicas 150x150x3mm | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.1.2.2 | Columna metálica 150x150x3mm - Montaje | kg | 3898.76 | 30371.34 | 3464.58 | 26989.0782 | 88.86% | 434.18
OE.2.4.2 | VIGAS METALICAS |  |  | 116716.95 |  | 209247.19 |  | 0
OE.2.4.2.1 | ARMADO DE VIGAS METALICAS |  |  | 72364.51 |  | 129733.2578 |  | 0
OE.2.4.2.1.1 | Armado de VIGAS metálicas 50x150x3mm | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.2.1.2 | Armado de VIGAS metálicas 150x150x3mm | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.2.1.3 | Viga metálica 150x150x2.5mm - Armado | kg | 5693.51 | 72364.51 | 10207.18 | 129733.2578 | 179.3% | -4513.67
OE.2.4.2.2 | MONTAJE DE VIGAS METALICAS |  |  | 44352.44 |  | 79513.9322 |  | 0
OE.2.4.2.2.1 | Montaje de VIGAS metálicas 50x150x3mm | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.2.2.2 | Montaje de VIGAS metálicas 150x150x3mm | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.2.2.3 | Viga metálica 150x150x2.5mm - Montaje | kg | 5693.51 | 44352.44 | 10207.18 | 79513.9322 | 179.3% | -4513.67
OE.2.4.4 | TIJERALES METÁLICOS |  |  | 7277.26 |  | 0 |  | 0
OE.2.4.4.1 | ARMADO DE TIJERALES METALICOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
OE.2.4.4.1.1 | Armado de Tijeral T 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.2 | Armado de Tijeral T1' | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.3 | Armado de Tijeral T1" | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.4 | Armado de Tijeral T 2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.5 | Armado de Tijeral T 2' | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.6 | Armado de Tijeral T 3 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.7 | Armado de Tijeral T3' | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.8 | Armado de Tijeral T 4 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.9 | Armado de Tijeral T4' | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.10 | Armado de Tijeral T 5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.11 | Armado de Tijeral T 6 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.12 | Armado de Tijeral T7 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.13 | Armado de Tijeral T8 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.14 | Armado de Tijeral T9 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.15 | Armado de Tijeral T10 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.16 | Armado de Tijeral T11 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.17 | Armado de Tijeral T12 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.18 | Armado de Tijeral T13 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.19 | Armado de Tijeral T14 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.20 | Armado de Tijeral T15 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.21 | Armado de Tijeral T16 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.22 | Armado de Tijeral T17 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.23 | Armado de Tijeral T18 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.24 | Armado de Tijeral T19 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.25 | Armado de Tijeral T19' | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.26 | Armado de Tijeral T20 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.27 | Armado de Tijeral T21 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.28 | Armado de Tijeral T22 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.29 | Armado de Tijeral T23 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.30 | Armado de Tijeral T23' | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.31 | Armado de Tijeral T24 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.32 | Armado de Tijeral T25 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.33 | Armado de Tijeral T26 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.34 | Armado de Tijeral T27 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.35 | Armado de Tijeral T28 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.36 | Armado de Tijeral T29 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.37 | Armado de Tijeral T30 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.38 | Armado de Tijeral T31 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.39 | Armado de Tijeral T32 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.40 | Armado de Tijeral T33 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.41 | Armado de Tijeral T34 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.42 | Armado de Tijeral T34' | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.43 | Armado de Tijeral T35 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.1.44 | Armado de Tijeral T36 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2 | MONTAJE DE TIJERALES METALICOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
OE.2.4.4.2.1 | Montaje de Tijeral T1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.2 | Montaje de Tijeral T1' | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.3 | Montaje de Tijeral T1" | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.4 | Montaje de Tijeral T2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.5 | Montaje de Tijeral T2' | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.6 | Montaje de Tijeral T3 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.7 | Montaje de Tijeral T3' | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.8 | Montaje de Tijeral T4 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.9 | Montaje de Tijeral T4' | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.10 | Montaje de Tijeral T5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.11 | Montaje de Tijeral T6 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.12 | Montaje de Tijeral T7 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.13 | Montaje de Tijeral T8 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.14 | Montaje de Tijeral T9 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.15 | Montaje de Tijeral T10 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.16 | Montaje de Tijeral T11 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.17 | Montaje de Tijeral T12 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.18 | Montaje de Tijeral T13 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.19 | Montaje de Tijeral T14 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.20 | Montaje de Tijeral T15 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.21 | Montaje de Tijeral T16 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.22 | Montaje de Tijeral T17 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.23 | Montaje de Tijeral T18 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.24 | Montaje de Tijeral T19 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.25 | Montaje de Tijeral T19' | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.26 | Montaje de Tijeral T20 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.27 | Montaje de Tijeral T21 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.28 | Montaje de Tijeral T22 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.29 | Montaje de Tijeral T23 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.30 | Montaje de Tijeral T23' | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.31 | Montaje de Tijeral T24 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.32 | Montaje de Tijeral T25 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.33 | Montaje de Tijeral T26 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.34 | Montaje de Tijeral T27 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.35 | Montaje de Tijeral T28 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.36 | Montaje de Tijeral T29 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.37 | Montaje de Tijeral T30 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.38 | Montaje de Tijeral T31 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.39 | Montaje de Tijeral T32 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.40 | Montaje de Tijeral T33 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.41 | Montaje de Tijeral T34 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.42 | Montaje de Tijeral T34' | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.43 | Montaje de Tijeral T35 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.2.44 | Montaje de Tijeral T36 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.4.3 | TIJERALES DE APOYO DE CANALETA - ARMANDO |  |  | 4411.24 |  | 0 |  | 0
OE.2.4.4.3.1 | Tijeral metálico 50x50x2.5mm - Armado | kg | 367.91 | 4411.24 | 0 | 0 | 0% | 367.91
OE.2.4.4.4 | TIJERALES DE APOYO DE CANALETA - MONTAJE |  |  | 2866.02 |  | 0 |  | 0
OE.2.4.4.4.1 | Tijeral metálico 50x50x2.5mm - Montaje | kg | 367.91 | 2866.02 | 0 | 0 | 0% | 367.91
OE.2.4.5 | CORREAS METÁLICAS |  |  | 388008.51 |  | 417732.1152 |  | 0
OE.2.4.5.1 | ARMADO DE CORREAS METÁLICAS |  |  | 240572.17 |  | 258798.8214 |  | 0
OE.2.4.5.1.1 | Armado correas metálicas 40x80x2.5mm | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.5.1.2 | Correa metálica 80x40x2.5mm - Armado | kg | 5358.08 | 68797.75 | 2815.09 | 36145.7556 | 52.54% | 2542.99
OE.2.4.5.1.3 | Correa metálica 100x50x2.5mm - Armado | kg | 13568.28 | 171774.42 | 17587.13 | 222653.0658 | 129.6% | -4018.85
OE.2.4.5.2 | MONTAJE DE CORREAS METÁLICAS |  |  | 147436.34 |  | 158933.2938 |  | 0
OE.2.4.5.2.1 | Montaje correas metálicas 40X80x2.5mm | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.5.2.2 | Correa metálica 80x40x2.5mm - Montaje | kg | 5358.08 | 41739.44 | 2815.09 | 21929.5511 | 52.54% | 2542.99
OE.2.4.5.2.3 | Correa metálica 100x50x2.5mm - Montaje | kg | 13568.28 | 105696.9 | 17587.13 | 137003.7427 | 129.6% | -4018.85
OE.2.4.8 | BASE METALICA DE APOYO ANCLADO |  |  | 32324.57 |  | 29653.54 |  | 0
OE.2.4.8.1 | ARMADO DE APOYOS METÁLICOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
OE.2.4.8.1.1 | Armado de base metalica anclado tipo 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.8.1.2 | Armado de base metalica anclado tipo 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.8.2 | MONTAJE DE APOYOS METÁLICOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
OE.2.4.8.2.1 | Montaje de Base Metalica Tipo 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.8.2.2 | Montaje de Base Metalica Tipo 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.4.8.3 | BASE METALICA DE APOYO ANCLADO - ARMADO |  |  | 27514.02 |  | 25460.72 |  | 0
OE.2.4.8.3.1 | ANCLAJE TIPO I |  | 0 | 11732.31 |  | 12761.46 |  | 0
OE.2.4.8.3.1.1 | Base metálica 35x35 (8 pernos) - Armado | und | 57 | 11732.31 | 62 | 12761.46 | 108.8% | -5
OE.2.4.8.3.2 | ANCLAJE TIPO II |  | 0 | 8766.8 |  | 8201.2 |  | 0
OE.2.4.8.3.2.1 | Base metálica 35x35 (4 pernos) - Armado | und | 62 | 8766.8 | 58 | 8201.2 | 93.55% | 4
OE.2.4.8.3.3 | ANCLAJE TIPO III |  | 0 | 617.49 |  | 617.49 |  | 0
OE.2.4.8.3.3.1 | Base metálica 35x40 (8 pernos) - Armado | und | 3 | 617.49 | 3 | 617.49 | 100% | 0
OE.2.4.8.3.4 | ANCLAJE TIPO I (CON QUIMICO) |  | 0 | 2881.62 |  | 2881.62 |  | 0
OE.2.4.8.3.4.1 | Base metálica con químico 35x35 c/ perno 5/8" - Armado | und | 14 | 2881.62 | 14 | 2881.62 | 100% | 0
OE.2.4.8.3.5 | ANCLAJE TIPO II (CON QUIMICO) |  | 0 | 2516.85 |  | 0 |  | 0
OE.2.4.8.3.5.1 | Base metálica con químico 35x35 (4 pernos) - Armado | und | 15 | 2516.85 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.2.4.8.3.6 | ANCLAJE TIPO III (CON QUIMICO) |  | 0 | 998.95 |  | 998.95 |  | 0
OE.2.4.8.3.6.1 | Base metálica con químico 30x30 (4 pernos) - Armado | und | 5 | 998.95 | 5 | 998.95 | 100% | 0
OE.2.4.8.4 | BASE METALICA DE APOYO ANCLADO - MONTAJE |  |  | 3498.96 |  | 3546.89 |  | 0
OE.2.4.8.4.1 | ANCLAJE TIPO I |  | 0 | 1758.45 |  | 1912.7 |  | 0
OE.2.4.8.4.1.1 | Base metálica 35x35 (8 pernos) - Montaje | und | 57 | 1758.45 | 62 | 1912.7 | 108.8% | -5
OE.2.4.8.4.2 | ANCLAJE TIPO II |  | 0 | 1647.96 |  | 1541.64 |  | 0
OE.2.4.8.4.2.1 | Base metálica 35x35 (4 pernos) - Montaje | und | 62 | 1647.96 | 58 | 1541.64 | 93.55% | 4
OE.2.4.8.4.3 | ANCLAJE TIPO III |  | 0 | 92.55 |  | 92.55 |  | 0
OE.2.4.8.4.3.1 | Base metálica 35x40 (8 pernos) - Montaje | und | 3 | 92.55 | 3 | 92.55 | 100% | 0
OE.2.4.8.5 | BASE METALICA DE APOYO MONJATE CON QUIMICO - MONTAJE |  |  | 1108.68 |  | 645.93 |  | 0
OE.2.4.8.5.1 | ANCLAJE TIPO I (CON QUIMICO) |  | 0 | 491.68 |  | 491.68 |  | 0
OE.2.4.8.5.1.1 | Base metálica con químico 35x35 c/ perno 5/8" - Montaje | und | 14 | 491.68 | 14 | 491.68 | 100% | 0
OE.2.4.8.5.2 | ANCLAJE TIPO II ( CON QUIMICO) |  | 0 | 462.75 |  | 0 |  | 0
OE.2.4.8.5.2.1 | Base metálica con químico 35x35 (4 pernos) - Armado | und | 15 | 462.75 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.2.4.8.5.3 | ANCLAJE TIPO III ( CON QUIMICO) |  | 0 | 154.25 |  | 154.25 |  | 0
OE.2.4.8.5.3.1 | Base metálica con químico 30x30 (4 pernos) - Armado | und | 5 | 154.25 | 5 | 154.25 | 100% | 0
OE.2.4.8.6 | ANCLAJE DE TENSOR Y OTROS |  | 0 | 202.91 |  | 0 |  | 0
OE.2.4.8.6.1 | Anclaje (Tensor y plancha) | glb | 1 | 202.91 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.2.4.9 | DIAGONALES METALICOS DE BLOQUES |  |  | 117271.96 |  | 9847.902 |  | 0
OE.2.4.9.1 | DIAGONALES METALICOS - ARMADO |  |  | 72599.66 |  | 6096.5496 |  | 0
OE.2.4.9.1.1 | Diagonales metálicos 100x50x2.5mm - Armado | kg | 5734.57 | 72599.66 | 481.56 | 6096.5496 | 8.397% | 5253.01
OE.2.4.9.2 | DIAGONALES METALICOS - MONTAJE |  |  | 44672.3 |  | 3751.3524 |  | 0
OE.2.4.9.2.1 | Diagonales metálicos 100x50x2.5mm - Montaje | kg | 5734.57 | 44672.3 | 481.56 | 3751.3524 | 8.397% | 5253.01
OE.2.4.10 | ESTRUCTURAS METALICAS - BLOQUE VII |  |  | 162520.93 |  | 2074.5 |  | 0
OE.2.4.10.1 | Columnas - Tubo LAC metalica 150x150x3mm | kg | 1261.5 | 19212.65 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 1261.5
OE.2.4.10.2 | Vigas - Tubo LAC 150x50x2.5mm | kg | 1762.1 | 23277.34 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 1762.1
OE.2.4.10.3 | Tijeral - Tubo LAC 50x50x2.5mm | kg | 70.2 | 876.8 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 70.2
OE.2.4.10.4 | Correas - Tubo LAC 80x40x2.5mm | kg | 4167.22 | 55590.71 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 4167.22
OE.2.4.10.5 | Diagonales - Tubo LAC 100x50x2.5mm | kg | 1144.47 | 15061.23 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 1144.47
OE.2.4.10.6 | Base metalica con quimico 35X35 c/ perno 1/2" - Armado | und | 34 | 4477.46 | 15 | 1975.35 | DEDUCTIVO | 19
OE.2.4.10.7 | Base metalica con quimico 35X35 c/ perno 1/2" - Montaje | und | 34 | 224.74 | 15 | 99.15 | DEDUCTIVO | 19
OE.2.4.10.8 | Servicio de soldadura de estructura metalica bloque VII | ser | 1 | 43800 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 1
OE.2.6 | VARIOS |  |  | 1318258.73 |  | 1164086.4578 |  | 0
OE.2.6.1 | JUNTAS |  |  | 66027.96 |  | 28212.0135 |  | 0
OE.2.6.1.1 | Juntas de poliestireno y espuma de poliuretano | m | 3145 | 33557.15 | 2644.05 | 28212.0135 | 84.07% | 500.95
OE.2.6.1.2 | Juntas externas de separacion estructural entre bloques | m | 256.93 | 32470.81 | 0 | 0 | 0% | 256.93
OE.2.6.2 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD |  |  | 460798.76 |  | 436056.17 |  | 0
OE.2.6.2.1 | Verificación de Capacidad Portante | und | 2 | 1180 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.2.6.2.2 | Diseño de Mezclas | und | 32 | 14400 | 36 | 16200 | 112.5% | -4
OE.2.6.2.3 | Ensayos de Compactación de Suelos | und | 200 | 14000 | 74 | 5180 | 37% | 126
OE.2.6.2.4 | Rotura de Briquetas | und | 4623 | 231150 | 5499 | 274950 | 118.9% | -876
OE.2.6.2.5 | Pruebas de soldadura | und | 324 | 15386.76 | 33 | 1567.17 | 10.19% | 291
OE.2.6.2.6 | Ensayo de Proctor Modificado | und | 1 | 470 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.2.6.2.7 | Control de calidad y seguimiento en obra | mes | 24 | 184212 | 18 | 138159 | 75% | 6
OE.2.6.3 | CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO |  |  | 253484.44 |  | 231608.0863 |  | 0
OE.2.6.3.1 | Curado y Protección de Concreto en Obra | mes | 12 | 9031.8 | 10 | 7526.5 | 83.33% | 2
OE.2.6.3.2 | Curado de elementos estructurales | mes | 12 | 188840.88 | 11 | 173104.14 | 91.67% | 1
OE.2.6.3.3 | Control térmico para vaciado nocturno | mes | 12 | 55611.76 | 11 | 50977.4463 | 91.67% | 1
OE.2.6.4 | PAVIMENTOS DE CONCRETO E=0.20 |  |  | 246052.97 |  | 182858.148 |  | 0
OE.2.6.4.1 | Concreto f'c=210 kg/cm2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.6.4.2 | Encofrado y desencofrado | m² | 169.977 | 9024.08 | 27.69 | 1470.0621 | 16.29% | 142.287
OE.2.6.4.3 | Corte de concreto para juntas | m | 682.29 | 1037.08 | 682.29 | 1037.0808 | 100% | 0
OE.2.6.4.4 | ACERO 5/8" CORRUGADO JUNTAS | kg | 181.58 | 1205.69 | 66.03 | 438.4392 | 36.36% | 115.55
OE.2.6.4.5 | Acero 5/8" liso juntas | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.2.6.4.6 | Sellado Elastomero E=6 mm. | m | 190.4 | 5437.82 | 0 | 0 | 0% | 190.4
OE.2.6.4.7 | Concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 203.45 | 77628.38 | 182.5 | 69634.7 | 89.7% | 20.95
OE.2.6.4.8 | Falso piso - Concreto premezclado f'c= 175 kg/cm2 | m³ | 248.13 | 90922.28 | 209.45 | 76748.7635 | 84.41% | 38.68
OE.2.6.4.9 | Acero 5/8" corrugado con casquillo de 3/4 de PVC (trasversal) | kg | 142.47 | 908.96 | 61.38 | 391.6044 | 43.08% | 81.09
OE.2.6.4.10 | Malla de acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 9143.31 | 59888.68 | 5059.16 | 33137.498 | 55.33% | 4084.15
OE.2.6.5 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD |  |  | 226469 |  | 226469 |  | 0
OE.2.6.5.1 | Adquisición de equipos de control de calidad | glb | 1 | 226469 | 1 | 226469 | 100% | 0
OE.2.6.6 | LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES |  |  | 65425.6 |  | 58883.04 |  | 0
OE.2.6.6.1 | Limpieza superficial de acero de refuerzo post vaciado | mes | 10 | 65425.6 | 9 | 58883.04 | 90% | 1
OE.2.7 | TRASLADO Y ACARREO DE MATERIALES |  |  | 6490.76 |  | 0 |  | 0
OE.2.7.1 | Traslado manual de materiales para estructuras metalicas | kg | 25963.03 | 6490.76 | 0 | 0 | 0% | 25963.03
OE.3 | ARQUITECTURA |  |  | 25097232.85 |  | 3931890.1218 |  | 0
OE.3.1 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA |  |  | 8386769.9 |  | 735320.9584 |  | 0
OE.3.1.1 | MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (A MAQUINA O ARTESANALMENTE) |  |  | 785290.36 |  | 392305.3381 |  | 0
OE.3.1.1.1 | Muro de ladrillo KK de soga (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.1.1.2 | Muro de ladrillo KK de cabeza (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.1.1.3 | Muro de soga de ladrillo mecanizado de 18 huecos (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | m² | 3319.39 | 345116.98 | 1373.83 | 142837.1051 | 41.39% | 1945.56
OE.3.1.1.4 | Muro de cabeza de ladrillo mecanizado de 18 huecos (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | m² | 2480.61 | 394168.93 | 1569.97 | 249468.233 | 63.29% | 910.64
OE.3.1.1.5 | Juntas con sellador elastomerico | m | 1589.1 | 46004.45 | 0 | 0 | 0% | 1589.1
OE.3.1.10 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (SISTEMA DRYWALL O SIMILAR) |  |  | 7601479.54 |  | 343015.6203 |  | 0
OE.3.1.10.1 | Tabique de drywall una cara con placa de yeso tipo RH | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.1.10.2 | Tabique de drywall dos caras en dinteles con placa de yeso tipo RF | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.1.10.3 | Tabique de drywall dos caras con plancha de fibrocemento superboard pro | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.1.10.4 | Tabique de drywall dos caras en dinteles con plancha de fibrocemento superboard pro | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.1.10.5 | Tabique de drywall una cara en encuentro de escalera | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.1.10.6 | Panelado De Sistema Drywall Con Placa De Fibrocemento Y Placa De Yeso ST | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.3.1.10.7 | Panelado De Sistema Drywall Con Placa De Fibrocemento Y RF | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.3.1.10.8 | Panelado De Sistema Drywall Con Placa De Fibrocemento Y RH | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.3.1.10.9 | Estructura Metálica Para Sistema Drywall | m² | 13493.75 | 1224018.06 | 2209.33 | 200408.3243 | 16.37% | 11284.42
OE.3.1.10.10 | Estructura Metálica Para Sistema Drywall Doble | m² | 1998.06 | 296991.64 | 338.63 | 50333.9632 | 16.95% | 1659.43
OE.3.1.10.11 | Lamina de plomo e: 3 mm para rayos x | m² | 98.64 | 83064.74 | 0 | 0 | 0% | 98.64
OE.3.1.10.12 | Estructura metálica para sistema drywall con plancha de plomo e: 3 mm | m² | 86.84 | 15672.01 | 0 | 0 | 0% | 86.84
OE.3.1.10.13 | Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | m | 25969.97 | 313197.84 | 1611.57 | 19435.5342 | 6.206% | 24358.4
OE.3.1.10.14 | Colocación de neopreno para tabiquería en seco | m | 19289.36 | 268893.68 | 1435.6 | 20012.264 | 7.442% | 17853.76
OE.3.1.10.15 | Juntas con masilla cortafuego | m | 15687.66 | 267317.73 | 0 | 0 | 0% | 15687.66
OE.3.1.10.16 | Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiqueria | m | 5004.42 | 279296.68 | 711.3 | 39697.653 | 14.21% | 4293.12
OE.3.1.10.17 | Refuerzo de PCF con tubo de acero en tabiqueria | m | 113 | 68788.75 | 0 | 0 | 0% | 113
OE.3.1.10.18 | Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | m | 8132.75 | 108002.92 | 320.22 | 4252.5216 | 3.937% | 7812.53
OE.3.1.10.19 | Refuerzo con riel para puntos de instalaciones | und | 1596 | 28217.28 | 502 | 8875.36 | 31.45% | 1094
OE.3.1.10.20 | Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | und | 7353.21 | 310599.59 | 0 | 0 | 0% | 7353.21
OE.3.1.10.21 | Refuerzo de puertas mayores a 1.20m con listones de madera | m | 912.4 | 60045.04 | 0 | 0 | 0% | 912.4
OE.3.1.10.22 | Instalacion de planchas de fibrocemento + yeso RH | m | 22911.88 | 2401623.26 | 0 | 0 | 0% | 22911.88
OE.3.1.10.23 | Instalacion de planchas de fibrocemento + yeso RF | m | 7387.16 | 811184.04 | 0 | 0 | 0% | 7387.16
OE.3.1.10.24 | Colocacion de lana de vidrio e=65mm | m | 350 | 10230.5 | 0 | 0 | 0% | 350
OE.3.1.10.25 | Colocacion de lana de vidrio e=90mm | m | 15249.52 | 369800.86 | 0 | 0 | 0% | 15249.52
OE.3.1.10.26 | Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | und | 22911.88 | 326036.05 | 0 | 0 | 0% | 22911.88
OE.3.1.10.27 | Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | und | 7387.16 | 358498.87 | 0 | 0 | 0% | 7387.16
OE.3.2 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS |  |  | 3578054.13 |  | 1922432.4145 |  | 0
OE.3.2.1 | Tarrajeo primario (rayado) con mezcla C:A - 1:5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.2.2 | Tarrajeo en interiores mezcla C:A - 1:5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.2.3 | Tarrajeo en muros exteriores mezcla C:A 1:5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.2.5 | Tarrajeo en columnas mezcla C:A 1:5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.2.6 | Tarrajeo en vigas C:A 1:5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.2.7 | TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO MEZCLA C:A – 1:5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.2.8 | Tarrajeo con Impermeabilizante mezcla C:A - 1:5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.2.10 | Tarrajeo con baritina incluye derrames | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.2.11 | Vestiduras de derrames en vanos c:a 1:5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.2.12 | Revestimientos con PAC | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.2.19 | Bruñas | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.2.20 | Tarrajeo en fondo de Escalera | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.2.21 | Preparacion de gradas de concreto | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.2.22 | Preparacion de descansos | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.2.23 | Acabado tarrajeado con acabado rayado - Mezcla C:A 1:5 | m² | 3561.84 | 177450.87 | 143.31 | 7139.7042 | 4.023% | 3418.53
OE.3.2.24 | Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | m² | 16246.55 | 765050.04 | 4654.8 | 219194.532 | 28.65% | 11591.75
OE.3.2.25 | Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | m² | 6224.28 | 250714 | 1279.98 | 51557.5944 | 20.56% | 4944.3
OE.3.2.26 | Acabado tarrajeado de columnas - Mezcla C:A 1:5 | m² | 4153.57 | 194968.58 | 3943.1 | 185089.114 | 94.93% | 210.47
OE.3.2.27 | Acabado tarrajeado de vigas - Mezcla C:A 1:5 | m² | 5383.85 | 299449.74 | 4931.67 | 274299.4854 | 91.6% | 452.18
OE.3.2.28 | Acabado tarrajeado de muros de concreto - Mezcla C:A 1:5 | m² | 5454.55 | 292963.88 | 3432.935 | 184382.9389 | 62.94% | 2021.615
OE.3.2.29 | Acabado tarrajeado - Mezcla C:A 1:5 con impermeabilizante | m² | 1373.51 | 71134.08 | 404.85 | 20967.1815 | 29.48% | 968.66
OE.3.2.30 | Tarrajeo con mezcla baritina con tratamiento de derrames | m² | 260.6 | 42808.76 | 0 | 0 | 0% | 260.6
OE.3.2.31 | Revestimiento en vestiduras de derrames de vanos C:A 1:5 | m | 6417.29 | 210037.9 | 1096.97 | 35903.8281 | 17.09% | 5320.32
OE.3.2.32 | Suministro e instalación de Paneles PAC | glb | 1 | 7415.36 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.2.33 | Bruñas en revestimiento | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.2.34 | Acabado tarrajeado de fondos de escalera mezcla C:A 1:5 | m² | 190.78 | 10504.35 | 137.67 | 7580.1102 | 72.16% | 53.11
OE.3.2.35 | Acabado de gradas de concreto | m² | 241.09 | 10726.09 | 0 | 0 | 0% | 241.09
OE.3.2.36 | Acabado de descanso de gradas de concreto | m² | 108.14 | 3428.04 | 0 | 0 | 0% | 108.14
OE.3.2.37 | Picado de elementos verticales (columnas y placas) | m² | 6381.49 | 38161.31 | 7203.2215 | 43075.2646 | 112.9% | -821.7315
OE.3.2.38 | Picado de elementos horizontales (vigas y cielo raso) | m² | 17253.34 | 103174.97 | 15953.46 | 95401.6908 | 92.47% | 1299.88
OE.3.2.39 | Forjado de superficies verticales y horizontales | m² | 23634.83 | 546200.92 | 24897.37 | 575378.2207 | 105.3% | -1262.54
OE.3.2.40 | Preparación de adherencia de losa y contrapiso | m² | 17743.97 | 113916.29 | 13094.45 | 84066.369 | 73.8% | 4649.52
OE.3.2.41 | Armado de andamios en exteriores H=16m | m² | 6103.96 | 141306.67 | 4415 | 102207.25 | 72.33% | 1688.96
OE.3.2.42 | Preparación de adherencia de columnetas y viguetas | m² | 3190.56 | 20483.4 | 114.94 | 737.9148 | 3.603% | 3075.62
OE.3.2.43 | Bruñas de 1" | m | 16919.64 | 278158.88 | 2156.4 | 35451.216 | 12.74% | 14763.24
OE.3.3 | CIELORRASO |  |  | 2143695.14 |  | 669425.0199 |  | 0
OE.3.3.3 | CIELORRASO CON MEZCLA |  |  | 746337.38 |  | 652097.3199 |  | 0
OE.3.3.3.1 | Cielo raso con mezcla. C:A 1:5 E=1.5cm | m² | 13128.18 | 470382.69 | 11892.75 | 426117.2325 | 90.59% | 1235.43
OE.3.3.3.2 | Cielo raso con baritina E=1.5cm | m² | 20.73 | 1050.6 | 0 | 0 | 0% | 20.73
OE.3.3.3.3 | Limpieza térmica mediante flameado | m² | 13128.18 | 160426.36 | 10591.63 | 129429.7186 | 80.68% | 2536.55
OE.3.3.3.4 | Armado de plataforma para tarrajeo | m² | 13128.18 | 114477.73 | 11072.29 | 96550.3688 | 84.34% | 2055.89
OE.3.3.6 | FALSO CIELO RASO |  |  | 1397357.76 |  | 17327.7 |  | 0
OE.3.3.6.1 | Falso Cieloraso baldosa de fibra mineral biosoluble 0.61x0.61m, E=5/8".) | m² | 8929.96 | 1222332.92 | 0 | 0 | 0% | 8929.96
OE.3.3.6.2 | Falso cielo raso con plancha de fibrocemento 6mm. bordes rebajados, junta invisible, acabado pintura latex vinilica | m² | 1082.49 | 157697.14 | 0 | 0 | 0% | 1082.49
OE.3.3.6.3 | Habilitado de caballetes metálicos | und | 30 | 17327.7 | 30 | 17327.7 | 100% | 0
OE.3.4 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  | 1633243.13 |  | 437953.0978 |  | 0
OE.3.4.1 | CONTRAPISOS |  |  | 383415.84 |  | 334243.55 |  | 0
OE.3.4.1.1 | Contrapiso de concreto C:A 1:5, e=4 cm | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.4.1.2 | Contrapiso de concreto con baritina e=4 cm | m² | 20.52 | 822.03 | 0 | 0 | 0% | 20.52
OE.3.4.1.3 | Contrapiso con concreto premezclado, e=5 cm | m² | 13598.14 | 367829.69 | 11810.7 | 319479.435 | 86.86% | 1787.44
OE.3.4.1.4 | Contrapiso con concreto premezclado f'c=280 kg/cm² , e=5 cm | m² | 443.5 | 14764.12 | 443.5 | 14764.115 | 100% | 0
OE.3.4.2 | PISOS |  |  | 942674.28 |  | 29859.921 |  | 0
OE.3.4.2.15 | LAJA |  |  | 29475.02 |  | 0 |  | 0
OE.3.4.2.15.1 | PISO DE LAJA DE PIEDRA REGULAR | m² | 269.08 | 29475.02 | 0 | 0 | 0% | 269.08
OE.3.4.2.19 | PISOS LAMINADOS |  |  | 129506.35 |  | 0 |  | 0
OE.3.4.2.19.1 | Piso Vinilico flexible en rollo Alto transito E=2mm | m² | 457.6 | 57762.85 | 0 | 0 | 0% | 457.6
OE.3.4.2.19.2 | Piso Vinilico flexible en rollo CONDUCTIVO MALLA DE COBRE E=2mm | m² | 443.82 | 71743.5 | 0 | 0 | 0% | 443.82
OE.3.4.2.20 | PORCELANATOS |  |  | 783692.91 |  | 29859.921 |  | 0
OE.3.4.2.20.1 | Piso Porcelanato de 0.60x0.60 Antideslizante Alto transito. | m² | 9568.9 | 783692.91 | 364.59 | 29859.921 | 3.81% | 9204.31
OE.3.4.2.21 | CERÁMICOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
OE.3.4.2.21.1 | Piso Ceramico de 0.45 X 0.45 Antideslizante Alto transito. | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.4.2.21.2 | Piso Ceramico de 0.60 X 0.60 Antideslizante Alto transito. | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.4.4 | ACABADO DE CONCRETO EN PISOS |  |  | 231743 |  | 73849.6268 |  | 0
OE.3.4.4.1 | Piso de cemento pulido bruñado. | m² | 3006.3 | 125332.65 | 1304.96 | 54403.7824 | 43.41% | 1701.34
OE.3.4.4.2 | Piso de cemento pulido e impermeabilizado | m² | 111.09 | 2359.55 | 3.61 | 76.6764 | 3.25% | 107.48
OE.3.4.4.3 | Piso de cemento pulido e impermeabilizado con bruñas cada 3m | m² | 4145.45 | 104050.8 | 771.68 | 19369.168 | 18.62% | 3373.77
OE.3.4.5 | SARDINELES |  |  | 18088.94 |  | 0 |  | 0
OE.3.4.5.1 | Concreto f'c=175 kg/cm² e=10cm h=10cm | m | 76.01 | 612.64 | 0 | 0 | 0% | 76.01
OE.3.4.5.2 | Encofrado y desencofrado | m² | 241.34 | 17248.57 | 0 | 0 | 0% | 241.34
OE.3.4.5.3 | Juntas Flexible en sardinel E= 1" | m | 22.75 | 227.73 | 0 | 0 | 0% | 22.75
OE.3.4.6 | VEREDAS |  |  | 44549.09 |  | 0 |  | 0
OE.3.4.6.1 | Perfilado y compactado para veredas | m² | 501.1 | 1698.73 | 0 | 0 | 0% | 501.1
OE.3.4.6.2 | Concreto f'c=175 kg/cm², en veredas e= 10 cm | m² | 512.85 | 25170.68 | 0 | 0 | 0% | 512.85
OE.3.4.6.3 | Encofrado y desencofrado | m² | 196.39 | 13827.82 | 0 | 0 | 0% | 196.39
OE.3.4.6.4 | Bruñas en veredas | m | 1081.58 | 2195.61 | 0 | 0 | 0% | 1081.58
OE.3.4.6.5 | Juntas flexibles en veredas E= 1" | m | 165.46 | 1656.25 | 0 | 0 | 0% | 165.46
OE.3.4.8 | SOBREPISO O PISO TECNICO |  |  | 4050.53 |  | 0 |  | 0
OE.3.4.8.1 | Piso tecnico baldosa de alta presion con revestimiento de vinilico 60cmx60cm H=45cm | m² | 63.25 | 4050.53 | 0 | 0 | 0% | 63.25
OE.3.4.9 | RAMPAS |  |  | 8721.45 |  | 0 |  | 0
OE.3.4.9.1 | Perfilado y compactado para rampas | m² | 89.43 | 303.17 | 0 | 0 | 0% | 89.43
OE.3.4.9.2 | Concreto f'c=175 kg/cm², en Rampas, e=4" | m² | 91.94 | 4512.42 | 0 | 0 | 0% | 91.94
OE.3.4.9.3 | Encofrado y desencofrado de rampas | m² | 21.58 | 1519.45 | 0 | 0 | 0% | 21.58
OE.3.4.9.4 | Bruñas en rampas | m | 1022.02 | 2074.7 | 0 | 0 | 0% | 1022.02
OE.3.4.9.5 | Junta flexible en Rampas | m | 31.14 | 311.71 | 0 | 0 | 0% | 31.14
OE.3.5 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  | 1348553.4 |  | 3302.0184 |  | 0
OE.3.5.1 | ZOCALOS |  |  | 1001938.78 |  | 3302.0184 |  | 0
OE.3.5.1.9 | REVESTIMIENTOS ESPECIALES |  |  | 128977.28 |  | 0 |  | 0
OE.3.5.1.9.1 | Zocalo Enchape de acero inoxidable | m² | 69.54 | 10357.29 | 0 | 0 | 0% | 69.54
OE.3.5.1.9.2 | Zocalo de vinilico flexible en rollo E=2mm | m² | 1547.15 | 118619.99 | 0 | 0 | 0% | 1547.15
OE.3.5.1.10 | PORCELANATO |  |  | 851520.53 |  | 3302.0184 |  | 0
OE.3.5.1.10.1 | Zocalo Porcelanato 0.60x0.60 | m² | 9680.77 | 851520.53 | 37.54 | 3302.0184 | 0.3878% | 9643.23
OE.3.5.1.11 | CERÁMICO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
OE.3.5.1.11.1 | Zocalo de Ceramico de 0.45 x 0.45 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.5.1.13 | LAJA DE PIEDRA |  |  | 21440.97 |  | 0 |  | 0
OE.3.5.1.13.1 | ZOCALO DE LAJA DE PIEDRA REGULAR | m² | 145.55 | 21440.97 | 0 | 0 | 0% | 145.55
OE.3.5.2 | CONTRAZOCALOS |  |  | 346614.62 |  | 0 |  | 0
OE.3.5.2.3 | Contrazocalo de cemento pulido h=0.20 m | m | 1523.02 | 30734.54 | 0 | 0 | 0% | 1523.02
OE.3.5.2.8 | Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | m | 2061.36 | 115724.75 | 0 | 0 | 0% | 2061.36
OE.3.5.2.9 | Contrazocalo de ceramico H=0.10m. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.5.2.11 | Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | m | 7353.21 | 189859.88 | 0 | 0 | 0% | 7353.21
OE.3.5.2.12 | Contrazocalo Sanitario Cove former h=10 cm, r=5cm. | m | 416.82 | 10295.45 | 0 | 0 | 0% | 416.82
OE.3.6 | COBERTURAS |  |  | 484487.34 |  | 0 |  | 0
OE.3.6.3 | Cobertura con Ladrillo Pastelero 24 x 3 x 24cm. | m² | 355.18 | 24003.06 | 0 | 0 | 0% | 355.18
OE.3.6.4 | MATERIAL IMPERMEABILIZANTE |  |  | 10628.1 |  | 0 |  | 0
OE.3.6.4.1 | Sistema de Impermeabilización Bicapa - Manto Asfaltico | m² | 354.27 | 10628.1 | 0 | 0 | 0% | 354.27
OE.3.6.5 | RECUBRIMIENTOS SOBRE ESTRUCTURAS DE MADERA, METAL, ETC. |  |  | 449856.18 |  | 0 |  | 0
OE.3.6.5.1 | Cobertura con Teja andina | m² | 3285.12 | 328380.6 | 0 | 0 | 0% | 3285.12
OE.3.6.5.2 | Cumbrera para teja andina | m | 394.19 | 44984.96 | 0 | 0 | 0% | 394.19
OE.3.6.5.3 | Cobertura Policarbonato solido 6mm. Translucido | m² | 134.68 | 17159.58 | 0 | 0 | 0% | 134.68
OE.3.6.5.4 | Cubierta de protección para canales arqueologicos | glb | 1 | 59331.04 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.7 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  | 1364421.99 |  | 0 |  | 0
OE.3.7.1 | PUERTAS DE MADERA |  |  | 1198341.79 |  | 0 |  | 0
OE.3.7.1.1 | P-1 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON MIRILLA SUPERIOR CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.2 | P-2 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.3 | P-3 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON MIRILLA SUPERIOR Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.4 | P-4 (1.20x3.00) PUERTA DE 02 HOJAS DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.5 | P-5 (1.20x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON MIRILLA SUPERIOR Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.6 | P-6 (0.90x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.7 | P-7 (0.80x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.8 | P-8 (0.90x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, Y REJILLA DE VENTILACION SUPERIOR | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.9 | P-8a (1.00x2.20) PUERTA DE 01 HOJA BATIENTE CON PLACA ACERO INOX. CON VISOR | und | 2 | 3072.08 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.3.7.1.10 | P-9 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION SUPERIOR CON PLACA ACERO INOX. DE PROTECCION | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.11 | P-10 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.12 | P-10a (0.60x1.80) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.13 | P-10b (1.00x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.14 | P-11 (1.20x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.15 | P-12 (1.40x3.00) PUERTA DE 02 HOJA CONTRAPLACADA CON PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.16 | P-13 (1.80x3.00) PUERTA DE 02 HOJA CONTRAPLACADA VAIVEN CON MIRILLA SUPERIOR Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.17 | P-14 (1.50x3.00) PUERTA DE 02 HOJAS CONTRAPLACADA CON PLACA DE PROTECCION CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.18 | P-15 (1.80x3.00) PUERTA DE 02 HOJA CONTRAPLACADA CON MIRILLA SUPERIOR Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.19 | P-16 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION SUPERIOR | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.20 | P-17 (0.80x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.21 | P-18 (1.20x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON PLANCHA INTERIOR DE PLOMO | und | 1 | 2986.05 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.7.1.22 | P-19 (0.90x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON PLANCHA INTERIOR DE PLOMO | und | 4 | 12416.2 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.3.7.1.23 | P-20 (1.60x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CORREDIZA CON PLACA ACERO INOX. CON VISOR (CON SIST. ELEC.) | und | 2 | 8473.7 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.3.7.1.24 | P-21 (1.80x3.00) PUERTA DE 02 HOJAS DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.25 | P-22 (0.90x2.40) PUERTA DE 01 HOJA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.26 | P-22a (0.70x2.40) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.27 | P-23 (2.00x3.00) PUERTA DE 02 HOJAS DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.28 | P-24 (0.90x2.10) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.29 | P-25 (0.60x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.7.1.30 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con mirilla y sobreluz tipo p-01 (1.00x3.00) | und | 58 | 109949.44 | 0 | 0 | 0% | 58
OE.3.7.1.31 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con sobreluz tipo p-02 (1.00x3.00) | und | 48 | 90387.84 | 0 | 0 | 0% | 48
OE.3.7.1.32 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con mirilla y placa de protección h=1.10 y sobreluz tipo p-03 (1.00x3.00) | und | 28 | 55130.04 | 0 | 0 | 0% | 28
OE.3.7.1.33 | Puerta de madera de 02 hojas de tablero rebajado con sobreluz tipo p-04 (1.20x3.00) | und | 21 | 54922.35 | 0 | 0 | 0% | 21
OE.3.7.1.34 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con mirilla y placa de protección h=1.10 y sobreluz tipo p-05 (1.20x3.00) | und | 15 | 31015.35 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.3.7.1.35 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con rejilla de ventilación inferior y sobreluz p-06 (0.90x3.00) | und | 59 | 109598.4 | 0 | 0 | 0% | 59
OE.3.7.1.36 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con rejilla de ventilación inferior y sobreluz tipo p-07 (0.80x3.00) | und | 63 | 114513.21 | 0 | 0 | 0% | 63
OE.3.7.1.37 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con rejillas de ventilación inferior y superior tipo p-08 (0.90x3.00) | und | 46 | 86204 | 0 | 0 | 0% | 46
OE.3.7.1.38 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con rejilla de ventilación superior y placa acero inox. tipo p-9 (1.00x3.00) | und | 46 | 87937.28 | 0 | 0 | 0% | 46
OE.3.7.1.39 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con rejilla de ventilación inferior y sobreluz tipo p-10 (1.00x3.00) | und | 22 | 41757.76 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.3.7.1.40 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con rejilla de ventilación inferior y sobreluz tipo p-10a (0.60x1.80) | und | 3 | 2790.75 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.3.7.1.41 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con acero inoxidable acabado satinado tipo p-10b (1.00x2.20) | und | 1 | 1858.36 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.7.1.42 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con placa de protección h=1.10 y sobreluz tipo p-11 (1.20x3.00) | und | 31 | 63816.29 | 0 | 0 | 0% | 31
OE.3.7.1.43 | Puerta de madera de 02 hojas contraplacadas con placa de protección h=1.10 y con sobreluz tipo p-12 (1.40x3.00) | und | 11 | 29522.24 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.3.7.1.44 | Puerta de madera de 02 hojas contraplacada vaivén con mirilla, placa de protección h=1.10 y sobreluz tipo p-13 (1.80x3.00) | und | 6 | 21299.82 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.3.7.1.45 | Puerta de madera de 02 hojas contraplacada con placa de protección y sobreluz tipo p-14 (1.50x3.00) | und | 10 | 28985.2 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.3.7.1.46 | Puerta de madera de 02 hojas contraplacada con mirilla, placa de protección h=1.10 y sobreluz tipo p-15 (1.80x3.00) | und | 24 | 80948.88 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.3.7.1.47 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con rejilla de ventilación superior tipo p-16 (1.00x3.00) | und | 39 | 74454.12 | 0 | 0 | 0% | 39
OE.3.7.1.48 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada tipo p-17 (0.80x2.20) | und | 22 | 33972.84 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.3.7.1.49 | Puerta de madera de 02 hojas de tablero rebajado con sobreluz tipo p-21 (1.80x3.00) | und | 2 | 8412.8 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.3.7.1.50 | Puerta de madera de 01 hoja de tablero rebajado con sobreluz tipo p-22 (0.90x2.40) | und | 6 | 10789.2 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.3.7.1.51 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con rejilla de ventilación inferior y sobreluz tipo p-22a (0.70x2.40) | und | 3 | 4966.41 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.3.7.1.52 | Puerta de madera de 02 hojas de tablero rebajado con sobreluz tipo p-23 (2.00x3.00) | und | 3 | 13635.21 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.3.7.1.53 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada tipo p-24 (0.90x2.10) | und | 1 | 1543.55 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.7.1.54 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada tipo p-25 (0.60x2.20) | und | 11 | 12982.42 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.3.7.12 | MUEBLES FIJOS |  |  | 166080.2 |  | 0 |  | 0
OE.3.7.12.1 | MA-01 MUEBLE FIJO TABLERO AGLOMERADO o similar MELAMINICO POSTFORMADO | m | 25.07 | 16566.26 | 0 | 0 | 0% | 25.07
OE.3.7.12.2 | MB-01 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 39.84 | 22988.48 | 0 | 0 | 0% | 39.84
OE.3.7.12.3 | MB-02 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 22.56 | 15040.75 | 0 | 0 | 0% | 22.56
OE.3.7.12.4 | MB-02a MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 1.5 | 1896 | 0 | 0 | 0% | 1.5
OE.3.7.12.5 | MB-03 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 29.47 | 19578.1 | 0 | 0 | 0% | 29.47
OE.3.7.12.6 | MB-03a MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN ACERO INOX. | m | 16.88 | 24037.12 | 0 | 0 | 0% | 16.88
OE.3.7.12.7 | MB-04 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN ACERO INOX. | m | 16.42 | 15763.2 | 0 | 0 | 0% | 16.42
OE.3.7.12.8 | MB-04a MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 24.25 | 16005 | 0 | 0 | 0% | 24.25
OE.3.7.12.9 | MB-05a MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN ACERO INOX. | m | 8.9 | 5037.4 | 0 | 0 | 0% | 8.9
OE.3.7.12.10 | MB-06 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN ACERO INOX. | m | 4.79 | 3592.5 | 0 | 0 | 0% | 4.79
OE.3.7.12.11 | MB-07 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN ACERO INOX. | m | 32.05 | 22275.39 | 0 | 0 | 0% | 32.05
OE.3.7.12.12 | MB-08a MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 6 | 3300 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.3.8 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA |  |  | 2130984.66 |  | 0 |  | 0
OE.3.8.1 | VENTANAS DE FIERRO |  |  | 5175 |  | 0 |  | 0
OE.3.8.1.1 | Ventanas de fierro con malla metalica cocada 1"x1" (VF-01) 4.45x1.60m. incluye accesorios y pintura | und | 1 | 233.33 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.1.2 | Ventanas de fierro con malla metalica cocada 1"x1" (VF-02) 2.40x1.00m. incluye accesorios y pintura | und | 12 | 4800 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.3.8.1.3 | Ventanas de fierro con malla metalica cocada 1"x1" (VF-03) 1.83x1.00m. incluye accesorios y pintura | und | 1 | 141.67 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.2 | PUERTA DE FIERRO |  |  | 21300.05 |  | 0 |  | 0
OE.3.8.2.1 | Puerta de fierro PF-01 (1.50x2.60) incluye accesorios y pintura | und | 2 | 3000 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.3.8.2.2 | Puerta de fierro PF-02 (3.25x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 1 | 3700 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.2.3 | Puerta de fierro PF-03 (1.20x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 2 | 1300 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.3.8.2.4 | Puerta de fierro PF-04 (1.50x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 4 | 3280.04 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.3.8.2.5 | Puerta de fierro PF-05 (1.80x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 1 | 970 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.2.6 | Puerta de fierro PF-06 (2.40x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 1 | 1300.01 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.2.7 | Puerta de fierro PF-07 (1.20x3.00)incluye accesorios y pintura | und | 3 | 4350 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.3.8.2.8 | Puerta de fierro PF-08 (4.43x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 1 | 900 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.2.9 | Puerta de fierro PF-09 (4.00x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 1 | 850 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.2.10 | Puerta de fierro PF-10 (1.00x2.05) incluye accesorios y pintura | und | 1 | 900 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.2.11 | Puerta de fierro PF-11 (0.80x1.75) incluye accesorios y pintura | und | 1 | 750 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.4 | VENTANA DE ALUMINIO |  |  | 424684.9 |  | 0 |  | 0
OE.3.8.4.1 | (V-1)1.50 X 1.80 m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 46 | 55930.02 | 0 | 0 | 0% | 46
OE.3.8.4.2 | (V-1')1.05 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.3.8.4.3 | (V-2)1.20 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 8 | 7781.6 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.3.8.4.4 | (V-3)1.10 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 8 | 3962.8 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.3.8.4.5 | (V-4)1.50 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 32 | 21615.36 | 0 | 0 | 0% | 32
OE.3.8.4.6 | (V-5)0.60 X 1.00m VENTANA TIPO VITROVENT, MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 4mm | und | 65 | 32490.25 | 0 | 0 | 0% | 65
OE.3.8.4.7 | (V-6)0.80 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 102 | 57120 | 0 | 0 | 0% | 102
OE.3.8.4.8 | (V-6a)0.60 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 3 | 1950 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.3.8.4.9 | (V-8)1.62 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 | 950 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.4.10 | (V-9)2.00 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 4 | 5972.68 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.3.8.4.11 | (V-10)2.00 X 0.60m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 | 540.39 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.4.12 | (V-10')2.00 X 0.60m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 4 | 3400 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.3.8.4.13 | (V-11)1.09 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 2 | 720 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.3.8.4.14 | (V-12)1.00 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 4 | 1801.28 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.3.8.4.15 | (V-13)0.80 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 | 450.32 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.4.16 | (V-14)1.00 X 0.60m VIDRIO EMPLOMADO | und | 1 | 160 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.4.17 | (V-15)0.50 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 3 | 588 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.3.8.4.18 | (V-15a)0.40 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 | 120 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.4.19 | (V-16)3.70 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 2 | 420 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.3.8.4.20 | (V-17)1.10 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 | 190 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.4.21 | (V-18)0.70 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 | 185 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.4.22 | (V-19)5.50 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 | 160 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.4.23 | (V-20)1.14 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.8.4.24 | (V-7)2.80 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 7 | 1015 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.3.8.4.25 | Ventana de aluminio de 1.50 m x 1.80 m con RPT, incluye accesorios e instalacion | und | 31 | 164477.32 | 0 | 0 | 0% | 31
OE.3.8.4.26 | Ventana de aluminio de 1.05 m x 1.80 m con RPT, incluye accesorios e instalacion | und | 2 | 8526.16 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.3.8.4.27 | Ventana de aluminio de 1.20 m x 1.80 m con RPT, incluye accesorios e instalacion | und | 4 | 18432.8 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.3.8.4.28 | Ventana de aluminio de 1.10 m x 1.00 m con RPT, incluye accesorios e instalacion | und | 2 | 4366.76 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.3.8.4.29 | Ventana de aluminio de 2.00 m x 0.60 m con RPT, incluye accesorios e instalacion | und | 5 | 15927.5 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.3.8.4.30 | Ventana de aluminio de 1.14 m x 1.80 m con RPT, incluye accesorios e instalacion | und | 2 | 8939.44 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.3.8.4.31 | Ventana de aluminio de 1.30 m x 1.80 m con RPT, incluye accesorios e instalacion | und | 1 | 4992.22 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.5 | PUERTAS DE ALUMINIO |  |  | 7680 |  | 0 |  | 0
OE.3.8.5.1 | Puerta 01 hoja de alumino (PA-01) 0.70x2.20m. incluye accesorios | und | 6 | 7680 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.3.8.6 | MAMPARA DE ALUMINIO |  |  | 40343.4 |  | 0 |  | 0
OE.3.8.6.1 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-1) 2.36x2.40m. | und | 2 | 5768.8 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.3.8.6.2 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-2) 3.26x2.40m. | und | 1 | 4005.4 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.6.3 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-3) 5.63x3.00m. | und | 1 | 4856.4 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.6.4 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-4) 3.18x3.00m. | und | 1 | 3877.4 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.6.5 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-5) 2.20x3.00m. | und | 2 | 7576.8 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.3.8.6.6 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-6) 3.10x3.00m. | und | 1 | 3178.4 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.6.7 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-7) 2.02x3.00m. | und | 1 | 3153.4 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.6.8 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-8) 2.04x2.40m. | und | 1 | 3438.4 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.6.9 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-9) 3.00x3.00m. | und | 1 | 4488.4 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.10 | PUERTAS DE PLANCHA METALICA |  |  | 251418.05 |  | 0 |  | 0
OE.3.8.10.1 | Puerta cortafuegos (PCF-01) 1.20x2.20m. incluye accesorios y pintura | und | 28 | 55249.6 | 0 | 0 | 0% | 28
OE.3.8.10.2 | Puerta cortafuegos (PCF-02) 2.80x2.20m. incluye accesorios y pintura | und | 2 | 5000.4 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.3.8.10.3 | Puerta cortafuegos (PCF-03) 2.40x2.20m. incluye accesorios y pintura | und | 3 | 6894.6 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.3.8.10.4 | Puerta cortafuegos (PCF-04)2.30x2.20m. incluye accesorios y pintura | und | 4 | 8520.8 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.3.8.10.5 | Puerta cortafuegos (PCF-05)1.50x2.20m. incluye accesorios y pintura | und | 1 | 2019.2 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.10.6 | Puerta cortafuego de metal 60 cm x 2.20 m. incluye accesorios e instalacion | und | 20 | 47570 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.3.8.10.7 | Puerta cortafuego de metal 80 cm x 2.20 m. incluye accesorios e instalacion | und | 24 | 57084 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.3.8.10.8 | Puerta cortafuego de metal 1.00 m x 2.20 m. incluye accesorios e instalacion | und | 29 | 69079.45 | 0 | 0 | 0% | 29
OE.3.8.13 | DIVISIÓN DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS |  |  | 13802.75 |  | 0 |  | 0
OE.3.8.13.1 | SEPARADOR METALICOS PARA BAÑOS | m | 34.76 | 8504.03 | 0 | 0 | 0% | 34.76
OE.3.8.13.2 | SEPARADOR METALICO DE URINARIO (0.40m x 0.90m) | und | 16 | 5298.72 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.3.8.14 | BARANDAS METÁLICAS |  |  | 97855.55 |  | 0 |  | 0
OE.3.8.14.1 | BARANDAS METALICA EN ESCALERAS H=0.90 m (inc. Pintado) | m | 83.83 | 41524.35 | 0 | 0 | 0% | 83.83
OE.3.8.14.2 | BARANDAS METALICA EN EXTERIORES H=0.35 m (inc. Pintado) | m | 9.32 | 4297.08 | 0 | 0 | 0% | 9.32
OE.3.8.14.3 | BARANDAS METALICA EN EXTERIORES, CON PASAMANOS H=0.90 m (inc. Pintado) | m | 79.59 | 48733.75 | 0 | 0 | 0% | 79.59
OE.3.8.14.4 | BARANDAS METALICA DE ACERO INOXIDABLE=0.90 m (inc. Accesorios de fijacion) | m | 6.32 | 3300.37 | 0 | 0 | 0% | 6.32
OE.3.8.15 | PASAMANOS AISLADOS |  |  | 20817.15 |  | 0 |  | 0
OE.3.8.15.2 | Pasamano de fe. tubo ∅ 2" e=2.5mm, (inc. Pintado) | m | 193.45 | 20817.15 | 0 | 0 | 0% | 193.45
OE.3.8.16 | CERCOS DE FIERRO |  |  | 34812.8 |  | 0 |  | 0
OE.3.8.16.1 | Cerco tipo reja con tubos de fierro 2x2x1/8" h=3.08 m (inc. Pintado) | m | 34.69 | 34812.8 | 0 | 0 | 0% | 34.69
OE.3.8.18 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES |  |  | 1213095.01 |  | 0 |  | 0
OE.3.8.18.1 | Tapa junta de aluminio Plt 4"x5/16" para interiores | m | 283.54 | 12861.37 | 0 | 0 | 0% | 283.54
OE.3.8.18.2 | Tapa junta metalico Galvanizado E=1/32” para exteriores | m | 305.89 | 36914.81 | 0 | 0 | 0% | 305.89
OE.3.8.18.3 | Tapa junta metalica Galvanizada E=1/32” en techos | m | 535.8 | 64660.34 | 0 | 0 | 0% | 535.8
OE.3.8.18.4 | Cantonera de aluminio de 47x27mm | m | 594.02 | 61457.31 | 0 | 0 | 0% | 594.02
OE.3.8.18.5 | Barra de seguridad Acero inoxidable 32 mm - 60 cm EN SSHH | und | 70 | 13951 | 0 | 0 | 0% | 70
OE.3.8.18.6 | Escalera de gato | und | 5 | 7660.85 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.3.8.18.7 | Enrejado Metalico tipo Parasol | m² | 957.6 | 502069.68 | 0 | 0 | 0% | 957.6
OE.3.8.18.8 | Protector de camillas | m | 433.07 | 128288.33 | 0 | 0 | 0% | 433.07
OE.3.8.18.9 | Protector de esquineros | und | 139 | 1214.86 | 0 | 0 | 0% | 139
OE.3.8.18.10 | Muro Cortina según diseño | m² | 891.65 | 337872.93 | 0 | 0 | 0% | 891.65
OE.3.8.18.11 | Pergola Metalica 01 (incluye accesorios y pintura) | und | 1 | 9761.33 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.18.12 | Pergola Metalica 02 (incluye accesorios y pintura) | und | 1 | 9022.33 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.18.13 | Pergola Metalica 03 (incluye accesorios y pintura) | und | 1 | 9337.79 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.18.14 | Pergola Metalica 04 (incluye accesorios y pintura) | und | 1 | 8927.1 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.8.18.15 | Celosias Metalicas | m² | 58.7 | 9094.98 | 0 | 0 | 0% | 58.7
OE.3.9 | CERRAJERIA |  |  | 475569.69 |  | 0 |  | 0
OE.3.9.1 | BISAGRAS |  |  | 93366.04 |  | 0 |  | 0
OE.3.9.1.1 | Bisagra aluminizada capuchina pesada de 4" x 4" | und | 2752 | 86137.6 | 0 | 0 | 0% | 2752
OE.3.9.1.2 | Bisagras vaiven de acero grado 2 satinadas | und | 54 | 7228.44 | 0 | 0 | 0% | 54
OE.3.9.2 | CERRADURAS |  |  | 336749.41 |  | 0 |  | 0
OE.3.9.2.1 | Cerradura tipo A | und | 23 | 2053.44 | 0 | 0 | 0% | 23
OE.3.9.2.2 | Cerradura tipo B | und | 218 | 37123.22 | 0 | 0 | 0% | 218
OE.3.9.2.3 | Cerradura tipo C | und | 8 | 726.8 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.3.9.2.4 | Cerradura tipo D | und | 85 | 12349.65 | 0 | 0 | 0% | 85
OE.3.9.2.5 | Cerradura tipo E | und | 86 | 253755.9 | 0 | 0 | 0% | 86
OE.3.9.2.6 | Cerradura tipo F | und | 27 | 1726.65 | 0 | 0 | 0% | 27
OE.3.9.2.7 | Cerradura tipo H | und | 18 | 386.46 | 0 | 0 | 0% | 18
OE.3.9.2.8 | Cerradura tipo I | und | 18 | 3587.4 | 0 | 0 | 0% | 18
OE.3.9.2.9 | Cerradura tipo K | und | 11 | 5151.19 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.3.9.2.10 | Cerradura tipo L | und | 3 | 143.52 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.3.9.2.11 | Cerradura tipo O | und | 134 | 18798.86 | 0 | 0 | 0% | 134
OE.3.9.2.12 | Cerradura tipo P | und | 8 | 946.32 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.3.9.5 | ACCESORIOS EN GENERAL |  |  | 45454.24 |  | 0 |  | 0
OE.3.9.5.1 | Topes de bronce para puertas tipo T | und | 336 | 7187.04 | 0 | 0 | 0% | 336
OE.3.9.5.2 | Sistema vaiven tipo hidraulico tipo G | und | 48 | 4151.52 | 0 | 0 | 0% | 48
OE.3.9.5.3 | Picaporte de embutir tipo J | und | 64 | 6559.36 | 0 | 0 | 0% | 64
OE.3.9.5.4 | Freno aereo tipo N | und | 132 | 27556.32 | 0 | 0 | 0% | 132
OE.3.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  |  | 19075 |  | 0 |  | 0
OE.3.10.1 | ESPEJOS |  |  | 19075 |  | 0 |  | 0
OE.3.10.1.1 | Espejo 0.60x0.80 m de 4mm | und | 140 | 19075 | 0 | 0 | 0% | 140
OE.3.11 | PINTURA |  |  | 2446083.34 |  | 163456.6128 |  | 0
OE.3.11.1 | PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES |  |  | 2210298.38 |  | 163456.6128 |  | 0
OE.3.11.1.1 | PINTURA CIELORASO C/OLEO MATE (2MANOS), C/IMPRIMANTE | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.11.1.2 | PINTURA MUROS INTERIORES C/OLEO MATE (2MANOS), C/IMPRIMANTE | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.11.1.3 | PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX SATINADO (2MANOS), C/IMPRIMANTE | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.3.11.1.4 | PINTURA FALSO CIELORASO C/EPOXICA (2MANOS), C/IMPRIMANTE | m² | 443.82 | 8911.91 | 0 | 0 | 0% | 443.82
OE.3.11.1.5 | PINTURA MURAL EN AMBIENTES DE PEDIATRIA | m² | 131.4 | 7316.35 | 0 | 0 | 0% | 131.4
OE.3.11.1.6 | Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | m² | 17182.98 | 175438.23 | 10804.36 | 110312.5156 | 62.88% | 6378.62
OE.3.11.1.7 | Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas (sotano) | m² | 1679.78 | 45320.46 | 437.49 | 11803.4802 | 26.04% | 1242.29
OE.3.11.1.8 | Pintura en cielo raso y vigas (2 manos) | m² | 18862.76 | 251817.85 | 0 | 0 | 0% | 18862.76
OE.3.11.1.9 | Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | m² | 34555.33 | 813778.02 | 1033.26 | 24333.273 | 2.99% | 33522.07
OE.3.11.1.10 | Pintura en elementos verticales interiores (2 manos) | m² | 34555.33 | 461313.66 | 0 | 0 | 0% | 34555.33
OE.3.11.1.11 | Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | m² | 7895.69 | 166441.15 | 806.8 | 17007.344 | 10.22% | 7088.89
OE.3.11.1.12 | Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | m² | 7895.69 | 122225.28 | 0 | 0 | 0% | 7895.69
OE.3.11.1.13 | Lijado, imprimado y empastado en falso cielo raso con plancha de fibrocemento | m² | 3911.12 | 105522.02 | 0 | 0 | 0% | 3911.12
OE.3.11.1.14 | Pintura en falso cielo raso con plancha de fibrocemento (2 manos) | m² | 3911.12 | 52213.45 | 0 | 0 | 0% | 3911.12
OE.3.11.2 | PINTURA DE PUERTAS |  |  | 235784.96 |  | 0 |  | 0
OE.3.11.2.1 | PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS | m² | 3592.64 | 235784.96 | 0 | 0 | 0% | 3592.64
OE.3.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA |  |  | 147734.01 |  | 0 |  | 0
OE.3.12.2 | LIMPIEZA FINAL |  |  | 147734.01 |  | 0 |  | 0
OE.3.12.2.1 | Limpieza final en ambientes y pasadizo | m² | 13789.99 | 127695.31 | 0 | 0 | 0% | 13789.99
OE.3.12.2.2 | Provision y Sembrio de Grass | m² | 378.81 | 3629 | 0 | 0 | 0% | 378.81
OE.3.12.2.3 | Ornamentacion con Plantas medianas | und | 90 | 16409.7 | 0 | 0 | 0% | 90
OE.3.13 | VARIOS |  |  | 116657.5 |  | 0 |  | 0
OE.3.13.1 | Tubo de aluminio Ø 1" para cortinas | m | 21.98 | 791.06 | 0 | 0 | 0% | 21.98
OE.3.13.2 | Cortinas de Lino Plastificado | m² | 113.94 | 6266.7 | 0 | 0 | 0% | 113.94
OE.3.13.3 | Pozas de cuarto de Limpieza | m | 1.4 | 461.44 | 0 | 0 | 0% | 1.4
OE.3.13.4 | Mesas tablero para ovalin | m | 38.89 | 18076.85 | 0 | 0 | 0% | 38.89
OE.3.13.5 | Poyo de Concreto para muebles fijos | m | 227.73 | 71983.18 | 0 | 0 | 0% | 227.73
OE.3.13.6 | Extintor polvo quimico seco (PQS) 12kg | und | 97 | 8003.47 | 0 | 0 | 0% | 97
OE.3.13.7 | Extintor (CO2) 12kg | und | 55 | 4587 | 0 | 0 | 0% | 55
OE.3.13.8 | Extintor (H2O) 12kg | und | 19 | 1014.6 | 0 | 0 | 0% | 19
OE.3.13.9 | Extintor TIPO (K) 12kg | und | 3 | 193.2 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.3.13.10 | Placa recordatoria de bronce | und | 1 | 180 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.13.11 | Bancas de madera y concreto para exteriores | und | 4 | 880 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.3.13.12 | Alcorque metalico para exteriores | und | 1 | 500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.13.13 | Botallantas de concreto | und | 31 | 3720 | 0 | 0 | 0% | 31
OE.3.13.14 | Podio para exposicion de arqueologia | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.3.14 | SEÑAL ORIENTATIVA - INDICATIVA |  |  | 89223.11 |  | 0 |  | 0
OE.3.14.1 | EXTERIOR |  |  | 970 |  | 0 |  | 0
OE.3.14.1.1 | SE-01 NOMBRE DE HOSPITAL | und | 2 | 120 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.3.14.1.2 | SE-02 LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA | und | 1 | 85 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.14.1.3 | SE-03 LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA | und | 1 | 70 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.14.1.4 | SE-04 LETRERO PARA IDENTIFICAR PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR | und | 3 | 270 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.3.14.1.5 | SE-05 DIRECTORIO PRINCIPAL | und | 1 | 80 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.14.1.6 | SE-06 TOTEM INDICATIVO | und | 1 | 250 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.14.1.7 | SE-07 POSTE DE ESTACIONAMIENTO | und | 1 | 95 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.3.14.2 | INTERIOR |  |  | 68745 |  | 0 |  | 0
OE.3.14.2.1 | SI-01 DIRECTORIO DE NIVEL EN HALL DE ASCENSORES (1.20 X 0.80) | und | 4 | 340 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.3.14.2.2 | SI-02 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS (1.20 X 0.30) | und | 13 | 910 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.3.14.2.3 | SI-03 INDICATIVO DE PASADIZOS (0.60 X 0.20 ) ADOSADO | und | 22 | 2112 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.3.14.2.4 | SI-04 INDICATIVO COLGANTE (1.20 X 0.30 ) | und | 12 | 540 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.3.14.2.5 | SI-05 IDENTIFICATIVO ADOSADO (1.20 X0.30 ) | und | 13 | 780 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.3.14.2.6 | SI-06 IDENTIFICATIVO COLGANTE (1.20 X 0.30 ) | und | 17 | 1258 | 0 | 0 | 0% | 17
OE.3.14.2.7 | SI-07 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 30 X 40 CM | und | 225 | 19125 | 0 | 0 | 0% | 225
OE.3.14.2.8 | SI-08 IDENTIFICATIVO EN BANDERA (0.30 X 0.40 ) | und | 224 | 18816 | 0 | 0 | 0% | 224
OE.3.14.2.9 | SI-09 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 60 X 20 CM | und | 6 | 420 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.3.14.2.10 | SI-10 IDENTIFICATIVO DE SS.HH. EN BANDERA (0.30 X 0.30 ) | und | 24 | 2640 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.3.14.2.11 | SI-11 IDENTIFICATIVO ADOSADO EN PUERTA (0.30 X 0.30 ) | und | 104 | 10400 | 0 | 0 | 0% | 104
OE.3.14.2.12 | SI-12 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE SERV. EN PUERTA DE (0.20 X 0.20) | und | 267 | 5340 | 0 | 0 | 0% | 267
OE.3.14.2.13 | SI-13 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE (0.30 X 0.10 M) | und | 36 | 1260 | 0 | 0 | 0% | 36
OE.3.14.2.14 | SI-14 PORTANOMBRES DE PACIENTES Y CONSULTORIOS (0.20 X 0.10) | und | 39 | 1638 | 0 | 0 | 0% | 39
OE.3.14.2.15 | SI-15 INDICATIVO DE CAMA ADOSADO (0.10 X 0.10) | und | 56 | 2128 | 0 | 0 | 0% | 56
OE.3.14.2.16 | SI-16 SEÑAL REGULADORA (0.80 X 0.30) | und | 6 | 468 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.3.14.2.17 | SI-17 INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL (0.40 X VARIABLE) | und | 6 | 270 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.3.14.2.18 | LAMINAS DE SEÑALIZACION DE EVACUAION Y SEGURIDAD | und | 12 | 300 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.3.14.3 | FRANJA HOSPITALARIA |  |  | 19508.11 |  | 0 |  | 0
OE.3.14.3.1 | FRANJA IDENTIFICATIVA UPSS | und | 1513.83 | 12110.64 | 0 | 0 | 0% | 1513.83
OE.3.14.3.2 | PINTADO LÍNEAS SEPARADORAS DE ESTACIONAMIENTO Y SEGURIDAD EN PISO | m | 606.35 | 7397.47 | 0 | 0 | 0% | 606.35
OE.3.15 | TRASLADO DE MATERIALES |  |  | 732680.51 |  | 0 |  | 0
OE.3.15.1 | Traslado horizontal manual de materiales para arquitectura | kg | 1061211.35 | 159181.7 | 0 | 0 | 0% | 1061211.35
OE.3.15.2 | Traslado vertical manual de materiales para arquitectura | m³ | 1280845.7 | 256169.14 | 0 | 0 | 0% | 1280845.7
OE.3.15.3 | Traslado vertical con winche de materiales para arquitectura | m³ | 2146922.4 | 236161.46 | 0 | 0 | 0% | 2146922.4
OE.3.15.4 | Traslado vertical - agregados | m³ | 830.5 | 39814.17 | 0 | 0 | 0% | 830.5
OE.3.15.5 | Limpieza y traslado interno de residuos de materiales de arquitectura | m³ | 187972.92 | 41354.04 | 0 | 0 | 0% | 187972.92
OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  | 6141657.46 |  | 573081.0512 |  | 0
OE.4.1 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  | 432232.04 |  | 0 |  | 0
OE.4.1.1 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS |  |  | 364409.02 |  | 0 |  | 0
OE.4.1.1.1 | LAVATORIO TIPO A-2a (CERAMICA VITRIFICADA DE 23"X18", AGUA FRIA Y CALIENTE) | und | 71 | 24850 | 0 | 0 | 0% | 71
OE.4.1.1.2 | LAVATORIO TIPO A-3 (CERAMICA VITRIFICADA DE 23"X18", AGUA FRIA) | und | 104 | 66996.8 | 0 | 0 | 0% | 104
OE.4.1.1.3 | LAVATORIO TIPO A-5 (CERAMICA VITRIFICADA, OVALIN, AF DE 18" DIAMETRO, CONTROL) | und | 51 | 33799.23 | 0 | 0 | 0% | 51
OE.4.1.1.4 | LAVATORIO TIPO B-1 (ACERO INOXIDABLE 1 POZA S/ ESCURRIDOR 18"x20", AF Y AC) | und | 22 | 7663.48 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.4.1.1.5 | LAVATORIO TIPO B-9 (ACERO INOXIDABLE 1 POZA C/ ESCURRIDOR 18"x20", INC. GRIFERIA) | und | 27 | 14466.6 | 0 | 0 | 0% | 27
OE.4.1.1.6 | LAVADERO TIPO B-102 (ACERO INOXIDABLE DE 2 POZAS ESPECIALES DE FONDO ALTO 28"x22"x10.1/2") | und | 5 | 3484 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.4.1.1.7 | LAVADERO TIPO B-102a (ACERO INOXIDABLE 1610x700 PARA CIRUJANO-GRIFERIA CUELLO DE GANSO ESPECIAL CON CONTROL DE RODILLA CROMADA) | und | 5 | 3234 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.4.1.1.8 | LAVADERO TIPO B-11 (ACERO INOX. 21"X42" CON 1 POZA Y 1 ESCURRIDERO, AGUA FRIA Y CALIENTE) | und | 11 | 6564.8 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.4.1.1.9 | LAVADERO TIPO B-12 (ACERO INOX. 18"X55" CON 2 POZAS Y 1 ESCURRIDERO, CON CONTROL DE CODO MUÑECA) | und | 5 | 3134 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.4.1.1.10 | LAVADERO TIPO B-23a (ACERO INOX. 24"X44" CON DOS POZAS SIN ESCURRIDERO) | und | 1 | 616.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.1.1.11 | LAVADERO DE COCINA CON LLAVE MEZCLADORA Y TUBO FLEXIBLE | und | 5 | 1400 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.4.1.1.12 | LAVADERO TIPO B-66 (PREFRABRICADO DE MAMPOSTERIA Y REVESTIDO CON MAYOLICA BLANCA 1 POZA Y SOLO AGUA FRIA, CON GRIFERÍA DE BRONCE) | und | 2 | 907.2 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.1.1.13 | LAVADERO TIPO B-67 (PREFABRICADO DE MAMPOSTERIA Y REVESTIDO CON MAYOLICA BLANCA DE 2 POZAS DE DIFERENTE NIVEL Y SÓLO AGYUA FRÍA) | und | 24 | 13656 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.4.1.1.14 | BOTADERO CLINICO B-50 (CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO, AGUA FRIA Y CALIENTE) | und | 4 | 1040 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.1.1.15 | INODORO TIPO C-1 (CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO) | und | 124 | 144199.6 | 0 | 0 | 0% | 124
OE.4.1.1.16 | INODORO TIPO C-1a DISCAPACITADOS (CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO) | und | 7 | 1750 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.4.1.1.17 | INODORO TIPO BABY (CERAMICA VITRIFICADA CON TANQUE) | und | 2 | 1335.28 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.1.1.18 | URINARIO TIPO C-10 (CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO) | und | 35 | 17923.85 | 0 | 0 | 0% | 35
OE.4.1.1.19 | DUCHA TIPO F-1 (SALIDA DE AGUA FRIA Y CALIENTE) | und | 50 | 9250 | 0 | 0 | 0% | 50
OE.4.1.1.20 | DUCHA TIPO F-8 (PRELAVADO MURAL) | und | 18 | 6397.38 | 0 | 0 | 0% | 18
OE.4.1.1.21 | DUCHA DE EMERGENCIA | und | 2 | 240 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.1.1.22 | PISTOLA DE PRESION - 30 PSI | und | 6 | 1500 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.1.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS |  |  | 42693.76 |  | 0 |  | 0
OE.4.1.2.1 | JABONERA TIPO H-4 (CROMADA DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO) | und | 153 | 2891.7 | 0 | 0 | 0% | 153
OE.4.1.2.2 | JABONERA TIPO H-5 (LOZA PARA DUCHA) | und | 68 | 1869.32 | 0 | 0 | 0% | 68
OE.4.1.2.3 | PORTA ROLLO TIPO H-6 (PAPEL HIGIENICO DE LOZA) | und | 126 | 3780 | 0 | 0 | 0% | 126
OE.4.1.2.4 | JABONERA CROMADA TIPO H-4 PARA JABÓN LÍQUIDO - TIPO BOLA | und | 118 | 12390 | 0 | 0 | 0% | 118
OE.4.1.2.5 | DISPENSADOR TIPO H-10 (PAPEL TOALLA) | und | 118 | 21762.74 | 0 | 0 | 0% | 118
OE.4.1.3 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS |  |  | 16366.77 |  | 0 |  | 0
OE.4.1.3.1 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 581 | 16366.77 | 0 | 0 | 0% | 581
OE.4.1.4 | INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  | 8762.49 |  | 0 |  | 0
OE.4.1.4.1 | COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS Y GRIFERIA | und | 583 | 8762.49 | 0 | 0 | 0% | 583
OE.4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  | 1213211.08 |  | 2001 |  | 0
OE.4.2.1 | SALIDA DE AGUA FRIA |  |  | 115766.3 |  | 0 |  | 0
OE.4.2.1.1 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.1.2 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.1.3 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.1.4 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.1.5 | SALIDA AGUA FRIA DURA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.1.6 | SALIDA AGUA FRIA DURA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.1.7 | SALIDA AGUA FRIA DURA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.1.8 | SALIDA AGUA FRIA DURA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.1.9 | HABILITACION SALIDA AGUA FRIA DURA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 402 | 65534.04 | 0 | 0 | 0% | 402
OE.4.2.1.10 | HABILITACION SALIDA AGUA FRIA DURA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 18 | 2533.32 | 0 | 0 | 0% | 18
OE.4.2.1.11 | HABILITACION SALIDA AGUA FRIA DURA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | pto | 37 | 7542.45 | 0 | 0 | 0% | 37
OE.4.2.1.12 | HABILITACION SALIDA AGUA FRIA DURA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" | pto | 133 | 31418.59 | 0 | 0 | 0% | 133
OE.4.2.1.13 | SOLDADURA 90-5-5 | pto | 590 | 5180.2 | 0 | 0 | 0% | 590
OE.4.2.1.14 | PRUEBA HIDRAULICA EN SALIDA DE AGUA FRIA | pto | 590 | 3557.7 | 0 | 0 | 0% | 590
OE.4.2.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  | 515892.47 |  | 0 |  | 0
OE.4.2.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.2.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.2.4 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.2.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.2.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.2.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.2.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.2.9 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.2.10 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 6" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.2.11 | TUBO DE COBRE TIPO L 1/2" AGUA FRIA DURA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.2.12 | TUBO DE COBRE TIPO L 3/4" AGUA FRIA DURA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.2.13 | TUBO DE COBRE TIPO L 1" AGUA FRIA DURA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.2.14 | TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/4" AGUA FRIA DURA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.2.15 | TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/2" AGUA FRIA DURA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.2.16 | TUBO DE COBRE TIPO L 2" AGUA FRIA DURA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.2.17 | TUBO DE COBRE TIPO L 2 1/2" AGUA FRIA DURA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.2.18 | TUBO DE COBRE TIPO L 3" AGUA FRIA DURA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.2.19 | TUBO DE COBRE TIPO L 4" AGUA FRIA DURA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.2.20 | HAB. E INST. TUBO DE COBRE TIPO L 1/2" AGUA FRIA DURA | m | 1490.11 | 95367.04 | 0 | 0 | 0% | 1490.11
OE.4.2.2.21 | HAB y IMS. TUBO DE COBRE TIPO L 3/4" AGUA FRIA DURA | m | 433.47 | 14477.9 | 0 | 0 | 0% | 433.47
OE.4.2.2.22 | HAB y IMS. TUBO DE COBRE TIPO L 1" AGUA FRIA DURA | m | 128.02 | 6223.05 | 0 | 0 | 0% | 128.02
OE.4.2.2.23 | HAB y IMS. TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/4" AGUA FRIA DURA | m | 1530.99 | 121958.66 | 0 | 0 | 0% | 1530.99
OE.4.2.2.24 | HAB y IMS. TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/2" AGUA FRIA DURA | m | 240.07 | 22905.08 | 0 | 0 | 0% | 240.07
OE.4.2.2.25 | HAB y IMS. TUBO DE COBRE TIPO L 2" AGUA FRIA DURA | m | 205.41 | 40759.51 | 0 | 0 | 0% | 205.41
OE.4.2.2.26 | HAB y IMS. TUBO DE COBRE TIPO L 2 1/2" AGUA FRIA DURA | m | 122.64 | 40008.85 | 0 | 0 | 0% | 122.64
OE.4.2.2.27 | HAB y IMS. TUBO DE COBRE TIPO L 3" AGUA FRIA DURA | m | 79.27 | 41826.82 | 0 | 0 | 0% | 79.27
OE.4.2.2.28 | HAB y IMS. TUBO DE COBRE TIPO L 4" AGUA FRIA DURA | m | 75.48 | 63874.95 | 0 | 0 | 0% | 75.48
OE.4.2.2.29 | SOLDADURA 90-5-5 | pto | 862 | 7568.36 | 0 | 0 | 0% | 862
OE.4.2.2.30 | PRUEBA HIDRAULICA EN REDES DE DISTRIBUCION | m | 4305.46 | 12959.43 | 0 | 0 | 0% | 4305.46
OE.4.2.2.31 | PINTURA BASE ZINCROMATO | m | 4305.46 | 47962.82 | 0 | 0 | 0% | 4305.46
OE.4.2.3 | REDES DE ALIMENTACION |  |  | 6676.27 |  | 0 |  | 0
OE.4.2.3.1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 2898.47 |  | 0 |  | 0
OE.4.2.3.1.1 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS H = 0.60 M | m³ | 20.67 | 1070.91 | 0 | 0 | 0% | 20.67
OE.4.2.3.1.2 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, T. NORMAL P/ TUB. D = 1 1/2" - 3" | m² | 34.45 | 713.8 | 0 | 0 | 0% | 34.45
OE.4.2.3.1.3 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m³ | 26.87 | 1113.76 | 0 | 0 | 0% | 26.87
OE.4.2.3.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L |  |  | 3777.8 |  | 0 |  | 0
OE.4.2.3.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" ( CON CAMA DE ARENA ) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.3.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" ( CON CAMA DE ARENA ) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.3.2.3 | TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/4" (CON CAMA DE ARENA) AGUA FRIA DURA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.3.2.4 | HABILITACION TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/4" (CON CAMA DE ARENA) AGUA FRIA DURA | m | 42.5 | 3570.85 | 0 | 0 | 0% | 42.5
OE.4.2.3.2.5 | SOLDADURA 90-5-5 | m | 9 | 79.02 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.4.2.3.2.6 | PRUEBA HIDRAULICA EN REDES DE DISTRIBUCION | m | 42.5 | 127.93 | 0 | 0 | 0% | 42.5
OE.4.2.4 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA |  |  | 331155.2 |  | 2001 |  | 0
OE.4.2.4.1 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AGUA FRIA |  |  | 1.3927e-12 |  | 0 |  | 0
OE.4.2.4.1.1 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.2 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.3 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.4 | CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.5 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.6 | CODO DE COBRE 2" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.7 | CODO DE COBRE 2 1/2" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.8 | CODO DE COBRE 3" X 90º | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.9 | CODO DE COBRE 4" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.10 | CODO DE COBRE 6" X 90º | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.4.1.11 | TEE DE COBRE 1/2" | und | 0 | 1.3927e-12 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.12 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.13 | TEE DE COBRE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.14 | TEE DE COBRE 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.15 | TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.16 | TEE DE COBRE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.17 | TEE DE COBRE 2 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.18 | TEE DE COBRE 3" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.19 | TEE DE COBRE 4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.20 | TEE DE COBRE 6" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.4.1.21 | REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.22 | REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.23 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.24 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.25 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.26 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.27 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.28 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.29 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.30 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.31 | REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.32 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.33 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.34 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.35 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.36 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.37 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.38 | REDUCCION DE COBRE 3" - 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.39 | REDUCCION DE COBRE 3" - 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.40 | REDUCCION DE COBRE 3" - 2 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.41 | REDUCCION DE COBRE 4" - 2 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.42 | REDUCCION DE COBRE 4" - 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.43 | REDUCCION DE COBRE 4" - 3" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.44 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.45 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.46 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.47 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.48 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.49 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.50 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.51 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.52 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.53 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.54 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.55 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.1.56 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.4.2 | PIEZAS VARIAS |  |  | 64558.98 |  | 2001 |  | 0
OE.4.2.4.2.1 | CAJA P/VALVULA 30X30 CM | und | 158 | 8562.02 | 0 | 0 | 0% | 158
OE.4.2.4.2.2 | CAJA P/VALVULA 35X35 CM | und | 148 | 10115.8 | 0 | 0 | 0% | 148
OE.4.2.4.2.3 | CAJA P/VALVULA PRINCIPAL 40X60 CM | und | 1 | 84.03 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.2.4.2.4 | COLGADOR PARA 1 TUBERÍA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.4.2.5 | COLGADOR PARA 2 TUBERÍA | und | 78 | 3595.02 | 0 | 0 | 0% | 78
OE.4.2.4.2.6 | COLGADOR MULTIPLE DE TUBERÍAS HORIZONTALES | und | 299 | 11965.98 | 50 | 2001 | 16.72% | 249
OE.4.2.4.2.7 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 3/4" | und | 3 | 172.41 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.2.4.2.8 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1.1/4" | und | 4 | 241.88 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.2.4.2.9 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1.1/2" | und | 4 | 249.88 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.2.4.2.10 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 3" | und | 5 | 337.35 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.4.2.4.2.11 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 4" | und | 3 | 211.41 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.2.4.2.12 | COLGADOR TIPO GOTA 1/2" | und | 180 | 7723.8 | 0 | 0 | 0% | 180
OE.4.2.4.2.13 | COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | und | 90 | 4131.9 | 0 | 0 | 0% | 90
OE.4.2.4.2.14 | COLGADOR TIPO GOTA 1" | und | 20 | 938.2 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.4.2.4.2.15 | COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | und | 280 | 13694.8 | 0 | 0 | 0% | 280
OE.4.2.4.2.16 | COLGADOR TIPO GOTA 1 1/2" | und | 20 | 998.2 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.4.2.4.2.17 | COLGADOR TIPO GOTA 2" | und | 30 | 1536.3 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.4.2.4.3 | HABILITACION E INST. ACCESORIOS DE COBRE PARA AGUA FRÍA |  |  | 266596.22 |  | 0 |  | 0
OE.4.2.4.3.1 | INST. CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 1793 | 18934.08 | 0 | 0 | 0% | 1793
OE.4.2.4.3.2 | INST. CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 339 | 4461.24 | 0 | 0 | 0% | 339
OE.4.2.4.3.3 | INST. CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 85 | 1847.9 | 0 | 0 | 0% | 85
OE.4.2.4.3.4 | INST. CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 1155 | 28632.45 | 0 | 0 | 0% | 1155
OE.4.2.4.3.5 | INST .CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 49 | 1689.03 | 0 | 0 | 0% | 49
OE.4.2.4.3.6 | INST .CODO DE COBRE 2" X 90° | und | 64 | 4602.88 | 0 | 0 | 0% | 64
OE.4.2.4.3.7 | INST. CODO DE COBRE 2 1/2" X 90° | und | 30 | 2750.1 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.4.2.4.3.8 | INST. CODO DE COBRE 3" X 90º | und | 17 | 1898.39 | 0 | 0 | 0% | 17
OE.4.2.4.3.9 | INST. CODO DE COBRE 4" X 90° | und | 6 | 760.02 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.2.4.3.10 | INST. TEE DE COBRE 1/2" | und | 443 | 5324.86 | 0 | 0 | 0% | 443
OE.4.2.4.3.11 | INST. TEE DE COBRE 3/4" | und | 87 | 1578.18 | 0 | 0 | 0% | 87
OE.4.2.4.3.12 | INST. TEE DE COBRE 1" | und | 54 | 1537.38 | 0 | 0 | 0% | 54
OE.4.2.4.3.13 | INST. TEE DE COBRE 1 1/4" | und | 424 | 19470.08 | 0 | 0 | 0% | 424
OE.4.2.4.3.14 | INST. TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 63 | 2068.92 | 0 | 0 | 0% | 63
OE.4.2.4.3.15 | INST. TEE DE COBRE 2" | und | 58 | 5582.5 | 0 | 0 | 0% | 58
OE.4.2.4.3.16 | INST. TEE DE COBRE 2 1/2" | und | 25 | 3071 | 0 | 0 | 0% | 25
OE.4.2.4.3.17 | INST. TEE DE COBRE 3" | und | 14 | 2209.76 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.4.2.4.3.18 | INST. TEE DE COBRE 4" | und | 11 | 2286.24 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.4.2.4.3.19 | INST .REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 142 | 1912.74 | 0 | 0 | 0% | 142
OE.4.2.4.3.20 | INST. REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 14 | 230.86 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.4.2.4.3.21 | INST. REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 18 | 408.06 | 0 | 0 | 0% | 18
OE.4.2.4.3.22 | INST. REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1/2" | und | 258 | 7396.86 | 0 | 0 | 0% | 258
OE.4.2.4.3.23 | INST. REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4" | und | 44 | 1657.48 | 0 | 0 | 0% | 44
OE.4.2.4.3.24 | INST. REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1" | und | 44 | 1393.48 | 0 | 0 | 0% | 44
OE.4.2.4.3.25 | INST. REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2" | und | 13 | 390.91 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.4.2.4.3.26 | INST. REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4" | und | 14 | 296.52 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.4.2.4.3.27 | INST. REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 4 | 82.68 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.2.4.3.28 | INST .REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4" | und | 73 | 2667.42 | 0 | 0 | 0% | 73
OE.4.2.4.3.29 | INST. REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4" | und | 10 | 203.2 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.4.2.4.3.30 | INST. REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 3 | 116.01 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.2.4.3.31 | INST REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4" | und | 39 | 1627.08 | 0 | 0 | 0% | 39
OE.4.2.4.3.32 | INST. REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 25 | 1214 | 0 | 0 | 0% | 25
OE.4.2.4.3.33 | INST. REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 1 1/4" | und | 21 | 784.35 | 0 | 0 | 0% | 21
OE.4.2.4.3.34 | INST. REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 1 1/2" | und | 4 | 177.72 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.2.4.3.35 | INST .REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2" | und | 11 | 670.45 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.4.2.4.3.36 | INST .REDUCCION DE COBRE 3" - 1 1/2" | und | 9 | 668.52 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.4.2.4.3.37 | INST .REDUCCION DE COBRE 3" - 2" | und | 6 | 544.8 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.2.4.3.38 | INST. REDUCCION DE COBRE 3" - 2 1/2" | und | 9 | 825.03 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.4.2.4.3.39 | INST. REDUCCION DE COBRE 4" - 2 1/2" | und | 4 | 430.68 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.2.4.3.40 | INST. REDUCCION DE COBRE 4" - 2" | und | 1 | 116.67 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.2.4.3.41 | INST. REDUCCION DE COBRE 4" - 3" | und | 5 | 1191.5 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.4.2.4.3.42 | INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1/2" | und | 40 | 556 | 0 | 0 | 0% | 40
OE.4.2.4.3.43 | INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3/4" | und | 50 | 995 | 0 | 0 | 0% | 50
OE.4.2.4.3.44 | INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1" | und | 50 | 1295 | 0 | 0 | 0% | 50
OE.4.2.4.3.45 | INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/4" | und | 55 | 1699.5 | 0 | 0 | 0% | 55
OE.4.2.4.3.46 | INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/2" | und | 25 | 897.5 | 0 | 0 | 0% | 25
OE.4.2.4.3.47 | INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2" | und | 35 | 1781.5 | 0 | 0 | 0% | 35
OE.4.2.4.3.48 | INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2 1/2" | und | 22 | 1889.8 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.4.2.4.3.49 | INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3" | und | 15 | 2938.5 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.4.2.4.3.50 | INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 4" | und | 15 | 4438.5 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.4.2.4.3.51 | INST. TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1/2" | und | 375 | 2962.5 | 0 | 0 | 0% | 375
OE.4.2.4.3.52 | INST. TAPÓN DE COBRE HEMBRA 3/4" | und | 10 | 84 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.4.2.4.3.53 | INST. TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1" | und | 31 | 458.8 | 0 | 0 | 0% | 31
OE.4.2.4.3.54 | INST. TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1 1/4" | und | 129 | 2180.1 | 0 | 0 | 0% | 129
OE.4.2.4.3.55 | SOLDADURA 90-5-5 | pto | 11314 | 99336.92 | 0 | 0 | 0% | 11314
OE.4.2.4.3.56 | PRUEBA HIDRAULICA | pto | 5657 | 11370.57 | 0 | 0 | 0% | 5657
OE.4.2.5 | VALVULAS |  |  | 68398.17 |  | 0 |  | 0
OE.4.2.5.1 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.5.2 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.5.3 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.5.4 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.5.5 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.5.6 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.5.7 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1./2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.5.8 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.5.9 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.2.5.10 | VALVULA CHECK DE BRONCE ∅ 2" (EN CAJA DE VÁLVULAS PRINCIPAL) | und | 1 | 237.06 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.2.5.11 | VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.5.12 | VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.5.13 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.5.14 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.5.15 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.5.16 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.5.17 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.5.18 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.5.19 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.5.20 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.5.21 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.2.5.22 | HAB. E INST. TUBO DE COBRE TIPO L 1/2" AGUA FRIA DURA | und | 10 | 2603 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.4.2.5.23 | HAB y IMS. TUBO DE COBRE TIPO L 3/4" AGUA FRIA DURA | und | 30 | 6028.2 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.4.2.5.24 | HAB y IMS. TUBO DE COBRE TIPO L 1" AGUA FRIA DURA | und | 106 | 8272.24 | 0 | 0 | 0% | 106
OE.4.2.5.25 | HAB y IMS. TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/4" AGUA FRIA DURA | und | 52 | 5671.64 | 0 | 0 | 0% | 52
OE.4.2.5.26 | HAB y IMS. TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/2" AGUA FRIA DURA | und | 4 | 781.24 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.2.5.27 | HAB y IMS. TUBO DE COBRE TIPO L 2" AGUA FRIA DURA | und | 122 | 23047.02 | 0 | 0 | 0% | 122
OE.4.2.5.28 | HAB y IMS. TUBO DE COBRE TIPO L 2 1/2" AGUA FRIA DURA | und | 7 | 1752.66 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.4.2.5.29 | HAB y IMS. TUBO DE COBRE TIPO L 3" AGUA FRIA DURA | und | 10 | 5660.3 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.4.2.5.30 | HAB y IMS. TUBO DE COBRE TIPO L 4" AGUA FRIA DURA | und | 2 | 2099.98 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.2.5.31 | SOLDADURA 90-5-5 | und | 2 | 2923.98 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.2.5.32 | PRUEBA HIDRAULICA EN REDES DE DISTRIBUCION | und | 3 | 6265.41 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.2.5.33 | PINTURA BASE ZINCROMATO | pto | 348 | 3055.44 | 0 | 0 | 0% | 348
OE.4.2.6 | ALMACENAMIENTO DE AGUA |  |  | 61084.42 |  | 0 |  | 0
OE.4.2.6.1 | CUARTO DE BOMBAS - A F | glb | 1 | 61084.42 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.2.7 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  | 22043.95 |  | 0 |  | 0
OE.4.2.7.1 | Prueba hidráulica de agua | m | 4305.46 | 22043.95 | 0 | 0 | 0% | 4305.46
OE.4.2.8 | AISLADORES TERMICOS |  |  | 36696.92 |  | 0 |  | 0
OE.4.2.8.1 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 1" | m | 128.02 | 2538.64 | 0 | 0 | 0% | 128.02
OE.4.2.8.2 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 1 1/4" | m | 765.5 | 15945.37 | 0 | 0 | 0% | 765.5
OE.4.2.8.3 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 1 1/2" | m | 240.07 | 5454.39 | 0 | 0 | 0% | 240.07
OE.4.2.8.4 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 2" | m | 205.41 | 5077.74 | 0 | 0 | 0% | 205.41
OE.4.2.8.5 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 2 1/2" | m | 122.64 | 3092.98 | 0 | 0 | 0% | 122.64
OE.4.2.8.6 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 3" | m | 79.27 | 2118.09 | 0 | 0 | 0% | 79.27
OE.4.2.8.7 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 4" | m | 75.48 | 2469.71 | 0 | 0 | 0% | 75.48
OE.4.2.9 | PINTURA PARA TUBERIAS DE AGUA FRIA |  |  | 55497.38 |  | 0 |  | 0
OE.4.2.9.1 | PINTURA PARA TUBERIAS DE AGUA FRIA | m | 4305.46 | 55497.38 | 0 | 0 | 0% | 4305.46
OE.4.3 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  | 725995.9 |  | 91.82 |  | 0
OE.4.3.1 | SALIDAS DE AGUA CALIENTE |  |  | 28906.29 |  | 0 |  | 0
OE.4.3.1.1 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.1.2 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.1.3 | SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2 PARA AGUA CALIENTE | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.1.4 | SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" PARA AGUA CALIENTE | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.1.5 | HAB. y INS. SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2 PARA AGUA CALIENTE | pto | 195 | 26147.55 | 0 | 0 | 0% | 195
OE.4.3.1.6 | HAB. y INS. TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" PARA AGUA CALIENTE | pto | 7 | 985.18 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.4.3.1.7 | SOLDADURA 90-5-5 | pto | 202 | 1773.56 | 0 | 0 | 0% | 202
OE.4.3.2 | REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  | 405201.26 |  | 0 |  | 0
OE.4.3.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.2.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.2.4 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.2.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.2.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.2.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.2.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.2.9 | TUBO DE COBRE TIPO L 1/2" PARA AGUA CALIENTE | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.2.10 | TUBO DE COBRE TIPO L 3/4" PARA AGUA CALIENTE | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.2.11 | TUBO DE COBRE TIPO L 1" PARA AGUA CALIENTE | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.2.12 | TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/2" PARA AGUA CALIENTE | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.2.13 | TUBO DE COBRE TIPO L 2" PARA AGUA CALIENTE | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.2.14 | TUBO DE COBRE TIPO L 2 1/2" PARA AGUA CALIENTE | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.2.15 | TUBO DE COBRE TIPO L 3" PARA AGUA CALIENTE | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.2.16 | SUM. y HAB. TUBO DE COBRE TIPO L 1/2" PARA AGUA CALIENTE | m | 2312.77 | 173989.69 | 0 | 0 | 0% | 2312.77
OE.4.3.2.17 | SUM. y HAB. TUBO DE COBRE TIPO L 3/4" PARA AGUA CALIENTE | m | 784.91 | 33327.28 | 0 | 0 | 0% | 784.91
OE.4.3.2.18 | SUM. y HAB. TUBO DE COBRE TIPO L 1" PARA AGUA CALIENTE | m | 358.71 | 20884.1 | 0 | 0 | 0% | 358.71
OE.4.3.2.19 | SUM y HAB. TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/2" PARA AGUA CALIENTE | m | 218.84 | 22982.58 | 0 | 0 | 0% | 218.84
OE.4.3.2.20 | SUM. y HAB.TUBO DE COBRE TIPO L 2" PARA AGUA CALIENTE | m | 85.55 | 17994.59 | 0 | 0 | 0% | 85.55
OE.4.3.2.21 | SUM y HAB. TUBO DE COBRE TIPO L 2 1/2" PARA AGUA CALIENTE | m | 22.08 | 7466.13 | 0 | 0 | 0% | 22.08
OE.4.3.2.22 | SUM y HAB. TUBO DE COBRE TIPO L 3" PARA AGUA CALIENTE | m | 64.6 | 34855.58 | 0 | 0 | 0% | 64.6
OE.4.3.2.23 | SOLDADURA 90-5-5 | pto | 770 | 6760.6 | 0 | 0 | 0% | 770
OE.4.3.2.24 | PROTECTOR AISLANTE TERMICO TUB. AGUA CALINETE | m | 1450.8 | 47542.72 | 0 | 0 | 0% | 1450.8
OE.4.3.2.25 | PINTURA BASE ZINCROMATO | m | 3847.46 | 39397.99 | 0 | 0 | 0% | 3847.46
OE.4.3.3 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  | 129439.61 |  | 91.82 |  | 0
OE.4.3.3.1 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
OE.4.3.3.1.1 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.2 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.3 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.4 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90º | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.5 | CODO DE COBRE 2" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.6 | CODO DE COBRE 2 1/2" X 90º | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.7 | CODO DE COBRE 3" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.8 | CODO DE COBRE 4" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.3.1.9 | TEE DE COBRE 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.10 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.11 | TEE DE COBRE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.12 | TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.13 | TEE DE COBRE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.14 | TEE DE COBRE 2 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.15 | TEE DE COBRE 3" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.16 | TEE DE COBRE 4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.17 | REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.18 | REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.19 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.20 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.21 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.22 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.23 | REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.24 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.25 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.26 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.27 | REDUCCION DE COBRE 3" - 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.28 | REDUCCION DE COBRE 3" - 2 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.29 | REDUCCION DE COBRE 4" - 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.3.1.30 | REDUCCION DE COBRE 4" - 3" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.3.1.31 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.32 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.33 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.34 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.35 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.36 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.37 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.38 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.1.39 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.3.2 | PIEZAS VARIAS |  |  | 24522.83 |  | 91.82 |  | 0
OE.4.3.3.2.1 | CAJA P/VALVULA 30X30 CM | und | 211 | 11434.09 | 0 | 0 | 0% | 211
OE.4.3.3.2.2 | CAJA P/ VALVULA 35 X 35 CM | und | 7 | 379.33 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.4.3.3.2.3 | COLGADOR PARA 1 TUBERÍA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.3.2.4 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1/2" | und | 11 | 610.17 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.4.3.3.2.5 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 3/4" | und | 8 | 459.76 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.4.3.3.2.6 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1" | und | 4 | 265.88 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.3.3.2.7 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1.1/2" | und | 6 | 374.82 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.3.3.2.8 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 2" | und | 4 | 273.88 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.3.3.2.9 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 2 1/2" | und | 2 | 130.94 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.3.3.2.10 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 3" | und | 2 | 394.66 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.3.3.2.11 | COLGADOR TIPO GOTA 1/2" | und | 140 | 6007.4 | 0 | 0 | 0% | 140
OE.4.3.3.2.12 | COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | und | 70 | 3213.7 | 2 | 91.82 | 2.857% | 68
OE.4.3.3.2.13 | COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | und | 20 | 978.2 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.4.3.3.3 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  | 104916.78 |  | 0 |  | 0
OE.4.3.3.3.1 | SUM. E INST. CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 1463 | 15449.28 | 0 | 0 | 0% | 1463
OE.4.3.3.3.2 | SUM. E INST. CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 250 | 3290 | 0 | 0 | 0% | 250
OE.4.3.3.3.3 | SUM. E INST. CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 100 | 2174 | 0 | 0 | 0% | 100
OE.4.3.3.3.4 | SUM. E INST. CODO DE COBRE 1 1/2" X 90º | und | 55 | 1895.85 | 0 | 0 | 0% | 55
OE.4.3.3.3.5 | SUM. E INST. CODO DE COBRE 2" X 90° | und | 32 | 2301.44 | 0 | 0 | 0% | 32
OE.4.3.3.3.6 | SUM. E INST. CODO DE COBRE 2 1/2" X 90º | und | 4 | 366.68 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.3.3.3.7 | SUM. E INST. CODO DE COBRE 3" X 90° | und | 6 | 670.02 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.3.3.3.8 | SUM. E INST. TEE DE COBRE 1/2" | und | 230 | 2764.6 | 0 | 0 | 0% | 230
OE.4.3.3.3.9 | SUM. E INST. TEE DE COBRE 3/4" | und | 130 | 2358.2 | 0 | 0 | 0% | 130
OE.4.3.3.3.10 | SUM. E INST. TEE DE COBRE 1" | und | 75 | 2135.25 | 0 | 0 | 0% | 75
OE.4.3.3.3.11 | SUM. E INST. TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 36 | 1182.24 | 0 | 0 | 0% | 36
OE.4.3.3.3.12 | SUM. E INST. TEE DE COBRE 2" | und | 20 | 1925 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.4.3.3.3.13 | SUM. E INST. TEE DE COBRE 2 1/2" | und | 3 | 293.52 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.3.3.3.14 | SUM. E INST. TEE DE COBRE 3" | und | 5 | 789.2 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.4.3.3.3.15 | SUM. E INST. TEE DE COBRE 4" | und | 4 | 831.36 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.3.3.3.16 | SUM. E INST. REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 170 | 2289.9 | 0 | 0 | 0% | 170
OE.4.3.3.3.17 | SUM. E INST. REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 41 | 676.09 | 0 | 0 | 0% | 41
OE.4.3.3.3.18 | SUM. E INST. REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 70 | 1586.9 | 0 | 0 | 0% | 70
OE.4.3.3.3.19 | SUM. E INST. REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2" | und | 20 | 601.4 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.4.3.3.3.20 | SUM. E INST. REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4" | und | 13 | 275.34 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.4.3.3.3.21 | SUM. E INST. REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 22 | 454.74 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.4.3.3.3.22 | SUM. E INST. REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4" | und | 4 | 81.28 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.3.3.3.23 | SUM. E INST. REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 9 | 240.03 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.4.3.3.3.24 | SUM. E INST. REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 11 | 326.37 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.4.3.3.3.25 | SUM. E INST. REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2" | und | 10 | 326.7 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.4.3.3.3.26 | SUM. E INST. REDUCCION DE COBRE 3" - 1 1/2" | und | 3 | 110.01 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.3.3.3.27 | SUM. E INST. REDUCCION DE COBRE 3" - 2 1/2" | und | 4 | 158.68 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.3.3.3.28 | SUM. E INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1/2" | und | 25 | 347.5 | 0 | 0 | 0% | 25
OE.4.3.3.3.29 | SUM. E INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3/4" | und | 40 | 796 | 0 | 0 | 0% | 40
OE.4.3.3.3.30 | SUM. E INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1" | und | 10 | 259 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.4.3.3.3.31 | SUM. E INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/4" | und | 8 | 247.2 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.4.3.3.3.32 | SUM. E INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/2" | und | 13 | 466.7 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.4.3.3.3.33 | SUM. E INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2" | und | 5 | 254.5 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.4.3.3.3.34 | SUM. E INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2 1/2" | und | 6 | 515.4 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.3.3.3.35 | SUM. E INST. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3" | und | 3 | 587.7 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.3.3.3.36 | SUM. E INST. TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1/2" | und | 195 | 1540.5 | 0 | 0 | 0% | 195
OE.4.3.3.3.37 | SOLDADURA 90-5-5 | pto | 6190 | 54348.2 | 0 | 0 | 0% | 6190
OE.4.3.4 | VALVULAS |  |  | 37829.29 |  | 0 |  | 0
OE.4.3.4.1 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.4.2 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.4.3 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.4.4 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.4.5 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.4.6 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.3.4.7 | VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2" | und | 27 | 3700.62 | 0 | 0 | 0% | 27
OE.4.3.4.8 | VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" | und | 9 | 1503.54 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.4.3.4.9 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.4.10 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.4.11 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.4.12 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.4.13 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.4.14 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.4.15 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.4.16 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.3.4.17 | SUM. E INST. VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1/2" | und | 185 | 14437.4 | 0 | 0 | 0% | 185
OE.4.3.4.18 | SUM. E INST. VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3/4" | und | 27 | 2944.89 | 0 | 0 | 0% | 27
OE.4.3.4.19 | SUM. E INST. VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1" | und | 16 | 3124.96 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.4.3.4.20 | SUM. E INST. VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/4" | und | 4 | 755.64 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.3.4.21 | SUM. E INST. VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/2" | und | 6 | 1502.28 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.3.4.22 | SUM. E INST. VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2" | und | 4 | 2264.12 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.3.4.23 | SUM. E INST. VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2 1/2" | und | 1 | 1049.99 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.3.4.24 | SUM. E INST. VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3" | und | 3 | 4385.97 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.3.4.25 | SOLDADURA 90-5-5 | pto | 246 | 2159.88 | 0 | 0 | 0% | 246
OE.4.3.5 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  | 46465.49 |  | 0 |  | 0
OE.4.3.5.1 | CUARTO DE BOMBAS - A C Y RETORNO | glb | 1 | 46465.49 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.3.6 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  | 14806.82 |  | 0 |  | 0
OE.4.3.6.1 | Prueba hidráulica de agua caliente | m | 3806.38 | 14806.82 | 0 | 0 | 0% | 3806.38
OE.4.3.7 | AISLADORES TERMINCOS |  |  | 13753.38 |  | 0 |  | 0
OE.4.3.7.1 | AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE 1" | m | 251.1 | 4979.31 | 0 | 0 | 0% | 251.1
OE.4.3.7.2 | AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE 1 1/4" | m | 218.84 | 4558.44 | 0 | 0 | 0% | 218.84
OE.4.3.7.3 | AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE 1 1/2" | m | 85.55 | 1943.7 | 0 | 0 | 0% | 85.55
OE.4.3.7.4 | AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE 2" | m | 22.08 | 545.82 | 0 | 0 | 0% | 22.08
OE.4.3.7.5 | AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE 3" | m | 64.6 | 1726.11 | 0 | 0 | 0% | 64.6
OE.4.3.8 | PINTURA PARA TUBERIA DE AGUA CALIENTE |  |  | 49593.76 |  | 0 |  | 0
OE.4.3.8.1 | PINTURA PARA TUBERIAS DE AGUA CALIENTE | m | 3847.46 | 49593.76 | 0 | 0 | 0% | 3847.46
OE.4.4 | SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO |  |  | 1575835.22 |  | 0 |  | 0
OE.4.4.1 | REDES DE ALIMENTACIÓN |  |  | 2431.44 |  | 0 |  | 0
OE.4.4.1.1 | TUBERIA HDPE - 40 DE 6" (CON CAMA DE ARENA) | m | 6 | 2431.44 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.4.2 | ACCESORIOS |  |  | 146314.85 |  | 0 |  | 0
OE.4.4.2.1 | CODO SCH - 40 1" x 90º C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.2 | CODO SCH - 40 1 1/4" x 90º C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.3 | CODO SCH - 40 1 1/2" x 90º C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.4 | CODO SCH - 40 2" x 90º C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.5 | CODO SCH - 40 2 1/2" x 90º C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.6 | CODO SCH - 40 3" x 90º C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.7 | CODO SCH - 40 3 1/2" x 90º C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.8 | CODO SCH - 40 4" x 90º C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.9 | CODO SCH - 40 DE 6" X 90º C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.10 | CODO HDPE - 40 DE 6" | und | 6 | 6428.88 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.4.2.11 | TEE SCH - 40 1" C/BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.12 | TEE SCH - 40 1 1/4" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.13 | TEE SCH - 40 1 1/2" C/BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.14 | TEE SCH - 40 2" C/BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.15 | TEE SCH - 40 2 1/2" C/BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.16 | TEE SCH - 40 3" C/BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.17 | TEE SCH - 40 3 1/2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.18 | TEE SCH - 40 4" C/BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.19 | TEE SCH - 40 6" C/BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.20 | TEE HDEP - 60 6" | und | 1 | 486.81 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.4.2.21 | CRUZ SCH - 40 1" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.22 | CRUZ SCH - 40 1 1/2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.23 | CRUZ SCH - 40 2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.24 | CRUZ SCH - 40 2 1/2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.25 | CRUZ SCH - 40 3" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.26 | CRUZ SCH - 40 3 1/2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.27 | CRUZ SCH - 40 4" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.28 | REDUCCION SCH - 40 1 1/4" - 1" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.29 | REDUCCION SCH - 40 1 1/2" - 1" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.30 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.31 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.32 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.33 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.34 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.35 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.36 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1/4" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.37 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.38 | REDUCCION SCH - 40 3" - 2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.39 | REDUCCION SCH - 40 3" - 2 1/2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.40 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 1 " C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.41 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 1 1/4" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.42 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.43 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.44 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 2 1/2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.45 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 3" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.46 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.47 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/4" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.48 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.49 | REDUCCION SCH - 40 4" - 2 1/2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.50 | REDUCCION SCH - 40 4" - 3" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.51 | REDUCCION SCH - 40 4" - 3 1/2" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.52 | REDUCCION SCH - 40 6" - 3" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.53 | REDUCCION SCH - 40 6" - 4" C/ BRIDA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.2.54 | CODO SCH - 40 1" x 90º | und | 2781 | 21552.75 | 0 | 0 | 0% | 2781
OE.4.4.2.55 | CODO SCH - 40 1 1/4" x 90º | und | 31 | 348.75 | 0 | 0 | 0% | 31
OE.4.4.2.56 | CODO SCH - 40 1 1/2" x 90º | und | 17 | 214.88 | 0 | 0 | 0% | 17
OE.4.4.2.57 | CODO SCH - 40 2" x 90º | und | 2 | 29.68 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.4.2.58 | CODO SCH - 40 2 1/2" x 90º | und | 84 | 5380.2 | 0 | 0 | 0% | 84
OE.4.4.2.59 | CODO SCH - 40 3" x 90º | und | 37 | 2909.31 | 0 | 0 | 0% | 37
OE.4.4.2.60 | CODO SCH - 40 4" x 90º | und | 35 | 3615.85 | 0 | 0 | 0% | 35
OE.4.4.2.61 | CODO SCH - 40 6" x 90º | und | 16 | 2736.16 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.4.4.2.62 | TEE SCH - 40 1" | und | 328 | 3627.68 | 0 | 0 | 0% | 328
OE.4.4.2.63 | TEE SCH - 40 1 1/4" | und | 197 | 2836.8 | 0 | 0 | 0% | 197
OE.4.4.2.64 | TEE SCH - 40 1 1/2" | und | 133 | 2868.81 | 0 | 0 | 0% | 133
OE.4.4.2.65 | TEE SCH - 40 2" | und | 82 | 2368.98 | 0 | 0 | 0% | 82
OE.4.4.2.66 | TEE SCH - 40 2 1/2" | und | 6 | 526.14 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.4.2.67 | TEE SCH - 40 3" | und | 14 | 1520.4 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.4.4.2.68 | TEE SCH - 40 4" | und | 72 | 10170 | 0 | 0 | 0% | 72
OE.4.4.2.69 | TEE SCH - 40 6" | und | 8 | 1931.52 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.4.4.2.70 | CRUZ SCH - 40 1 1/4" | und | 2 | 49.28 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.4.2.71 | CRUZ SCH - 40 1 1/2" | und | 16 | 711.36 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.4.4.2.72 | CRUZ SCH - 40 2" | und | 17 | 1572.16 | 0 | 0 | 0% | 17
OE.4.4.2.73 | CRUZ SCH - 40 2 1/2" | und | 2 | 272.84 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.4.2.74 | CRUZ SCH - 40 3" | und | 30 | 5385.9 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.4.4.2.75 | CRUZ SCH - 40 4" | und | 3 | 648.15 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.4.2.76 | REDUCCION SCH - 1" - 1/2" | und | 1140 | 13406.4 | 0 | 0 | 0% | 1140
OE.4.4.2.77 | REDUCCION SCH - 40 1 1/4" - 1" | und | 395 | 5913.15 | 0 | 0 | 0% | 395
OE.4.4.2.78 | REDUCCION SCH - 40 1 1/2" - 1" | und | 198 | 3409.56 | 0 | 0 | 0% | 198
OE.4.4.2.79 | REDUCCION SCH - 40 1 1/2" - 1 1/4" | und | 72 | 1481.76 | 0 | 0 | 0% | 72
OE.4.4.2.80 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1" | und | 85 | 1778.2 | 0 | 0 | 0% | 85
OE.4.4.2.81 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1 1/4" | und | 41 | 977.85 | 0 | 0 | 0% | 41
OE.4.4.2.82 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1 1/2" | und | 44 | 1065.68 | 0 | 0 | 0% | 44
OE.4.4.2.83 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1" | und | 81 | 4679.37 | 0 | 0 | 0% | 81
OE.4.4.2.84 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1 1/4" | und | 38 | 2186.14 | 0 | 0 | 0% | 38
OE.4.4.2.85 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1 1/2" | und | 46 | 2646.38 | 0 | 0 | 0% | 46
OE.4.4.2.86 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 2" | und | 42 | 3213 | 0 | 0 | 0% | 42
OE.4.4.2.87 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1" | und | 72 | 4557.6 | 0 | 0 | 0% | 72
OE.4.4.2.88 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1 1/4" | und | 42 | 3172.26 | 0 | 0 | 0% | 42
OE.4.4.2.89 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1 1/2" | und | 22 | 1424.06 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.4.4.2.90 | REDUCCION SCH - 40 3" - 2" | und | 6 | 526.74 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.4.2.91 | REDUCCION SCH - 40 3" - 2 1/2" | und | 32 | 2983.04 | 0 | 0 | 0% | 32
OE.4.4.2.92 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1" | und | 21 | 2080.89 | 0 | 0 | 0% | 21
OE.4.4.2.93 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/4" | und | 21 | 2080.89 | 0 | 0 | 0% | 21
OE.4.4.2.94 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/2" | und | 14 | 1387.26 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.4.4.2.95 | REDUCCION SCH - 40 4" - 2" | und | 4 | 412 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.4.2.96 | REDUCCION SCH - 40 4" - 2 1/2" | und | 47 | 4695.3 | 0 | 0 | 0% | 47
OE.4.4.2.97 | REDUCCION SCH - 40 4" - 3" | und | 24 | 2552.64 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.4.4.2.98 | REDUCCION SCH - 40 6" - 1 1/4" | und | 1 | 107.41 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.4.2.99 | REDUCCION SCH - 40 6" - 2 1/2" | und | 2 | 242.5 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.4.2.100 | REDUCCION SCH - 40 6" - 3" | und | 2 | 275.2 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.4.2.101 | REDUCCION SCH - 40 6" - 4" | und | 6 | 866.28 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIOS |  |  | 24274.74 |  | 0 |  | 0
OE.4.4.3.1 | GABINETE CONTRA INCENDIO | und | 21 | 24274.74 | 0 | 0 | 0% | 21
OE.4.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA ANTISIMICA |  |  | 91107.17 |  | 0 |  | 0
OE.4.4.4.1 | SOPORTE SISMICO DE 2 VIAS | und | 521 | 43675.43 | 0 | 0 | 0% | 521
OE.4.4.4.2 | SOPORTE SISMICO DE 4 VIAS | und | 40 | 4393.2 | 0 | 0 | 0% | 40
OE.4.4.4.3 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 1" | und | 3 | 1566.66 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.4.4.4 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 2" | und | 1 | 749.84 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.4.4.5 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 2 1/2" | und | 3 | 2802.75 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.4.4.6 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 3" | und | 1 | 1285.67 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.4.4.7 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 4" | und | 21 | 34012.23 | 0 | 0 | 0% | 21
OE.4.4.4.8 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 6" | und | 1 | 2621.39 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.4.5 | LLAVES Y VALVULAS |  |  | 98978.58 |  | 0 |  | 0
OE.4.4.5.1 | VALVULA DE CONTROL 2 1/2" | und | 3 | 1024.41 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.4.5.2 | VALVULA DE CONTROL 3" | und | 1 | 836.95 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.4.5.3 | VALVULA DE CONTROL 4" | und | 22 | 24696.76 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.4.4.5.4 | VALVULA DE CONTROL 6" | und | 8 | 22642.24 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.4.4.5.5 | ESTACION CONTROLADORA DE ROCIADORES | und | 23 | 25875 | 0 | 0 | 0% | 23
OE.4.4.5.6 | VALVULA DE PRUEBA DE Ø1" | und | 24 | 6895.92 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.4.4.5.7 | VALVULA DE CONTROL DE 2" | und | 1 | 931.76 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.4.5.8 | VALVULA SIAMESA | und | 1 | 1292.14 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.4.5.9 | VALVULA ANGULAR DE BRONCE H/M 2 1/2" | und | 18 | 14783.4 | 0 | 0 | 0% | 18
OE.4.4.6 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  | 211898.53 |  | 0 |  | 0
OE.4.4.6.1 | CUARTO DE BOMBAS SISTEMA CONTRA INCENDIO | gbl | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.6.2 | CILINDRO DE FM-200 DE 125LB | und | 2 | 7000 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.4.6.3 | CILINDRO DE FM-200 DE 40LB | und | 8 | 17600 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.4.4.6.4 | BOQUILLA DE DESCARGA SISTEMA FM-200 DE 1.1/2" | und | 1 | 39.42 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.4.6.5 | BOQUILLA DE DESCARGA SISTEMA FM-200 DE 1" | und | 4 | 177.68 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.4.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO | gbl | 1 | 187081.43 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.4.7 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  | 751762.91 |  | 0 |  | 0
OE.4.4.7.1 | TUBERIA SCH - 40 DE 1" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.7.2 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.7.3 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.7.4 | TUBERIA SCH - 40 DE 2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.7.5 | TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.7.6 | TUBERIA SCH - 40 DE 3" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.7.7 | TUBERIA SCH - 40 DE 3 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.7.8 | TUBERIA SCH - 40 DE 4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.7.9 | TUBERIA SCH - 40 DE 6" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.4.7.10 | TUBERIA SCH - 40 DE 1" SIN COSTURA | m | 3534.63 | 281144.47 | 0 | 0 | 0% | 3534.63
OE.4.4.7.11 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4" SIN COSTURA | m | 410.53 | 34698 | 0 | 0 | 0% | 410.53
OE.4.4.7.12 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2" SIN COSTURA | m | 394.34 | 37900.02 | 0 | 0 | 0% | 394.34
OE.4.4.7.13 | TUBERIA SCH - 40 DE 2" SIN COSTURA | m | 256.62 | 29711.46 | 0 | 0 | 0% | 256.62
OE.4.4.7.14 | TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2" SIN COSTURA | m | 447.32 | 78352.57 | 0 | 0 | 0% | 447.32
OE.4.4.7.15 | TUBERIA SCH - 40 DE 3" SIN COSTURA | m | 260.61 | 55171.14 | 0 | 0 | 0% | 260.61
OE.4.4.7.16 | TUBERIA SCH - 40 DE 4" SIN COSTURA | m | 773.76 | 208984.84 | 0 | 0 | 0% | 773.76
OE.4.4.7.17 | TUBERIA SCH - 40 DE 6" SIN COSTURA | m | 81.74 | 25800.41 | 0 | 0 | 0% | 81.74
OE.4.4.8 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  | 5298.48 |  | 0 |  | 0
OE.4.4.8.1 | PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA A.C.I. | m | 4490.24 | 5298.48 | 0 | 0 | 0% | 4490.24
OE.4.4.9 | ROCIADORES |  |  | 108123.31 |  | 0 |  | 0
OE.4.4.9.1 | Rociador PD STD SR K5.6 NPT-1/2" Blanco TY-B 68° | und | 985 | 94195.55 | 0 | 0 | 0% | 985
OE.4.4.9.2 | Rociador Cobertura Estándar, Respuesta estándar, k=5.6, 68°C, NPT 1/2", UPRIGHT | und | 152 | 13927.76 | 0 | 0 | 0% | 152
OE.4.4.10 | SOPORTES Y COLGADORES |  |  | 100841.95 |  | 0 |  | 0
OE.4.4.10.1 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 1" | und | 600 | 44070 | 0 | 0 | 0% | 600
OE.4.4.10.2 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 1 1/4" | und | 115 | 8676.75 | 0 | 0 | 0% | 115
OE.4.4.10.3 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 1 1/2" | und | 70 | 5876.5 | 0 | 0 | 0% | 70
OE.4.4.10.4 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 2" | und | 70 | 5967.5 | 0 | 0 | 0% | 70
OE.4.4.10.5 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 2 1/2" | und | 90 | 7825.5 | 0 | 0 | 0% | 90
OE.4.4.10.6 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 3" | und | 70 | 6184.5 | 0 | 0 | 0% | 70
OE.4.4.10.7 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 4" | und | 170 | 18227.4 | 0 | 0 | 0% | 170
OE.4.4.10.8 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1/2"X 6" | und | 20 | 2299 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.4.4.10.9 | ABRAZADERA U-BOLT 3/8" X 2 1/2" | und | 24 | 1714.8 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.4.4.11 | IMPERMEBILIZACION DE TANQUE CISTERNA |  |  | 34803.26 |  | 0 |  | 0
OE.4.4.11.01 | LIMPIEZA DE SUPERFICIE | und | 320.03 | 6762.23 | 0 | 0 | 0% | 320.03
OE.4.4.11.02 | PINTURA EPOXICA | und | 320.03 | 28041.03 | 0 | 0 | 0% | 320.03
OE.4.5 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  | 330067.64 |  | 12176.054 |  | 0
OE.4.5.1 | REDES DE RECOLECCION EN PISOS |  |  | 158017.95 |  | 5903.028 |  | 0
OE.4.5.1.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 627 | 1623.93 | 38 | 98.42 | 6.061% | 589
OE.4.5.1.2 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | m³ | 195.36 | 10570.93 | 18.24 | 986.9664 | 9.337% | 177.12
OE.4.5.1.3 | EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | m³ | 86.16 | 4662.12 | 0 | 0 | 0% | 86.16
OE.4.5.1.4 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | m² | 1269.4 | 3503.54 | 83.6 | 230.736 | 6.586% | 1185.8
OE.4.5.1.5 | PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m | m³ | 423.28 | 7627.51 | 2.28 | 41.0856 | 0.5387% | 421
OE.4.5.1.6 | RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | m³ | 170 | 1174.7 | 0 | 0 | 0% | 170
OE.4.5.1.7 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=5 KM | m³ | 253.11 | 5796.22 | 0 | 0 | 0% | 253.11
OE.4.5.1.8 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | m | 200 | 8578 | 0 | 0 | 0% | 200
OE.4.5.1.9 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 6" | m | 150 | 9310.5 | 41 | 2544.87 | 27.33% | 109
OE.4.5.1.10 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 200mm | m | 45 | 1998.45 | 14 | 621.74 | 31.11% | 31
OE.4.5.1.11 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 300mm | m | 12 | 705.72 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.4.5.1.12 | CANALES PLUVIALES DE CONCRETO |  |  | 85999.22 |  | 0 |  | 0
OE.4.5.1.12.1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | m² | 516.94 | 27501.21 | 0 | 0 | 0% | 516.94
OE.4.5.1.12.2 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.5.1.12.3 | CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | m² | 373.35 | 429.35 | 0 | 0 | 0% | 373.35
OE.4.5.1.12.4 | TARRAJEO DE SUPERFICE CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALES PLUVIALES | m² | 506 | 18620.8 | 0 | 0 | 0% | 506
OE.4.5.1.12.5 | REJILLA EN PLATINA DE 1" x 1.1/4"@1", MARCO L 1.1/2" x 1.1/2" x 1/4" B=0.30m | m | 287.19 | 9118.28 | 0 | 0 | 0% | 287.19
OE.4.5.1.12.6 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | m³ | 37.33 | 23237.18 | 0 | 0 | 0% | 37.33
OE.4.5.1.12.7 | SOLADO EN CANALES PLUVIALES | m² | 143.6 | 7092.4 | 0 | 0 | 0% | 143.6
OE.4.5.1.13 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  | 16467.11 |  | 1379.21 |  | 0
OE.4.5.1.13.1 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D = 50 M | m³ | 131.45 | 5845.58 | 0 | 0 | 0% | 131.45
OE.4.5.1.13.2 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 250mm | m | 19 | 1379.21 | 19 | 1379.21 | 100% | 0
OE.4.5.1.13.3 | PREPARACION Y COLOCACION DE SOBRECAMA | m³ | 58.7 | 9242.32 | 0 | 0 | 0% | 58.7
OE.4.5.2 | REDES DE RECOLECCION EN TECHOS |  |  | 108256.95 |  | 4636.626 |  | 0
OE.4.5.2.1 | CANALETA RECTANGULAR DE 0.15x0.25m DE PLANCHA GALVANIZADA LISA DE 1/20" | m | 450 | 23193 | 0 | 0 | 0% | 450
OE.4.5.2.2 | MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 4" (01 NIVEL) | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.5.2.3 | MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 4" (04 NIVELES) | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.5.2.4 | CODO PVC CP - PESADA 4" x 90º | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.5.2.5 | CODO PVC CP - PESADA 4" x 45° | und | 24 | 371.76 | 22 | 340.78 | 91.67% | 2
OE.4.5.2.6 | TEE PVC CP - PESADA 4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.5.2.7 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.5.2.8 | YEE PVC CP - PESADA 4" | und | 12 | 249.96 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.4.5.2.9 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und | 5 | 249.9 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.4.5.2.10 | REGISTRO DE BRONCE 4" | und | 7 | 208.53 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.4.5.2.11 | COLUMNETAS DE PROTECCIÓN |  |  | 4063.29 |  | 0 |  | 0
OE.4.5.2.11.1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS DE PROTECCION | m² | 29.16 | 2053.16 | 0 | 0 | 0% | 29.16
OE.4.5.2.11.2 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA COLUMNETAS DE PROTECCION | m³ | 1.84 | 863.66 | 0 | 0 | 0% | 1.84
OE.4.5.2.11.3 | ACERO EN COLUMNETAS DE PROTECCION F'Y=4200 KG/CM2 | kg | 162 | 1112.94 | 0 | 0 | 0% | 162
OE.4.5.2.11.4 | CURADO DE CONCRETO COLUMNETAS DE PROTECCION | m² | 29.16 | 33.53 | 0 | 0 | 0% | 29.16
OE.4.5.2.12 | MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 6" | m | 624.83 | 34921.75 | 75.4 | 4214.106 | 12.07% | 549.43
OE.4.5.2.13 | CODO PVC CP - PESADA 6" x 90º | und | 42 | 2585.1 | 0 | 0 | 0% | 42
OE.4.5.2.14 | CODO PVC CP - PESADA 6" x 45° | und | 2 | 81.74 | 2 | 81.74 | 100% | 0
OE.4.5.2.15 | YEE PVC CP - PESADA 6" A 4" | und | 13 | 755.56 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.4.5.2.16 | CANALETA TRIANGULAR DE PLANCHA GALVANIZADA | m | 136.65 | 13891.84 | 0 | 0 | 0% | 136.65
OE.4.5.2.17 | PINTURA EPOXICA | m² | 331.71 | 27684.52 | 0 | 0 | 0% | 331.71
OE.4.5.3 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  | 23193 |  | 0 |  | 0
OE.4.5.3.1 | CANALETA RECTANGULAR DE 0.15x0.25m DE PLANCHA GALVANIZADA LISA DE 1/20" | m | 450 | 23193 | 0 | 0 | 0% | 450
OE.4.5.4 | CAMARAS DE INSPECCION |  |  | 32001.96 |  | 0 |  | 0
OE.4.5.4.1 | CAJA DE REG. - 12" X 24" TAPA CONCRETO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.5.4.2 | CAJA DE REG. - 18" X 24" TAPA CONCRETO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.5.4.3 | CAJA DE REG. - 24" X 24" TAPA CONCRETO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.5.4.4 | BUZON DE CONCRETO D=1.20, H<3.00M | und | 2 | 11309.72 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.5.4.5 | CAJA DE REGISTRO - 12" X 24" INCL. TAPA | und | 3 | 782.64 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.5.4.6 | CAJA DE REGISTRO - 18" X 24" INCL. TAPA | und | 1 | 276.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.5.4.7 | CAJA DE REGISTRO - 24" X 24" INCL. TAPA | und | 16 | 4922.88 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.4.5.4.8 | BUZON DE CONCRETO D=1.20, H>3.70M | und | 2 | 14709.92 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.5.5 | CONEXION A LA RED PUBLICA |  |  | 7704.8 |  | 770.48 |  | 0
OE.4.5.5.1 | CONEXIÓN A RED EXTERIOR DE DRENAJE PLUVIAL | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.5.5.2 | CONEXION A MATRIZ EXTERIOR DE DRENAJE PLUVIAL | m | 10 | 7704.8 | 1 | 770.48 | 10% | 9
OE.4.5.6 | PASES DE TUBERIA ENTRE PISO |  |  | 892.98 |  | 865.92 |  | 0
OE.4.5.6.1 | HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø4" | pto | 33 | 892.98 | 32 | 865.92 | 96.97% | 1
OE.4.6 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION |  |  | 948503.67 |  | 307791.0245 |  | 0
OE.4.6.1 | SALIDAS DE DESAGÜE |  |  | 137066.61 |  | 13447.68 |  | 0
OE.4.6.1.1 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP - PESADA 2" | pto | 608 | 56671.68 | 4 | 372.84 | 0.6579% | 604
OE.4.6.1.2 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP - PESADA 3" | pto | 24 | 3199.68 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.4.6.1.3 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP - PESADA 4" | pto | 133 | 14608.72 | 0 | 0 | 0% | 133
OE.4.6.1.4 | SALIDA DE VENTILACION PVC CP - PESADA 2" | pto | 608 | 44858.24 | 0 | 0 | 0% | 608
OE.4.6.1.5 | HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø2" | pto | 774 | 8196.66 | 559 | 5919.81 | 72.22% | 215
OE.4.6.1.6 | HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø3" | pto | 39 | 520.65 | 13 | 173.55 | 33.33% | 26
OE.4.6.1.7 | HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø4" | pto | 333 | 9010.98 | 258 | 6981.48 | 77.48% | 75
OE.4.6.2 | REDES DE DERIVACION |  |  | 221618.49 |  | 125880.7198 |  | 0
OE.4.6.2.1 | TUBERIA PVC CP - PESADA 2" | m | 1935 | 67570.2 | 1318.59 | 46045.1628 | 68.14% | 616.41
OE.4.6.2.2 | TUBERIA PVC CP - PESADA 3" | m | 120 | 5133.6 | 70.75 | 3026.685 | 58.96% | 49.25
OE.4.6.2.3 | TUBERIA PVC CP - PESADA 4" | m | 1155 | 48279 | 880.4 | 36800.72 | 76.23% | 274.6
OE.4.6.2.4 | TUBERIA COBRE Ø 2" | m | 6 | 370.2 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.6.2.5 | TUBERIA COBRE Ø 3" | m | 6 | 400.2 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.6.2.6 | TUBERIA COBRE Ø 4" | m | 160 | 12272 | 0 | 0 | 0% | 160
OE.4.6.2.7 | MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 4" | m | 929 | 38311.96 | 155.2 | 6400.448 | 16.71% | 773.8
OE.4.6.2.8 | MONTANTE DE COBRE Ø 4" | m | 92.1 | 3518.22 | 0 | 0 | 0% | 92.1
OE.4.6.2.9 | PINTURA PARA TUBERIAS COLGADAS | m | 3065.7 | 31883.28 | 3231.51 | 33607.704 | 105.4% | -165.81
OE.4.6.2.10 | COLOCACION Y RETIRO DE PLASTICO FILM PARA PROTECCION DE TUBERIAS | m | 3643 | 8051.03 | 0 | 0 | 0% | 3643
OE.4.6.2.11 | LIMPIEZA DE TUBERIAS | m | 3643 | 5828.8 | 0 | 0 | 0% | 3643
OE.4.6.3 | REDES COLECTORAS |  |  | 108613.94 |  | 24338.3707 |  | 0
OE.4.6.3.1 | TUBERIA PVC CP |  |  | 102740.5 |  | 22191.0657 |  | 0
OE.4.6.3.1.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 585 | 1515.15 | 203.2 | 526.288 | 34.74% | 381.8
OE.4.6.3.1.2 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | m³ | 421.2 | 22791.13 | 160.87 | 8704.6757 | 38.19% | 260.33
OE.4.6.3.1.3 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS | m² | 351 | 968.76 | 177.88 | 490.9488 | 50.68% | 173.12
OE.4.6.3.1.4 | PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO H=0.10M | m³ | 45.63 | 822.25 | 24.34 | 438.6068 | 53.34% | 21.29
OE.4.6.3.1.5 | RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m³ | 421.2 | 2910.49 | 42.47 | 293.4677 | 10.08% | 378.73
OE.4.6.3.1.6 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=5 KM | m³ | 159.68 | 3765.26 | 47.94 | 1130.4252 | 30.02% | 111.74
OE.4.6.3.1.7 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | m | 295 | 12331 | 73.18 | 3058.924 | 24.81% | 221.82
OE.4.6.3.1.8 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 6" | m | 180 | 17332.2 | 13 | 1251.77 | 7.222% | 167
OE.4.6.3.1.9 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 200mm | m | 117.37 | 5212.4 | 18 | 799.38 | 15.34% | 99.37
OE.4.6.3.1.10 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 250mm | m | 20 | 996.2 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.4.6.3.1.11 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m³ | 109.12 | 6699.97 | 0 | 0 | 0% | 109.12
OE.4.6.3.1.12 | RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | m³ | 278.21 | 13317.91 | 0 | 0 | 0% | 278.21
OE.4.6.3.1.13 | ACARREO DE MATERIAL D=50 m | m³ | 41.96 | 1865.96 | 0 | 0 | 0% | 41.96
OE.4.6.3.1.14 | PREPARACION Y COLOCACION DE SOBRECAMA | m³ | 77.56 | 12211.82 | 34.91 | 5496.5795 | 45.01% | 42.65
OE.4.6.3.2 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  | 5873.44 |  | 2147.305 |  | 0
OE.4.6.3.2.1 | PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | m | 4977.49 | 5873.44 | 1819.75 | 2147.305 | 36.56% | 3157.74
OE.4.6.4 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS |  |  | 386699.5 |  | 144124.254 |  | 0
OE.4.6.4.1 | ACCESORIOS |  |  | 361236.43 |  | 144124.254 |  | 0
OE.4.6.4.1.1 | CODO PVC CP - PESADA 2"X90° | und | 1056 | 38744.64 | 707 | 25939.83 | 66.95% | 349
OE.4.6.4.1.2 | CODO PVC CP - PESADA 3"X 90° | und | 69 | 4229.01 | 30 | 1838.7 | 43.48% | 39
OE.4.6.4.1.3 | CODO PVC CP - PESADA 4"X 90° | und | 61 | 1247.45 | 53 | 1083.85 | 86.89% | 8
OE.4.6.4.1.4 | CODO PVC CP - PESADA 2"X 45° | und | 379 | 11358.63 | 277 | 8301.69 | 73.09% | 102
OE.4.6.4.1.5 | CODO PVC CP - PESADA 3"X 45° | und | 30 | 899.1 | 9 | 269.73 | 30% | 21
OE.4.6.4.1.6 | CODO PVC CP - PESADA 4"X 45° | und | 330 | 5111.7 | 371 | 5746.79 | 112.4% | -41
OE.4.6.4.1.7 | CODO SANITARIO PVC CP - PESADA 4"X 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.4.1.8 | TEE PVC CP - PESADA 2" | und | 231 | 7759.29 | 89 | 2989.51 | 38.53% | 142
OE.4.6.4.1.9 | TEE PVC CP - PESADA 3" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.4.1.10 | TEE PVC CP - PESADA 4" | und | 114 | 4660.32 | 68 | 2779.84 | 59.65% | 46
OE.4.6.4.1.11 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 2" | und | 25 | 872.25 | 32 | 1116.48 | 128% | -7
OE.4.6.4.1.12 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 3" | und | 30 | 1193.7 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.4.6.4.1.13 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 4" | und | 144 | 6824.16 | 67 | 3175.13 | 46.53% | 77
OE.4.6.4.1.14 | YEE PVC CP - PESADA 2" | und | 237 | 8249.97 | 78 | 2715.18 | 32.91% | 159
OE.4.6.4.1.15 | YEE PVC CP - PESADA 3" | und | 63 | 2475.9 | 10 | 393 | 15.87% | 53
OE.4.6.4.1.16 | YEE PVC CP - PESADA 4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.4.1.17 | YEE C/REDUCCION PVC CP - PESADA 3"-2" | und | 51 | 2202.69 | 26 | 1122.94 | 50.98% | 25
OE.4.6.4.1.18 | YEE C/REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-2" | und | 633 | 25750.44 | 294 | 11959.92 | 46.45% | 339
OE.4.6.4.1.19 | YEE C/REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-3" | und | 18 | 876.24 | 6 | 292.08 | 33.33% | 12
OE.4.6.4.1.20 | REDUCCION PVC CP - PESADA 3"-2" | und | 22 | 734.58 | 1 | 33.39 | 4.545% | 21
OE.4.6.4.1.21 | REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-2" | und | 106 | 3752.4 | 9 | 318.6 | 8.491% | 97
OE.4.6.4.1.22 | REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-3" | und | 24 | 880.8 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.4.6.4.1.23 | CODO DE COBRE - 2"X90° | und | 12 | 963.48 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.4.6.4.1.24 | CODO DE COBRE - 3"X90° | und | 73 | 13526.17 | 0 | 0 | 0% | 73
OE.4.6.4.1.25 | CODO DE COBRE - 4"X90° | und | 79 | 10668.16 | 0 | 0 | 0% | 79
OE.4.6.4.1.26 | CODO DE COBRE - 2"X45° | und | 4 | 300.16 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.6.4.1.27 | CODO DE COBRE - 3"X45° | und | 4 | 320.16 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.6.4.1.28 | CODO DE COBRE - 4"X45° | und | 20 | 1700.8 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.4.6.4.1.29 | TEE DE COBRE DE 4" | und | 40 | 8689.6 | 0 | 0 | 0% | 40
OE.4.6.4.1.30 | YEE DE COBRE DE 4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.4.1.31 | REDUCCION DE COBRE DE 4"-2" | und | 8 | 995.44 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.4.6.4.1.32 | REDUCCION DE COBRE DE 4"-3" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.4.1.33 | REDUCCION DE COBRE DE 3"-2" | und | 6 | 1138.92 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.6.4.1.34 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.4.1.35 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 3" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.4.1.36 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.4.1.37 | TRAZO Y REPLANTEO PARA TUBERIAS DURANTE LA EJECUCION | m | 3418.44 | 18151.92 | 502.4 | 2667.744 | 14.7% | 2916.04
OE.4.6.4.1.38 | COLGADOR TIPO GOTA 2" | und | 1200 | 57876 | 559 | 26960.57 | 46.58% | 641
OE.4.6.4.1.39 | COLGADOR TIPO GOTA 3" | und | 50 | 2566.5 | 37 | 1899.21 | 74% | 13
OE.4.6.4.1.40 | COLGADOR TIPO GOTA 4" | und | 690 | 38453.7 | 564 | 31431.72 | 81.74% | 126
OE.4.6.4.1.41 | REDUCCION DE COBRE SOLDABLE DE 3"-2" | und | 1 | 38.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.6.4.1.42 | YEE DE COBRE SOLDABLE DE 4" - 3" | und | 2 | 1017.26 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.6.4.1.43 | YEE DE COBRE SOLDABLE DE 3" - 2" | und | 1 | 398.63 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.6.4.1.44 | YEE DE COBRE SOLDABLE DE 4" | und | 24 | 14367.12 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.4.6.4.1.45 | YEE PVC CP 4" | und | 211 | 8777.6 | 157 | 6531.2 | 74.41% | 54
OE.4.6.4.1.46 | CODO SANITARIO PVC- PESADA 4" X2" | und | 150 | 2550 | 93 | 1581 | 62% | 57
OE.4.6.4.1.47 | UNION PVC 2" | und | 590 | 10425.3 | 53 | 936.51 | 8.983% | 537
OE.4.6.4.1.48 | UNION PVC 3" | und | 50 | 943.5 | 0 | 0 | 0% | 50
OE.4.6.4.1.49 | UNION PVC 4" | und | 615 | 13634.55 | 92 | 2039.64 | 14.96% | 523
OE.4.6.4.1.50 | DISIPADOR DE ENERGIA EN MONTANTES | und | 177 | 25909.26 | 0 | 0 | 0% | 177
OE.4.6.4.2 | ADITAMENTOS VARIOS |  |  | 25463.07 |  | 0 |  | 0
OE.4.6.4.2.1 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | und | 157 | 5367.83 | 0 | 0 | 0% | 157
OE.4.6.4.2.2 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und | 24 | 1083.36 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.4.6.4.2.3 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und | 31 | 1549.38 | 0 | 0 | 0% | 31
OE.4.6.4.2.4 | REGISTRO DE BRONCE 2" | und | 46 | 1108.14 | 0 | 0 | 0% | 46
OE.4.6.4.2.5 | REGISTRO DE BRONCE 3" | und | 28 | 780.92 | 0 | 0 | 0% | 28
OE.4.6.4.2.6 | REGISTRO DE BRONCE 4" | und | 265 | 7894.35 | 0 | 0 | 0% | 265
OE.4.6.4.2.7 | REGISTRO DE BRONCE 6" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.4.2.8 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC CP - PESADA DE 2" | und | 6 | 118.32 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.6.4.2.9 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC CP - PESADA DE 3" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.4.2.10 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC CP - PESADA DE 4" | und | 61 | 1794.62 | 0 | 0 | 0% | 61
OE.4.6.4.2.11 | REGISTRO COLGADO DE BRONCE 2" | und | 14 | 550.06 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.4.6.4.2.12 | REGISTRO COLGADO DE BRONCE 3" | und | 11 | 454.19 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.4.6.4.2.13 | REGISTRO COLGADO DE BRONCE 4" | und | 110 | 4761.9 | 0 | 0 | 0% | 110
OE.4.6.5 | CAMARAS DE INSPECCION |  |  | 83953.2 |  | 0 |  | 0
OE.4.6.5.1 | PARA CAJAS DE REGISTRO |  |  | 12792.53 |  | 0 |  | 0
OE.4.6.5.1.1 | CAJA DE REG. ALB. - 12" X 24" TAPA CONCRETO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.5.1.2 | CAJA DE REG. ALB. - 18" X 24" TAPA CONCRETO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.5.1.3 | CAJA DE REG. ALB. - 24" X 24" TAPA CONCRETO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.5.1.4 | BUZON DE CONCRETO D=1.20, H<3.00M | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.5.1.5 | TRAMPA DE SOLIDOS | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.5.1.6 | TRAMPA DE GRASAS | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.5.1.7 | POZA DE ENFRIAMIENTO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.5.1.8 | CAMARA DE CONTACTO DE CLORO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.6.5.1.9 | CAJA DE REGISTRO - 12" X 24" INCL. TAPA | und | 50 | 9270.5 | 0 | 0 | 0% | 50
OE.4.6.5.1.10 | CAJA DE REGISTRO - 18" X 24" INCL. TAPA | und | 1 | 225.17 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.6.5.1.11 | CAJA DE REGISTRO - 24" X 24" INCL. TAPA | und | 14 | 3296.86 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.4.6.5.2 | PARA BUZONES |  |  | 45238.88 |  | 0 |  | 0
OE.4.6.5.2.1 | BUZON DE CONCRETO D=1.20, H<3.00M | und | 8 | 45238.88 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.4.6.5.3 | OBRAS DE ARTE SANITARIAS |  |  | 25921.79 |  | 0 |  | 0
OE.4.6.5.3.1 | TRAMPA DE SOLIDOS DE CONCRETO ARMADO | und | 1 | 4008.07 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.6.5.3.2 | TRAMPA DE GRASAS DE CONCRETO ARMADO | und | 1 | 6245.53 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.6.5.3.3 | POZA DE ENFRIAMIENTO DE CONCRETO ARMADO | und | 1 | 8039.11 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.6.5.3.4 | CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO | und | 1 | 7629.08 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.6.6 | CONEXION A LA RED PUBLICA |  |  | 160.05 |  | 0 |  | 0
OE.4.6.6.1 | CONEXION A LA RED PUBLICA DE DESAGUE | und | 3 | 160.05 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.6.7 | RESTITUCION DE DAÑOS DURANTE PROCESOS CONSTRUCTIVOS |  |  | 10391.88 |  | 0 |  | 0
OE.4.6.7.1 | TUBERIA PVC CP - PESADA 2" | m | 211.04 | 8722.28 | 0 | 0 | 0% | 211.04
OE.4.6.7.2 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 4" | und | 20 | 1669.6 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.4.7 | SISTEMA DE AGUA BLANDA |  |  | 344977.13 |  | 0 |  | 0
OE.4.7.1 | SALIDAS DE AGUA BLANDA |  |  | 8478.6 |  | 0 |  | 0
OE.4.7.1.1 | SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERÍA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.7.1.2 | SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.7.1.3 | SALIDA CON TUBERÍA DE COBRE TIPO L 1/2" PARA AGUA BLANDA | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.1.4 | SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" PARA AGUA BLANDA | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.1.5 | HAB. SALIDA CON TUBERÍA DE COBRE TIPO L 1/2" PARA AGUA BLANDA | pto | 45 | 7335.9 | 0 | 0 | 0% | 45
OE.4.7.1.6 | HAB. SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" PARA AGUA BLANDA | pto | 5 | 703.7 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.4.7.1.7 | SOLDADURA 90-5-5 | pto | 50 | 439 | 0 | 0 | 0% | 50
OE.4.7.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  | 120157.25 |  | 0 |  | 0
OE.4.7.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.7.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.7.2.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.7.2.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.7.2.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.7.2.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.7.2.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.7.2.9 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.7.2.10 | TUBO DE COBRE TIPO L 1/2" PARA AGUA BLANDA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.2.11 | TUBO DE COBRE TIPO L 3/4" PARA AGUA BLANDA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.2.12 | TUBO DE COBRE TIPO L 1" PARA AGUA BLANDA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.2.13 | TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/2" PARA AGUA BLANDA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.2.14 | TUBO DE COBRE TIPO L 2" PARA AGUA BLANDA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.2.15 | TUBO DE COBRE TIPO L 2 1/2" PARA AGUA BLANDA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.2.16 | TUBO DE COBRE TIPO L 3" PARA AGUA BLANDA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.2.17 | SUM .TUBO DE COBRE TIPO L 1/2" PARA AGUA BLANDA | m | 510 | 39570.9 | 0 | 0 | 0% | 510
OE.4.7.2.18 | SUM. TUBO DE COBRE TIPO L 3/4" PARA AGUA BLANDA | m | 227 | 10666.73 | 0 | 0 | 0% | 227
OE.4.7.2.19 | SUM. TUBO DE COBRE TIPO L 1" PARA AGUA BLANDA | m | 306 | 19278 | 0 | 0 | 0% | 306
OE.4.7.2.20 | SUM. TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/2" PARA AGUA | m | 28.16 | 3162.37 | 0 | 0 | 0% | 28.16
OE.4.7.2.21 | SUM. TUBO DE COBRE TIPO L 2" PARA AGUA BLANDA | m | 67.11 | 15114.51 | 0 | 0 | 0% | 67.11
OE.4.7.2.22 | SUM. TUBO DE COBRE TIPO L 2 1/2" PARA AGUA | m | 14.22 | 5019.94 | 0 | 0 | 0% | 14.22
OE.4.7.2.23 | SUM. TUBO DE COBRE TIPO L 3" PARA AGUA BLANDA | m | 22 | 12197.68 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.4.7.2.24 | SOLDADURA 90-5-5 | pto | 235 | 2063.3 | 0 | 0 | 0% | 235
OE.4.7.2.25 | PINTURA BASE SINCROMATO | m | 1174.49 | 13083.82 | 0 | 0 | 0% | 1174.49
OE.4.7.3 | ACCESORIOS DE REDES |  |  | 33605.72 |  | 0 |  | 0
OE.4.7.3.1 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.2 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.3 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.4 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90º | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.5 | CODO DE COBRE 2" X 90º | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.6 | CODO DE COBRE 2 1/2" X 90º | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.7 | CODO DE COBRE 3" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.8 | CODO DE COBRE 4" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.9 | TEE DE COBRE 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.10 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.11 | TEE DE COBRE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.12 | TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.13 | TEE DE COBRE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.14 | TEE DE COBRE 2 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.15 | REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.16 | REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.17 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.18 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.19 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.20 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.21 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" -2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.22 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.23 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.24 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.25 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.26 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.27 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.28 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.29 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.3.30 | SUM. CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 326 | 3442.56 | 0 | 0 | 0% | 326
OE.4.7.3.31 | SUM. CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 125 | 1645 | 0 | 0 | 0% | 125
OE.4.7.3.32 | SUM. CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 62 | 1347.88 | 0 | 0 | 0% | 62
OE.4.7.3.33 | SUM. CODO DE COBRE 1 1/2" X 90º | und | 4 | 137.88 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.7.3.34 | SUM. CODO DE COBRE 2" X 90º | und | 21 | 1510.32 | 0 | 0 | 0% | 21
OE.4.7.3.35 | SUM. CODO DE COBRE 2 1/2" X 90º | und | 3 | 275.01 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.7.3.36 | SUM. CODO DE COBRE 3" X 90° | und | 8 | 893.36 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.4.7.3.37 | SUM. CODO DE COBRE 4" X 90° | und | 11 | 1393.37 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.4.7.3.38 | SUM. TEE DE COBRE 1/2" | und | 47 | 564.94 | 0 | 0 | 0% | 47
OE.4.7.3.39 | SUM. TEE DE COBRE 3/4" | und | 34 | 616.76 | 0 | 0 | 0% | 34
OE.4.7.3.40 | SUM. TEE DE COBRE 1" | und | 32 | 911.04 | 0 | 0 | 0% | 32
OE.4.7.3.41 | SUM. TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 4 | 131.36 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.7.3.42 | SUM. TEE DE COBRE 2" | und | 3 | 288.75 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.7.3.43 | SUM. TEE DE COBRE 2 1/2" | und | 2 | 195.68 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.7.3.44 | SUM. REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 35 | 471.45 | 0 | 0 | 0% | 35
OE.4.7.3.45 | SUM. REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 15 | 247.35 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.4.7.3.46 | SUM. REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 28 | 634.76 | 0 | 0 | 0% | 28
OE.4.7.3.47 | SUM. REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 7 | 144.69 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.4.7.3.48 | SUM. REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 3 | 116.01 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.7.3.49 | SUM. REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 3 | 145.68 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.7.3.50 | SUM. REDUCCION DE COBRE 2 1/2" -2" | und | 3 | 98.01 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.4.7.3.51 | SUM. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1/2" | und | 15 | 293.55 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.4.7.3.52 | SUM. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3/4" | und | 30 | 767.1 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.4.7.3.53 | SUM. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1" | und | 5 | 157.85 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.4.7.3.54 | SUM. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/4" | und | 7 | 255.99 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.4.7.3.55 | SUM. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/2" | und | 2 | 83.14 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.7.3.56 | SUM. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2" | und | 10 | 565.7 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.4.7.3.57 | SUM. UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2 1/2" | und | 2 | 183.14 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.7.3.58 | SUM. TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1/2" | und | 39 | 529.23 | 0 | 0 | 0% | 39
OE.4.7.3.59 | SOLDADURA 90-5-5 | pto | 1772 | 15558.16 | 0 | 0 | 0% | 1772
OE.4.7.4 | LLAVES Y VALVULAS |  |  | 10325.64 |  | 0 |  | 0
OE.4.7.4.1 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.7.4.2 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.7.4.3 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.7.4.4 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.7.4.5 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.7.4.6 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.7.4.7 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.4.8 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.4.9 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.4.10 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.4.11 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.4.12 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.4.7.4.13 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1/2" | und | 43 | 3355.72 | 0 | 0 | 0% | 43
OE.4.7.4.14 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3/4" | und | 16 | 1745.12 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.4.7.4.15 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1" | und | 11 | 2148.41 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.4.7.4.16 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/2" | und | 1 | 250.38 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.7.4.17 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2" | und | 2 | 1132.06 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.7.4.18 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2 1/2" | und | 1 | 1044.23 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.7.4.19 | SOLDADURA 90-5-5 | pto | 74 | 649.72 | 0 | 0 | 0% | 74
OE.4.7.5 | PIEZAS VARIAS |  |  | 11253.71 |  | 0 |  | 0
OE.4.7.5.1 | CAJA P/VALVULA 30X30 CM | und | 48 | 2601.12 | 0 | 0 | 0% | 48
OE.4.7.5.2 | CAJA P/VALVULA 35X35 CM | und | 12 | 820.2 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.4.7.5.3 | COLGADOR PARA 1 TUBERÍA | und | 76 | 1972.96 | 0 | 0 | 0% | 76
OE.4.7.5.4 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1" | und | 5 | 332.35 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.4.7.5.5 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1.1/2" | und | 2 | 120.94 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.7.5.6 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 2" | und | 2 | 136.94 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.4.7.5.7 | COLGADOR TIPO GOTA 1/2" | und | 80 | 3432.8 | 0 | 0 | 0% | 80
OE.4.7.5.8 | COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | und | 40 | 1836.4 | 0 | 0 | 0% | 40
OE.4.7.6 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  | 137745.1 |  | 0 |  | 0
OE.4.7.6.1 | CUARTO DE BOMBAS - A.B. | glb | 1 | 137745.1 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.7.7 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  | 1385.91 |  | 0 |  | 0
OE.4.7.7.1 | PRUEBA HIDRAULICA DEL AGUA BLANDA | m | 1174.5 | 1385.91 | 0 | 0 | 0% | 1174.5
OE.4.7.8 | AISLADORES TERMICOS |  |  | 6886.02 |  | 0 |  | 0
OE.4.7.8.1 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE COBRE DE 1" | m | 183.6 | 3640.79 | 0 | 0 | 0% | 183.6
OE.4.7.8.2 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE COBRE DE 1 1/2" | m | 28.16 | 639.8 | 0 | 0 | 0% | 28.16
OE.4.7.8.3 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE COBRE DE 2" | m | 67.11 | 1658.96 | 0 | 0 | 0% | 67.11
OE.4.7.8.4 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE COBRE DE 2 1/2" | m | 14.22 | 358.63 | 0 | 0 | 0% | 14.22
OE.4.7.8.5 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE COBRE DE 3" | m | 22 | 587.84 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.4.7.9 | PINTURA PARA TUBERIA DE AGUA BLANDA |  |  | 15139.18 |  | 0 |  | 0
OE.4.7.9.1 | PINTURA PARA TUBERIAS DE AGUA BLANDA | m | 1174.49 | 15139.18 | 0 | 0 | 0% | 1174.49
OE.4.8 | SISTEMA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |  |  | 60525.78 |  | 3628.5784 |  | 0
OE.4.8.1 | SALIDAS DE DRENAJE DE EQUIPOS |  |  | 7687.74 |  | 0 |  | 0
OE.4.8.1.1 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 2" | pto | 102 | 7687.74 | 0 | 0 | 0% | 102
OE.4.8.2 | REDES DE DERIVACION |  |  | 26317.36 |  | 1510.9884 |  | 0
OE.4.8.2.1 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | m | 384.92 | 13441.4 | 43.27 | 1510.9884 | 11.24% | 341.65 |  |  |  | x
OE.4.8.2.2 | MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | m | 373 | 12875.96 | 0 | 0 | 0% | 373
OE.4.8.3 | ACCESORIOS DE DESAGUE |  |  | 22976.49 |  | 1725.76 |  | 0
OE.4.8.3.1 | CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | und | 207 | 7594.83 | 25 | 917.25 | 12.08% | 182
OE.4.8.3.2 | CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | und | 77 | 2307.69 | 12 | 359.64 | 15.58% | 65
OE.4.8.3.3 | TEE PVC CP - PESADA 2" | und | 11 | 369.49 | 3 | 100.77 | 27.27% | 8
OE.4.8.3.4 | YEE PVC CP - PESADA 2" | und | 84 | 2924.04 | 10 | 348.1 | 11.9% | 74
OE.4.8.3.5 | UNION UNIVERSAL PVC CP - PESADA 2" | und | 122 | 4126.04 | 0 | 0 | 0% | 122
OE.4.8.3.6 | UNION PVC 2" | und | 320 | 5654.4 | 0 | 0 | 0% | 320
OE.4.8.4 | VARIOS |  |  | 2543.46 |  | 0 |  | 0
OE.4.8.4.1 | REGISTRO DE BRONCE 2" | und | 32 | 770.88 | 0 | 0 | 0% | 32
OE.4.8.4.2 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 2" | und | 163 | 1476.78 | 0 | 0 | 0% | 163
OE.4.8.4.3 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC CP - PESADA DE 2" | und | 15 | 295.8 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.4.8.5 | PINTURA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO |  |  | 291.2 |  | 0 |  | 0
OE.4.8.5.1 | PINTURA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE AA | m | 28 | 291.2 | 0 | 0 | 0% | 28
OE.4.8.6 | PASES DE TUBERIAS |  |  | 709.53 |  | 391.83 |  | 0
OE.4.8.6.1 | HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø3" | pto | 67 | 709.53 | 37 | 391.83 | 55.22% | 30
OE.4.9 | SISTEMA DE SUBDRENAJE |  |  | 358107.28 |  | 175009.9092 |  | 0
OE.4.9.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 532.22 | 1378.45 | 431.86 | 1118.5174 | 81.14% | 100.36
OE.4.9.2 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | m³ | 519.32 | 28100.41 | 301.64 | 16321.7404 | 58.08% | 217.68
OE.4.9.3 | ENTIBADO DE ZANJA H=5.00M | m² | 583 | 24544.3 | 510.7 | 21500.47 | 87.6% | 72.3
OE.4.9.4 | COLOCACIÓN DE CAMA DE GRAVA DE 1/2", E=0.10M | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.9.5 | RELLENO CON GRAVA DE 3/4" | m³ | 276.43 | 24383.89 | 213.67 | 18847.8307 | 77.3% | 62.76
OE.4.9.6 | RELLENO CON GRAVA DE 1" A 1 1/2" | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.9.7 | RELLENO Y APISONADO CON ARENA GRUESA | m³ | 180.18 | 18272.05 | 54.84 | 5561.3244 | 30.44% | 125.34
OE.4.9.8 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=5 KM | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.4.9.9 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SUBDREN | m² | 2033.99 | 12814.14 | 1474.88 | 9291.744 | 72.51% | 559.11
OE.4.9.10 | TUBERÍA PVC C-10 Ø6" (CON 02 PERFORACIONES DE 8MM@0.10M) | m | 1001.94 | 26862.02 | 610.13 | 16357.5853 | 60.89% | 391.81 |  |  |  | x
OE.4.9.11 | Tubería PVC C-10 Ø6" | m | 74.07 | 3965.71 | 22.4 | 1199.296 | 30.24% | 51.67
OE.4.9.12 | Colocación De Cama De Arena E=0.10M | m³ | 39.23 | 4255.67 | 28.9 | 3135.072 | 73.67% | 10.33
OE.4.9.13 | CAJA DE REGISTRO |  |  | 131082.45 |  | 15126.7955 |  | 0
OE.4.9.13.1 | Trazo Y Replanteo De Cajas De Registro | m² | 31.5 | 425.25 | 2.68 | 36.18 | 8.508% | 28.82
OE.4.9.13.2 | Excavación Para Cajas De Registro De Subdrenaje | m³ | 34.65 | 1848.92 | 8.66 | 462.0976 | 24.99% | 25.99
OE.4.9.13.3 | Eliminación De Material Excedente Con Maquinaria D=5 Km | m³ | 45.05 | 1497.01 | 8.66 | 287.7718 | 19.22% | 36.39
OE.4.9.13.4 | Solado F´C=100 Kg/Cm2, H=10 Cm | m² | 31.5 | 1521.77 | 5.24 | 253.1444 | 16.63% | 26.26
OE.4.9.13.5 | Concreto F´C= 210 Kg/Cm2 Para Cajas De Registro | m³ | 54.28 | 33751.85 | 8.21 | 5105.0601 | 15.13% | 46.07
OE.4.9.13.6 | Encofrado Y Desencofrado Para Caja De Registro | m² | 656.57 | 40149.26 | 56.74 | 3469.651 | 8.642% | 599.83
OE.4.9.13.7 | Acero De Refuerzo En Cajas De Registro F'Y=4200 Kg/Cm2 | kg | 3811.44 | 22068.24 | 952.14 | 5512.8906 | 24.98% | 2859.3
OE.4.9.13.8 | Suministro Y Colocación De Tapas Para Cajas De Registro | und | 14 | 8237.32 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.4.9.13.9 | Tarrajeo De Superficie Con Impermeabilizante En Interiores | m² | 345.01 | 13182.83 | 0 | 0 | 0% | 345.01
OE.4.9.13.10 | Suministro E Instalación De Escalera Metálica | und | 14 | 8400 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.4.9.14 | SUBDRENAJE PARA MURO DE CONTENCION |  |  | 82448.19 |  | 66549.5335 |  | 0
OE.4.9.14.1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOLADO | m² | 20.38 | 1336.72 | 20.38 | 1336.7242 | 100% | 0
OE.4.9.14.2 | SOLADO EN SUBDRENAJE | m² | 15.29 | 761.29 | 14.52 | 722.9508 | 94.96% | 0.77
OE.4.9.14.3 | ENCONFRADO PARA SUBDRENAJE | m² | 61.15 | 4010.83 | 61.15 | 4010.8285 | 100% | 0
OE.4.9.14.4 | GEOMEMBRANA PARA MURO DE CONTENCION | m² | 1320.75 | 76339.35 | 1046.35 | 60479.03 | 79.22% | 274.4
OE.4.10 | SISTEMA DE EXTRACCION DE AGUA SUBTERRANEA |  |  | 104098.79 |  | 68238.06 |  | 0
OE.4.10.1 | POZO ARTESIANO |  |  | 34000 |  | 34000 |  | 0
OE.4.10.1.1 | Pozo Artesiano | glb | 1 | 34000 | 1 | 34000 | 100% | 0
OE.4.10.2 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA |  |  | 70098.79 |  | 34238.06 |  | 0
OE.4.10.2.1 | Extracción De Agua Subterránea | und | 2 | 4944.04 | 2 | 4944.04 | 100% | 0
OE.4.10.2.2 | Sistema De Conducción De Agua Subterránea | m | 75 | 987 | 75 | 987 | 100% | 0
OE.4.10.2.3 | Almacenamiento De Agua Subterránea | und | 1 | 28307.02 | 1 | 28307.02 | 100% | 0
OE.4.10.2.4 | TANQUE PARA ALMACENAMIENTO PARA SSHH EN OBRA | und | 4 | 14400.96 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.4.10.2.5 | ABASTECIMINETO DE A OBRA | mes | 6 | 20008.8 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.4.10.2.6 | REUBICACION DE POZO EXTRACION DE AGUA | und | 1 | 1450.97 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.4.11 | PAVIMENTOS |  |  | 10590.49 |  | 4144.6051 |  | 0
OE.4.11.1 | Corte De Pavimento Existente | m | 55.81 | 2639.25 | 24.43 | 1155.2947 | 43.77% | 31.38
OE.4.11.2 | Acarreo De Material Demolido | m³ | 26 | 577.98 | 26 | 577.98 | 100% | 0
OE.4.11.3 | Reposición De Pavimento | m³ | 3.91 | 4931.17 | 0 | 0 | 0% | 3.91
OE.4.11.4 | Control De Calidad | glb | 1 | 970 | 1 | 970 | 100% | 0
OE.4.11.5 | REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ARMADO | m³ | 3.35 | 1472.09 | 3.28 | 1441.3304 | 97.91% | 0.07
OE.4.12 | TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIALES |  |  | 37512.44 |  | 0 |  | 0
OE.4.12.1 | ACARREO DE MATERIALES SANITARIOS MANUAL EN OBRA D>150m | m³ | 121165.62 | 18174.84 | 0 | 0 | 0% | 121165.62
OE.4.12.2 | TRASLADO VERTICAL DE MATERIALES SANITARIOS EN OBRA H=16m | m³ | 96687.99 | 19337.6 | 0 | 0 | 0% | 96687.99
OE.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | 31702938.85 |  | 1665663.8803 |  | 0
OE.5.1 | CONEXIÓN A LA RED EXTERNA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA |  |  | 531894 |  | 0 |  | 0
OE.5.1.1 | Sistema de Utilización en Media Tensión Subestación Tipo Convencional con Transformador Tipo Seco de 630 KVA. | und | 1 | 531894 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.2 | SALIDA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | 6948492.32 |  | 636583.7484 |  | 0 |  | SE VA AUMENTAR AL NOMBRE | SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
OE.5.2.1 | SALIDA PARA ALUMBRADO |  |  | 354085.14 |  | 35550.43 |  | 0 |  | VA CAMBIAR DE NOMBRE | SALIDA
OE.5.2.1.1 | Salida para Alumbrado Empotrado a techo | pto | 3962 | 153963.32 | 0 | 0 | 0% | 3962 |  | REVISAR
OE.5.2.1.2 | Salida para Alumbrado de Emergencia | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | TODOS SE DEDUCEN
OE.5.2.1.3 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=0.40m | pto | 0 | 0 | 25 | 885.25 | #DIV/0! | -25
OE.5.2.1.4 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=1.10m | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.5 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=0.90m | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.6 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=1.50m | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.7 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=2.20m | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.8 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN TECHO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.9 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. A PRUEBA DE AGUA GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.10 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO SCHUKO, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO ESTABILISADO. (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=1.60 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.11 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.12 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=0.40 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.13 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=1.10 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.14 | SALIDA DE FUERZA 1F PARA EQUIPOS BIOMEDICOS, INYECTORES Y EXTRACTORES EN PISO Y MURO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.15 | SALIDA DE FUERZA 3F PARA EQUIPOS BIOMEDICOS, INYECTORES Y EXTRACTORES EN PISO Y MURO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.16 | Salida para Interruptor simple Tipo Palanca Balancin Grado Hospitalario | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.17 | Salida para Interruptor Doble Tipo Palanca Balancin Grado Hospitalario | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.18 | Salida para Interruptor Triple Tipo Palanca Balancin Grado Hospitalario | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.19 | Salida para Interruptor Simple de tres vías (Conmutación)Tipo Palanca Balancin Grado Hospitalario. | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.20 | Interruptor Simple suspendido cabecera de cama | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.1.21 | SALIDA PARA ALUMBRADO |  |  | 74395.17 |  | 34665.18 |  | 0
OE.5.2.1.21.1 | SALIDA PARA ALUMBRADO ADOSADO EN TECHO | pto | 1764 | 52443.72 | 1166 | 34665.18 | 66.1% | 598
OE.5.2.1.21.2 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN MURO | pto | 468 | 17615.52 | 0 | 0 | 0% | 468
OE.5.2.1.21.3 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN TECHO | pto | 21 | 624.33 | 0 | 0 | 0% | 21
OE.5.2.1.21.4 | SALIDA PARA ALUMBRADO EN CABECERA DE CAMA | pto | 48 | 2046.72 | 0 | 0 | 0% | 48
OE.5.2.1.21.5 | SALIDA PARA ALUMBRADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO | pto | 56 | 1664.88 | 0 | 0 | 0% | 56
OE.5.2.1.22 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE TENSION NORMAL |  |  | 49905.15 |  | 0 |  | 0
OE.5.2.1.22.1 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MIXTO, TIPO SCHUKO Y TRES EN LINEA, CON TOMA A TIERRA (H=0,40m) | pto | 868 | 38495.8 | 0 | 0 | 0% | 868
OE.5.2.1.22.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MIXTO, TIPO SCHUKO Y TRES EN LINEA, CON TOMA A TIERRA (H=0,90m) | pto | 5 | 221.75 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.2.1.22.3 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MIXTO, TIPO SCHUKO Y TRES EN LINEA, CON TOMA A TIERRA (H=1,20m) | pto | 12 | 532.2 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.5.2.1.22.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MIXTO, TIPO SCHUKO Y TRES EN LINEA, CON TOMA A TIERRA Y TAPA IDROBOX (H=1,20m) | pto | 62 | 2749.7 | 0 | 0 | 0% | 62
OE.5.2.1.22.5 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MIXTO, TIPO SCHUKO Y TRES EN LINEA, CON TOMA A TIERRA Y TAPA CON EMPAQUETADURA METALICA (H=1,20m) | pto | 10 | 443.5 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.2.1.22.6 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE, TIPO SCHUKO, CON TOMA A TIERRA (H=1,20m) | pto | 34 | 1507.9 | 0 | 0 | 0% | 34
OE.5.2.1.22.7 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MIXTO, TIPO SCHUKO Y TRES EN LINEA, CON TOMA A TIERRA (H=2,20m) | pto | 15 | 665.25 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.5.2.1.22.8 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MIXTO, TIPO SCHUKO Y TRES EN LINEA, CON TOMA A TIERRA (Techo) | pto | 103 | 5289.05 | 0 | 0 | 0% | 103
OE.5.2.1.23 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE TENSION ESTABILIZADA |  |  | 41051.1 |  | 0 |  | 0
OE.5.2.1.23.1 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO DOBLE MIXTO, TIPO SCHUKO Y TRES EN LINEA, CON TOMA A TIERRA (H=0,40m) | pto | 334 | 14812.9 | 0 | 0 | 0% | 334
OE.5.2.1.23.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO DOBLE TIPO SCHUKO BIPASO, CON TOMA A TIERRA (H=1,20m) | pto | 251 | 12888.85 | 0 | 0 | 0% | 251
OE.5.2.1.23.3 | SALIDA PARA BANCO DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO DOBLE TIPO SCHUKO BIPASO, CON TOMA A TIERRA (H=1,60m) | pto | 301 | 13349.35 | 0 | 0 | 0% | 301
OE.5.2.1.24 | SALIDA PARA INTERRUPTOR |  |  | 34770.4 |  | 0 |  | 0
OE.5.2.1.24.1 | SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE | pto | 387 | 17163.45 | 0 | 0 | 0% | 387
OE.5.2.1.24.2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE | pto | 229 | 10156.15 | 0 | 0 | 0% | 229
OE.5.2.1.24.3 | SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR TRIPLE | pto | 36 | 1596.6 | 0 | 0 | 0% | 36
OE.5.2.1.24.4 | SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DE CONMUTACIÓN SIMPLE | pto | 132 | 5854.2 | 0 | 0 | 0% | 132
OE.5.2.2 | CAJAS DE PASO |  |  | 111878.8 |  | 78053.6 |  | 0
OE.5.2.2.1 | Caja de Paso F°G° Pesado biselada con Tapa 100 x 50 mm (OCTOGONAL) | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | TODO SE DEDUXW
OE.5.2.2.2 | Caja de Paso F°G° Pesado con tapa biselada 100 x 55 x 50 mm(RECTANGULAR) | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.2.3 | Caja de Paso de FºGº Pesado con tapa Biselada 150x150x100 mm (Derivacion tuberia conduit con pvc) | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.2.4 | Caja de Paso de FºGº Pesado con tapa Biselada 200x200x150 mm (Derivacion tuberia conduit con pvc) | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.2.5 | Caja de Paso de FºGº Pesado con tapa Biselada 300x300x200 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.2.6 | Salida de Fuerza Caja con tapa de FºGº 100 x 100 x 100 mm. Hermetica para piso | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.2.7 | PINTADO Y SEÑALIZACIÓN DE CAJAS DE PASO | und | 4328 | 8266.48 | 2098 | 4007.18 | 48.48% | 2230
OE.5.2.2.8 | INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO ADOSABLE DE F°G° TIPO PESADO 10CMX10CMX5CM | pto | 4328 | 103612.32 | 3093 | 74046.42 | 71.46% | 1235
OE.5.2.3 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS |  |  | 1853670.94 |  | 250509.1648 |  | 0 |  | TODO SE DEDUCE
OE.5.2.3.1 | Tubería Subterranea para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | m | 0 | 0 | 220 | 4892.8 | #DIV/0! | -220
OE.5.2.3.2 | Tubería Empotrada para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm | m | 0 | 0 | 137 | 1965.95 | #DIV/0! | -137
OE.5.2.3.3 | Tubería Empotrada para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm | m | 86.6 | 1231.45 | 0 | 0 | 0% | 86.6
OE.5.2.3.4 | Tubería Empotrada para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | m | 66 | 905.52 | 0 | 0 | 0% | 66
OE.5.2.3.5 | Tubería Empotrada para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | m | 1050 | 14217 | 0 | 0 | 0% | 1050
OE.5.2.3.6 | Tubería Empotrada Alumbrado y Tomacorrientes PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | m | 0 | 0 | 49 | 339.57 | #DIV/0! | -49
OE.5.2.3.7 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.3.8 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.3.9 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm | und | 4 | 21.4 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.2.3.10 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | und | 4 | 26.56 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.2.3.11 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 50 | 232.5 | 0 | 0 | 0% | 50
OE.5.2.3.12 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.3.13 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.3.14 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.3.15 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm | und | 4 | 40.48 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.2.3.16 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 35mm | und | 4 | 33.24 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.2.3.17 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 25mm | und | 50 | 321.5 | 0 | 0 | 0% | 50
OE.5.2.3.18 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 0 | 0 | 28 | 136.92 | #DIV/0! | -28
OE.5.2.3.19 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 0 | 0 | 34 | 248.88 | #DIV/0! | -34
OE.5.2.3.20 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm | und | 0 | 0 | 38 | 247.38 | #DIV/0! | -38
OE.5.2.3.21 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm | und | 4 | 20.04 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.2.3.22 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | und | 4 | 22.48 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.2.3.23 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 50 | 207 | 0 | 0 | 0% | 50
OE.5.2.3.24 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 0 | 0 | 27 | 104.76 | #DIV/0! | -27
OE.5.2.3.25 | Tubería METALICO conduit EMT 65 mm | m | 46.2 | 947.56 | 0 | 0 | 0% | 46.2
OE.5.2.3.26 | Tubería METALICO CONDUIT EMT 50 mm | m | 117.6 | 2410.8 | 0 | 0 | 0% | 117.6
OE.5.2.3.27 | Tubería METALICO CONDUIT EMT 40 mm | m | 375.9 | 7581.9 | 0 | 0 | 0% | 375.9
OE.5.2.3.28 | Tubería METALICO CONDUIT EMT de 25 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.3.29 | Tubería METALICO CONDUIT EMT 20 mm | m | 0 | 0 | 7509.44 | 121427.6448 | #DIV/0! | -7509.44
OE.5.2.3.30 | Tubería METALICO conduit EMT Flexible de 20 mm | m | 2672.26 | 35835.01 | 0 | 0 | 0% | 2672.26
OE.5.2.3.31 | Unión METALICO CONDUIT EMT de 65mm | und | 44 | 1004.08 | 0 | 0 | 0% | 44
OE.5.2.3.32 | Unión METALICO CONDUIT EMT de 50mm | und | 112 | 2555.84 | 0 | 0 | 0% | 112
OE.5.2.3.33 | Unión METALICO CONDUIT EMT de 40mm | und | 358 | 8169.56 | 0 | 0 | 0% | 358
OE.5.2.3.34 | Unión METALICO Conduit EMT de 25mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.3.35 | Unión METALICO CONDUIT EMT de 20mm | und | 0 | 0 | 374 | 8534.68 | #DIV/0! | -374
OE.5.2.3.36 | Curva METALICO CONDUIT EMT de 65 mm | und | 22 | 144.98 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.5.2.3.37 | Curva METALICO CONDUIT EMT de 50 mm | und | 56 | 369.04 | 0 | 0 | 0% | 56
OE.5.2.3.38 | Curva METALICO CONDUIT EMT de 40 mm | und | 179 | 1179.61 | 0 | 0 | 0% | 179
OE.5.2.3.39 | Curva METALICO Conduit EMT de 25 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.3.40 | Curva METALICO CONDUIT EMT de 20 mm | und | 0 | 0 | 8 | 52.72 | #DIV/0! | -8
OE.5.2.3.41 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 65 mm | und | 44 | 289.96 | 0 | 0 | 0% | 44
OE.5.2.3.42 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 50 mm | und | 112 | 1697.92 | 0 | 0 | 0% | 112
OE.5.2.3.43 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 40 mm | und | 358 | 5122.98 | 0 | 0 | 0% | 358
OE.5.2.3.44 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 25 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.3.45 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 20 mm | und | 0 | 0 | 12095 | 100509.45 | #DIV/0! | -12095
OE.5.2.3.46 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 65mm | und | 44 | 2684.44 | 0 | 0 | 0% | 44
OE.5.2.3.47 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 50mm | und | 112 | 5881.12 | 0 | 0 | 0% | 112
OE.5.2.3.48 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 40mm | und | 358 | 15218.58 | 0 | 0 | 0% | 358
OE.5.2.3.49 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 35mm | und | 66 | 2508.66 | 0 | 0 | 0% | 66
OE.5.2.3.50 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 25mm | und | 80 | 2640.8 | 0 | 0 | 0% | 80
OE.5.2.3.51 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 20mm | und | 5640 | 130340.4 | 0 | 0 | 0% | 5640
OE.5.2.3.52 | OBRAS PRELIMINARES |  |  | 206077 |  | 0 |  | 0
OE.5.2.3.52.1 | TRAZO Y REPLANTEO DE ALIMENTADORES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | m | 153.6 | 582.14 | 0 | 0 | 0% | 153.6
OE.5.2.3.52.2 | TRAZO Y REPLANTEO DE CIRCUITOS DERIVADOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | m | 28296.02 | 191281.1 | 0 | 0 | 0% | 28296.02
OE.5.2.3.52.3 | TRAZO Y REPLANTEO DE INSTALACIÓN DE BANDEJAS TIPO MALLA PORTACABLE | m | 1138.19 | 14193.23 | 0 | 0 | 0% | 1138.19
OE.5.2.3.52.4 | PICADO Y CORTE DE MUROS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC | m | 0.9 | 20.53 | 0 | 0 | 0% | 0.9
OE.5.2.3.53 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |  |  | 25831.16 |  | 0 |  | 0
OE.5.2.3.53.1 | EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA ALIMENTADORES | m³ | 115.2 | 2536.7 | 0 | 0 | 0% | 115.2
OE.5.2.3.53.2 | CAMA DE ARENA | m | 30.72 | 5836.19 | 0 | 0 | 0% | 30.72
OE.5.2.3.53.3 | RELLENO DE ZANJA PARA ALIMENTADORES | m³ | 84.48 | 2912.87 | 0 | 0 | 0% | 84.48
OE.5.2.3.53.4 | PROTECCION PARA ALIMENTADORES | m³ | 256 | 5598.72 | 0 | 0 | 0% | 256
OE.5.2.3.53.5 | CINTA SEÑALIZADORA | m³ | 256 | 750.08 | 0 | 0 | 0% | 256
OE.5.2.3.53.6 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 221.41 | 8196.6 | 0 | 0 | 0% | 221.41
OE.5.2.3.54 | DUCTOS Y TUBERIAS |  |  | 1377900.37 |  | 12048.41 |  | 0
OE.5.2.3.54.1 | TUBERIA PVC-SAP NTP 399.006 DE Ø100 mm | m | 1022.64 | 56971.27 | 0 | 0 | 0% | 1022.64
OE.5.2.3.54.2 | TUBERIA PVC-SAP NTP 399.006 DE Ø80 mm | und | 826.6 | 39263.5 | 0 | 0 | 0% | 826.6
OE.5.2.3.54.3 | TUBERIA PVC-SAP NTP 399.006 DE Ø50 mm | und | 1909.52 | 60703.64 | 379 | 12048.41 | 19.85% | 1530.52
OE.5.2.3.54.4 | UNION PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 256 | 6300.16 | 0 | 0 | 0% | 256
OE.5.2.3.54.5 | UNION PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 207 | 3966.12 | 0 | 0 | 0% | 207
OE.5.2.3.54.6 | UNION PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 477 | 6105.6 | 0 | 0 | 0% | 477
OE.5.2.3.54.7 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 170 | 13919.6 | 0 | 0 | 0% | 170
OE.5.2.3.54.8 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 138 | 7842.54 | 0 | 0 | 0% | 138
OE.5.2.3.54.9 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 170 | 3010.7 | 0 | 0 | 0% | 170
OE.5.2.3.54.10 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm PARA INSTALACIONES | und | 138 | 2087.94 | 0 | 0 | 0% | 138
OE.5.2.3.54.11 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 3044 | 24534.64 | 0 | 0 | 0% | 3044
OE.5.2.3.54.12 | TUBERIA METALICA CONDUIT EMT 20 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 28296.02 | 672313.44 | 0 | 0 | 0% | 28296.02
OE.5.2.3.54.13 | TUBERIA METALICA CONDUIT EMT 25 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 2092.74 | 56964.38 | 0 | 0 | 0% | 2092.74
OE.5.2.3.54.14 | Unión METALICO CONDUIT EMT de 20 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 9432 | 84982.32 | 0 | 0 | 0% | 9432
OE.5.2.3.54.15 | Unión METALICO CONDUIT EMT de 25 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 697 | 6496.04 | 0 | 0 | 0% | 697
OE.5.2.3.54.16 | Curva METALICO CONDUIT EMT de 20 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 250 | 2455 | 0 | 0 | 0% | 250
OE.5.2.3.54.17 | Curva METALICO CONDUIT EMT de 25 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 60 | 703.2 | 0 | 0 | 0% | 60
OE.5.2.3.54.18 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 20 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 21324 | 192129.24 | 0 | 0 | 0% | 21324
OE.5.2.3.54.19 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 25 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 360 | 3315.6 | 0 | 0 | 0% | 360
OE.5.2.3.54.20 | PRENSAESTOPA METALICO CONDUIT EMT de 20 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 3312 | 78030.72 | 0 | 0 | 0% | 3312
OE.5.2.3.54.21 | PRENSAESTOPA METALICO CONDUIT EMT de 25 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 177 | 5940.12 | 0 | 0 | 0% | 177
OE.5.2.3.54.22 | TUBERIA METALICA CONDUIT FLEXIBLE 20 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 1738.8 | 47225.81 | 0 | 0 | 0% | 1738.8
OE.5.2.3.54.23 | TUBERIA METALICA CONDUIT FLEXIBLE 25 mm PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | und | 88.55 | 2638.79 | 0 | 0 | 0% | 88.55
OE.5.2.4 | BANDEJAS TIPO MALLA ELECTROZINCADO |  |  | 401598.28 |  | 0 |  | 0
OE.5.2.4.1 | Bandeja Tipo Malla electrozincado 54x600x3000 mm con aterramiento incluye accesorio de instalacion. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.2.4.2 | Bandeja Tipo Malla electrozincado 54x450x3000 mm con aterramiento incluye accesorio de instalacion. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.2.4.3 | Bandeja Tipo Malla electrozincado 54x300x3000 mm con aterramiento incluye accesorio de instalacion. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.2.4.4 | Bandeja Tipo Malla electrozincado 54x200x3000 mm con aterramiento incluye accesorio de instalacion. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.2.4.5 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SUJECION PARA BANDEJA TIPO MALLA ELECTROZINCADO | und | 285 | 27342.9 | 0 | 0 | 0% | 285
OE.5.2.4.6 | BANDEJA TIPO MALLA ELECTROZINCADO DE 105X600X3000 MM | m | 138.86 | 106194.57 | 0 | 0 | 0% | 138.86
OE.5.2.4.7 | BANDEJA TIPO MALLA ELECTROZINCADO DE 60X500X3000 MM | m | 291.41 | 87137.42 | 0 | 0 | 0% | 291.41
OE.5.2.4.8 | BANDEJA TIPO MALLA ELECTROZINCADO DE 60X300X3000 MM | m | 240.95 | 55182.37 | 0 | 0 | 0% | 240.95
OE.5.2.4.9 | BANDEJA TIPO MALLA ELECTROZINCADO DE 60X200X3000 MM | m | 466.97 | 78927.27 | 0 | 0 | 0% | 466.97
OE.5.2.4.10 | INSTALACIÓN DE ATERRAMIENTO PARA BANDEJAS TIPO MALLA ELECTROZINCADO | m | 1138.19 | 46813.75 | 0 | 0 | 0% | 1138.19
OE.5.2.5 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS |  |  | 1471866.57 |  | 0 |  | 0
OE.5.2.5.1 | Cable NH-90 DE 4 mm2 ALUMBRADO + TOMACORRIENTES | m | 60592.49 | 405363.76 | 0 | 0 | 0% | 60592.49
OE.5.2.5.2 | Cable NH-90 DE 1x6 mm2 Puntos de Fuerza | m | 1430.1 | 12813.7 | 0 | 0 | 0% | 1430.1
OE.5.2.5.3 | Cable N2XOH de 1 x 6 mm2 Alimentadores | m | 24051.25 | 214296.64 | 0 | 0 | 0% | 24051.25
OE.5.2.5.4 | Cable N2XOH de 1 x 10 mm2 Alimentadores | m | 5678.3 | 69956.66 | 0 | 0 | 0% | 5678.3
OE.5.2.5.5 | Cable N2XOH de 1 x 16 mm2 Alimentadores | m | 2341.45 | 33763.71 | 0 | 0 | 0% | 2341.45
OE.5.2.5.6 | Cable N2XOH de 1 x 25 mm2 Alimentadores | m | 1652.81 | 17734.65 | 0 | 0 | 0% | 1652.81
OE.5.2.5.7 | Cable N2XOH de 1 x 35 mm2 Alimentadores | m | 838.16 | 15631.68 | 0 | 0 | 0% | 838.16
OE.5.2.5.8 | Cable N2XOH de 1 x 50 mm2 Alimentadores | m | 2257.82 | 74146.81 | 0 | 0 | 0% | 2257.82
OE.5.2.5.9 | Cable N2XOH de 1 x 70 mm2 Alimentadores | m | 1592.27 | 78419.3 | 0 | 0 | 0% | 1592.27
OE.5.2.5.10 | Cable N2XOH de 1 x 95 mm2 Alimentadores | m | 8706.29 | 541966.55 | 0 | 0 | 0% | 8706.29
OE.5.2.5.11 | Cable N2XOH de 1 x 120 mm2 Alimentadores | m | 399 | 1927.17 | 0 | 0 | 0% | 399
OE.5.2.5.12 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 50 mm2 | m | 112.35 | 3133.44 | 0 | 0 | 0% | 112.35
OE.5.2.5.13 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 35 mm2 | m | 28.35 | 538.37 | 0 | 0 | 0% | 28.35
OE.5.2.5.14 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 25 mm2 | m | 349.65 | 374.13 | 0 | 0 | 0% | 349.65
OE.5.2.5.15 | Pruebas Eléctricas ( Aislamiento y Continuidad). DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y ALIMENTADORES | und | 1 | 1800 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.2.6 | SISTEMA DE CONDUCTOS |  |  | 28762.14 |  | 272470.5536 |  | 0 |  | SE DEDUCE
OE.5.2.6.1 | Canaleta para conductor enterrado 0.80 x 1.1 m | m | 0 | 0 | 70 | 3920 | #DIV/0! | -70
OE.5.2.6.2 | Buzon Electroducto de Concreto Armado con tapa 0.60 x0.60 x 0.60m | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.2.6.3 | BUZONES |  |  | 28762.14 |  | 268550.5536 |  | 0
OE.5.2.6.3.1 | EXCAVACION DE HOYO PARA BUZON DE PASO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | m³ | 36.19 | 639.48 | 0 | 0 | 0% | 36.19
OE.5.2.6.3.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 104.12 | 11632.29 | 59.16 | 6609.3552 | 56.82% | 44.96
OE.5.2.6.3.3 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 | m³ | 1038.32 | 7039.81 | 5.28 | 35.7984 | 0.5085% | 1033.04
OE.5.2.6.3.4 | CONCRETO EN BUZONES f´c=210 kg/cm2 | kg | 13.25 | 9450.56 | 367.2 | 261905.4 | 2771% | -353.95
OE.5.2.7 | TABLEROS GENERAL Y PRINCIPALES |  |  | 2116413 |  | 0 |  | 0
OE.5.2.7.1 | TABLEROS AUTOSOPORTADOS |  |  | 1421273.5 |  | 0 |  | 0
OE.5.2.7.1.1 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF + 04 ITF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 25 | 455073.5 | 0 | 0 | 0% | 25
OE.5.2.7.1.2 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF + 06 ITF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 26 | 486354.44 | 0 | 0 | 0% | 26
OE.5.2.7.1.3 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF + 08 ITF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 9 | 172979.46 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.5.2.7.1.4 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF + 10 ITF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 2 | 39365.88 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.2.7.1.5 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF + 12 ITF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 4 | 80723.76 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.2.7.1.6 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 9 | 186776.46 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.5.2.7.2 | TABLEROS DE DISTRIBUCION |  |  | 140183.52 |  | 0 |  | 0
OE.5.2.7.2.1 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 01 ITF + 04 IT +01 RIEL DE 04 ID |  | 98 | 63296.24 | 0 | 0 | 0% | 98
OE.5.2.7.2.2 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 01 ITF + 06 IT +01 RIEL DE 06 ID |  | 69 | 48498.72 | 0 | 0 | 0% | 69
OE.5.2.7.2.3 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 01 ITF + 08 IT +02 RIEL DE 08 ID |  | 26 | 19496.88 | 0 | 0 | 0% | 26
OE.5.2.7.2.4 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 01 ITF + 10 IT +02 RIEL DE 10 ID |  | 7 | 5536.16 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.5.2.7.2.5 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 01 ITF + 02 IT +02 RIEL DE 12 ID |  | 4 | 3355.52 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.2.7.3 | TABLERO DE ASILAMIENTO |  |  | 226744.78 |  | 0 |  | 0
OE.5.2.7.3.1 | TABLERO DE AISLAMIENTO EMPOTRABLE DE 01 ITF + 04 IT + 01 RIEL DE 04 ID |  | 13 | 210363.01 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.5.2.7.3.2 | TABLERO DE AISLAMIENTO EMPOTRABLE DE 01 ITF + 06 IT + 01 RIEL DE 06 ID |  | 1 | 16381.77 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.2.7.4 | TERMINALES PARA CONDUCTORES |  |  | 328211.2 |  | 0 |  | 0
OE.5.2.7.4.1 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 4 MM2 |  | 7750 | 12632.5 | 0 | 0 | 0% | 7750
OE.5.2.7.4.2 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 6 MM2 |  | 2000 | 3540 | 0 | 0 | 0% | 2000
OE.5.2.7.4.3 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 10 MM2 |  | 1280 | 3276.8 | 0 | 0 | 0% | 1280
OE.5.2.7.4.4 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 16 MM2 |  | 420 | 1218 | 0 | 0 | 0% | 420
OE.5.2.7.4.5 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 25 MM2 |  | 180 | 630 | 0 | 0 | 0% | 180
OE.5.2.7.4.6 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 35 MM2 |  | 140 | 770 | 0 | 0 | 0% | 140
OE.5.2.7.4.7 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 50 MM2 |  | 220 | 1577.4 | 0 | 0 | 0% | 220
OE.5.2.7.4.8 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 70 MM2 |  | 120 | 1260 | 0 | 0 | 0% | 120
OE.5.2.7.4.9 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 95 MM2 |  | 180 | 2403 | 0 | 0 | 0% | 180
OE.5.2.7.4.10 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 120 MM2 |  | 140 | 2238.6 | 0 | 0 | 0% | 140
OE.5.2.7.4.11 | MARCADORES DE FASE PARA CONDUCTORES |  | 13200 | 295020 | 0 | 0 | 0% | 13200
OE.5.2.7.4.12 | LÁMINAS DE SEÑALIZACIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO PARA TABLEROS |  | 287 | 1406.3 | 0 | 0 | 0% | 287
OE.5.2.7.4.13 | TAPAS DE RESERVA PARA TABLEROS |  | 574 | 2238.6 | 0 | 0 | 0% | 574
OE.5.2.8 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION |  |  | 610217.45 |  | 0 |  | 0
OE.5.2.8.1 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20 A |  | 653 | 54603.86 | 0 | 0 | 0% | 653
OE.5.2.8.2 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25 A |  | 91 | 7881.51 | 0 | 0 | 0% | 91
OE.5.2.8.3 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL 2x25 A 30 Ma |  | 744 | 136271.04 | 0 | 0 | 0% | 744
OE.5.2.8.4 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x25 A |  | 144 | 49119.84 | 0 | 0 | 0% | 144
OE.5.2.8.5 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x32 A |  | 5 | 1705.55 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.2.8.6 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x40 A |  | 2 | 682.22 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.2.8.7 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x80 A |  | 2 | 1242.22 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.2.8.8 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x250 A |  | 2 | 2936.22 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.2.8.9 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x25 A |  | 386 | 131668.46 | 0 | 0 | 0% | 386
OE.5.2.8.10 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x32 A |  | 83 | 28312.13 | 0 | 0 | 0% | 83
OE.5.2.8.11 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x40 A |  | 30 | 10233.3 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.5.2.8.12 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x63 A |  | 18 | 6139.98 | 0 | 0 | 0% | 18
OE.5.2.8.13 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x80 A |  | 18 | 11179.98 | 0 | 0 | 0% | 18
OE.5.2.8.14 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x100 A |  | 8 | 6488.88 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.5.2.8.15 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x120 A |  | 4 | 3604.44 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.2.8.16 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x140 A |  | 5 | 4795.55 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.2.8.17 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x150 A |  | 4 | 3944.44 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.2.8.18 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x160 A |  | 2 | 2152.22 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.2.8.19 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x180 A |  | 2 | 2502.22 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.2.8.20 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x250 A |  | 6 | 8808.66 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.2.8.21 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x300 A |  | 2 | 3002.22 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.2.8.22 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x400 A |  | 3 | 5493.33 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.2.8.23 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x600 A |  | 1 | 3091.11 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.2.8.24 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x1000 A |  | 1 | 3671.11 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.2.8.25 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x2000 A |  | 1 | 7130 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.2.8.26 | DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRASOBRETENSIONES DPS 100 KVA, |  | 48 | 99156.96 | 0 | 0 | 0% | 48
OE.5.2.8.27 | PRUEBA DE SELECTIVIDAD ELECTRICA |  | 1 | 4500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.2.8.28 | PRUEBA DE BALANCEO DE CARGA |  | 1 | 9900 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.3 | INSTALACION DE PARARRAYOS |  |  | 8637.32 |  | 0 |  | 0
OE.5.3.1 | Pararrayos PDC en Techo., con Dispositivo de Cebado No Radioactivo R = 103 m. | und | 1 | 8637.32 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.4 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  | 120670.55 |  | 18314.9 |  | 0
OE.5.4.1 | Pozo de Puesta a Tierra | und | 31 | 56776.19 | 10 | 18314.9 | 32.26% | 21
OE.5.4.2 | Pruebas de Resistencia de Puesta a Tierra | und | 31 | 21948 | 0 | 0 | 0% | 31
OE.5.4.3 | OBRAS PRELIMINARES |  |  | 6651.12 |  | 0 |  | 0
OE.5.4.3.1 | EXCAVACION DE HOYO PARA POZO PUESTA A TIERRA | m³ | 117.6 | 1568.78 | 0 | 0 | 0% | 117.6
OE.5.4.3.2 | PROTECCION DE HOYO PARA POZO PUESTA A TIERRA | m² | 67.2 | 5082.34 | 0 | 0 | 0% | 67.2
OE.5.4.4 | TRASLADO DE MATERIALES |  |  | 35295.24 |  | 0 |  | 0
OE.5.4.4.1 | ACARREO DE MATERIALES ELECTRICOS MANUAL EN OBRA D>150m | m² | 100843.54 | 15126.53 | 0 | 0 | 0% | 100843.54
OE.5.4.4.2 | TRASLADO VERTICAL DE MATERIALES ELECTRICOS EN OBRA H=16m | m³ | 100843.54 | 20168.71 | 0 | 0 | 0% | 100843.54
OE.5.5 | ARTEFACTOS |  |  | 1419751.88 |  | 0 |  | 0
OE.5.5.1 | LAMPARAS |  |  | 445044.82 |  | 0 |  | 0
OE.5.5.1.1 | Luminaria panel tipo Led 49.5 W, para adosar IP 20, IK2 |  | 105 | 17591.7 | 0 | 0 | 0% | 105
OE.5.5.1.2 | Luminaria panel tipo Led 36 W de 0.30 x 1.20 m para adosar IP 20, IK2 |  | 8 | 1340.32 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.5.5.1.3 | Luminaria panel tipo Led 36 W de 0.60 x 0.60 m para empotrar IP 20, IK2 |  | 469 | 68727.26 | 0 | 0 | 0% | 469
OE.5.5.1.4 | Luminaria panel tipo Led 30.5 W de 0.60 x 0.60 m para empotrar IP 20, IK2 |  | 461 | 67554.94 | 0 | 0 | 0% | 461
OE.5.5.1.5 | Luminaria hermética tipo Led 36 W para adosar IP 65, IK08 |  | 26 | 5396.04 | 0 | 0 | 0% | 26
OE.5.5.1.6 | Luminaria hermética tipo Led 36 W para suspender IP 65, IK08 |  | 154 | 31961.16 | 0 | 0 | 0% | 154
OE.5.5.1.7 | Luminaria hermética tipo Led 18 W para suspender IP 65, IK08 |  | 43 | 8244.82 | 0 | 0 | 0% | 43
OE.5.5.1.8 | Luminaria de luminaria downlight tipo Led 28 W para emptrar IP 20, IK2. |  | 313 | 47745.02 | 0 | 0 | 0% | 313
OE.5.5.1.9 | Luminaria downlight tipo Led 20.5 W para empotrar IP 20, IK2 |  | 240 | 35409.6 | 0 | 0 | 0% | 240
OE.5.5.1.10 | Luminaria downlight tipo Led 13 W para empotrar IP 20, IK2 |  | 103 | 11148.72 | 0 | 0 | 0% | 103
OE.5.5.1.11 | Luminaria con sensor de movimiento tipo Led 34 W, para adosar IP 20, IK2 |  | 23 | 3370.42 | 0 | 0 | 0% | 23
OE.5.5.1.12 | Luz ultravioleta antigermen (GERMICIDA), de 1 x 30 W, para adosar. |  | 16 | 3816.64 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.5.5.1.13 | Luminaria farola esferica Led 25 W, con brazo tipo antorcha IP 65, IK 2. |  | 22 | 3685.88 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.5.5.1.14 | Luminaria ornamental de exteriores módulo Led 50 W para poste metálico IP 66, IK8 . |  | 20 | 5450.8 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.5.5.1.15 | Luz de emergencia de 16w, de bateria tipo led 1200 Lm, para adosar IP65, IK7 |  | 364 | 75180.56 | 0 | 0 | 0% | 364
OE.5.5.1.16 | Luminaria hermetico panel tipo Led 36 W de 0.60 x 0.60 m para empotrar IP 65, para ambientes esteriles con alto grado de proteccion |  | 5 | 1086.2 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.5.1.17 | Luminaria hermetico panel tipo Led 46 W de 0.60 x 0.60 m para empotrar IP 65, para ambientes esteriles con alto grado de proteccion |  | 96 | 22395.84 | 0 | 0 | 0% | 96
OE.5.5.1.18 | Luminaria Braquet Termoformado Led de 2x28 W. para Adosar IP 66, IK 8 |  | 11 | 2381.94 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.5.5.1.19 | Luminaria Adosable para luz cabecera de cama lampara ahorradora de 2x18 W, (Hospitalizacion) |  | 82 | 8859.28 | 0 | 0 | 0% | 82
OE.5.5.1.20 | Luz de guardia con lampara ahorradora con socket E-27, de 1x23 W emportrada en muro. para uso de corredores y ecuartos de hospitalizacion |  | 48 | 10681.92 | 0 | 0 | 0% | 48
OE.5.5.1.21 | Luminaria tipo braquet E-27 con lampara Led de 13.2 W, con difusor uso en baños |  | 70 | 6162.8 | 0 | 0 | 0% | 70
OE.5.5.1.22 | Luminaria con sensor de movimiento downlight tipo Led 20.5 W para empotrar IP 20, IK2 |  | 24 | 2352.96 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.5.5.1.23 | Prueba de medición del nivel de iluminación en interiores y exteriores |  | 1 | 4500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.5.2 | PLACAS Y ACCESORIOS |  |  | 236853.47 |  | 0 |  | 0
OE.5.5.2.1 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=0.40m |  | 1321 | 97740.79 | 0 | 0 | 0% | 1321
OE.5.5.2.2 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=1.10m |  | 171 | 12652.29 | 0 | 0 | 0% | 171
OE.5.5.2.3 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=0.90m |  | 19 | 1405.81 | 0 | 0 | 0% | 19
OE.5.5.2.4 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=1.50m |  | 8 | 591.92 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.5.5.2.5 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=2.20m |  | 99 | 7325.01 | 0 | 0 | 0% | 99
OE.5.5.2.6 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN TECHO |  | 10 | 739.9 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.5.2.7 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. A PRUEBA DE AGUA GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO |  | 31 | 2293.69 | 0 | 0 | 0% | 31
OE.5.5.2.8 | TOMACORRIENTE DOBLE TIPO SCHUKO, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO ESTABILISADO. (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=1.60 |  | 226 | 26959.54 | 0 | 0 | 0% | 226
OE.5.5.2.9 | TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. |  | 222 | 16425.78 | 0 | 0 | 0% | 222
OE.5.5.2.10 | TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=0.40 |  | 257 | 19015.43 | 0 | 0 | 0% | 257
OE.5.5.2.11 | TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=1.10 |  | 11 | 813.89 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.5.5.2.12 | Interruptor simple Tipo Palanca Balancin Grado Hospitalario |  | 428 | 21481.32 | 0 | 0 | 0% | 428
OE.5.5.2.13 | Interruptor Doble Tipo Palanca Grado Hospitalario |  | 323 | 16857.37 | 0 | 0 | 0% | 323
OE.5.5.2.14 | Interruptor Triple Tipo Palanca Grado Hospitalario |  | 76 | 4194.44 | 0 | 0 | 0% | 76
OE.5.5.2.15 | Interruptor Simple de tres vías (Conmutación)Tipo Palanca Grado Hospitalario. |  | 109 | 5470.71 | 0 | 0 | 0% | 109
OE.5.5.2.16 | Interruptor Simple suspendido cabecera de cama | und | 82 | 2885.58 | 0 | 0 | 0% | 82
OE.5.5.3 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS |  |  | 737853.59 |  | 0 |  | 0
OE.5.5.3.1 | UPS Trifasico 380/220 V, 2 KVA , 2 Baterias internas |  | 2 | 18044.58 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.5.3.2 | UPS Trifasico 380/220 V, 5 KVA , 2 Baterias internas |  | 17 | 197612.93 | 0 | 0 | 0% | 17
OE.5.5.3.3 | UPS Trifasico 380/220 V, 10 KVA , 2 Baterias internas |  | 6 | 100479.54 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.5.3.4 | UPS Trifasico 380/220 V,15 KVA , 2 Baterias internas |  | 5 | 108603.95 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.5.3.5 | UPS Trifasico 380/220 V,20 KVA , 2 Baterias internas |  | 1 | 23299.7 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.5.3.6 | UPS Trifasico 380/220 V,75 KVA , 2 Baterias internas |  | 1 | 117877.9 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.5.3.7 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 2 KVA |  | 2 | 4790.58 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.5.3.8 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 5 KVA |  | 17 | 67970.93 | 0 | 0 | 0% | 17
OE.5.5.3.9 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 10 KVA |  | 6 | 28852.56 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.5.3.10 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 15 KVA |  | 5 | 32105.85 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.5.3.11 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 20 KVA |  | 1 | 8178.4 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.5.3.12 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 75 KVA |  | 1 | 30036.67 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECÁNICOS |  |  | 21937700.64 |  | 1010765.2319 |  | 0
OE.5.6.4 | SISTEMA DE PETROLEO Y GRUPO ELECTROGENO |  |  | 635411.98 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.4.1 | INSTALACIONES DE PETROLEO |  |  | 314311.83 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.4.1.1 | TUBERIA SCH-80 DE 1/2", ASTM A53, EN CANALETA | m | 9.6 | 599.9 | 0 | 0 | 0% | 9.6
OE.5.6.4.1.2 | TUBERIA SCH-40 DE 1", ASTM A53, EN CANALETA | m | 246.5 | 14427.65 | 0 | 0 | 0% | 246.5
OE.5.6.4.1.3 | TUBERIA SCH-40 DE 1 1/2", ASTM A53, EN CANALETA | m | 28 | 1893.64 | 0 | 0 | 0% | 28
OE.5.6.4.1.4 | TUBERIA SCH-40 DE 4", ASTM A53, EN CANALETA - VENTEO | m | 13 | 971.23 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.5.6.4.1.5 | TUBERIA SCH-80 DE 1/2", ASTM A53, EXPUESTA | m | 15 | 1137.75 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.5.6.4.1.6 | TUBERIA SCH-40 DE 1", ASTM A53, EXPUESTA | m | 16.5 | 1055.84 | 0 | 0 | 0% | 16.5
OE.5.6.4.1.7 | TUBERIA SCH-40 DE 1 1/2", ASTM A53, EXPUESTA | m | 6 | 485.94 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.4.1.8 | TUBERIA STD DE 10", ASTM A53, EXPUESTA - GASES DE ESCASPE | m | 10.2 | 3762.88 | 0 | 0 | 0% | 10.2
OE.5.6.4.1.9 | CODO 1/2" x 90º CLASE150 MI 197 ROSCADO | und | 17 | 345.44 | 0 | 0 | 0% | 17
OE.5.6.4.1.10 | CODO 1" x 90º CLASE150 MI 197 ROSCADO | und | 59 | 1302.13 | 0 | 0 | 0% | 59
OE.5.6.4.1.11 | CODO 1 1/2" x 90º CLASE150 MI 197 ROSCADO | und | 19 | 440.23 | 0 | 0 | 0% | 19
OE.5.6.4.1.12 | CODO 4" x 90º CLASE150 MI 197 SOLDADO | und | 3 | 120.24 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.4.1.13 | CODO 10" x 90º CLASE150 MI 197 SOLDADO | und | 2 | 119.74 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.4.1.14 | UNION SIMPLE 1" CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 22 | 533.72 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.5.6.4.1.15 | UNION UNIVERSAL 1/2" CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 8 | 172.08 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.5.6.4.1.16 | UNION UNIVERSAL 1" CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 26 | 628.94 | 0 | 0 | 0% | 26
OE.5.6.4.1.17 | UNION UNIVERSAL 1 1/2" CLASE150 MI 197 - ROSCADO FIERRO MALEABLE | und | 12 | 369.6 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.5.6.4.1.18 | TEE 1" x 90º CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 1 | 18.2 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.4.1.19 | TEE 1/2" x 90º CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 2 | 45.34 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.4.1.20 | TEE 1 1/2" x 90º CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 3 | 92.85 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.4.1.21 | VALVULA DE BOLA 1/2" SCRD 150 PSI | und | 1 | 209.82 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.4.1.22 | VALVULA DE BOLA 1" SCRD 150 PSI | und | 6 | 1726.2 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.4.1.23 | VALVULA DE BOLA 1 1/2" SCRD 150 PSI | und | 5 | 924.95 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.4.1.24 | VALVULA DE CHECK 1 1/2" SCRD 150 PSI | und | 2 | 668.06 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.4.1.25 | VALVULA DE FLOTADOR DE 1" | und | 2 | 319.06 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.4.1.26 | VALVULA DE CANASTILLA DE 1" | und | 2 | 333.22 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.4.1.27 | JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUBERIA DE 1/2" | und | 3 | 299.46 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.4.1.28 | JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUBERIA DE 1" | und | 5 | 704.1 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.4.1.29 | JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUBERIA DE 1 1/2" | und | 4 | 1043.28 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.4.1.30 | VALVULA DE ALIVIO DE 1" | und | 2 | 271.58 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.4.1.31 | FILTRO TIPO YEE DE 1 " | und | 3 | 314.25 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.4.1.32 | FILTRO TIPO YEE DE 1 1/2" | und | 1 | 135.15 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.4.1.33 | MANOMETRO DIESEL | und | 4 | 1104.92 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.4.1.34 | VISOR DE PETROLEO DE 1 1/4" | und | 2 | 112.46 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.4.1.35 | INTERRUPTOR DE ELECTRONIVEL | und | 2 | 187.6 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.4.1.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA DE PETROLEO MONOBLOCK TRIFASICO 380 VCA, 1 HP, HD= 5 M, Q= 10 GAL | und | 3 | 137040 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.4.1.37 | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DIARIO DE PETROLEO 250 GLNS | und | 1 | 15620 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.4.1.38 | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DIARIO DE PETROLEO 200 GLNS | und | 1 | 13680 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.4.1.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ENTERRADO DE PETROLEO DB5, CAP: 1500 GLNS | und | 1 | 83690.7 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.4.1.40 | PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRON | m | 344.8 | 751.66 | 0 | 0 | 0% | 344.8
OE.5.6.4.1.41 | PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE PETROLEO | glb | 1 | 10364 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.4.1.42 | DUCTOS Y ACCESORIOS - TRATAMIENTO AISLADO | kg | 378 | 16288.02 | 0 | 0 | 0% | 378
OE.5.6.4.2 | TUBERÍA DE LINEA DE CONDENSADOS |  |  | 402.15 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.4.2.1 | TUBERIA SCH - 40 DE 1/2" DE ACERO GALVANIZADO | m | 1.84 | 151.69 | 0 | 0 | 0% | 1.84
OE.5.6.4.2.2 | VALVULA DE BOLA 1/2" SCRD 150 PSI | und | 1 | 209.82 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.4.2.3 | CODO 1/2" x 90º CLASE150 MI 197 DE ACERO GALVANIZADO ROSCADO | und | 2 | 40.64 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.4.3 | INSTALACIONES DE GRUPO ELECTROGENO |  |  | 320698 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.4.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO E INSONORIZADO DE 625 KW (3Ø, 220V), INCLUYE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO TTA. | glb | 1 | 320698 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.6 | ASCENSORES Y MONTACARGAS |  |  | 1627696 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PUBLICO CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1500KG, 20 PERSONAS V=1M/S, 4 PARADAS | glb | 2 | 620500 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACARGA CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1,500 kg. 18 - 20 PERSONAS, V = 0.5 m/s, 5 PARADAS | glb | 2 | 611956 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACAMILLA CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 2,500 kg. 31 - 33 PERSONAS, V = 1 m/s, 5 PARADAS | glb | 1 | 380680 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA TRANSFER. | glb | 1 | 14560 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13 | SISTEMA DE VAPOR |  |  | 1645176.8 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.13.1 | ALIMENTADOR DE RED DE VAPOR |  |  | 1453691.7 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.13.1.1 | SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR Ø 1/2" | pto | 1 | 52.41 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.1.2 | SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR Ø 3/4" | pto | 7 | 524.37 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.5.6.13.1.3 | SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR Ø 1" | pto | 4 | 438.44 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.13.1.4 | SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR Ø 1 1/2" | pto | 2 | 322.82 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.1.5 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1/2" | m | 5.5 | 198.94 | 0 | 0 | 0% | 5.5
OE.5.6.13.1.6 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 3/4" | m | 63.13 | 2519.52 | 0 | 0 | 0% | 63.13
OE.5.6.13.1.7 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1" | m | 85.03 | 3791.49 | 0 | 0 | 0% | 85.03
OE.5.6.13.1.8 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1 1/4" | m | 14.97 | 745.06 | 0 | 0 | 0% | 14.97
OE.5.6.13.1.9 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1 1/2" | m | 174.08 | 9362.02 | 0 | 0 | 0% | 174.08
OE.5.6.13.1.10 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 2 1/2" | m | 64.03 | 5207.56 | 0 | 0 | 0% | 64.03
OE.5.6.13.1.11 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 3" | m | 16.93 | 1645.6 | 0 | 0 | 0% | 16.93
OE.5.6.13.1.12 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 10 | 173.4 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.6.13.1.13 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 43 | 801.52 | 0 | 0 | 0% | 43
OE.5.6.13.1.14 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 33 | 671.22 | 0 | 0 | 0% | 33
OE.5.6.13.1.15 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/4" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 13 | 309.92 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.5.6.13.1.16 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 22 | 601.48 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.5.6.13.1.17 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 10 | 313.4 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.6.13.1.18 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 6 | 346.44 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.13.1.19 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 5 | 90.2 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.13.1.20 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 2 | 41.28 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.1.21 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 5 | 120.7 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.13.1.22 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 6 | 182.04 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.13.1.23 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 5 | 263.2 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.13.1.24 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADODE 2 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 2 | 122.68 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.1.25 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 3 | 200.22 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.13.1.26 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADODE 1 1/2" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 4 | 231.36 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.13.1.27 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 2 | 74.68 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.1.28 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 5 | 149.2 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.13.1.29 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 5 | 141.7 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.13.1.30 | REDUCCIÓN EXCENTRICA CAMPANA DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 1 | 56.74 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.1.31 | REDUCCIÓN EXCENTRICA CAMPANA DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 1 | 51.44 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.1.32 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1/2" - ROSCADA | pza | 5 | 345.95 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.13.1.33 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 3/4" - ROSCADA | pza | 2 | 148.38 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.1.34 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1" - ROSCADA | pza | 2 | 166.58 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.1.35 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1 1/2" - ROSCADA | pza | 4 | 413.56 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.13.1.36 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 2 1/2" - ROSCADA | pza | 4 | 510.76 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.13.1.37 | VALVULA DE GLOBO DE BRONCE Ø 3/4" - ROSCADA | pza | 9 | 1157.76 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.5.6.13.1.38 | VALVULA DE GLOBO DE BRONCE Ø 1" - ROSCADA | pza | 4 | 777.36 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.13.1.39 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" - ROSCADA | pza | 2 | 168.78 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.1.40 | VALVULA CHECK Ø 1" | pza | 2 | 456.92 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.1.41 | FILTRO TIPO YEE DE BRONCE Ø 1" | pza | 2 | 564.12 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.1.42 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 10 | 240.4 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.6.13.1.43 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 13 | 348.92 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.5.6.13.1.44 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 12 | 394.08 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.5.6.13.1.45 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 12 | 814.08 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.5.6.13.1.46 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 4 | 532.16 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.13.1.47 | UNION SIMPLE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 10 | 337.4 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.6.13.1.48 | UNION SIMPLE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2 "CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 6 | 237.24 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.13.1.49 | MANOMETRO DE PRESION DE VAPOR DE 250PSI | pza | 2 | 565.84 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.1.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN Y TEMPERATURA | und | 2 | 39800 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.1.51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REDUCTORA DE PRESION = 150 PSIG. DE Ø 3/4" | und | 2 | 87700 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.1.52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REDUCTORA DE PRESION = 150 PSIG. DE Ø 1" | und | 3 | 131550 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.13.1.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REDUCTORA DE PRESION = 150 PSIG.DE Ø 1 1/2" | und | 3 | 131550 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.13.1.54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE PRODUCTOS QUIMICOS 50 LITROS DE ACERO INOXIDABLE | und | 1 | 7500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.1.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE PURGA DE VAPOR CAP. 180 LITROS . DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE | und | 1 | 23500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.1.56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALIMENTACION DE AGUA CON DEAIREADOR ATMOSFERICO Y RECEPCION DE CONDENSADO DE 150 GLN; 0.61MØX1.91M; DE ACERO INOXIDABLE | und | 1 | 44500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.1.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE DISTRIBUCION DE VAPOR DE 0.2MØX2.50M (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 1 | 12500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.1.58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABLANDADOR DE AGUA DE 59.5 GPM, CON TANQUE DE RESINA DE 7 PIES CUBICOS | und | 1 | 24259.2 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.1.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALDERA DE ALMACENAMIENTO DE VAPOR, 70.0 BHP, CAP 2400 LBS/HR MÍNIMO Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO. | und | 2 | 531968 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.1.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA INSTANTANEO A VAPOR PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE A 80°C. | und | 1 | 73532 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.1.61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA A 80°C DE 4M3. | und | 1 | 61820 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.1.62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE INTERACUMULADOR CON INTERCAMBIADOR DE CALOR A VAPOR DE 5M3 PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA A 55°C | und | 2 | 162280 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.1.63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE FINALES DE LINEA (SEGUN DISEÑO) | glb | 1 | 59239.66 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.1.64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE DE PURGA DE LINEA (SEGUN DISEÑO) | glb | 1 | 23232.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.1.65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE DE PURGA AUTOMATICA (SEGUN DISEÑO) | und | 5 | 829 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.13.2 | ALIMENTADOR DE RED RETORNO CONDENSADO |  |  | 109335.46 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.13.2.1 | SALIDA DE SISTEMA DE RETORNO CONDENSADO Ø 1/2" | pto | 1 | 350 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.2.2 | SALIDA DE SISTEMA DE RETORNO CONDENSADO Ø 3/4" | pto | 1 | 400 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.2.3 | SALIDA DE SISTEMA DE RETORNO CONDENSADO Ø 1 1/2" | pto | 2 | 1620 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.2.4 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1/2" | m | 15.18 | 705.87 | 0 | 0 | 0% | 15.18
OE.5.6.13.2.5 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 3/4" | m | 113.85 | 7058.7 | 0 | 0 | 0% | 113.85
OE.5.6.13.2.6 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1 1/2" | m | 46.13 | 6688.85 | 0 | 0 | 0% | 46.13
OE.5.6.13.2.7 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 2 1/2" | m | 92.66 | 28724.6 | 0 | 0 | 0% | 92.66
OE.5.6.13.2.8 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 14 | 242.76 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.5.6.13.2.9 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 52 | 969.28 | 0 | 0 | 0% | 52
OE.5.6.13.2.10 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 26 | 710.84 | 0 | 0 | 0% | 26
OE.5.6.13.2.11 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 16 | 501.44 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.5.6.13.2.12 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 9 | 185.76 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.5.6.13.2.13 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 11 | 333.74 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.5.6.13.2.14 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 17 | 894.88 | 0 | 0 | 0% | 17
OE.5.6.13.2.15 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 3 | 184.02 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.13.2.16 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 10 | 667.4 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.6.13.2.17 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 2 | 105.68 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.2.18 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 12 | 694.08 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.5.6.13.2.19 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 1 | 37.34 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.2.20 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 4 | 113.36 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.13.2.21 | REDUCCIÓN EXCENTRICA CAMPANA DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 1 | 55.34 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.2.22 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1/2" | pza | 10 | 691.9 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.6.13.2.23 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 3/4" | pza | 3 | 222.57 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.13.2.24 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1" | pza | 1 | 83.29 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.2.25 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1 1/2" | pza | 5 | 516.95 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.13.2.26 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 2 1/2" | pza | 3 | 383.07 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.13.2.27 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 20 | 480.8 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.5.6.13.2.28 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 2 | 53.68 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.13.2.29 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 6 | 197.04 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.13.2.30 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/4" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 1 | 66.04 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.2.31 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 11 | 746.24 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.5.6.13.2.32 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 5 | 665.2 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.13.2.33 | UNION SIMPLE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2 "CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 8 | 316.32 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.5.6.13.2.34 | JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSION DE ACERO INOX. DE Ø 1 1/2" | und | 8 | 3695.28 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.5.6.13.2.35 | JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSION DE ACERO INOX. DE Ø 2 1/2" | und | 8 | 7202.48 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.5.6.13.2.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE DE PURGA TERMODINAMICA (SEGUN DISEÑO) | glb | 1 | 42770.66 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.3 | VARIOS |  |  | 82149.64 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.13.3.1 | COLGADOR PARA 1 TUBERIA TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 5/8") | und | 56 | 1244.32 | 0 | 0 | 0% | 56
OE.5.6.13.3.2 | COLGADOR PARA 2 TUBERIA TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 5/8") | und | 30 | 1242.6 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.5.6.13.3.3 | COLGADOR PARA 3 TUBERIA TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 5/8") | und | 1 | 51.92 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.3.4 | SOPORTES VERTICALES EN PARED PARA 1 TUBERIAS | und | 8 | 224 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.5.6.13.3.5 | SOPORTES VERTICALES EN PARED PARA 2 TUBERIAS | und | 6 | 312 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.13.3.6 | ADOSADO EN PARED PARA 2 TUBERIAS | und | 3 | 159 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.13.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK PARA SOPORTE DE TUBERIAS DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS. | glb | 1 | 4850 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.13.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES FIJOS ANCLADOS AL TECHO PARA PASO DE TUBERIAS DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS DE 1 1/2" Y 2 1/2". | glb | 4 | 4920 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.13.3.9 | AISLAMIENTO TERMOACUSTICO PARA TUBERIA DE Ø 3/4" DE 1" DE ESPESOR | m | 197.66 | 14824.5 | 0 | 0 | 0% | 197.66
OE.5.6.13.3.10 | AISLAMIENTO TERMOACUSTICO PARA TUBERIA DE Ø 1- 3" DE 2" DE ESPESOR | m | 493.83 | 54321.3 | 0 | 0 | 0% | 493.83
OE.5.6.14 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO |  |  | 199000.9 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.14.1 | TUBERIAS |  |  | 51274.36 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.14.1.1 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/2" | m | 50.75 | 6136.69 | 0 | 0 | 0% | 50.75
OE.5.6.14.1.2 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1" | m | 97.97 | 9738.22 | 0 | 0 | 0% | 97.97
OE.5.6.14.1.3 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 3/4" | m | 206.39 | 17976.57 | 0 | 0 | 0% | 206.39
OE.5.6.14.1.4 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1/2" | m | 235.19 | 17422.88 | 0 | 0 | 0% | 235.19
OE.5.6.14.2 | ACCESORIOS DE TUBERIAS |  |  | 22729.99 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.14.2.1 | CODO DE COBRE DE 1 1/2" X 90° | und | 8 | 941.36 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.5.6.14.2.2 | CODO DE COBRE DE 1" X 90° | und | 4 | 419.76 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.14.2.3 | CODO DE COBRE DE 3/4" X 90° | und | 14 | 1370.18 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.5.6.14.2.4 | CODO DE COBRE DE 1/2" X 90° | und | 16 | 1485.92 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.5.6.14.2.5 | TEE DE COBRE DE 1 1/2" X 90° | und | 4 | 575.6 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.14.2.6 | TEE DE COBRE DE 1" X 90° | und | 5 | 552.5 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.14.2.7 | TEE DE COBRE DE 3/4" X 90° | und | 12 | 1136.76 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.5.6.14.2.8 | TEE DE COBRE DE 1/2" X 90° | und | 5 | 470.25 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.14.2.9 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/2" A 1" | und | 2 | 209.74 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.14.2.10 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/2" A 3/4" | und | 3 | 304.71 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.14.2.11 | REDUCCIÓN DE COBRE 1" A 3/4" | und | 4 | 388.64 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.14.2.12 | REDUCCIÓN DE COBRE 1" A 1/2" | und | 3 | 299.07 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.14.2.13 | REDUCCIÓN DE COBRE 3/4" A 1/2" | und | 18 | 1721.88 | 0 | 0 | 0% | 18
OE.5.6.14.2.14 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1" | und | 4 | 473.48 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.14.2.15 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 3/4" | und | 6 | 662.82 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.14.2.16 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1/2" | und | 78 | 8047.26 | 0 | 0 | 0% | 78
OE.5.6.14.2.17 | UNION SIMPLE DE COBRE DE 1 1/2" | und | 4 | 409.48 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.14.2.18 | UNION SIMPLE DE COBRE DE 1" | und | 7 | 681.59 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.5.6.14.2.19 | UNION SIMPLE DE COBRE DE 3/4" | und | 25 | 2394.25 | 0 | 0 | 0% | 25
OE.5.6.14.2.20 | UNION SIMPLE DE COBRE DE 1/2" | und | 2 | 184.74 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.14.3 | VALVULAS |  |  | 8698.67 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.14.3.1 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1" | und | 2 | 617.76 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.14.3.2 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 3/4" | und | 3 | 725.25 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.14.3.3 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1/2" | und | 38 | 7355.66 | 0 | 0 | 0% | 38
OE.5.6.14.4 | EQUIPAMIENTO ESPECIAL |  |  | 116297.88 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.14.4.1 | COLGADOR PARA TUBERÍA SEGÚN PLANO | und | 228 | 7977.72 | 0 | 0 | 0% | 228
OE.5.6.14.4.2 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PISO | und | 27 | 1192.59 | 0 | 0 | 0% | 27
OE.5.6.14.4.3 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PARED | und | 8 | 583.76 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.5.6.14.4.4 | COMPRESOR DE AIRE DE 7.5 KW, 25.5 M3/H @3400 MSNM. | und | 1 | 81900 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.14.4.5 | SALIDA PARA AIRE COMPRIMIDO DE 1/2" | glb | 27 | 11585.16 | 0 | 0 | 0% | 27
OE.5.6.14.4.6 | JUNTA FLEXIBLE DE 1" , 1M | und | 3 | 1169.73 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.14.4.7 | JUNTA FLEXIBLE DE 3/4" , 1M | und | 9 | 1979.19 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.5.6.14.4.8 | JUNTA FLEXIBLE DE 1/2" , 1M | und | 3 | 389.73 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.14.4.9 | PRUEBAS CRUZADAS Y DE HERMETICIDAD. | glb | 1 | 9520 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.15 | SISTEMA DE OXÍGENO |  |  | 3735474.13 |  | 14826.24 |  | 0
OE.5.6.15.1 | TUBERÍAS |  |  | 191193.13 |  | 14826.24 |  | 0
OE.5.6.15.1.1 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.1.2 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.1.3 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.1.4 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.1.5 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 3/4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.1.6 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.1.7 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 2" OXIGENO | m | 197.31 | 72304.25 | 0 | 0 | 0% | 197.31
OE.5.6.15.1.8 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/2" OXIGENO | m | 85.03 | 9184.09 | 0 | 0 | 0% | 85.03
OE.5.6.15.1.9 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/4" OXIGENO | m | 80.02 | 11679.72 | 0 | 0 | 0% | 80.02
OE.5.6.15.1.10 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1" OXIGENO | m | 150 | 12255 | 0 | 0 | 0% | 150
OE.5.6.15.1.11 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 3/4" OXIGENO | m | 439.66 | 29646.27 | 0 | 0 | 0% | 439.66
OE.5.6.15.1.12 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1/2" OXIGENO | m | 565.7 | 29778.45 | 0 | 0 | 0% | 565.7
OE.5.6.15.1.13 | PINTURA EN TUBERIA - SISTEMA DE OXIGENO | m² | 42.21 | 2304.67 | 0 | 0 | 0% | 42.21
OE.5.6.15.1.14 | EMBALADO DE TUBERIA CON PAPEL FILM - SISTEMA DE OXIGENO | m | 1517.72 | 24040.68 | 936 | 14826.24 | 61.67% | 581.72
OE.5.6.15.2 | ACCESORIOS DE TUBERIA |  |  | 125646.94 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.15.2.1 | CODO DE COBRE 2" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.2 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.3 | CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.4 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.5 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.6 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.7 | TEE DE COBRE 2" X90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.8 | TEE DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.9 | TEE DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.10 | TEE DE COBRE 1" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.11 | TEE DE COBRE 3/4" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.12 | TEE DE COBRE 1/2" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.13 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.14 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.15 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.16 | REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.17 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1 /2" A 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.18 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1 /2" A 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.19 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.20 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.21 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.22 | REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.23 | REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.24 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.25 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.26 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.27 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.28 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.29 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.30 | UNION SIMPLE DE COBRE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.31 | UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/ 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.32 | UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/ 4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.33 | UNION SIMPLE DE COBRE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.34 | UNION SIMPLE DE COBRE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.35 | UNION SIMPLE DE COBRE 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.2.36 | CODO DE COBRE 2" X 90° OXIGENO | und | 26 | 6293.56 | 0 | 0 | 0% | 26
OE.5.6.15.2.37 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° OXIGENO | und | 9 | 1448.73 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.5.6.15.2.38 | CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° OXIGENO | und | 16 | 2257.76 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.5.6.15.2.39 | CODO DE COBRE 1" X 90° OXIGENO | und | 16 | 1959.36 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.5.6.15.2.40 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° OXIGENO | und | 43 | 3544.49 | 0 | 0 | 0% | 43
OE.5.6.15.2.41 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 45° OXIGENO | und | 3 | 626.55 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.15.2.42 | CODO DE COBRE 1" X 45° OXIGENO | und | 2 | 228.08 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.15.2.43 | CODO DE COBRE 1/2" X 45° OXIGENO | und | 24 | 2528.16 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.5.6.15.2.44 | CODO DE COBRE 3/4" X 45° OXIGENO | und | 8 | 685.68 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.5.6.15.2.45 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° OXIGENO | und | 265 | 19951.85 | 0 | 0 | 0% | 265
OE.5.6.15.2.46 | TEE DE COBRE 2" X 90° OXIGENO | und | 10 | 4593.3 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.6.15.2.47 | TEE DE COBRE 1 1/2" X 90° OXIGENO | und | 3 | 1075.8 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.15.2.48 | TEE DE COBRE 1 1/4" X 90° OXIGENO | und | 14 | 4416.72 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.5.6.15.2.49 | TEE DE COBRE 1" X 90° OXIGENO | und | 32 | 6960 | 0 | 0 | 0% | 32
OE.5.6.15.2.50 | TEE DE COBRE 3/4" X 90° OXIGENO | und | 60 | 10054.2 | 0 | 0 | 0% | 60
OE.5.6.15.2.51 | TEE DE COBRE 1/2" X 90° OXIGENO | und | 3 | 388.74 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.15.2.52 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" - 1 1/2" OXIGENO | und | 2 | 574.8 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.15.2.53 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" - 1 1/4" OXIGENO | und | 2 | 558.06 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.15.2.54 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" - 1" OXIGENO | und | 2 | 553.82 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.15.2.55 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" - 3/4" OXIGENO | und | 4 | 1106.04 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.15.2.56 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1 /2" A 1 1/4" OXIGENO | und | 3 | 595.05 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.15.2.57 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1 /2" A 3/4" OXIGENO | und | 4 | 790.76 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.15.2.58 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/4" - 1" OXIGENO | und | 4 | 502.36 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.15.2.59 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/4" - 3/4" OXIGENO | und | 9 | 1122.21 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.5.6.15.2.60 | REDUCCIÓN DE COBRE 1" - 3/4" OXIGENO | und | 30 | 3349.5 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.5.6.15.2.61 | REDUCCIÓN DE COBRE 1" - 1/2" OXIGENO | und | 12 | 1348.32 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.5.6.15.2.62 | REDUCCIÓN DE COBRE 3/4" - 1/2" OXIGENO | und | 88 | 8570.32 | 0 | 0 | 0% | 88
OE.5.6.15.2.63 | UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 2" OXIGENO | und | 12 | 4663.08 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.5.6.15.2.64 | UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 1 1/2" OXIGENO | und | 4 | 1054.48 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.15.2.65 | UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 1 1/4" OXIGENO | und | 5 | 891.95 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.15.2.66 | UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 1" OXIGENO | und | 3 | 450.9 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.15.2.67 | UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 3/4" OXIGENO | und | 22 | 2801.04 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.5.6.15.2.68 | UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 1/2" OXIGENO | und | 200 | 19028 | 0 | 0 | 0% | 200
OE.5.6.15.2.69 | UNIÓN SIMPLE DE COBRE 2" OXIGENO | und | 20 | 5939 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.5.6.15.2.70 | UNIÓN SIMPLE DE COBRE 1 1/ 2" OXIGENO | und | 7 | 1312.85 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.5.6.15.2.71 | UNIÓN SIMPLE DE COBRE 1 1/ 4" OXIGENO | und | 3 | 368.16 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.15.2.72 | UNIÓN SIMPLE DE COBRE 1" OXIGENO | und | 3 | 337.14 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.15.2.73 | UNIÓN SIMPLE DE COBRE 3/4" OXIGENO | und | 24 | 2398.08 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.5.6.15.2.74 | UNIÓN SIMPLE DE COBRE 1/2" OXIGENO | und | 4 | 318.04 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.15.3 | VALVULAS |  |  | 33532.35 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.15.3.1 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.3.2 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.3.3 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.3.4 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.3.5 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.3.6 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.3.7 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 2" OXIGENO | und | 6 | 2948.94 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.15.3.8 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1/2" OXIGENO | und | 2 | 774.14 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.15.3.9 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1/4" OXIGENO | und | 3 | 848.01 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.15.3.10 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1" OXIGENO | und | 2 | 775.66 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.15.3.11 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 3/4" OXIGENO | und | 12 | 3726.6 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.5.6.15.3.12 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1/2" OXIGENO | und | 100 | 24459 | 0 | 0 | 0% | 100
OE.5.6.15.4 | EQUIPAMIENTO ESPECIAL |  |  | 785101.71 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.15.4.1 | COLGADOR PARA TUBERÍA SEGÚN PLANO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.15.4.2 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PARED | und | 8 | 590.32 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.5.6.15.4.3 | TANQUE DE OXIGENO CRIOGENICO DE 4700 GALONES | und | 1 | 355870 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.15.4.4 | MANIFOLD REGULADOR DE SUMINISTRO DE OXÍGENO ELECTRÓNICO. | und | 2 | 143676.64 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.15.4.5 | BOTELLA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 10m3 CON CONTENIDO | und | 60 | 172024.8 | 0 | 0 | 0% | 60
OE.5.6.15.4.6 | SALIDA PARA OXIGENO MEDICINAL DE 3/8" | und | 103 | 60929.65 | 0 | 0 | 0% | 103
OE.5.6.15.4.7 | SALIDA PARA ALARMA AUDIOVISUAL DE OXÍGENO | und | 6 | 43110.18 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.15.4.8 | JUNTA FLEXIBLES DE 2" , 1M | und | 5 | 3649.55 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.15.4.9 | JUNTA FLEXIBLES DE 1 1/2" , 1M | und | 3 | 1385.73 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.15.4.10 | JUNTA FLEXIBLES DE 1 1/4" , 1M | und | 1 | 417.91 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.15.4.11 | JUNTA FLEXIBLES DE 1" , 1M | und | 2 | 779.82 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.15.4.12 | JUNTA FLEXIBLES DE 3/4" , 1M | und | 2 | 439.82 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.15.4.13 | PRUEBAS CRUZADAS Y DE HERMETICIDAD. | glb | 1 | 2227.29 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.15.5 | EQUIPOS DE CENTRAL DE OXIGENO |  |  | 2600000 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.15.5.1 | CENTRAL DE OXIGENO - GENERADOR DE OXIGENO VSA | glb | 1 | 2600000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA |  |  | 5722135.7 |  | 993024.9155 |  | 0
OE.5.6.16.1 | EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE |  |  | 730528.58 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.16.1.1 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 127 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.2 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 149 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.3 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 166 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.4 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 175 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.5 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 200 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.6 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 215 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.7 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 217 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.8 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 238 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.9 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 239 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.10 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 240 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.11 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 253 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.12 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 257 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 2 | 6189.86 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.16.1.13 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 262 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.14 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 263 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.15 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 276 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 2 | 6189.86 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.16.1.16 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 280 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.17 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 282 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.18 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 283 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.19 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 292 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.20 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 308 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.21 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 314 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.22 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 318 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.23 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 319 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.24 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 335 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3094.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.25 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 344 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.26 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 359 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.27 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 378 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.28 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 380 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.29 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 743 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.30 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 820 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.31 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 876 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.32 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 921 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.33 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 924 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.34 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 960 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.35 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 987 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.36 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1014 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.37 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1048 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.38 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1052 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.39 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1093 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.40 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1218 CFM | und | 2 | 8953.6 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.16.1.41 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1232 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.42 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1248 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.43 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1290 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.44 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1307 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.45 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1347 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.46 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1609 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.47 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 2084 CFM | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.48 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1748 CFM UL/FM COCINA | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.49 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1935 CFM UL/FM COCINA | und | 1 | 4476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.50 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 2185 CFM UL/FM COCINA | und | 1 | 5476.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.51 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 2546 CFM UL/FM COCINA | und | 1 | 5786.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.1.52 | PRECIPITADOR ELECTROSTATICO; 7750 CFM | glb | 1 | 528000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2 | EQUIPOS DE INYECCION DE AIRE |  |  | 206837.85 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.16.2.1 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 114 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.2 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 150 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.3 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 180 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.4 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 194 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.5 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 210 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.6 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 216 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 2 | 6153.6 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.16.2.7 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 217 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.8 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 222 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.9 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 230 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.10 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 250 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.11 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 254 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.12 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 262 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.13 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 276 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 2 | 6153.6 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.16.2.14 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 285 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.15 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 286 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.16 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 292 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.17 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 319 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.18 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 340 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 | 3076.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.19 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 233 CFM | und | 1 | 2376.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.20 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 309 CFM | und | 1 | 2376.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.21 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 341 CFM | und | 1 | 2376.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.22 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 394 CFM | und | 1 | 2376.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.23 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 432 CFM | und | 1 | 2376.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.24 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 444 CFM | und | 1 | 2376.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.25 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 445 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.26 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 448 CFM | und | 1 | 4694.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.27 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 456 CFM | und | 1 | 4694.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.28 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 458 CFM | und | 2 | 9353.6 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.16.2.29 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 459 CFM | und | 2 | 9353.6 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.16.2.30 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 461 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.31 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 488 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.32 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 489 CFM | und | 1 | 4694.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.33 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 491 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.34 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 504 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.35 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 527 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.36 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 528 CFM | und | 2 | 9389.86 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.16.2.37 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 625 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.38 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 632 CFM | und | 2 | 9353.6 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.16.2.39 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 752 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.40 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 819 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.41 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 932 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.42 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 949 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.43 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 987 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.44 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1165 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.45 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1387 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.46 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1424 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.47 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1748 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.2.48 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1828 CFM | und | 1 | 4676.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.3 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DECORATIVO |  |  | 51292.16 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.16.3.1 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO DE 24000 BTU/H | und | 2 | 13429.86 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.16.3.2 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO DE 12000 BTU/H | und | 7 | 28370.51 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.5.6.16.3.3 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO DE 9000 BTU/H | und | 3 | 9491.79 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.16.4 | EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE |  |  | 706059.42 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.16.4.1 | EQUIPO AA SPLIT DUCTO TIPO HEAT PUMP (FRIO CALOR) 59000 BTU/hr | und | 10 | 171347.4 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.6.16.4.2 | EQUIPO AA SPLIT DUCTO TIPO HEAT PUMP (FRIO CALOR) 44500 BTU/hr | und | 14 | 210486.36 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.5.6.16.4.3 | EQUIPO AA SPLIT DUCTO TIPO HEAT PUMP (FRIO CALOR) 32800 BTU/hr | und | 2 | 27339.48 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.16.4.4 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE HVAC | glb | 26 | 24607.96 | 0 | 0 | 0% | 26
OE.5.6.16.4.5 | PRUEBAS, BALANCEO Y ARRANQUE DEL SISTEMA | glb | 26 | 128242.4 | 0 | 0 | 0% | 26
OE.5.6.16.4.6 | LÁMPARAS ULTRAVIOLETA EN DUCTO | und | 54 | 144035.82 | 0 | 0 | 0% | 54
OE.5.6.16.5 | SISTEMA DE DUCTOS Y ACCESORIOS |  |  | 3074308.31 |  | 920184.9155 |  | 0
OE.5.6.16.5.1 | DUCTOS Y ACCESORIOS - TRATAMIENTO AISLADO | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.16.5.2 | DUCTOS Y ACCESORIOS - NO AISLADO | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.16.5.3 | DUCTOS Y ACCESORIOS - CAMPANA EXTRACTORA | kg | 3228.29 | 103886.37 | 0 | 0 | 0% | 3228.29
OE.5.6.16.5.4 | DIFUSORES DE INYECCION DE AIRE | m² | 14.42 | 23655.43 | 0 | 0 | 0% | 14.42
OE.5.6.16.5.5 | REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE | m² | 21.1 | 37551.67 | 0 | 0 | 0% | 21.1
OE.5.6.16.5.6 | Trazo y replanteo durante el proceso de construcción | m | 31500 | 102060 | 14367.39 | 46550.3436 | 45.61% | 17132.61
OE.5.6.16.5.7 | Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | kg | 24059.43 | 350064.71 | 15389.58 | 223918.389 | 63.96% | 8669.85
OE.5.6.16.5.8 | Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | kg | 10529.41 | 242808.19 | 1905.46 | 43939.9076 | 18.1% | 8623.95
OE.5.6.16.5.9 | Habilitado e instalación de soportes para ductos de ventilación | und | 5000 | 574050 | 2101 | 241215.81 | 42.02% | 2899
OE.5.6.16.5.10 | Instalación de ductos sistema de ventilación | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.6.16.5.11 | DUCTOS Y ACCESORIOS - TRATAMIENTO AISLADO |  |  | 864008.74 |  | 164579.448 |  | 0
OE.5.6.16.5.11.1 | Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación - aislado | kg | 8758.69 | 127438.94 | 2177.65 | 31684.8075 | 24.86% | 6581.04
OE.5.6.16.5.11.2 | Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación - aislado | kg | 4379.34 | 100987.58 | 556.47 | 12832.1982 | 12.71% | 3822.87
OE.5.6.16.5.11.3 | Habilitado e instalación de soportes para ductos de ventilación - aislado | und | 2000 | 229620 | 576.07 | 66138.5967 | 28.8% | 1423.93
OE.5.6.16.5.11.4 | Instalación de ductos sistema de ventilación - aislado | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO |  | SE TIENE QUE CORREGIR EL VALORIZADO
OE.5.6.16.5.11.5 | INSTALACIÓN DE DUCTOS DE TRATAMIENTO AISLADO | kg | 13138.03 | 176837.88 | 3744.11 | 50395.7206 | 28.5% | 9393.92
OE.5.6.16.5.11.6 | AISLAMIENTO TÉRMICO DE DUCTOS Y ACCESORIOS | m² | 4058.89 | 229124.34 | 62.5 | 3528.125 | 1.54% | 3996.39
OE.5.6.16.5.12 | DUCTOS Y ACCESORIOS - TRATAMIENTO NO AISLADO |  |  | 468046.2 |  | 127078.552 |  | 0
OE.5.6.16.5.12.1 | INSTALACIÓN DE DUCTOS DE TRATAMIENTO NO AISLADO | kg | 34773.12 | 468046.2 | 9441.2 | 127078.552
OE.5.6.16.5.13 | EMBALADO DE DUCTOS AISLADOS Y NO AISLADOS CON PAPEL FILM | und | 800 | 75584 | 446 | 42138.08 | 55.75% | 354
OE.5.6.16.5.14 | LIMPIEZA DE DUCTOS MANUAL | und | 2500 | 33825 | 385.01 | 5209.1853 | 15.4% | 2114.99
OE.5.6.16.5.15 | REMOCIÓN DE FILM EN DUCTOS Y ACCESORIOS | und | 800 | 1528 | 0 | 0 | 0% | 800
OE.5.6.16.5.16 | SELLADO FINAL DE DUCTOS | m | 2875 | 153065 | 480 | 25555.2 | 16.7% | 2395
OE.5.6.16.5.17 | CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACION | kg | 7500 | 44175 | 0 | 0 | 0% | 7500
OE.5.6.16.6 | FILTROS |  |  | 345762.22 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.16.6.1 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (233 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.2 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (309 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.3 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (341 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.4 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (394 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.5 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (432 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.6 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (444 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.7 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (445 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.8 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (448 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.9 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (456 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.10 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (458 CFM) | glb | 2 | 12203.76 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.16.6.11 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (459 CFM) | glb | 2 | 12203.76 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.16.6.12 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (461 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.13 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (488 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.14 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (489 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.15 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (491 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.16 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (504 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.17 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (527 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.18 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (528 CFM) | glb | 2 | 12203.76 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.16.6.19 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (625 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.20 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (632 CFM) | glb | 2 | 12203.76 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.16.6.21 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (752 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.22 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (819 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.23 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (932 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.24 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (949 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.25 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (987 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.26 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (1165 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.27 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (1387CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.28 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (1424 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.29 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (1828 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.30 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (1748 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.31 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (743 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.32 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (820 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.33 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (876 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.34 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (921 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.35 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (924 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.36 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (960 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.37 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (987 CFM) | glb | 1 | 6101.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.38 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1014 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.39 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1048 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.40 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1052 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.41 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1093 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.42 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1218 CFM) | glb | 2 | 11463.14 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.16.6.43 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1232 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.44 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1248 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.45 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1290 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.46 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1307 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.47 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1347 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.48 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1609 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.49 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (2084 CFM) | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.50 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1748 CFM) COCINA | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.51 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1935 CFM) COCINA | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.52 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (2185 CFM) COCINA | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.6.53 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (2546 CFM) COCINA | glb | 1 | 5731.57 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.16.7 | HUMIDISTATO |  |  | 8080 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.16.7.1 | HUMIDISTATO DE 1.13 KW | und | 4 | 8080 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.16.8 | CAJA DE VOLUMEN VARIABLE (VAV) |  |  | 238038 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.16.8.1 | CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE DESDE QMIN: 80 CFM A QMAX: 250 CFM. | und | 59 | 144786 | 0 | 0 | 0% | 59
OE.5.6.16.8.2 | VAV DESDE QMIN:80 CFM A QMAX:350 CFM | und | 32 | 78528 | 0 | 0 | 0% | 32
OE.5.6.16.8.3 | VAV DESDE QMIN:80 CFM A QMAX:460 CFM | und | 6 | 14724 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.16.9 | DISPOSITIVOS DE CONTROL |  |  | 270179.16 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.16.9.1 | TABLERO ELECTRICO PARA EQUIPOS INCL. VARIADOR DE FRECUENCIA | glb | 12 | 270179.16 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.5.6.16.10 | DAMPER MANUAL |  |  | 91050 |  | 72840 |  | 0
OE.5.6.16.10.1 | DÁMPER MANUAL | und | 250 | 91050 | 200 | 72840 | 80% | 50
OE.5.6.17 | SISTEMA DE VACIO CLINICO |  |  | 544482.78 |  | 2914.0764 |  | 0
OE.5.6.17.1 | TUBERÍAS |  |  | 185386.87 |  | 2914.0764 |  | 0
OE.5.6.17.1.1 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.1.2 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.1.3 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.1.4 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.1.5 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.1.6 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 3/4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.1.7 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 4" VACÍO CLÍNICO | m | 33.3 | 18321.99 | 0 | 0 | 0% | 33.3
OE.5.6.17.1.8 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 2" VACÍO CLÍNICO | m | 77.27 | 28315.59 | 0 | 0 | 0% | 77.27
OE.5.6.17.1.9 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/2" VACÍO CLÍNICO | m | 141.94 | 15330.94 | 0 | 0 | 0% | 141.94
OE.5.6.17.1.10 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/4" VACÍO CLÍNICO | m | 105.32 | 16265.62 | 0 | 0 | 0% | 105.32
OE.5.6.17.1.11 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1" VACÍO CLÍNICO | m | 170.69 | 15281.88 | 0 | 0 | 0% | 170.69
OE.5.6.17.1.12 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 3/4" VACÍO CLÍNICO | m | 972.13 | 65550.73 | 23.88 | 1610.2284 | 2.456% | 948.25
OE.5.6.17.1.13 | PINTURA EN TUBERIA - SISTEMA DE VACIO CLINICO | m² | 46.7 | 2549.82 | 23.88 | 1303.848 | 51.13% | 22.82
OE.5.6.17.1.14 | EMBALADO DE TUBERIA CON PAPEL FILM - SISTEMA DE VACIO CLINICO | m | 1500.65 | 23770.3 | 0 | 0 | 0% | 1500.65
OE.5.6.17.2 | ACCESORIOS DE TUBERIA |  |  | 118467.66 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.17.2.1 | CODO DE COBRE DE 4" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.2 | CODO DE COBRE 2" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.3 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.4 | CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.5 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.6 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.7 | TEE DE COBRE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.8 | TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.9 | TEE DE COBRE 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.10 | TEE DE COBRE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.11 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.12 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" A 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.13 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.14 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.15 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" A 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.16 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.17 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.18 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/2" A 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.19 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.20 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.21 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.22 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.23 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.24 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.25 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.26 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.27 | UNION SIMPLE DE COBRE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.28 | UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/ 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.29 | UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/ 4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.30 | UNION SIMPLE DE COBRE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.31 | UNION SIMPLE DE COBRE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.2.32 | CODO DE COBRE DE 4" X 90° VACÍO CLÍNICO | und | 2 | 554.94 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.17.2.33 | CODO DE COBRE 2" X 90° VACÍO CLÍNICO | und | 10 | 2420.6 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.6.17.2.34 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° VACÍO CLÍNICO | und | 22 | 3541.34 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.5.6.17.2.35 | CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° VACÍO CLÍNICO | und | 17 | 2398.87 | 0 | 0 | 0% | 17
OE.5.6.17.2.36 | CODO DE COBRE 1" X 90° VACÍO CLÍNICO | und | 19 | 2326.74 | 0 | 0 | 0% | 19
OE.5.6.17.2.37 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° VACÍO CLÍNICO | und | 290 | 23904.7 | 0 | 0 | 0% | 290
OE.5.6.17.2.38 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 45° VACÍO CLÍNICO | und | 3 | 626.55 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.17.2.39 | CODO DE COBRE 1" X 45° VACÍO CLÍNICO | und | 2 | 228.08 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.17.2.40 | CODO DE COBRE 3/4" X 45° VACÍO CLÍNICO | und | 8 | 685.68 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.5.6.17.2.41 | TEE DE COBRE 2" VACÍO CLÍNICO | und | 7 | 3215.31 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.5.6.17.2.42 | TEE DE COBRE 1 1/2" VACÍO CLÍNICO | und | 7 | 2510.2 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.5.6.17.2.43 | TEE DE COBRE 1 1/4" VACÍO CLÍNICO | und | 12 | 3785.76 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.5.6.17.2.44 | TEE DE COBRE 1" VACÍO CLÍNICO | und | 45 | 9787.5 | 0 | 0 | 0% | 45
OE.5.6.17.2.45 | TEE DE COBRE 3/4" VACÍO CLÍNICO | und | 51 | 8546.07 | 0 | 0 | 0% | 51
OE.5.6.17.2.46 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" A 1 1/2" VACÍO CLÍNICO | und | 2 | 574.8 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.17.2.47 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" - 1 1/4" VACÍO CLÍNICO | und | 2 | 558.06 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.17.2.48 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" - 1" VACÍO CLÍNICO | und | 2 | 553.82 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.17.2.49 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" A 3/4" VACÍO CLÍNICO | und | 3 | 829.53 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.17.2.50 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4" VACÍO CLÍNICO | und | 3 | 595.05 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.17.2.51 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/2" - 1" VACÍO CLÍNICO | und | 3 | 627.27 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.17.2.52 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/2" A 3/4" VACÍO CLÍNICO | und | 5 | 988.45 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.17.2.53 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/4" - 1" VACÍO CLÍNICO | und | 4 | 502.36 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.17.2.54 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/4" - 3/4" VACÍO CLÍNICO | und | 10 | 1246.9 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.6.17.2.55 | REDUCCIÓN DE COBRE 1" - 3/4" VACÍO CLÍNICO | und | 46 | 5135.9 | 0 | 0 | 0% | 46
OE.5.6.17.2.56 | UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 2" VACÍO CLÍNICO | und | 10 | 3692.8 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.6.17.2.57 | UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 1 1/2" VACÍO CLÍNICO | und | 5 | 1318.1 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.17.2.58 | UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 1 1/4" VACÍO CLÍNICO | und | 4 | 713.56 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.17.2.59 | UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 1" VACÍO CLÍNICO | und | 5 | 751.5 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.17.2.60 | UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 3/4" VACÍO CLÍNICO | und | 225 | 28647 | 0 | 0 | 0% | 225
OE.5.6.17.2.61 | UNIÓN SIMPLE DE COBRE 2" VACÍO CLÍNICO | und | 3 | 890.85 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.17.2.62 | UNIÓN SIMPLE DE COBRE 1 1/ 2" VACÍO CLÍNICO | und | 13 | 2438.15 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.5.6.17.2.63 | UNIÓN SIMPLE DE COBRE 1 1/ 4" VACÍO CLÍNICO | und | 6 | 736.32 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.17.2.64 | UNIÓN SIMPLE DE COBRE 1" VACÍO CLÍNICO | und | 3 | 337.14 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.17.2.65 | UNIÓN SIMPLE DE COBRE 3/4" VACÍO CLÍNICO | und | 28 | 2797.76 | 0 | 0 | 0% | 28
OE.5.6.17.3 | VALVULAS |  |  | 18061.29 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.17.3.1 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.3.2 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1/2" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.3.3 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.3.4 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.3.5 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.3.6 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 2" VACÍO CLÍNICO | und | 3 | 1474.47 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.17.3.7 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1/2" VACÍO CLÍNICO | und | 13 | 5031.91 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.5.6.17.3.8 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1/4" VACÍO CLÍNICO | und | 6 | 1696.02 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.17.3.9 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1" VACÍO CLÍNICO | und | 3 | 1163.49 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.17.3.10 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 3/4" VACÍO CLÍNICO | und | 28 | 8695.4 | 0 | 0 | 0% | 28
OE.5.6.17.4 | EQUIPAMIENTO ESPECIAL |  |  | 222566.96 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.17.4.1 | COLGADOR PARA TUBERÍA SEGÚN PLANO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.17.4.2 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PARED | und | 16 | 1180.64 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.5.6.17.4.3 | CENTRAL DUPLEX DE VACÍO: 14.9 KW-3F-220V CON CAPACIDAD DE 3879 LPM @19"Hg. | und | 1 | 159860 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.17.4.4 | SALIDA PARA VACIO CLINICO DE 3/8" | und | 103 | 52736 | 0 | 0 | 0% | 103
OE.5.6.17.4.5 | JUNTA FLEXIBLES DE 2" , 1M | und | 2 | 1459.82 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.17.4.6 | JUNTA FLEXIBLES DE 1 1/2" , 1M | und | 6 | 2771.46 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.17.4.7 | JUNTA FLEXIBLES DE 1 1/4" , 1M | und | 1 | 417.91 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.17.4.8 | JUNTA FLEXIBLES DE 1" , 1M | und | 2 | 779.82 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.17.4.9 | JUNTA FLEXIBLES DE 3/4" , 1M | und | 2 | 439.82 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.17.4.10 | SALIDA PARA ALARMA AUDIOVISUAL DE VACIO CLÍNICO | und | 6 | 694.2 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.17.4.11 | PRUEBAS CRUZADAS Y DE HERMETICIDAD. | glb | 1 | 2227.29 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO |  |  | 6364250 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.18.1 | CAMARAS FRIGORIFICAS |  |  | 266250 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.18.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE CONGELACIÓN PARA PESCADOS ( VOLUMEN 7 M3, TEMPERATURA MAX. -20°C, POTENCIA DE REFRIGERACIÓN MÍNIMA 6280 BTU/H). | und | 1 | 53250 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE CONGELACIÓN PARA PRODUCTOS CONGELADOS ( VOLUMEN 7 M3,TEMPERATURA MAX. -20°C, POTENCIA DE REFRIGERACIÓN MÍNIMA 6280 BTU/H). | und | 1 | 53250 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE CONGELACIÓN PARA PRODUCTOS CARNICOS ( VOLUMEN 7.44 M3, TEMPERATURA MAX. -20°C, POTENCIA DE REFRIGERACIÓN MÍNIMA 9800 BTU/H). | und | 1 | 53250 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE CONSERVACIÓN PARA LACTEOS ( VOLUMEN 6.66 M3, TEMPERATURA MAX 2°C, POTENCIA DE REFRIGERACIÓN MÍNIMA 3050 BTU/H). | und | 1 | 53250 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE CONSERVACIÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS ( VOLUMEN 8.14 M3, TEMPERATURA MAX. 2°C, VOLUMEN 7.32 M3, POTENCIA DE REFRIGERACIÓN MÍNIMA 9900 BTU/H). | und | 1 | 53250 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2 | UMAS AL 100% DE AIRE EXTERIOR |  |  | 4898000 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.18.2.1 | UMA SALA DE OPERACION GINECOLOGIA; 1884 CFM | und | 1 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.2 | UMA SALA DE OPERACION MULTIFUNCIONAL | und | 1 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.3 | UMA SALA MULTIFUNCIONAL 01 | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.4 | UMA SALA MULTIFUNCIONAL 02 | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.5 | UMA SALA MULTIFUNCIONAL 03 | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.6 | UMA SALA MULTIFUNCIONAL 04 | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.7 | UMA SALA MULTIFUNCIONAL 05 | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.8 | UMA SALA MULTIFUNCIONAL 06 | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.9 | UMA SALA MULTIFUNCIONAL 07 | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.10 | UMA SALA MULTIFUNCIONAL 08 | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.11 | UMA SALA MULTIFUNCIONAL 09 | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.12 | UMA SALA MULTIFUNCIONAL 10 | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.13 | UMA SALA MULTIFUNCIONAL 11 | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.14 | UMA LABORATORIO | und | 1 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.15 | UMA SALA DE ESTERILIZACIONES | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.16 | UMA SALA ANESTESICA | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.17 | UMA SALA ECOGRAFIA GENERAL | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.18 | UMA ALMACEN DE MATERIAL ESTERIL | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.19 | UMA SALAS DE HOSPITALIZACION 01 (VARONES) | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.20 | UMA SALAS DE HOSPITALIZACION 02 (OBST./MUJERES) | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.21 | UMA SALAS DE HOSPITALIZACION 03 (GINEC./OBST.) | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.22 | UMA SALAS DE HOSPITALIZACION 04 (GINEC.) | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.23 | UMA SALAS DE HOSPITALIZACION 05 (M.I. MUJERES) | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.24 | UMA SALAS DE HOSPITALIZACION 05 (PEDIATRIA) | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.25 | UMA SALAS DE HOSPITALIZACION 06 (ADOLESCENTES) | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.26 | UMA SALAS DE HOSPITALIZACION 07 (CIR. MUJERES) | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.27 | UMA SALAS DE HOSPITALIZACION 08 (CIR. VARONES) | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.28 | UMA SALAS DE HOSPITALIZACION 09 (CIRUJIA AISLADOS) | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.29 | UMA SALA DE OBSERVACIONES | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.30 | UMA UNIDAD VIGILANCIA INTENSIVA | und | 1 | 144000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.2.31 | DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR 24"x24" | glb | 2 | 560000 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.18.3 | HUMIFICADORES |  |  | 1200000 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.18.3.1 | HUMIFICADOR SALA DE OPERACION GINECOLOGIA | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.2 | HUMIFICADOR SALA DE OPERACION MULTIFUNCIONAL | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.3 | HUMIFICADOR SALA MULTIFUNCIONAL 01 | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.4 | HUMIFICADOR SALA MULTIFUNCIONAL 02 | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.5 | HUMIFICADOR SALA MULTIFUNCIONAL 03 | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.6 | HUMIFICADOR SALA MULTIFUNCIONAL 04 | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.7 | HUMIFICADOR SALA MULTIFUNCIONAL 05 | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.8 | HUMIFICADOR SALA MULTIFUNCIONAL 06 | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.9 | HUMIFICADOR SALA MULTIFUNCIONAL 07 | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.10 | HUMIFICADOR SALA MULTIFUNCIONAL 08 | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.11 | HUMIFICADOR SALA MULTIFUNCIONAL 09 | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.12 | HUMIFICADOR SALA MULTIFUNCIONAL 10 | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.13 | HUMIFICADOR SALA MULTIFUNCIONAL 11 | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.14 | HUMIFICADOR LABORATORIO | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.15 | HUMIFICADOR SALA DE ESTERILIZACIONES | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.16 | HUMIFICADOR SALA ANESTESICA | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.17 | HUMIFICADOR SALA ECOGRAFIA GENERAL | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.18 | HUMIFICADOR ALMACEN DE MATERIAL ESTERIL | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.19 | HUMIFICADOR SALAS DE HOSPITALIZACION 01 (VARONES) | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.20 | HUMIFICADOR SALAS DE HOSPITALIZACION 02 (OBST./MUJERES) | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.21 | HUMIFICADOR SALAS DE HOSPITALIZACION 03 (GINEC./OBST.) | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.22 | HUMIFICADOR SALAS DE HOSPITALIZACION 04 (GINEC.) | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.23 | HUMIFICADOR SALAS DE HOSPITALIZACION 05 (M.I. MUJERES) | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.24 | HUMIFICADOR SALAS DE HOSPITALIZACION 06 (PEDIATRIA) | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.25 | HUMIFICADOR SALAS DE HOSPITALIZACION 07 (ADOLESCENTES) | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.26 | HUMIFICADOR SALAS DE HOSPITALIZACION 08 (CIR. MUJERES) | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.27 | HUMIFICADOR SALAS DE HOSPITALIZACION 09 (CIR. VARONES) | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.28 | HUMIFICADOR SALAS DE HOSPITALIZACION 10 (CIRUJIA AISLADOS) | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.29 | HUMIFICADOR SALA DE OBSERVACIONES | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.18.3.30 | HUMIFICADOR UNIDAD VIGILANCIA INTENSIVA | und | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.19 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL |  |  | 375630.82 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.19.1 | TUBERÍAS |  |  | 39868.84 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.19.1.1 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 2 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.1.2 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.1.3 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.1.4 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 3/4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.1.5 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 2 1/2" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | m | 30.48 | 6336.79 | 0 | 0 | 0% | 30.48
OE.5.6.19.1.6 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/4" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | m | 72.23 | 11155.2 | 0 | 0 | 0% | 72.23
OE.5.6.19.1.7 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | m | 93.04 | 8329.87 | 0 | 0 | 0% | 93.04
OE.5.6.19.1.8 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 3/4" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | m | 114.55 | 8556.89 | 0 | 0 | 0% | 114.55
OE.5.6.19.1.9 | PINTURA EN TUBERIA - SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | m² | 10.53 | 574.94 | 0 | 0 | 0% | 10.53
OE.5.6.19.1.10 | EMBALADO DE TUBERIA CON PAPEL FILM - SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | m | 310.3 | 4915.15 | 0 | 0 | 0% | 310.3
OE.5.6.19.2 | ACCESORIOS DE TUBERIA |  |  | 19932.45 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.19.2.1 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.2 | CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.3 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.4 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.5 | TEE DE COBRE 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.6 | TEE DE COBRE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.7 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.8 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" A 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.9 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.10 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/4" A 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.11 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.12 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1 1/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.13 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.14 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.15 | UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/ 4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.16 | UNION SIMPLE DE COBRE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.17 | UNION SIMPLE DE COBRE DE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.2.18 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 3 | 482.91 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.19.2.19 | CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 10 | 1411.1 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.6.19.2.20 | CODO DE COBRE 1" X 90° AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 19 | 2326.74 | 0 | 0 | 0% | 19
OE.5.6.19.2.21 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 34 | 2802.62 | 0 | 0 | 0% | 34
OE.5.6.19.2.22 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 45° AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 3 | 626.55 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.19.2.23 | CODO DE COBRE 1" X 45° AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 2 | 228.08 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.19.2.24 | CODO DE COBRE 3/4" X 45° AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 8 | 685.68 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.5.6.19.2.25 | TEE DE COBRE 1 1/4" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 4 | 1261.92 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.19.2.26 | TEE DE COBRE 1" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 6 | 1305 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.19.2.27 | TEE DE COBRE 3/4" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 2 | 335.14 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.19.2.28 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" A 3/4" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 2 | 553.02 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.19.2.29 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/4" - 1" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 2 | 251.18 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.19.2.30 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/4" A 3/4" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 2 | 249.38 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.19.2.31 | REDUCCIÓN DE COBRE 1" - 3/4" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 7 | 781.55 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.5.6.19.2.32 | UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 1 1/4" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 10 | 1783.9 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.6.19.2.33 | UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 1" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 5 | 751.5 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.19.2.34 | UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 3/4" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 18 | 2291.76 | 0 | 0 | 0% | 18
OE.5.6.19.2.35 | UNIÓN SIMPLE DE COBRE 1 1/ 4" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 3 | 368.16 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.19.2.36 | UNIÓN SIMPLE DE COBRE 1" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 3 | 337.14 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.19.2.37 | UNIÓN SIMPLE DE COBRE DE 3/4" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 11 | 1099.12 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.5.6.19.3 | VALVULAS |  |  | 5371.79 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.19.3.1 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1 /4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.3.2 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.3.3 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 3/4" | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.3.4 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1 /4" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 5 | 1413.35 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.19.3.5 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 3 | 1163.49 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.19.3.6 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 3/4" AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 9 | 2794.95 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.5.6.19.4 | EQUIPAMIENTO ESPECIAL |  |  | 310457.74 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.19.4.1 | COLGADOR PARA TUBERÍA SEGÚN PLANO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.5.6.19.4.2 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PARED | und | 16 | 1180.64 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.5.6.19.4.3 | CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 50.4 SCFM | und | 1 | 301860 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.19.4.4 | SALIDA PARA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL DE 3/8" | pto | 5 | 2431.6 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.5.6.19.4.5 | JUNTA FLEXIBLES DE 1 1/4" , 1M | und | 2 | 835.82 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.19.4.6 | JUNTA FLEXIBLES DE 1" , 1M | und | 3 | 1169.73 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.19.4.7 | JUNTA FLEXIBLES DE 3/4" , 1M | und | 2 | 439.82 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.5.6.19.4.8 | SALIDA PARA ALARMA AUDIOVISUAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | pto | 3 | 312.84 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.19.4.9 | PRUEBAS CRUZADAS Y DE HERMETICIDAD. | glb | 1 | 2227.29 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.20 | SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE |  |  | 245838.07 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.20.1 | SISTEMA DE DUCTOS Y ACCESORIOS - ESTACIONAMIENTO |  |  | 200549.34 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.20.1.1 | EXTRACTOR CENTRIFUGO 13536 CFM UL/FM | glb | 1 | 15954.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.20.1.2 | DUCTOS Y ACCESORIOS | kg | 3813 | 149164.56 | 0 | 0 | 0% | 3813
OE.5.6.20.1.3 | REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE | m² | 1.84 | 3274.65 | 0 | 0 | 0% | 1.84
OE.5.6.20.1.4 | DAMPER MOTORIZADO CORTAFUEGO | und | 16 | 24551.52 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.5.6.20.1.5 | SENSOR DE NIVEL DE MONOXIDO DE CARBONO | und | 6 | 1724.82 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.20.1.6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE HVAC | glb | 1 | 946.46 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.20.1.7 | PRUEBAS, BALANCEO Y ARRANQUE DEL SISTEMA | glb | 1 | 4932.4 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.20.2 | FILTROS |  |  | 22773.8 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.20.2.1 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (13536 CFM) | glb | 1 | 22773.8 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.20.3 | EQUIPOS CENTRIFUGOS |  |  | 22514.93 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.20.3.1 | TABLERO ELECTRICO PARA EQUIPOS INCL. VARIADOR DE FRECUENCIA | glb | 1 | 22514.93 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.21 | SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS |  |  | 373198.03 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.21.1 | EQUIPOS CENTRIFUGOS |  |  | 37541.6 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.21.1.1 | INYECTOR CENTRIFUGO 14480 CFM | und | 4 | 12379.72 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.21.1.2 | DAMPER DE ALIVIO BAROMÉTRICO 32 PLG X 32 PLG - 12965 CFM | und | 4 | 25161.88 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.21.2 | CONDUCTOS, REJILLAS Y ACCESORIOS |  |  | 263496.68 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.21.2.1 | DUCTOS Y ACCESORIOS DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS | kg | 5002 | 249999.96 | 0 | 0 | 0% | 5002
OE.5.6.21.2.2 | REJILLAS DE INYECCION CON DAMPER CORTAFUERGO 450*450MM | und | 12 | 3064.32 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.5.6.21.2.3 | REJILLAS DE INYECCION CON DAMPER CORTAFUERGO 600*600MM | und | 3 | 952.08 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.21.2.4 | REJILLAS DE INYECCION CON DAMPER CORTAFUERGO 1200*800MM | und | 4 | 1537.44 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.21.2.5 | SENSOR DE PRESIÓN | und | 4 | 1913.88 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.21.2.6 | SENSOR DE HUMO | und | 20 | 6029 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.5.6.21.3 | FILTROS |  |  | 279.75 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.21.3.1 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (14480 CFM) | und | 1 | 279.75 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.21.4 | OTROS |  |  | 71880 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.21.4.1 | TABLERO ELECTRICO | glb | 4 | 53000 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.21.4.2 | PRUEBAS Y BALANCEO | glb | 4 | 18880 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.22 | SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ANESTÉSICOS |  |  | 80000 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.22.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE GASES ANESTÉSICOS | und | 1 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD LÍNEA CO2 |  |  | 77796.93 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.23.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD LÍNEA CO2 | und | 1 | 60000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.23.2 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 3/4" CO2 | m | 107.45 | 9394.35 | 0 | 0 | 0% | 107.45
OE.5.6.23.3 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1/2" CO2 | m | 1.6 | 116.22 | 0 | 0 | 0% | 1.6
OE.5.6.23.4 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° CO2 | und | 25 | 1950 | 0 | 0 | 0% | 25
OE.5.6.23.5 | CODO DE COBRE 3/4" X 45° CO2 | und | 3 | 243.84 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.6.23.6 | TEE DE COBRE 3/4" CO2 | und | 4 | 656.8 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.5.6.23.7 | REDUCCION DE 3/4" A 1/2" | und | 1 | 92.45 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.5.6.23.8 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 3/4" CO2 | und | 12 | 1474.68 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.5.6.23.9 | UNION SIMPLE DE COBRE 3/4" CO2 | und | 21 | 2005.29 | 0 | 0 | 0% | 21
OE.5.6.23.10 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 3/4" OXIGENO | und | 6 | 1863.3 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.5.6.24 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  | 37707.5 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.24.1 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA INSTALACIONES MECÁNICAS | glb | 1 | 37707.5 | 0 | 0 | 0% | 1 | CORREGIR PARTIDAS
OE.5.6.25 | SISTEMAS DE SUJECION PARA INTALACIONES MECANICAS |  |  | 181851.2 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.25.1 | SUJECION DE INSTALACION DE GASES MEDICINALES |  |  | 181851.2 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.25.1.1 | SOPORTE PARA TUBERIAS EN TECHO | und | 1613 | 127023.75 | 0 | 0 | 0% | 1613
OE.5.6.25.1.2 | ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 4'' | und | 21 | 649.95 | 0 | 0 | 0% | 21
OE.5.6.25.1.3 | ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 2'' | und | 172 | 4807.4 | 0 | 0 | 0% | 172
OE.5.6.25.1.4 | ABRAZADERA PARA TUBERIA 1 1/2'' | und | 88 | 2415.6 | 0 | 0 | 0% | 88
OE.5.6.25.1.5 | ABRAZADERA PARA TUBERA 1 1/4'' | und | 122 | 3287.9 | 0 | 0 | 0% | 122
OE.5.6.25.1.6 | ABRAZADERA PARA TUBERIA 1'' | und | 231 | 6340.95 | 0 | 0 | 0% | 231
OE.5.6.25.1.7 | ABRAZADERA PARA TUBERIA 3/4'' | und | 704 | 18761.6 | 0 | 0 | 0% | 704
OE.5.6.25.1.8 | ABRAZADERA PARA TUBERIA 2 1/2'' | und | 17 | 492.15 | 0 | 0 | 0% | 17
OE.5.6.25.1.9 | ABRAZADERA PARA TUBERIA 1/2'' | und | 254 | 6540.5 | 0 | 0 | 0% | 254
OE.5.6.25.1.10 | COLGADOR TIPO GOTA Ø 1/2'' | und | 50 | 2069 | 0 | 0 | 0% | 50
OE.5.6.25.1.11 | COLGADOR TIPO GOTA Ø 3/4'' | und | 75 | 3178.5 | 0 | 0 | 0% | 75
OE.5.6.25.1.12 | COLGADOR TIPO GOTA Ø 1'' | und | 30 | 1232.1 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.5.6.25.1.13 | COLGADOR TIPO GOTA Ø 1 1/4'' | und | 30 | 1301.4 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.5.6.25.1.14 | COLGADOR TIPO GOTA Ø 1 1/2'' | und | 20 | 907.6 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.5.6.25.1.15 | COLGADOR TIPO GOTA Ø 2'' | und | 40 | 1815.2 | 0 | 0 | 0% | 40
OE.5.6.25.1.16 | COLGADOR TIPO GOTA Ø 2 1/2'' | und | 10 | 453.8 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.6.25.1.17 | COLGADOR TIPO GOTA Ø 4'' | und | 10 | 573.8 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.5.6.26 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  | 88521.8 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.26.1 | ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | kg | 142777.1 | 31410.96 | 0 | 0 | 0% | 142777.1 | CORREGIR PARTIDAS
OE.5.6.26.2 | ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO ALMACEN - OBRA | kg | 142777.1 | 57110.84 | 0 | 0 | 0% | 142777.1 | CORREGIR PARTIDAS
OE.5.6.27 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  | 3528 |  | 0 |  | 0
OE.5.6.27.1 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS | kg | 2400 | 3528 | 0 | 0 | 0% | 2400 | CORREGIR PARTIDAS
OE.5.7 | OTROS |  |  | 735792.14 |  | 0 |  | 0
OE.5.7.1 | TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO, VACIO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL. | und | 3 | 1810.2 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.7.2 | TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO Y VACIO. | und | 3 | 1750.2 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.7.3 | TOMA MURAL TIPO 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.7.4 | TOMA MURAL TIPO 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.7.5 | TOMA MURAL TIPO 3 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.7.6 | TOMA MURAL TIPO 4 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.7.7 | TOMA MURAL TIPO 5 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.7.8 | TOMA MURAL TIPO 6 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.5.7.9 | ALARMA AUDIOVISUAL PARA SISTEMA DE OXIGENO, VACIO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 3 | 11610.87 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.7.10 | ALARMA AUDIOVISUAL PARA SISTEMA DE OXIGENO Y VACIO. | und | 3 | 10620.87 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.5.7.11 | PANEL CABECERO HOSPITALARIO D-225A | und | 45 | 450000 | 0 | 0 | 0% | 45 | CORREGIR PARTIDAS
OE.5.7.12 | PANEL CABECERO HOSPITALARIO D-225B | und | 4 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 4 | CORREGIR PARTIDAS
OE.5.7.13 | PANEL CABECERO HOSPITALARIO D-226A | und | 11 | 110000 | 0 | 0 | 0% | 11 | CORREGIR PARTIDAS
OE.5.7.14 | PANEL CABECERO HOSPITALARIO D-226B | und | 5 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 5 | CORREGIR PARTIDAS
OE.5.7.15 | PANEL CABECERO HOSPITALARIO D-226C | und | 4 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 4 | CORREGIR PARTIDAS
OE.5.7.16 | PANEL CABECERO HOSPITALARIO D-228 | und | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0% | 2 | CORREGIR PARTIDAS
OE.6 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES |  |  | 15740826.25 |  | 724751.4237 |  | 0
OE.6.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS |  |  | 617915.14 |  | 0 |  | 0
OE.6.1.1 | CABLES EN TUBERÍAS |  |  | 617915.14 |  | 0 |  | 0
OE.6.1.1.1 | Cable S/FTP categoria 7A Clase FA 1000 MHz | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.1.1.2 | Cable UTP categoria 5E | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.1.1.3 | Cable HDMI X 10 m | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.1.1.4 | Cable USB x 10m | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.1.1.5 | Cable FPL 2X18 AWG | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.1.1.6 | Cable FPL 2X16 AWG | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.1.1.7 | Cable de audio 2x16 AWG libre de halogeno | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.1.1.8 | Cable para micrófono | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.1.1.9 | Cable coaxial RG8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.1.1.10 | Cable coaxial RG6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.1.1.11 | Cable de Fibra Optica Multimodo OM4 de 12 hilos | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.1.1.12 | Cable de Cu desnudo de 25 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.1.1.13 | TENDIDO CABLE S/FTP CATEGORIA 7A CLASE FA 1000 MHz | m | 52633.33 | 395276.31 | 0 | 0 | 0% | 52633.33
OE.6.1.1.14 | TENDIDO CABLE UTP CATEGORIA 5E | m | 2641.6 | 11702.29 | 0 | 0 | 0% | 2641.6
OE.6.1.1.15 | TENDIDO CABLE HDMI X 10 M | und | 24 | 1789.44 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.6.1.1.16 | TENDIDO CABLE FPL 2X18 AWG | m | 4738.6 | 18338.38 | 0 | 0 | 0% | 4738.6
OE.6.1.1.17 | TENDIDO CABLE FPL 2X16 AWG | m | 2876.14 | 14668.31 | 0 | 0 | 0% | 2876.14
OE.6.1.1.18 | TENDIDO CABLE DE AUDIO 2X16 AWG LIBRE DE HALOGENO | m | 2275.61 | 8806.61 | 0 | 0 | 0% | 2275.61
OE.6.1.1.19 | TENDIDO CABLE PARA MICRÓFONO | m | 10 | 108.4 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.6.1.1.20 | TENDIDO CABLE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM4 DE 12 HILOS | m | 3655.2 | 167225.4 | 0 | 0 | 0% | 3655.2
OE.6.2 | CANALES, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS |  |  | 1156691.13 |  | 623057.4837 |  | 0
OE.6.2.1 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.2.2 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.2.3 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 de 25 mm | m | 0 | 0 | 13 | 96.2 | DEDUCTIVO | -13
OE.6.2.4 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 de 20 mm | m | 0 | 0 | 3 | 20.79 | DEDUCTIVO | -3
OE.6.2.5 | Curva PVC SAP NTP 399.006 de 100 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.2.6 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.2.7 | Curva PVC SAP NTP 399.006 de 25 mm | und | 0 | 0 | 8 | 51.44 | DEDUCTIVO | -8
OE.6.2.8 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 0 | 0 | 2 | 9.78 | DEDUCTIVO | -2
OE.6.2.9 | Union PVC SAP NTP 399.006 de 100 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.2.10 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.2.11 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.2.12 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 0 | 0 | 1 | 4.22 | DEDUCTIVO | -1
OE.6.2.13 | Conector PVC SAP NTP 399.006 de 100 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.2.14 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.2.15 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.2.16 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.2.17 | Tubería conduit EMT de 25 mm | m | 0 | 0 | 620.87 | 9735.2416 | DEDUCTIVO | -620.87
OE.6.2.18 | Tubería conduit EMT de 20 mm | m | 0 | 0 | 629.55 | 8857.7685 | DEDUCTIVO | -629.55
OE.6.2.19 | Curva Conduit EMT de 25 mm | und | 0 | 0 | 162 | 2723.22 | DEDUCTIVO | -162
OE.6.2.20 | Curva Conduit EMT de 20 mm | und | 0 | 0 | 81 | 533.79 | DEDUCTIVO | -81
OE.6.2.21 | Unión Conduit EMT de 25mm | und | 0 | 0 | 165 | 6012.6 | DEDUCTIVO | -165
OE.6.2.22 | Unión Conduit EMT de 20mm | und | 0 | 0 | 237 | 5408.34 | DEDUCTIVO | -237
OE.6.2.23 | Conector CONDUIT EMT de 25 mm | und | 0 | 0 | 631 | 8253.48 | DEDUCTIVO | -631
OE.6.2.24 | Conector CONDUIT EMT de 20 mm | und | 0 | 0 | 545 | 4528.95 | DEDUCTIVO | -545
OE.6.2.25 | Bandeja tipo malla de 105x300x3000mm electrozincado, aterrado y con accesorios de instalacion. | m | 0 | 0 | 253.4 | 83989.43 | DEDUCTIVO | -253.4
OE.6.2.26 | Tubería conduit EMT Flexible de 20 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.2.27 | Prensaestopa para tubo PVC flexible de 20 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.2.28 | Bandeja tipo malla de 105x100x3000mm electrozincado, aterrado y con accesorios de instalación. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0 | CORREGIR METRADO VALORIZADO A CERO
OE.6.2.29 | Riel unistrut 41 X 21 X 1.5mm X 2.4m | und | 0 | 0 | 14.58 | 3551.5422 | DEDUCTIVO | -14.58
OE.6.2.30 | Abrazadera de 3/4" | und | 0 | 0 | 198 | 2641.32 | DEDUCTIVO | -198
OE.6.2.31 | Abrazadera de 1" | und | 0 | 0 | 4 | 54.16 | DEDUCTIVO | -4
OE.6.2.32 | Abrazadera unistrut de 3/4" | und | 0 | 0 | 180.3 | 2567.472 | DEDUCTIVO | -180.3
OE.6.2.33 | Abrazadera unistrut de 1" | und | 0 | 0 | 260 | 3910.4 | DEDUCTIVO | -260
OE.6.2.34 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 10966.02 | 15791.07 | 2404.43 | 3462.3792 | 21.93% | 8561.59
OE.6.2.35 | SISTEMA DE FIJACION Y SUSPENSION PARA BANDEJA PORTACABLE DE 100MM | und | 150 | 2295 | 0 | 0 | 0% | 150
OE.6.2.36 | BANDEJA PORTACABLES ELECTROZINCADO TIPO MALLA DE 105X100X3000MM | m | 180 | 28024.2 | 0 | 0 | 0% | 180
OE.6.2.37 | PROTECCION TEMPORAL CON FILM DE BANDEJA PORTACABLES DE 100MM | m | 180 | 599.4 | 0 | 0 | 0% | 180
OE.6.2.38 | SISTEMA DE SUJECIÓN PARA BANDEJA PORTACABLES DE 300MM | und | 968 | 31982.72 | 472 | 15594.88 | 48.76% | 496
OE.6.2.39 | BANDEJA PORTACABLES ELECTROZINCADO TIPO MALLA DE 105X300X3000MM | m | 1262.41 | 383482.29 | 713.24 | 216660.9148 | 56.5% | 549.17
OE.6.2.40 | PROTECCION TEMPORAL CON FILM DE BANDEJA PORTACABLES DE 300 MM | m | 1162 | 5054.7 | 340.97 | 1483.2195 | 29.34% | 821.03
OE.6.2.41 | ATERRAMIENTO PARA BANDEJA PORTACABLE | m | 1342 | 48566.98 | 0 | 0 | 0% | 1342
OE.6.2.42 | PICADO Y CORTE DE MUROS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC | m | 140 | 1345.4 | 49 | 470.89 | 35% | 91
OE.6.2.43 | TUBERIA ELECTRICA PVC SAP DE 100 MM | m | 68.32 | 2999.25 | 0 | 0 | 0% | 68.32
OE.6.2.44 | TUBERIA ELECTRICA PVC SAP DE 50 MM | m | 100.12 | 1966.36 | 0 | 0 | 0% | 100.12
OE.6.2.45 | TUBERIA ELECTRICA PVC SAP DE 25 MM | m | 2048.88 | 30815.16 | 0 | 0 | 0% | 2048.88
OE.6.2.46 | TUBERIA ELECTRICA PVC SAP DE 20 MM | m | 271.43 | 3862.45 | 0 | 0 | 0% | 271.43
OE.6.2.47 | CURVA ELECTRICA PVC SAP DE 100 MM | und | 8 | 654.72 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.6.2.48 | CURVA ELECTRICA PVC SAP DE 50 MM | und | 30 | 732.6 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.6.2.49 | CURVA ELECTRICA PVC SAP DE 25 MM | und | 873 | 7132.41 | 0 | 0 | 0% | 873
OE.6.2.50 | CURVA ELECTRICA PVC SAP DE 20 MM | und | 180 | 1270.8 | 0 | 0 | 0% | 180
OE.6.2.51 | UNION ELECTRICA PVC SAP DE 100 MM | und | 20 | 347.2 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.6.2.52 | UNIÓN ELECTRICA PVC SAP DE 50 MM | und | 30 | 278.1 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.6.2.53 | UNIÓN ELECTRICA PVC SAP DE 25 MM | und | 873 | 5107.05 | 0 | 0 | 0% | 873
OE.6.2.54 | UNIÓN ELECTRICA PVC SAP DE 20 MM | und | 86 | 494.5 | 0 | 0 | 0% | 86
OE.6.2.55 | CONECTOR ELECTRICO PVC SAP DE 100 MM | und | 20 | 347.2 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.6.2.56 | CONECTOR ELECTRICO PVC SAP DE 50 MM | und | 30 | 402.3 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.6.2.57 | CONECTOR ELECTRICO PVC SAP DE 25 MM | und | 873 | 5107.05 | 0 | 0 | 0% | 873
OE.6.2.58 | CONECTOR ELECTRICO PVC SAP DE 20 MM | und | 10 | 57.5 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.6.2.59 | TUBERÍA CONDUIT EMT Ø 25 MM | m | 4658 | 82306.86 | 1843.9 | 32581.713 | 39.59% | 2814.1
OE.6.2.60 | TUBERÍA CONDUIT EMT Ø 20 MM | m | 4966 | 73149.18 | 4033.53 | 59413.8969 | 81.22% | 932.47
OE.6.2.61 | CURVA CONDUIT EMT Ø 25 MM | und | 1755 | 14338.35 | 734 | 5996.78 | 41.82% | 1021
OE.6.2.62 | CURVA CONDUIT EMT Ø 20 MM | und | 3268 | 20490.36 | 1544 | 9680.88 | 47.25% | 1724
OE.6.2.63 | UNIÓN CONDUIT EMT Ø 25MM | und | 2355 | 13588.35 | 1040 | 6000.8 | 44.16% | 1315
OE.6.2.64 | UNIÓN CONDUIT EMT Ø 20MM | und | 2655 | 14496.3 | 3068 | 16751.28 | 115.6% | -413
OE.6.2.65 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25 MM | und | 2355 | 13329.3 | 1999 | 11314.34 | 84.88% | 356
OE.6.2.66 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 20 MM | und | 5268 | 28763.28 | 4585 | 25034.1 | 87.03% | 683
OE.6.2.67 | TUBERÍA CONDUIT EMT FLEXIBLE Ø 20 MM | m | 1918.5 | 18628.64 | 0 | 0 | 0% | 1918.5
OE.6.2.68 | TUBERÍA CONDUIT EMT FLEXIBLE Ø 25 MM | m | 700 | 8232 | 0 | 0 | 0% | 700
OE.6.2.69 | PRENSAESTOPA PARA TUBO EMT FLEXIBLE Ø 20 MM | und | 2558 | 19696.6 | 0 | 0 | 0% | 2558
OE.6.2.70 | PRENSAESTOPA PARA TUBO EMT FLEXIBLE Ø 25 MM | und | 680 | 7296.4 | 0 | 0 | 0% | 680
OE.6.2.71 | PROTECCION TEMPORAL DE TUBERIA CONDUIT CON FILM | m | 9624 | 12126.24 | 2226.6 | 2805.516 | 23.14% | 7397.4
OE.6.2.72 | SISTEMA DE FIJACION CON ABRAZADERA Ø 1" | und | 2347 | 40861.27 | 1115 | 19412.15 | 47.51% | 1232
OE.6.2.73 | SISTEMA DE FIJACION CON ABRAZADERA Ø 3/4" | und | 3742 | 64362.4 | 195 | 3354 | 5.211% | 3547
OE.6.2.74 | SISTEMA DE FIJACION CON RIEL UNISTRUT h=2.1 cm | und | 2356 | 48510.04 | 989 | 20363.51 | 41.98% | 1367
OE.6.2.75 | SISTEMA DE FIJACION CON RIEL UNISTRUT h=4.1 cm | und | 2857 | 59797.01 | 763 | 15969.59 | 26.71% | 2094
OE.6.2.76 | ABRAZADERA UNISTRUT Ø 1" | und | 951 | 5582.37 | 960 | 5635.2 | 100.9% | -9
OE.6.2.77 | ABRAZADERA UNISTRUT Ø 3/4" | und | 2169 | 10975.14 | 1605 | 8121.3 | 74% | 564
OE.6.2.78 | TUBERIA ELECTRICA PVC SAP Ø 50 MM SOTERRADA | m | 15.6 | 200.77 | 0 | 0 | 0% | 15.6
OE.6.2.79 | TUBERIA ELECTRICA PVC SAP Ø 40 MM SOTERRADA | m | 15.6 | 173.16 | 0 | 0 | 0% | 15.6
OE.6.2.80 | TUBERIA ELECTRICA PVC SAP Ø 25 MM SOTERRADA | m | 15.6 | 131.66 | 0 | 0 | 0% | 15.6
OE.6.2.81 | ACCESORIO PARA CONEXION A TUBERIA EN BANDEJA | m³ | 520 | 6630 | 0 | 0 | 0% | 520
OE.6.2.82 | ACCESORIO PARA BAJADA DE CABLES EN BANDEJA | und | 140 | 3866.8 | 0 | 0 | 0% | 140
OE.6.2.83 | RETIRO DE PROTECCION TEMPORAL EN BANDEJA PORTACALBES | und | 1342 | 1395.68 | 0 | 0 | 0% | 1342
OE.6.2.84 | RETIRO DE PROTECCION TEMPORAL DE TUBERIA CONDUIT | und | 9624 | 9046.56 | 0 | 0 | 0% | 9624
OE.6.3 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  | 174449.25 |  | 7813.23 |  | 0
OE.6.3.1 | Salida de datos categoria 7A simple | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.2 | Salida de datos categoria 7A Doble | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.3 | Salida para TV | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.4 | Salida HDMI/USB | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.5 | Salida sensor de humo | pto | 0 | 0 | 131 | 4345.27 | DEDUCTIVO | -131
OE.6.3.6 | Salida sensor de humo sobre falso cielo raso | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.7 | Salida sensor de temperatura | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.8 | Salida para sensor de aniego | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.9 | Salida de sensor optico termico | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.10 | Salida Estación Manual | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.11 | Salida sirena con luz estrobo | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.12 | Salida sirena de alarma contra incendio | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.13 | Salida panel de alarma de incendio | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.14 | salida unidad de control | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.15 | Salida parlante | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.16 | Salida para control de volumen | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.17 | Salida microfono/audio | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.18 | Salida consola amplificada | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.19 | Salida radio trasceptor VHF/HF | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.20 | Salida para telefono de bomberos | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.21 | Salida terminal de habitación | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.22 | Salida pulsador de cama | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.23 | Salida pulsador de baño | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.24 | Salida pulsador de piso | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.25 | Salida lampara de pasillo | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.26 | Salida de datos Cat. 7A simple | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.27 | Salida de datos Cat. 7A doble | pto | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.3.28 | SALIDA HDMI | und | 48 | 1586.88 | 0 | 0 | 0% | 48
OE.6.3.29 | PUNTO HDMI- FACEPLATE | pto | 24 | 2403.84 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.6.3.30 | PUNTO HDMI - FACE PLATE TIPO CEPILLO | pto | 24 | 1443.84 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.6.3.31 | SALIDA PARA SENSOR DE HUMO | und | 558 | 10691.28 | 181 | 3467.96 | 32.44% | 377
OE.6.3.32 | SALIDA PARA SENSOR DE HUMO SOBRE FALSO CIELO RASO | und | 458 | 8775.28 | 0 | 0 | 0% | 458
OE.6.3.33 | SALIDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA | und | 4 | 76.64 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.6.3.34 | SALIDA SENSOR DE ANIEGO | und | 2 | 98.12 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.6.3.35 | SALIDA PARA SENSOR OPTICO TERMICO | und | 4 | 76.64 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.6.3.36 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | und | 45 | 1352.7 | 0 | 0 | 0% | 45
OE.6.3.37 | SALIDA PARA SIRENA CON LUZ ESTROBO | und | 45 | 1087.2 | 0 | 0 | 0% | 45
OE.6.3.38 | SALIDA PARA SIRENA DE ALARMA CONTRA INCENDIO | und | 6 | 144.96 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.6.3.39 | SALIDA PARA PANEL DE ALARMA DE INCENDIO | und | 1 | 48.3 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.3.40 | SALIDA PARA ANUNCIADOR REMOTO | und | 3 | 162.6 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.6.3.41 | SALIDA PARA PARLANTE | und | 235 | 5560.1 | 0 | 0 | 0% | 235
OE.6.3.42 | SALIDA CONTROL DE VOLUMEN | und | 4 | 120.24 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.6.3.43 | SALIDA PARA MICROFONO/AUDIO | und | 2 | 98.12 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.6.3.44 | PUNTO PARA MICROFONO/AUDIO - FACEPLATE | pto | 1 | 79.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.3.45 | PUNTO PARA MICROFONO/AUDIO - FACEPLATE TIPO CEPILLO | pto | 1 | 66.06 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.3.46 | SALIDA PARA CONSOLA AMPLIFICADA | und | 5 | 271 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.6.3.47 | SALIDA PARA RADIO TRASCEPTOR VHF/HF | und | 1 | 48.3 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.3.48 | PUNTO PARA RADIO TRASCEPTOR VHF/HF | und | 1 | 70.16 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.3.49 | SALIDA TELEFONO DE BOMBEROS | und | 9 | 406.8 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.6.3.50 | SALIDA PARA TERMINAL DE HABITACIÓN | und | 56 | 2531.2 | 0 | 0 | 0% | 56
OE.6.3.51 | SALIDA PARA PULSADOR DE CAMA | und | 78 | 3525.6 | 0 | 0 | 0% | 78
OE.6.3.52 | SALIDA PARA PULSADOR DE BAÑO | und | 38 | 1717.6 | 0 | 0 | 0% | 38
OE.6.3.53 | SALIDA PARA PULSADOR DE PISO | und | 2 | 90.4 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.6.3.54 | SALIDA PARA LAMPARA DE PASILLO | und | 43 | 1943.6 | 0 | 0 | 0% | 43
OE.6.3.55 | SALIDA DE DATOS CAT. 7A | und | 919 | 44295.8 | 0 | 0 | 0% | 919
OE.6.3.56 | PUNTO DE DATOS CAT 7A SIMPLE | pto | 695 | 64051.2 | 0 | 0 | 0% | 695
OE.6.3.57 | PUNTO DE DATOS CAT 7A DOBLE | pto | 224 | 21495.04 | 0 | 0 | 0% | 224
OE.6.3.58 | SALIDA BOTONERA TEMPORIZADOR | und | 3 | 129.87 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.6.4 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  | 10237.11 |  | 0 |  | 0
OE.6.4.1 | Excavacion de zanja para ducto enterrado 0.50 x 0.60 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.4.2 | Relleno y compactado con material propio 0.50 x0.60 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.4.3 | Buzon de Co Ao de 0.60x0.60x0.60 m | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.4.4 | BUZON DE COMUNICACIONES - EXCAVACIÓN MANUAL | m³ | 2.53 | 45.54 | 0 | 0 | 0% | 2.53
OE.6.4.5 | BUZON DE COMUNICACIONES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | und | 19.1 | 3638.55 | 0 | 0 | 0% | 19.1
OE.6.4.6 | BUZON DE COMUNICACIONES - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | und | 1.45 | 789.95 | 0 | 0 | 0% | 1.45
OE.6.4.7 | BUZON DE COMUNICACIONES - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | kg | 59.35 | 267.67 | 0 | 0 | 0% | 59.35
OE.6.4.8 | BUZON DE COMUNICACIONES - TAPA DE CONCRETO | und | 5 | 661.3 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.6.4.9 | EXCAVACION DE ZANJA PARA DUCTO SOTERRADO | und | 26.34 | 711.44 | 0 | 0 | 0% | 26.34
OE.6.4.10 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | und | 15.8 | 1270.48 | 0 | 0 | 0% | 15.8
OE.6.4.11 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | kg | 10.56 | 2043.15 | 0 | 0 | 0% | 10.56
OE.6.4.12 | SEÑALIZACION EN ZANJA PARA DUCTO SOTERRADO | und | 70.35 | 809.03 | 0 | 0 | 0% | 70.35
OE.6.5 | PATCH PANEL |  |  | 408275.37 |  | 0 |  | 0
OE.6.5.1 | Patch panel Cat 7A 48 puertos, incluye jack Cat 7A | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.5.2 | Patch panel Cat 7A 24 puertos, incluye jack Cat 7A | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.5.3 | Patch cord Cat 7A-Cat 6A de 7 pies - 3m | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.5.4 | Patch cord Cat 7A-Cat 6A de 3 pies - 1m | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.5.5 | Patch cord FO OM4 Multimodo 3 pies - 1m | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.5.6 | Patch Cord HDMI 3m | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.5.7 | Patch Cord HDMI 1m | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.5.8 | Bandeja de empalme para bandeja de FO ( incluye accesorios) | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.5.9 | Bandeja de fibra optica de 1 RU incluye patch panel y acopladores | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.5.10 | Etiquetas adhesivas de identificacion, señalizacion y ordenamiento para el area de Trabajo y Gabinete | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.5.11 | Certificacion de los puntos del cableado de datos Cat 7A | und | 992 | 63210.24 | 0 | 0 | 0% | 992
OE.6.5.12 | Certificación de los puntos de fibra óptica | und | 60 | 3930 | 0 | 0 | 0% | 60
OE.6.5.13 | Patch Cord CAT 7AX2m | und | 190 | 19000 | 0 | 0 | 0% | 190
OE.6.5.14 | PATCH PANEL CATEGORIA 7A 24 PUERTOS, INCLUYE JACK CAT 7A | und | 54 | 70418.7 | 0 | 0 | 0% | 54
OE.6.5.15 | PATCH CORD CATEGORIA 7A - CAT 6A X 1M | und | 1430 | 96167.5 | 0 | 0 | 0% | 1430
OE.6.5.16 | PATCH CORD CATEGORIA 7A - CAT 6A X 3M | und | 690 | 58111.8 | 0 | 0 | 0% | 690
OE.6.5.17 | PATCH CORD DE FIBRA OPTICA LC-LC X 1M | und | 40 | 3696.4 | 0 | 0 | 0% | 40
OE.6.5.18 | PATCH CORD DE FIBRA OPTICA LC-LC X 2M | und | 25 | 2610.25 | 0 | 0 | 0% | 25
OE.6.5.19 | BANDEJA PARA FIBRA OPTICA DE 12 PUERTOS | und | 16 | 40278.56 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.6.5.20 | BANDEJA PARA FIBRA OPTICA DE 24 PUERTOS | und | 3 | 12943.83 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.6.5.21 | BANDEJA PARA FIBRA OPTICA DE 48 PUERTOS | und | 1 | 9829.21 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.5.22 | ETIQUETAS ADHESIVAS DE IDENTIFICACION, SEÑALIZACION Y ORDENAMIENTO | und | 12394 | 18838.88 | 0 | 0 | 0% | 12394
OE.6.5.23 | EMPALME POR FUSION DE FIBRA OPTICA MM OM4 | pto | 1 | 9240 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.6 | RACK DE COMUNICACIONES |  |  | 623254.12 |  | 0 |  | 0
OE.6.6.1 | GABINETE DE COMUNICACION |  |  | 322873.16 |  | 0 |  | 0
OE.6.6.1.1 | Gabinete de comunicaciones de Piso de 42 RU c/accesorios de instalacion | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.6.1.2 | Gabinete de comunicaciones de Piso de 18 RU C/Accesorios de Instalación | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.6.1.3 | UPS de 2000VA rackeable | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.6.1.4 | Piso antiestatico conductivo | m² | 195.06 | 35110.8 | 0 | 0 | 0% | 195.06
OE.6.6.1.5 | GABINETE DE COMUNICACIONES DE PISO DE 42 RU | und | 10 | 235240 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.6.6.1.6 | GABINETE DE COMUNICACIONES DE PARED DE 18 RU | und | 2 | 27227.32 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.6.6.1.7 | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GABIENTE DE COMUNICACIONES | und | 1 | 25295.04 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.6.2 | SISTEMA INTEGRAL DE GABINETE |  |  | 300380.96 |  | 0 |  | 0
OE.6.6.2.1 | Sistema integral de gabinete de 42 RU con accesorio de instalacion | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.6.2.2 | Sistema de refrigeracion con condensador externo | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.6.2.3 | Servicio de instalacion, configuracion, capacitacion y puesta de funcionamiento | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.6.2.4 | SISTEMA INTEGRAL DE GABINETE DE 42 RU CON ACCESORIO DE INSTALACION | und | 4 | 82308 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.6.6.2.5 | SISTEMA DE REFRIGERACION CON CONDENSADOR EXTERNO | und | 2 | 205428.56 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.6.6.2.6 | INSTALACION Y PUESTA DE FUNCIONAMIENTO | und | 1 | 12644.4 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.7 | CAJAS DE PASO |  |  | 300294.85 |  | 93880.71 |  | 0
OE.6.7.1 | Caja de Paso con tapa Biselada de F°G° 300x300x100 mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.7.2 | Caja de Paso Pesada con tapa Biselada de 200x200x100mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.7.3 | Caja de paso Pesada con tapa biselada de 150x150x100mm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.7.4 | Caja de pase de fierro galvanizado pesado 15 cm x 20cm x 20cm | und | 0 | 0 | 74 | 2996.26 | DEDUCTIVO | -74 | CORREGIR METRADO VALORIZADO A CERO
OE.6.7.5 | Caja de Pase de Fierro Galvanizado Pesado 10cmx25cmx25cm | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.7.6 | CAJA DE PASO CUADRADA F°G° PESADA DE 100X100X50 MM | und | 1500 | 44880 | 385 | 11519.2 | 25.67% | 1115
OE.6.7.7 | CAJA DE PASO CUADRADA F°G° PESADA DE 100X100X75MM | und | 1800 | 59310 | 706 | 23262.7 | 39.22% | 1094
OE.6.7.8 | CAJA DE PASO CUADRADA F°G°PESADA DE 150X150X100MM | und | 876 | 34172.76 | 191 | 7450.91 | 21.8% | 685
OE.6.7.9 | CAJA DE PASO CUADRADA F°G°PESADA DE 200X200X100MM | und | 18 | 920.34 | 18 | 920.34 | 100% | 0
OE.6.7.10 | CAJA DE PASO CUADRADA F°G° PESADA DE 200X200X150 MM | und | 120 | 7468.8 | 134 | 8340.16 | 111.7% | -14
OE.6.7.11 | CAJA DE PASO CUADRADA F°G° PESADA DE 300X300X100 MM | und | 16 | 1254.4 | 16 | 1254.4 | 100% | 0
OE.6.7.12 | CAJA DE PASO CUADRADA F°G° PESADA DE 100X250X250 MM | und | 15 | 1085.1 | 15 | 1085.1 | 100% | 0
OE.6.7.13 | CAJA DE PASO OCTOGONAL F°G° PESADA DE 100X50 MM | und | 3600 | 106632 | 1049 | 31071.38 | 29.14% | 2551
OE.6.7.14 | SEÑALIZACIÓN DE CAJAS DE PASE | und | 7945 | 44571.45 | 1066 | 5980.26 | 13.42% | 6879
OE.6.8 | SISTEMAS VARIOS DE COMUNICACIONES |  |  | 12449709.28 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.1 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS |  |  | 601255.81 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.1.1 | Panel principal de alarma contra incendio direccionable incluye accesorios | und | 1 | 93922.92 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.1.2 | Unidad de control incluye accesorios | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.6.8.1.3 | Sensor de Humo Direccionable incluye base para sensor | und | 1168 | 391805.6 | 0 | 0 | 0% | 1168
OE.6.8.1.4 | Sensor de temperatura direccionable incluye base | und | 8 | 549.12 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.6.8.1.5 | Sensor optico termico | und | 8 | 2312 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.6.8.1.6 | Sensor de aniego | und | 7 | 1898.54 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.6.8.1.7 | Estaciòn Manual de doble Accion | und | 49 | 14168.35 | 0 | 0 | 0% | 49
OE.6.8.1.8 | Sirena de alarma contra incendio | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.6.8.1.9 | Sirena con luz estrobo | und | 49 | 15435 | 0 | 0 | 0% | 49
OE.6.8.1.10 | Modulo para telefono de bomberos incluye telefono | und | 1 | 2178 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.1.11 | Modulo de aislamiento | und | 21 | 5674.62 | 0 | 0 | 0% | 21
OE.6.8.1.12 | Modulo para monitoreo de valvulas y flujo de agua | und | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.6.8.1.13 | Modulo de control direccionable | und | 8 | 953.44 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.6.8.1.14 | Modulo de monitoreo direccionable | und | 53 | 22684 | 0 | 0 | 0% | 53
OE.6.8.1.15 | Servicio de Instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento del Sistema de deteccion y alarma de incendios | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.1.16 | INSTALACION DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS | und | 1 | 42674.22 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.1.17 | CONFIGURACION, CAPACITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS | und | 1 | 7000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO |  |  | 58791.41 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.2.1 | Servidor licenciado de 30 canales SIP | und | 1 | 6672.9 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.2.2 | Microfono cuello ganso con teclado multizonas IP/SIP | und | 5 | 5437.65 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.6.8.2.3 | Gateway y audio IP | und | 15 | 8824.5 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.6.8.2.4 | Cable de audio para conexión de gateway y amplificador | und | 15 | 216 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.6.8.2.5 | Amplificador 4x500 W RMS rackeable | und | 4 | 3196.8 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.6.8.2.6 | parlante de techo de 6 1/2" doble con transformador linea 100V/6W-24 W maximo. | und | 238 | 19349.4 | 0 | 0 | 0% | 238
OE.6.8.2.7 | Parlante de adosar a pared de 30 W de 5" incluye accesorios | und | 11 | 2697.42 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.6.8.2.8 | Atenuador de volumen | und | 4 | 500 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.6.8.2.9 | Servicio de instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del sistema de sonido Ambiental | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.2.10 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL | und | 1 | 9396.74 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.2.11 | CONFIGURACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL | und | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.3 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |  |  | 1496060.46 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.3.1 | Camara IP PoE para interior tipo A | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.3.2 | Camara IP PoE para interior tipo B | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.3.3 | Camara IP PoE para exterior tipo A | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.3.4 | Grabador NVR incluye software de gestion y licencias | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.3.5 | Estacion de monitoreo incluye monitor incluye accesorios | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.3.6 | Video Wall 2x2x43” 4K Controlador y licencias | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0 | FALTA COLOCAR METRADO
OE.6.8.3.7 | Servicio de Instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento de Sistema de Video Vigilancia | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.3.8 | CAMARA DE VIDEO DIGITAL IP | und | 117 | 351000 | 0 | 0 | 0% | 117
OE.6.8.3.9 | CAMARA DE VIDEO DIGITAL IP TIPO DOMO | und | 21 | 67200 | 0 | 0 | 0% | 21
OE.6.8.3.10 | CAMARA DE VIDEO DIGITAL IP TIPO FIJA | und | 24 | 81600 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.6.8.3.11 | CAMARA DE VIDEO DIGITAL PANORAMICA 180° | und | 4 | 32800 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.6.8.3.12 | CAMARA DE VIDEO DIGITAL PANORAMICA 270° | und | 3 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.6.8.3.13 | GRABADOR NVR | und | 1 | 665500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.3.14 | SOFTWARE DE GESTION Y LICENCIAS | und | 1 | 210760 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.3.15 | ESTACION DE MONITOREO | und | 1 | 14725 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.3.16 | VIDEO WALL | und | 1 | 28440 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.3.17 | INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | und | 1 | 7535.46 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.3.18 | CONFIGURACION, CAPACITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | und | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.4 | SISTEMA DE TELEFONIA |  |  | 7797.73 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.4.1 | Telefono IP Tipo I uso general | und | 152 | 179.36 | 0 | 0 | 0% | 152
OE.6.8.4.2 | Telefono IP Tipo III gerencial | und | 9 | 10.62 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.6.8.4.3 | Telefono IP de operadora incluye consola de expansion | und | 1 | 1.18 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.4.4 | Accesorio para Telefono IP Tipo I para montaje en pared | und | 24 | 2430 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.6.8.4.5 | Central telefonica incluye licenciamiento | und | 1 | 1.18 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.4.6 | Servicio de Instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento del Sistema de telefonia | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.4.7 | INSTALACION DEL SISTEMA DE TELEFONIA | und | 1 | 2675.39 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.4.8 | CONFIGURACION, CAPACITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TELEFONIA | und | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.5 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD |  |  | 31200 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.5.1 | Dispositivo Biometrico de control de acceso con accesorios y/o modulo incluye software | und | 18 | 19710 | 0 | 0 | 0% | 18
OE.6.8.5.2 | Cerradura electromagnetica incluye gabinete, fuente de alimentacion y bateria | und | 18 | 2700 | 0 | 0 | 0% | 18
OE.6.8.5.3 | Pulsador de salida en pared | und | 18 | 540 | 0 | 0 | 0% | 18
OE.6.8.5.4 | Dispositivo biometrico de control de asistencia incluye software | und | 2 | 2750 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.6.8.5.5 | Servicio de Instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento del Sistema de Control de Acceso y Seguridad. | und | 1 | 5500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.6 | SISTEMA DE TELEVISIÓN |  |  | 11543.2 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.6.1 | Amplificador para TV Cable | und | 12 | 3000 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.6.8.6.2 | Modulador de video incluye conectors y accesorios | und | 1 | 4024.2 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.6.3 | Spliter o tap de 2 salidas | und | 40 | 600 | 0 | 0 | 0% | 40
OE.6.8.6.4 | Spliter o tap de 3 salidas | und | 20 | 220 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.6.8.6.5 | Conector RG6 de compresión | und | 200 | 600 | 0 | 0 | 0% | 200
OE.6.8.6.6 | reproductor blue ray incluye conversor HDMI a coaxial | und | 1 | 2149 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.6.7 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de television | und | 1 | 950 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.7 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO |  |  | 1455580.63 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.7.1 | Servidor Hiperconvergente | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.7.2 | KVM deslizable de 1RU | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.7.3 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de Procesamiento Centralizado | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.7.4 | SERVIDOR HIPERCONVERGENTE DE 3 NODOS | und | 1 | 1440580.63 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.7.5 | INSTALACION, CONFIGURACION CAPACITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO | und | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.8 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO |  |  | 2386261.37 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.8.1 | Servidor de almacenamiento de informacion | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.8.2 | Copia de seguridad centralizada | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.8.3 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de almacenamiento centralizado | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.8.4 | SERVIDOR PARA ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO | und | 1 | 1734985.56 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.8.5 | BACKUP CENTRALIZADO | und | 1 | 633275.81 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.8.5 | INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | und | 1 | 18000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.9 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMATICA |  |  | 1750445.85 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.9.1 | Switch de core | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.9.2 | Switch de distribucion | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.9.3 | Switch Gigabit de 24 puertos PoE + 4 puertos SFP | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.9.4 | Switch Gigabit de 48 Puertos PoE y 4 puertos SFP | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.9.5 | Acces Point PoE | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.9.6 | Controladora de acces point | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.9.7 | Firewall | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.9.8 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de conectividad y seguridad informática | und | 1 | 42480 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.9.9 | SWITCH PARA RED - PRINCIPAL (CORE) DE 24 SLOTS | und | 2 | 82850 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.6.8.9.10 | SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS PoE | und | 7 | 65513 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.6.8.9.11 | SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS | und | 1 | 9525 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.9.12 | SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS PoE | und | 13 | 198029 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.6.8.9.13 | SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PUERTOS | und | 10 | 553507.1 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.6.8.9.14 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS | und | 43 | 177932.71 | 0 | 0 | 0% | 43
OE.6.8.9.15 | SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL | und | 2 | 517554.44 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.6.8.9.16 | TRANSCEIVER 10 GBASE-SR | und | 18 | 3639.6 | 0 | 0 | 0% | 18
OE.6.8.9.17 | TRANSCEIVER | und | 50 | 99415 | 0 | 0 | 0% | 50
OE.6.8.10 | SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS |  |  | 183980.98 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.10.1 | Reloj IP de una cara | und | 131 | 148715.13 | 0 | 0 | 0% | 131
OE.6.8.10.2 | Reloj cronometro de pared | und | 3 | 16350 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.6.8.10.3 | Accesorio para reloj de doble cara | und | 5 | 2105.25 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.6.8.10.4 | Reloj patron incluye GPS | und | 1 | 5450 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.10.5 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de Relojes Sincronizados | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.10.6 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS | und | 1 | 3360.6 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.10.7 | CONFIGURACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS | und | 1 | 8000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.11 | SISTEMA DE TELEPRESENCIA |  |  | 355856.14 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.11.1 | Equipo de Video Conferencia | und | 1 | 341020 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.11.2 | Computadora para el monitoreo incluye Monitor LED de 42" | und | 1 | 8287.14 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.11.3 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de Telepresencia | und | 1 | 6549 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.12 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF |  |  | 59364.48 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.12.1 | Torre ventada de 12m | und | 1 | 6638.68 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.12.2 | Antena dipolo multibanda Incluye accesorios de instalacion | und | 1 | 855.26 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.12.3 | Antena omnidireccional incluye accesorios de instalación | und | 1 | 1398.3 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.12.4 | Radio transceptor HF incluye accesorios de instalacion. | und | 1 | 14181.34 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.12.5 | Radio transceptor VHF incluye accesorios de instalacion. | und | 1 | 5574.32 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.12.6 | Servicio de instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento del Sistema de Comunicación por Radio. | und | 1 | 30716.58 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.13 | SISTEMA DE GESTION DE IMÁGENES MEDICAS |  |  | 1917609.61 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.13.1 | Sistema de gestion de imágenes medicas PACs incluye equipos | und | 1 | 1817199.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.13.2 | Servicio de instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del sistema del sistema de imágenes medicas. | und | 1 | 100409.73 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.14 | SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERA |  |  | 496284.31 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.14.1 | Estacion de enfermera | und | 6 | 116532 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.6.8.14.2 | Terminal de habitacion | und | 54 | 326916 | 0 | 0 | 0% | 54
OE.6.8.14.3 | Pulsador de cama | und | 78 | 10931.7 | 0 | 0 | 0% | 78
OE.6.8.14.4 | Pulsador de baño | und | 38 | 4388.62 | 0 | 0 | 0% | 38
OE.6.8.14.5 | Pulsador de piso | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.14.6 | Luz de pasillo led | und | 43 | 3857.1 | 0 | 0 | 0% | 43
OE.6.8.14.7 | Servidor de gestion de control y almacenamiento de datos | und | 1 | 20848.21 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.14.8 | Servicio de instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del sistema del sistema de llamada de enfermera | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.14.9 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERA | und | 1 | 4310.68 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.14.10 | CONFIGURACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERA | und | 1 | 8500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.15 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  | 30239.22 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.15.1 | Pozo de Puesta a Tierra | und | 6 | 10988.94 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.6.8.15.2 | Pruebas de resistencia de puesta a tierra | und | 6 | 4248 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.6.8.15.3 | Barra de tierra de equipotencial TGB | und | 14 | 1841.28 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.6.8.15.4 | Cable puesta a tierra CPT 10MM2 | m | 250 | 4655 | 0 | 0 | 0% | 250
OE.6.8.15.5 | Cable puesta a tierra CPT 25MM2 | m | 250 | 6830 | 0 | 0 | 0% | 250
OE.6.8.15.6 | Terminal tipo ojal 10MM2 | und | 70 | 736.4 | 0 | 0 | 0% | 70
OE.6.8.15.7 | Terminal tipo ojal 25MM2 | und | 20 | 400.8 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.6.8.15.8 | Conector perno partido cobre 25MM2 | und | 20 | 538.8 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.6.8.16 | SISTEMA DE GESTION DE COLAS |  |  | 110809.07 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.16.1 | Software de gestion de colas incluye instalacion, capacitacion y puesta en marcha | und | 1 | 100409.73 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.16.2 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de gestion de colas | und | 1 | 10399.34 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.17 | SISTEMA BMS DE MANTENIMIENTO Y AHORRO ENERGETICO |  |  | 1280933.14 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.17.1 | Sistema BMS de mantenimiento y ahorro energetico | und | 1 | 1280933.14 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.18 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL EN SALA DE USO MULTIPLE |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.18.1 | Mezclador de 8 canales reproductor y grabador incluye accesorios | und | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.18.2 | Amplificador 350W RMS 70/100 V | und | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.18.3 | Parlante de techo de 6" de 30W RMS/100 V | und | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.6.8.18.4 | Microfono profesional con accesorios | und | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.18.5 | Servicio de instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del sistema del sistema de sonido en sala de uso multiple | und | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.19 | SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO PARA EL CENTRO DE DATOS |  |  | 146952 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.19.1 | Sistema de deteccion, extincion y alarma de incendios | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.19.2 | Servicio de instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento el Sistema de incendio para el centro de datos | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.6.8.19.3 | SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION TEMPRANA | und | 1 | 142152 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.19.4 | INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION TEMPRANA | und | 1 | 4800 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.20 | SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SEÑAL DE TELEFONIA MOVIL |  |  | 61261.11 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.20.1 | ANTENA DE RECEPCION DE SEÑAL TELEFONIA MOVIL | und | 3 | 8190 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.6.8.20.2 | AMPLIFICADOR DE SEÑAL TELEFONIA MOVIL | und | 1 | 38765 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.20.3 | ANTENA DE REPETICION DE SEÑAL TELEFONIA MOVIL | und | 11 | 11253 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.6.8.20.4 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SEÑAL MOVIL | und | 1 | 553.11 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.20.5 | CONFIGURACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SEÑAL MOVIL | und | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.21 | SISTEMA DE ELIMINACION DE PESTES POR ULTRASONIDO |  |  | 7472.76 |  | 0 |  | 0
OE.6.8.21.1 | EQUIPO AHUYENTADOR ELECTRONICO SONORO PARA ANIMALES | und | 6 | 6684 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.6.8.21.2 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE PESTES POR ULTRASONIDO | und | 1 | 188.76 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.6.8.21.3 | CONFIGURACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE PESTES POR ULTRASONIDO | und | 1 | 600 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.7 | INSTALACIONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP |  |  | 325130.31 |  | 0 |  | 0
OE.7.1 | ALIMENTADOR Y ACCESORIOS DE COMBUSTIBLE GLP |  |  | 325130.31 |  | 0 |  | 0
OE.7.1.1 | SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO 1/2" | pto | 7 | 3432.03 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.7.1.2 | SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO 1 1/4" | pto | 2 | 1206.18 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.7.1.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2", ASTM B 88, EXTERIOR | m | 3.6 | 226.94 | 0 | 0 | 0% | 3.6
OE.7.1.4 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2", ASTM B 88, EMPOTRADO | m | 4.14 | 260.99 | 0 | 0 | 0% | 4.14
OE.7.1.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4", ASTM B 88, EXTERIOR | m | 1.45 | 91.41 | 0 | 0 | 0% | 1.45
OE.7.1.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1", ASTM B 88, EXTERIOR | m | 92.72 | 12278.91 | 0 | 0 | 0% | 92.72
OE.7.1.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1", ASTM B 88, EMPOTRADO | m | 11.42 | 1512.35 | 0 | 0 | 0% | 11.42
OE.7.1.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1", ASTM B 88, CANALETA | m | 57.53 | 7618.7 | 0 | 0 | 0% | 57.53
OE.7.1.9 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/4", ASTM B 88, EMPOTRADO | m | 9.54 | 1309.37 | 0 | 0 | 0% | 9.54
OE.7.1.10 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/2", ASTM B 88, CANALETA | m | 87.79 | 12913.03 | 0 | 0 | 0% | 87.79
OE.7.1.11 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/2", ASTM B 88, EXTERIOR | m | 116.63 | 17155.11 | 0 | 0 | 0% | 116.63
OE.7.1.12 | CODO DE COBRE TIPO L 1/2" X 90º | pza | 4 | 129.76 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.7.1.13 | CODO DE COBRE TIPO L 1" X 90º | pza | 20 | 746.8 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.7.1.14 | CODO DE COBRE TIPO L 1 1/4" X 90º | pza | 3 | 118.92 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.7.1.15 | CODO DE COBRE TIPO L 1 1/2" X 90º | pza | 50 | 2057 | 0 | 0 | 0% | 50
OE.7.1.16 | TEE DE COBRE TIPO L 3/4" | pza | 3 | 104.82 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.7.1.17 | TEE DE COBRE TIPO L 1" | pza | 4 | 154.96 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.7.1.18 | TEE DE COBRE TIPO L 1 1/2" | pza | 3 | 121.62 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.7.1.19 | REDUCCION DE COBRE TIPO L DE 1 1/2" A 1 1/4" | pza | 2 | 106.28 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.7.1.20 | REDUCCION DE COBRE TIPO L DE 1 1/2" A 1" | pza | 1 | 43.14 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.7.1.21 | REDUCCION DE COBRE TIPO L DE 1" A 3/4" | pza | 1 | 40.14 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.7.1.22 | REDUCCION DE COBRE TIPO L DE 1" A 1/2" | pza | 4 | 160.56 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.7.1.23 | REDUCCION DE COBRE TIPO L DE 3/4" A 1/2" | pza | 5 | 185.7 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.7.1.24 | UNION UNIVERSAL DE COBRE TIPO L 1/2" | pza | 10 | 400.4 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.7.1.25 | UNION UNIVERSAL DE COBRE TIPO L 1" | pza | 10 | 481.4 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.7.1.26 | UNION UNIVERSAL DE COBRE TIPO L 1 1/4" | pza | 4 | 212.56 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.7.1.27 | UNION UNIVERSAL DE COBRE TIPO L 1 1/2" | pza | 10 | 569.4 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.7.1.28 | UNION SIMPLE DE COBRE TIPO L 1" | pza | 6 | 225.84 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.7.1.29 | UNION SIMPLE DE COBRE TIPO L 1 1/2" | pza | 7 | 298.48 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.7.1.30 | VALVULA BOLA 1 1/2" | pza | 2 | 444.5 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.7.1.31 | VALVULA DE GLOBO DE 1" | pza | 4 | 438.76 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.7.1.32 | VALVULA DE GLOBO DE 1 1/2" | pza | 4 | 123.16 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.7.1.33 | VALVULA DE SEGURIDAD 1 1/2" | pza | 2 | 526.3 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.7.1.34 | VALVULA CHECK 3/4" | pza | 2 | 372.74 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.7.1.35 | VALVULA CHECK 1" | pza | 2 | 593.62 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.7.1.36 | VALVULA CHECK 1 1/2" | pza | 2 | 695.14 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.7.1.37 | VALVULA DE RETORNO 1" | pza | 2 | 356.68 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.7.1.38 | VALVULA DE LLENADO 1 1/2" | pza | 2 | 595.1 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.7.1.39 | MANOMETRO DE PRESION | pza | 6 | 2004.78 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.7.1.40 | COLGADOR PARA TUBERÍA SEGÚN PLANO | und | 5 | 223.25 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.7.1.41 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PARED | und | 4 | 295.16 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.7.1.42 | ESTACION REDUCTORA DE PRESION 1RA ETAPA DE 1 1/2" | pza | 2 | 2304.24 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.7.1.43 | ESTACION REDUCTORA DE PRESION 2DA ETAPA DE 1" | pza | 4 | 4434.08 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.7.1.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE GLP, CAP: 3000 GLNS | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.7.1.45 | PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE GLP | pza | 1 | 7560 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.7.1.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE GLP, CAP: 1000 GLNS | und | 4 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.7.1.47 | INSTALACION Y MONTAJE DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO CAP 1000 GLN | ser | 1 | 140000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.7.1.48 | LINEA DE LLENADO PARA TANQUE GLP | ser | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.8 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  | 1610465.65 |  | 938188.7 |  | 0
OE.8.1 | Etapa de construcción |  |  | 1477343.65 |  | 925388.7 |  | 0
OE.8.1.1 | Programa de manejo de residuos sólidos |  |  | 999571.95 |  | 582736.8 |  | 0
OE.8.1.1.1 | Transporte y disposición final de residuos de la demolición y construcción en zonas autorizadas por la autoridad local | m³ | 8838.59 | 312886.09 | 3636 | 128714.4 | 41.14% | 5202.59
OE.8.1.1.2 | Acondicionamiento y adquisición de recipientes para el almacén de residuos durante la ejecución del proyecto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.8.1.1.3 | Recojo, transporte y disposición final de residuos peligrosos (waipes, material contaminado, recipientes de pintura, refrigerantes, aditivos, etc. por una EO-RS. | glb | 2 | 21240 | 0.5 | 5310 | 25% | 1.5
OE.8.1.1.4 | Recojo, transporte y disposición final de residuos NO peligrosos (residuos no aprovechables) | glb | 1 | 27000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.8.1.1.5 | Limpieza continua de oficinas y almacenes provisionales de obra | mes | 24 | 323647.2 | 18 | 242735.4 | 75% | 6
OE.8.1.1.6 | Acopio y almacenamiento de desechos producidos durante la limpieza | mes | 24 | 258636 | 18 | 193977 | 75% | 6
OE.8.1.1.7 | Adquisición de contenedor para RR.SS. | glb | 1 | 12000 | 1 | 12000 | 100% | 0
OE.8.1.1.8 | Adecuada segregacion y registro de residuos solidos en el centro de acopio | mes | 8 | 36054.96 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.8.1.1.9 | Adquisicion de insumos y materiales de limpieza | glb | 1 | 8107.7 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.8.1.1.10 | Servicio de recoleccion, transporte y disposicion final de residuos solidos | mes | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
OE.8.1.2 | Programa de monitoreo ambiental |  |  | 56404 |  | 35754 |  | 0
OE.8.1.2.1 | Monitoreo de la calidad de aire |  | 5 | 11800 | 3 | 7080 | 60% | 2
OE.8.1.2.2 | Monitoreo de ruido ambiental |  | 5 | 5900 | 3 | 3540 | 60% | 2
OE.8.1.2.3 | Sensibilización ambiental |  | 24 | 12744 | 18 | 9558 | 75% | 6
OE.8.1.2.4 | Monitoreo de suelo | und | 5 | 25960 | 3 | 15576 | 60% | 2
OE.8.1.3 | Señalización Ambiental |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
OE.8.1.4 | Lonas para cobertura de agregados |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
OE.8.1.5 | Cobertura y protección de agregados |  |  | 51000 |  | 39555 |  | 0
OE.8.1.5.1 | Cobertura y protección de agregados | m² | 6800 | 51000 | 5274 | 39555 | 77.56% | 1526
OE.8.1.6 | Plan de mitigación ambiental |  |  | 320189.3 |  | 252842.9 |  | 0
OE.8.1.6.1 | Prevención y control de derrames de aceites e hidrocarburos | glb | 1 | 33358.3 | 1 | 33358.3 | 100% | 0
OE.8.1.6.2 | Procedimiento de Respuesta ante Derrames de Aceites e Hidrocarburos | glb | 1 | 17445.4 | 1 | 17445.4 | 100% | 0
OE.8.1.6.3 | Control de polvo | mes | 24 | 269385.6 | 18 | 202039.2 | 75% | 6
OE.8.1.7 | Gestión manejo de residuos líquidos |  |  | 21000 |  | 12000 |  | 0
OE.8.1.7.1 | Instalación y mantenimiento de baños químicos portátiles | mes | 7 | 21000 | 4 | 12000 | 57.14% | 3
OE.8.1.8 | SEÑALIZACION AMBIENTAL EN OBRA |  |  | 29178.4 |  | 2500 |  | 0
OE.8.1.8.1 | Adquisicion de señaleticas ambientales | glb | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 100% | 0
OE.8.1.8.2 | Colocación y rehabilitación de señalizaciones para medio ambiente | mes | 8 | 26678.4 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.8.2 | Etapa de operación y mantenimiento (anual) |  |  | 98560 |  | 0 |  | 0
OE.8.2.1 | Programa de manejo de Residuos Sólidos del EE.SS |  |  | 91480 |  | 0 |  | 0
OE.8.2.1.1 | Adquisición de tacho rojo de 20 lt con tapa HDPE |  | 166 | 14940 | 0 | 0 | 0% | 166
OE.8.2.1.2 | Adquisición de tacho rojo de 40 lt con tapa HDPE |  | 26 | 4290 | 0 | 0 | 0% | 26
OE.8.2.1.3 | Adquisición de tacho rojo de 60 lt con tapa HDPE |  | 66 | 11880 | 0 | 0 | 0% | 66
OE.8.2.1.4 | Adquisición de tacho rojo de 120 lt con tapa y ruedas HDPE |  | 9 | 1755 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.8.2.1.5 | Adquisición de tacho rojo de 220 lt con tapa y ruedas HDPE |  | 4 | 1080 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.8.2.1.6 | Adquisición de tacho rojo de 660 lt con tapa y ruedas HDPE |  | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.8.2.1.7 | Adquisición de tacho amarillo de 20 lt con tapa HDPE |  | 50 | 4500 | 0 | 0 | 0% | 50
OE.8.2.1.8 | Adquisición de tacho amarillo de 40 lt con tapa HDPE |  | 27 | 4455 | 0 | 0 | 0% | 27
OE.8.2.1.9 | Adquisición de tacho amarillo de 50 lt con tapa HDPE |  | 2 | 340 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.8.2.1.10 | Adquisición de tacho amarillo de 60 lt con tapa HDPE |  | 6 | 1170 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.8.2.1.11 | Adquisición de tacho amarillo de 120 lt con tapa y ruedas HDPE |  | 13 | 3120 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.8.2.1.12 | Adquisición de tacho amarillo de 400 lt con tapa y ruedas HDPE |  | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.8.2.1.13 | Adquisición de tacho negro de 20 lt con tapa HDPE |  | 161 | 14490 | 0 | 0 | 0% | 161
OE.8.2.1.14 | Adquisición de tacho negro de 40 lt con tapa HDPE |  | 54 | 8910 | 0 | 0 | 0% | 54
OE.8.2.1.15 | Adquisición de tacho negro de 60 lt con tapa HDPE |  | 57 | 10260 | 0 | 0 | 0% | 57
OE.8.2.1.16 | Adquisición de tacho negro de 120 lt con tapa y ruedas de HDPE |  | 10 | 1950 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.8.2.1.17 | Adquisición de tacho negro de 220 lt con tapa y ruedas de HDPE |  | 2 | 540 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.8.2.1.18 | Adquisición de tacho negro de 400 lt con tapa y ruedas de HDPE |  | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.8.2.1.19 | Adquisición de tacho negro de 660 lt con tapa y ruedas de HDPE |  | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.8.2.2 | Programa de monitoreo ambiental |  |  | 7080 |  | 0 |  | 0
OE.8.2.2.1 | Monitoreo de la calidad de aire |  | 2 | 4720 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.8.2.2.2 | Monitoreo de ruido ambiental |  | 2 | 2360 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.8.3 | Etapa de cierre o abandono |  |  | 17110 |  | 0 |  | 0
OE.8.3.1 | Plan de cierre |  |  | 17110 |  | 0 |  | 0
OE.8.3.1.1 | Limpieza del terreno |  | 1 | 5900 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.8.3.1.2 | Revegetación |  | 1 | 9440 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.8.3.1.3 | Señalización Ambiental |  | 1 | 1770 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.8.4 | CONTROL DE CALIDAD |  |  | 11452 |  | 9800 |  | 0
OE.8.4.1 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD |  |  | 9800 |  | 9800 |  | 0
OE.8.4.1.1 | Adquisicion de equipos de control ambiental | glb | 1 | 9800 | 1 | 9800 | 100% | 0
OE.8.4.2. | CALIBRACION DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD |  |  | 1652 |  | 0 |  | 0
OE.8.4.2.1 | Colocación y rehabilitación de señalizaciones para medio ambiente | glb | 1 | 1652 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.8.5 | SEGUIMIENTO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO Y GESTION DE DOCUMENTOS |  |  | 3000 |  | 0 |  | 0
OE.8.5.1 | SEGUIMIENTO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO Y GESTION DE DOCUMENTOS | glb | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.8.5.2 | Gestion documentaria y tramite administrativo | glb | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.8.6 | ESTUDIO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO DE RR.SS |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 0
OE.8.6.1 | Servicio para el estudio de almacenamiento de RR.SS Hospitalarios | glb | 1 | 3000 | 1 | 3000 | 100% | 0
| COMPONENTE 02: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERICIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO |  |  | 49451514.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | x
OE.9 | COMPONENTE 02: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERICIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO |  |  | 49451514.5 |  | 0 |  | 0
OE.9.1 | B - EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO |  |  | 24447390.79 |  | 0 |  | 0
OE.9.1.1 | ELECTROCARDIOGRAFO | und | 8 | 93567.12 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.9.1.2 | ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 4D | und | 1 | 221602.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.3 | ECÓGRAFO PORTÁTIL | und | 2 | 199277.64 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.4 | BOMBA DE INFUSION DE 1 CANAL | und | 4 | 49399.8 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.1.5 | BOMBA DE INFUSION DE 2 CANALES | und | 22 | 798045.16 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.9.1.6 | BOMBA DE INFUSION DE JERINGA | und | 2 | 22281.92 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.7 | COCHE DE PARO EQUIPADO | und | 14 | 930818 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.9.1.8 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | und | 4 | 307756.8 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.1.9 | INCUBADORA ESTANDAR | und | 1 | 90921.66 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.10 | INCUBADORA NEONATAL ABIERTA | und | 4 | 363799.6 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.1.11 | MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO | und | 2 | 581087.5 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.12 | VENTILADOR MECANICO ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL | und | 2 | 351520.6 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.13 | VENTILADOR DE TRANSPORTE | und | 1 | 92248 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.14 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE TRANSPORTE | und | 1 | 89000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.15 | VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO | und | 2 | 339968.18 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.16 | MONITOR DEL ESTADO HIPNOTICO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.1.17 | AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE | und | 1 | 27343.97 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.18 | MONITOR FETAL GEMELAR | und | 15 | 467414.55 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.9.1.19 | PULSIOXIMETRO | und | 26 | 163963.8 | 0 | 0 | 0% | 26
OE.9.1.20 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS | und | 5 | 831035.7 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.9.1.21 | BALANZA DE DOS PLATILLOS DE 2 KG. | und | 2 | 3381.04 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.22 | EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL | und | 1 | 1201049.35 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.23 | NEBULIZADOR | und | 6 | 28598.94 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.1.24 | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE DIGITAL | und | 1 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.25 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DE 2O LT | und | 3 | 117810 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.1.26 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DE 30 LT. | und | 1 | 35697.36 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.27 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DE 40 LT | und | 2 | 145335.46 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.28 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO A VAPOR DE 50 LITROS | und | 1 | 89250 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.29 | LAVADOR ULTRASÓNICO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO | und | 3 | 146043 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.1.30 | TANQUE DE HIDROTERAPIA PARA MIEMBROS INFERIORES | und | 1 | 37060.62 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.31 | TANQUE DE HIDROTERAPIA PARA MIEMBROS SUPERIORES | und | 1 | 33928.42 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.32 | EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL | und | 2 | 623454.04 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.33 | ANALIZADOR AUTOMATICO PARA MICROBIOLOGIA | und | 1 | 265408.31 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.34 | ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO | und | 1 | 204750 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.35 | ANALIZADOR DE ELECTROLITICOS Y GASES DE SANGRE PORTATIL | und | 1 | 53423.41 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.36 | ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN LA SANGRE | und | 1 | 137670.17 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.37 | BAÑO MARIA DE 10 A 15 LT | und | 2 | 15865.86 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.38 | BAÑO MARIA DE 20 A 25 LITROS | und | 2 | 20386.5 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.39 | CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL | und | 1 | 45520 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.40 | ESPECTROFOTOMETRO | und | 1 | 65123.26 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.41 | INCUBADORA DE MICROBIOLOGIA CO2 | und | 1 | 37963.65 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.42 | INCUBADORA DE MICROBIOLOGIA DE 30 A 40 LITROS | und | 2 | 81351.64 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.43 | ROTADOR SEROL6GICO | und | 4 | 46469.8 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.1.44 | ANALIZADOR HEMATOL6GICO AUTOMATICO DE 03 EXTIRPES | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.1.45 | CENTRIFUGA UNIVERSAL PARA 24 TUBOS | und | 3 | 104422.5 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.1.46 | CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS | und | 4 | 98000 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.1.47 | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO | und | 4 | 63146.72 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.1.48 | EQUIPO DE FOTOTERAPIA | und | 4 | 66785.04 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.1.49 | COAGUL6METRO AUTOMATIZADO | und | 1 | 325500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.50 | HEMOGLOBINÓMETRO | und | 1 | 5911.24 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.51 | BALANZA ANALITICA (200 A 500 GR) | und | 1 | 9030 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.52 | BALANZA ANALITICA DE PRECISI6N | und | 2 | 13378.92 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.53 | CENTRIFUGA REFRIGERADA DE PIE | und | 1 | 65100 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.54 | TERMO PORTA VACUNAS | und | 30 | 12127.5 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.9.1.55 | LAMPARA DE TERAPIA RAYOS INFRARROJOS | und | 1 | 5167.86 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.56 | ANALIZADOR AUTOMNTICO DE COOMBS | und | 1 | 118406.71 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.57 | LECTOR DE ELISA | und | 1 | 42658.47 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.58 | DESCONGELADOR DE PLASMA | und | 1 | 69793.06 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.59 | LAMPARA DE TERAPIA RAYOS ULTRAVIOLETAS | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.1.60 | ESTERILIZADOR POR CALOR SECO 50 LITROS | und | 1 | 37893.63 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.61 | MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA | und | 1 | 200340 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.62 | FOTOCUAGULADOR | und | 1 | 18000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.63 | LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA | und | 2 | 323042.38 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.64 | LENSÓMETRO DIGITAL CON UVEÓMETRO | und | 1 | 20000.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.65 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO SIMPLE | und | 2 | 185003.12 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.66 | PULSIOXIMETRO PORTÁTIL | und | 7 | 62755.56 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.9.1.67 | AGITADOR DE TUBOS | und | 1 | 14700 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.68 | LÁMPARA QUIRÚRGICA RODABLE | und | 16 | 1253993.44 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.9.1.69 | CUNA DE CALOR RADIANTE | und | 12 | 1042697.52 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.9.1.70 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR VERTICAL DE 30 LITROS | und | 1 | 63882 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.71 | MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASE | und | 1 | 60048.87 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.72 | ANALIZADOR INMUNOLÓGICO | und | 2 | 509890.3 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.73 | EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO | und | 1 | 23779.81 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.74 | ECOGRAFO PARA EVALUACION MUSCO ESQUELETICO | und | 1 | 246750 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.75 | ESTERILIZADOR ELÉCTRICO DE BIBERONES 30 A 55LTS | und | 1 | 30164.04 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.76 | ROTADOR ORBITAL | und | 1 | 10034.82 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.77 | ANALIZADOR AUTOMATICO DE HEMOCULTIVO | und | 1 | 188488.55 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.78 | INCUBADORA PARA CULTIVO | und | 1 | 40385.13 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.79 | ESTIMULADOR NERVIOSO TRANSCUTANEO (TENS) | und | 1 | 8986.54 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.80 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | und | 1 | 24570 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.81 | EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES | und | 3 | 68643 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.1.82 | EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA (ULTRASONIDO + ELECTROTERAPIA) | und | 1 | 19690.95 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.83 | DESTARTARIZADOR ULTRASÓNICO | und | 3 | 19469.25 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.1.84 | BALANZA DE PRECISI6N 2 KG | und | 3 | 20475 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.1.85 | CAMPANA PARA ANAEROBIOSIS | und | 1 | 19500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.86 | LAMPARA GERMICIDA DE PARED | und | 4 | 10935.2 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.1.87 | UNIDAD DENTAL COMPLETA | und | 3 | 166500 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.1.88 | TONÓMETRO DE SCHIOTZ | und | 2 | 1646 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.89 | CAMARA RETINAL NO MIDRIATICA | und | 2 | 336450 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.90 | TONÓMETRO DE AIRE | und | 1 | 30461 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.91 | AUTOKERATOREFRACTÓMETRO FIJO | und | 1 | 56166.58 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.92 | FACOEMULSIFICADOR CON VITREOFAGO | und | 1 | 395172 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.93 | BALON DE HONAN | und | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.94 | ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA INMUNOBIOQUIMICA DE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA | und | 1 | 472500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.95 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | und | 1 | 79700 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.96 | ECÓGRAFO OFTALMOLÓGICO | und | 1 | 115500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.97 | MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR | und | 6 | 106879.5 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.1.98 | TORRE DE VIDEO CIRUGIA LAPAROSCOPICA | und | 1 | 595000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.99 | TORRE DE VIDEO CIRUGIA HISTEROSCOPICA | und | 1 | 745000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.100 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARAMETROS (ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO) | und | 15 | 704033.7 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.9.1.101 | VIDEO COLPOSCOPIO | und | 1 | 55941.94 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.102 | VIDEO GASTROSCOPIO | und | 1 | 790266.67 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.103 | ELECTROBISTURI MONOPOLAR / BIPOLAR DIGITAL | und | 2 | 204750 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.104 | ELECTROBISTURI MONOPOLAR I BIPOLAR DIGITAL CON PINZA HEMOSTATICA DE VASOS | und | 1 | 122850 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.105 | ELECTROBISTURI PARA ENDOSCOPIA A GAS ARGÓN | und | 1 | 131132.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.106 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 7 PARAMETROS | und | 21 | 1357064.31 | 0 | 0 | 0% | 21
OE.9.1.107 | ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR | und | 2 | 93171.5 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.108 | MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA | und | 2 | 322607.08 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.109 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | und | 2 | 9589.88 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.110 | ASPIRADOR DE SECRECIONES DE SOBREMESA | und | 2 | 15694.92 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.111 | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE | und | 32 | 311142.4 | 0 | 0 | 0% | 32
OE.9.1.112 | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE PARA RED DE VACIO | und | 2 | 4879.78 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.113 | CALENTADOR CORPORAL | und | 4 | 68864.92 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.1.114 | CALENTADOR PARA SANGRE/SOLUCIONES | und | 2 | 37800 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.115 | EQUIPO CALENTADOR DE FLUIDOS | und | 20 | 453870.4 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.9.1.116 | DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA | und | 15 | 100179.3 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.9.1.117 | DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTÁTIL | und | 12 | 58951.92 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.9.1.118 | ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 3D | und | 1 | 354390.84 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.119 | PH METRO DIGITAL | und | 2 | 719.82 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.1.120 | PLICÓMETRO ESTANDARIZADO | und | 1 | 318.58 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.121 | AUTOQUERATOREFRACTÓMETRO | und | 1 | 41664 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.122 | ESTATIVA DE TECHO CON UNA COLUMNA | und | 4 | 440000 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.1.123 | ELECTROCARDIÓGRAFO DE 12 CANALES | und | 1 | 11695.89 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.124 | SISTEMA HOLTER | und | 1 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.125 | SISTEMA MAPA (MONITOREO DE PRESIÓN AMBULATORIA CONTINUA) | und | 1 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.126 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA | und | 1 | 45520 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.1.127 | LÁMPARA GERMICIDA RODABLE | und | 4 | 20000 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.1.128 | ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO DE 5 DIFERENCIALES | und | 1 | 116674.4 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2 | C - EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO |  |  | 2646529.15 |  | 0 |  | 0
OE.9.2.1 | COCHE PARA INTUBACION DIFICIL | und | 2 | 64108.38 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.2 | ESTETOSCOPIO NEONATAL | und | 18 | 10440.18 | 0 | 0 | 0% | 18
OE.9.2.3 | ESTETOSCOPIO ADULTO | und | 5 | 2760.7 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.9.2.4 | ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIÁTRICO | und | 52 | 28711.28 | 0 | 0 | 0% | 52
OE.9.2.5 | FRONTOLUZ | und | 3 | 12902.94 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.2.6 | LARINGOSCOPIO ADULTO - PEDIATRICO | und | 6 | 23669.64 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.2.7 | LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO | und | 17 | 2483.19 | 0 | 0 | 0% | 17
OE.9.2.8 | MARTILLO DE REFLEJOS | und | 8 | 2373.12 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.9.2.9 | PANTOSCOPIO | und | 10 | 89842.2 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.9.2.10 | PANTOSCOPIO PEDIATRICO | und | 1 | 6944.51 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.11 | TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.2.12 | TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.2.13 | TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.2.14 | EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE | und | 12 | 264000 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.9.2.15 | MANDIL EMPLOMADO | und | 1 | 919.58 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.16 | CANASTILLA (GRADILLA) PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS | und | 4 | 3318.2 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.2.17 | MICROINCINERADOR PARA LABORATORIO | und | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.18 | RELOJ CRON6METRO PARA LABORATORIO | und | 4 | 2753.44 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.2.19 | RELOJ DE LABORATORIO CON ALARMA | und | 2 | 3036.9 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.20 | TERMÓMETRO / HIGRÓMETRO DIGITAL | und | 10 | 7976.3 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.9.2.21 | COLCHONETA 2OO X 8O CM | und | 7 | 7958.16 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.9.2.22 | ANDADOR | und | 1 | 682.4 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.23 | BARRA PARALELAS PARA ADULTO | und | 1 | 8464.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.24 | BARRA PARALELAS PARA NIÑOS | und | 1 | 5161.89 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.25 | BICICLETA ERGOMETRICA, ADULTO | und | 1 | 16345.72 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.26 | BICICLETA ERGOMETRICA, PEDIATRICA | und | 1 | 19577 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.27 | CIRCUITO DE PSICOMOTRICIDAD | und | 1 | 8190 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.28 | ESCALERA COMBINADA CON RAMPA | und | 1 | 6090 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.29 | ESCALERA SUECA | und | 1 | 2189.14 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.30 | ESPEJO POSTURAL | und | 2 | 8580 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.31 | KIT DE BANDAS ELASTICAS | und | 1 | 2205 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.32 | MULETAS | und | 1 | 2036.08 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.33 | POLEA CON CONTRAPESAS , SET DE PESAS | und | 1 | 5729.95 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.34 | RUEDA DE MARINO CON MANIVELA PARA EJERCICIOS DE HOMBRO | und | 1 | 3974.04 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.35 | CAJA DE LUNAS CON MONTURA DE PRUEBAS ADULTO Y PEDIÁTRICO | und | 2 | 13650 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.36 | BALANZA DIGITAL NEONATAL | und | 1 | 3991.22 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.37 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PEDIATRICA | und | 3 | 16518.75 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.2.38 | BOLSA PERFUSORA | und | 1 | 3360 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.39 | FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXIGENO | und | 105 | 133981.05 | 0 | 0 | 0% | 105
OE.9.2.40 | MALETÍN DE ATENCIÓN MEDICA | und | 8 | 73336 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.9.2.41 | MALETIN DE REANIMACIÓN NEONATAL | und | 13 | 66921.66 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.9.2.42 | MALETIN DE REANIMACIÓN ADULTO PEDIATRICO | und | 6 | 32917.5 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.2.43 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | und | 1 | 996.15 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.44 | CORTADORA ELECTRICA DE GASAS | und | 1 | 23751.08 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.45 | CANASTILLA (GRADILLA) DE COLORACI6N DE 20 LAMINAS | und | 3 | 2362.5 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.2.46 | CONTADOR DE CELULAS | und | 2 | 13916.48 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.47 | MICROPIPETA 3 MEDIDAS | und | 2 | 4796.66 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.48 | PIPETA AUTOMATICA 10 - 100 UL | und | 2 | 2196.08 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.49 | PIPETA AUTOMATICA 200 - 1000 UL | und | 2 | 2205.86 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.50 | PIPETA AUTOMATICA 5 - 50 UL | und | 2 | 2142.22 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.51 | PIPETA AUTOMATICA 50 - 200 UL | und | 2 | 2068 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.52 | GLUCÓMETRO PORTÁTIL | und | 13 | 10286.38 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.9.2.53 | LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO | und | 47 | 154936.91 | 0 | 0 | 0% | 47
OE.9.2.54 | COOLER PARA TRANSPORTE DE VACUNAS | und | 10 | 89250 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.9.2.55 | LAMPARA DE EXAMEN CLINICO - LED, TIPO CUELLO DE GANSO | und | 4 | 11115.56 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.2.56 | MALETIN DE REANIMACION - ADULTO PEDIATRICO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.2.57 | LARINGOSCOPIO ADULTO | und | 1 | 3392.41 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.58 | COLLARIN EMPLOMADO | und | 1 | 392.16 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.59 | MEDIDOR DE INDICE DE MASA CORPORAL | und | 1 | 3791.58 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.60 | ESTIMULADOR FETAL | und | 3 | 23625 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.2.61 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO ADULTO | und | 21 | 107091.81 | 0 | 0 | 0% | 21
OE.9.2.62 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO NEONATAL | und | 7 | 22603 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.9.2.63 | CINTA MÉTRICA | und | 7 | 820.96 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.9.2.64 | PELOTAS PARA EJERCICIOS 3 MEDIDAS | und | 5 | 2831.3 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.9.2.65 | INFANTÓMETRO | und | 4 | 6720 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.2.66 | TALLIMETRO PEDIÁTRICO | und | 6 | 7265.7 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.2.67 | GONIÓMETRO | und | 1 | 1043.33 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.68 | PODOSCOPIO | und | 1 | 3675 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.69 | PLOMADA (REHABILITACION) | und | 1 | 525 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.70 | KIT DE ALZAS | und | 1 | 178.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.71 | EQUIPO DE ELECTROACUPUNTURA | und | 1 | 11108.33 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.72 | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | und | 1 | 47250 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.73 | MALETIN DE REANIMACION PEDIATRICO NEONATAL | und | 1 | 4954.47 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.74 | BALANZA DIGITAL PARA PESAR ÓRGANOS | und | 6 | 85050 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.2.75 | EQUIPO DE TRACCION CERVICAL | und | 1 | 36686.23 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.76 | EQUIPO DE TRACCION CERVICAL / LUMBAR CON CAMILLA | und | 1 | 39328.75 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.77 | EQUIPO FAJA ERGOMETRICA | und | 1 | 139481.42 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.78 | TERMOFORO | und | 1 | 6965 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.79 | LÁMPARA DE EXAMEN CON LUPA 2O D | und | 1 | 1300 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.80 | LÁMPARA DE WOOD | und | 1 | 702.06 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.81 | LAMPARA DE LUZ HALÓGENA DENTAL | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.2.82 | ESCALERA PARA DEDOS | und | 1 | 605.14 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.83 | TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINEOS | und | 1 | 16666.67 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.84 | BALANZA DIGITAL PORTÁTIL | und | 8 | 25951.12 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.9.2.85 | CINTA OBSTÉTRICA CLAP | und | 6 | 695.58 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.2.86 | CAMARA INTRAORAL | und | 3 | 34361.64 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.2.87 | TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO - NEONATAL | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.2.88 | LÁMPARA DE HENDIDURA PORTÁTIL | und | 1 | 56592.9 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.89 | MONITOR DE OPTOTIPOS LCD | und | 2 | 44150 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.90 | REGLA BIOMETRICA | und | 1 | 48500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.91 | LAMPARA DE FOTOCURADO | und | 3 | 10350 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.2.92 | OFTALMORETINOSCOPIO | und | 2 | 11108 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.93 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | und | 2 | 36791.26 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.94 | DERMATOSCOPIO | und | 1 | 6756.75 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.95 | DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS | und | 21 | 67344.06 | 0 | 0 | 0% | 21
OE.9.2.96 | JUEGO DE 03 LAVATORIOS DE 5, 8 Y 12 LITROS | und | 4 | 2034.24 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.2.97 | TERMOMETRO DE LABORATORIO DE -10 A + 100 0°C | und | 3 | 699.99 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.2.98 | PISTOLA DE AIRE CALIENTE | und | 2 | 970.18 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.99 | TERMÓMETRO PARA PORTA VACUNAS | und | 1 | 367.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.100 | SELLADORA DE BOLSAS | und | 1 | 44266 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.101 | BASTONES | und | 1 | 3759.25 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.102 | ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO DIVERSO PARA NIÑOS 3 AÑOS A MAS | und | 1 | 3675 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.103 | PISO MICRO POROSO | und | 1 | 781.25 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.104 | CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS (240L) | und | 32 | 38968.32 | 0 | 0 | 0% | 32
OE.9.2.105 | CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS (178L) | und | 9 | 8820 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.9.2.106 | CAJETINES DE ALMACENAMIENTO MULTIPLE PARA DOSIS UNITARIA | und | 4 | 74529 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.2.107 | JUEGO DE MENAJE | und | 1 | 19035.77 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.108 | TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI) | und | 3 | 7020.21 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.2.109 | TEST ABREVIADO PERUANO (TAP) | und | 6 | 18900 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.2.110 | TEST EEDP (ESCALA DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTOR) | und | 3 | 7138.83 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.2.111 | TEST DE WPPSI (PRE ESCOLAR) | und | 2 | 2772 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.112 | TEST DE WISC-R (ESCOLAR) | und | 2 | 6552 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.113 | TEST DE WAIS (ADULTOS) | und | 2 | 5179.98 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.114 | TEST DE STANFORD BINET | und | 2 | 6552 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.115 | GESTO GRAMA | und | 2 | 1330.22 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.2.116 | JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA | und | 1 | 17694.02 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.117 | JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN SENSORIAL | und | 1 | 2625 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.2.118 | TENSIOMETRO DIGITAL DE SOBRE MESA ADULTO | und | 5 | 2500 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.9.2.119 | TENSIOMETRO DIGITAL DE SOBRE MESA PEDIÁTRICO NEONATAL | und | 3 | 1500 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.2.120 | TENSIOMETRO DIGITAL RODABLE PEDIÁTRICO NEONATAL | und | 22 | 34684.76 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.9.2.121 | TENSIOMETRO DIGITAL RODABLE ADULTO | und | 47 | 74099.26 | 0 | 0 | 0% | 47
OE.9.2.122 | MALETÍN DE REANIMACIÓN ADULTO PEDIATRICO CON ASPIRADOR | und | 6 | 50965.74 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.2.123 | BALANZA PEDIATRICA DE MESA DE 0 A 20 KG | und | 1 | 3229 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3 | E - EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO |  |  | 8625026.34 |  | 0
OE.9.3.1 | TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES | und | 1 | 14531.43 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.2 | TANQUE DE COMPRESAS FRIAS | und | 2 | 32578.02 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.3.3 | BALANZA DE MESA DE 2O KILOS | und | 2 | 10863.68 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.3.4 | UNIDAD DE ASPIRACIÓN PARA RED DE VACIO | und | 103 | 180252.06 | 0 | 0 | 0% | 103
OE.9.3.5 | UNIDAD DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS | und | 1 | 1114473.6 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.6 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR (DUAL)DE 100/150 LITROS CON DOBLE PUERTA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.3.7 | LAVADORA AUTOMATICA DE CHATAS | und | 4 | 584920 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.3.8 | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS) | und | 3 | 115925.85 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.3.9 | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CUBICOS | und | 6 | 326685.66 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.3.10 | REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS | und | 4 | 192000 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.3.11 | CONGELADORA VERTICAL DE -20° C | und | 3 | 146700 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.3.12 | TANQUE DE PARAFINA | und | 1 | 9203.62 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.13 | CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL | und | 2 | 95198.78 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.3.14 | TUBO PARA COLGAR CARNE | und | 1 | 678.21 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.15 | BALANZA DE PLATAFORMA, FUERZA 100KG | und | 1 | 4187.26 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.16 | BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL, FUERZA 100 KG | und | 3 | 22351.53 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.3.17 | BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 KG. | und | 1 | 4811.22 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.18 | REFRIGERADORA PARA ALIMENTOS | und | 3 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.3.19 | EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS | und | 1 | 179950 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.20 | REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS | und | 8 | 63634.88 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.9.3.21 | BIDESTILADOR DE AGUA 4 LITROS/H | und | 1 | 23114.17 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.22 | BIDESTILADOR DE AGUA 8 LITROS/H | und | 2 | 75453.76 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.3.23 | EQUIPO DISPENSADOR DE ALIMENTOS | und | 2 | 20616.64 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.3.24 | REFRIGERADOR DE 4 P3 | und | 3 | 23058.72 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.3.25 | HORNO ELECTROVAPOR | und | 1 | 65474.74 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.26 | HERVIDOR ELECTRICO DE AGUA | und | 1 | 5628.7 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.27 | EQUIPO PARA CORTAR TELA | und | 1 | 2100 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.28 | CAMARA DE CONSERVACIÓN DE CADAVERES DE 02 CUERPOS | und | 1 | 44168.34 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.29 | REFRIGERADORA 15 PIES CUBICOS | und | 1 | 8700 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.30 | COCINA A GAS PROPANO DE 6 HORNILLAS Y HORNO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.3.31 | LAVADOR DESINFECTOR DE 2 PUERTAS | und | 1 | 225588.13 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.32 | LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA), INDUSTRIAL 25 KG | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.3.33 | MAQUINA DE COSER, ELECTRICA, INDUSTRIAL | und | 3 | 22313.67 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.3.34 | PLANCHADOR DE RODILLO A VAPOR DE 50 KG/H (CALANDRIA) | und | 1 | 41300 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.35 | PRENSA INDUSTRIAL | und | 1 | 89228.98 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.36 | SECADORA DE ROPA | und | 2 | 158438.64 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.3.37 | MAQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA | und | 24 | 3136128 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.9.3.38 | BATIDORA INDUSTRIAL | und | 1 | 13102.59 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.39 | COCINA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS DE MESA | und | 3 | 15120 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.3.40 | EQUIPO CON PISTOLA PARA LAVADO DE COCHES (A VAPOR) | und | 5 | 42841.8 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.9.3.41 | EXPRIMIDORES DE JUGOS, SEMI INDUSTRIAL, DE ACERO INOXIDABLE | und | 1 | 3641.88 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.42 | GRUPO DE COCCION MARMITAS DE 20/40/60 LITROS | und | 1 | 41055.02 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.43 | HORNO MICROONDAS CON PANEL DIGITAL | und | 1 | 1369.44 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.44 | LAVADOR AUTOMATICO DE VAJILLAS | und | 1 | 31963.56 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.45 | LICUADORA ELECTRICA 2000 CC | und | 1 | 3090.73 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.46 | LICUADORA INDUSTRIAL DE 20 LITROS | und | 1 | 10672.75 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.47 | MAQUINA ELECTRICA PELADORA DE PAPAS | und | 1 | 24906.41 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.48 | MARMITA VOLCABLE DE 50 LITROS MINIMO | und | 1 | 69782.04 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.49 | MARMITA VOLCABLE DE 100 LITROS | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.3.50 | MOLEDORA ELECTRICA DE CARNE | und | 1 | 9314.65 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.51 | SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR CARNE | und | 1 | 26428.59 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.52 | TRONCO PARA CORTAR CARNE | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.3.53 | COCHE TERMICO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS | und | 2 | 47777.5 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.3.54 | COCINA A GAS PROPANO DE 2 HORNILLAS Y HORNO | und | 1 | 2300 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.55 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR ( DUAL) DE 200/250 LITROS CON DOBLE PUERTA | und | 2 | 828975 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.3.56 | COCINA A GAS PROPANO DE 06 HORNILLAS INDUSTRIAL CON PLANCHA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.3.57 | LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMÁTICA DE 2 PUERTAS( BARRERA SANITARIA), INDUSTRIAL 40/50KG | und | 2 | 252000 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.3.58 | HORNO A GAS | und | 1 | 87522.67 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.59 | SARTEN VOLCABLE | und | 1 | 27053.13 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.3.60 | COCINA A GAS DE 4 HORNILLAS | und | 1 | 15850.29 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.4 | INF - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO |  |  | 3099617.56 |  | 0 |  | 0
OE.9.4.1 | IMPRESORA LASER EN SECO | und | 1 | 33265.79 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.4.2 | DATA LOGGER | und | 31 | 64351.04 | 0 | 0 | 0% | 31
OE.9.4.3 | LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS | und | 3 | 15750 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.4.4 | EQUIPO DE SECADO DE MANOS CON FILTRO ULPA | und | 1 | 2800 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.4.5 | PIZARRA CON PROYECTOR DE TIRO CORTO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.4.6 | CAJA FUERTE CON CLAVE TIPO RELOJ | und | 2 | 5250 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.4.7 | IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL | und | 2 | 18867.56 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.4.8 | TELEVISOR LED SMART TV DE 5O" APROX. INC. RACK | und | 19 | 74141.8 | 0 | 0 | 0% | 19
OE.9.4.9 | IMPRESORA LASER ALTA DEMANDA | und | 3 | 16283.79 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.4.10 | PROYECTOR MULTIMEDIA CON TARJETA RED INALAMBRICA PARA TECHO CON RACK | und | 2 | 4826.74 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.4.11 | PROYECTOR INTERACTIVO TACTIL | und | 2 | 15415.52 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.4.12 | TELEVISOR LED SMART TV DE 32" APROX. INC. RACK | und | 3 | 3600 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.4.13 | TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APROX. INC. RACK | und | 50 | 209975 | 0 | 0 | 0% | 50
OE.9.4.14 | CAJA REGISTRADORA DIGITAL | und | 2 | 55230 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.4.15 | COMPUTADORA PERSONAL | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.4.16 | COMPUTADORA PORTATIL | und | 26 | 167371.36 | 0 | 0 | 0% | 26
OE.9.4.17 | ECRAN DE PARED ENROLLABLE | und | 2 | 14650 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.4.18 | EQUIPO DE CÁMARA FOTOGRÁFICA | und | 1 | 3780 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.4.19 | IMPRESORA LASER BAJA DEMANDA | und | 14 | 1101672.32 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.9.4.20 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | und | 37 | 131882.8 | 0 | 0 | 0% | 37
OE.9.4.21 | EQUIPO DE SONIDO | und | 9 | 170100 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.9.4.22 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS CPU | und | 155 | 824600 | 0 | 0 | 0% | 155
OE.9.4.23 | MONITOR LED | und | 155 | 57350 | 0 | 0 | 0% | 155
OE.9.4.24 | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS - 1KVA | und | 155 | 53475 | 0 | 0 | 0% | 155
OE.9.4.25 | PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA | und | 6 | 54978.84 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.5 | INST - EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL |  |  | 2004258.15 |  | 0 |  | 0
OE.9.5.1 | DIAPASÓN | und | 3 | 7679.7 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.5.2 | SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO | und | 47 | 117500 | 0 | 0 | 0% | 47
OE.9.5.3 | SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO | und | 45 | 189000 | 0 | 0 | 0% | 45
OE.9.5.4 | SET DE INSTRUMENTAL PARA RETIRAR PUNTOS | und | 13 | 73047 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.9.5.5 | SET INSTRUMENTAL DE SUTURAS | und | 19 | 104843.33 | 0 | 0 | 0% | 19
OE.9.5.6 | SET INSTRUMENTAL PARA CURACIONES | und | 25 | 144275 | 0 | 0 | 0% | 25
OE.9.5.7 | SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | und | 2 | 20932.4 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.5.8 | SET INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS | und | 3 | 20706 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.5.9 | SET DE TOMA DE MUESTRAS GINECO OBSTÉTRICOS | und | 4 | 59496 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.5.10 | SET INSTRUMENTAL DE INSERCIÓN Y RETIRO DE DIU | und | 4 | 40260 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.5.11 | SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESAREA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.5.12 | SET DE INSTRUMENTAL PARA SUTURA | und | 6 | 33108.42 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.5.13 | SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO | und | 3 | 11867.97 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.5.14 | SET INSTRUMENTAL DE PARTO | und | 15 | 103530 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.9.5.15 | SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO I | und | 11 | 64495.2 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.9.5.16 | SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO | und | 3 | 18792.42 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.5.17 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DENTAL | und | 2 | 25784.02 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.5.18 | SET INSTRUMENTAL PARA CURACIÓN DENTAL | und | 3 | 17227.56 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.5.19 | SET INSTRUMENTAL PARA DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO | und | 3 | 16809 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.5.20 | SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA | und | 3 | 28483.17 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.5.21 | SET INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA | und | 3 | 33343.2 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.5.22 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA | und | 1 | 51328 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.23 | SET INSTRUMENTAL DE AMIGDALOTOMIA ADULTO | und | 1 | 34460.83 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.24 | SET INSTRUMENTAL DE REDUCCION INCRUENTA DE FRACTURA DE HUESOS NASALES | und | 1 | 8093.72 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.25 | SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSINTESIS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS | und | 1 | 27400.15 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.26 | SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSINTESIS SISTEMA AO PARA TORNILLO | und | 1 | 25980.37 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.27 | SET INSTRUMENTAL PARA CATARATA | und | 1 | 15898.59 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.28 | SET INSTRUMENTAL PARA DATRIOCISTOCROSTOMIA | und | 1 | 25599.02 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.29 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MAYOR | und | 1 | 54717 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.30 | SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA REFRACTIVA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.5.31 | SET INSTRUMENTAL PARA VITRECTOMIA | und | 1 | 36103.25 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.32 | SET INSTRUMENTAL PARA ENUCLEACION | und | 1 | 10335.07 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.33 | SET INSTRUMENTAL PARA ESTRABISMO | und | 1 | 13826.45 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.34 | SET INSTRUMENTAL PARA GLAUCOMA | und | 1 | 9860.96 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.35 | SET INSTRUMENTAL PARA RETINOPLASTIA | und | 1 | 17250.96 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.36 | SET INSTRUMENTAL PARA RETIRO DE PUNTO DE CAMARA ANTERIOR | und | 1 | 6879.36 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.37 | SET INSTRUMENTAL PARA POLIPOS NASALES | und | 1 | 8217 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.38 | SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORRINOPLASTIA | und | 1 | 11690.73 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.39 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR | und | 6 | 84102.78 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.5.40 | SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL | und | 1 | 6425.98 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.41 | PINZA PARA APERTURAR YESO | und | 1 | 1141.99 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.42 | SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO 11 | und | 5 | 16017.5 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.9.5.43 | SET INSTRUMENTAL PARA CONO LEEP | und | 1 | 4620.92 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.44 | SET INSTRUMENTAL PARA PUNCIÓN LUMBAR | und | 7 | 27709.5 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.9.5.45 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR DE TRAUMATOLOGIA | und | 1 | 48390.89 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.46 | SET DE INSTRUMENTAL OFTALMOLOGICO BASICO | und | 1 | 6689.33 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.47 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA PEDIATRICA ESCOLAR | und | 1 | 18834.91 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.48 | SET INSTRUMENTAL DE DEBRIDACION Y LIMPIEZA QUIRURGICA | und | 1 | 2271.97 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.49 | SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS | und | 5 | 42740 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.9.5.50 | SET DE RODILLOS DE ESPUMA PARA GESTANTE | und | 1 | 653.33 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.51 | SET INSTRUMENTAL PARA CESAREA | und | 5 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.9.5.52 | SET INSTRUMENTAL PARA LAPAROTOMIA | und | 2 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.5.53 | SET DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA (AMEU) | jgo | 2 | 11000 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.5.54 | SET INSTRUMENTAL DE MORCELADOR UTERINO | jgo | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.55 | SET INSTRUMENTAL LEGRADO PUERPERAL | jgo | 5 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.9.5.56 | SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA PTERIGION | jgo | 3 | 15000 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.5.57 | SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CHALAZION | jgo | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.58 | SET INSTRUMENTAL PARA BLEFAROPLASTIA | und | 1 | 9985.2 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.59 | SET DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE LESIONES DE PARPADO Y REGIÓN PERIOCULAR | und | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.5.60 | SET DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE VÍAS LAGRIMALES. | und | 1 | 9852 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.6 | MA - MOBILIARIO ADMINISTRATIVO |  |  | 1900949.08 |  | 0 |  | 0
OE.9.6.1 | TABLA DE PLANCHAR A MANO | und | 1 | 3419.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.6.2 | ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS | und | 80 | 125300 | 0 | 0 | 0% | 80
OE.9.6.3 | VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO | und | 19 | 43658.39 | 0 | 0 | 0% | 19
OE.9.6.4 | PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE ACCIONAMIENTO A PEDAL | und | 10 | 6300 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.9.6.5 | PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA | und | 38 | 29592.5 | 0 | 0 | 0% | 38
OE.9.6.6 | VITRINA METALICA PARA LIBROS | und | 14 | 27146 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.9.6.7 | CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA | und | 24 | 109560.72 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.9.6.8 | MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS | und | 8 | 6934.16 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.9.6.9 | ATRIL ROTA FOLIO | und | 7 | 17246.25 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.9.6.10 | PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE | und | 140 | 73840.2 | 0 | 0 | 0% | 140
OE.9.6.11 | PIZARRA ACRILICA DE 2OO X 1OO CM PARA ADOSAR EN LA PARED | und | 2 | 4997.5 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.6.12 | PAPELERA METÁLICA DE PISO | und | 163 | 24137.04 | 0 | 0 | 0% | 163
OE.9.6.13 | BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO | und | 20 | 2079 | 0 | 0 | 0% | 20
OE.9.6.14 | BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO | und | 84 | 8913.24 | 0 | 0 | 0% | 84
OE.9.6.15 | BUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS | und | 51 | 63245.61 | 0 | 0 | 0% | 51
OE.9.6.16 | BUTACA DE 3 CUERPOS CON UN ASIENTO DE 0.80CM | und | 2 | 1600 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.6.17 | BUTACA DE 4 CUERPOS CON UN ASIENTO DE 0.80CM | und | 1 | 950 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.6.18 | BUTACA DE 4 CUERPOS | und | 12 | 10800 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.9.6.19 | ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS | und | 23 | 34648.12 | 0 | 0 | 0% | 23
OE.9.6.20 | ESCRITORIO EJECUTIVO | und | 9 | 16450.56 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.9.6.21 | ESCRITORIO ESTÁNDAR | und | 138 | 244271.04 | 0 | 0 | 0% | 138
OE.9.6.22 | MESA AUXILIAR PARA OFICINA | und | 11 | 52552.5 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.9.6.23 | MESA DE MADERA DE TRABAJO DE 240 X 120 CM. | und | 25 | 145500 | 0 | 0 | 0% | 25
OE.9.6.24 | MESA DE MADERA PARA NIÑOS | und | 6 | 7890.3 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.6.25 | MESA DE REUNIONES DE 9O X 18O CM | und | 6 | 22060.74 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.6.26 | ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS | und | 54 | 114855.3 | 0 | 0 | 0% | 54
OE.9.6.27 | MESA METALICA DE CENTRO | und | 4 | 19110 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.6.28 | MESA METALICA ESQUINERA | und | 6 | 3046.2 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.6.29 | MODULO PARA COMPUTO | und | 5 | 4987.5 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.9.6.30 | PIZARRA ACRÍLICA DE 15O X 1OO CM PARA ADOSAR EN LA PARED | und | 16 | 14515.52 | 0 | 0 | 0% | 16
OE.9.6.31 | SILLA DE MADERA PARA NIÑOS | und | 24 | 13984.56 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.9.6.32 | SILLA METÁLICA APILABLE | und | 418 | 117967.96 | 0 | 0 | 0% | 418
OE.9.6.33 | SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE | und | 34 | 26157.22 | 0 | 0 | 0% | 34
OE.9.6.34 | SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS | und | 8 | 6154.64 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.9.6.35 | SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE | und | 156 | 94887 | 0 | 0 | 0% | 156
OE.9.6.36 | ARMARIO PARA COLGAR DE MADERA DE 2 DIVISIONES Y PUERTAS CORREDIZAS | und | 2 | 7269.66 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.6.37 | SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO | und | 30 | 32925 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.9.6.38 | SILLON METALICO SEMICONFORTABLE CON PORTABRAZOS UNIPERSONAL | und | 7 | 8308.3 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.9.6.39 | SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 2 CUERPOS | und | 1 | 2110.25 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.6.40 | SILLÓN METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 3 CUERPOS | und | 19 | 40668.74 | 0 | 0 | 0% | 19
OE.9.6.41 | SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL | und | 3 | 2721.66 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.6.42 | PARIHUELAS PARA DEPÓSITO | und | 51 | 47812.5 | 0 | 0 | 0% | 51
OE.9.6.43 | ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS | und | 11 | 6004.9 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.9.6.44 | ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE O1 CUERPO O5 ANAQUELES | und | 48 | 88800 | 0 | 0 | 0% | 48
OE.9.6.45 | ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE O1 CUERPO O5 ANAQUELES O MÁS | und | 4 | 4800 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.6.46 | PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS | und | 148 | 78059.64 | 0 | 0 | 0% | 148
OE.9.6.47 | MESA PLEGABLE DE PLASTICO Y ESTRUCTURA DE METAL | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.6.48 | MESA METALICA DE NOCHE | und | 71 | 78987.5 | 0 | 0 | 0% | 71
OE.9.6.49 | PIZARRA ACRÍLICA DE 165 X 95 CM PARA ADOSAR EN LA PARED | und | 3 | 2721.66 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.6.50 | MESA AUXILIAR | und | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7 | MC - MOBILIARIO CLÍNICO |  |  | 5089664.57 |  | 0 |  | 0
OE.9.7.1 | CHATA DE ACERO INOXIDABLE | und | 74 | 22600.34 | 0 | 0 | 0% | 74
OE.9.7.2 | CHATA DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICO | und | 3 | 648.75 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.7.3 | PAPAGAYO DE ACERO INOXIDABLE | und | 25 | 5426 | 0 | 0 | 0% | 25
OE.9.7.4 | PAPAGAYO DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICO | und | 6 | 883.26 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.7.5 | NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS | und | 48 | 139669.92 | 0 | 0 | 0% | 48
OE.9.7.6 | NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS | und | 2 | 11363.4 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.7.7 | MESA PARA MASAJES | und | 1 | 3471.45 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.8 | BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO PARA ADULTO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.7.9 | MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 1 A 3 AÑOS | und | 1 | 6825 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.10 | MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 3 AÑOS A MAS | und | 1 | 7140 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.11 | MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS MENORES DE 12 MESES | und | 1 | 7087.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.12 | PORTACHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED | und | 4 | 19209.36 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.7.13 | PORTA LAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON GABINETES | und | 1 | 3500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.14 | PORTA LAVATORIO SIMPLE METALICO RODABLE, INCLUYE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE | und | 2 | 7046.4 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.7.15 | PORTASUERO METALICO RODABLE | und | 101 | 75194.5 | 0 | 0 | 0% | 101
OE.9.7.16 | SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR | und | 7 | 8218.98 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.9.7.17 | SILLA DE RUEDAS, PEDIATRICA | und | 6 | 6885.12 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.7.18 | SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS | und | 1 | 2658.75 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.19 | COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA | und | 8 | 40009.2 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.9.7.20 | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS | und | 12 | 78139.2 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.9.7.21 | CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL | und | 166 | 140329.76 | 0 | 0 | 0% | 166
OE.9.7.22 | PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE | und | 36 | 88921.08 | 0 | 0 | 0% | 36
OE.9.7.23 | PORTA LAVATORIO DOBLE METALICO RODABLE INC. LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE | und | 19 | 37902.15 | 0 | 0 | 0% | 19
OE.9.7.24 | PORTABOLSA METALICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA | und | 7 | 6905.92 | 0 | 0 | 0% | 7
OE.9.7.25 | CARRO PARA EL TRANSPORTE PESADO | und | 1 | 2150 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.26 | COCHE REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE INC. MENAJERÍA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.7.27 | MESA RODABLE PARA ALIMENTOS | und | 57 | 61514.4 | 0 | 0 | 0% | 57
OE.9.7.28 | SILLÓN PARA TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGIA | und | 1 | 25453.64 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.29 | TABLA DE TRANSPORTE DE POLITRAUMATIZADO | und | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.7.30 | CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN | und | 5 | 1888.45 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.9.7.31 | ARMARIO ACERO INOXIDABLE | und | 3 | 12603.09 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.7.32 | ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDÁCTICO DIVERSO PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA | und | 1 | 8172.15 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.33 | CAMILLA PARA TRACCION CERVICAL Y LUMBAR | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.7.34 | MESA METALICA RODABLE PARA MULTIPLES USOS, 2 TABLEROS CON BARANDAS 65X45X84 CM | und | 1 | 2693.3 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.35 | ESCALINATA METALICA 3 PELDAÑOS | und | 1 | 537.65 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.36 | CAMILLA PARA EL TRANSPORTE DE CADAVERES | und | 1 | 7495.62 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.37 | CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO ELECTRICA TIPO UCI | und | 2 | 64783.5 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.7.38 | RACK MÓVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL | und | 2 | 10997.44 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.7.39 | MUEBLE PARA BAÑO DE ARTESA | und | 2 | 5000 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.7.40 | MESA DE USO MÚLTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90X45 | und | 3 | 5847.66 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.7.41 | MESA DE ACERO INOXIDABLE CON LAVATORIO | und | 4 | 14000 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.7.42 | MESA DE ACERO INOXIDABLE 1.24x70cm | und | 3 | 9600 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.7.43 | MESA DE ACERO INOXIDABLE 1.14x70cm | und | 2 | 6400 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.7.44 | ESTANTERÍA PARA HISTORIAS CLÍNICAS | und | 13 | 25878.19 | 0 | 0 | 0% | 13
OE.9.7.45 | ARCHIVADOR METÁLICO DE PLACAS RADIOGRÁFICAS | und | 4 | 3000 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.7.46 | TIENDA DE CAMPAÑA MEDICA | und | 1 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.47 | SILLÓN METÁLICO CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO | und | 19 | 56715 | 0 | 0 | 0% | 19
OE.9.7.48 | TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE | und | 27 | 24509.25 | 0 | 0 | 0% | 27
OE.9.7.49 | TABURETE METALICO FIJO CON ASIENTO GIRATORIO | und | 33 | 23066.67 | 0 | 0 | 0% | 33
OE.9.7.50 | TABURETE METÁLICO RODABLE CON ASIENTO GIRATORIO | und | 17 | 16776.11 | 0 | 0 | 0% | 17
OE.9.7.51 | ARMARIO PARA COLGAR ENDOSCOPIOS | und | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.7.52 | VITRINA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO | und | 27 | 114158.43 | 0 | 0 | 0% | 27
OE.9.7.53 | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL | und | 3 | 37012.5 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.7.54 | ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 0I CUERPO 03 DIVISIONES | und | 18 | 54829.26 | 0 | 0 | 0% | 18
OE.9.7.55 | ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE O1 CUERPO O5 DIVISIONES | und | 103 | 547445 | 0 | 0 | 0% | 103
OE.9.7.56 | ESTANTE VENTILADO 60X1.20 CM | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.7.57 | ESCALINATA EN ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE OPERACIONES | und | 4 | 2798.16 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.7.58 | RACK MOVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL B | und | 1 | 18816.25 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.59 | RACK MOVIL PARA CESTAS | und | 1 | 5572.1 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.60 | VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS | und | 55 | 298454.75 | 0 | 0 | 0% | 55
OE.9.7.61 | CARRO PARA TRANSPORTE DE DOSIS UNITARIA | und | 6 | 181552.5 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.7.62 | MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS | und | 6 | 21630 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.7.63 | MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO GINECO- OBSTETRICO | und | 1 | 4483.75 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.64 | BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS | und | 25 | 36227.5 | 0 | 0 | 0% | 25
OE.9.7.65 | CAMA CAMILLA MULTIPROPÓSITO | und | 6 | 194350.5 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.7.66 | CAMA CLINICA RODABLE PARA ADULTOS | und | 50 | 383448 | 0 | 0 | 0% | 50
OE.9.7.67 | CAMA CLINICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES | und | 10 | 64020.6 | 0 | 0 | 0% | 10
OE.9.7.68 | CAMA CUNA METALICA RODABLE CON BARANDAS | und | 2 | 5396.5 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.7.69 | CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE | und | 8 | 23024.16 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.9.7.70 | CARRO METALICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLINICAS | und | 5 | 15670.9 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.9.7.71 | COCHE METALICO DE CURACIONES RODABLE | und | 8 | 33010.48 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.9.7.72 | COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA | und | 9 | 58604.4 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.9.7.73 | CUNA ACRILICA CON BASE METALICA RODABLE | und | 22 | 64327.34 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.9.7.74 | ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS | und | 136 | 93634.64 | 0 | 0 | 0% | 136
OE.9.7.75 | ESCALINATA METALICA DE I PELDAÑO | und | 3 | 725.73 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.7.76 | MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES | und | 24 | 50767.68 | 0 | 0 | 0% | 24
OE.9.7.77 | CAMA CAMILLA PLEGABLE | und | 4 | 2800 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.7.78 | MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL | und | 2 | 5662.64 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.7.79 | MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO | und | 8 | 12686.96 | 0 | 0 | 0% | 8
OE.9.7.80 | MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS | und | 80 | 222579.2 | 0 | 0 | 0% | 80
OE.9.7.81 | MESA DE PARTOS | und | 11 | 925980.99 | 0 | 0 | 0% | 11
OE.9.7.82 | MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 100 X 200 CM | und | 3 | 13226.34 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.7.83 | MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.4O X O.7O M | und | 30 | 96059.4 | 0 | 0 | 0% | 30
OE.9.7.84 | MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO | und | 6 | 41311.26 | 0 | 0 | 0% | 6
OE.9.7.85 | MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES | und | 5 | 8202.3 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.9.7.86 | MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 9O X 45 CM | und | 9 | 14175 | 0 | 0 | 0% | 9
OE.9.7.87 | MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO | und | 17 | 46716.51 | 0 | 0 | 0% | 17
OE.9.7.88 | MAQUETA DE HIGIENE BUCAL | und | 2 | 1833.64 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.7.89 | MESA PLEGABLE DE PLASTICO Y ESTRUCTURA DE METAL | und | 1 | 1800 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.7.90 | CARRO PARA BANDEJAS ISOTERMICAS | und | 3 | 12000 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.7.91 | MESA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE DE 100CM | und | 4 | 11951.04 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.8 | V - TRANSPORTE VEHICULAR |  |  | 624612.82 |  | 0 |  | 0
OE.9.8.1 | AMBULANCIA TIPO I | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.8.2 | CARRO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL, TIPO TODO TERRENO | und | 1 | 158112.82 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.8.3 | AMBULANCIA URBANA TIPO II | und | 1 | 466500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9 | PRESTACIONES ACCESORIAS |  |  | 1013466.04 |  | 0 |  | 0
OE.9.9.1 | P.A. ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 4D | und | 1 | 11080.13 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.2 | P.A. BOMBA DE INFUSION DE 1 CANAL | und | 4 | 2470 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.9.3 | P.A. BOMBA DE INFUSION DE 2 CANALES | und | 22 | 39902.28 | 0 | 0 | 0% | 22
OE.9.9.4 | P.A. BOMBA DE INFUSION DE JERINGA | und | 2 | 1114.1 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.9.5 | P.A. COCHE DE PARO EQUIPADO | und | 14 | 46540.9 | 0 | 0 | 0% | 14
OE.9.9.6 | P.A. INCUBADORA DE TRANSPORTE | und | 4 | 15387.84 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.9.7 | P.A. INCUBADORA ESTANDAR | und | 1 | 4546.08 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.8 | P.A. INCUBADORA NEONATAL ABIERTA | und | 4 | 18190 | 0 | 0 | 0% | 4
OE.9.9.9 | P.A. MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO | und | 2 | 29054.38 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.9.10 | P.A. VENTILADOR MECANICO ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL | und | 2 | 17576.04 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.9.11 | P.A. VENTILADOR DE TRANSPORTE | und | 1 | 4612.4 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.12 | P.A. MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE TRANSPORTE | und | 1 | 4450 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.13 | P.A. VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO | und | 2 | 16998.4 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.9.14 | P.A. MONITOR DEL ESTADO HIPNOTICO | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.9.15 | P.A. MONITOR FETAL GEMELAR | und | 15 | 23370.75 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.9.9.16 | P.A. MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS | und | 5 | 41551.8 | 0 | 0 | 0% | 5
OE.9.9.17 | P.A. EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL | und | 1 | 60052.47 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.18 | P.A. EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE DIGITAL | und | 1 | 4500 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.19 | P.A. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL | und | 2 | 31172.7 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.9.20 | P.A. ANALIZADOR AUTOMATICO PARA MICROBIOLOGIA | und | 1 | 13270.42 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.21 | P.A. ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO | und | 1 | 10237.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.22 | P.A. ESPECTROFOTOMETRO | und | 1 | 3256.16 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.23 | P.A. INCUBADORA DE MICROBIOLOGIA CO2 | und | 1 | 1898.18 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.24 | P.A. ANALIZADOR HEMATOL6GICO AUTOMATICO DE 03 EXTIRPES | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.9.25 | P.A. COAGUL6METRO AUTOMATIZADO | und | 1 | 16275 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.26 | P.A. MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA | und | 1 | 10017 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.27 | P.A. LÁMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO SIMPLE | und | 2 | 9250.16 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.9.28 | P.A. AGITADOR DE TUBOS | und | 1 | 735 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.29 | P.A. CUNA DE CALOR RADIANTE | und | 12 | 52134.84 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.9.9.30 | P.A. ANALIZADOR INMUNOLÓGICO | und | 2 | 25494.52 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.9.31 | P.A. ECOGRAFO PARA EVALUACION MUSCO ESQUELETICO | und | 1 | 12337.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.32 | P.A. ANALIZADOR AUTOMATICO DE HEMOCULTIVO | und | 1 | 9424.43 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.33 | P.A. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | und | 1 | 1228.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.34 | P.A. UNIDAD DENTAL COMPLETA | und | 3 | 13132.98 | 0 | 0 | 0% | 3
OE.9.9.35 | P.A. CAMARA RETINAL NO MIDRIATICA | und | 2 | 16822.5 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.9.36 | P.A. TONÓMETRO DE AIRE | und | 1 | 1523.05 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.37 | P.A. AUTOKERATOREFRACTÓMETRO FIJO | und | 1 | 2808.33 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.38 | P.A. FACOEMULSIFICADOR CON VITREOFAGO | und | 1 | 19758.6 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.39 | P.A. ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA INMUNOBIOQUIMICA DE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA | und | 1 | 23625 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.40 | P.A. CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | und | 1 | 3985 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.41 | P.A. ECÓGRAFO OFTALMOLÓGICO | und | 1 | 5775 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.42 | P.A. TORRE DE VIDEO CIRUGIA LAPAROSCOPICA | und | 1 | 29750 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.43 | P.A. TORRE DE VIDEO CIRUGIA HISTEROSCOPICA | und | 1 | 37250 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.44 | P.A. MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARAMETROS (ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO) | und | 15 | 35201.7 | 0 | 0 | 0% | 15
OE.9.9.45 | P.A. VIDEO COLPOSCOPIO | und | 1 | 2797.1 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.46 | P.A. VIDEO GASTROSCOPIO | und | 1 | 39513.33 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.47 | P.A. ELECTROBISTURI MONOPOLAR I BIPOLAR DIGITAL CON PINZA HEMOSTATICA DE VASOS | und | 1 | 6142.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.48 | P.A. MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA | und | 2 | 16130.36 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.9.49 | P.A. ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 3D | und | 1 | 17719.54 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.50 | P.A. EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE | und | 12 | 13200 | 0 | 0 | 0% | 12
OE.9.9.51 | P.A. EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | und | 1 | 2362.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.52 | P.A. UNIDAD DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS | und | 1 | 55723.68 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.53 | P.A. ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR (DUAL)DE 100/150 LITROS CON DOBLE PUERTA | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.9.54 | P.A. EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS | und | 1 | 8997.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.55 | P.A. CAMARA DE CONSERVACIÓN DE CADAVERES DE 02 CUERPOS | und | 1 | 2208.42 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.56 | P.A. LAVADOR DESINFECTOR DE 2 PUERTAS | und | 1 | 11279.41 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.57 | P.A. LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA), INDUSTRIAL 25 KG | und | 0 | 0 | 0 | 0 | DEDUCTIVO | 0
OE.9.9.58 | P.A. AMBULANCIA TIPO I | und | 1 | 18977.5 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.59 | P.A. CARRO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL, TIPO TODO TERRENO | und | 1 | 7905.64 | 0 | 0 | 0% | 1
OE.9.9.60 | P.A. ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR (DUAL) DE 200/250 LITROS CON DOBLE PUERTA | und | 2 | 41448.76 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.9.61 | P.A. LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA), INDUSTRIAL 40/50 KG | und | 2 | 35464.44 | 0 | 0 | 0% | 2
OE.9.9.62 | P.A. ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO DE 5 DIFERENCIALES | und | 1 | 5833.72 | 0 | 0 | 0% | 1
| TOTAL EN COMPONENTES N°01 Y N°02 |  |  | 183020222.84 | 49869896.5432
160800490.28

## Var. MO-2 (hidden)
¦
| UNIDAD EJECUTORA | : GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)
| OBRA | : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
| META | : 0119-2025
VARIACION DE MANO DE OBRA N°5
| Item | DESCRIPCION | Und | Metrado Expediente | PN1 | MM1 | DD1 | Metrado Actual | P.U. Expediente | Parcial Expediente | P.U. Actualizado | Parcial Actualizado | Diferencia P.U. | Diferencia Parcial |  |  | PN1 | MM1 | DD1
x |  | COMPONENTE 01: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | [7 empty] | 4419206.64 |  | 4471604.37 |  | 52397.73 |  |  | 0 | 0 | 0
X | OE.1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. | [7 empty] | 30972.9 |  | 31424.51 |  | 451.61
| OE.1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 30972.9 |  | 31424.51 |  | 451.61 | 238.9
| OE.1.1.3 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 30356.89 |  | 30805.35 |  | 448.46
| OE.1.1.3.1 | LIMPIEZA DE TERRENO | [7 empty] | 30356.89 |  | 30805.35 |  | 448.46
| OE.1.1.3.1.2 | Traslado de material en desuso d=100 m | m3 |  | 44 |  |  | 44 | 40.45 | 1779.8 | 42.1 | 1852.4 | 1.65 | 72.6
| OE.1.1.3.1.3 | Limpieza de terreno | m2 |  | 23 |  |  | 23 | 2.61 | 60.03 | 2.75 | 63.25 | 0.14 | 3.22
| OE.1.1.3.1.4 | Acarreo manual de material de desmonte | m3 |  | 54 |  |  | 54 | 25.21 | 1361.34 | 26.17 | 1413.18 | 0.96 | 51.84
| OE.1.1.3.1.5 | Eliminacion de desmonte con maquinaria | m3 |  | 802 |  |  | 802 | 33.86 | 27155.72 | 34.26 | 27476.52 | 0.4 | 320.8
| OE.1.1.9 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 616.01 |  | 619.16 |  | 3.15
| OE.1.1.9.2 | Trazo y Replanteo durante el proceso | m2 | 157.95 |  |  |  | 157.95 | 3.9 | 616.01 | 3.92 | 619.16 | 0.02 | 3.15
X | OE.2 | ESTRUCTURAS. | [7 empty] | 1590221.59 |  | 1607750.76 |  | 17529.17
| OE.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 84163.16 |  | 84339.37 |  | 176.21
| OE.2.1.1 | EXCAVACIONES MASIVA | [7 empty] | 5535.71 |  | 5594.6 |  | 58.89
| OE.2.1.1.1 | Excavacion con maquinaria | m3 | 1177.81 |  |  |  | 1177.81 | 4.7 | 5535.71 | 4.75 | 5594.6 | 0.05 | 58.89
| OE.2.1.2 | EXCAVACIONES | [7 empty] | 1877.45 |  | 1948.94 |  | 71.49
| OE.2.1.2.1 | EXCAVACIONES SIMPLES | [7 empty] | 1877.45 |  | 1948.94 |  | 71.49
| OE.2.1.2.1.1 | Excavacion manual de zanjas para Zapatas | m3 | 44.68 |  |  |  | 44.68 | 42.02 | 1877.45 | 43.62 | 1948.94 | 1.6 | 71.49
| OE.2.1.4 | RELLENOS | [7 empty] | 2989.14 |  | 2990.92 |  | 1.78
| OE.2.1.4.1 | Relleno compactado con material de prestamo | m3 | 7 |  |  |  | 7 | 65.58 | 459.06 | 65.58 | 459.06 | 0 | 0
| OE.2.1.4.2 | Relleno compactado c/equipo con material de afirmado e=0.15m | m2 | 178.3 |  |  |  | 178.3 | 14.19 | 2530.08 | 14.2 | 2531.86 | 0.01 | 1.78
| OE.2.1.5. | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [7 empty] | 299.88 |  | 310.74 |  | 10.86
| OE.2.1.5.1 | Nivelacion interior y apisonado para f.piso,patio y veredas | m2 | 68 |  |  |  | 68 | 4.41 | 299.88 | 4.5697 | 310.74 | 0.15968 | 10.86
| OE.2.1.6 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 73460.98 |  | 73494.17 |  | 33.19
| OE.2.1.6.2 | Eliminacion de material excedente con maquinaria | m3 | 1659.76 |  |  |  | 1659.76 | 44.26 | 73460.98 | 44.28 | 73494.17 | 0.02 | 33.19
| OE.2.2 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 12830.19 |  | 13003.48 |  | 173.29
| OE.2.2.3 | SOLADOS | [7 empty] | 5048.26 |  | 5127.14 |  | 78.88
| OE.2.2.3.1 | Solado para zapata e=0.10m, f'c=100kg/cm2 | m2 | 117.73 |  |  |  | 117.73 | 42.88 | 5048.26 | 43.55 | 5127.14 | 0.67 | 78.88
| OE.2.2.4 | DADOS DE ANCLAJE | [7 empty] | 7781.93 |  | 7876.34 |  | 94.41
| OE.2.2.4.1 | Dado de anclaje f'c= 210 kg/cm2 | und |  | 64 |  |  | 64 | 72.23 | 4622.72 | 73.4 | 4697.6 | 1.17 | 74.88
| OE.2.2.4.2 | Acero en dado de anclaje para cimientos de columna | kg |  | 93 |  |  | 93 | 33.97 | 3159.21 | 34.18 | 3178.74 | 0.21 | 19.53
| OE.2.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 108194.24 |  | 109731.15 |  | 1536.91
| OE.2.3.9 | LOSAS | [7 empty] | 38462.36 |  | 38731.88 |  | 269.52
| OE.2.3.9.8 | LOSAS DE CONCRETO | [7 empty] | 38462.36 |  | 38731.88 |  | 269.52
| OE.2.3.9.8.1 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losa | m3 |  | 72.95 |  |  | 72.95 | 466.32 | 34018.04 | 469.28 | 34233.98 | 2.96 | 215.94
| OE.2.3.9.8.2 | Encofrado y desencofrado en losa de concreto | m2 |  | 8.09 |  |  | 8.09 | 65.1 | 526.66 | 66.43 | 537.42 | 1.33 | 10.76
| OE.2.3.9.8.3 | Acero f'y=4200 kg/cm2 en losa de concreto | kg |  | 535.2 |  |  | 535.2 | 7.32 | 3917.66 | 7.4 | 3960.48 | 0.08 | 42.82
| OE.2.3.12 | CISTERNA | [7 empty] | 11598.05 |  | 11774.49 |  | 176.44
| OE.2.3.12.1 | Cisternas -Concreto f´c=280kg/cm2 | m3 | 8.63 |  |  |  | 8.63 | 661.41 | 5707.97 | 671.64 | 5796.25 | 10.23 | 88.28
| OE.2.3.12.2 | Cisternas -encofrado y desencofrado | m2 | 11.6 |  |  |  | 11.6 | 74.31 | 862 | 77.08 | 894.13 | 2.77 | 32.13
| OE.2.3.12.3 | Cisternas -Acero fy=4200 kg/cm2 | kg | 700.29 |  |  |  | 700.29 | 7.18 | 5028.08 | 7.26 | 5084.11 | 0.08 | 56.03
| OE.2.3.13 | SOBRECIMIENTO ARMADO | [7 empty] | 23310.4 |  | 23803.77 |  | 493.37
| OE.2.3.13.1 | Sobrecimiento concreto 1:8+25%PM | m3 |  | 16.9 |  |  | 16.9 | 328.51 | 5551.82 | 333.86 | 5642.23 | 5.35 | 90.41
| OE.2.3.13.2 | Encofrado y desencofrado en sobrecimiento | m2 |  | 242.48 |  |  | 242.48 | 67.61 | 16394.07 | 69.05 | 16743.24 | 1.44 | 349.17
| OE.2.3.13.3 | Acero f'y=4200 kg/cm2 en sobrecimiento | kg |  | 489.07 |  |  | 489.07 | 2.79 | 1364.51 | 2.9 | 1418.3 | 0.11 | 53.79
| OE.2.3.14 | CIMIENTO CORRIDO | [7 empty] | 34823.43 |  | 35421.01 |  | 597.58
| OE.2.3.14.1 | Concreto f'c= 175 kg/cm2 en cimiento | m3 |  | 39.21 |  |  | 39.21 | 379.99 | 14899.41 | 387.39 | 15189.56 | 7.4 | 290.15
| OE.2.3.14.2 | Encofrado y desencofrado en cimiento | m2 |  | 62.36 |  |  | 62.36 | 319.5 | 19924.02 | 324.43 | 20231.45 | 4.93 | 307.43
| OE.2.4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 1134817.51 |  | 1148538.86 |  | 13721.35
| OE.2.4.1 | COLUMNAS METALICAS | [7 empty] | 320358.96 |  | 322656.4 |  | 2297.44
| OE.2.4.1.1.7 | Placa Base Inc. Pernos de anclaje | und |  | 337 |  |  | 337 | 160.83 | 54199.71 | 161.35 | 54374.95 | 0.52 | 175.24
| OE.2.4.1.1.8 | Armado Columnas metálicas 3mm (L=6m) | kg |  | 17685 |  |  | 17685 | 11.46 | 202670.1 | 11.52 | 203731.2 | 0.06 | 1061.1
| OE.2.4.1.1.9 | Montaje Columnas metálicas 3mm (L=6m) | kg |  | 17685 |  |  | 17685 | 3.59 | 63489.15 | 3.65 | 64550.25 | 0.06 | 1061.1 | X
| OE.2.4.2 | VIGAS METALICAS | [7 empty] | 298945.7 |  | 305256.37 |  | 6310.67
| OE.2.4.2.2.2 | PERNOS | [7 empty] | 298945.7 |  | 305256.37 |  | 6310.67 |  | -1.0186e-10
| OE.2.4.2.2.2.5 | Plancha Metalica Inc.Pernos de sujeción | und |  | 337 |  |  | 337 | 136.23 | 45909.51 | 137.04 | 46182.48 | 0.81 | 272.97
| OE.2.4.2.2.2.6 | Armado vigas metálicas 150x100mm e= 3mm | m |  | 927.45 |  |  | 927.45 | 201.95 | 187298.53 | 207.37 | 192325.31 | 5.42 | 5026.78 | X
| OE.2.4.2.2.2.7 | Montaje vigas metálicas 150x100 mm e=3mm | m |  | 927.45 |  |  | 927.45 | 70.88 | 65737.66 | 71.97 | 66748.58 | 1.09 | 1010.92
| OE.2.4.3 | TIJERALES METALICO | [7 empty] | 347321.55 |  | 350312.71 |  | 2991.16
| OE.2.4.3.2 | Armado de Tijeral Metalico | [7 empty] | 285585.65 |  | 287056.59 |  | 1470.94
| OE.2.4.3.2.1 | Armado de Tijeral metalico Tipo 01 L=7.00 m | und |  | 28 |  |  | 28 | 2166.84 | 60671.52 | 2178.38 | 60994.64 | 11.54 | 323.12
| OE.2.4.3.2.2 | Armado de Tijeral metalico Tipo 02 L=6.00 m | und |  | 72 |  |  | 72 | 2101.64 | 151318.08 | 2113.18 | 152148.96 | 11.54 | 830.88
| OE.2.4.3.2.3 | Armado de Tijeral metalico Tipo 03 L=3.50 m | und |  | 1 |  |  | 1 | 1309.99 | 1309.99 | 1314.52 | 1314.52 | 4.53 | 4.53
| OE.2.4.3.2.4 | Armado de Tijeral metalico Tipo 04 L=3.10 m | und |  | 13 |  |  | 13 | 1280.92 | 16651.96 | 1286.25 | 16721.25 | 5.33 | 69.29
| OE.2.4.3.2.5 | Armado de Tijeral metalico Tipo 05 L=3.00 m | und |  | 2 |  |  | 2 | 1316.4 | 2632.8 | 1323.06 | 2646.12 | 6.66 | 13.32
| OE.2.4.3.2.6 | Armado de Tijeral metalico Tipo 06 L=2.60 m | und |  | 15 |  |  | 15 | 1238.4 | 18576 | 1245.06 | 18675.9 | 6.66 | 99.9
| OE.2.4.3.2.7 | Armado de Tijeral metalico Tipo 07 L=1.90 m | und |  | 15 |  |  | 15 | 1202.92 | 18043.8 | 1208.25 | 18123.75 | 5.33 | 79.95
| OE.2.4.3.2.8 | Armado de Tijeral metalico Tipo 08 L=1.30 m | und |  | 15 |  |  | 15 | 1092.1 | 16381.5 | 1095.43 | 16431.45 | 3.33 | 49.95
| OE.2.4.3.3 | Montaje de Tijeral Metalico | [7 empty] | 61735.9 |  | 63256.12 |  | 1520.22
| OE.2.4.3.3.1 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 01 L=7.00 m | und |  | 28 |  |  | 28 | 473.12 | 13247.36 | 485 | 13580 | 11.88 | 332.64
| OE.2.4.3.3.2 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 02 L=6.00 m | und |  | 72 |  |  | 72 | 469.92 | 33834.24 | 481.8 | 34689.6 | 11.88 | 855.36
| OE.2.4.3.3.3 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 03 L=3.50 m | und |  | 2 |  |  | 2 | 292.6 | 585.2 | 299.26 | 598.52 | 6.66 | 13.32
| OE.2.4.3.3.4 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 04 L=3.10 m | und |  | 13 |  |  | 13 | 326.39 | 4243.07 | 335.31 | 4359.03 | 8.92 | 115.96
| OE.2.4.3.3.5 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 05 L=3.00 m | und |  | 2 |  |  | 2 | 326.39 | 652.78 | 335.31 | 670.62 | 8.92 | 17.84
| OE.2.4.3.3.6 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 06 L=2.60 m | und |  | 15 |  |  | 15 | 213.71 | 3205.65 | 218.07 | 3271.05 | 4.36 | 65.4
| OE.2.4.3.3.7 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 07 L=1.90 m | und |  | 15 |  |  | 15 | 213.71 | 3205.65 | 218.07 | 3271.05 | 4.36 | 65.4
| OE.2.4.3.3.8 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 08 L=1.30 m | und |  | 15 |  |  | 15 | 184.13 | 2761.95 | 187.75 | 2816.25 | 3.62 | 54.3
| OE.2.4.4 | CORREAS METALICAS | [7 empty] | 168191.3 |  | 170313.38 |  | 2122.08
| OE.2.4.4.2 | Correas metalicas de 50x50x3mm | m |  | 3215.28 |  |  | 3215.28 | 52.31 | 168191.3 | 52.97 | 170313.38 | 0.66 | 2122.08
| OE.2.6 | VARIOS | [7 empty] | 250216.49 |  | 252137.9 |  | 1921.41
| OE.2.6.1 | ARRIOSTRAMIENTO METALICO | [7 empty] | 60421.41 |  | 61309.96 |  | 888.55
| OE.2.6.1.1 | Arriostramiento metalico | kg | 4936.39 |  |  |  | 4936.39 | 12.24 | 60421.41 | 12.42 | 61309.96 | 0.18 | 888.55
| OE.2.6.3 | ARRIOSTRES DEL TECHO | [7 empty] | 6542.39 |  | 6637.66 |  | 95.27
| OE.2.6.3.1 | Acero Ø 1/2" LISO | m | 492.2 |  |  |  | 492.2 | 9.3 | 4577.46 | 9.44 | 4646.37 | 0.14 | 68.91
| OE.2.6.3.2 | Conexión de tirantes L64x64x7.9 | m | 8.67 |  |  |  | 8.67 | 53.06 | 460.03 | 53.74 | 465.93 | 0.68 | 5.9
| OE.2.6.3.3 | Angulo 2.5X2.5X3/16" | m | 30.08 |  |  |  | 30.08 | 50.03 | 1504.9 | 50.71 | 1525.36 | 0.68 | 20.46
| OE.2.6.4 | PINTURA DE PROTECCION ANTICORROSIVA | [7 empty] | 95182.77 |  | 96039.06 |  | 856.29
| OE.2.6.4.1 | Pintura a base de resinas epoxi para protección anticorrosión | m2 | 4506.76 |  |  |  | 4506.76 | 21.12 | 95182.77 | 21.31 | 96039.06 | 0.19 | 856.29
| OE.2.6.6 | CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO | [7 empty] | 9543.58 |  | 9596.75 |  | 53.17
| OE.2.6.6.2 | Curado y Proteccion de Concreto | m2 |  | 2658.38 |  |  | 2658.38 | 3.59 | 9543.58 | 3.61 | 9596.75 | 0.02 | 53.17
| OE.2.6.7 | CERCO METÁLICO | [7 empty] | 78526.34 |  | 78554.47 |  | 28.13
| OE.2.6.7.1 | Cerco perimetrico de rejas metalicas | m |  | 140.64 |  |  | 140.64 | 558.35 | 78526.34 | 558.55 | 78554.47 | 0.2 | 28.13
X | OE.3 | ARQUITECTURA | [7 empty] | 2041336.44 |  | 2066485.55 |  | 25149.11
| OE.3.1 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | [7 empty] | 658610.88 |  | 664416.05 |  | 5805.17
| OE.3.1.10 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO (SISTEMA DRY WALL O SIMILAR) | [7 empty] | 658610.88 |  | 664416.05 |  | 5805.17
| OE.3.1.10.3 | MURO SISTEMA DRYWALL CON LAMINA DE PLOMO e=2mm | m2 | 44.8 |  |  |  | 44.8 | 752.95 | 33732.16 | 754.24 | 33789.95 | 1.29 | 57.79
| OE.3.1.10.5 | Tabique de Fibrocemento de 6 mm(interiores) y Fibrocemento de 12mm (Exterior) perfil 65 mm e=9.04 | m2 |  | 1770.22 |  |  | 1770.22 | 194.25 | 343865.24 | 195.81 | 346626.78 | 1.56 | 2761.54
| OE.3.1.10.6 | Tabique de Fibrocemento dos caras de 6 mm (interiores) | m2 |  | 1914 |  |  | 1914 | 146.82 | 281013.48 | 148.38 | 283999.32 | 1.56 | 2985.84
| OE.3.3 | CIELORRASOS | [7 empty] | 91643.85 |  | 92885.97 |  | 1242.12
| OE.3.3.6 | FALSO CIELO RASO | [7 empty] | 91643.85 |  | 92885.97 |  | 1242.12
| OE.3.3.6.1 | FALSO CIELORRASO (BALDOSA DE FIBRA MINERAL BIOSOLUBLE 0.61 x 0.61m, E=14mm.) | m2 | 1093.36 |  |  |  | 1093.36 | 71.74 | 78437.65 | 72.86 | 79662.21 | 1.12 | 1224.56
| OE.3.3.6.3 | FALSO CIELO RASO CON PLACA DE SUPERBOARD CON LAMINA DE PLOMO e=2mm | m2 | 18.3 |  |  |  | 18.3 | 721.65 | 13206.2 | 722.61 | 13223.76 | 0.96 | 17.56
| OE.3.4 | PISOS Y PAVIMENTOS | [7 empty] | 173970.89 |  | 176676.68 |  | 2705.79
| OE.3.4.1 | CONTRAPISOS | [7 empty] | 60480.56 |  | 61760.99 |  | 1280.43
| OE.3.4.1.1 | Contrapiso de concreto f'c=175 kg/cm2 e =4 cm | m2 | 2000.68 |  |  |  | 2000.68 | 30.23 | 60480.56 | 30.87 | 61760.99 | 0.64 | 1280.43
| OE.3.4.2 | PISOS | [7 empty] | 68602.48 |  | 69342.29 |  | 739.81
| OE.3.4.2.20 | Piso Porcelanato de 60x60 antideslizante de alto transito | m2 | 761.39 |  |  |  | 761.39 | 46.5 | 35404.64 | 46.85 | 35671.12 | 0.35 | 266.48
| OE.3.4.2.23 | OTROS | [7 empty] | 33197.84 |  | 33671.17 |  | 473.33
| OE.3.4.2.23.2 | EXTERIORES- AGREGADO ESTABILIZADO | m2 | 889.82 |  |  |  | 889.82 | 9.45 | 8408.8 | 9.61 | 8551.17 | 0.16 | 142.37
| OE.3.4.2.25 | Piso de Cemento Pulido | m2 |  | 46.41 |  |  | 46.41 | 39.74 | 1844.33 | 40.65 | 1886.57 | 0.91 | 42.24
| OE.3.4.2.26 | Piso Vinilico Conductivo | m2 |  | 33.02 |  |  | 33.02 | 191.14 | 6311.44 | 192.01 | 6340.17 | 0.87 | 28.73
| OE.3.4.2.27 | Piso de terrazo | m2 |  | 147.72 |  |  | 147.72 | 112.6 | 16633.27 | 114.36 | 16893.26 | 1.76 | 259.99
| OE.3.4.3 | PISOS DE CONCRETO | [7 empty] | 44887.85 |  | 45573.4 |  | 685.55
| OE.3.4.3.1 | CIRCULACION INTERIOR | [7 empty] | 884.47 |  | 913.33 |  | 28.86
| OE.3.4.3.1.4 | Junta Flexible en concreto | m | 206.17 |  |  |  | 206.17 | 4.29 | 884.47 | 4.43 | 913.33 | 0.14 | 28.86
| OE.3.4.3.2 | VEREDAS | [7 empty] | 19296.76 |  | 19567.29 |  | 270.53
| OE.3.4.3.2.1 | Afirmado y Compactado de 4" con Material Propio | m2 | 48.83 |  |  |  | 48.83 | 3.66 | 178.72 | 3.79 | 185.07 | 0.13 | 6.35
| OE.3.4.3.2.2 | Encofrado y desencofrado | m2 | 111.18 |  |  |  | 111.18 | 33.43 | 3716.75 | 34.29 | 3812.36 | 0.86 | 95.61
| OE.3.4.3.2.3 | Concreto f'c=175 kg/cm², e=0.15m | m2 | 199.83 |  |  |  | 199.83 | 57.89 | 11568.16 | 58.19 | 11628.11 | 0.3 | 59.95
| OE.3.4.3.2.4 | Bruñas en veredas | m | 463.64 |  |  |  | 463.64 | 7.83 | 3630.3 | 8.05 | 3732.3 | 0.22 | 102
| OE.3.4.3.2.5 | Junta Flexible en concreto | m | 47.28 |  |  |  | 47.28 | 4.29 | 202.83 | 4.43 | 209.45 | 0.14 | 6.62
| OE.3.4.3.3 | CIRCULACION EN PATIO DE MANIOBRAS | [7 empty] | 24706.62 |  | 25092.78 |  | 386.16
| OE.3.4.3.3.1 | Empedrado e= 10 cm | m2 |  | 366.33 |  |  | 366.33 | 26.17 | 9586.86 | 26.61 | 9748.04 | 0.44 | 161.18
| OE.3.4.3.3.2 | Falso Piso - Concreto f'c=175 kg/cm², e=0.07 m | m3 |  | 27.47 |  |  | 27.47 | 550.41 | 15119.76 | 558.6 | 15344.74 | 8.19 | 224.98
| OE.3.5 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [7 empty] | 117130.92 |  | 118840.29 |  | 1709.37
| OE.3.5.1 | ZOCALOS | [7 empty] | 45659.11 |  | 45897.76 |  | 238.65
| OE.3.5.1.12 | Zocalo de porcelanato de 60X 60 cm | m2 |  | 331.36 |  |  | 331.36 | 60.89 | 20176.51 | 61.48 | 20372.01 | 0.59 | 195.5
| OE.3.5.1.13 | Revestimiento Vinilico Conductivo | m2 |  | 102.74 |  |  | 102.74 | 248.03 | 25482.6 | 248.45 | 25525.75 | 0.42 | 43.15
| OE.3.5.2 | CONTRAZOCALOS | [7 empty] | 71471.81 |  | 72942.53 |  | 1470.72
| OE.3.5.2.3 | CONTRAZOCALOS DE CERAMICO | [7 empty] | 71471.81 |  | 72942.53 |  | 1470.72
| OE.3.5.2.3.3 | Contrazocalo de ceramico (H=10cm) | m |  | 928.53 |  |  | 928.53 | 30.45 | 28273.74 | 31.29 | 29053.7 | 0.84 | 779.96
| OE.3.5.2.3.4 | Contrazocalo de Terrazo (H=10cm) | m |  | 446.16 |  |  | 446.16 | 95.64 | 42670.74 | 97.14 | 43339.98 | 1.5 | 669.24 | X
| OE.3.5.2.3.5 | Contrazocalo de Cemento pulido (H=10cm) | m |  | 27.96 |  |  | 27.96 | 18.86 | 527.33 | 19.63 | 548.85 | 0.77 | 21.52
| OE.3.6 | COBERTURAS | [7 empty] | 570934.45 |  | 572594.57 |  | 1660.12
| OE.3.6.7 | RECUBRIMIENTOS SOBRE ESTRUCTURAS DE MADERA, METAL, ETC. | [7 empty] | 548719.59 |  | 550148.3 |  | 1428.71
| OE.3.6.7.4 | Cobertura con panel termoacústico relleno de poliuretano | m2 |  | 1789.7 |  |  | 1789.7 | 278.26 | 498001.92 | 278.69 | 498771.49 | 0.43 | 769.57
| OE.3.6.7.5 | Cumbrera para panel termoacústico | m |  | 250.36 |  |  | 250.36 | 31.21 | 7813.74 | 31.53 | 7893.85 | 0.32 | 80.11 | X
| OE.3.6.7.6 | Cobertura con policarbonato e=10 mm | m2 |  | 556.76 |  |  | 556.76 | 77.06 | 42903.93 | 78.1 | 43482.96 | 1.04 | 579.03
| OE.3.6.9 | OTROS | [7 empty] | 22214.86 |  | 22446.27 |  | 231.41
| OE.3.6.9.2 | Cerramiento con policarbonato e=10 mm | m2 |  | 361.57 |  |  | 361.57 | 61.44 | 22214.86 | 62.08 | 22446.27 | 0.64 | 231.41
| OE.3.8 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA | [7 empty] | 6625 |  | 6663.32 |  | 38.32
| OE.3.8.15 | PASAMANOS AISLADOS | [7 empty] | 4873.88 |  | 4880.34 |  | 6.46
| OE.3.8.15.1 | AGARRADERA PARA MINUSVALIDOS EN SSHH; Ø 2" L=0.60M. | und | 19 |  |  |  | 19 | 103.24 | 1961.56 | 103.41 | 1964.79 | 0.17 | 3.23
| OE.3.8.15.2 | AGARRADERA PARA MINUSVALIDOS EN SSHH; Ø 2" L=0.90M. | und | 19 |  |  |  | 19 | 153.28 | 2912.32 | 153.45 | 2915.55 | 0.17 | 3.23
| OE.3.8.18 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES | [7 empty] | 1751.12 |  | 1782.98 |  | 31.86
| OE.3.8.18.1 | TOPE DE ACERO CROMADO PARA PUERTAS. | und | 118 |  |  |  | 118 | 14.84 | 1751.12 | 15.11 | 1782.98 | 0.27 | 31.86
| OE.3.9 | CERRAJERIA | [7 empty] | 4945.51 |  | 5057.07 |  | 111.56
| OE.3.9.1 | BISAGRAS | [7 empty] | 1672.12 |  | 1717.68 |  | 45.56
| OE.3.9.1.2 | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA PESADA 4"x4" | und | 68 |  |  |  | 68 | 24.59 | 1672.12 | 25.26 | 1717.68 | 0.67 | 45.56
| OE.3.9.2 | CERRADURAS | [7 empty] | 3218.91 |  | 3282.91 |  | 64
| OE.3.9.2.1 | CERRADURA TIPO A | und | 10 |  |  |  | 10 | 135.43 | 1354.3 | 137.43 | 1374.3 | 2 | 20
| OE.3.9.2.2 | CERRADURA TIPO G | und | 7 |  |  |  | 7 | 100.48 | 703.36 | 102.48 | 717.36 | 2 | 14
| OE.3.9.2.3 | CERRADURA TIPO H | und | 10 |  |  |  | 10 | 54.55 | 545.5 | 56.55 | 565.5 | 2 | 20
| OE.3.9.2.4 | CERRADURA TIPO I | und | 4 |  |  |  | 4 | 130.45 | 521.8 | 132.45 | 529.8 | 2 | 8
| OE.3.9.2.5 | CERRADURA TIPO J | und | 1 |  |  |  | 1 | 93.95 | 93.95 | 95.95 | 95.95 | 2 | 2
| OE.3.9.4 | ACCESORIOS DE CIERRE | [7 empty] | 54.48 |  | 56.48 |  | 2
| OE.3.9.4.1 | TIRADOR DE ACERO INOX. PARA PUERTA DE VIDRIO | und | 2 |  |  |  | 2 | 27.24 | 54.48 | 28.24 | 56.48 | 1 | 2
| OE.3.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [7 empty] | 4185.7 |  | 4204.7 |  | 19
| OE.3.10.1 | ESPEJOS | [7 empty] | 4185.7 |  | 4204.7 |  | 19
| OE.3.10.1.1 | ESPEJO INCOLORO e=6mm BISELADO (EMPOTRADO) (0.60 x 0.90) SOBRE LAVATORIO EN TODOS LOS SSHH | und | 38 |  |  |  | 38 | 110.15 | 4185.7 | 110.65 | 4204.7 | 0.5 | 19
| OE.3.11 | PINTURA | [7 empty] | 392583.96 |  | 404044.87 |  | 11460.91 |  | -1.0186e-10
| OE.3.11.1 | PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [7 empty] | 392583.96 |  | 404044.87 |  | 11460.91
| OE.3.11.1.4 | Pintura muros interiores c/ latex antibacterial (2 MANOS). C/ IMPRIMANTE | m2 |  | 4351.2 |  |  | 4351.2 | 33.84 | 147244.61 | 34.66 | 150812.59 | 0.82 | 3567.98
| OE.3.11.1.5 | Pintura muros exteriores c/ latex satinado (2 manos). c/ imprimante | m2 |  | 1649.28 |  |  | 1649.28 | 30.84 | 50863.8 | 31.66 | 52216.2 | 0.82 | 1352.4
| OE.3.11.1.6 | Empastado y lijado de muros interiores | m2 |  | 4351.2 |  |  | 4351.2 | 32.41 | 141022.39 | 33.5 | 145765.2 | 1.09 | 4742.81
| OE.3.11.1.7 | Empastado y lijado de muros exteriores | m2 |  | 1649.28 |  |  | 1649.28 | 32.41 | 53453.16 | 33.5 | 55250.88 | 1.09 | 1797.72
| OE.3.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [7 empty] | 16143.03 |  | 16520.43 |  | 377.4
| OE.3.12.1 | LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA | glb | 1 |  |  |  | 1 | 6303.6 | 6303.6 | 6542.5 | 6542.5 | 238.9 | 238.9 | X
| OE.3.12.2 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | glb | 1 |  |  |  | 1 | 3539.03 | 3539.03 | 3653.7 | 3653.7 | 114.67 | 114.67 | X
| OE.3.12.5 | SEMBRIO DE GRASS | [7 empty] | 6300.4 |  | 6324.23 |  | 23.83
| OE.3.12.5.1 | SEMBRIO DE GRASS | m2 | 429 |  |  |  | 429 | 14.34 | 6151.86 | 14.39 | 6173.31 | 0.05 | 21.45
| OE.3.12.5.2 | PLANTACION DE ARBUSTOS | und | 14 |  |  |  | 14 | 10.61 | 148.54 | 10.78 | 150.92 | 0.17 | 2.38
| OE.3.13 | OTROS | [7 empty] | 4562.25 |  | 4581.6 |  | 19.35
| OE.3.13.3 | SEÑALETICA DE ORIENTACION | [7 empty] | 2962.29 |  | 2973.21 |  | 10.92
| OE.3.13.3.1 | MTB SEÑALES MODULO TIPO BANDERA 0.30 X 0.40M | und | 19 |  |  |  | 19 | 18.98 | 360.62 | 19.05 | 361.95 | 0.07 | 1.33
| OE.3.13.3.2 | MTP SEÑALES MODULO TIPO PARED 0.30 X 0.40M | und | 19 |  |  |  | 19 | 18.93 | 359.67 | 19 | 361 | 0.07 | 1.33
| OE.3.13.3.3 | SEÑALES P/NUMERACION DE AMBIENTES 0.06 X 0.12M. LAMINA ACRILICA 4MM. | und | 118 |  |  |  | 118 | 19 | 2242 | 19.07 | 2250.26 | 0.07 | 8.26
| OE.3.13.4 | SEÑALETICA DE SEGURIDAD | [7 empty] | 492.56 |  | 495.99 |  | 3.43
| OE.3.13.4.1 | INDICA UBICACIÓN DE PELIGRO ALTO VOLTAJE 0.30 X 0.30 PLASTICO 500 MICRAS | und | 11 |  |  |  | 11 | 7.82 | 86.02 | 7.89 | 86.79 | 0.07 | 0.77
| OE.3.13.4.2 | INDICA UBICACIÓN ACCESO PARA DISCAPACITADOS 0.20 X 0.30 PLASTICO 500 MICRAS | und | 19 |  |  |  | 19 | 7.35 | 139.65 | 7.42 | 140.98 | 0.07 | 1.33
| OE.3.13.4.3 | INDICA UBICACIÓN PUESTA A TIERRA 0.30 X 0.30 PLASTICO 500 MICRAS | und | 7 |  |  |  | 7 | 8.53 | 59.71 | 8.6 | 60.2 | 0.07 | 0.49
| OE.3.13.4.4 | UBICACIÓN DE EXTINTOR 0.20 X 0.20 PVC AUTOADHESIVO | und | 10 |  |  |  | 10 | 7.35 | 73.5 | 7.42 | 74.2 | 0.07 | 0.7
| OE.3.13.4.5 | ZONA DE EVACUACIÓN CÍRCULO PINTADO EN PISO COLOR BLANCO (LINEA=0.10 M, RADIO= VARIABLE) | und | 2 |  |  |  | 2 | 66.84 | 133.68 | 66.91 | 133.82 | 0.07 | 0.14
| OE.3.13.5 | EXTINTORES | [7 empty] | 1107.4 |  | 1112.4 |  | 5
| OE.3.13.5.1 | EXTINTOR DE CO2-ABC X 5 KG | und | 10 |  |  |  | 10 | 110.74 | 1107.4 | 111.24 | 1112.4 | 0.5 | 5
X | OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS | [7 empty] | 113005.37 |  | 114920.17 |  | 1914.8
| OE4.1 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [7 empty] | 6737.78 |  | 7061.53 |  | 323.75
| OE.4.1.3 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | [7 empty] | 2634.37 |  | 2755.92 |  | 121.55
| OE.4.1.3.1 | INSTALACIÓN DE URINARIOS | [7 empty] | 42.27 |  | 44.22 |  | 1.95
| OE.4.1.3.1.1 | Instalación de Urinario de loza | und | 3 |  |  |  | 3 | 14.09 | 42.27 | 14.74 | 44.22 | 0.65 | 1.95
| OE.4.1.3.2 | INSTALACIÓN DE INODOROS | [7 empty] | 766.36 |  | 801.72 |  | 35.36
| OE.4.1.3.2.1 | Instalación de Inodoro estandar de loza | und | 34 |  |  |  | 34 | 22.54 | 766.36 | 23.58 | 801.72 | 1.04 | 35.36
| OE.4.1.3.3 | INSTALACIÓN DE LAVATORIOS | [7 empty] | 1825.74 |  | 1909.98 |  | 84.24
| OE.4.1.3.3.1 | Instalacion de lavatorio de loza tipo ovalin 60x50 | und | 20 |  |  |  | 20 | 22.54 | 450.8 | 23.58 | 471.6 | 1.04 | 20.8
| OE.4.1.3.3.2 | Instalacion de lavatorio de loza tipo ovalin 45x40 | und | 37 |  |  |  | 37 | 22.54 | 833.98 | 23.58 | 872.46 | 1.04 | 38.48
| OE.4.1.3.3.3 | Instalacion de lavadero de acero inos. de 01 poza de 50x50cm | und | 22 |  |  |  | 22 | 22.54 | 495.88 | 23.58 | 518.76 | 1.04 | 22.88
| OE.4.1.3.3.4 | Instalacion de lavadero de acero inos. de 80x50cm de 01 poza con escurridor | und | 2 |  |  |  | 2 | 22.54 | 45.08 | 23.58 | 47.16 | 1.04 | 2.08
| OE.4.1.4 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | [7 empty] | 4103.41 |  | 4305.61 |  | 202.2
| OE.4.1.4.1 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA URINARIOS | [7 empty] | 60.87 |  | 63.87 |  | 3
| OE.4.1.4.1.1 | Instalacion de accesorios para urinario de loza | und | 3 |  |  |  | 3 | 20.29 | 60.87 | 21.29 | 63.87 | 1 | 3
| OE.4.1.4.2 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA INODOROS | [7 empty] | 689.86 |  | 723.86 |  | 34
| OE.4.1.4.2.1 | Instalacion de accesorios para inodoro | und | 34 |  |  |  | 34 | 20.29 | 689.86 | 21.29 | 723.86 | 1 | 34
| OE.4.1.4.3 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LAVATORIOS | [7 empty] | 1643.49 |  | 1724.49 |  | 81
| OE.4.1.4.3.1 | Instalacion de accesorios para lavatorios de loza | und | 57 |  |  |  | 57 | 20.29 | 1156.53 | 21.29 | 1213.53 | 1 | 57
| OE.4.1.4.3.2 | Instalacion de accesorios para lavadero de acero inoxidable | und | 24 |  |  |  | 24 | 20.29 | 486.96 | 21.29 | 510.96 | 1 | 24
| OE.4.1.4.4 | INSTALACIÓN DE GRIFERIA | [7 empty] | 957.35 |  | 1004.55 |  | 47.2
| OE.4.1.4.4.1 | Instalacion de Grifo para lavatorio de una llave | und | 57 |  |  |  | 57 | 10.15 | 578.55 | 10.65 | 607.05 | 0.5 | 28.5
| OE.4.1.4.4.2 | Instalacion de Grifo cromado tipo cuello de ganso de una llave | und | 24 |  |  |  | 24 | 10.15 | 243.6 | 10.65 | 255.6 | 0.5 | 12
| OE.4.1.4.4.3 | Instalacion de ducha electrica de una llave | und | 10 |  |  |  | 10 | 13.52 | 135.2 | 14.19 | 141.9 | 0.67 | 6.7
| OE.4.1.4.5 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS | [7 empty] | 751.84 |  | 788.84 |  | 37
| OE.4.1.4.5.1 | Instalacion de Porta rollo de loza blanca | und | 34 |  |  |  | 34 | 5.08 | 172.72 | 5.33 | 181.22 | 0.25 | 8.5
| OE.4.1.4.5.2 | Instalacion de toallero de gancho | und | 57 |  |  |  | 57 | 5.08 | 289.56 | 5.33 | 303.81 | 0.25 | 14.25
| OE.4.1.4.5.3 | Instalacion de jabonera de loza blanca | und | 57 |  |  |  | 57 | 5.08 | 289.56 | 5.33 | 303.81 | 0.25 | 14.25
| OE.4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA | [7 empty] | 50665.97 |  | 51550.76 |  | 884.79
| OE.4.2.1 | SALIDA DE AGUA FRIA | [7 empty] | 6855.22 |  | 7091.82 |  | 236.6
| OE.4.2.1.2 | SALIDA DE AGUA FRIA-PVC SAP 1/2" | pto | 134 |  |  |  | 134 | 40.19 | 5385.46 | 41.49 | 5559.66 | 1.3 | 174.2
| OE.4.2.1.3 | EMPALME A RED INTERIOR DE AGUA FRIA | und | 48 |  |  |  | 48 | 30.62 | 1469.76 | 31.92 | 1532.16 | 1.3 | 62.4
| OE.4.2.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN | [7 empty] | 493.23 |  | 499.21 |  | 5.98
| OE.4.2.2.2 | RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC CLASE 10 C/R DE 1" | m | 46.01 |  |  |  | 46.01 | 10.72 | 493.23 | 10.85 | 499.21 | 0.13 | 5.98
| OE.4.2.3 | REDES DE ALIMENTACIÓN EXTERIORES | [7 empty] | 33477.84 |  | 33977.01 |  | 499.17
| OE.4.2.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 25377.44 |  | 25825.53 |  | 448.09
| OE.4.2.3.1.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 206.08 |  |  |  | 206.08 | 3.22 | 663.58 | 3.31 | 682.12 | 0.09 | 18.54
| OE.4.2.3.1.6 | EXCAVACIÓN Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERÍA SECCIÓN C | m3 | 97.26 |  |  |  | 97.26 | 36.02 | 3503.31 | 37.39 | 3636.55 | 1.37 | 133.24
| OE.4.2.3.1.7 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA SECCIÓN C | m | 155.61 |  |  |  | 155.61 | 5.05 | 785.83 | 5.23 | 813.84 | 0.18 | 28.01
| OE.4.2.3.1.8 | CAMA DE ARENA EN ZANJA P/TUB SECCIÓN C | m | 155.61 |  |  |  | 155.61 | 17.11 | 2662.49 | 17.51 | 2724.73 | 0.4 | 62.24
| OE.4.2.3.1.9 | RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. SEGÚN SECCIÓN C | m | 155.61 |  |  |  | 155.61 | 26.69 | 4153.23 | 27.28 | 4245.04 | 0.59 | 91.81
| OE.4.2.3.1.10 | EXCAVACIÓN Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERÍA SECCIÓN D | m3 | 24.69 |  |  |  | 24.69 | 36.02 | 889.33 | 37.39 | 923.16 | 1.37 | 33.83
| OE.4.2.3.1.11 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA SECCIÓN D | m | 39.5 |  |  |  | 39.5 | 5.05 | 199.48 | 5.23 | 206.59 | 0.18 | 7.11
| OE.4.2.3.1.12 | CAMA DE ARENA EN ZANJA P/TUB SECCIÓN D | m | 39.5 |  |  |  | 39.5 | 17.11 | 675.85 | 17.51 | 691.65 | 0.4 | 15.8
| OE.4.2.3.1.13 | RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. SEGÚN SECCIÓN D | m | 39.5 |  |  |  | 39.5 | 26.69 | 1054.26 | 27.28 | 1077.56 | 0.59 | 23.3
| OE.4.2.3.1.14 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA SECCIÓN A + C + D | m3 | 228.12 |  |  |  | 228.12 | 47.3 | 10790.08 | 47.45 | 10824.29 | 0.15 | 34.21
| OE.4.2.3.2 | REDES DE ALIMENTACIÓN EXTERIORES | [7 empty] | 8100.4 |  | 8151.48 |  | 51.08
| OE.4.2.3.2.1 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1/2" NTP 399.166 | m | 14.24 |  |  |  | 14.24 | 6.81 | 96.97 | 6.94 | 98.83 | 0.13 | 1.86
| OE.4.2.3.2.2 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1" NTP 399.166 | m | 39.5 |  |  |  | 39.5 | 10.72 | 423.44 | 10.85 | 428.58 | 0.13 | 5.14
| OE.4.2.3.2.3 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1 1/2" NTP 399.166 | m | 6.9 |  |  |  | 6.9 | 20.66 | 142.55 | 20.79 | 143.45 | 0.13 | 0.9
| OE.4.2.3.2.4 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 CON ROSCA DE 2" NTP 399.166 | m | 133.47 |  |  |  | 133.47 | 25.37 | 3386.13 | 25.5 | 3403.49 | 0.13 | 17.36
| OE.4.2.3.2.5 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 CON EMBONE DE 2 1/2" NTP 399.002 | m | 182.68 |  |  |  | 182.68 | 20.92 | 3821.67 | 21.05 | 3845.41 | 0.13 | 23.74
| OE.4.2.3.2.6 | MONTANTE CON TUBERÍA PVC CLASE 10 CON ROSCA DE 1 1/2" NTP 399.166 INC ABRAZADERAS DE 2" | m | 3 |  |  |  | 3 | 45.38 | 136.14 | 45.64 | 136.92 | 0.26 | 0.78
| OE.4.2.3.2.7 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 CON ROSCA DE 3/4" NTP 399.166 | m | 10 |  |  |  | 10 | 9.35 | 93.5 | 9.48 | 94.8 | 0.13 | 1.3
| OE.4.2.4 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA | [7 empty] | 1575.39 |  | 1608.57 |  | 33.18
| OE.4.2.4.1 | CODO PVC SAP C-10 DE 1/2" CON ROSCA | und | 4 |  |  |  | 4 | 12.55 | 50.2 | 13.07 | 52.28 | 0.52 | 2.08
| OE.4.2.4.2 | CODO PVC SAP C-10 DE 1 1/2" CON ROSCA | und | 2 |  |  |  | 2 | 18.96 | 37.92 | 19.48 | 38.96 | 0.52 | 1.04
| OE.4.2.4.3 | CODO PVC SAP C-10 DE 2" CON ROSCA | und | 4 |  |  |  | 4 | 23.56 | 94.24 | 24.08 | 96.32 | 0.52 | 2.08
| OE.4.2.4.4 | CODO PVC SAP C-10 DE 2 1/2" CON EMBONE | und | 4 |  |  |  | 4 | 20.82 | 83.28 | 21.34 | 85.36 | 0.52 | 2.08
| OE.4.2.4.5 | TEE PVC-SAP C-10 DE Ø 1/2" CON ROSCA | und | 1 |  |  |  | 1 | 17.39 | 17.39 | 18.08 | 18.08 | 0.69 | 0.69
| OE.4.2.4.6 | TEE PVC-SAP C-10 DE Ø 2" CON ROSCA | und | 4 |  |  |  | 4 | 33.77 | 135.08 | 34.29 | 137.16 | 0.52 | 2.08
| OE.4.2.4.7 | TEE PVC SAP C-10 DE 2" CON REDUCCIÓN A 1/2" CON ROSCA | und | 2 |  |  |  | 2 | 44.41 | 88.82 | 45.1 | 90.2 | 0.69 | 1.38
| OE.4.2.4.8 | TEE PVC SAP C-10 DE 2" CON REDUCCIÓN A 1 1/2" CON ROSCA | und | 1 |  |  |  | 1 | 45.2 | 45.2 | 45.89 | 45.89 | 0.69 | 0.69
| OE.4.2.4.9 | TEE PVC SAP C-10 DE 2 1/2" CON REDUCCIÓN A 1/2" CON ROSCA | und | 1 |  |  |  | 1 | 85.81 | 85.81 | 86.67 | 86.67 | 0.86 | 0.86
| OE.4.2.4.10 | TEE PVC SAP C-10 DE 2 1/2" CON REDUCCIÓN A 2" CON ROSCA | und | 2 |  |  |  | 2 | 89.61 | 179.22 | 90.3 | 180.6 | 0.69 | 1.38
| OE.4.2.4.11 | TAPÓN DE 1/2" Ø | und | 21 |  |  |  | 21 | 9.53 | 200.13 | 9.88 | 207.48 | 0.35 | 7.35
| OE.4.2.4.12 | TAPÓN DE 1-1/4" Ø | und | 10 |  |  |  | 10 | 13.74 | 137.4 | 14.15 | 141.5 | 0.41 | 4.1
| OE.4.2.4.13 | TAPÓN DE 1-1/2" Ø | und | 15 |  |  |  | 15 | 15.66 | 234.9 | 16.07 | 241.05 | 0.41 | 6.15
| OE.4.2.4.14 | TAPÓN DE 2" Ø | und | 1 |  |  |  | 1 | 21.16 | 21.16 | 21.68 | 21.68 | 0.52 | 0.52
| OE.4.2.4.15 | COLGADORES TIPO GOTA PARA TUBERIA | und | 14 |  |  |  | 14 | 11.76 | 164.64 | 11.81 | 165.34 | 0.05 | 0.7
| OE.4.2.5 | VALVULAS Y LLAVES | [7 empty] | 1274.02 |  | 1280.44 |  | 6.42
| OE.4.2.5.1 | VÁLVULA ESFÉRICA 2" Ø BRONCE C-10 | und | 1 |  |  |  | 1 | 294.92 | 294.92 | 295.59 | 295.59 | 0.67 | 0.67
| OE.4.2.5.2 | LLAVE D/RIEGO C/GRIFO DE 1/2" A 0.60m S.N.P. INC. VALVULA 1/2" Y MURO CONCRETO | und | 4 |  |  |  | 4 | 164.12 | 656.48 | 164.95 | 659.8 | 0.83 | 3.32
| OE.4.2.5.3 | VÁLVULA ESFÉRICA 3/4" Ø BRONCE C-10 | und | 3 |  |  |  | 3 | 107.54 | 322.62 | 108.35 | 325.05 | 0.81 | 2.43
| OE.4.2.6 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CISTERNA DE AGUA | [7 empty] | 5471.17 |  | 5519.03 |  | 47.86
| OE.4.2.6.1 | RED DE CISTERNA | [7 empty] | 1521.36 |  | 1535.82 |  | 14.46
| OE.4.2.6.1.1 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 1" ROSCADA INC SOPORTERÍA Y COLGADORES | m | 4.63 |  |  |  | 4.63 | 42.57 | 197.1 | 42.79 | 198.12 | 0.22 | 1.02
| OE.4.2.6.1.2 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" ROSCADA INC SOPORTERÍA Y COLGADORES | m | 2.31 |  |  |  | 2.31 | 47.82 | 110.46 | 48.04 | 110.97 | 0.22 | 0.51
| OE.4.2.6.1.3 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 2" ROSCADA INC SOPORTERÍA Y COLGADORES | m | 4.26 |  |  |  | 4.26 | 52.19 | 222.33 | 52.41 | 223.27 | 0.22 | 0.94
| OE.4.2.6.1.4 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" ROSCADA INC SOPORTERÍA Y COLGADORES | m | 6.8 |  |  |  | 6.8 | 56.56 | 384.61 | 56.78 | 386.1 | 0.22 | 1.49
| OE.4.2.6.1.5 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 4" ROSCADA INC SOPORTERÍA Y COLGADORES | m | 2.51 |  |  |  | 2.51 | 79.57 | 199.72 | 79.83 | 200.37 | 0.26 | 0.65
| OE.4.2.6.1.6 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 1" | und | 1 |  |  |  | 1 | 15.11 | 15.11 | 15.63 | 15.63 | 0.52 | 0.52
| OE.4.2.6.1.7 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" | und | 3 |  |  |  | 3 | 18 | 54 | 18.52 | 55.56 | 0.52 | 1.56
| OE.4.2.6.1.8 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2" | und | 3 |  |  |  | 3 | 22.4 | 67.2 | 22.92 | 68.76 | 0.52 | 1.56
| OE.4.2.6.1.9 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2 1/2" | und | 1 |  |  |  | 1 | 27.42 | 27.42 | 27.94 | 27.94 | 0.52 | 0.52
| OE.4.2.6.1.10 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 4" | und | 1 |  |  |  | 1 | 53.4 | 53.4 | 53.92 | 53.92 | 0.52 | 0.52
| OE.4.2.6.1.11 | TEE DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2 1/2" | und | 4 |  |  |  | 4 | 34.93 | 139.72 | 35.79 | 143.16 | 0.86 | 3.44
| OE.4.2.6.1.12 | TRAMPA DE PVC DE Ø 4" NTP 399.003 | und | 1 |  |  |  | 1 | 50.29 | 50.29 | 52.02 | 52.02 | 1.73 | 1.73
| OE.4.2.6.2 | VALVULAS Y LLAVES | [7 empty] | 2589.09 |  | 2609.04 |  | 19.95
| OE.4.2.6.2.1 | VALVULA CHECK DE BRONCE Ø 1 1/2 C-10 | und | 3 |  |  |  | 3 | 166.7 | 500.1 | 168.03 | 504.09 | 1.33 | 3.99
| OE.4.2.6.2.2 | VALVULA TIPO BOLA Ø 2" | und | 3 |  |  |  | 3 | 225.05 | 675.15 | 226.38 | 679.14 | 1.33 | 3.99
| OE.4.2.6.2.3 | VALVULA TIPO BOLA Ø 1 1/2" | und | 3 |  |  |  | 3 | 155.4 | 466.2 | 156.73 | 470.19 | 1.33 | 3.99
| OE.4.2.6.2.4 | VALVULA TIPO BOLA Ø 1" | und | 2 |  |  |  | 2 | 132.99 | 265.98 | 134.32 | 268.64 | 1.33 | 2.66
| OE.4.2.6.2.5 | VALVULA FLOTADORA Ø 1" | und | 1 |  |  |  | 1 | 103.89 | 103.89 | 105.22 | 105.22 | 1.33 | 1.33
| OE.4.2.6.2.6 | VÁLVULA PIE DE SUCCIÓN Ø 2" CON REGILLA C-10 | und | 3 |  |  |  | 3 | 192.59 | 577.77 | 193.92 | 581.76 | 1.33 | 3.99
| OE.4.2.6.3 | ADITAMENTOS VARIOS | [7 empty] | 1315.8 |  | 1327.41 |  | 11.61
| OE.4.2.6.3.1 | BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR ROMPE AGUA DE 4" | und | 2 |  |  |  | 2 | 140.79 | 281.58 | 142.79 | 285.58 | 2 | 4
| OE.4.2.6.3.2 | UNIÓN UNIVERSAL 2" (FIERRO GALVANIZADO) | und | 6 |  |  |  | 6 | 34.17 | 205.02 | 34.57 | 207.42 | 0.4 | 2.4
| OE.4.2.6.3.3 | UNIÓN UNIVERSAL 1 1/2" (FIERRO GALVANIZADO) | und | 6 |  |  |  | 6 | 25.96 | 155.76 | 26.36 | 158.16 | 0.4 | 2.4
| OE.4.2.6.3.4 | UNIÓN UNIVERSAL 1" (FIERRO GALVANIZADO) | und | 4 |  |  |  | 4 | 19.13 | 76.52 | 19.53 | 78.12 | 0.4 | 1.6
| OE.4.2.6.3.5 | TAPÓN DE 1" C/R C-10 | und | 1 |  |  |  | 1 | 10.95 | 10.95 | 11.35 | 11.35 | 0.4 | 0.4
| OE.4.2.6.3.6 | TAPÓN DE 2 1/2" EMBONE C-10 | und | 1 |  |  |  | 1 | 19.97 | 19.97 | 20.37 | 20.37 | 0.4 | 0.4
| OE.4.2.6.3.7 | REJILLA METÁLICA CON PLATINAS DE F° DE 1" x 1/8" | m2 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 337.85 | 405.42 | 337.89 | 405.47 | 0.04 | 0.05
| OE.4.2.6.3.8 | TAPA DE REGISTRO DE CUARTO DE BOMBAS | m2 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 229.4 | 160.58 | 229.92 | 160.94 | 0.52 | 0.36
| OE.4.2.6.4 | EMPALME Y PRUEBAS HIDRAULICAS | [7 empty] | 44.92 |  | 46.76 |  | 1.84
| OE.4.2.6.4.1 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN A ZANJA TAPADA PARA CISTERNA | m | 20.51 |  |  |  | 20.51 | 2.19 | 44.92 | 2.28 | 46.76 | 0.09 | 1.84
| OE.4.2.7 | EMPALME Y PRUEBAS HIDRAULICAS | [7 empty] | 1519.1 |  | 1574.68 |  | 55.58
| OE.4.2.7.2 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA | m | 446.8 |  |  |  | 446.8 | 2.46 | 1099.13 | 2.55 | 1139.34 | 0.09 | 40.21
| OE.4.2.7.3 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA ABIERTA | m | 170.72 |  |  |  | 170.72 | 2.46 | 419.97 | 2.55 | 435.34 | 0.09 | 15.37
| OE.4.5 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | [7 empty] | 22462.89 |  | 22708 |  | 245.11
| OE.4.5.1 | TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION DE DESAGUE PLUVIAL | [7 empty] | 21817.85 |  | 22057.75 |  | 239.9
| OE.4.5.1.1 | MONTANTES Y/O BAJADAS PLUVIALES CON TUB. PVC -SAP DE Ø 4" INC ACCESORIOS DE PVC, PINTURA Y REJILLAS | m | 65.09 |  |  |  | 65.09 | 83.84 | 5457.15 | 84.34 | 5489.69 | 0.5 | 32.54
| OE.4.5.1.2 | CANALETA EVAC AGUAS PLUVIALES DE ALUZINC e=1mm, SECCIÓN RECTANGULAR BASE 200mm CON SOPORTERIA CADA 1.50m | m | 129.6 |  |  |  | 129.6 | 126.24 | 16360.7 | 127.84 | 16568.06 | 1.6 | 207.36
| OE.4.5.2 | EMPALME Y PRUEBAS HIDRAULICAS | [7 empty] | 645.04 |  | 650.25 |  | 5.21
| OE.4.5.2.1 | PRUEBA HIDRÁULICA DE RED PLUVIAL | m | 65.09 |  |  |  | 65.09 | 9.91 | 645.04 | 9.99 | 650.25 | 0.08 | 5.21
| OE.4.6 | DESAGÜE Y VENTILACIÓN | [7 empty] | 33138.73 |  | 33599.88 |  | 461.15
| OE.4.6.1 | SALIDAS DE DESAGÜE | [7 empty] | 3971.5 |  | 4043.08 |  | 71.58
| OE.4.6.1.1 | SALIDA DE DESAGÜE - PVC CP 2" | pto | 53 |  |  |  | 53 | 49.7 | 2634.1 | 50.56 | 2679.68 | 0.86 | 45.58
| OE.4.6.1.2 | SALIDA DE DESAGÜE - PVC CP 4" | pto | 20 |  |  |  | 20 | 66.87 | 1337.4 | 68.17 | 1363.4 | 1.3 | 26
| OE.4.6.2 | REDES DE DERIVACIÓN | [7 empty] | 588.34 |  | 594.32 |  | 5.98
| OE.4.6.2.2 | RED VENTILACION CON TUBERIA DE PVC SAP Ø DE 2" NTP 399.033 | m | 10 |  |  |  | 10 | 23.43 | 234.3 | 23.86 | 238.6 | 0.43 | 4.3
| OE.4.6.2.3 | SALIDA TUBERIA DE VENTILACION PVC Ø 2" | und | 2 |  |  |  | 2 | 155.11 | 310.22 | 155.46 | 310.92 | 0.35 | 0.7
| OE.4.6.2.4 | SOMBRERO EN SALIDA TUBERIA VENTILACION Ø 2" | und | 2 |  |  |  | 2 | 21.91 | 43.82 | 22.4 | 44.8 | 0.49 | 0.98
| OE.4.6.3 | REDES COLECTORAS | [7 empty] | 20906.29 |  | 21174.49 |  | 268.2
| OE.4.6.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 14734.68 |  | 14974 |  | 239.32
| OE.4.6.3.1.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 203.15 |  |  |  | 203.15 | 3.22 | 654.14 | 3.31 | 672.43 | 0.09 | 18.29
| OE.4.6.3.1.2 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA SECCIÓN B | m3 | 74.64 |  |  |  | 74.64 | 31.52 | 2352.65 | 32.71 | 2441.47 | 1.19 | 88.82
| OE.4.6.3.1.3 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA SECCIÓN B | m | 115.69 |  |  |  | 115.69 | 5.05 | 584.23 | 5.23 | 605.06 | 0.18 | 20.83
| OE.4.6.3.1.4 | CAMA DE ARENA EN ZANJA P/TUB SECCIÓN B | m | 115.69 |  |  |  | 115.69 | 14.51 | 1678.66 | 14.91 | 1724.94 | 0.4 | 46.28
| OE.4.6.3.1.5 | RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. SEGÚN SECCIÓN B | m | 115.69 |  |  |  | 115.69 | 21.05 | 2435.27 | 21.42 | 2478.08 | 0.37 | 42.81
| OE.4.6.3.1.6 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA SECCIÓN B | m3 | 148.62 |  |  |  | 148.62 | 47.3 | 7029.73 | 47.45 | 7052.02 | 0.15 | 22.29
| OE.4.6.3.2 | INSTALACION DE TUBERIA COLECTORA | [7 empty] | 6171.61 |  | 6200.49 |  | 28.88
| OE.4.6.3.2.3 | RED COLECTORA CON TUBERÍA DE PVC SAP Ø DE 6" NTP 399.003. | m | 111.1 |  |  |  | 111.1 | 55.55 | 6171.61 | 55.81 | 6200.49 | 0.26 | 28.88
| OE.4.6.4 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS | [7 empty] | 585 |  | 600.1 |  | 15.1
| OE.4.6.4.4 | ADITAMENTOS VARIOS | [7 empty] | 585 |  | 600.1 |  | 15.1
| OE.4.6.4.4.1 | SUMIDERO DE BRONCE DE 3" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | und | 2 |  |  |  | 2 | 25.7 | 51.4 | 26.22 | 52.44 | 0.52 | 1.04
| OE.4.6.4.4.2 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | und | 4 |  |  |  | 4 | 51.07 | 204.28 | 53.07 | 212.28 | 2 | 8
| OE.4.6.4.4.3 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" TIPO DADO, SUMINISTRO E INSTALACION | und | 2 |  |  |  | 2 | 59.75 | 119.5 | 61.75 | 123.5 | 2 | 4
| OE.4.6.4.4.4 | SUMIDERO DE BRONCE DE 2" PROVISION Y COLOCACION | und | 3 |  |  |  | 3 | 30.74 | 92.22 | 31.26 | 93.78 | 0.52 | 1.56
| OE.4.6.4.4.5 | COLGADORES TIPO GOTA PARA TUBERIA | und | 10 |  |  |  | 10 | 11.76 | 117.6 | 11.81 | 118.1 | 0.05 | 0.5
| OE.4.6.5 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN | [7 empty] | 7087.6 |  | 7187.89 |  | 100.29
| OE.4.6.5.1 | CAJAS DE REGISTRO | [7 empty] | 6989.2 |  | 7088.51 |  | 99.31
| OE.4.6.5.1.1 | CAJA DE REG.PREFAB. 0.30x0.60m C/TAPA CONC., Incl R-6" | und | 14 |  |  |  | 14 | 241 | 3374 | 243.55 | 3409.7 | 2.55 | 35.7
| OE.4.6.5.1.2 | CAJA DE REG.PREFAB. 0.60x0.60m C/TAPA CONC. | und | 7 |  |  |  | 7 | 214.42 | 1500.94 | 216.97 | 1518.79 | 2.55 | 17.85
| OE.4.6.5.1.3 | BUZÓN D=1.20m, PORF. PROM. 1.35m | und | 2 |  |  |  | 2 | 804.53 | 1609.06 | 822.13 | 1644.26 | 17.6 | 35.2
| OE.4.6.5.1.4 | CAJUELA DE CONCRETO DE 0.30X0.30m CON REJILLA METÁLICA - IN SITU | und | 2 |  |  |  | 2 | 252.6 | 505.2 | 257.88 | 515.76 | 5.28 | 10.56
| OE.4.6.5.1.5 | EMPALME Y PRUEBAS HIDRAULICAS | [7 empty] | 98.4 |  | 99.38 |  | 0.98
| OE.4.6.5.1.5.2 | PRUEBA HIDRÁULICA DE ESCORRENTÍA DE TUB. DESAGÜE | m | 32.69 |  |  |  | 32.69 | 3.01 | 98.4 | 3.04 | 99.38 | 0.03 | 0.98
X | OE.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [7 empty] | 589462.36 |  | 596095.34 |  | 6632.98
| OE.5.2 | SALIDA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [7 empty] | 350889.28 |  | 356396.86 |  | 5507.58
| OE.5.2.1 | SALIDA | [7 empty] | 50057.7 |  | 50840.81 |  | 783.11
| OE.5.2.1.1 | SALIDA PARA ALUMBRADO | [7 empty] | 10890.75 |  | 11131.25 |  | 240.5
| OE.5.2.1.1.1 | Salida para Alumbrado | pto | 303 |  |  |  | 303 | 33.51 | 10153.53 | 34.25 | 10377.75 | 0.74 | 224.22
| OE.5.2.1.1.2 | Salida para alumbrado exterior en poste tipo alumbrado público | pto | 5 |  |  |  | 5 | 33.51 | 167.55 | 34.25 | 171.25 | 0.74 | 3.7
| OE.5.2.1.1.3 | Salida para Alumbrado de Emergencia | pto | 17 |  |  |  | 17 | 33.51 | 569.67 | 34.25 | 582.25 | 0.74 | 12.58
| OE.5.2.1.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES | [7 empty] | 21116.82 |  | 21296.56 |  | 179.74
| OE.5.2.1.2.1 | Salida para tomacorriente Bipolar Doble con linea a tierra (F+ N+T), 16 A. 250 V. GRADO HOSPITALARIO DADOS COLOR BLANCO PARA USO GENERAL (SISTEMA NORMAL). | pto | 140 |  |  |  | 140 | 92.22 | 12910.8 | 93.08 | 13031.2 | 0.86 | 120.4
| OE.5.2.1.2.2 | Salida para tomacorriente Bipolar Doble Tipo Mixto tres en linea y tipo Schuko (F+N+T), 16 A. 250 V. EN PARA USO GENERAL (NO ESTABILIZADO) (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO | pto | 45 |  |  |  | 45 | 117.7 | 5296.5 | 118.56 | 5335.2 | 0.86 | 38.7
| OE.5.2.1.2.3 | Salida para tomacorriente Bipolar Doble con linea a tierra tipo Schuko (F+N+T), 16A. 250 V. GRADO HOSPITALARIO DADOS C | pto | 24 |  |  |  | 24 | 121.23 | 2909.52 | 122.09 | 2930.16 | 0.86 | 20.64
| OE.5.2.1.3 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES DE FUERZA | [7 empty] | 1566.29 |  | 1616.99 |  | 50.7
| OE.5.2.1.3.1 | Salida de Fuerza con Caja y tapa Biselada de 100 x 100 x 100 mm( Duchas, equipos biomedicos, etc) | pto | 34 |  |  |  | 34 | 40.16 | 1365.44 | 41.46 | 1409.64 | 1.3 | 44.2
| OE.5.2.1.3.2 | Salida de Fuerza para electrobomba a prueba de agua | pto | 5 |  |  |  | 5 | 40.17 | 200.85 | 41.47 | 207.35 | 1.3 | 6.5
| OE.5.2.1.4 | SALIDA PARA INTERRUPTOR | [7 empty] | 9742.58 |  | 9843.36 |  | 100.78
| OE.5.2.1.4.1 | Salida para Interruptor Simple con placa de acero inoxidable Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 78 |  |  |  | 78 | 59.91 | 4672.98 | 60.65 | 4730.7 | 0.74 | 57.72
| OE.5.2.1.4.2 | Salida para Interruptor doble con placa de acero inoxidable Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 40 |  |  |  | 40 | 93.92 | 3756.8 | 94.66 | 3786.4 | 0.74 | 29.6
| OE.5.2.1.4.3 | Salida para Interruptor triple con placa de acero inoxidable Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 2 |  |  |  | 2 | 100.55 | 201.1 | 101.29 | 202.58 | 0.74 | 1.48
| OE.5.2.1.4.4 | Salida para Interruptor Simple de tres vías con placa de acero (Conmutación) Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 2 |  |  |  | 2 | 91.6 | 183.2 | 92.04 | 184.08 | 0.44 | 0.88
| OE.5.2.1.4.5 | Interruptor Simple suspendido cabecera de cama (colgado) Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 15 |  |  |  | 15 | 61.9 | 928.5 | 62.64 | 939.6 | 0.74 | 11.1
| OE 5.2.1.5 | CAJAS DE PASO | [7 empty] | 6741.26 |  | 6952.65 |  | 211.39
| OE.5.2.1.5.1 | Caja de pase F°G° 400x400x75mm | und | 31 |  |  |  | 31 | 97.55 | 3024.05 | 100.44 | 3113.64 | 2.89 | 89.59
| OE.5.2.1.5.2 | Caja de pase F°G° 200x200x75mm | und | 15 |  |  |  | 15 | 53.89 | 808.35 | 55.33 | 829.95 | 1.44 | 21.6
| OE.5.2.1.5.3 | Caja de pase F°G° 150x150x75mm | und | 43 |  |  |  | 43 | 41.56 | 1787.08 | 43 | 1849 | 1.44 | 61.92
| OE.5.2.1.5.4 | Caja de pase F°G° 100x100x75mm | und | 23 |  |  |  | 23 | 35.66 | 820.18 | 36.82 | 846.86 | 1.16 | 26.68
| OE.5.2.1.5.5 | Caja de pase F°G° 100x55x55mm | und | 10 |  |  |  | 10 | 30.16 | 301.6 | 31.32 | 313.2 | 1.16 | 11.6
| OE.5.2.2 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS | [7 empty] | 124232.5 |  | 127765.51 |  | 3533.01
| OE.5.2.2.1 | Tubería para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | m | 57 |  |  |  | 57 | 33.94 | 1934.58 | 34.14 | 1945.98 | 0.2 | 11.4
| OE.5.2.2.2 | Tubería para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | m | 100 |  |  |  | 100 | 9.67 | 967 | 9.87 | 987 | 0.2 | 20
| OE.5.2.2.3 | Tubería para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | m | 951 |  |  |  | 951 | 8.25 | 7845.75 | 8.45 | 8035.95 | 0.2 | 190.2
| OE.5.2.2.4 | Tubería alumbrado y tomacorrientes PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | m | 2753 |  |  |  | 2753 | 7.45 | 20509.85 | 7.65 | 21060.45 | 0.2 | 550.6
| OE.5.2.2.5 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 114 |  |  |  | 114 | 11.38 | 1297.32 | 11.51 | 1312.14 | 0.13 | 14.82
| OE.5.2.2.6 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | und | 200 |  |  |  | 200 | 4.38 | 876 | 4.51 | 902 | 0.13 | 26
| OE.5.2.2.7 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 1902 |  |  |  | 1902 | 3.95 | 7512.9 | 4.08 | 7760.16 | 0.13 | 247.26
| OE.5.2.2.8 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 5506 |  |  |  | 5506 | 3.2 | 17619.2 | 3.33 | 18334.98 | 0.13 | 715.78
| OE.5.2.2.9 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 114 |  |  |  | 114 | 19.6 | 2234.4 | 19.73 | 2249.22 | 0.13 | 14.82
| OE.5.2.2.10 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 35mm | und | 200 |  |  |  | 200 | 17.65 | 3530 | 17.78 | 3556 | 0.13 | 26
| OE.5.2.2.11 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 25mm | und | 1902 |  |  |  | 1902 | 6.74 | 12819.48 | 6.87 | 13066.74 | 0.13 | 247.26
| OE.5.2.2.12 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 5506 |  |  |  | 5506 | 4.26 | 23455.56 | 4.39 | 24171.34 | 0.13 | 715.78
| OE.5.2.2.13 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 100mm | und | 86 |  |  |  | 86 | 9.35 | 804.1 | 9.48 | 815.28 | 0.13 | 11.18
| OE.5.2.2.14 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 35mm | und | 150 |  |  |  | 150 | 5.33 | 799.5 | 5.46 | 819 | 0.13 | 19.5
| OE.5.2.2.15 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 1427 |  |  |  | 1427 | 4.38 | 6250.26 | 4.51 | 6435.77 | 0.13 | 185.51
| OE.5.2.2.16 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 4130 |  |  |  | 4130 | 3.82 | 15776.6 | 3.95 | 16313.5 | 0.13 | 536.9
| OE.5.2.3 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS | [7 empty] | 101482.34 |  | 101963.44 |  | 481.1
| OE.5.2.3.1 | Cable NH-80 DE 4 mm2 ALUMBRADO + TOMACORRIENTES | m | 4593 |  |  |  | 4593 | 3.35 | 15386.55 | 3.39 | 15570.27 | 0.04 | 183.72
| OE 5.2.3.2 | Cable Cu NH-80 1 x 6 mm2 Alimentadores Fuerza | m | 397 |  |  |  | 397 | 5.18 | 2056.46 | 5.22 | 2072.34 | 0.04 | 15.88
| OE.5.2.3.3 | Cable N2XOH de 1 x 6 mm2 Alimentadores | m | 1309 |  |  |  | 1309 | 7.11 | 9306.99 | 7.15 | 9359.35 | 0.04 | 52.36
| OE.5.2.3.4 | Cable N2XOH de 1 x 10 mm2 Alimentadores | m | 1992 |  |  |  | 1992 | 11.11 | 22131.12 | 11.15 | 22210.8 | 0.04 | 79.68
| OE.5.2.3.5 | Cable N2XOH de 1 x 16 mm2 Alimentadores | m | 1303 |  |  |  | 1303 | 14.61 | 19036.83 | 14.65 | 19088.95 | 0.04 | 52.12
| OE.5.2.3.6 | Cable N2XOH de 1 x 25 mm2 Alimentadores | m | 307 |  |  |  | 307 | 21.61 | 6634.27 | 21.65 | 6646.55 | 0.04 | 12.28
| OE.5.2.3.7 | Cable N2XOH de 1 x 70 mm2 Alimentadores | m | 424 |  |  |  | 424 | 24.88 | 10549.12 | 24.92 | 10566.08 | 0.04 | 16.96
| OE.5.2.3.8 | Cable N2XOH de 1 x 120 mm2 Alimentadores | m | 116 |  |  |  | 116 | 69.11 | 8016.76 | 69.15 | 8021.4 | 0.04 | 4.64
| OE.5.2.3.9 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 25 mm2 | m | 204 |  |  |  | 204 | 11.56 | 2358.24 | 11.75 | 2397 | 0.19 | 38.76
| OE.5.2.3.10 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 50 mm2 | m | 130 |  |  |  | 130 | 46.2 | 6006 | 46.39 | 6030.7 | 0.19 | 24.7
| OE.5.2.4 | SISTEMAS DE CONDUCTOS | [7 empty] | 12770.66 |  | 13047.74 |  | 277.08
| OE.5.2.4.1 | Canaleta para conductor enterrado 0.40 x 0.60 m | m | 149 |  |  |  | 149 | 66.46 | 9902.54 | 68.02 | 10134.98 | 1.56 | 232.44
| OE.5.2.4.2 | Buzon Electroducto de Concreto Armado con tapa 0.60 x0.60 x 0.60m | und | 6 |  |  |  | 6 | 478.02 | 2868.12 | 485.46 | 2912.76 | 7.44 | 44.64
| OE.5.2.6 | TABLEROS PRINCIPALES | [7 empty] | 2574.69 |  | 2579.88 |  | 5.19
| OE.5.2.6.1 | TABLERO PRINCIPAL DE F°G° AUTOSOPORTADO TRIFASICO ( 380 / 220 VOLTIOS), PARA 15 PROTECCIONES DE CAJA MOLDEADA TIPO TETRA | und | 1 |  |  |  | 1 | 2574.69 | 2574.69 | 2579.88 | 2579.88 | 5.19 | 5.19
| OE.5.2.7 | TABLEROS DE DISTRIBUCION | [7 empty] | 21314.19 |  | 21589.52 |  | 275.33
| OE.5.2.7.1 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-01 (36 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 745.45 | 745.45 | 750.64 | 750.64 | 5.19 | 5.19
| OE.5.2.7.2 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-02 (48 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 870.32 | 870.32 | 877.24 | 877.24 | 6.92 | 6.92
| OE.5.2.7.3 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-03 (48 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 870.32 | 870.32 | 877.24 | 877.24 | 6.92 | 6.92
| OE.5.2.7.4 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-04 (42 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 842.02 | 842.02 | 848.94 | 848.94 | 6.92 | 6.92
| OE.5.2.7.5 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-05 ( 42 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 842.02 | 842.02 | 848.94 | 848.94 | 6.92 | 6.92
| OE.5.2.7.6 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-06 (36 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 745.45 | 745.45 | 750.64 | 750.64 | 5.19 | 5.19
| OE.5.2.7.7 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-07 ( 8 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 504.49 | 504.49 | 507.09 | 507.09 | 2.6 | 2.6
| OE.5.2.7.8 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- AE ( AREAS EXTERNAS) ( 12 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 504.49 | 504.49 | 507.09 | 507.09 | 2.6 | 2.6
| OE.5.2.7.9 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- AL ( ALMACENES) ( 12 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 504.49 | 504.49 | 507.09 | 507.09 | 2.6 | 2.6
| OE.5.2.7.10 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-AC ( 60 polos) (TD08 AREAS COMUNES) | und | 1 |  |  |  | 1 | 2687.37 | 2687.37 | 2697.76 | 2697.76 | 10.39 | 10.39
| OE.5.2.7.11 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- CA ( CONSULTA ADMISION) ( 8 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 504.49 | 504.49 | 507.09 | 507.09 | 2.6 | 2.6
| OE.5.2.7.12 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- CG ( CASETA DE GRUPO Y SED) ( 12 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 560.83 | 560.83 | 566.02 | 566.02 | 5.19 | 5.19
| OE.5.2.7.13 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- E ( ESTABILIZADO) ( 18 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 607.94 | 607.94 | 613.13 | 613.13 | 5.19 | 5.19
| OE.5.2.7.14 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- BOM ( 24 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 651.06 | 651.06 | 656.25 | 656.25 | 5.19 | 5.19
| OE.5.2.7.15 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-CF1 ( 48 polos)( CARGAS DE FUERZAS 01) | und | 1 |  |  |  | 1 | 870.32 | 870.32 | 877.24 | 877.24 | 6.92 | 6.92
| OE.5.2.7.16 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-CF2 ( 60 polos)( CARGAS DE FUERZAS 02) | und | 1 |  |  |  | 1 | 2912.74 | 2912.74 | 2933.5 | 2933.5 | 20.76 | 20.76
| OE.5.2.7.17 | Termimales Para Termomagnéticos Para Conductores De 4, 6 10, 16,25, 35, 50, 70 y 120 mm2 | und | 480 |  |  |  | 480 | 7.3 | 3504 | 7.46 | 3580.8 | 0.16 | 76.8
| OE.5.2.7.18 | Marcadores de Fase Para Conductores | und | 480 |  |  |  | 480 | 4.46 | 2140.8 | 4.63 | 2222.4 | 0.17 | 81.6
| OE.5.2.7.19 | Tapas de Reserva para Tableros | und | 41 |  |  |  | 41 | 6.63 | 271.83 | 6.82 | 279.62 | 0.19 | 7.79
| OE.5.2.7.21 | Laminas de señalizacion contra riesgo electrico para tableros | und | 16 |  |  |  | 16 | 10.86 | 173.76 | 11.3 | 180.8 | 0.44 | 7.04
| OE.5.2.8 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN | [7 empty] | 38457.2 |  | 38609.96 |  | 152.76
| OE.5.2.8.1 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 350 A, 30 KA | und | 1 |  |  |  | 1 | 2465.8 | 2465.8 | 2466.47 | 2466.47 | 0.67 | 0.67
| OE.5.2.8.2 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 140 A, 30 KA | und | 2 |  |  |  | 2 | 958.7 | 1917.4 | 959.37 | 1918.74 | 0.67 | 1.34
| OE.5.2.8.3 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 120 A, 30 KA | und | 2 |  |  |  | 2 | 879.64 | 1759.28 | 880.31 | 1760.62 | 0.67 | 1.34
| OE.5.2.8.4 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 80 A, 20 KA | und | 2 |  |  |  | 2 | 800.58 | 1601.16 | 801.25 | 1602.5 | 0.67 | 1.34
| OE.5.2.8.5 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 70 A, 20 KA | und | 2 |  |  |  | 2 | 800.58 | 1601.16 | 801.25 | 1602.5 | 0.67 | 1.34
| OE.5.2.8.6 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 60 A, 20 KA | und | 2 |  |  |  | 2 | 765.18 | 1530.36 | 765.85 | 1531.7 | 0.67 | 1.34
| OE.5.2.8.7 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 50 A, 20 KA | und | 2 |  |  |  | 2 | 765.18 | 1530.36 | 765.85 | 1531.7 | 0.67 | 1.34
| OE.5.2.8.8 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 40 A, 20 KA | und | 2 |  |  |  | 2 | 765.18 | 1530.36 | 765.85 | 1531.7 | 0.67 | 1.34
| OE.5.2.8.9 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 30 A, 20 KA | und | 2 |  |  |  | 2 | 765.18 | 1530.36 | 765.85 | 1531.7 | 0.67 | 1.34
| OE.5.2.8.10 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 20 A, 20 KA | und | 4 |  |  |  | 4 | 765.18 | 3060.72 | 765.85 | 3063.4 | 0.67 | 2.68
| OE.5.2.8.11 | Interruptor Termomagnetico Tipo Riel Bipolar 2 x 30 A, 10 KA | und | 15 |  |  |  | 15 | 63.74 | 956.1 | 64.41 | 966.15 | 0.67 | 10.05
| OE.5.2.8.12 | Interruptor Termomagnético Tipo Riel Bipolar 2 X 20 A 10 KA | und | 39 |  |  |  | 39 | 51.46 | 2006.94 | 52.13 | 2033.07 | 0.67 | 26.13
| OE.5.2.8.13 | Interruptor Termomagnético Tipo Riel Bipolar 2 X 16 A 10 KA | und | 47 |  |  |  | 47 | 51.46 | 2418.62 | 52.13 | 2450.11 | 0.67 | 31.49
| OE.5.2.8.14 | Interruptor diferencial 2 x 25 A - 30 miliamperios | und | 81 |  |  |  | 81 | 145.52 | 11787.12 | 146.19 | 11841.39 | 0.67 | 54.27
| OE.5.2.8.15 | Contactor monofasico de 20 Amperios | und | 16 |  |  |  | 16 | 155.03 | 2480.48 | 155.7 | 2491.2 | 0.67 | 10.72
| OE.5.2.8.16 | Reloj Horario | und | 9 |  |  |  | 9 | 31.22 | 280.98 | 31.89 | 287.01 | 0.67 | 6.03
| OE.5.4 | INSTALACION DE PARARRAYOS | [7 empty] | 6282.74 |  | 6325.84 |  | 43.1
| OE.5.4.1 | Pararrayo TIPO PDC 3,3 RADIO 65m, Nivel III, C/Disposit. de Cebado. | und | 1 |  |  |  | 1 | 6282.74 | 6282.74 | 6325.84 | 6325.84 | 43.1 | 43.1
| OE.5.5 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [7 empty] | 10817.76 |  | 11004.96 |  | 187.2
| OE.5.5.1 | Pozo puesta a tierra | und | 8 |  |  |  | 8 | 1352.22 | 10817.76 | 1375.62 | 11004.96 | 23.4 | 187.2
| OE.5.6 | ARTEFACTOS | [7 empty] | 212717.62 |  | 213589.52 |  | 871.9
| OE.5.6.1 | LUMINARIAS | [7 empty] | 90886.63 |  | 91208.28 |  | 321.65
| OE.5.6.1.1 | LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT DE 2X18W, CODIGO DE PROTECCION IP 44, ADOSADO | und | 50 |  |  |  | 50 | 156.83 | 7841.5 | 157.66 | 7883 | 0.83 | 41.5
| OE.5.6.1.2 | SPOT LIGHT DECORATIVO DLD 1x35W 220V, PARA ADOSAR | und | 23 |  |  |  | 23 | 156.83 | 3607.09 | 157.66 | 3626.18 | 0.83 | 19.09
| OE.5.6.1.3 | BRAQUETE DE ALUMBRADO DE CABECERA DE CAMA 2x20W, PARA ADOSAR | und | 15 |  |  |  | 15 | 134.41 | 2016.15 | 135.24 | 2028.6 | 0.83 | 12.45
| OE.5.6.1.4 | BRAQUETE DE ALUMBRADO PARA PASILLOS RSP 2X18W, PARA ADOSAR | und | 62 |  |  |  | 62 | 166.29 | 10309.98 | 167.12 | 10361.44 | 0.83 | 51.46
| OE.5.6.1.5 | LUMINARIA HERMETICA CON TUBO LED CON DIFUSOR DE 2x36W (OFICINAS Y ZONAS DE ACCESO DEL PERSONAL) PARA ADOSAR | und | 76 |  |  |  | 76 | 252.78 | 19211.28 | 253.61 | 19274.36 | 0.83 | 63.08
| OE.5.6.1.6 | LUMINARIA PARA ADOSAR CON TUBO LED DE 2x36W Y BALASTO ELECTRONICO | und | 50 |  |  |  | 50 | 249.32 | 12466 | 250.15 | 12507.5 | 0.83 | 41.5
| OE.5.6.1.7 | LÁMPARA GERMICIDA ULTRAVIOLETA 30W, 220V 60HZ CON BALASTRO ELECTRÓNICO PARA ADOSAR | und | 2 |  |  |  | 2 | 284.64 | 569.28 | 285.47 | 570.94 | 0.83 | 1.66
| OE.5.6.1.8 | LUMINARIA PARA ALUMBRADO DE GUARDIA CON LAMP. AHORRADORAS DE 11W, 220V, 60Hz PARA ADOSAR | und | 24 |  |  |  | 24 | 89.28 | 2142.72 | 90.22 | 2165.28 | 0.94 | 22.56
| OE.5.6.1.9 | LAMPARA CIALITICA | und | 1 |  |  |  | 1 | 24520.48 | 24520.48 | 24521.42 | 24521.42 | 0.94 | 0.94
| OE.5.6.1.10 | LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO DE 150W (ZONA EXTERIOR DE AMBULANCIAS) | und | 5 |  |  |  | 5 | 598.16 | 2990.8 | 601.68 | 3008.4 | 3.52 | 17.6
| OE.5.6.1.11 | LUZ DE EMERGENCIA DE BATERÍA TIPO LED 35 W PARA ADOSAR IP 42, IK 07 | und | 17 |  |  |  | 17 | 306.55 | 5211.35 | 309.48 | 5261.16 | 2.93 | 49.81
| OE.5.6.16 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | [7 empty] | 23024.06 |  | 23178.27 |  | 154.21
| OE.5.6.16.1 | SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EN SALA DE RAYOS X Y SALA DEECOGRAFÍAS | [7 empty] | 3752.85 |  | 3772.49 |  | 19.64
| OE.5.6.16.1.1 | VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO( 2410 RPM - 30W - 220 V - 1Ø - 60 HZ - 85 CFM - 3.7 MMCA - 55 DB -Paprox. 1.5 Kg) | und | 1 |  |  |  | 1 | 1405.23 | 1405.23 | 1410.69 | 1410.69 | 5.46 | 5.46
| OE.5.6.16.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 34.7 |  |  |  | 34.7 | 33.16 | 1150.65 | 33.48 | 1161.76 | 0.32 | 11.11
| OE.5.6.16.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INYECCIÓN | und | 2 |  |  |  | 2 | 174.42 | 348.84 | 174.59 | 349.18 | 0.17 | 0.34
| OE.5.6.16.1.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 |  |  |  | 1 | 848.13 | 848.13 | 850.86 | 850.86 | 2.73 | 2.73
| OE.5.6.16.2 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN SALA DE RAYOS X Y SALA DE ECOGRAFÍAS | [7 empty] | 4141.09 |  | 4175.86 |  | 34.77
| OE.5.6.16.2.1 | EXTRACTOR AXIAL DIRECTO ( 2342 RPM - 38W - 220V - 1Ø-60 HZ - 102 CFM -61 DB -Paprox. 5.4 Kg) | und | 1 |  |  |  | 1 | 834.61 | 834.61 | 841.45 | 841.45 | 6.84 | 6.84
| OE.5.6.16.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 60.75 |  |  |  | 60.75 | 33.16 | 2014.47 | 33.48 | 2033.91 | 0.32 | 19.44
| OE.5.6.16.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE EXTRACCIÓN | und | 2 |  |  |  | 2 | 221.94 | 443.88 | 224.82 | 449.64 | 2.88 | 5.76
| OE.5.6.16.2.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 |  |  |  | 1 | 848.13 | 848.13 | 850.86 | 850.86 | 2.73 | 2.73
| OE.5.6.16.3 | SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EN LABORATORIOS | [7 empty] | 4794.6 |  | 4827 |  | 32.4
| OE.5.6.16.3.1 | VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO( 2417 RPM - 30W - 220 V - 1Ø - 60 HZ - 77 CFM - 3.46 MMCA - 55 DB -Paprox. 1.5 Kg) | und | 1 |  |  |  | 1 | 1533.09 | 1533.09 | 1544.01 | 1544.01 | 10.92 | 10.92
| OE.5.6.16.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 57 |  |  |  | 57 | 33.16 | 1890.12 | 33.48 | 1908.36 | 0.32 | 18.24
| OE.5.6.16.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INYECCIÓN | und | 3 |  |  |  | 3 | 174.42 | 523.26 | 174.59 | 523.77 | 0.17 | 0.51
| OE.5.6.16.3.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 |  |  |  | 1 | 848.13 | 848.13 | 850.86 | 850.86 | 2.73 | 2.73
| OE.5.6.16.4 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN LABORATORIOS | [7 empty] | 4238.68 |  | 4275.13 |  | 36.45
| OE.5.6.16.4.1 | EXTRACTOR AXIAL DIRECTO ( 2342 RPM - 38W - 220V - 1Ø-60 HZ - 92 CFM - 61DB -Paprox. 5.4 Kg) | und | 1 |  |  |  | 1 | 834.61 | 834.61 | 841.45 | 841.45 | 6.84 | 6.84
| OE.5.6.16.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 57 |  |  |  | 57 | 33.16 | 1890.12 | 33.48 | 1908.36 | 0.32 | 18.24
| OE.5.6.16.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE EXTRACCIÓN | und | 3 |  |  |  | 3 | 221.94 | 665.82 | 224.82 | 674.46 | 2.88 | 8.64
| OE.5.6.16.4.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 |  |  |  | 1 | 848.13 | 848.13 | 850.86 | 850.86 | 2.73 | 2.73
| OE.5.6.16.5 | SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EN SALA DE PARTOS | [7 empty] | 3024.66 |  | 3038.78 |  | 14.12
| OE.5.6.16.5.1 | VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO( 2400 RPM - 30W - 220 V - 1Ø - 60 HZ - 69 CFM - 2.24MMCA - 55 DB -Paprox. 1.5 Kg) | und | 1 |  |  |  | 1 | 1405.23 | 1405.23 | 1410.69 | 1410.69 | 5.46 | 5.46
| OE.5.6.16.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 18 |  |  |  | 18 | 33.16 | 596.88 | 33.48 | 602.64 | 0.32 | 5.76
| OE.5.6.16.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INYECCIÓN | und | 1 |  |  |  | 1 | 174.42 | 174.42 | 174.59 | 174.59 | 0.17 | 0.17
| OE.5.6.16.5.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 |  |  |  | 1 | 848.13 | 848.13 | 850.86 | 850.86 | 2.73 | 2.73
| OE.5.6.16.6 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN SALA DE PARTOS | [7 empty] | 3072.18 |  | 3089.01 |  | 16.83
| OE.5.6.16.6.1 | VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO( 2410 RPM - 30W - 220 V - 1Ø - 60 HZ - 83 CFM - 3.23 MMCA - 55 DB -Paprox. 1.5 Kg) | und | 1 |  |  |  | 1 | 1405.23 | 1405.23 | 1410.69 | 1410.69 | 5.46 | 5.46
| OE.5.6.16.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 18 |  |  |  | 18 | 33.16 | 596.88 | 33.48 | 602.64 | 0.32 | 5.76
| OE.5.6.16.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE EXTRACCIÓN | und | 1 |  |  |  | 1 | 221.94 | 221.94 | 224.82 | 224.82 | 2.88 | 2.88
| OE.5.6.16.6.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 |  |  |  | 1 | 848.13 | 848.13 | 850.86 | 850.86 | 2.73 | 2.73
| OE.5.6.18 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | [7 empty] | 98806.93 |  | 99202.97 |  | 396.04
| OE.5.6.18.1 | SUMINISTRO E INSTALACIONE DE UNIDADES EXTERIORES/ UNIDADES CONDENSADORAS | [7 empty] | 40825.37 |  | 40847.2 |  | 21.83
| OE.5.6.18.1.1 | UNIDAD CONDENSADORA VRV DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 48000 BTU/H-3.6 kW-220 V-1f-60Hz) | und | 1 |  |  |  | 1 | 40825.37 | 40825.37 | 40847.2 | 40847.2 | 21.83 | 21.83
| OE.5.6.18.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES INTERIORES/ UNIDADES EVAPORADORAS (VRF) | [7 empty] | 15274.4 |  | 15329 |  | 54.6
| OE.5.6.18.2.1 | UNIDAD EVAPORADORA MONTADO EN PARED DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 7500 BTU/H-0.03 KW-220V-1F-60HZ) | und | 3 |  |  |  | 3 | 2924.81 | 8774.43 | 2935.73 | 8807.19 | 10.92 | 32.76
| OE.5.6.18.2.2 | UNIDAD EVAPORADORA MONTADO EN PARED DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 9600 BTU/H-0.03 KW-220V-1F-60HZ) | und | 1 |  |  |  | 1 | 2980.8 | 2980.8 | 2991.72 | 2991.72 | 10.92 | 10.92
| OE.5.6.18.2.3 | UNIDAD EVAPORADORA MONTADO EN PARED DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 15400 BTU/H-0.03 KW-220V-1F-60HZ) | und | 1 |  |  |  | 1 | 3519.17 | 3519.17 | 3530.09 | 3530.09 | 10.92 | 10.92
| OE.5.6.18.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CONVENCIONAL (FRÍO /CALOR) | [7 empty] | 20305.78 |  | 20436.78 |  | 131
| OE.5.6.18.3.1 | UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 18000 BTU/H-2 kW-220 V-1f-60Hz) | und | 2 |  |  |  | 2 | 6688.55 | 13377.1 | 6732.22 | 13464.44 | 43.67 | 87.34
| OE.5.6.18.3.2 | UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 18000 BTU/H-2 Kw-220 V-1f-60Hz) | und | 2 |  |  |  | 2 | 3464.34 | 6928.68 | 3486.17 | 6972.34 | 21.83 | 43.66
| OE.5.6.18.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFNETS (BRANCH). | [7 empty] | 1467.96 |  | 1483.04 |  | 15.08
| OE.5.6.18.4.1 | REFNET JOINT TIPO 1 (Branch Kit). | und | 4 |  |  |  | 4 | 366.99 | 1467.96 | 370.76 | 1483.04 | 3.77 | 15.08
| OE.5.6.18.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLES Y PANEL DECORATIVO | [7 empty] | 7254.54 |  | 7295.16 |  | 40.62
| OE.5.6.18.3.5.1 | BOMBA DE CONDENSADO (Kit Drenaje). | und | 7 |  |  |  | 7 | 452.82 | 3169.74 | 454.69 | 3182.83 | 1.87 | 13.09
| OE.5.6.18.3.5.2 | CONTROLADOR REMOTO NAVEGACION (CON CABLE), EN PARED. | und | 7 |  |  |  | 7 | 467.37 | 3271.59 | 469.1 | 3283.7 | 1.73 | 12.11
| OE.5.6.18.3.5.3 | TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA Ø=3/4", INC. ACCESORIOS. EN AIRE ACONDICIONADO. | m | 63 |  |  |  | 63 | 7.85 | 494.55 | 8.05 | 507.15 | 0.2 | 12.6
| OE.5.6.18.3.5.4 | CABLE DE CONTROL FPLR 2x18 AWG LIBRE DE HALOGENO. | m | 70.5 |  |  |  | 70.5 | 4.52 | 318.66 | 4.56 | 321.48 | 0.04 | 2.82
| OE.5.6.18.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION | [7 empty] | 4874.85 |  | 4948.09 |  | 73.24
| OE.5.6.18.6.1 | TUBERIA DE COBRE DN 1/4" - ØE 1/4" TIPO FLEXIBLE, INC. AISLAMIENTO. | m | 42 |  |  |  | 42 | 40.17 | 1687.14 | 40.91 | 1718.22 | 0.74 | 31.08
| OE.5.6.18.6.2 | TUBERIA DE COBRE DN 1/4" - ØE 3/8" TIPO L, INC. AISLAMIENTO. | m | 13 |  |  |  | 13 | 41.96 | 545.48 | 42.58 | 553.54 | 0.62 | 8.06
| OE.5.6.18.6.3 | TUBERIA DE COBRE DN 3/8" - ØE 1/2" TIPO L, INC. AISLAMIENTO. | m | 42 |  |  |  | 42 | 47.01 | 1974.42 | 47.63 | 2000.46 | 0.62 | 26.04
| OE.5.6.18.6.4 | TUBERIA DE COBRE DN 1/2" - ØE 5/8" TIPO L, INC. AISLAMIENTO. | m | 13 |  |  |  | 13 | 51.37 | 667.81 | 51.99 | 675.87 | 0.62 | 8.06
| OE.5.6.18.7 | CARGA DE REFRIGERACION | [7 empty] | 165.39 |  | 165.66 |  | 0.27
| OE.5.6.18.7.1 | CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410 ADICIONAL. | kg | 3 |  |  |  | 3 | 55.13 | 165.39 | 55.22 | 165.66 | 0.09 | 0.27
| OE.5.6.18.8 | BASES DE APOYO PARA EQUIPOS | [7 empty] | 2711.43 |  | 2735.1 |  | 23.67
| OE.5.6.18.8.1 | PERFIL PARA SOPORTE DE UNIDADES CONDENSADORAS, INC. ANCLAJE QUIMICO, PLANCHA e=1/4", ACABADOS | und | 3 |  |  |  | 3 | 903.81 | 2711.43 | 911.7 | 2735.1 | 7.89 | 23.67
| OE.5.6.18.9 | COLGADORES Y SOPORTES PARA TUBERIAS | [7 empty] | 5927.21 |  | 5962.94 |  | 35.73
| OE.5.6.18.9.1 | SOPORTE DE PISO CON PERNO Ø3/8", INC. ANCLAJE, ACABADOS. | und | 16 |  |  |  | 16 | 356.07 | 5697.12 | 358.01 | 5728.16 | 1.94 | 31.04
| OE.5.6.18.9.2 | ANCLAJE PARA TUBERIA DE COBRE (dos abrazaderas), EN MONTANTES. | und | 7 |  |  |  | 7 | 32.87 | 230.09 | 33.54 | 234.78 | 0.67 | 4.69
| OE.5.8 | INSTALACIONES INDUSTRIALES | [7 empty] | 8754.96 |  | 8778.16 |  | 23.2
| OE.5.8.1 | BANDEJAS ELECTRICAS DE 300x100mm | [7 empty] | 8754.96 |  | 8778.16 |  | 23.2
| OE.5.8.1.1 | Bandeja de rejilla de acero electrosoldada de 300x100 mm/ 3m | und | 56 |  |  |  | 56 | 133.39 | 7469.84 | 133.53 | 7477.68 | 0.14 | 7.84
| OE.5.8.1.3 | Soporte INSTA-FIX para suspensión en trapecio DE 370X80mm | und | 110 |  |  |  | 110 | 10.04 | 1104.4 | 10.16 | 1117.6 | 0.12 | 13.2
| OE.5.8.1.4 | Soportes de Distanciador para fijar en pared de 300mm | und | 18 |  |  |  | 18 | 10.04 | 180.72 | 10.16 | 182.88 | 0.12 | 2.16
X | OE.6 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | [7 empty] | 48365.25 |  | 48983.19 |  | 617.94
| OE.6.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS | [7 empty] | 23162.56 |  | 23375.72 |  | 213.16
| OE.6.1.1 | CABLES EN TUBERÍAS | [7 empty] | 23162.56 |  | 23375.72 |  | 213.16
| OE.6.1.1.1 | Cable UTP Categoria 6A | m | 4117 |  |  |  | 4117 | 4.75 | 19555.75 | 4.79 | 19720.43 | 0.04 | 164.68
| OE.6.1.1.2 | Cable FPL 2X1 mm2 | m | 868 |  |  |  | 868 | 2.93 | 2543.24 | 2.97 | 2577.96 | 0.04 | 34.72
| OE.6.1.1.3 | Cable de audio polarizado 2x2.5 mm2 | m | 321 |  |  |  | 321 | 2.71 | 869.91 | 2.75 | 882.75 | 0.04 | 12.84
| OE.6.1.1.4 | Cable de Cu desnudo de 25 mm2 | und | 23 |  |  |  | 23 | 8.42 | 193.66 | 8.46 | 194.58 | 0.04 | 0.92
| OE.6.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS | [7 empty] | 11908.95 |  | 12104.35 |  | 195.4
| OE.6.2.1 | Tubería Conduit EMT de 25 mm | m | 235.8 |  |  |  | 235.8 | 10.69 | 2520.7 | 10.86 | 2560.79 | 0.17 | 40.09
| OE.6.2.2 | Tubería Conduit EMT de 20 mm | m | 437 |  |  |  | 437 | 12.83 | 5606.71 | 13 | 5681 | 0.17 | 74.29
| OE.6.2.3 | Curva Conduit EMT de 25 mm | und | 66 |  |  |  | 66 | 9.53 | 628.98 | 9.66 | 637.56 | 0.13 | 8.58
| OE.6.2.4 | Curva Conduit ETM de 20 mm | und | 156 |  |  |  | 156 | 5.71 | 890.76 | 5.84 | 911.04 | 0.13 | 20.28
| OE.6.2.5 | Union Conduit EMT de 25 mm | und | 38 |  |  |  | 38 | 6.42 | 243.96 | 6.55 | 248.9 | 0.13 | 4.94
| OE.6.2.6 | Union Conduit ETM de 20 mm | und | 69 |  |  |  | 69 | 5.39 | 371.91 | 5.52 | 380.88 | 0.13 | 8.97
| OE.6.2.7 | Conector Conduit EMT de 25 mm | und | 76 |  |  |  | 76 | 5.32 | 404.32 | 5.45 | 414.2 | 0.13 | 9.88
| OE.6.2.8 | Conector Conduit EMT de 20 mm | und | 156 |  |  |  | 156 | 4.01 | 625.56 | 4.14 | 645.84 | 0.13 | 20.28
| OE.6.2.9 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | m | 32 |  |  |  | 32 | 14.92 | 477.44 | 15.12 | 483.84 | 0.2 | 6.4
| OE.6.2.10 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 5 |  |  |  | 5 | 12.29 | 61.45 | 12.42 | 62.1 | 0.13 | 0.65
| OE.6.2.11 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 4 |  |  |  | 4 | 7.79 | 31.16 | 7.92 | 31.68 | 0.13 | 0.52
| OE.6.2.12 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 4 |  |  |  | 4 | 11.5 | 46 | 11.63 | 46.52 | 0.13 | 0.52
| OE.6.3 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [7 empty] | 9557.42 |  | 9669.07 |  | 111.65
| OE.6.3.1 | Salida de datos categoria 6A simple | pto | 45 |  |  |  | 45 | 104.22 | 4689.9 | 104.96 | 4723.2 | 0.74 | 33.3
| OE.6.3.2 | Salida de datos categoria 6A doble | pto | 20 |  |  |  | 20 | 104.54 | 2090.8 | 105.28 | 2105.6 | 0.74 | 14.8
| OE.6.3.3 | Salida detector de humo | pto | 81 |  |  |  | 81 | 15.68 | 1270.08 | 16.06 | 1300.86 | 0.38 | 30.78
| OE.6.3.4 | Salida Estación Manual | pto | 12 |  |  |  | 12 | 17.96 | 215.52 | 18.34 | 220.08 | 0.38 | 4.56
| OE.6.3.5 | Salida sirena con luz estrobo | pto | 12 |  |  |  | 12 | 17.96 | 215.52 | 18.34 | 220.08 | 0.38 | 4.56
| OE.6.3.6 | Salida panel de alarma de incendio | pto | 1 |  |  |  | 1 | 19.55 | 19.55 | 19.93 | 19.93 | 0.38 | 0.38
| OE.6.3.7 | Salida Parlantes | pto | 22 |  |  |  | 22 | 18.6 | 409.2 | 18.98 | 417.56 | 0.38 | 8.36
| OE.6.3.8 | Salida microfono/audio | pto | 1 |  |  |  | 1 | 28.26 | 28.26 | 29.09 | 29.09 | 0.83 | 0.83
| OE.6.3.9 | Salida consola amplificador | pto | 1 |  |  |  | 1 | 19.55 | 19.55 | 19.93 | 19.93 | 0.38 | 0.38
| OE.6.3.10 | Salida para módulo de cabecera de llamado de enfermera | pto | 13 |  |  |  | 13 | 17.8 | 231.4 | 18.21 | 236.73 | 0.41 | 5.33
| OE.6.3.11 | Salida para módulo de anulación | pto | 7 |  |  |  | 7 | 17.8 | 124.6 | 18.21 | 127.47 | 0.41 | 2.87
| OE.6.3.12 | Salida para pulsador de baño | pto | 6 |  |  |  | 6 | 17.8 | 106.8 | 18.21 | 109.26 | 0.41 | 2.46
| OE.6.3.13 | Salida para luz indicador de llamada de enfermera | pto | 7 |  |  |  | 7 | 16.67 | 116.69 | 17.05 | 119.35 | 0.38 | 2.66
| OE.6.3.14 | Salida para central de llamada de enfermera | pto | 1 |  |  |  | 1 | 19.55 | 19.55 | 19.93 | 19.93 | 0.38 | 0.38
| OE.6.4 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [7 empty] | 357.34 |  | 370.94 |  | 13.6
| OE.6.4.1 | Zanja Electroducto 0.40x0.60m | m | 34 |  |  |  | 34 | 10.51 | 357.34 | 10.91 | 370.94 | 0.4 | 13.6
| OE.6.7 | CAJA DE PASE PARA TRANSFORMADOR | [7 empty] | 1496.45 |  | 1545.47 |  | 49.02
| OE.6.7.1 | Caja de paso con tapa Biselada de F° G° 200x200x100 mm | und | 10 |  |  |  | 10 | 52.02 | 520.2 | 53.49 | 534.9 | 1.47 | 14.7
| OE.6.7.2 | Caja de paso con tapa Biselada de F° G° 150x150x100 mm | und | 11 |  |  |  | 11 | 44.2 | 486.2 | 45.67 | 502.37 | 1.47 | 16.17
| OE.6.7.3 | Caja de paso pesada octogonal con tapa de 100x50 mm | und | 11 |  |  |  | 11 | 44.55 | 490.05 | 46.2 | 508.2 | 1.65 | 18.15
| OE.6.8. | SISTEMAS VARIOS | [7 empty] | 1882.53 |  | 1917.64 |  | 35.11
| OE.6.8.6 | POZO DE PUESTA A TIERRA | [7 empty] | 1882.53 |  | 1917.64 |  | 35.11
| OE.6.8.6.1 | Pozo puesta a tierra | und | 1 |  |  |  | 1 | 1882.53 | 1882.53 | 1917.64 | 1917.64 | 35.11 | 35.11
| OE.8 | IMPACTO AMBIENTAL | [7 empty] | 5842.73 |  | 5944.85 |  | 102.12
| OE.8.1 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | 4412.5 |  | 4461.22 |  | 48.72
| OE.8.1.1 | Manejo de Residuos Solidos | und | 1 |  |  |  | 1 | 4412.5 | 4412.5 | 4461.22 | 4461.22 | 48.72 | 48.72
| OE.8.4 | PLAN DE CIERRE DE OBRA | [7 empty] | 1430.23 |  | 1483.63 |  | 53.4
| OE.8.4.1 | Desmontaje de Instalaciones Provisionales | m2 | 89 |  |  |  | 89 | 16.07 | 1430.23 | 16.67 | 1483.63 | 0.6 | 53.4
x |  | TOTAL EN COMPONENTES N°01 Y N°02 | [7 empty] | 4419206.64 |  | 4471604.37 |  | 52397.73 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | X | X | X | [6 empty] | 52397.73 | X | X
-1.0186e-10

## Var. MO-2 (2) (hidden)
¦
| UNIDAD EJECUTORA | : GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)
| OBRA | : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
| META | : 0119-2025
VARIACION DE MANO DE OBRA N°5
| Item | DESCRIPCION | Und | Metrado Expediente | PN1 | MM1 | DD1 | Metrado Actual | P.U. Expediente | Parcial Expediente | P.U. Actualizado | Parcial Actualizado | Diferencia P.U. | Diferencia Parcial | MM4 | DD4 | MM5 | DD5
x |  | COMPONENTE 01: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | [7 empty] | 5393725.68 |  | 5446983.97 |  | 53258.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
X | OE.1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. | [7 empty] | 41472.9 |  | 41924.51 |  | 451.61
| OE.1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 30972.9 |  | 31424.51 |  | 451.61
| OE.1.1.3 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 30356.89 |  | 30805.35 |  | 448.46
| OE.1.1.3.1 | LIMPIEZA DE TERRENO | [7 empty] | 30356.89 |  | 30805.35 |  | 448.46
| OE.1.1.3.1.2 | Traslado de material en desuso d=100 m | m3 |  | 44 |  |  | 44 | 40.45 | 1779.8 | 42.1 | 1852.4 | 1.65 | 72.6
| OE.1.1.3.1.3 | Limpieza de terreno | m2 |  | 23 |  |  | 23 | 2.61 | 60.03 | 2.75 | 63.25 | 0.14 | 3.22
| OE.1.1.3.1.4 | Acarreo manual de material de desmonte | m3 |  | 54 |  |  | 54 | 25.21 | 1361.34 | 26.17 | 1413.18 | 0.96 | 51.84
| OE.1.1.3.1.5 | Eliminacion de desmonte con maquinaria | m3 |  | 802 |  |  | 802 | 33.86 | 27155.72 | 34.26 | 27476.52 | 0.4 | 320.8
| OE.1.1.9 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 616.01 |  | 619.16 |  | 3.15
| OE.1.1.9.2 | Trazo y Replanteo durante el proceso | m2 | 157.95 |  |  |  | 157.95 | 3.9 | 616.01 | 3.92 | 619.16 | 0.02 | 3.15
| OE.1.2 | SEGURIDAD Y SALUD | [7 empty] | 10500 |  | 10500 |  | 0
| OE.1.2.3 | PLAN PARA LA VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DE COVID EN EL TRABAJO | [7 empty] | 10500 |  | 10500 |  | 0
| OE.1.2.3.5 | Servicio de Pruebas COVID - 19 | und | 60 |  |  |  | 60 | 175 | 10500 | 175 | 10500 | 0 | 0
X | OE.2 | ESTRUCTURAS. | [7 empty] | 1595735.17 |  | 1613831.98 |  | 18096.81
| OE.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 84163.16 |  | 84339.37 |  | 176.21
| OE.2.1.1 | EXCAVACIONES MASIVA | [7 empty] | 5535.71 |  | 5594.6 |  | 58.89
| OE.2.1.1.1 | Excavacion con maquinaria | m3 | 1177.81 |  |  |  | 1177.81 | 4.7 | 5535.71 | 4.75 | 5594.6 | 0.05 | 58.89
| OE.2.1.2 | EXCAVACIONES | [7 empty] | 1877.45 |  | 1948.94 |  | 71.49
| OE.2.1.2.1 | EXCAVACIONES SIMPLES | [7 empty] | 1877.45 |  | 1948.94 |  | 71.49
| OE.2.1.2.1.1 | Excavacion manual de zanjas para Zapatas | m3 | 44.68 |  |  |  | 44.68 | 42.02 | 1877.45 | 43.62 | 1948.94 | 1.6 | 71.49
| OE.2.1.4 | RELLENOS | [7 empty] | 2989.14 |  | 2990.92 |  | 1.78
| OE.2.1.4.1 | Relleno compactado con material de prestamo | m3 | 7 |  |  |  | 7 | 65.58 | 459.06 | 65.58 | 459.06 | 0 | 0
| OE.2.1.4.2 | Relleno compactado c/equipo con material de afirmado e=0.15m | m2 | 178.3 |  |  |  | 178.3 | 14.19 | 2530.08 | 14.2 | 2531.86 | 0.01 | 1.78
| OE.2.1.5. | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [7 empty] | 299.88 |  | 310.74 |  | 10.86
| OE.2.1.5.1 | Nivelacion interior y apisonado para f.piso,patio y veredas | m2 | 68 |  |  |  | 68 | 4.41 | 299.88 | 4.5697 | 310.74 | 0.15968 | 10.86
| OE.2.1.6 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 73460.98 |  | 73494.17 |  | 33.19
| OE.2.1.6.2 | Eliminacion de material excedente con maquinaria | m3 | 1659.76 |  |  |  | 1659.76 | 44.26 | 73460.98 | 44.28 | 73494.17 | 0.02 | 33.19
| OE.2.2 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 12830.19 |  | 13003.48 |  | 173.29
| OE.2.2.3 | SOLADOS | [7 empty] | 5048.26 |  | 5127.14 |  | 78.88
| OE.2.2.3.1 | Solado para zapata e=0.10m, f'c=100kg/cm2 | m2 | 117.73 |  |  |  | 117.73 | 42.88 | 5048.26 | 43.55 | 5127.14 | 0.67 | 78.88
| OE.2.2.4 | DADOS DE ANCLAJE | [7 empty] | 7781.93 |  | 7876.34 |  | 94.41
| OE.2.2.4.1 | Dado de anclaje f'c= 210 kg/cm2 | und |  | 64 |  |  | 64 | 72.23 | 4622.72 | 73.4 | 4697.6 | 1.17 | 74.88
| OE.2.2.4.2 | Acero en dado de anclaje para cimientos de columna | kg |  | 93 |  |  | 93 | 33.97 | 3159.21 | 34.18 | 3178.74 | 0.21 | 19.53
| OE.2.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 108194.24 |  | 109731.15 |  | 1536.91
| OE.2.3.9 | LOSAS | [7 empty] | 38462.36 |  | 38731.88 |  | 269.52
| OE.2.3.9.8 | LOSAS DE CONCRETO | [7 empty] | 38462.36 |  | 38731.88 |  | 269.52
| OE.2.3.9.8.1 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losa | m3 |  | 72.95 |  |  | 72.95 | 466.32 | 34018.04 | 469.28 | 34233.98 | 2.96 | 215.94
| OE.2.3.9.8.2 | Encofrado y desencofrado en losa de concreto | m2 |  | 8.09 |  |  | 8.09 | 65.1 | 526.66 | 66.43 | 537.42 | 1.33 | 10.76
| OE.2.3.9.8.3 | Acero f'y=4200 kg/cm2 en losa de concreto | kg |  | 535.2 |  |  | 535.2 | 7.32 | 3917.66 | 7.4 | 3960.48 | 0.08 | 42.82
| OE.2.3.12 | CISTERNA | [7 empty] | 11598.05 |  | 11774.49 |  | 176.44
| OE.2.3.12.1 | Cisternas -Concreto f´c=280kg/cm2 | m3 | 8.63 |  |  |  | 8.63 | 661.41 | 5707.97 | 671.64 | 5796.25 | 10.23 | 88.28
| OE.2.3.12.2 | Cisternas -encofrado y desencofrado | m2 | 11.6 |  |  |  | 11.6 | 74.31 | 862 | 77.08 | 894.13 | 2.77 | 32.13
| OE.2.3.12.3 | Cisternas -Acero fy=4200 kg/cm2 | kg | 700.29 |  |  |  | 700.29 | 7.18 | 5028.08 | 7.26 | 5084.11 | 0.08 | 56.03
| OE.2.3.13 | SOBRECIMIENTO ARMADO | [7 empty] | 23310.4 |  | 23803.77 |  | 493.37
| OE.2.3.13.1 | Sobrecimiento concreto 1:8+25%PM | m3 |  | 16.9 |  |  | 16.9 | 328.51 | 5551.82 | 333.86 | 5642.23 | 5.35 | 90.41
| OE.2.3.13.2 | Encofrado y desencofrado en sobrecimiento | m2 |  | 242.48 |  |  | 242.48 | 67.61 | 16394.07 | 69.05 | 16743.24 | 1.44 | 349.17
| OE.2.3.13.3 | Acero f'y=4200 kg/cm2 en sobrecimiento | kg |  | 489.07 |  |  | 489.07 | 2.79 | 1364.51 | 2.9 | 1418.3 | 0.11 | 53.79
| OE.2.3.14 | CIMIENTO CORRIDO | [7 empty] | 34823.43 |  | 35421.01 |  | 597.58
| OE.2.3.14.1 | Concreto f'c= 175 kg/cm2 en cimiento | m3 |  | 39.21 |  |  | 39.21 | 379.99 | 14899.41 | 387.39 | 15189.56 | 7.4 | 290.15
| OE.2.3.14.2 | Encofrado y desencofrado en cimiento | m2 |  | 62.36 |  |  | 62.36 | 319.5 | 19924.02 | 324.43 | 20231.45 | 4.93 | 307.43
| OE.2.4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 1134817.51 |  | 1149106.5 |  | 14288.99
| OE.2.4.1 | COLUMNAS METALICAS | [7 empty] | 320358.96 |  | 323186.95 |  | 2827.99
| OE.2.4.1.1.7 | Placa Base Inc. Pernos de anclaje | und |  | 337 |  |  | 337 | 160.83 | 54199.71 | 161.35 | 54374.95 | 0.52 | 175.24
| OE.2.4.1.1.8 | Armado Columnas metálicas 3mm (L=6m) | kg |  | 17685 |  |  | 17685 | 11.46 | 202670.1 | 11.52 | 203731.2 | 0.06 | 1061.1
| OE.2.4.1.1.9 | Montaje Columnas metálicas 3mm (L=6m) | kg |  | 17685 |  |  | 17685 | 3.59 | 63489.15 | 3.68 | 65080.8 | 0.09 | 1591.65
| OE.2.4.2 | VIGAS METALICAS | [7 empty] | 298945.7 |  | 305293.46 |  | 6347.76
| OE.2.4.2.2.2 | PERNOS | [7 empty] | 298945.7 |  | 305293.46 |  | 6347.76
| OE.2.4.2.2.2.5 | Plancha Metalica Inc.Pernos de sujeción | und |  | 337 |  |  | 337 | 136.23 | 45909.51 | 137.04 | 46182.48 | 0.81 | 272.97
| OE.2.4.2.2.2.6 | Armado vigas metálicas 150x100mm e= 3mm | m |  | 927.45 |  |  | 927.45 | 201.95 | 187298.53 | 207.41 | 192362.4 | 5.46 | 5063.87
| OE.2.4.2.2.2.7 | Montaje vigas metálicas 150x100 mm e=3mm | m |  | 927.45 |  |  | 927.45 | 70.88 | 65737.66 | 71.97 | 66748.58 | 1.09 | 1010.92
| OE.2.4.3 | TIJERALES METALICO | [7 empty] | 347321.55 |  | 350312.71 |  | 2991.16
| OE.2.4.3.2 | Armado de Tijeral Metalico | [7 empty] | 285585.65 |  | 287056.59 |  | 1470.94
| OE.2.4.3.2.1 | Armado de Tijeral metalico Tipo 01 L=7.00 m | und |  | 28 |  |  | 28 | 2166.84 | 60671.52 | 2178.38 | 60994.64 | 11.54 | 323.12
| OE.2.4.3.2.2 | Armado de Tijeral metalico Tipo 02 L=6.00 m | und |  | 72 |  |  | 72 | 2101.64 | 151318.08 | 2113.18 | 152148.96 | 11.54 | 830.88
| OE.2.4.3.2.3 | Armado de Tijeral metalico Tipo 03 L=3.50 m | und |  | 1 |  |  | 1 | 1309.99 | 1309.99 | 1314.52 | 1314.52 | 4.53 | 4.53
| OE.2.4.3.2.4 | Armado de Tijeral metalico Tipo 04 L=3.10 m | und |  | 13 |  |  | 13 | 1280.92 | 16651.96 | 1286.25 | 16721.25 | 5.33 | 69.29
| OE.2.4.3.2.5 | Armado de Tijeral metalico Tipo 05 L=3.00 m | und |  | 2 |  |  | 2 | 1316.4 | 2632.8 | 1323.06 | 2646.12 | 6.66 | 13.32
| OE.2.4.3.2.6 | Armado de Tijeral metalico Tipo 06 L=2.60 m | und |  | 15 |  |  | 15 | 1238.4 | 18576 | 1245.06 | 18675.9 | 6.66 | 99.9
| OE.2.4.3.2.7 | Armado de Tijeral metalico Tipo 07 L=1.90 m | und |  | 15 |  |  | 15 | 1202.92 | 18043.8 | 1208.25 | 18123.75 | 5.33 | 79.95
| OE.2.4.3.2.8 | Armado de Tijeral metalico Tipo 08 L=1.30 m | und |  | 15 |  |  | 15 | 1092.1 | 16381.5 | 1095.43 | 16431.45 | 3.33 | 49.95
| OE.2.4.3.3 | Montaje de Tijeral Metalico | [7 empty] | 61735.9 |  | 63256.12 |  | 1520.22
| OE.2.4.3.3.1 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 01 L=7.00 m | und |  | 28 |  |  | 28 | 473.12 | 13247.36 | 485 | 13580 | 11.88 | 332.64
| OE.2.4.3.3.2 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 02 L=6.00 m | und |  | 72 |  |  | 72 | 469.92 | 33834.24 | 481.8 | 34689.6 | 11.88 | 855.36
| OE.2.4.3.3.3 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 03 L=3.50 m | und |  | 2 |  |  | 2 | 292.6 | 585.2 | 299.26 | 598.52 | 6.66 | 13.32
| OE.2.4.3.3.4 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 04 L=3.10 m | und |  | 13 |  |  | 13 | 326.39 | 4243.07 | 335.31 | 4359.03 | 8.92 | 115.96
| OE.2.4.3.3.5 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 05 L=3.00 m | und |  | 2 |  |  | 2 | 326.39 | 652.78 | 335.31 | 670.62 | 8.92 | 17.84
| OE.2.4.3.3.6 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 06 L=2.60 m | und |  | 15 |  |  | 15 | 213.71 | 3205.65 | 218.07 | 3271.05 | 4.36 | 65.4
| OE.2.4.3.3.7 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 07 L=1.90 m | und |  | 15 |  |  | 15 | 213.71 | 3205.65 | 218.07 | 3271.05 | 4.36 | 65.4
| OE.2.4.3.3.8 | Montaje de Tijeral metalico Tipo 08 L=1.30 m | und |  | 15 |  |  | 15 | 184.13 | 2761.95 | 187.75 | 2816.25 | 3.62 | 54.3
| OE.2.4.4 | CORREAS METALICAS | [7 empty] | 168191.3 |  | 170313.38 |  | 2122.08
| OE.2.4.4.2 | Correas metalicas de 50x50x3mm | m |  | 3215.28 |  |  | 3215.28 | 52.31 | 168191.3 | 52.97 | 170313.38 | 0.66 | 2122.08
| OE.2.6 | VARIOS | [7 empty] | 255730.07 |  | 257651.48 |  | 1921.41
| OE.2.6.1 | ARRIOSTRAMIENTO METALICO | [7 empty] | 60421.41 |  | 61309.96 |  | 888.55
| OE.2.6.1.1 | Arriostramiento metalico | kg | 4936.39 |  |  |  | 4936.39 | 12.24 | 60421.41 | 12.42 | 61309.96 | 0.18 | 888.55
| OE.2.6.3 | ARRIOSTRES DEL TECHO | [7 empty] | 6542.39 |  | 6637.66 |  | 95.27
| OE.2.6.3.1 | Acero Ø 1/2" LISO | m | 492.2 |  |  |  | 492.2 | 9.3 | 4577.46 | 9.44 | 4646.37 | 0.14 | 68.91
| OE.2.6.3.2 | Conexión de tirantes L64x64x7.9 | m | 8.67 |  |  |  | 8.67 | 53.06 | 460.03 | 53.74 | 465.93 | 0.68 | 5.9
| OE.2.6.3.3 | Angulo 2.5X2.5X3/16" | m | 30.08 |  |  |  | 30.08 | 50.03 | 1504.9 | 50.71 | 1525.36 | 0.68 | 20.46
| OE.2.6.4 | PINTURA DE PROTECCION ANTICORROSIVA | [7 empty] | 95182.77 |  | 96039.06 |  | 856.29
| OE.2.6.4.1 | Pintura a base de resinas epoxi para protección anticorrosión | m2 | 4506.76 |  |  |  | 4506.76 | 21.12 | 95182.77 | 21.31 | 96039.06 | 0.19 | 856.29
| OE.2.6.5 | CONTROL DE CALIDAD | [7 empty] | 5513.58 |  | 5513.58 |  | 0
| OE.2.6.5.1 | Verificación de Capacidad Portante | und | 2 |  |  |  | 2 | 737.77 | 1475.54 | 737.77 | 1475.54 | 0 | 0
| OE.2.6.5.2 | Diseño de Mezclas | und | 2 |  |  |  | 2 | 450 | 900 | 450 | 900 | 0 | 0
| OE.2.6.5.3 | Ensayos de Compactación de Suelos | und | 6 |  |  |  | 6 | 65 | 390 | 65 | 390 | 0 | 0
| OE.2.6.5.4 | Rotura de Briquetas de concreto | und | 24 |  |  |  | 24 | 50 | 1200 | 50 | 1200 | 0 | 0
| OE.2.6.5.5 | Pruebas de soldadura | und | 52 |  |  |  | 52 | 29.77 | 1548.04 | 29.77 | 1548.04 | 0 | 0
| OE.2.6.6 | CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO | [7 empty] | 9543.58 |  | 9596.75 |  | 53.17
| OE.2.6.6.2 | Curado y Proteccion de Concreto | m2 |  | 2658.38 |  |  | 2658.38 | 3.59 | 9543.58 | 3.61 | 9596.75 | 0.02 | 53.17
| OE.2.6.7 | CERCO METÁLICO | [7 empty] | 78526.34 |  | 78554.47 |  | 28.13
| OE.2.6.7.1 | Cerco perimetrico de rejas metalicas | m |  | 140.64 |  |  | 140.64 | 558.35 | 78526.34 | 558.55 | 78554.47 | 0.2 | 28.13
X | OE.3 | ARQUITECTURA | [7 empty] | 2117526.27 |  | 2142968.3 |  | 25442.03
| OE.3.1 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | [7 empty] | 658610.88 |  | 664416.05 |  | 5805.17
| OE.3.1.10 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO (SISTEMA DRY WALL O SIMILAR) | [7 empty] | 658610.88 |  | 664416.05 |  | 5805.17
| OE.3.1.10.3 | MURO SISTEMA DRYWALL CON LAMINA DE PLOMO e=2mm | m2 | 44.8 |  |  |  | 44.8 | 752.95 | 33732.16 | 754.24 | 33789.95 | 1.29 | 57.79
| OE.3.1.10.5 | Tabique de Fibrocemento de 6 mm(interiores) y Fibrocemento de 12mm (Exterior) perfil 65 mm e=9.04 | m2 |  | 1770.22 |  |  | 1770.22 | 194.25 | 343865.24 | 195.81 | 346626.78 | 1.56 | 2761.54
| OE.3.1.10.6 | Tabique de Fibrocemento dos caras de 6 mm (interiores) | m2 |  | 1914 |  |  | 1914 | 146.82 | 281013.48 | 148.38 | 283999.32 | 1.56 | 2985.84
| OE.3.3 | CIELORRASOS | [7 empty] | 91643.85 |  | 92885.97 |  | 1242.12
| OE.3.3.6 | FALSO CIELO RASO | [7 empty] | 91643.85 |  | 92885.97 |  | 1242.12
| OE.3.3.6.1 | FALSO CIELORRASO (BALDOSA DE FIBRA MINERAL BIOSOLUBLE 0.61 x 0.61m, E=14mm.) | m2 | 1093.36 |  |  |  | 1093.36 | 71.74 | 78437.65 | 72.86 | 79662.21 | 1.12 | 1224.56
| OE.3.3.6.3 | FALSO CIELO RASO CON PLACA DE SUPERBOARD CON LAMINA DE PLOMO e=2mm | m2 | 18.3 |  |  |  | 18.3 | 721.65 | 13206.2 | 722.61 | 13223.76 | 0.96 | 17.56
| OE.3.4 | PISOS Y PAVIMENTOS | [7 empty] | 173970.89 |  | 176676.68 |  | 2705.79
| OE.3.4.1 | CONTRAPISOS | [7 empty] | 60480.56 |  | 61760.99 |  | 1280.43
| OE.3.4.1.1 | Contrapiso de concreto f'c=175 kg/cm2 e =4 cm | m2 | 2000.68 |  |  |  | 2000.68 | 30.23 | 60480.56 | 30.87 | 61760.99 | 0.64 | 1280.43
| OE.3.4.2 | PISOS | [7 empty] | 68602.48 |  | 69342.29 |  | 739.81
| OE.3.4.2.20 | Piso Porcelanato de 60x60 antideslizante de alto transito | m2 | 761.39 |  |  |  | 761.39 | 46.5 | 35404.64 | 46.85 | 35671.12 | 0.35 | 266.48
| OE.3.4.2.23 | OTROS | [7 empty] | 33197.84 |  | 33671.17 |  | 473.33
| OE.3.4.2.23.2 | EXTERIORES- AGREGADO ESTABILIZADO | m2 | 889.82 |  |  |  | 889.82 | 9.45 | 8408.8 | 9.61 | 8551.17 | 0.16 | 142.37
| OE.3.4.2.25 | Piso de Cemento Pulido | m2 |  | 46.41 |  |  | 46.41 | 39.74 | 1844.33 | 40.65 | 1886.57 | 0.91 | 42.24
| OE.3.4.2.26 | Piso Vinilico Conductivo | m2 |  | 33.02 |  |  | 33.02 | 191.14 | 6311.44 | 192.01 | 6340.17 | 0.87 | 28.73
| OE.3.4.2.27 | Piso de terrazo | m2 |  | 147.72 |  |  | 147.72 | 112.6 | 16633.27 | 114.36 | 16893.26 | 1.76 | 259.99
| OE.3.4.3 | PISOS DE CONCRETO | [7 empty] | 44887.85 |  | 45573.4 |  | 685.55
| OE.3.4.3.1 | CIRCULACION INTERIOR | [7 empty] | 884.47 |  | 913.33 |  | 28.86
| OE.3.4.3.1.4 | Junta Flexible en concreto | m | 206.17 |  |  |  | 206.17 | 4.29 | 884.47 | 4.43 | 913.33 | 0.14 | 28.86
| OE.3.4.3.2 | VEREDAS | [7 empty] | 19296.76 |  | 19567.29 |  | 270.53
| OE.3.4.3.2.1 | Afirmado y Compactado de 4" con Material Propio | m2 | 48.83 |  |  |  | 48.83 | 3.66 | 178.72 | 3.79 | 185.07 | 0.13 | 6.35
| OE.3.4.3.2.2 | Encofrado y desencofrado | m2 | 111.18 |  |  |  | 111.18 | 33.43 | 3716.75 | 34.29 | 3812.36 | 0.86 | 95.61
| OE.3.4.3.2.3 | Concreto f'c=175 kg/cm², e=0.15m | m2 | 199.83 |  |  |  | 199.83 | 57.89 | 11568.16 | 58.19 | 11628.11 | 0.3 | 59.95
| OE.3.4.3.2.4 | Bruñas en veredas | m | 463.64 |  |  |  | 463.64 | 7.83 | 3630.3 | 8.05 | 3732.3 | 0.22 | 102
| OE.3.4.3.2.5 | Junta Flexible en concreto | m | 47.28 |  |  |  | 47.28 | 4.29 | 202.83 | 4.43 | 209.45 | 0.14 | 6.62
| OE.3.4.3.3 | CIRCULACION EN PATIO DE MANIOBRAS | [7 empty] | 24706.62 |  | 25092.78 |  | 386.16
| OE.3.4.3.3.1 | Empedrado e= 10 cm | m2 |  | 366.33 |  |  | 366.33 | 26.17 | 9586.86 | 26.61 | 9748.04 | 0.44 | 161.18
| OE.3.4.3.3.2 | Falso Piso - Concreto f'c=175 kg/cm², e=0.07 m | m3 |  | 27.47 |  |  | 27.47 | 550.41 | 15119.76 | 558.6 | 15344.74 | 8.19 | 224.98
| OE.3.5 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [7 empty] | 117130.92 |  | 119148.14 |  | 2017.22
| OE.3.5.1 | ZOCALOS | [7 empty] | 45659.11 |  | 45897.76 |  | 238.65
| OE.3.5.1.12 | Zocalo de porcelanato de 60X 60 cm | m2 |  | 331.36 |  |  | 331.36 | 60.89 | 20176.51 | 61.48 | 20372.01 | 0.59 | 195.5
| OE.3.5.1.13 | Revestimiento Vinilico Conductivo | m2 |  | 102.74 |  |  | 102.74 | 248.03 | 25482.6 | 248.45 | 25525.75 | 0.42 | 43.15
| OE.3.5.2 | CONTRAZOCALOS | [7 empty] | 71471.81 |  | 73250.38 |  | 1778.57
| OE.3.5.2.3 | CONTRAZOCALOS DE CERAMICO | [7 empty] | 71471.81 |  | 73250.38 |  | 1778.57
| OE.3.5.2.3.3 | Contrazocalo de ceramico (H=10cm) | m |  | 928.53 |  |  | 928.53 | 30.45 | 28273.74 | 31.29 | 29053.7 | 0.84 | 779.96
| OE.3.5.2.3.4 | Contrazocalo de Terrazo (H=10cm) | m |  | 446.16 |  |  | 446.16 | 95.64 | 42670.74 | 97.83 | 43647.83 | 2.19 | 977.09
| OE.3.5.2.3.5 | Contrazocalo de Cemento pulido (H=10cm) | m |  | 27.96 |  |  | 27.96 | 18.86 | 527.33 | 19.63 | 548.85 | 0.77 | 21.52
| OE.3.6 | COBERTURAS | [7 empty] | 570934.45 |  | 572579.55 |  | 1645.1
| OE.3.6.7 | RECUBRIMIENTOS SOBRE ESTRUCTURAS DE MADERA, METAL, ETC. | [7 empty] | 548719.59 |  | 550133.28 |  | 1413.69
| OE.3.6.7.4 | Cobertura con panel termoacústico relleno de poliuretano | m2 |  | 1789.7 |  |  | 1789.7 | 278.26 | 498001.92 | 278.69 | 498771.49 | 0.43 | 769.57
| OE.3.6.7.5 | Cumbrera para panel termoacústico | m |  | 250.36 |  |  | 250.36 | 31.21 | 7813.74 | 31.47 | 7878.83 | 0.26 | 65.09
| OE.3.6.7.6 | Cobertura con policarbonato e=10 mm | m2 |  | 556.76 |  |  | 556.76 | 77.06 | 42903.93 | 78.1 | 43482.96 | 1.04 | 579.03
| OE.3.6.9 | OTROS | [7 empty] | 22214.86 |  | 22446.27 |  | 231.41
| OE.3.6.9.2 | Cerramiento con policarbonato e=10 mm | m2 |  | 361.57 |  |  | 361.57 | 61.44 | 22214.86 | 62.08 | 22446.27 | 0.64 | 231.41
| OE.3.7 | CARPINTERIA DE MADERA | [7 empty] | 58022.3 |  | 58022.3 |  | 0
| OE.3.7.1 | PUERTAS | [7 empty] | 35599.18 |  | 35599.18 |  | 0
| OE.3.7.1.1 | PUERTA DE MDF CONTRAPLACADA DE 6 mm. DE 01 HOJA RECUBIERTA CON | und | 1 |  |  |  | 1 | 2278.11 | 2278.11 | 2278.11 | 2278.11 | 0 | 0
| OE.3.7.1.2 | FORMICA BLANCA, MARCOS CON BARNIZ INCOLORO; PLANCHAS DE METAL Y REJILLA DE VENTILACION EN LA PARTE INFERIOR. TIPO P-7 (1.00 x 2.20) CORREDIZAPUERTA DE MDF CONTRAPLACADA DE 6 mm. DE 01 HOJA RECUBIERTA CON FORMICA BLANCA, MARCOS CON BARNIZ INCOLORO; PLANCHAS DE METAL Y REJILLA DE VENTILACION EN LA PARTE INFERIORA TIPO P-8 (1.05 x 2.20) DOBLE CORREDIZA | und | 3 |  |  |  | 3 | 2392 | 7176 | 2392 | 7176 | 0 | 0
| OE.3.7.1.3 | PUERTA DE MDF CONTRAPLACADA DE 6 mm. DE 01 HOJA RECUBIERTA CONFORMICA BLANCA, MARCOS CON BARNIZ INCOLORO. TIPO P-11 (1.05 x 2.20) | und | 7 |  |  |  | 7 | 2358.17 | 16507.19 | 2358.17 | 16507.19 | 0 | 0
| OE.3.7.1.4 | PUERTA DE MDF CONTRAPLACADA DE 6 mm. DE 01 HOJA RECUBIERTA CON FORMICA BLANCA, MARCOS CON BARNIZ INCOLORO. TIPO P-12 (0.85 x 2.20) | und | 2 |  |  |  | 2 | 1988.94 | 3977.88 | 1988.94 | 3977.88 | 0 | 0
| OE.3.7.1.5 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON PROTECCION DE LAMINAS DE PLOMO DE 01 HOJA RECUBIERTA CON FORMICA BLANCA. TIPO P-14 (1.05 x 2.20) | und | 2 |  |  |  | 2 | 1980 | 3960 | 1980 | 3960 | 0 | 0
| OE.3.7.1.6 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON PROTECCION DE LAMINAS DE PLOMO DE 01 HOJA RECUBIERTA CON FORMICA BLANCA. TIPO P-15 (0.85 x 2.20) | und | 1 |  |  |  | 1 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 0
| OE.3.7.2 | MUEBLES DE LABORATORIO Y SIMILARES | [7 empty] | 22423.12 |  | 22423.12 |  | 0
| OE.3.7.2.1 | MUEBLE TIPO 01 ADMISION - CITAS - INFORMES | und | 3 |  |  |  | 3 | 740 | 2220 | 740 | 2220 | 0 | 0
| OE.3.7.2.2 | MUEBLE TIPO 02 ENTREGA Y RECEPCION | und | 3 |  |  |  | 3 | 59 | 177 | 59 | 177 | 0 | 0
| OE.3.7.2.3 | MUEBLE TIPO 03 ESTACION DE ENFERMERAS | und | 2 |  |  |  | 2 | 663.5 | 1327 | 663.5 | 1327 | 0 | 0
| OE.3.7.2.4 | MUEBLE TIPO 04 TOMA DE MUESTRAS | und | 1 |  |  |  | 1 | 560 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0
| OE.3.7.2.5 | MUEBLE TIPO 05 TRABAJOS LIMPIO - SUCIO | und | 2 |  |  |  | 2 | 540 | 1080 | 540 | 1080 | 0 | 0
| OE.3.7.2.6 | MUEBLE TIPO 06 ESTAR DE PERSONAL | und | 2 |  |  |  | 2 | 525.01 | 1050.02 | 525.01 | 1050.02 | 0 | 0
| OE.3.7.2.7 | MUEBLE TIPO 07 ESTERILIZACION | und | 1 |  |  |  | 1 | 3575 | 3575 | 3575 | 3575 | 0 | 0
| OE.3.7.2.8 | MUEBLE TIPO 08 LIMPIEZA | und | 1 |  |  |  | 1 | 438 | 438 | 438 | 438 | 0 | 0
| OE.3.7.2.9 | MUEBLE TIPO 09 LABORATORIO | und | 3 |  |  |  | 3 | 1922 | 5766 | 1922 | 5766 | 0 | 0
| OE.3.7.2.10 | MUEBLE TIPO 10 CONSULTORIOS Y TOPICO ATENCION RECIEN NACIDO | und | 10 |  |  |  | 10 | 570.01 | 5700.1 | 570.01 | 5700.1 | 0 | 0
| OE.3.7.2.11 | MUEBLE TIPO 11 LAVADO DE PERSONAL ASISTENCIAL | und | 1 |  |  |  | 1 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0 | 0
| OE.3.8 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA | [7 empty] | 22707.79 |  | 22746.11 |  | 38.32
| OE.3.8.1 | VENTANAS DE FIERRO | [7 empty] | 2115.79 |  | 2115.79 |  | 0
| OE. 3.8.1.1 | VENTANA ALTA FIJA PERFILES DE Fe 2" x 1 1/2 y/o MALLA DE ACERO GALVANIZADO. V-2 (2.45 X 1.23) | und | 1 |  |  |  | 1 | 615.79 | 615.79 | 615.79 | 615.79 | 0 | 0
| OE. 3.8.1.2 | VENTANA ALTA FIJA PERFILES DE Fe 2" x 1 1/2 y/o MALLA DE ACERO GALVANIZADO. V-3 (2.15 X 1.23) | und | 1 |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0
| OE. 3.8.1.3 | VENTANA ALTA FIJA PERFILES DE Fe 2" x 1 1/2 y/o MALLA DE ACERO GALVANIZADO. V-4 (5.40 X 1.23) | und | 1 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0
| OE.3.8.2 | PUERTA DE FIERRO | [7 empty] | 9274 |  | 9274 |  | 0
| OE. 3.8.2.1 | PUERTA METALICA TIPO PJ-01 (3.20 X 2.80M) DOBLE HOJA | und | 1 |  |  |  | 1 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 0 | 0
| OE. 3.8.2.2 | PUERTA METALICA TIPO PJ-02 (1.30 X 2.80M) UNA HOJA | und | 3 |  |  |  | 3 | 998 | 2994 | 998 | 2994 | 0 | 0
| OE. 3.8.2.3 | PUERTA METALICA TIPO REJA DE DOBLE HOJA CON TUBO CUADRADO DE 2" x 2" e= 1 mm. P-9 ( 2.40 X 2.80) | und | 2 |  |  |  | 2 | 1120 | 2240 | 1120 | 2240 | 0 | 0
| OE. 3.8.2.4 | PUERTA METALICA TIPO REJA DE DOBLE HOJA CON TUBO CUADRADO DE 2" x 2" e= 1 mm. P-10 ( 1.40 X 2.80) | und | 1 |  |  |  | 1 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 0 | 0
| OE.3.8.4 | VENTANA DE ALUMINIO | [7 empty] | 1207.32 |  | 1207.32 |  | 0
| OE.3.8.4.1 | VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA CORREDERAS CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM. INCOLORO V-5 (1.00 X 1.00) | und | 12 |  |  |  | 12 | 100.61 | 1207.32 | 100.61 | 1207.32 | 0 | 0
| OE.3.8.5 | PUERTAS DE ALUMINIO | [7 empty] | 2350 |  | 2350 |  | 0
| OE.3.8.5.1 | PUERTA DE MELAMINE CON MARCOS DE ALUMINIO DE 01 HOJA,COLOR CLARO.P-6 (0.65 x 2.00) | und | 10 |  |  |  | 10 | 235 | 2350 | 235 | 2350 | 0 | 0
| OE.3.8.13 | DIVISION DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIENICOS | [7 empty] | 1135.68 |  | 1135.68 |  | 0
| OE.3.8.13.1 | SEPARADOR CON PERFILES DE ALUMINIO Y TABLEROS DE MELAMINA PARABAÑOS | m | 6.76 |  |  |  | 6.76 | 168 | 1135.68 | 168 | 1135.68 | 0 | 0
| OE.3.8.15 | PASAMANOS AISLADOS | [7 empty] | 4873.88 |  | 4880.34 |  | 6.46
| OE.3.8.15.1 | AGARRADERA PARA MINUSVALIDOS EN SSHH; Ø 2" L=0.60M. | und | 19 |  |  |  | 19 | 103.24 | 1961.56 | 103.41 | 1964.79 | 0.17 | 3.23
| OE.3.8.15.2 | AGARRADERA PARA MINUSVALIDOS EN SSHH; Ø 2" L=0.90M. | und | 19 |  |  |  | 19 | 153.28 | 2912.32 | 153.45 | 2915.55 | 0.17 | 3.23
| OE.3.8.18 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES | [7 empty] | 1751.12 |  | 1782.98 |  | 31.86
| OE.3.8.18.1 | TOPE DE ACERO CROMADO PARA PUERTAS. | und | 118 |  |  |  | 118 | 14.84 | 1751.12 | 15.11 | 1782.98 | 0.27 | 31.86
| OE.3.9 | CERRAJERIA | [7 empty] | 4945.51 |  | 5057.07 |  | 111.56
| OE.3.9.1 | BISAGRAS | [7 empty] | 1672.12 |  | 1717.68 |  | 45.56
| OE.3.9.1.2 | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA PESADA 4"x4" | und | 68 |  |  |  | 68 | 24.59 | 1672.12 | 25.26 | 1717.68 | 0.67 | 45.56
| OE.3.9.2 | CERRADURAS | [7 empty] | 3218.91 |  | 3282.91 |  | 64
| OE.3.9.2.1 | CERRADURA TIPO A | und | 10 |  |  |  | 10 | 135.43 | 1354.3 | 137.43 | 1374.3 | 2 | 20
| OE.3.9.2.2 | CERRADURA TIPO G | und | 7 |  |  |  | 7 | 100.48 | 703.36 | 102.48 | 717.36 | 2 | 14
| OE.3.9.2.3 | CERRADURA TIPO H | und | 10 |  |  |  | 10 | 54.55 | 545.5 | 56.55 | 565.5 | 2 | 20
| OE.3.9.2.4 | CERRADURA TIPO I | und | 4 |  |  |  | 4 | 130.45 | 521.8 | 132.45 | 529.8 | 2 | 8
| OE.3.9.2.5 | CERRADURA TIPO J | und | 1 |  |  |  | 1 | 93.95 | 93.95 | 95.95 | 95.95 | 2 | 2
| OE.3.9.4 | ACCESORIOS DE CIERRE | [7 empty] | 54.48 |  | 56.48 |  | 2
| OE.3.9.4.1 | TIRADOR DE ACERO INOX. PARA PUERTA DE VIDRIO | und | 2 |  |  |  | 2 | 27.24 | 54.48 | 28.24 | 56.48 | 1 | 2
| OE.3.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [7 empty] | 5501.08 |  | 5520.08 |  | 19
| OE.3.10.1 | ESPEJOS | [7 empty] | 4185.7 |  | 4204.7 |  | 19
| OE.3.10.1.1 | ESPEJO INCOLORO e=6mm BISELADO (EMPOTRADO) (0.60 x 0.90) SOBRE LAVATORIO EN TODOS LOS SSHH | und | 38 |  |  |  | 38 | 110.15 | 4185.7 | 110.65 | 4204.7 | 0.5 | 19
| OE.3.7.1 | PUERTAS | [7 empty] | 1285 |  | 1285 |  | 0
| OE.3.10.4.1 | (P-13) PUERTA AUTOPORTANTE DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, PUERTA BATIENTE CON CINTA DE SEGURIDAD DE 10 cm DE ANCHO A 1.00 m DE ALTURA (1.95 X 2.20) | und | 1 |  |  |  | 1 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 0 | 0
| OE.3.7.2 | VENTANAS | [7 empty] | 30.38 |  | 30.38 |  | 0
| OE. 3.7.2.2 | VIDRIO EMPLOMADO (0.40 x 0.40) | und | 1 |  |  |  | 1 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 0 | 0
| OE.3.11 | PINTURA | [7 empty] | 392583.96 |  | 404044.87 |  | 11460.91
| OE.3.11.1 | PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [7 empty] | 392583.96 |  | 404044.87 |  | 11460.91
| OE.3.11.1.4 | Pintura muros interiores c/ latex antibacterial (2 MANOS). C/ IMPRIMANTE | m2 |  | 4351.2 |  |  | 4351.2 | 33.84 | 147244.61 | 34.66 | 150812.59 | 0.82 | 3567.98
| OE.3.11.1.5 | Pintura muros exteriores c/ latex satinado (2 manos). c/ imprimante | m2 |  | 1649.28 |  |  | 1649.28 | 30.84 | 50863.8 | 31.66 | 52216.2 | 0.82 | 1352.4
| OE.3.11.1.6 | Empastado y lijado de muros interiores | m2 |  | 4351.2 |  |  | 4351.2 | 32.41 | 141022.39 | 33.5 | 145765.2 | 1.09 | 4742.81
| OE.3.11.1.7 | Empastado y lijado de muros exteriores | m2 |  | 1649.28 |  |  | 1649.28 | 32.41 | 53453.16 | 33.5 | 55250.88 | 1.09 | 1797.72
| OE.3.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [7 empty] | 16143.03 |  | 16520.52 |  | 377.49
| OE.3.12.1 | LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA | glb | 1 |  |  |  | 1 | 6303.6 | 6303.6 | 6542.56 | 6542.56 | 238.96 | 238.96
| OE.3.12.2 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | glb | 1 |  |  |  | 1 | 3539.03 | 3539.03 | 3653.73 | 3653.73 | 114.7 | 114.7
| OE.3.12.5 | SEMBRIO DE GRASS | [7 empty] | 6300.4 |  | 6324.23 |  | 23.83
| OE.3.12.5.1 | SEMBRIO DE GRASS | m2 | 429 |  |  |  | 429 | 14.34 | 6151.86 | 14.39 | 6173.31 | 0.05 | 21.45
| OE.3.12.5.2 | PLANTACION DE ARBUSTOS | und | 14 |  |  |  | 14 | 10.61 | 148.54 | 10.78 | 150.92 | 0.17 | 2.38
| OE.3.13 | OTROS | [7 empty] | 5331.61 |  | 5350.96 |  | 19.35
| OE.3.13.2 | LETREROS | [7 empty] | 769.36 |  | 769.36 |  | 0
| OE.3.13.2.1 | LOGOTIPO DE "CENTRO DE SALUD DE BELENPAMPA - CONTINGENCIA 0.40X0.40M. 37 LETRAS | und | 1 |  |  |  | 1 | 769.36 | 769.36 | 769.36 | 769.36 | 0 | 0
| OE.3.13.3 | SEÑALETICA DE ORIENTACION | [7 empty] | 2962.29 |  | 2973.21 |  | 10.92
| OE.3.13.3.1 | MTB SEÑALES MODULO TIPO BANDERA 0.30 X 0.40M | und | 19 |  |  |  | 19 | 18.98 | 360.62 | 19.05 | 361.95 | 0.07 | 1.33
| OE.3.13.3.2 | MTP SEÑALES MODULO TIPO PARED 0.30 X 0.40M | und | 19 |  |  |  | 19 | 18.93 | 359.67 | 19 | 361 | 0.07 | 1.33
| OE.3.13.3.3 | SEÑALES P/NUMERACION DE AMBIENTES 0.06 X 0.12M. LAMINA ACRILICA 4MM. | und | 118 |  |  |  | 118 | 19 | 2242 | 19.07 | 2250.26 | 0.07 | 8.26
| OE.3.13.4 | SEÑALETICA DE SEGURIDAD | [7 empty] | 492.56 |  | 495.99 |  | 3.43
| OE.3.13.4.1 | INDICA UBICACIÓN DE PELIGRO ALTO VOLTAJE 0.30 X 0.30 PLASTICO 500 MICRAS | und | 11 |  |  |  | 11 | 7.82 | 86.02 | 7.89 | 86.79 | 0.07 | 0.77
| OE.3.13.4.2 | INDICA UBICACIÓN ACCESO PARA DISCAPACITADOS 0.20 X 0.30 PLASTICO 500 MICRAS | und | 19 |  |  |  | 19 | 7.35 | 139.65 | 7.42 | 140.98 | 0.07 | 1.33
| OE.3.13.4.3 | INDICA UBICACIÓN PUESTA A TIERRA 0.30 X 0.30 PLASTICO 500 MICRAS | und | 7 |  |  |  | 7 | 8.53 | 59.71 | 8.6 | 60.2 | 0.07 | 0.49
| OE.3.13.4.4 | UBICACIÓN DE EXTINTOR 0.20 X 0.20 PVC AUTOADHESIVO | und | 10 |  |  |  | 10 | 7.35 | 73.5 | 7.42 | 74.2 | 0.07 | 0.7
| OE.3.13.4.5 | ZONA DE EVACUACIÓN CÍRCULO PINTADO EN PISO COLOR BLANCO (LINEA=0.10 M, RADIO= VARIABLE) | und | 2 |  |  |  | 2 | 66.84 | 133.68 | 66.91 | 133.82 | 0.07 | 0.14
| OE.3.13.5 | EXTINTORES | [7 empty] | 1107.4 |  | 1112.4 |  | 5
| OE.3.13.5.1 | EXTINTOR DE CO2-ABC X 5 KG | und | 10 |  |  |  | 10 | 110.74 | 1107.4 | 111.24 | 1112.4 | 0.5 | 5
X | OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS | [7 empty] | 175856.58 |  | 177771.38 |  | 1914.8
| OE4.1 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [7 empty] | 64207.61 |  | 64531.36 |  | 323.75
| OE.4.1.1 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [7 empty] | 33570.36 |  | 33570.36 |  | 0
| OE.4.1.1.1 | SUMINISTRO DE URINARIOS | [7 empty] | 660 |  | 660 |  | 0
| OE.4.1.1.1.1 | Urinario de loza tipo C-9 | und | 3 |  |  |  | 3 | 220 | 660 | 220 | 660 | 0 | 0
| OE.4.1.1.2 | SUMINISTRO DE INODOROS | [7 empty] | 10404 |  | 10404 |  | 0
| OE.4.1.1.2.1 | Inodoro estandar de loza | und | 34 |  |  |  | 34 | 306 | 10404 | 306 | 10404 | 0 | 0
| OE.4.1.1.3 | SUMINISTRO DE LAVATORIOS | [7 empty] | 22506.36 |  | 22506.36 |  | 0
| OE.4.1.1.3.1 | Lavatorio de Loza Tipo Ovalin 60x50 | und | 20 |  |  |  | 20 | 147.81 | 2956.2 | 147.81 | 2956.2 | 0 | 0
| OE.4.1.1.3.2 | Lavatorio de Loza Tipo Ovalin 45x40 | und | 37 |  |  |  | 37 | 127 | 4699 | 127 | 4699 | 0 | 0
| OE.4.1.1.3.3 | Lavadero de acero Inox. de 1 poza de 50x50 | und | 22 |  |  |  | 22 | 538.74 | 11852.28 | 538.74 | 11852.28 | 0 | 0
| OE.4.1.1.3.4 | Lavadero de acero Inox. de 80 x 50 CM de una poza con escurridor | und | 2 |  |  |  | 2 | 1499.44 | 2998.88 | 1499.44 | 2998.88 | 0 | 0
| OE.4.1.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS | [7 empty] | 23899.47 |  | 23899.47 |  | 0
| OE.4.1.2.1 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA URINARIOS | [7 empty] | 285.42 |  | 285.42 |  | 0
| OE.4.1.2.1.1 | Accesorios para urinario de loza | und | 3 |  |  |  | 3 | 95.14 | 285.42 | 95.14 | 285.42 | 0 | 0
| OE.4.1.2.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INODOROS | [7 empty] | 2303.16 |  | 2303.16 |  | 0
| OE.4.1.2.2.1 | Accesorios para inodoro estandar de loza | und | 34 |  |  |  | 34 | 67.74 | 2303.16 | 67.74 | 2303.16 | 0 | 0
| OE.4.1.2.3 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LAVATORIOS | [7 empty] | 7464.3 |  | 7464.3 |  | 0
| OE.4.1.2.3.1 | Accesorios para lavatorio de loza | und | 57 |  |  |  | 57 | 94.38 | 5379.66 | 94.38 | 5379.66 | 0 | 0
| OE.4.1.2.3.2 | Accesorios para lavadero de acero inoxidable | und | 24 |  |  |  | 24 | 86.86 | 2084.64 | 86.86 | 2084.64 | 0 | 0
| OE.4.1.2.4 | SUMINISTRO DE GRIFERIA | [7 empty] | 9161.51 |  | 9161.51 |  | 0
| OE.4.1.2.4.1 | Grifo para lavatorio de una llave | und | 57 |  |  |  | 57 | 80.53 | 4590.21 | 80.53 | 4590.21 | 0 | 0
| OE.4.1.2.4.2 | Grifo cromado tipo cuello de ganso de una llave | und | 24 |  |  |  | 24 | 123.9 | 2973.6 | 123.9 | 2973.6 | 0 | 0
| OE.4.1.2.4.3 | Ducha electrica de una llave | und | 10 |  |  |  | 10 | 159.77 | 1597.7 | 159.77 | 1597.7 | 0 | 0
| OE.4.1.2.5 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS | [7 empty] | 4685.08 |  | 4685.08 |  | 0
| OE.4.1.2.5.1 | Porta rollo de loza blanca | und | 34 |  |  |  | 34 | 37.51 | 1275.34 | 37.51 | 1275.34 | 0 | 0
| OE.4.1.2.5.2 | Toallero de gancho | und | 57 |  |  |  | 57 | 28.28 | 1611.96 | 28.28 | 1611.96 | 0 | 0
| OE.4.1.2.5.3 | Jabonera de loza blanca | und | 57 |  |  |  | 57 | 31.54 | 1797.78 | 31.54 | 1797.78 | 0 | 0
| OE.4.1.3 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | [7 empty] | 2634.37 |  | 2755.92 |  | 121.55
| OE.4.1.3.1 | INSTALACIÓN DE URINARIOS | [7 empty] | 42.27 |  | 44.22 |  | 1.95
| OE.4.1.3.1.1 | Instalación de Urinario de loza | und | 3 |  |  |  | 3 | 14.09 | 42.27 | 14.74 | 44.22 | 0.65 | 1.95
| OE.4.1.3.2 | INSTALACIÓN DE INODOROS | [7 empty] | 766.36 |  | 801.72 |  | 35.36
| OE.4.1.3.2.1 | Instalación de Inodoro estandar de loza | und | 34 |  |  |  | 34 | 22.54 | 766.36 | 23.58 | 801.72 | 1.04 | 35.36
| OE.4.1.3.3 | INSTALACIÓN DE LAVATORIOS | [7 empty] | 1825.74 |  | 1909.98 |  | 84.24
| OE.4.1.3.3.1 | Instalacion de lavatorio de loza tipo ovalin 60x50 | und | 20 |  |  |  | 20 | 22.54 | 450.8 | 23.58 | 471.6 | 1.04 | 20.8
| OE.4.1.3.3.2 | Instalacion de lavatorio de loza tipo ovalin 45x40 | und | 37 |  |  |  | 37 | 22.54 | 833.98 | 23.58 | 872.46 | 1.04 | 38.48
| OE.4.1.3.3.3 | Instalacion de lavadero de acero inos. de 01 poza de 50x50cm | und | 22 |  |  |  | 22 | 22.54 | 495.88 | 23.58 | 518.76 | 1.04 | 22.88
| OE.4.1.3.3.4 | Instalacion de lavadero de acero inos. de 80x50cm de 01 poza con escurridor | und | 2 |  |  |  | 2 | 22.54 | 45.08 | 23.58 | 47.16 | 1.04 | 2.08
| OE.4.1.4 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | [7 empty] | 4103.41 |  | 4305.61 |  | 202.2
| OE.4.1.4.1 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA URINARIOS | [7 empty] | 60.87 |  | 63.87 |  | 3
| OE.4.1.4.1.1 | Instalacion de accesorios para urinario de loza | und | 3 |  |  |  | 3 | 20.29 | 60.87 | 21.29 | 63.87 | 1 | 3
| OE.4.1.4.2 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA INODOROS | [7 empty] | 689.86 |  | 723.86 |  | 34
| OE.4.1.4.2.1 | Instalacion de accesorios para inodoro | und | 34 |  |  |  | 34 | 20.29 | 689.86 | 21.29 | 723.86 | 1 | 34
| OE.4.1.4.3 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LAVATORIOS | [7 empty] | 1643.49 |  | 1724.49 |  | 81
| OE.4.1.4.3.1 | Instalacion de accesorios para lavatorios de loza | und | 57 |  |  |  | 57 | 20.29 | 1156.53 | 21.29 | 1213.53 | 1 | 57
| OE.4.1.4.3.2 | Instalacion de accesorios para lavadero de acero inoxidable | und | 24 |  |  |  | 24 | 20.29 | 486.96 | 21.29 | 510.96 | 1 | 24
| OE.4.1.4.4 | INSTALACIÓN DE GRIFERIA | [7 empty] | 957.35 |  | 1004.55 |  | 47.2
| OE.4.1.4.4.1 | Instalacion de Grifo para lavatorio de una llave | und | 57 |  |  |  | 57 | 10.15 | 578.55 | 10.65 | 607.05 | 0.5 | 28.5
| OE.4.1.4.4.2 | Instalacion de Grifo cromado tipo cuello de ganso de una llave | und | 24 |  |  |  | 24 | 10.15 | 243.6 | 10.65 | 255.6 | 0.5 | 12
| OE.4.1.4.4.3 | Instalacion de ducha electrica de una llave | und | 10 |  |  |  | 10 | 13.52 | 135.2 | 14.19 | 141.9 | 0.67 | 6.7
| OE.4.1.4.5 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS | [7 empty] | 751.84 |  | 788.84 |  | 37
| OE.4.1.4.5.1 | Instalacion de Porta rollo de loza blanca | und | 34 |  |  |  | 34 | 5.08 | 172.72 | 5.33 | 181.22 | 0.25 | 8.5
| OE.4.1.4.5.2 | Instalacion de toallero de gancho | und | 57 |  |  |  | 57 | 5.08 | 289.56 | 5.33 | 303.81 | 0.25 | 14.25
| OE.4.1.4.5.3 | Instalacion de jabonera de loza blanca | und | 57 |  |  |  | 57 | 5.08 | 289.56 | 5.33 | 303.81 | 0.25 | 14.25
| OE.4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA | [7 empty] | 53893.58 |  | 54778.37 |  | 884.79
| OE.4.2.1 | SALIDA DE AGUA FRIA | [7 empty] | 6855.22 |  | 7091.82 |  | 236.6
| OE.4.2.1.2 | SALIDA DE AGUA FRIA-PVC SAP 1/2" | pto | 134 |  |  |  | 134 | 40.19 | 5385.46 | 41.49 | 5559.66 | 1.3 | 174.2
| OE.4.2.1.3 | EMPALME A RED INTERIOR DE AGUA FRIA | und | 48 |  |  |  | 48 | 30.62 | 1469.76 | 31.92 | 1532.16 | 1.3 | 62.4
| OE.4.2.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN | [7 empty] | 3384.23 |  | 3390.21 |  | 5.98
| OE.4.2.2.1 | CONEXION DOMICIARIA DE AGUA FRIA DE 3/4" | glb | 1 |  |  |  | 1 | 2891 | 2891 | 2891 | 2891 | 0 | 0
| OE.4.2.2.2 | RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC CLASE 10 C/R DE 1" | m | 46.01 |  |  |  | 46.01 | 10.72 | 493.23 | 10.85 | 499.21 | 0.13 | 5.98
| OE.4.2.3 | REDES DE ALIMENTACIÓN EXTERIORES | [7 empty] | 33477.84 |  | 33977.01 |  | 499.17
| OE.4.2.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 25377.44 |  | 25825.53 |  | 448.09
| OE.4.2.3.1.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 206.08 |  |  |  | 206.08 | 3.22 | 663.58 | 3.31 | 682.12 | 0.09 | 18.54
| OE.4.2.3.1.6 | EXCAVACIÓN Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERÍA SECCIÓN C | m3 | 97.26 |  |  |  | 97.26 | 36.02 | 3503.31 | 37.39 | 3636.55 | 1.37 | 133.24
| OE.4.2.3.1.7 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA SECCIÓN C | m | 155.61 |  |  |  | 155.61 | 5.05 | 785.83 | 5.23 | 813.84 | 0.18 | 28.01
| OE.4.2.3.1.8 | CAMA DE ARENA EN ZANJA P/TUB SECCIÓN C | m | 155.61 |  |  |  | 155.61 | 17.11 | 2662.49 | 17.51 | 2724.73 | 0.4 | 62.24
| OE.4.2.3.1.9 | RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. SEGÚN SECCIÓN C | m | 155.61 |  |  |  | 155.61 | 26.69 | 4153.23 | 27.28 | 4245.04 | 0.59 | 91.81
| OE.4.2.3.1.10 | EXCAVACIÓN Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERÍA SECCIÓN D | m3 | 24.69 |  |  |  | 24.69 | 36.02 | 889.33 | 37.39 | 923.16 | 1.37 | 33.83
| OE.4.2.3.1.11 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA SECCIÓN D | m | 39.5 |  |  |  | 39.5 | 5.05 | 199.48 | 5.23 | 206.59 | 0.18 | 7.11
| OE.4.2.3.1.12 | CAMA DE ARENA EN ZANJA P/TUB SECCIÓN D | m | 39.5 |  |  |  | 39.5 | 17.11 | 675.85 | 17.51 | 691.65 | 0.4 | 15.8
| OE.4.2.3.1.13 | RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. SEGÚN SECCIÓN D | m | 39.5 |  |  |  | 39.5 | 26.69 | 1054.26 | 27.28 | 1077.56 | 0.59 | 23.3
| OE.4.2.3.1.14 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA SECCIÓN A + C + D | m3 | 228.12 |  |  |  | 228.12 | 47.3 | 10790.08 | 47.45 | 10824.29 | 0.15 | 34.21
| OE.4.2.3.2 | REDES DE ALIMENTACIÓN EXTERIORES | [7 empty] | 8100.4 |  | 8151.48 |  | 51.08
| OE.4.2.3.2.1 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1/2" NTP 399.166 | m | 14.24 |  |  |  | 14.24 | 6.81 | 96.97 | 6.94 | 98.83 | 0.13 | 1.86
| OE.4.2.3.2.2 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1" NTP 399.166 | m | 39.5 |  |  |  | 39.5 | 10.72 | 423.44 | 10.85 | 428.58 | 0.13 | 5.14
| OE.4.2.3.2.3 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1 1/2" NTP 399.166 | m | 6.9 |  |  |  | 6.9 | 20.66 | 142.55 | 20.79 | 143.45 | 0.13 | 0.9
| OE.4.2.3.2.4 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 CON ROSCA DE 2" NTP 399.166 | m | 133.47 |  |  |  | 133.47 | 25.37 | 3386.13 | 25.5 | 3403.49 | 0.13 | 17.36
| OE.4.2.3.2.5 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 CON EMBONE DE 2 1/2" NTP 399.002 | m | 182.68 |  |  |  | 182.68 | 20.92 | 3821.67 | 21.05 | 3845.41 | 0.13 | 23.74
| OE.4.2.3.2.6 | MONTANTE CON TUBERÍA PVC CLASE 10 CON ROSCA DE 1 1/2" NTP 399.166 INC ABRAZADERAS DE 2" | m | 3 |  |  |  | 3 | 45.38 | 136.14 | 45.64 | 136.92 | 0.26 | 0.78
| OE.4.2.3.2.7 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 CON ROSCA DE 3/4" NTP 399.166 | m | 10 |  |  |  | 10 | 9.35 | 93.5 | 9.48 | 94.8 | 0.13 | 1.3
| OE.4.2.4 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA | [7 empty] | 1575.39 |  | 1608.57 |  | 33.18
| OE.4.2.4.1 | CODO PVC SAP C-10 DE 1/2" CON ROSCA | und | 4 |  |  |  | 4 | 12.55 | 50.2 | 13.07 | 52.28 | 0.52 | 2.08
| OE.4.2.4.2 | CODO PVC SAP C-10 DE 1 1/2" CON ROSCA | und | 2 |  |  |  | 2 | 18.96 | 37.92 | 19.48 | 38.96 | 0.52 | 1.04
| OE.4.2.4.3 | CODO PVC SAP C-10 DE 2" CON ROSCA | und | 4 |  |  |  | 4 | 23.56 | 94.24 | 24.08 | 96.32 | 0.52 | 2.08
| OE.4.2.4.4 | CODO PVC SAP C-10 DE 2 1/2" CON EMBONE | und | 4 |  |  |  | 4 | 20.82 | 83.28 | 21.34 | 85.36 | 0.52 | 2.08
| OE.4.2.4.5 | TEE PVC-SAP C-10 DE Ø 1/2" CON ROSCA | und | 1 |  |  |  | 1 | 17.39 | 17.39 | 18.08 | 18.08 | 0.69 | 0.69
| OE.4.2.4.6 | TEE PVC-SAP C-10 DE Ø 2" CON ROSCA | und | 4 |  |  |  | 4 | 33.77 | 135.08 | 34.29 | 137.16 | 0.52 | 2.08
| OE.4.2.4.7 | TEE PVC SAP C-10 DE 2" CON REDUCCIÓN A 1/2" CON ROSCA | und | 2 |  |  |  | 2 | 44.41 | 88.82 | 45.1 | 90.2 | 0.69 | 1.38
| OE.4.2.4.8 | TEE PVC SAP C-10 DE 2" CON REDUCCIÓN A 1 1/2" CON ROSCA | und | 1 |  |  |  | 1 | 45.2 | 45.2 | 45.89 | 45.89 | 0.69 | 0.69
| OE.4.2.4.9 | TEE PVC SAP C-10 DE 2 1/2" CON REDUCCIÓN A 1/2" CON ROSCA | und | 1 |  |  |  | 1 | 85.81 | 85.81 | 86.67 | 86.67 | 0.86 | 0.86
| OE.4.2.4.10 | TEE PVC SAP C-10 DE 2 1/2" CON REDUCCIÓN A 2" CON ROSCA | und | 2 |  |  |  | 2 | 89.61 | 179.22 | 90.3 | 180.6 | 0.69 | 1.38
| OE.4.2.4.11 | TAPÓN DE 1/2" Ø | und | 21 |  |  |  | 21 | 9.53 | 200.13 | 9.88 | 207.48 | 0.35 | 7.35
| OE.4.2.4.12 | TAPÓN DE 1-1/4" Ø | und | 10 |  |  |  | 10 | 13.74 | 137.4 | 14.15 | 141.5 | 0.41 | 4.1
| OE.4.2.4.13 | TAPÓN DE 1-1/2" Ø | und | 15 |  |  |  | 15 | 15.66 | 234.9 | 16.07 | 241.05 | 0.41 | 6.15
| OE.4.2.4.14 | TAPÓN DE 2" Ø | und | 1 |  |  |  | 1 | 21.16 | 21.16 | 21.68 | 21.68 | 0.52 | 0.52
| OE.4.2.4.15 | COLGADORES TIPO GOTA PARA TUBERIA | und | 14 |  |  |  | 14 | 11.76 | 164.64 | 11.81 | 165.34 | 0.05 | 0.7
| OE.4.2.5 | VALVULAS Y LLAVES | [7 empty] | 1274.02 |  | 1280.44 |  | 6.42
| OE.4.2.5.1 | VÁLVULA ESFÉRICA 2" Ø BRONCE C-10 | und | 1 |  |  |  | 1 | 294.92 | 294.92 | 295.59 | 295.59 | 0.67 | 0.67
| OE.4.2.5.2 | LLAVE D/RIEGO C/GRIFO DE 1/2" A 0.60m S.N.P. INC. VALVULA 1/2" Y MURO CONCRETO | und | 4 |  |  |  | 4 | 164.12 | 656.48 | 164.95 | 659.8 | 0.83 | 3.32
| OE.4.2.5.3 | VÁLVULA ESFÉRICA 3/4" Ø BRONCE C-10 | und | 3 |  |  |  | 3 | 107.54 | 322.62 | 108.35 | 325.05 | 0.81 | 2.43
| OE.4.2.6 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CISTERNA DE AGUA | [7 empty] | 5807.78 |  | 5855.64 |  | 47.86
| OE.4.2.6.1 | RED DE CISTERNA | [7 empty] | 1521.36 |  | 1535.82 |  | 14.46
| OE.4.2.6.1.1 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 1" ROSCADA INC SOPORTERÍA Y COLGADORES | m | 4.63 |  |  |  | 4.63 | 42.57 | 197.1 | 42.79 | 198.12 | 0.22 | 1.02
| OE.4.2.6.1.2 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" ROSCADA INC SOPORTERÍA Y COLGADORES | m | 2.31 |  |  |  | 2.31 | 47.82 | 110.46 | 48.04 | 110.97 | 0.22 | 0.51
| OE.4.2.6.1.3 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 2" ROSCADA INC SOPORTERÍA Y COLGADORES | m | 4.26 |  |  |  | 4.26 | 52.19 | 222.33 | 52.41 | 223.27 | 0.22 | 0.94
| OE.4.2.6.1.4 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" ROSCADA INC SOPORTERÍA Y COLGADORES | m | 6.8 |  |  |  | 6.8 | 56.56 | 384.61 | 56.78 | 386.1 | 0.22 | 1.49
| OE.4.2.6.1.5 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 4" ROSCADA INC SOPORTERÍA Y COLGADORES | m | 2.51 |  |  |  | 2.51 | 79.57 | 199.72 | 79.83 | 200.37 | 0.26 | 0.65
| OE.4.2.6.1.6 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 1" | und | 1 |  |  |  | 1 | 15.11 | 15.11 | 15.63 | 15.63 | 0.52 | 0.52
| OE.4.2.6.1.7 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" | und | 3 |  |  |  | 3 | 18 | 54 | 18.52 | 55.56 | 0.52 | 1.56
| OE.4.2.6.1.8 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2" | und | 3 |  |  |  | 3 | 22.4 | 67.2 | 22.92 | 68.76 | 0.52 | 1.56
| OE.4.2.6.1.9 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2 1/2" | und | 1 |  |  |  | 1 | 27.42 | 27.42 | 27.94 | 27.94 | 0.52 | 0.52
| OE.4.2.6.1.10 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 4" | und | 1 |  |  |  | 1 | 53.4 | 53.4 | 53.92 | 53.92 | 0.52 | 0.52
| OE.4.2.6.1.11 | TEE DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2 1/2" | und | 4 |  |  |  | 4 | 34.93 | 139.72 | 35.79 | 143.16 | 0.86 | 3.44
| OE.4.2.6.1.12 | TRAMPA DE PVC DE Ø 4" NTP 399.003 | und | 1 |  |  |  | 1 | 50.29 | 50.29 | 52.02 | 52.02 | 1.73 | 1.73
| OE.4.2.6.2 | VALVULAS Y LLAVES | [7 empty] | 2589.09 |  | 2609.04 |  | 19.95
| OE.4.2.6.2.1 | VALVULA CHECK DE BRONCE Ø 1 1/2 C-10 | und | 3 |  |  |  | 3 | 166.7 | 500.1 | 168.03 | 504.09 | 1.33 | 3.99
| OE.4.2.6.2.2 | VALVULA TIPO BOLA Ø 2" | und | 3 |  |  |  | 3 | 225.05 | 675.15 | 226.38 | 679.14 | 1.33 | 3.99
| OE.4.2.6.2.3 | VALVULA TIPO BOLA Ø 1 1/2" | und | 3 |  |  |  | 3 | 155.4 | 466.2 | 156.73 | 470.19 | 1.33 | 3.99
| OE.4.2.6.2.4 | VALVULA TIPO BOLA Ø 1" | und | 2 |  |  |  | 2 | 132.99 | 265.98 | 134.32 | 268.64 | 1.33 | 2.66
| OE.4.2.6.2.5 | VALVULA FLOTADORA Ø 1" | und | 1 |  |  |  | 1 | 103.89 | 103.89 | 105.22 | 105.22 | 1.33 | 1.33
| OE.4.2.6.2.6 | VÁLVULA PIE DE SUCCIÓN Ø 2" CON REGILLA C-10 | und | 3 |  |  |  | 3 | 192.59 | 577.77 | 193.92 | 581.76 | 1.33 | 3.99
| OE.4.2.6.3 | ADITAMENTOS VARIOS | [7 empty] | 1652.41 |  | 1664.02 |  | 11.61
| OE.4.2.6.3.1 | BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR ROMPE AGUA DE 4" | und | 2 |  |  |  | 2 | 140.79 | 281.58 | 142.79 | 285.58 | 2 | 4
| OE.4.2.6.3.2 | UNIÓN UNIVERSAL 2" (FIERRO GALVANIZADO) | und | 6 |  |  |  | 6 | 34.17 | 205.02 | 34.57 | 207.42 | 0.4 | 2.4
| OE.4.2.6.3.3 | UNIÓN UNIVERSAL 1 1/2" (FIERRO GALVANIZADO) | und | 6 |  |  |  | 6 | 25.96 | 155.76 | 26.36 | 158.16 | 0.4 | 2.4
| OE.4.2.6.3.4 | UNIÓN UNIVERSAL 1" (FIERRO GALVANIZADO) | und | 4 |  |  |  | 4 | 19.13 | 76.52 | 19.53 | 78.12 | 0.4 | 1.6
| OE.4.2.6.3.5 | TAPÓN DE 1" C/R C-10 | und | 1 |  |  |  | 1 | 10.95 | 10.95 | 11.35 | 11.35 | 0.4 | 0.4
| OE.4.2.6.3.6 | TAPÓN DE 2 1/2" EMBONE C-10 | und | 1 |  |  |  | 1 | 19.97 | 19.97 | 20.37 | 20.37 | 0.4 | 0.4
| OE.4.2.6.3.7 | REJILLA METÁLICA CON PLATINAS DE F° DE 1" x 1/8" | m2 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 337.85 | 405.42 | 337.89 | 405.47 | 0.04 | 0.05
| OE.4.2.6.3.8 | TAPA DE REGISTRO DE CUARTO DE BOMBAS | m2 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 229.4 | 160.58 | 229.92 | 160.94 | 0.52 | 0.36
| OE.4.2.6.3.9 | ESCALERA METÁLICA | und | 1 |  |  |  | 1 | 336.61 | 336.61 | 336.61 | 336.61 | 0 | 0
| OE.4.2.6.4 | EMPALME Y PRUEBAS HIDRAULICAS | [7 empty] | 44.92 |  | 46.76 |  | 1.84
| OE.4.2.6.4.1 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN A ZANJA TAPADA PARA CISTERNA | m | 20.51 |  |  |  | 20.51 | 2.19 | 44.92 | 2.28 | 46.76 | 0.09 | 1.84
| OE.4.2.7 | EMPALME Y PRUEBAS HIDRAULICAS | [7 empty] | 1519.1 |  | 1574.68 |  | 55.58
| OE.4.2.7.2 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA | m | 446.8 |  |  |  | 446.8 | 2.46 | 1099.13 | 2.55 | 1139.34 | 0.09 | 40.21
| OE.4.2.7.3 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA ABIERTA | m | 170.72 |  |  |  | 170.72 | 2.46 | 419.97 | 2.55 | 435.34 | 0.09 | 15.37
| OE.4.5 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | [7 empty] | 22462.89 |  | 22708 |  | 245.11
| OE.4.5.1 | TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION DE DESAGUE PLUVIAL | [7 empty] | 21817.85 |  | 22057.75 |  | 239.9
| OE.4.5.1.1 | MONTANTES Y/O BAJADAS PLUVIALES CON TUB. PVC -SAP DE Ø 4" INC ACCESORIOS DE PVC, PINTURA Y REJILLAS | m | 65.09 |  |  |  | 65.09 | 83.84 | 5457.15 | 84.34 | 5489.69 | 0.5 | 32.54
| OE.4.5.1.2 | CANALETA EVAC AGUAS PLUVIALES DE ALUZINC e=1mm, SECCIÓN RECTANGULAR BASE 200mm CON SOPORTERIA CADA 1.50m | m | 129.6 |  |  |  | 129.6 | 126.24 | 16360.7 | 127.84 | 16568.06 | 1.6 | 207.36
| OE.4.5.2 | EMPALME Y PRUEBAS HIDRAULICAS | [7 empty] | 645.04 |  | 650.25 |  | 5.21
| OE.4.5.2.1 | PRUEBA HIDRÁULICA DE RED PLUVIAL | m | 65.09 |  |  |  | 65.09 | 9.91 | 645.04 | 9.99 | 650.25 | 0.08 | 5.21
| OE.4.6 | DESAGÜE Y VENTILACIÓN | [7 empty] | 35292.5 |  | 35753.65 |  | 461.15
| OE.4.6.1 | SALIDAS DE DESAGÜE | [7 empty] | 3971.5 |  | 4043.08 |  | 71.58
| OE.4.6.1.1 | SALIDA DE DESAGÜE - PVC CP 2" | pto | 53 |  |  |  | 53 | 49.7 | 2634.1 | 50.56 | 2679.68 | 0.86 | 45.58
| OE.4.6.1.2 | SALIDA DE DESAGÜE - PVC CP 4" | pto | 20 |  |  |  | 20 | 66.87 | 1337.4 | 68.17 | 1363.4 | 1.3 | 26
| OE.4.6.2 | REDES DE DERIVACIÓN | [7 empty] | 2742.11 |  | 2748.09 |  | 5.98
| OE.4.6.2.1 | CONEXIÓN A REDES DE DERIVACIÓN DE DESAGÜE | glb | 1 |  |  |  | 1 | 2153.77 | 2153.77 | 2153.77 | 2153.77 | 0 | 0
| OE.4.6.2.2 | RED VENTILACION CON TUBERIA DE PVC SAP Ø DE 2" NTP 399.033 | m | 10 |  |  |  | 10 | 23.43 | 234.3 | 23.86 | 238.6 | 0.43 | 4.3
| OE.4.6.2.3 | SALIDA TUBERIA DE VENTILACION PVC Ø 2" | und | 2 |  |  |  | 2 | 155.11 | 310.22 | 155.46 | 310.92 | 0.35 | 0.7
| OE.4.6.2.4 | SOMBRERO EN SALIDA TUBERIA VENTILACION Ø 2" | und | 2 |  |  |  | 2 | 21.91 | 43.82 | 22.4 | 44.8 | 0.49 | 0.98
| OE.4.6.3 | REDES COLECTORAS | [7 empty] | 20906.29 |  | 21174.49 |  | 268.2
| OE.4.6.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 14734.68 |  | 14974 |  | 239.32
| OE.4.6.3.1.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 203.15 |  |  |  | 203.15 | 3.22 | 654.14 | 3.31 | 672.43 | 0.09 | 18.29
| OE.4.6.3.1.2 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA SECCIÓN B | m3 | 74.64 |  |  |  | 74.64 | 31.52 | 2352.65 | 32.71 | 2441.47 | 1.19 | 88.82
| OE.4.6.3.1.3 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA SECCIÓN B | m | 115.69 |  |  |  | 115.69 | 5.05 | 584.23 | 5.23 | 605.06 | 0.18 | 20.83
| OE.4.6.3.1.4 | CAMA DE ARENA EN ZANJA P/TUB SECCIÓN B | m | 115.69 |  |  |  | 115.69 | 14.51 | 1678.66 | 14.91 | 1724.94 | 0.4 | 46.28
| OE.4.6.3.1.5 | RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. SEGÚN SECCIÓN B | m | 115.69 |  |  |  | 115.69 | 21.05 | 2435.27 | 21.42 | 2478.08 | 0.37 | 42.81
| OE.4.6.3.1.6 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA SECCIÓN B | m3 | 148.62 |  |  |  | 148.62 | 47.3 | 7029.73 | 47.45 | 7052.02 | 0.15 | 22.29
| OE.4.6.3.2 | INSTALACION DE TUBERIA COLECTORA | [7 empty] | 6171.61 |  | 6200.49 |  | 28.88
| OE.4.6.3.2.3 | RED COLECTORA CON TUBERÍA DE PVC SAP Ø DE 6" NTP 399.003. | m | 111.1 |  |  |  | 111.1 | 55.55 | 6171.61 | 55.81 | 6200.49 | 0.26 | 28.88
| OE.4.6.4 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS | [7 empty] | 585 |  | 600.1 |  | 15.1
| OE.4.6.4.4 | ADITAMENTOS VARIOS | [7 empty] | 585 |  | 600.1 |  | 15.1
| OE.4.6.4.4.1 | SUMIDERO DE BRONCE DE 3" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | und | 2 |  |  |  | 2 | 25.7 | 51.4 | 26.22 | 52.44 | 0.52 | 1.04
| OE.4.6.4.4.2 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | und | 4 |  |  |  | 4 | 51.07 | 204.28 | 53.07 | 212.28 | 2 | 8
| OE.4.6.4.4.3 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" TIPO DADO, SUMINISTRO E INSTALACION | und | 2 |  |  |  | 2 | 59.75 | 119.5 | 61.75 | 123.5 | 2 | 4
| OE.4.6.4.4.4 | SUMIDERO DE BRONCE DE 2" PROVISION Y COLOCACION | und | 3 |  |  |  | 3 | 30.74 | 92.22 | 31.26 | 93.78 | 0.52 | 1.56
| OE.4.6.4.4.5 | COLGADORES TIPO GOTA PARA TUBERIA | und | 10 |  |  |  | 10 | 11.76 | 117.6 | 11.81 | 118.1 | 0.05 | 0.5
| OE.4.6.5 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN | [7 empty] | 7087.6 |  | 7187.89 |  | 100.29
| OE.4.6.5.1 | CAJAS DE REGISTRO | [7 empty] | 6989.2 |  | 7088.51 |  | 99.31
| OE.4.6.5.1.1 | CAJA DE REG.PREFAB. 0.30x0.60m C/TAPA CONC., Incl R-6" | und | 14 |  |  |  | 14 | 241 | 3374 | 243.55 | 3409.7 | 2.55 | 35.7
| OE.4.6.5.1.2 | CAJA DE REG.PREFAB. 0.60x0.60m C/TAPA CONC. | und | 7 |  |  |  | 7 | 214.42 | 1500.94 | 216.97 | 1518.79 | 2.55 | 17.85
| OE.4.6.5.1.3 | BUZÓN D=1.20m, PORF. PROM. 1.35m | und | 2 |  |  |  | 2 | 804.53 | 1609.06 | 822.13 | 1644.26 | 17.6 | 35.2
| OE.4.6.5.1.4 | CAJUELA DE CONCRETO DE 0.30X0.30m CON REJILLA METÁLICA - IN SITU | und | 2 |  |  |  | 2 | 252.6 | 505.2 | 257.88 | 515.76 | 5.28 | 10.56
| OE.4.6.5.1.5 | EMPALME Y PRUEBAS HIDRAULICAS | [7 empty] | 98.4 |  | 99.38 |  | 0.98
| OE.4.6.5.1.5.2 | PRUEBA HIDRÁULICA DE ESCORRENTÍA DE TUB. DESAGÜE | m | 32.69 |  |  |  | 32.69 | 3.01 | 98.4 | 3.04 | 99.38 | 0.03 | 0.98
| OE.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [7 empty] | 1131040.83 |  | 1137673.81 |  | 6632.98
| OE.5.1 | CONEXIÓN A LA RED EXTERNA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA | [7 empty] | 251785.97 |  | 251785.97 |  | 0
| OE.5.1.1 | Sistema de Utilización en Media Tensión Subestación Tipo Seco Compacto de 150 KVA. | glb | 1 |  |  |  | 1 | 251785.97 | 251785.97 | 251785.97 | 251785.97 | 0 | 0
| OE.5.2 | SALIDA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [7 empty] | 369216.43 |  | 374724.01 |  | 5507.58
| OE.5.2.1 | SALIDA | [7 empty] | 50057.7 |  | 50840.81 |  | 783.11
| OE.5.2.1.1 | SALIDA PARA ALUMBRADO | [7 empty] | 10890.75 |  | 11131.25 |  | 240.5
| OE.5.2.1.1.1 | Salida para Alumbrado | pto | 303 |  |  |  | 303 | 33.51 | 10153.53 | 34.25 | 10377.75 | 0.74 | 224.22
| OE.5.2.1.1.2 | Salida para alumbrado exterior en poste tipo alumbrado público | pto | 5 |  |  |  | 5 | 33.51 | 167.55 | 34.25 | 171.25 | 0.74 | 3.7
| OE.5.2.1.1.3 | Salida para Alumbrado de Emergencia | pto | 17 |  |  |  | 17 | 33.51 | 569.67 | 34.25 | 582.25 | 0.74 | 12.58
| OE.5.2.1.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES | [7 empty] | 21116.82 |  | 21296.56 |  | 179.74
| OE.5.2.1.2.1 | Salida para tomacorriente Bipolar Doble con linea a tierra (F+ N+T), 16 A. 250 V. GRADO HOSPITALARIO DADOS COLOR BLANCO PARA USO GENERAL (SISTEMA NORMAL). | pto | 140 |  |  |  | 140 | 92.22 | 12910.8 | 93.08 | 13031.2 | 0.86 | 120.4
| OE.5.2.1.2.2 | Salida para tomacorriente Bipolar Doble Tipo Mixto tres en linea y tipo Schuko (F+N+T), 16 A. 250 V. EN PARA USO GENERAL (NO ESTABILIZADO) (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO | pto | 45 |  |  |  | 45 | 117.7 | 5296.5 | 118.56 | 5335.2 | 0.86 | 38.7
| OE.5.2.1.2.3 | Salida para tomacorriente Bipolar Doble con linea a tierra tipo Schuko (F+N+T), 16A. 250 V. GRADO HOSPITALARIO DADOS C | pto | 24 |  |  |  | 24 | 121.23 | 2909.52 | 122.09 | 2930.16 | 0.86 | 20.64
| OE.5.2.1.3 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES DE FUERZA | [7 empty] | 1566.29 |  | 1616.99 |  | 50.7
| OE.5.2.1.3.1 | Salida de Fuerza con Caja y tapa Biselada de 100 x 100 x 100 mm( Duchas, equipos biomedicos, etc) | pto | 34 |  |  |  | 34 | 40.16 | 1365.44 | 41.46 | 1409.64 | 1.3 | 44.2
| OE.5.2.1.3.2 | Salida de Fuerza para electrobomba a prueba de agua | pto | 5 |  |  |  | 5 | 40.17 | 200.85 | 41.47 | 207.35 | 1.3 | 6.5
| OE.5.2.1.4 | SALIDA PARA INTERRUPTOR | [7 empty] | 9742.58 |  | 9843.36 |  | 100.78
| OE.5.2.1.4.1 | Salida para Interruptor Simple con placa de acero inoxidable Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 78 |  |  |  | 78 | 59.91 | 4672.98 | 60.65 | 4730.7 | 0.74 | 57.72
| OE.5.2.1.4.2 | Salida para Interruptor doble con placa de acero inoxidable Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 40 |  |  |  | 40 | 93.92 | 3756.8 | 94.66 | 3786.4 | 0.74 | 29.6
| OE.5.2.1.4.3 | Salida para Interruptor triple con placa de acero inoxidable Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 2 |  |  |  | 2 | 100.55 | 201.1 | 101.29 | 202.58 | 0.74 | 1.48
| OE.5.2.1.4.4 | Salida para Interruptor Simple de tres vías con placa de acero (Conmutación) Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 2 |  |  |  | 2 | 91.6 | 183.2 | 92.04 | 184.08 | 0.44 | 0.88
| OE.5.2.1.4.5 | Interruptor Simple suspendido cabecera de cama (colgado) Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 15 |  |  |  | 15 | 61.9 | 928.5 | 62.64 | 939.6 | 0.74 | 11.1
| OE 5.2.1.5 | CAJAS DE PASO | [7 empty] | 6741.26 |  | 6952.65 |  | 211.39
| OE.5.2.1.5.1 | Caja de pase F°G° 400x400x75mm | und | 31 |  |  |  | 31 | 97.55 | 3024.05 | 100.44 | 3113.64 | 2.89 | 89.59
| OE.5.2.1.5.2 | Caja de pase F°G° 200x200x75mm | und | 15 |  |  |  | 15 | 53.89 | 808.35 | 55.33 | 829.95 | 1.44 | 21.6
| OE.5.2.1.5.3 | Caja de pase F°G° 150x150x75mm | und | 43 |  |  |  | 43 | 41.56 | 1787.08 | 43 | 1849 | 1.44 | 61.92
| OE.5.2.1.5.4 | Caja de pase F°G° 100x100x75mm | und | 23 |  |  |  | 23 | 35.66 | 820.18 | 36.82 | 846.86 | 1.16 | 26.68
| OE.5.2.1.5.5 | Caja de pase F°G° 100x55x55mm | und | 10 |  |  |  | 10 | 30.16 | 301.6 | 31.32 | 313.2 | 1.16 | 11.6
| OE.5.2.2 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS | [7 empty] | 124232.5 |  | 127765.51 |  | 3533.01
| OE.5.2.2.1 | Tubería para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | m | 57 |  |  |  | 57 | 33.94 | 1934.58 | 34.14 | 1945.98 | 0.2 | 11.4
| OE.5.2.2.2 | Tubería para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | m | 100 |  |  |  | 100 | 9.67 | 967 | 9.87 | 987 | 0.2 | 20
| OE.5.2.2.3 | Tubería para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | m | 951 |  |  |  | 951 | 8.25 | 7845.75 | 8.45 | 8035.95 | 0.2 | 190.2
| OE.5.2.2.4 | Tubería alumbrado y tomacorrientes PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | m | 2753 |  |  |  | 2753 | 7.45 | 20509.85 | 7.65 | 21060.45 | 0.2 | 550.6
| OE.5.2.2.5 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 114 |  |  |  | 114 | 11.38 | 1297.32 | 11.51 | 1312.14 | 0.13 | 14.82
| OE.5.2.2.6 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | und | 200 |  |  |  | 200 | 4.38 | 876 | 4.51 | 902 | 0.13 | 26
| OE.5.2.2.7 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 1902 |  |  |  | 1902 | 3.95 | 7512.9 | 4.08 | 7760.16 | 0.13 | 247.26
| OE.5.2.2.8 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 5506 |  |  |  | 5506 | 3.2 | 17619.2 | 3.33 | 18334.98 | 0.13 | 715.78
| OE.5.2.2.9 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 114 |  |  |  | 114 | 19.6 | 2234.4 | 19.73 | 2249.22 | 0.13 | 14.82
| OE.5.2.2.10 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 35mm | und | 200 |  |  |  | 200 | 17.65 | 3530 | 17.78 | 3556 | 0.13 | 26
| OE.5.2.2.11 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 25mm | und | 1902 |  |  |  | 1902 | 6.74 | 12819.48 | 6.87 | 13066.74 | 0.13 | 247.26
| OE.5.2.2.12 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 5506 |  |  |  | 5506 | 4.26 | 23455.56 | 4.39 | 24171.34 | 0.13 | 715.78
| OE.5.2.2.13 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 100mm | und | 86 |  |  |  | 86 | 9.35 | 804.1 | 9.48 | 815.28 | 0.13 | 11.18
| OE.5.2.2.14 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 35mm | und | 150 |  |  |  | 150 | 5.33 | 799.5 | 5.46 | 819 | 0.13 | 19.5
| OE.5.2.2.15 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 1427 |  |  |  | 1427 | 4.38 | 6250.26 | 4.51 | 6435.77 | 0.13 | 185.51
| OE.5.2.2.16 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 4130 |  |  |  | 4130 | 3.82 | 15776.6 | 3.95 | 16313.5 | 0.13 | 536.9
| OE.5.2.3 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS | [7 empty] | 103400.84 |  | 103881.94 |  | 481.1
| OE.5.2.3.1 | Cable NH-80 DE 4 mm2 ALUMBRADO + TOMACORRIENTES | m | 4593 |  |  |  | 4593 | 3.35 | 15386.55 | 3.39 | 15570.27 | 0.04 | 183.72
| OE 5.2.3.2 | Cable Cu NH-80 1 x 6 mm2 Alimentadores Fuerza | m | 397 |  |  |  | 397 | 5.18 | 2056.46 | 5.22 | 2072.34 | 0.04 | 15.88
| OE.5.2.3.3 | Cable N2XOH de 1 x 6 mm2 Alimentadores | m | 1309 |  |  |  | 1309 | 7.11 | 9306.99 | 7.15 | 9359.35 | 0.04 | 52.36
| OE.5.2.3.4 | Cable N2XOH de 1 x 10 mm2 Alimentadores | m | 1992 |  |  |  | 1992 | 11.11 | 22131.12 | 11.15 | 22210.8 | 0.04 | 79.68
| OE.5.2.3.5 | Cable N2XOH de 1 x 16 mm2 Alimentadores | m | 1303 |  |  |  | 1303 | 14.61 | 19036.83 | 14.65 | 19088.95 | 0.04 | 52.12
| OE.5.2.3.6 | Cable N2XOH de 1 x 25 mm2 Alimentadores | m | 307 |  |  |  | 307 | 21.61 | 6634.27 | 21.65 | 6646.55 | 0.04 | 12.28
| OE.5.2.3.7 | Cable N2XOH de 1 x 70 mm2 Alimentadores | m | 424 |  |  |  | 424 | 24.88 | 10549.12 | 24.92 | 10566.08 | 0.04 | 16.96
| OE.5.2.3.8 | Cable N2XOH de 1 x 120 mm2 Alimentadores | m | 116 |  |  |  | 116 | 69.11 | 8016.76 | 69.15 | 8021.4 | 0.04 | 4.64
| OE.5.2.3.9 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 25 mm2 | m | 204 |  |  |  | 204 | 11.56 | 2358.24 | 11.75 | 2397 | 0.19 | 38.76
| OE.5.2.3.10 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 50 mm2 | m | 130 |  |  |  | 130 | 46.2 | 6006 | 46.39 | 6030.7 | 0.19 | 24.7
| OE.5.2.3.11 | Pruebas Eléctricas ( Aislamiento y Continuidad). DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y ALIMENTADORES | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1918.5 | 1918.5 | 1918.5 | 1918.5 | 0 | 0
| OE.5.2.4 | SISTEMAS DE CONDUCTOS | [7 empty] | 12770.66 |  | 13047.74 |  | 277.08
| OE.5.2.4.1 | Canaleta para conductor enterrado 0.40 x 0.60 m | m | 149 |  |  |  | 149 | 66.46 | 9902.54 | 68.02 | 10134.98 | 1.56 | 232.44
| OE.5.2.4.2 | Buzon Electroducto de Concreto Armado con tapa 0.60 x0.60 x 0.60m | und | 6 |  |  |  | 6 | 478.02 | 2868.12 | 485.46 | 2912.76 | 7.44 | 44.64
| OE.5.2.6 | TABLEROS PRINCIPALES | [7 empty] | 2574.69 |  | 2579.88 |  | 5.19
| OE.5.2.6.1 | TABLERO PRINCIPAL DE F°G° AUTOSOPORTADO TRIFASICO ( 380 / 220 VOLTIOS), PARA 15 PROTECCIONES DE CAJA MOLDEADA TIPO TETRA | und | 1 |  |  |  | 1 | 2574.69 | 2574.69 | 2579.88 | 2579.88 | 5.19 | 5.19
| OE.5.2.7 | TABLEROS DE DISTRIBUCION | [7 empty] | 24852.28 |  | 25127.61 |  | 275.33
| OE.5.2.7.1 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-01 (36 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 745.45 | 745.45 | 750.64 | 750.64 | 5.19 | 5.19
| OE.5.2.7.2 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-02 (48 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 870.32 | 870.32 | 877.24 | 877.24 | 6.92 | 6.92
| OE.5.2.7.3 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-03 (48 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 870.32 | 870.32 | 877.24 | 877.24 | 6.92 | 6.92
| OE.5.2.7.4 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-04 (42 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 842.02 | 842.02 | 848.94 | 848.94 | 6.92 | 6.92
| OE.5.2.7.5 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-05 ( 42 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 842.02 | 842.02 | 848.94 | 848.94 | 6.92 | 6.92
| OE.5.2.7.6 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-06 (36 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 745.45 | 745.45 | 750.64 | 750.64 | 5.19 | 5.19
| OE.5.2.7.7 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-07 ( 8 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 504.49 | 504.49 | 507.09 | 507.09 | 2.6 | 2.6
| OE.5.2.7.8 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- AE ( AREAS EXTERNAS) ( 12 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 504.49 | 504.49 | 507.09 | 507.09 | 2.6 | 2.6
| OE.5.2.7.9 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- AL ( ALMACENES) ( 12 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 504.49 | 504.49 | 507.09 | 507.09 | 2.6 | 2.6
| OE.5.2.7.10 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-AC ( 60 polos) (TD08 AREAS COMUNES) | und | 1 |  |  |  | 1 | 2687.37 | 2687.37 | 2697.76 | 2697.76 | 10.39 | 10.39
| OE.5.2.7.11 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- CA ( CONSULTA ADMISION) ( 8 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 504.49 | 504.49 | 507.09 | 507.09 | 2.6 | 2.6
| OE.5.2.7.12 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- CG ( CASETA DE GRUPO Y SED) ( 12 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 560.83 | 560.83 | 566.02 | 566.02 | 5.19 | 5.19
| OE.5.2.7.13 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- E ( ESTABILIZADO) ( 18 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 607.94 | 607.94 | 613.13 | 613.13 | 5.19 | 5.19
| OE.5.2.7.14 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- BOM ( 24 polos) | und | 1 |  |  |  | 1 | 651.06 | 651.06 | 656.25 | 656.25 | 5.19 | 5.19
| OE.5.2.7.15 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-CF1 ( 48 polos)( CARGAS DE FUERZAS 01) | und | 1 |  |  |  | 1 | 870.32 | 870.32 | 877.24 | 877.24 | 6.92 | 6.92
| OE.5.2.7.16 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-CF2 ( 60 polos)( CARGAS DE FUERZAS 02) | und | 1 |  |  |  | 1 | 2912.74 | 2912.74 | 2933.5 | 2933.5 | 20.76 | 20.76
| OE.5.2.7.17 | Termimales Para Termomagnéticos Para Conductores De 4, 6 10, 16,25, 35, 50, 70 y 120 mm2 | und | 480 |  |  |  | 480 | 7.3 | 3504 | 7.46 | 3580.8 | 0.16 | 76.8
| OE.5.2.7.18 | Marcadores de Fase Para Conductores | und | 480 |  |  |  | 480 | 4.46 | 2140.8 | 4.63 | 2222.4 | 0.17 | 81.6
| OE.5.2.7.19 | Tapas de Reserva para Tableros | und | 41 |  |  |  | 41 | 6.63 | 271.83 | 6.82 | 279.62 | 0.19 | 7.79
| OE.5.2.7.20 | Prueba de aislamiento de tableros | und | 1 |  |  |  | 1 | 3538.09 | 3538.09 | 3538.09 | 3538.09 | 0 | 0
| OE.5.2.7.21 | Laminas de señalizacion contra riesgo electrico para tableros | und | 16 |  |  |  | 16 | 10.86 | 173.76 | 11.3 | 180.8 | 0.44 | 7.04
| OE.5.2.8 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN | [7 empty] | 51327.76 |  | 51480.52 |  | 152.76
| OE.5.2.8.1 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 350 A, 30 KA | und | 1 |  |  |  | 1 | 2465.8 | 2465.8 | 2466.47 | 2466.47 | 0.67 | 0.67
| OE.5.2.8.2 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 140 A, 30 KA | und | 2 |  |  |  | 2 | 958.7 | 1917.4 | 959.37 | 1918.74 | 0.67 | 1.34
| OE.5.2.8.3 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 120 A, 30 KA | und | 2 |  |  |  | 2 | 879.64 | 1759.28 | 880.31 | 1760.62 | 0.67 | 1.34
| OE.5.2.8.4 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 80 A, 20 KA | und | 2 |  |  |  | 2 | 800.58 | 1601.16 | 801.25 | 1602.5 | 0.67 | 1.34
| OE.5.2.8.5 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 70 A, 20 KA | und | 2 |  |  |  | 2 | 800.58 | 1601.16 | 801.25 | 1602.5 | 0.67 | 1.34
| OE.5.2.8.6 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 60 A, 20 KA | und | 2 |  |  |  | 2 | 765.18 | 1530.36 | 765.85 | 1531.7 | 0.67 | 1.34
| OE.5.2.8.7 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 50 A, 20 KA | und | 2 |  |  |  | 2 | 765.18 | 1530.36 | 765.85 | 1531.7 | 0.67 | 1.34
| OE.5.2.8.8 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 40 A, 20 KA | und | 2 |  |  |  | 2 | 765.18 | 1530.36 | 765.85 | 1531.7 | 0.67 | 1.34
| OE.5.2.8.9 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 30 A, 20 KA | und | 2 |  |  |  | 2 | 765.18 | 1530.36 | 765.85 | 1531.7 | 0.67 | 1.34
| OE.5.2.8.10 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 20 A, 20 KA | und | 4 |  |  |  | 4 | 765.18 | 3060.72 | 765.85 | 3063.4 | 0.67 | 2.68
| OE.5.2.8.11 | Interruptor Termomagnetico Tipo Riel Bipolar 2 x 30 A, 10 KA | und | 15 |  |  |  | 15 | 63.74 | 956.1 | 64.41 | 966.15 | 0.67 | 10.05
| OE.5.2.8.12 | Interruptor Termomagnético Tipo Riel Bipolar 2 X 20 A 10 KA | und | 39 |  |  |  | 39 | 51.46 | 2006.94 | 52.13 | 2033.07 | 0.67 | 26.13
| OE.5.2.8.13 | Interruptor Termomagnético Tipo Riel Bipolar 2 X 16 A 10 KA | und | 47 |  |  |  | 47 | 51.46 | 2418.62 | 52.13 | 2450.11 | 0.67 | 31.49
| OE.5.2.8.14 | Interruptor diferencial 2 x 25 A - 30 miliamperios | und | 81 |  |  |  | 81 | 145.52 | 11787.12 | 146.19 | 11841.39 | 0.67 | 54.27
| OE.5.2.8.15 | Contactor monofasico de 20 Amperios | und | 16 |  |  |  | 16 | 155.03 | 2480.48 | 155.7 | 2491.2 | 0.67 | 10.72
| OE.5.2.8.16 | Reloj Horario | und | 9 |  |  |  | 9 | 31.22 | 280.98 | 31.89 | 287.01 | 0.67 | 6.03
| OE.5.2.8.17 | Prueba de aislamiento de tableros | glb | 2 |  |  |  | 2 | 3538.09 | 7076.18 | 3538.09 | 7076.18 | 0 | 0
| OE.5.2.8.18 | Prueba de balanceo de carga | glb | 2 |  |  |  | 2 | 2897.19 | 5794.38 | 2897.19 | 5794.38 | 0 | 0
| OE.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CAC 8m | [7 empty] | 4280.8 |  | 4280.8 |  | 0
| OE.5.3.1 | Suministro e Instalación de Postes de CAC DE 8m | und | 5 |  |  |  | 5 | 856.16 | 4280.8 | 856.16 | 4280.8 | 0 | 0
| OE.5.4 | INSTALACION DE PARARRAYOS | [7 empty] | 6282.74 |  | 6325.84 |  | 43.1
| OE.5.4.1 | Pararrayo TIPO PDC 3,3 RADIO 65m, Nivel III, C/Disposit. de Cebado. | und | 1 |  |  |  | 1 | 6282.74 | 6282.74 | 6325.84 | 6325.84 | 43.1 | 43.1
| OE.5.5 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [7 empty] | 14142.96 |  | 14330.16 |  | 187.2
| OE.5.5.1 | Pozo puesta a tierra | und | 8 |  |  |  | 8 | 1352.22 | 10817.76 | 1375.62 | 11004.96 | 23.4 | 187.2
| OE.5.5.2 | Pruebas Eléctricas ( Resistencia de Puesta a Tierra) | und | 8 |  |  |  | 8 | 415.65 | 3325.2 | 415.65 | 3325.2 | 0 | 0
| OE.5.6 | ARTEFACTOS | [7 empty] | 214196.47 |  | 215068.37 |  | 871.9
| OE.5.6.1 | LUMINARIAS | [7 empty] | 92365.48 |  | 92687.13 |  | 321.65
| OE.5.6.1.1 | LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT DE 2X18W, CODIGO DE PROTECCION IP 44, ADOSADO | und | 50 |  |  |  | 50 | 156.83 | 7841.5 | 157.66 | 7883 | 0.83 | 41.5
| OE.5.6.1.2 | SPOT LIGHT DECORATIVO DLD 1x35W 220V, PARA ADOSAR | und | 23 |  |  |  | 23 | 156.83 | 3607.09 | 157.66 | 3626.18 | 0.83 | 19.09
| OE.5.6.1.3 | BRAQUETE DE ALUMBRADO DE CABECERA DE CAMA 2x20W, PARA ADOSAR | und | 15 |  |  |  | 15 | 134.41 | 2016.15 | 135.24 | 2028.6 | 0.83 | 12.45
| OE.5.6.1.4 | BRAQUETE DE ALUMBRADO PARA PASILLOS RSP 2X18W, PARA ADOSAR | und | 62 |  |  |  | 62 | 166.29 | 10309.98 | 167.12 | 10361.44 | 0.83 | 51.46
| OE.5.6.1.5 | LUMINARIA HERMETICA CON TUBO LED CON DIFUSOR DE 2x36W (OFICINAS Y ZONAS DE ACCESO DEL PERSONAL) PARA ADOSAR | und | 76 |  |  |  | 76 | 252.78 | 19211.28 | 253.61 | 19274.36 | 0.83 | 63.08
| OE.5.6.1.6 | LUMINARIA PARA ADOSAR CON TUBO LED DE 2x36W Y BALASTO ELECTRONICO | und | 50 |  |  |  | 50 | 249.32 | 12466 | 250.15 | 12507.5 | 0.83 | 41.5
| OE.5.6.1.7 | LÁMPARA GERMICIDA ULTRAVIOLETA 30W, 220V 60HZ CON BALASTRO ELECTRÓNICO PARA ADOSAR | und | 2 |  |  |  | 2 | 284.64 | 569.28 | 285.47 | 570.94 | 0.83 | 1.66
| OE.5.6.1.8 | LUMINARIA PARA ALUMBRADO DE GUARDIA CON LAMP. AHORRADORAS DE 11W, 220V, 60Hz PARA ADOSAR | und | 24 |  |  |  | 24 | 89.28 | 2142.72 | 90.22 | 2165.28 | 0.94 | 22.56
| OE.5.6.1.9 | LAMPARA CIALITICA | und | 1 |  |  |  | 1 | 24520.48 | 24520.48 | 24521.42 | 24521.42 | 0.94 | 0.94
| OE.5.6.1.10 | LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO DE 150W (ZONA EXTERIOR DE AMBULANCIAS) | und | 5 |  |  |  | 5 | 598.16 | 2990.8 | 601.68 | 3008.4 | 3.52 | 17.6
| OE.5.6.1.11 | LUZ DE EMERGENCIA DE BATERÍA TIPO LED 35 W PARA ADOSAR IP 42, IK 07 | und | 17 |  |  |  | 17 | 306.55 | 5211.35 | 309.48 | 5261.16 | 2.93 | 49.81
| OE.5.6.1.12 | Prueba de medición del nivel de iluminación en interiores y exteriores | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1478.85 | 1478.85 | 1478.85 | 1478.85 | 0 | 0
| OE.5.6.16 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | [7 empty] | 23024.06 |  | 23178.27 |  | 154.21
| OE.5.6.16.1 | SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EN SALA DE RAYOS X Y SALA DEECOGRAFÍAS | [7 empty] | 3752.85 |  | 3772.49 |  | 19.64
| OE.5.6.16.1.1 | VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO( 2410 RPM - 30W - 220 V - 1Ø - 60 HZ - 85 CFM - 3.7 MMCA - 55 DB -Paprox. 1.5 Kg) | und | 1 |  |  |  | 1 | 1405.23 | 1405.23 | 1410.69 | 1410.69 | 5.46 | 5.46
| OE.5.6.16.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 34.7 |  |  |  | 34.7 | 33.16 | 1150.65 | 33.48 | 1161.76 | 0.32 | 11.11
| OE.5.6.16.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INYECCIÓN | und | 2 |  |  |  | 2 | 174.42 | 348.84 | 174.59 | 349.18 | 0.17 | 0.34
| OE.5.6.16.1.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 |  |  |  | 1 | 848.13 | 848.13 | 850.86 | 850.86 | 2.73 | 2.73
| OE.5.6.16.2 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN SALA DE RAYOS X Y SALA DE ECOGRAFÍAS | [7 empty] | 4141.09 |  | 4175.86 |  | 34.77
| OE.5.6.16.2.1 | EXTRACTOR AXIAL DIRECTO ( 2342 RPM - 38W - 220V - 1Ø-60 HZ - 102 CFM -61 DB -Paprox. 5.4 Kg) | und | 1 |  |  |  | 1 | 834.61 | 834.61 | 841.45 | 841.45 | 6.84 | 6.84
| OE.5.6.16.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 60.75 |  |  |  | 60.75 | 33.16 | 2014.47 | 33.48 | 2033.91 | 0.32 | 19.44
| OE.5.6.16.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE EXTRACCIÓN | und | 2 |  |  |  | 2 | 221.94 | 443.88 | 224.82 | 449.64 | 2.88 | 5.76
| OE.5.6.16.2.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 |  |  |  | 1 | 848.13 | 848.13 | 850.86 | 850.86 | 2.73 | 2.73
| OE.5.6.16.3 | SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EN LABORATORIOS | [7 empty] | 4794.6 |  | 4827 |  | 32.4
| OE.5.6.16.3.1 | VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO( 2417 RPM - 30W - 220 V - 1Ø - 60 HZ - 77 CFM - 3.46 MMCA - 55 DB -Paprox. 1.5 Kg) | und | 1 |  |  |  | 1 | 1533.09 | 1533.09 | 1544.01 | 1544.01 | 10.92 | 10.92
| OE.5.6.16.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 57 |  |  |  | 57 | 33.16 | 1890.12 | 33.48 | 1908.36 | 0.32 | 18.24
| OE.5.6.16.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INYECCIÓN | und | 3 |  |  |  | 3 | 174.42 | 523.26 | 174.59 | 523.77 | 0.17 | 0.51
| OE.5.6.16.3.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 |  |  |  | 1 | 848.13 | 848.13 | 850.86 | 850.86 | 2.73 | 2.73
| OE.5.6.16.4 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN LABORATORIOS | [7 empty] | 4238.68 |  | 4275.13 |  | 36.45
| OE.5.6.16.4.1 | EXTRACTOR AXIAL DIRECTO ( 2342 RPM - 38W - 220V - 1Ø-60 HZ - 92 CFM - 61DB -Paprox. 5.4 Kg) | und | 1 |  |  |  | 1 | 834.61 | 834.61 | 841.45 | 841.45 | 6.84 | 6.84
| OE.5.6.16.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 57 |  |  |  | 57 | 33.16 | 1890.12 | 33.48 | 1908.36 | 0.32 | 18.24
| OE.5.6.16.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE EXTRACCIÓN | und | 3 |  |  |  | 3 | 221.94 | 665.82 | 224.82 | 674.46 | 2.88 | 8.64
| OE.5.6.16.4.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 |  |  |  | 1 | 848.13 | 848.13 | 850.86 | 850.86 | 2.73 | 2.73
| OE.5.6.16.5 | SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EN SALA DE PARTOS | [7 empty] | 3024.66 |  | 3038.78 |  | 14.12
| OE.5.6.16.5.1 | VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO( 2400 RPM - 30W - 220 V - 1Ø - 60 HZ - 69 CFM - 2.24MMCA - 55 DB -Paprox. 1.5 Kg) | und | 1 |  |  |  | 1 | 1405.23 | 1405.23 | 1410.69 | 1410.69 | 5.46 | 5.46
| OE.5.6.16.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 18 |  |  |  | 18 | 33.16 | 596.88 | 33.48 | 602.64 | 0.32 | 5.76
| OE.5.6.16.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INYECCIÓN | und | 1 |  |  |  | 1 | 174.42 | 174.42 | 174.59 | 174.59 | 0.17 | 0.17
| OE.5.6.16.5.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 |  |  |  | 1 | 848.13 | 848.13 | 850.86 | 850.86 | 2.73 | 2.73
| OE.5.6.16.6 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN SALA DE PARTOS | [7 empty] | 3072.18 |  | 3089.01 |  | 16.83
| OE.5.6.16.6.1 | VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO( 2410 RPM - 30W - 220 V - 1Ø - 60 HZ - 83 CFM - 3.23 MMCA - 55 DB -Paprox. 1.5 Kg) | und | 1 |  |  |  | 1 | 1405.23 | 1405.23 | 1410.69 | 1410.69 | 5.46 | 5.46
| OE.5.6.16.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA. INC ACCESORIOS, DAMPERS DE REGULACION, ANCLAJES. | kg | 18 |  |  |  | 18 | 33.16 | 596.88 | 33.48 | 602.64 | 0.32 | 5.76
| OE.5.6.16.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE EXTRACCIÓN | und | 1 |  |  |  | 1 | 221.94 | 221.94 | 224.82 | 224.82 | 2.88 | 2.88
| OE.5.6.16.6.4 | CAJA PORTAFILTROS 154x319x154mm, INC. FILTROS, ACCESORIOS, ANCLAJES. | und | 1 |  |  |  | 1 | 848.13 | 848.13 | 850.86 | 850.86 | 2.73 | 2.73
| OE.5.6.18 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | [7 empty] | 98806.93 |  | 99202.97 |  | 396.04
| OE.5.6.18.1 | SUMINISTRO E INSTALACIONE DE UNIDADES EXTERIORES/ UNIDADES CONDENSADORAS | [7 empty] | 40825.37 |  | 40847.2 |  | 21.83
| OE.5.6.18.1.1 | UNIDAD CONDENSADORA VRV DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 48000 BTU/H-3.6 kW-220 V-1f-60Hz) | und | 1 |  |  |  | 1 | 40825.37 | 40825.37 | 40847.2 | 40847.2 | 21.83 | 21.83
| OE.5.6.18.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES INTERIORES/ UNIDADES EVAPORADORAS (VRF) | [7 empty] | 15274.4 |  | 15329 |  | 54.6
| OE.5.6.18.2.1 | UNIDAD EVAPORADORA MONTADO EN PARED DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 7500 BTU/H-0.03 KW-220V-1F-60HZ) | und | 3 |  |  |  | 3 | 2924.81 | 8774.43 | 2935.73 | 8807.19 | 10.92 | 32.76
| OE.5.6.18.2.2 | UNIDAD EVAPORADORA MONTADO EN PARED DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 9600 BTU/H-0.03 KW-220V-1F-60HZ) | und | 1 |  |  |  | 1 | 2980.8 | 2980.8 | 2991.72 | 2991.72 | 10.92 | 10.92
| OE.5.6.18.2.3 | UNIDAD EVAPORADORA MONTADO EN PARED DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 15400 BTU/H-0.03 KW-220V-1F-60HZ) | und | 1 |  |  |  | 1 | 3519.17 | 3519.17 | 3530.09 | 3530.09 | 10.92 | 10.92
| OE.5.6.18.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CONVENCIONAL (FRÍO /CALOR) | [7 empty] | 20305.78 |  | 20436.78 |  | 131
| OE.5.6.18.3.1 | UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 18000 BTU/H-2 kW-220 V-1f-60Hz) | und | 2 |  |  |  | 2 | 6688.55 | 13377.1 | 6732.22 | 13464.44 | 43.67 | 87.34
| OE.5.6.18.3.2 | UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 18000 BTU/H-2 Kw-220 V-1f-60Hz) | und | 2 |  |  |  | 2 | 3464.34 | 6928.68 | 3486.17 | 6972.34 | 21.83 | 43.66
| OE.5.6.18.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFNETS (BRANCH). | [7 empty] | 1467.96 |  | 1483.04 |  | 15.08
| OE.5.6.18.4.1 | REFNET JOINT TIPO 1 (Branch Kit). | und | 4 |  |  |  | 4 | 366.99 | 1467.96 | 370.76 | 1483.04 | 3.77 | 15.08
| OE.5.6.18.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLES Y PANEL DECORATIVO | [7 empty] | 7254.54 |  | 7295.16 |  | 40.62
| OE.5.6.18.3.5.1 | BOMBA DE CONDENSADO (Kit Drenaje). | und | 7 |  |  |  | 7 | 452.82 | 3169.74 | 454.69 | 3182.83 | 1.87 | 13.09
| OE.5.6.18.3.5.2 | CONTROLADOR REMOTO NAVEGACION (CON CABLE), EN PARED. | und | 7 |  |  |  | 7 | 467.37 | 3271.59 | 469.1 | 3283.7 | 1.73 | 12.11
| OE.5.6.18.3.5.3 | TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA Ø=3/4", INC. ACCESORIOS. EN AIRE ACONDICIONADO. | m | 63 |  |  |  | 63 | 7.85 | 494.55 | 8.05 | 507.15 | 0.2 | 12.6
| OE.5.6.18.3.5.4 | CABLE DE CONTROL FPLR 2x18 AWG LIBRE DE HALOGENO. | m | 70.5 |  |  |  | 70.5 | 4.52 | 318.66 | 4.56 | 321.48 | 0.04 | 2.82
| OE.5.6.18.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION | [7 empty] | 4874.85 |  | 4948.09 |  | 73.24
| OE.5.6.18.6.1 | TUBERIA DE COBRE DN 1/4" - ØE 1/4" TIPO FLEXIBLE, INC. AISLAMIENTO. | m | 42 |  |  |  | 42 | 40.17 | 1687.14 | 40.91 | 1718.22 | 0.74 | 31.08
| OE.5.6.18.6.2 | TUBERIA DE COBRE DN 1/4" - ØE 3/8" TIPO L, INC. AISLAMIENTO. | m | 13 |  |  |  | 13 | 41.96 | 545.48 | 42.58 | 553.54 | 0.62 | 8.06
| OE.5.6.18.6.3 | TUBERIA DE COBRE DN 3/8" - ØE 1/2" TIPO L, INC. AISLAMIENTO. | m | 42 |  |  |  | 42 | 47.01 | 1974.42 | 47.63 | 2000.46 | 0.62 | 26.04
| OE.5.6.18.6.4 | TUBERIA DE COBRE DN 1/2" - ØE 5/8" TIPO L, INC. AISLAMIENTO. | m | 13 |  |  |  | 13 | 51.37 | 667.81 | 51.99 | 675.87 | 0.62 | 8.06
| OE.5.6.18.7 | CARGA DE REFRIGERACION | [7 empty] | 165.39 |  | 165.66 |  | 0.27
| OE.5.6.18.7.1 | CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410 ADICIONAL. | kg | 3 |  |  |  | 3 | 55.13 | 165.39 | 55.22 | 165.66 | 0.09 | 0.27
| OE.5.6.18.8 | BASES DE APOYO PARA EQUIPOS | [7 empty] | 2711.43 |  | 2735.1 |  | 23.67
| OE.5.6.18.8.1 | PERFIL PARA SOPORTE DE UNIDADES CONDENSADORAS, INC. ANCLAJE QUIMICO, PLANCHA e=1/4", ACABADOS | und | 3 |  |  |  | 3 | 903.81 | 2711.43 | 911.7 | 2735.1 | 7.89 | 23.67
| OE.5.6.18.9 | COLGADORES Y SOPORTES PARA TUBERIAS | [7 empty] | 5927.21 |  | 5962.94 |  | 35.73
| OE.5.6.18.9.1 | SOPORTE DE PISO CON PERNO Ø3/8", INC. ANCLAJE, ACABADOS. | und | 16 |  |  |  | 16 | 356.07 | 5697.12 | 358.01 | 5728.16 | 1.94 | 31.04
| OE.5.6.18.9.2 | ANCLAJE PARA TUBERIA DE COBRE (dos abrazaderas), EN MONTANTES. | und | 7 |  |  |  | 7 | 32.87 | 230.09 | 33.54 | 234.78 | 0.67 | 4.69
| OE.5.7 | EQUIPAMIENTO | [7 empty] | 260368.49 |  | 260368.49 |  | 0
| OE.5.7.1 | ELECTROBOMBAS | [7 empty] | 6657.24 |  | 6657.24 |  | 0
| OE.5.7.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS 3.4 H.P.-3Ø-380v.-60cps, incluye tablero de protección IP66 y sistema de automatización | glb | 1 |  |  |  | 1 | 3370.35 | 3370.35 | 3370.35 | 3370.35 | 0 | 0
| OE.5.7.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 3H.P.-3Ø-220v.-60cps, incluye tablero de protección IP66 y sistema de automatización | glb | 1 |  |  |  | 1 | 3286.89 | 3286.89 | 3286.89 | 3286.89 | 0 | 0
| OE.5.7.2 | EQUIPOS VARIOS | [7 empty] | 253711.25 |  | 253711.25 |  | 0
| OE.5.7.2.1 | GRUPO ELECTROGENO de 140KVA prime, salida 380/220V, 1800RPM, 60HZ, incl Accesorios y Tanque de Comb. | glb | 1 |  |  |  | 1 | 189999.98 | 189999.98 | 189999.98 | 189999.98 | 0 | 0
| OE.5.7.2.2 | UPS TRIFASICO 20 KVA, 2 BATERIAS INTERNAS, INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO Y AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 380/220V. | glb | 1 |  |  |  | 1 | 63711.27 | 63711.27 | 63711.27 | 63711.27 | 0 | 0
| OE.5.8 | INSTALACIONES INDUSTRIALES | [7 empty] | 10766.97 |  | 10790.17 |  | 23.2
| OE.5.8.1 | BANDEJAS ELECTRICAS DE 300x100mm | [7 empty] | 10766.97 |  | 10790.17 |  | 23.2
| OE.5.8.1.1 | Bandeja de rejilla de acero electrosoldada de 300x100 mm/ 3m | und | 56 |  |  |  | 56 | 133.39 | 7469.84 | 133.53 | 7477.68 | 0.14 | 7.84
| OE.5.8.1.2 | Accesorios | und | 273 |  |  |  | 273 | 7.37 | 2012.01 | 7.37 | 2012.01 | 0 | 0
| OE.5.8.1.3 | Soporte INSTA-FIX para suspensión en trapecio DE 370X80mm | und | 110 |  |  |  | 110 | 10.04 | 1104.4 | 10.16 | 1117.6 | 0.12 | 13.2
| OE.5.8.1.4 | Soportes de Distanciador para fijar en pared de 300mm | und | 18 |  |  |  | 18 | 10.04 | 180.72 | 10.16 | 182.88 | 0.12 | 2.16
| OE.6 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | [7 empty] | 214549.98 |  | 215167.92 |  | 617.94
| OE.6.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS | [7 empty] | 23162.56 |  | 23375.72 |  | 213.16
| OE.6.1.1 | CABLES EN TUBERÍAS | [7 empty] | 23162.56 |  | 23375.72 |  | 213.16
| OE.6.1.1.1 | Cable UTP Categoria 6A | m | 4117 |  |  |  | 4117 | 4.75 | 19555.75 | 4.79 | 19720.43 | 0.04 | 164.68
| OE.6.1.1.2 | Cable FPL 2X1 mm2 | m | 868 |  |  |  | 868 | 2.93 | 2543.24 | 2.97 | 2577.96 | 0.04 | 34.72
| OE.6.1.1.3 | Cable de audio polarizado 2x2.5 mm2 | m | 321 |  |  |  | 321 | 2.71 | 869.91 | 2.75 | 882.75 | 0.04 | 12.84
| OE.6.1.1.4 | Cable de Cu desnudo de 25 mm2 | und | 23 |  |  |  | 23 | 8.42 | 193.66 | 8.46 | 194.58 | 0.04 | 0.92
| OE.6.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS | [7 empty] | 30758.95 |  | 30954.35 |  | 195.4
| OE.6.2.1 | Tubería Conduit EMT de 25 mm | m | 235.8 |  |  |  | 235.8 | 10.69 | 2520.7 | 10.86 | 2560.79 | 0.17 | 40.09
| OE.6.2.2 | Tubería Conduit EMT de 20 mm | m | 437 |  |  |  | 437 | 12.83 | 5606.71 | 13 | 5681 | 0.17 | 74.29
| OE.6.2.3 | Curva Conduit EMT de 25 mm | und | 66 |  |  |  | 66 | 9.53 | 628.98 | 9.66 | 637.56 | 0.13 | 8.58
| OE.6.2.4 | Curva Conduit ETM de 20 mm | und | 156 |  |  |  | 156 | 5.71 | 890.76 | 5.84 | 911.04 | 0.13 | 20.28
| OE.6.2.5 | Union Conduit EMT de 25 mm | und | 38 |  |  |  | 38 | 6.42 | 243.96 | 6.55 | 248.9 | 0.13 | 4.94
| OE.6.2.6 | Union Conduit ETM de 20 mm | und | 69 |  |  |  | 69 | 5.39 | 371.91 | 5.52 | 380.88 | 0.13 | 8.97
| OE.6.2.7 | Conector Conduit EMT de 25 mm | und | 76 |  |  |  | 76 | 5.32 | 404.32 | 5.45 | 414.2 | 0.13 | 9.88
| OE.6.2.8 | Conector Conduit EMT de 20 mm | und | 156 |  |  |  | 156 | 4.01 | 625.56 | 4.14 | 645.84 | 0.13 | 20.28
| OE.6.2.9 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | m | 32 |  |  |  | 32 | 14.92 | 477.44 | 15.12 | 483.84 | 0.2 | 6.4
| OE.6.2.10 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 5 |  |  |  | 5 | 12.29 | 61.45 | 12.42 | 62.1 | 0.13 | 0.65
| OE.6.2.11 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 4 |  |  |  | 4 | 7.79 | 31.16 | 7.92 | 31.68 | 0.13 | 0.52
| OE.6.2.12 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 4 |  |  |  | 4 | 11.5 | 46 | 11.63 | 46.52 | 0.13 | 0.52
| OE.6.2.13 | Bandeja tipo malla electrozincado 105X200 X3000 mm con aterramiento incluye accesorios de instalación | m | 145 |  |  |  | 145 | 130 | 18850 | 130 | 18850 | 0 | 0
| OE.6.3 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [7 empty] | 9557.42 |  | 9669.07 |  | 111.65
| OE.6.3.1 | Salida de datos categoria 6A simple | pto | 45 |  |  |  | 45 | 104.22 | 4689.9 | 104.96 | 4723.2 | 0.74 | 33.3
| OE.6.3.2 | Salida de datos categoria 6A doble | pto | 20 |  |  |  | 20 | 104.54 | 2090.8 | 105.28 | 2105.6 | 0.74 | 14.8
| OE.6.3.3 | Salida detector de humo | pto | 81 |  |  |  | 81 | 15.68 | 1270.08 | 16.06 | 1300.86 | 0.38 | 30.78
| OE.6.3.4 | Salida Estación Manual | pto | 12 |  |  |  | 12 | 17.96 | 215.52 | 18.34 | 220.08 | 0.38 | 4.56
| OE.6.3.5 | Salida sirena con luz estrobo | pto | 12 |  |  |  | 12 | 17.96 | 215.52 | 18.34 | 220.08 | 0.38 | 4.56
| OE.6.3.6 | Salida panel de alarma de incendio | pto | 1 |  |  |  | 1 | 19.55 | 19.55 | 19.93 | 19.93 | 0.38 | 0.38
| OE.6.3.7 | Salida Parlantes | pto | 22 |  |  |  | 22 | 18.6 | 409.2 | 18.98 | 417.56 | 0.38 | 8.36
| OE.6.3.8 | Salida microfono/audio | pto | 1 |  |  |  | 1 | 28.26 | 28.26 | 29.09 | 29.09 | 0.83 | 0.83
| OE.6.3.9 | Salida consola amplificador | pto | 1 |  |  |  | 1 | 19.55 | 19.55 | 19.93 | 19.93 | 0.38 | 0.38
| OE.6.3.10 | Salida para módulo de cabecera de llamado de enfermera | pto | 13 |  |  |  | 13 | 17.8 | 231.4 | 18.21 | 236.73 | 0.41 | 5.33
| OE.6.3.11 | Salida para módulo de anulación | pto | 7 |  |  |  | 7 | 17.8 | 124.6 | 18.21 | 127.47 | 0.41 | 2.87
| OE.6.3.12 | Salida para pulsador de baño | pto | 6 |  |  |  | 6 | 17.8 | 106.8 | 18.21 | 109.26 | 0.41 | 2.46
| OE.6.3.13 | Salida para luz indicador de llamada de enfermera | pto | 7 |  |  |  | 7 | 16.67 | 116.69 | 17.05 | 119.35 | 0.38 | 2.66
| OE.6.3.14 | Salida para central de llamada de enfermera | pto | 1 |  |  |  | 1 | 19.55 | 19.55 | 19.93 | 19.93 | 0.38 | 0.38
| OE.6.4 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [7 empty] | 357.34 |  | 370.94 |  | 13.6
| OE.6.4.1 | Zanja Electroducto 0.40x0.60m | m | 34 |  |  |  | 34 | 10.51 | 357.34 | 10.91 | 370.94 | 0.4 | 13.6
| OE.6.5 | PATCH PANEL | [7 empty] | 10266.37 |  | 10266.37 |  | 0
| OE.6.5.1 | Patch Panel Cat6A de 24 puertos | und | 4 |  |  |  | 4 | 719.33 | 2877.32 | 719.33 | 2877.32 | 0 | 0
| OE.6.5.2 | Patch Cord UTP Cat6A de 3m | und | 85 |  |  |  | 85 | 46.48 | 3950.8 | 46.48 | 3950.8 | 0 | 0
| OE.6.5.3 | Patch cord UTP Cat6A de 20cm | und | 85 |  |  |  | 85 | 36.45 | 3098.25 | 36.45 | 3098.25 | 0 | 0
| OE.6.5.4 | Etiquetas adhesivas de identificacion, señalizacion y ordenamiento para el area de Trabajo y Gabinete | und | 340 |  |  |  | 340 | 1 | 340 | 1 | 340 | 0 | 0
| OE.6.6 | RACK DE COMUNICACIONES | [7 empty] | 31998.04 |  | 31998.04 |  | 0
| OE.6.6.1 | SWITCH | [7 empty] | 18483.93 |  | 18483.93 |  | 0
| OE.6.6.1.1 | Switch Gigabit PoE de 48 puertos y 4 puertos SFP | und | 2 |  |  |  | 2 | 8614 | 17228 | 8614 | 17228 | 0 | 0
| OE.6.6.1.2 | Servicio de Instalación, configuración, capacitaciòn y Puesta en funcionamiento del patch panel/Rack de Comunicaciones | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1255.93 | 1255.93 | 1255.93 | 1255.93 | 0 | 0
| OE.6.6.2 | GABINETE DE COMUNICACION | [7 empty] | 13514.11 |  | 13514.11 |  | 0
| OE.6.6.2.1 | Gabinete de comunicaciones de piso de 42 RU c/accesorios de instalacion. | und | 1 |  |  |  | 1 | 6093.06 | 6093.06 | 6093.06 | 6093.06 | 0 | 0
| OE.6.6.2.2 | UPS de 3000VA rackeable | und | 1 |  |  |  | 1 | 3595.2 | 3595.2 | 3595.2 | 3595.2 | 0 | 0
| OE.6.6.2.3 | Certificacion de puntos de cableado de datos Categoria 6A | pto | 85 |  |  |  | 85 | 45.01 | 3825.85 | 45.01 | 3825.85 | 0 | 0
| OE.6.7 | CAJA DE PASE PARA TRANSFORMADOR | [7 empty] | 1496.45 |  | 1545.47 |  | 49.02
| OE.6.7.1 | Caja de paso con tapa Biselada de F° G° 200x200x100 mm | und | 10 |  |  |  | 10 | 52.02 | 520.2 | 53.49 | 534.9 | 1.47 | 14.7
| OE.6.7.2 | Caja de paso con tapa Biselada de F° G° 150x150x100 mm | und | 11 |  |  |  | 11 | 44.2 | 486.2 | 45.67 | 502.37 | 1.47 | 16.17
| OE.6.7.3 | Caja de paso pesada octogonal con tapa de 100x50 mm | und | 11 |  |  |  | 11 | 44.55 | 490.05 | 46.2 | 508.2 | 1.65 | 18.15
| OE.6.8. | SISTEMAS VARIOS | [7 empty] | 106952.85 |  | 106987.96 |  | 35.11
| OE.6.8.1 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS | [7 empty] | 34243.81 |  | 34243.81 |  | 0
| OE.6.8.1.1 | Detector de Humo direccionable incluye base | und | 81 |  |  |  | 81 | 230.01 | 18630.81 | 230.01 | 18630.81 | 0 | 0
| OE.6.8.1.2 | Estación manual de doble accion direccionable | und | 12 |  |  |  | 12 | 326 | 3912 | 326 | 3912 | 0 | 0
| OE.6.8.1.3 | Sirena con luz estrobo | und | 12 |  |  |  | 12 | 224 | 2688 | 224 | 2688 | 0 | 0
| OE.6.8.1.4 | Panel de alarma de Incendios Direccionable | und | 1 |  |  |  | 1 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 | 0
| OE.6.8.1.5 | Servicio de Instalacion, configuracion, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de deteccion y alarma de incendios | glb | 1 |  |  |  | 1 | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | 0 | 0
| OE.6.8.2 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | [7 empty] | 14639.55 |  | 14639.55 |  | 0
| OE.6.8.2.1 | Camara IP fija PoE para Exterior incluye accesorios | und | 10 |  |  |  | 10 | 297.36 | 2973.6 | 297.36 | 2973.6 | 0 | 0
| OE.6.8.2.2 | Grabador de video NVR de 16 canales incluye licencia | und | 1 |  |  |  | 1 | 4318.8 | 4318.8 | 4318.8 | 4318.8 | 0 | 0
| OE.6.8.2.3 | Monitor LCD de 24"para CCTV | und | 1 |  |  |  | 1 | 647.15 | 647.15 | 647.15 | 647.15 | 0 | 0
| OE.6.8.2.4 | Estacion de video Vigilancia | und | 1 |  |  |  | 1 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 | 0
| OE.6.8.2.5 | Servicio de Instalacion, configuracion, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de video vigilancia | und | 1 |  |  |  | 1 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 0 | 0
| OE.6.8.3 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL | [7 empty] | 20127.63 |  | 20127.63 |  | 0
| OE.6.8.3.1 | Parlantes de 6" incluye accesosios para montaje en pared | und | 22 |  |  |  | 22 | 495 | 10890 | 495 | 10890 | 0 | 0
| OE.6.8.3.2 | Amplificador de 1000 Watts con Salida de 70 y 100 V | und | 1 |  |  |  | 1 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 0 | 0
| OE.6.8.3.3 | Consola mezcladora de audio de 8 canales | und | 1 |  |  |  | 1 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 0
| OE.6.8.3.4 | Microfono profesional con accesorios | und | 1 |  |  |  | 1 | 214 | 214 | 214 | 214 | 0 | 0
| OE.6.8.3.5 | Servicio de Instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento del sistema de sonido ambiental | glb | 1 |  |  |  | 1 | 3337.63 | 3337.63 | 3337.63 | 3337.63 | 0 | 0
| OE.6.8.4 | SISTEMAS DE LLAMADA DE ENFERMERA | [7 empty] | 25966.81 |  | 25966.81 |  | 0
| OE.6.8.4.1 | Central de llamada de enfermera con accesorios | und | 1 |  |  |  | 1 | 4640.4 | 4640.4 | 4640.4 | 4640.4 | 0 | 0
| OE.6.8.4.2 | Consola de sobremesa para comunicación | und | 1 |  |  |  | 1 | 4262.4 | 4262.4 | 4262.4 | 4262.4 | 0 | 0
| OE.6.8.4.3 | UPS 1000 VA con accesorios de instalación | und | 1 |  |  |  | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0
| OE.6.8.4.4 | Modulo de cabecera de llamado de enfermera | und | 13 |  |  |  | 13 | 468 | 6084 | 468 | 6084 | 0 | 0
| OE.6.8.4.5 | Modulo boton de anulacion | und | 7 |  |  |  | 7 | 266.4 | 1864.8 | 266.4 | 1864.8 | 0 | 0
| OE.6.8.4.6 | Pulsador de llamado de enfermera | und | 13 |  |  |  | 13 | 165.6 | 2152.8 | 165.6 | 2152.8 | 0 | 0
| OE.6.8.4.7 | Pulsador de baño | und | 6 |  |  |  | 6 | 266.4 | 1598.4 | 266.4 | 1598.4 | 0 | 0
| OE.6.8.4.8 | Luz indicador de llamada de enfermera | und | 7 |  |  |  | 7 | 162 | 1134 | 162 | 1134 | 0 | 0
| OE.6.8.4.9 | Servicio de Instalacion, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del sistema de llamada de enfermera | glb | 1 |  |  |  | 1 | 2430.01 | 2430.01 | 2430.01 | 2430.01 | 0 | 0
| OE.6.8.5 | SISTEMAS DE TELEFONIA | [7 empty] | 9676.87 |  | 9676.87 |  | 0
| OE.6.8.5.1 | Central telefonica IP incluye licenciamiento | und | 1 |  |  |  | 1 | 5911.93 | 5911.93 | 5911.93 | 5911.93 | 0 | 0
| OE.6.8.5.2 | Telefono IP POE de mesa de uso general | und | 8 |  |  |  | 8 | 289.93 | 2319.44 | 289.93 | 2319.44 | 0 | 0
| OE.6.8.5.3 | Servicio de instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de telefonia | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1445.5 | 1445.5 | 1445.5 | 1445.5 | 0 | 0
| OE.6.8.6 | POZO DE PUESTA A TIERRA | [7 empty] | 2298.18 |  | 2333.29 |  | 35.11
| OE.6.8.6.1 | Pozo puesta a tierra | und | 1 |  |  |  | 1 | 1882.53 | 1882.53 | 1917.64 | 1917.64 | 35.11 | 35.11
| OE.6.8.6.2 | Pruebas Eléctricas ( Resistencia de Puesta a Tierra) | und | 1 |  |  |  | 1 | 415.65 | 415.65 | 415.65 | 415.65 | 0 | 0
| OE.7.0 | PLAN OPERATIVO DE CIERRE TEMPORAL, TRASLADO, REINSTALACION Y PUESTA EN MARCHA | [7 empty] | 83756.4 |  | 83756.4 |  | 0
| OE.7.1 | TRASLADO Y PROTECCION DE EQUIPAMIENTO | [7 empty] | 17995 |  | 17995 |  | 0
| OE.7.1.1 | Gastos de proteccion de equipos | glb | 1 |  |  |  | 1 | 16359.52 | 16359.52 | 16359.52 | 16359.52 | 0 | 0
| OE.7.1.2 | Gastos de transporte de equipos | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1635.48 | 1635.48 | 1635.48 | 1635.48 | 0 | 0
| OE.7.2 | TRASLADO EQUIPO BIOMEDICO | [7 empty] | 10738 |  | 10738 |  | 0
| OE.7.2.1 | Contraste y verificacion de equipo biomedico a trasladar | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1286.2 | 1286.2 | 1286.2 | 1286.2 | 0 | 0
| OE.7.2.2 | Desinstalado de equipo biomedico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 0 | 0
| OE.7.2.3 | Embalaje de equipo biomedico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 354 | 354 | 354 | 354 | 0 | 0
| OE.7.2.4 | Transporte de equipo biomedico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1623.68 | 1623.68 | 1623.68 | 1623.68 | 0 | 0
| OE.7.2.5 | Instalacion de equipo biomedico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 3127 | 3127 | 3127 | 3127 | 0 | 0
| OE.7.2.6 | Pruebas en vacio de equipo biomedico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1869.12 | 1869.12 | 1869.12 | 1869.12 | 0 | 0
| OE.7.3 | TRASLADO EQUIPO ELECTROMECANICO | [7 empty] | 8850 |  | 8850 |  | 0
| OE.7.3.1 | Contraste y verificacion de equipo electromecanico a trasladar | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1097.4 | 1097.4 | 1097.4 | 1097.4 | 0 | 0
| OE.7.3.2 | Desinstalado de equipo electromecanico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 0 | 0
| OE.7.3.3 | Embalaje de equipo electromecanico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 354 | 354 | 354 | 354 | 0 | 0
| OE.7.3.4 | Transporte de equipo electromecanico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 0 | 0
| OE.7.3.5 | Instalacion de equipo electromecanico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 2206.6 | 2206.6 | 2206.6 | 2206.6 | 0 | 0
| OE.7.3.6 | Pruebas en vacio de equipo electromecanico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 0 | 0
| OE.7.4 | TRASLADO EQUIPO INFORMATICO | [7 empty] | 5404.4 |  | 5404.4 |  | 0
| OE.7.4.1 | Contraste y verificacion de equipo informatico a trasladar | glb | 1 |  |  |  | 1 | 354 | 354 | 354 | 354 | 0 | 0
| OE.7.4.2 | Desinstalado de equipo informaticos | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 0 | 0
| OE.7.4.3 | Embalaje de equipo informatico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 354 | 354 | 354 | 354 | 0 | 0
| OE.7.4.4 | Transporte de equipo informatico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 613.6 | 613.6 | 613.6 | 613.6 | 0 | 0
| OE.7.4.5 | Instalacion de equipo informatico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 0 | 0
| OE.7.4.6 | Pruebas en vacio de equipo informatico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 896.8 | 896.8 | 896.8 | 896.8 | 0 | 0
| OE.7.5 | TRASLADO INSTRUMENTAL | [7 empty] | 3894 |  | 3894 |  | 0
| OE.7.5.1 | Contraste y verificacion de bienes a trasladar - instrumental | glb | 1 |  |  |  | 1 | 306.8 | 306.8 | 306.8 | 306.8 | 0 | 0
| OE.7.5.2 | Embalaje de instrumental | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1878.56 | 1878.56 | 1878.56 | 1878.56 | 0 | 0
| OE.7.5.3 | Transporte instrumental | glb | 1 |  |  |  | 1 | 448.4 | 448.4 | 448.4 | 448.4 | 0 | 0
| OE.7.5.4 | Desembalaje, verificacion y organizacion de instrumental | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1260.24 | 1260.24 | 1260.24 | 1260.24 | 0 | 0
| OE.7.6 | TRASLADO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO | [7 empty] | 8024 |  | 8024 |  | 0
| OE.7.6.1 | Contraste de bienes a trasladar- mobiliario administrativo | glb | 1 |  |  |  | 1 | 613.6 | 613.6 | 613.6 | 613.6 | 0 | 0
| OE.7.6.2 | Desinstalado de mobiliario administrativo | glb | 1 |  |  |  | 1 | 3085.7 | 3085.7 | 3085.7 | 3085.7 | 0 | 0
| OE.7.6.3 | Embalaje de mobiliario administrativo | glb | 1 |  |  |  | 1 | 354 | 354 | 354 | 354 | 0 | 0
| OE.7.6.4 | Transporte de mobiliario administrativo | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1132.8 | 1132.8 | 1132.8 | 1132.8 | 0 | 0
| OE.7.6.5 | Instalacion de mobiliario administrativo | glb | 1 |  |  |  | 1 | 2837.9 | 2837.9 | 2837.9 | 2837.9 | 0 | 0
| OE.7.7 | TRASLADO MOBILIARIO CLINICO | [7 empty] | 8378 |  | 8378 |  | 0
| OE.7.7.1 | Contraste de bienes a trasladar- mobiliario clinico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 613.6 | 613.6 | 613.6 | 613.6 | 0 | 0
| OE.7.7.2 | Desinstalado de mobiliario clinico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 3085.7 | 3085.7 | 3085.7 | 3085.7 | 0 | 0
| OE.7.7.3 | Embalaje de mobiliario clinico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 295 | 295 | 295 | 295 | 0 | 0
| OE.7.7.4 | Transporte de mobiliario clinico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 0 | 0
| OE.7.7.5 | Instalacion de mobiliario clinico | glb | 1 |  |  |  | 1 | 3203.7 | 3203.7 | 3203.7 | 3203.7 | 0 | 0
| OE.7.8 | TRASLADO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y LABORATORIO | [7 empty] | 20473 |  | 20473 |  | 0
| OE.7.8.1 | Contraste de productos farmaceuticos y de laboratorio | glb | 1 |  |  |  | 1 | 4543 | 4543 | 4543 | 4543 | 0 | 0
| OE.7.8.2 | Embalado de productos farmaceuticos y de laboratorio | glb | 1 |  |  |  | 1 | 1286.2 | 1286.2 | 1286.2 | 1286.2 | 0 | 0
| OE.7.8.3 | Transporte de productos farmaceuticos y laboratorio | glb | 1 |  |  |  | 1 | 10100.8 | 10100.8 | 10100.8 | 10100.8 | 0 | 0
| OE.7.8.4 | Instalacion de farmacia | glb | 1 |  |  |  | 1 | 4543 | 4543 | 4543 | 4543 | 0 | 0
| OE.8 | IMPACTO AMBIENTAL | [7 empty] | 33787.55 |  | 33889.67 |  | 102.12
| OE.8.1 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | 29274.05 |  | 29322.77 |  | 48.72
| OE.8.1.1 | Manejo de Residuos Solidos | und | 1 |  |  |  | 1 | 4412.5 | 4412.5 | 4461.22 | 4461.22 | 48.72 | 48.72
| OE.8.1.2 | Charlas de Sensibilización Ambiental | und | 5 |  |  |  | 5 | 542.51 | 2712.55 | 542.51 | 2712.55 | 0 | 0
| OE.8.1.3 | Monitoreo Ambiental | und | 3 |  |  |  | 3 | 7383 | 22149 | 7383 | 22149 | 0 | 0
| OE.8.4 | PLAN DE CIERRE DE OBRA | [7 empty] | 4513.5 |  | 4566.9 |  | 53.4
| OE.8.4.1 | Desmontaje de Instalaciones Provisionales | m2 | 89 |  |  |  | 89 | 16.07 | 1430.23 | 16.67 | 1483.63 | 0.6 | 53.4
| OE.8.4.2 | Punto ecologico x 3 | und | 2 |  |  |  | 2 | 1380.51 | 2761.02 | 1380.51 | 2761.02 | 0 | 0
| OE.8.4.3 | Señalizacion Ambiental | glb | 1 |  |  |  | 1 | 322.25 | 322.25 | 322.25 | 322.25 | 0 | 0
x |  | TOTAL EN COMPONENTES N°01 Y N°02 | [7 empty] | 5393725.68 |  | 5446983.97 |  | 53258.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | X | X | X | [6 empty] | 52397.73
-860.56

## DD-2 (hidden)
¦
UNIDAD EJECUTORA | : GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)
OBRA | : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
META | : 0119-2025
PARTIDAS DEDUCTIVOS N°04
Item | DESCRIPCION | Und | Metrado | PU | Parcial
OE.3 | ARQUITECTURA |  |  |  | 238275.81 | X
OE.3.3 | CIELORRASOS |  |  |  | 182063.62
OE.3.3.6.4 | Falso Cielorraso (Baldosa Translucida 0.61 x 0.61m) | m2 | 477.92 | 380.95 | 182063.62
OE.3.5 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  |  | 36219.35
OE.3.5.2 | CONTRAZOCALOS |  |  |  | 36219.35
OE.3.5.2.11 | OTROS
OE.3.5.2.11.1 | CONTRAZOCALO SANITARIO COVER FORMER H=0.10 M. | m | 1234.47 | 29.34 | 36219.35
OE.3.8 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA |  |  |  | 19992.84
OE.3.8.14 | BARANDA METALICA |  |  |  | 19992.84
OE.3.8.14.1 | BARANDAS METALICA EN ESCALERA PRINCIPAL H=1.17 m | m | 75.13 | 266.11 | 19992.84
TOTAL COSTO DIRECTO PARTIDAS DEDUCTIVOS N°04 |  |  |  |  | 238275.81

## MM-3 (hidden)
¦
UNIDAD EJECUTORA | : GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)
OBRA | : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
META | : 0119-2025
MAYORES METRADOS N°03
Item | DESCRIPCION | Und | Metrado | PU | Parcial
OE.1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. |  |  |  | 37042.77
OE.1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 37042.77
OE.1.1.2 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  | 4304.87
OE.1.1.2.3 | Energia Electrica Provisional | glb | 1 | 2837.67 | 2837.67
OE.1.1.2.4 | Abastecimiento Provisional de agua | glb | 1 | 1467.2 | 1467.2
OE.1.1.3 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 21565.9
OE.1.1.3.1 | LIMPIEZA DE TERRENO |  |  |  | 21565.9
OE.1.1.3.1.1 | Eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción | m2 | 294 | 13.45 | 3954.3
OE.1.1.3.1.2 | Traslado de materiales en desuso d=100 m | m3 | 248 | 42.1 | 10440.8
OE.1.1.3.1.3 | Limpieza de terrreno | m2 | 1989 | 2.75 | 5469.75
OE.1.1.3.1.4 | Acarreo manual de material de desmonte | m3 | 65 | 26.17 | 1701.05
OE.1.1.9 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO |  |  |  | 11172
OE.1.1.9.2 | Trazo y Replanteo durante el proceso | m2 | 2850 | 3.92 | 11172
OE.2 | ESTRUCTURAS. |  |  |  | 283626.56
OE.2.4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |  | 283626.56
OE.2.4.1 | COLUMNAS METALICAS |  |  |  | 8034.17
OE.2.4.1.1.7 | Placa base Inc. Pernos de anclaje | und | 30 | 161.35 | 4840.5
OE.2.4.1.1.8 | Armado Columnas metálicas | kg | 210.11 | 11.52 | 2420.47
OE.2.4.1.1.9 | Montaje Columnas metálicas | kg | 210.11 | 3.68 | 773.2
OE.2.4.2 | VIGAS METALICAS |  |  |  | 144494.26
OE.2.4.2.1 | PARA ARMADO |  |  |  | 103862.63
OE.2.4.2.2.2.6 | Armado de vigas metalicas | m | 500.76 | 207.41 | 103862.63
OE.2.4.2.3 | PARA MONTAJE |  |  |  | 40631.63
OE.2.4.2.2.2.5 | Plancha Metálica Inc. Pernos de sujeción | und | 30 | 137.04 | 4111.2
OE.2.4.2.2.2.7 | Montaje vigas metálicas | m | 500.76 | 72.93 | 36520.43
OE.2.4.3 | TIJERALES METALICO |  |  |  | 131098.13
OE.2.4.3.2 | Armado de Tijeral Metalico |  |  |  | 107158.43
OE.2.4.3.2.2 | Armado de Tijeral metálico Tipo 02 L=6.00 m | und | 35 | 2113.18 | 73961.3
OE.2.4.3.2.5 | Armado de Tijeral metálico Tipo 05 L=3.00 m | und | 12 | 1323.06 | 15876.72
OE.2.4.3.2.6 | Armado de Tijeral metálico Tipo 06 L=2.60 m | und | 11 | 1245.06 | 13695.66
OE.2.4.3.2.7 | Armado de Tijeral metálico Tipo 07 L=1.90 m | und | 3 | 1208.25 | 3624.75
OE.2.4.3.3 | Montaje de Tijeral Metalico |  |  |  | 23939.7
OE.2.4.3.3.2 | Montaje de Tijeral metálico Tipo 02 L=6.00 m | und | 35 | 481.8 | 16863
OE.2.4.3.3.5 | Montaje de Tijeral metálico Tipo 05 L=3.00 m | und | 12 | 335.31 | 4023.72
OE.2.4.3.3.6 | Montaje de Tijeral metálico Tipo 06 L=2.60 m | und | 11 | 218.07 | 2398.77
OE.2.4.3.3.7 | Montaje de Tijeral metálico Tipo 07 L=1.90 m | und | 3 | 218.07 | 654.21
OE.3 | ARQUITECTURA |  |  |  | 231956.11
OE.3.3 | CIELORRASOS |  |  |  | 29113.4
OE.3.3.6 | FALSO CIELO RASO |  |  |  | 29113.4
OE.3.3.6.1 | FALSO CIELORRASO (BALDOSA DE FIBRA MINERAL BIOSOLUBLE 0.61 x 0.61m, E=14mm.) | m2 | 399.58 | 72.86 | 29113.4
OE.3.4 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 54770.64
OE.3.4.2 | PISOS |  |  |  | 53995.76
OE.3.4.2.20 | Piso Porcelanato de 60x60 antideslizante de alto transito | m2 | 303.16 | 46.85 | 14203.05
OE.3.4.2.25 | Piso de Cemento Pulido | m2 | 41.61 | 40.65 | 1691.45
OE.3.4.2.26 | Piso Vinilico Conductivo | m2 | 17.26 | 192.01 | 3314.09
OE.3.4.2.27 | Piso de terrazo | m2 | 304.19 | 114.36 | 34787.17
OE.3.4.3 | PISOS DE CONCRETO |  |  |  | 774.88
OE.3.4.3.3 | CIRCULACIÓN EN PATIO DE MANIOBRAS |  |  |  | 774.88
OE.3.4.3.3.1 | Empedrado e=10 cm | m2 | 29.12 | 26.61 | 774.88
OE.3.5 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  |  | 79983.06
OE.3.5.1 | ZOCALOS |  |  |  | 47255.99
OE.3.5.1.12 | Zocalo de porcelanato de 60X 60 cm | m2 | 768.64 | 61.48 | 47255.99
OE.3.5.2 | CONTRAZOCALOS |  |  |  | 32727.07
OE.3.5.2.3 | CONTRAZOCALOS DE CERAMICO |  |  |  | 32727.07
OE.3.5.2.3.4 | Contrazocalo de Terrazo (H=10cm) | m | 334.53 | 97.83 | 32727.07
OE.3.6 | COBERTURAS |  |  |  | 932.14
OE.3.6.7 | RECUBRIMIENTOS SOBRE ESTRUCTURAS DE MADERA, METAL, ETC. |  |  |  | 932.14
OE.3.6.7.5 | Cumbrera para panel termoacustico | m | 29.62 | 31.47 | 932.14
OE.3.7 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA |  |  |  | 226.65
OE.3.8.18 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES |  |  |  | 226.65
OE.3.8.18.1 | TOPE DE ACERO CROMADO PARA PUERTAS. | und | 15 | 15.11 | 226.65
OE.3.9 | CERRAJERIA |  |  |  | 9548.28
OE.3.9.1 | BISAGRAS |  |  |  | 9548.28
OE.3.9.1.2 | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA PESADA 4"x4" | und | 378 | 25.26 | 9548.28
OE.3.11 | PINTURA |  |  |  | 32435.3
OE.3.11.1 | PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES |  |  |  | 32435.3
OE.3.11.1.4 | Pintura muros interiores c/ latex antibacterial (2 MANOS). C/ IMPRIMANTE | m2 | 475.87 | 34.66 | 16493.65
OE.3.11.1.6 | Empastado y lijado de muros interiores | m2 | 475.87 | 33.5 | 15941.65
OE.3.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA |  |  |  | 24946.64
OE.3.12.1 | LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA | glb | 1 | 6542.56 | 6542.56
OE.3.12.2 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | glb | 1 | 3653.73 | 3653.73
OE.3.12.5 | SEMBRIO DE GRASS |  |  |  | 14750.35
OE.3.12.5.1 | SEMBRIO DE GRASS | m2 | 923.16 | 14.39 | 13284.27
OE.3.12.5.2 | PLANTACION DE ARBUSTOS | und | 136 | 10.78 | 1466.08
OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 75568.32
OE.4.1 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 6349.82
OE.4.1.1 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 5393.35
OE.4.1.1.1 | SUMINISTRO DE URINARIOS |  |  |  | 220
OE.4.1.1.1.1 | Urinario de loza tipo C-9 | und | 1 | 220 | 220 | x
OE.4.1.1.3 | SUMINISTRO DE LAVATORIOS |  |  |  | 5173.35
OE.4.1.1.3.1 | Lavatorio de Loza Tipo Ovalin 60x50 | und | 35 | 147.81 | 5173.35 | x
OE.4.1.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS |  |  |  | 95.14
OE.4.1.2.1 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA URINARIOS |  |  |  | 95.14
OE.4.1.2.1.1 | Accesorios para urinario de loza | und | 1 | 95.14 | 95.14 | x
OE.4.1.3 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 840.04
OE.4.1.3.1 | INSTALACIÓN DE URINARIOS |  |  |  | 14.74
OE.4.1.3.1.1 | Instalación de Urinario de loza | und | 1 | 14.74 | 14.74 | x
OE.4.1.3.3 | INSTALACIÓN DE LAVATORIOS |  |  |  | 825.3
OE.4.1.3.3.1 | Instalacion de lavatorio de loza tipo ovalin 60x50 | und | 35 | 23.58 | 825.3 | x
OE.4.1.4 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS |  |  |  | 21.29
OE.4.1.4.1 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA URINARIOS |  |  |  | 21.29
OE.4.1.4.1.1 | Instalacion de accesorios para urinario de loza | und | 1 | 21.29 | 21.29
OE.4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  |  | 21743.45
OE.4.2.3 | REDES DE ALIMENTACIÓN EXTERIORES |  |  |  | 10857.61
OE.4.2.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2243.92
OE.4.2.3.1.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 677.92 | 3.31 | 2243.92
OE.4.2.3.2 | REDES DE ALIMENTACIÓN EXTERIORES |  |  |  | 8613.69
OE.4.2.3.2.1 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1/2" NTP 399.166 | m | 268.37 | 6.94 | 1862.49
OE.4.2.3.2.2 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1" NTP 399.166 | m | 58.48 | 10.85 | 634.51
OE.4.2.3.2.3 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1 1/2" NTP 399.166 | m | 260.47 | 20.79 | 5415.17
OE.4.2.3.2.7 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 CON ROSCA DE 3/4" NTP 399.166 | m | 74 | 9.48 | 701.52
OE.4.2.4 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA |  |  |  | 7104.1
OE.4.2.4.1 | CODO PVC SAP C-10 DE 1/2" CON ROSCA | und | 396 | 13.07 | 5175.72
OE.4.2.4.2 | CODO PVC SAP C-10 DE 1 1/2" CON ROSCA | und | 93 | 19.48 | 1811.64
OE.4.2.4.3 | CODO PVC SAP C-10 DE 2" CON ROSCA | und | 2 | 24.08 | 48.16
OE.4.2.4.6 | TEE PVC-SAP C-10 DE Ø 2" CON ROSCA | und | 2 | 34.29 | 68.58
OE.4.2.5 | VALVULAS Y LLAVES |  |  |  | 3566.06
OE.4.2.5.1 | VÁLVULA ESFÉRICA 2" Ø BRONCE C-10 | und | 4 | 295.59 | 1182.36
OE.4.2.5.3 | VÁLVULA ESFÉRICA 3/4" Ø BRONCE C-10 | und | 22 | 108.35 | 2383.7
OE.4.2.6 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CISTERNA DE AGUA |  |  |  | 215.68
OE.4.2.6.1 | RED DE CISTERNA |  |  |  | 215.68
OE.4.2.6.1.10 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 4" | und | 4 | 53.92 | 215.68
OE.4.5 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 212.04
OE.4.5.2 | EMPALME Y PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 212.04
OE.4.2.6.4.1 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN A ZANJA TAPADA PARA CISTERNA | m | 93 | 2.28 | 212.04
OE.4.6 | DESAGÜE Y VENTILACIÓN |  |  |  | 44304.92
OE.4.6.1 | SALIDAS DE DESAGÜE |  |  |  | 3827.77
OE.4.6.1.1 | SALIDA DE DESAGÜE - PVC CP 2" | pto | 42 | 50.56 | 2123.52
OE.4.6.1.2 | SALIDA DE DESAGÜE - PVC CP 4" | pto | 25 | 68.17 | 1704.25
OE.4.6.2 | REDES DE DERIVACIÓN |  |  |  | 18322.08
OE.4.6.2.2 | RED VENTILACION CON TUBERIA DE PVC SAP Ø DE 2" NTP 399.033 | m | 390 | 23.86 | 9305.4
OE.4.6.2.3 | SALIDA TUBERIA DE VENTILACION PVC Ø 2" | und | 58 | 155.46 | 9016.68
OE.4.6.3 | REDES COLECTORAS |  |  |  | 17072.1
OE.4.6.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 7061.85
OE.4.6.3.1.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 349.8 | 3.31 | 1157.84
OE.4.6.3.1.3 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA SECCIÓN B | m | 142.06 | 5.23 | 742.97
OE.4.6.3.1.4 | CAMA DE ARENA EN ZANJA P/TUB SECCIÓN B | m | 142.06 | 14.91 | 2118.11
OE.4.6.3.1.5 | RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. SEGÚN SECCIÓN B | m | 142.06 | 21.42 | 3042.93
OE.4.6.3.2 | INSTALACION DE TUBERIA COLECTORA |  |  |  | 10010.25
OE.4.6.3.2.2 | RED COLECTORA CON TUBERÍA DE PVC SAP Ø DE 4" NTP 399.003. | m | 319.65 | 25.05 | 8007.23
OE.4.6.3.2.5 | RED COLECTORA CON TUBERIA DE PVC SAP Ø DE 2" NTP 399.003 | m | 165.95 | 12.07 | 2003.02
OE.4.6.4 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS |  |  |  | 371.45
OE.4.6.4.1 | YEE PVC SAP DE 4" X 4" | und | 19 | 19.55 | 371.45
OE.4.6.5 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN |  |  |  | 4711.52
OE.4.6.5.1 | CAJAS DE REGISTRO |  |  |  | 4711.52
OE.4.6.5.1.1 | CAJA DE REG.PREFAB. 0.30x0.60m C/TAPA CONC., Incl R-6" | und | 14 | 243.55 | 3409.7
OE.4.6.5.1.2 | CAJA DE REG.PREFAB. 0.60x0.60m C/TAPA CONC. | und | 6 | 216.97 | 1301.82
OE.4.7 | ADITAMENTOS VARIOS |  |  |  | 2958.09
OE.4.6.4.4.2 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | und | 31 | 53.07 | 1645.17
OE.4.6.4.4.4 | SUMIDERO DE BRONCE DE 2" PROVISION Y COLOCACION | und | 42 | 31.26 | 1312.92
OE.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 68816.54
OE.5.2 | SALIDA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 67153.94
OE.5.2.1 | SALIDA |  |  |  | 28289.29
OE.5.2.1.1 | SALIDA PARA ALUMBRADO |  |  |  | 3733.25
OE.5.2.1.1.1 | Salida para Alumbrado | pto | 85 | 34.25 | 2911.25
OE.5.2.1.1.3 | Salida para Alumbrado de Emergencia | pto | 24 | 34.25 | 822
OE.5.2.1.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES |  |  |  | 18522.92
OE.5.2.1.2.1 | Salida para tomacorriente Bipolar Doble con linea a tierra (F+ N+T), 16 A. 250 V. GRADO HOSPITALARIO DADOS COLOR BLANCO PARA USO GENERAL (SISTEMA NORMAL). | pto | 199 | 93.08 | 18522.92
OE.5.2.1.4 | SALIDA PARA INTERRUPTOR |  |  |  | 2608.86
OE.5.2.1.4.2 | Salida para Interruptor doble con placa de acero inoxidable Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 19 | 94.66 | 1798.54
OE.5.2.1.4.3 | Salida para Interruptor triple con placa de acero inoxidable Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 8 | 101.29 | 810.32
OE 5.2.1.5 | CAJAS DE PASO |  |  |  | 3424.26
OE.5.2.1.5.4 | Caja de pase F°G° 100x100x75mm | und | 93 | 36.82 | 3424.26
OE.5.2.3 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS |  |  |  | 32724.83
OE.5.2.3.1 | Cable NH-80 DE 4 mm2 ALUMBRADO + TOMACORRIENTES | m | 6977 | 3.39 | 23652.03
OE 5.2.3.2 | Cable Cu NH-80 1 x 6 mm2 Alimentadores Fuerza | m | 1043 | 5.22 | 5444.46
OE.5.2.3.3 | Cable N2XOH de 1 x 6 mm2 Alimentadores | m | 507.46 | 7.15 | 3628.34
OE.5.2.8 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN |  |  |  | 6139.82
OE.5.2.8.11 | Interruptor Termomagnetico Tipo Riel Bipolar 2 x 30 A, 10 KA | und | 7 | 64.41 | 450.87
OE.5.2.8.12 | Interruptor Termomagnético Tipo Riel Bipolar 2 X 20 A 10 KA | und | 16 | 52.13 | 834.08
OE.5.2.8.13 | Interruptor Termomagnético Tipo Riel Bipolar 2 X 16 A 10 KA | und | 9 | 52.13 | 469.17
OE.5.2.8.14 | Interruptor diferencial 2 x 25 A - 30 miliamperios | und | 30 | 146.19 | 4385.7
OE.5.5 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 1662.6
OE.5.5.2 | Pruebas Eléctricas ( Resistencia de Puesta a Tierra) | und | 4 | 415.65 | 1662.6
OE.6 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 55357.11
OE.6.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS |  |  |  | 8670.96
O.E 6.1.1 | CABLES EN TUBERÍAS |  |  |  | 8670.96
OE.6.1.1.1 | Cable UTP Categoria 6A | m | 1373 | 4.79 | 6576.67
OE.6.1.1.2 | Cable FPL 2X1 mm2 | m | 632 | 2.97 | 1877.04
OE.6.1.1.3 | Cable de audio polarizado 2x2.5 mm2 | m | 79 | 2.75 | 217.25
OE.6.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS |  |  |  | 23327.34
OE.6.2.1 | Tubería Conduit EMT de 25 mm | m | 349.2 | 10.86 | 3792.31
OE.6.2.2 | Tubería Conduit EMT de 20 mm | m | 121 | 13 | 1573
OE.6.2.3 | Curva Conduit EMT de 25 mm | und | 108 | 9.66 | 1043.28
OE.6.2.5 | Union Conduit EMT de 25 mm | und | 136 | 6.55 | 890.8
OE.6.2.6 | Union Conduit ETM de 20 mm | und | 31 | 5.52 | 171.12
OE.6.2.7 | Conector Conduit EMT de 25 mm | und | 249 | 5.45 | 1357.05
OE.6.2.8 | Conector Conduit EMT de 20 mm | und | 173 | 4.14 | 716.22
OE.6.2.9 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | m | 195 | 15.12 | 2948.4
OE.6.2.10 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 13 | 12.42 | 161.46
OE.6.2.11 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 14 | 7.92 | 110.88
OE.6.2.12 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 14 | 11.63 | 162.82
OE.6.2.13 | Bandeja tipo malla electrozincado 105X200 X3000 mm con aterramiento incluye accesorios de instalación | m | 80 | 130 | 10400
OE.6.3 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  |  | 2352.44
OE.6.3.1 | Salida de datos categoria 6A simple | pto | 18 | 104.96 | 1889.28
OE.6.3.2 | Salida de datos categoria 6A doble | pto | 1 | 105.28 | 105.28
OE.6.3.3 | Salida detector de humo | pto | 20 | 16.06 | 321.2
OE.6.3.4 | Salida Estación Manual | pto | 1 | 18.34 | 18.34
OE.6.3.5 | Salida sirena con luz estrobo | pto | 1 | 18.34 | 18.34
OE.6.4 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 1091
OE.6.4.1 | Zanja Electroducto 0.40x0.60m | m | 100 | 10.91 | 1091
OE.6.5 | PATCH PANEL |  |  |  | 8386.91
OE.6.5.1 | Patch Panel Cat6A de 24 puertos | und | 2 | 719.33 | 1438.66
OE.6.6.2 | GABINETE DE COMUNICACION |  |  |  | 6948.25
OE.6.6.2.1 | Gabinete de comunicaciones de piso de 42 RU c/accesorios de instalacion. | und | 1 | 6093.06 | 6093.06
OE.6.6.2.3 | Certificacion de puntos de cableado de datos Categoria 6A | pto | 19 | 45.01 | 855.19
OE.6.7 | CAJA DE PASE PARA TRANSFORMADOR |  |  |  | 1711.68
OE.6.7.1 | Caja de paso con tapa Biselada de F° G° 200x200x100 mm | und | 32 | 53.49 | 1711.68
OE.6.8 | SISTEMAS VARIOS |  |  |  | 9816.78
OE.6.8.1 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 5150.2
OE.6.8.1.1 | Detector de Humo direccionable incluye base | und | 20 | 230.01 | 4600.2
OE.6.8.1.2 | Estación manual de doble accion direccionable | und | 1 | 326 | 326
OE.6.8.1.3 | Sirena con luz estrobo | und | 1 | 224 | 224
OE.6.8.6 | POZO DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 4666.58
OE.6.8.6.1 | Pozo puesta a tierra | und | 2 | 1917.64 | 3835.28
OE.6.8.6.2 | Pruebas Eléctricas ( Resistencia de Puesta a Tierra) | und | 2 | 415.65 | 831.3
TOTAL COSTO DIRECTO MAYORES METRADOS N°3 |  |  |  |  | 752367.41
752367.41
0

## PN-3 (hidden)
¦
UNIDAD EJECUTORA | : GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)
OBRA | : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
META | : 0119-2025
PARTIDAS NUEVAS N°03
Item | DESCRIPCION | Und | Metrado | PU | Parcial
OE.2 | ESTRUCTURAS. |  |  |  | 47896.24
OE.2.4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |  | 9997.84
OE.2.4.4 | TIJERALES METALICO |  |  |  | 9997.84
OE.2.4.4.1 | ARMADO DE TIJERAL METALICO |  |  |  | 7901.44
OE.2.4.3.2.9 | Armado de Tijeral metálico Tipo 09 L=3.70 m | und | 8 | 987.68 | 7901.44
OE.2.4.4.2 | MONTAJE DE TIJERAL METALICO |  |  |  | 2096.4
OE.2.4.3.3.9 | Montaje de Tijeral metálico Tipo 09 L=3.70 m | und | 8 | 262.05 | 2096.4
OE.2.6 | VARIOS |  |  |  | 37898.4
OE.2.6.1 | ARRIOSTRAMIENTO METALICO |  |  |  | 37898.4
OE.2.6.1.2 | Plancha estriada de 1.20x2.40, e=1/8" | und | 18 | 1093.5 | 19683
OE.2.6.1.3 | Parantes metalicos para contramarcos perfil 50x50x3.00mm | und | 140 | 130.11 | 18215.4
OE.3 | ARQUITECTURA |  |  |  | 1041552.36
OE.3.1 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 65076.12
OE.3.1.10 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO (SISTEMA DRY WALL O SIMILAR) |  |  |  | 65076.12
OE.3.1.10.7 | Recubrimiento de elementos estructurales con fibrocemento de 6mm | m2 | 163.24 | 48.64 | 7939.99
OE.3.1.10.8 | Muro sistema de fibrocemento con lamina de plomo e=3mm | m2 | 44.8 | 1275.36 | 57136.13
OE.3.3 | CIELORRASOS |  |  |  | 6334.46
OE.3.3.6 | FALSO CIELO RASO |  |  |  | 6334.46
OE.3.3.6.5 | Falso cielo raso con placa superboard 6mm incluye estructuras | m2 | 32.01 | 197.89 | 6334.46
OE.3.4 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 4551.13
OE.3.4.2 | PISOS |  |  |  | 4551.13
OE.3.4.2.28 | Base de concreto para muebles fijos H=10cm | m2 | 21.93 | 207.53 | 4551.13
OE.3.5 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  |  | 23196.65
OE.3.5.2 | CONTRAZOCALOS |  |  |  | 23196.65
OE.3.5.2.3 | CONTRAZOCALOS DE CERAMICO |  |  |  | 23196.65
OE.3.5.2.3.6 | Contrazocalo de porcelanato H=10cm | m | 1001.15 | 23.17 | 23196.65
OE.3.6 | COBERTURAS |  |  |  | 517674.47
OE.3.6.7 | RECUBRIMIENTOS SOBRE ESTRUCTURAS DE MADERA, METAL, ETC. |  |  |  | 517674.47
OE.3.6.7.7 | Cobertura con termopaneles acusticos | m2 | 2538.74 | 203.91 | 517674.47
OE.3.7 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 175630.01
OE.3.7.1 | PUERTAS |  |  |  | 145106.03
OE.3.7.1.7 | Puerta de 2 hojas vaiven contraplacada con plancha de acero (P-02) 1.40X2.70 m | und | 1 | 1840.92 | 1840.92
OE.3.7.1.8 | Puerta de 2 hojas contraplacada (P-03) 1.80X2.70 m, según detalle | und | 1 | 2325.92 | 2325.92
OE.3.7.1.9 | Puerta de 1 hoja contraplacada (P-05) 1.20X2.70 m, según detalle | und | 1 | 1123.61 | 1123.61
OE.3.7.1.10 | Puerta de 1 hoja contraplacada (P-06) 1.20X2.70 m, según detalle | und | 7 | 1123.61 | 7865.27
OE.3.7.1.11 | Puerta de 2 hojas vaiven contraplacada con plancha de acero (P-07) 1.80X2.70 m | und | 3 | 2325.92 | 6977.76
OE.3.7.1.12 | Puerta de 1 hoja contraplacada (P-08) 0.90X2.70 m, según detalle | und | 7 | 866.61 | 6066.27
OE.3.7.1.13 | Puerta de 1 hoja contraplacada (P-09) 0.90X2.70 m, según detalle | und | 4 | 866.61 | 3466.44
OE.3.7.1.14 | Puerta de 1 hoja contraplacada con plancha de acero (P-10) 1.20X2.70 m, según detalle | und | 11 | 1323.61 | 14559.71
OE.3.7.1.15 | Puerta de 1 hoja contraplacada (P-11) 0.80X2.70 m, según detalle | und | 20 | 773.61 | 15472.2
OE.3.7.1.16 | Puerta de 1 hoja contraplacada (P-12) 1.00X2.70 m, según detalle | und | 24 | 1030.61 | 24734.64
OE.3.7.1.17 | Puerta de 1 hoja contraplacada (P-13) 1.00X2.70 m, según detalle | und | 37 | 1030.61 | 38132.57
OE.3.7.1.18 | Puerta de 1 hoja contraplacada (P-14) 0.90X2.70 m, según detalle | und | 5 | 966.61 | 4833.05
OE.3.7.1.19 | Puerta de 1 hoja contraplacada (P-15) 1.00X2.70 m, según detalle | und | 4 | 1030.61 | 4122.44
OE.3.7.1.20 | Puerta de melamine (PM-01) 0.70X1.60 m, incluye accesorios | und | 8 | 247.96 | 1983.68
OE.3.7.1.21 | Puerta de 1 hoja contraplacada con alma de plomo (P-01) 1.20X2.15m, según detalle | und | 1 | 4373.85 | 4373.85
OE.3.7.1.22 | Puerta de 1 hoja contraplacada con alma de plomo (P-04) 1.00X2.15m, según detalle | und | 2 | 3613.85 | 7227.7
OE.3.7.2 | MUEBLES DE LABORATORIO Y SIMILARES |  |  |  | 30523.98
OE.3.7.2.12 | Muebles Bajos de Melamina de 18mm inc. Accesorios | m | 48.47 | 629.75 | 30523.98
OE.3.8 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA |  |  |  | 160313.67
OE.3.8.1 | VENTANAS DE FIERRO |  |  |  | 3361.04
OE. 3.8.1.4 | VENTANA METALICA DE Fe CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO. VM-1 (2.84 X 1.00) | und | 1 | 845.26 | 845.26
OE. 3.8.1.5 | VENTANA METALICA DE Fe CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO. VM-2 (3.09 X 1.00) | und | 1 | 885.26 | 885.26
OE. 3.8.1.6 | VENTANA METALICA DE Fe CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO. VM-3 (2.50 X 1.00) | und | 1 | 805.26 | 805.26
OE. 3.8.1.7 | VENTANA METALICA DE Fe CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO. VM-4 (2.60 X 1.00) | und | 1 | 825.26 | 825.26
OE.3.8.2 | PUERTA DE FIERRO |  |  |  | 27164.43
OE. 3.8.2.5 | PUERTA METALICA DE Fe CON PLANCHA METALICA Y MALLA ELECTROSOLDADA PJ-01 ( 1.00 X 2.70) | und | 1 | 2166.87 | 2166.87
OE. 3.8.2.6 | PUERTA METALICA DE TUBO CUADRADO DE 2" CON PLANCHA METALICA PJ-02 ( 1.45 X 2.70) | und | 1 | 2436.87 | 2436.87
OE. 3.8.2.7 | PUERTA METALICA CON PLANCHA METALICA PJ-03 ( 2.85 X 2.70) | und | 1 | 3227.08 | 3227.08
OE. 3.8.2.8 | PUERTA METALICA CON PLANCHA METALICA PJ-04 ( 3.06 X 2.90) | und | 1 | 3847.89 | 3847.89
OE. 3.8.2.9 | PUERTA METALICA CON PLANCHA METALICA PJ-05 ( 4.90 X 3.30) | und | 1 | 4151.37 | 4151.37
OE. 3.8.2.10 | PUERTA METALICA CORREDIZA CON MALLA ELECTROSOLDADA PJ-06 ( 1.25 X 2.70) | und | 1 | 2166.87 | 2166.87
OE. 3.8.2.11 | PUERTA METALICA CON MALLA ELECTROSOLDADA Y PLANCHA METALICA PJ-07 ( 1.00 X 1.80) | und | 2 | 2036.87 | 4073.74
OE. 3.8.2.12 | PUERTA METALICA PJ-08 ( 1.40 X 2.90) | und | 1 | 2426.87 | 2426.87
OE. 3.8.2.13 | PUERTA METALICA PJ-09 ( 1.94 X 2.90) | und | 1 | 2666.87 | 2666.87
OE.3.8.4 | VENTANA DE ALUMINIO |  |  |  | 70444.17
OE.3.8.4.2 | VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE CON VIDRIO LAMINADO DE 6MM. V-1 (0.50 X 0.70) SUMINISTRO E INSTALACION | und | 7 | 206.96 | 1448.72
OE.3.8.4.3 | VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE CON VIDRIO LAMINADO DE 6MM. V-2 (0.45 X 0.70) SUMINISTRO E INSTALACION | und | 1 | 186.56 | 186.56
OE.3.8.4.4 | VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE CON VIDRIO LAMINADO DE 6MM. V-3 (0.70 X 0.70) SUMINISTRO E INSTALACION | und | 45 | 241.31 | 10858.95
OE.3.8.4.5 | VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE CON VIDRIO LAMINADO DE 6MM PAVONADO. V-3b (0.70 X 0.70) SUMINISTRO E INSTALACION | und | 6 | 251.31 | 1507.86
OE.3.8.4.6 | VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA CORREDERAS CON VIDRIO LAMINADO DE 6MM. V-4 (0.60 X 1.80) SUMINISTRO E INSTALACION | und | 1 | 364.96 | 364.96
OE.3.8.4.7 | VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA CORREDERAS CON VIDRIO LAMINADO DE 6MM. V-5 (1.00 X 1.80) SUMINISTRO E INSTALACION | und | 65 | 556.96 | 36202.4
OE.3.8.4.8 | VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA CORREDERAS CON VIDRIO LAMINADO DE 6MM. V-6 (1.20 X 1.80) SUMINISTRO E INSTALACION | und | 22 | 652.96 | 14365.12
OE.3.8.4.9 | VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA CORREDERAS CON VIDRIO LAMINADO DE 6MM. V-8 (0.70 X 1.80) SUMINISTRO E INSTALACION | und | 2 | 526.96 | 1053.92
OE.3.8.4.10 | VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA CORREDERAS CON VIDRIO LAMINADO DE 6MM. V-9 (1.00 X 1.80) SUMINISTRO E INSTALACION | und | 8 | 556.96 | 4455.68
OE.3.8.14 | BARANDA METALICA |  |  |  | 45657.6
OE.3.8.14.2 | Baranda metalica, H=1.00m. según diseño | m | 84.25 | 541.93 | 45657.6
OE.3.8.18 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES |  |  |  | 13686.43
OE.3.8.18.2 | Protector de camillas | m | 33 | 111.54 | 3680.82
OE.3.8.18.3 | Burlete adhesivo para puertas | m | 130 | 49.79 | 6472.7
OE.3.8.18.4 | Escalera de gato de fierro, según diseño | und | 2 | 712.16 | 1424.32
OE.3.8.18.5 | Tapajunta de acero galvanizado en pisos y muros | m | 35.6 | 59.23 | 2108.59
OE.3.9 | CERRAJERIA |  |  |  | 26194.78
OE.3.9.1 | BISAGRAS |  |  |  | 8192.88
OE.3.9.1.3 | Bisagra vaiven de acero grado 2 satinadas | und | 36 | 227.58 | 8192.88
OE.3.9.2 | CERRADURAS |  |  |  | 18001.9
OE.3.9.2.6 | Cerradura embutida tipo palanca | und | 38 | 123.94 | 4709.72
OE.3.9.2.7 | Cerradura embutida tipo pomo | und | 87 | 133.94 | 11652.78
OE.3.9.2.8 | Cerradura de tres golpes | und | 10 | 163.94 | 1639.4
OE.3.11 | PINTURA |  |  |  | 41484.8
OE.3.11.1 | PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES |  |  |  | 41484.8
OE.3.11.1.8 | Pintura en marcos de madera, 02 manos | m2 | 336.76 | 35.98 | 12116.62
OE.3.11.1.9 | Pintura en puertas de madera, 02 manos | m2 | 702.64 | 32.04 | 22512.59
OE.3.11.1.10 | Pintura en sardineles 02 manos | m2 | 266.34 | 25.74 | 6855.59
OE.3.13 | OTROS |  |  |  | 15046.09
OE.3.13.6 | MESAS DE CONCRETO |  |  |  | 15046.09
OE.3.13.6.1 | Mesa de concreto e=0.10 | m2 | 39.43 | 310.43 | 12240.25
OE.3.13.6.2 | Enchape de porcelanato de 60x60 en mesas de concreto | m2 | 30.83 | 91.01 | 2805.84
OE.3.14 | RESERVORIO APOYADO |  |  |  | 6050.18
OE.3.14.1 | Tarrajeo primario (rayado) con mezcla C:A - 1:5 | m2 | 86.24 | 25.86 | 2230.17
OE.3.14.2 | Tarrajeo en interiores con impermeabilizante mezcla C:A - 1:5 | m2 | 38.4 | 29.01 | 1113.98
OE.3.14.3 | Tarrajeo en muros exteriores mezcla C:A - 1:5 | m2 | 47.84 | 25.99 | 1243.36
OE.3.14.4 | Bruñas en reservorio | m | 62.96 | 0.86 | 54.15
OE.3.14.5 | Concreto f'c=210 kg/cm², en piso cuarto de bombas | m3 | 2.3 | 514.05 | 1182.32
OE.3.14.6 | Encofrado y desencofrado en pisos | m2 | 3.4 | 66.53 | 226.2
OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 309457.64
OE4.1 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 13130.88
OE.4.1.1 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 11200
OE.4.1.1.2 | SUMINISTRO DE INODOROS |  |  |  | 11200
OE.4.1.1.2.2 | Inodoro tipo C-1 | und | 16 | 700 | 11200
OE.4.1.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS |  |  |  | 787.36
OE.4.1.2.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INODOROS |  |  |  | 787.36
OE.4.1.2.2.2 | Accesorios para inodoro tipo C -1 | und | 16 | 49.21 | 787.36
OE.4.1.3 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 754.24
OE.4.1.3.2 | INSTALACIÓN DE INODOROS |  |  |  | 754.24
OE.4.1.3.2.2 | Instalacion de Inodoro tipo C-1 | und | 16 | 47.14 | 754.24
OE.4.1.4 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS |  |  |  | 389.28
OE.4.1.4.2 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA INODOROS |  |  |  | 389.28
OE.4.1.4.2.2 | Instalacion de accesorios para inodoro tipo C-1 | und | 16 | 24.33 | 389.28
OE.4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  |  | 60632.24
OE.4.2.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 2668.4
OE.4.2.2.3 | RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC CLASE 10 C/R DE 1 1/2" | m | 140 | 19.06 | 2668.4
OE.4.2.4 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA |  |  |  | 37207.81
OE.4.2.4.16 | CODO PVC SAP C-10 DE 1" X 90° CON ROSCA | und | 30 | 17.18 | 515.4
OE.4.2.4.17 | CODO CON ROSCA PVC 1/2" X 90° CON INSERTO METALICO HEMBRA | und | 200 | 20.68 | 4136
OE.4.2.4.18 | CODO PVC SAP C-10 DE 3/4" CON ROSCA | und | 55 | 19.02 | 1046.1
OE.4.2.4.19 | NIPLE DE PVC 1 1/2" X 1/2" | und | 80 | 15.68 | 1254.4
OE.4.2.4.20 | NIPLE DE PVC 1" X 1 1/2" | und | 20 | 13.75 | 275
OE.4.2.4.21 | NIPLE DE PVC 1/2" X 1 1/2" | und | 200 | 12.43 | 2486
OE.4.2.4.22 | NIPLE DE PVC 2" X 2" | und | 16 | 16.63 | 266.08
OE.4.2.4.23 | NIPLE DE PVC 3/4" X 1 1/2" | und | 80 | 13.33 | 1066.4
OE.4.2.4.24 | REDUCCION BUSHING PVC C/R DE 3/4" A 1/2" | und | 90 | 13.68 | 1231.2
OE.4.2.4.25 | REDUCCION BUSHING PVC C/R DE 1 1/2" A 1" | und | 30 | 20.23 | 606.9
OE.4.2.4.26 | REDUCCION BUSHING PVC C/R DE 1 1/2" A 3/4" | und | 20 | 20.23 | 404.6
OE.4.2.4.27 | REDUCCION BUSHING PVC C/R DE 1" A 3/4" | und | 30 | 20.23 | 606.9
OE.4.2.4.28 | REDUCCION BUSHING F° G° C/R DE 1 1/2" A 1" | und | 20 | 19.48 | 389.6
OE.4.2.4.29 | REDUCCION BUSHING PVC C/R DE 2" A 1" | und | 6 | 18.73 | 112.38
OE.4.2.4.30 | REDUCCION BUSHING PVC C/R DE 2" A 1 1/2" | und | 8 | 18.73 | 149.84
OE.4.2.4.31 | REDUCCION BUSHING PVC C/R DE 1 1/2" A 1/2" | und | 50 | 16.18 | 809
OE.4.2.4.32 | REDUCCION BUSHING PVC C/R DE 1" A 1/2" | und | 30 | 13.18 | 395.4
OE.4.2.4.33 | TAPON HEMBRA DE F°G° C/R DE 1 1/2" | und | 25 | 19.03 | 475.75
OE.4.2.4.34 | TAPON MACHO DE F°G° C/R DE 1/2" | und | 150 | 13.33 | 1999.5
OE.4.2.4.35 | TAPON MACHO DE F°G° C/R DE 3/4" | und | 20 | 13.48 | 269.6
OE.4.2.4.36 | TAPON MACHO DE F°G° C/R DE 1" | und | 20 | 13.87 | 277.4
OE.4.2.4.37 | TEE PVC-SAP C-10 DE Ø 1" CON ROSCA | und | 40 | 21.38 | 855.2
OE.4.2.4.38 | TEE PVC-SAP C-10 DE Ø 3/4" CON ROSCA | und | 50 | 21.38 | 1069
OE.4.2.4.39 | TEE PVC C/R, INSERTO METALICO DE 1/2" | und | 50 | 34.38 | 1719
OE.4.2.4.40 | UNION SIMPLE PVC C/R 1", C-10 | und | 20 | 25.38 | 507.6
OE.4.2.4.41 | UNION UNIVERSAL F°G° C/R, 1 1/2" | und | 46 | 50.38 | 2317.48
OE.4.2.4.42 | UNION UNIVERSAL F°G° C/R, 1" | und | 16 | 35.58 | 569.28
OE.4.2.4.43 | UNION UNIVERSAL F°G° C/R, 1/2" | und | 110 | 29.88 | 3286.8
OE.4.2.4.44 | UNION UNIVERSAL F°G° C/R, 2" | und | 8 | 67.38 | 539.04
OE.4.2.4.45 | UNION UNIVERSAL F°G° C/R, 3/4" | und | 48 | 32.73 | 1571.04
OE.4.2.4.46 | UNION SIMPLE PVC C/R 1 1/2", C-10 | und | 54 | 25.53 | 1378.62
OE.4.2.4.47 | UNION SIMPLE PVC C/R 1/2", C-10 | und | 50 | 18.78 | 939
OE.4.2.4.48 | UNION SIMPLE PVC C/R, 3/4", C-10 | und | 30 | 19.53 | 585.9
OE.4.2.4.49 | UNION SIMPLE PVC C/R, 2", C-10 | und | 20 | 26.73 | 534.6
OE.4.2.4.50 | CODO F°G° C/R, 1" | und | 20 | 18.38 | 367.6
OE.4.2.4.51 | TEE PVC-SAP C-10, Ø 1 1/2", C/R | und | 90 | 24.38 | 2194.2
OE.4.2.5 | VALVULAS Y LLAVES |  |  |  | 20089.5
OE.4.2.5.4 | VALVULA ESFERICA DE 1" | und | 10 | 78.02 | 780.2
OE.4.2.5.5 | VALVULA ESFERICA DE 1 1/2" | und | 25 | 185.17 | 4629.25
OE.4.2.5.6 | VALVULA ESFERICA DE 1/2" | und | 55 | 61.02 | 3356.1
OE.4.2.5.8 | NICHO DE VALVULAS | und | 55 | 205.89 | 11323.95
OE.4.2.6 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CISTERNA DE AGUA |  |  |  | 666.53
OE.4.2.6.1 | RED DE CISTERNA |  |  |  | 47.43
OE.4.2.6.1.13 | TEE DE FIERRO GALVANIZADO Ø 4" | und | 1 | 47.43 | 47.43
OE.4.2.6.3 | ADITAMENTOS VARIOS |  |  |  | 619.1
OE.4.2.6.3.10 | BRIDA DE ACERO ROMPE AGUA DE 1" | und | 1 | 115.82 | 115.82
OE.4.2.6.3.11 | BRIDA DE ACERO ROMPE AGUA DE 1 1/2" | und | 4 | 125.82 | 503.28
OE.4.5 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 196584.05
OE.4.5.1 | TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION DE DESAGUE PLUVIAL |  |  |  | 144314.66
OE.4.5.1.3 | MONTANTES Y/O BAJADAS PLUVIALES CON TUB, PVC SAL PESADA Ø 4" | und | 487 | 120.37 | 58620.19
OE.4.5.1.4 | CODO PVC SAL PESADA Ø 4" X 45° | und | 228 | 17.23 | 3928.44
OE.4.5.1.5 | CODO PVC SAL PESADA Ø 4" X 90° | und | 80 | 17.23 | 1378.4
OE.4.5.1.6 | SOPORTE METALICO PARA MONTANTE Ø 4" | und | 225 | 15.21 | 3422.25
OE.4.5.1.7 | CANALETA F° G° E=0.85 mm, 0.35X0.20X0.20, CON SOPORTES CADA 1.00 m. | m | 560 | 117.64 | 65878.4
OE.4.5.1.8 | TUBERIA PVC TIPO U, DESAGUE Ø6" X 5 MTS, EMPALME SIMPLE. | m | 100 | 36.43 | 3643
OE.4.5.1.9 | COLGADORES TIPO GOTA O SIMILAR PARA TUBERIA DE Ø4" | pza | 100 | 29.91 | 2991
OE.4.5.1.10 | TABIQUE DE DOS CARAS CON UNA PLANCHA DE FIBROCEMENTO SUPERBOARD PRO 12.7 mm | m2 | 20.25 | 219.9 | 4452.98
OE.4.5.2 | CANALETAS DE CONCRETO |  |  |  | 52269.39
OE.4.5.2.2 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 158 | 3.31 | 522.98
OE.4.5.2.3 | EXCAVACION EN CANALES | m3 | 17.8 | 32.71 | 582.24
OE.4.5.2.4 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS | m | 158 | 5.23 | 826.34
OE.4.5.2.5 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES | m2 | 80 | 52.05 | 4164
OE.4.5.2.6 | CONCRETO f'c= 175 KG/CM2 EN CANALES | m3 | 11.27 | 492.61 | 5551.71
OE.4.5.2.7 | EMPEDRADO DE 0.1m A 0.2 m | m2 | 31.6 | 23.36 | 738.18
OE.4.5.2.8 | REJILLA METALICA | m | 158 | 252.43 | 39883.94
OE.4.6 | DESAGÜE Y VENTILACIÓN |  |  |  | 38756.57
OE.4.6.2 | REDES DE DERIVACIÓN |  |  |  | 1266.6
OE.4.6.2.5 | SUMIDERO DE VENTILACION INCLUYE CODO PVC Ø 2" | und | 60 | 21.11 | 1266.6
OE.4.6.4 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS |  |  |  | 5895.8
OE.4.6.4.5 | YEE PVC DESAGUE DE 4" X 2" | und | 75 | 20.25 | 1518.75
OE.4.6.4.6 | YEE PVC DESAGUE DE 2" X 2" | und | 40 | 15.32 | 612.8
OE.4.6.4.7 | CODO PVC DESAGUE DE 45° X 2" | und | 27 | 14.3 | 386.1
OE.4.6.4.8 | CODO PVC DESAGUE DE 45° X 4" | und | 10 | 14.4 | 144
OE.4.6.4.9 | CODO PVC DESAGUE DE 90° X 2" | und | 120 | 13.17 | 1580.4
OE.4.6.4.10 | CODO PVC DESAGUE DE 90° X 4" | und | 32 | 14.4 | 460.8
OE.4.6.4.11 | TEE DESAGUE PVC 4" | und | 35 | 15.77 | 551.95
OE.4.6.4.12 | TEE DESAGUE PVC 2" | und | 50 | 12.82 | 641
OE.4.6.7 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 31594.17
OE.4.6.7.1 | ELECTROBOMBAS |  |  |  | 31594.17
OE.4.6.7.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA FRIA DURA, VELOCIDAD VARIABLE, PRESION CONSTANTE Q= 4 LPS, ADT=38 M, MULTIETAPICA P=2.5 HP, INCL, TABLEROS Y CABLEADO ELECTRICO | und | 3 | 10531.39 | 31594.17
OE.4.7 | ADITAMENTOS VARIOS |  |  |  | 353.9
OE.4.7.6 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | und | 10 | 35.39 | 353.9
OE.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 661998.23
OE.5.2 | SALIDA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 190749.65
OE.5.2.1 | SALIDA |  |  |  | 9942.68
OE.5.2.1.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES |  |  |  | 2082.24
OE.5.2.1.2.4 | Tomacorriente doble para empotrar con puesta a tierra 15A/220v/60Hz estabilizado | pto | 32 | 65.07 | 2082.24
OE.5.2.1.3 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES DE FUERZA |  |  |  | 2705.26
OE.5.2.1.3.3 | Salida de fuerza con tomacorriente 25A/220v/60Hz salvo indicacion en plano | pto | 11 | 55.77 | 613.47
OE.5.2.1.3.4 | Salida de fuerza para rapiducha electrica, calota o tablero de PVC 4 polos/ ITM 2x25A | pto | 7 | 128.92 | 902.44
OE.5.2.1.3.5 | Salida de fuerza para aire acondicionado tipo SPLIT | pto | 6 | 55.77 | 334.62
OE.5.2.1.3.6 | Salida de fuerza para compresora de odontologia, calota o tablero de PVC 4 polos/ ITM 2x25A | pto | 3 | 128.92 | 386.76
OE.5.2.1.3.7 | Salida de fuerza para sillon odontologico, caja de paso de 100x55x50 mm | pto | 3 | 27.07 | 81.21
OE.5.2.1.3.8 | Salida de fueza para comunicaciones | pto | 3 | 128.92 | 386.76
OE 5.2.1.5 | CAJAS DE PASO |  |  |  | 5155.18
OE.5.2.1.5.6 | Caja de pase F°G° 150X150X100mm | und | 82 | 51.97 | 4261.54
OE.5.2.1.5.7 | Caja de pase F°G° 300X300X100mm | und | 12 | 74.47 | 893.64
OE.5.2.2 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS |  |  |  | 60025.12
OE.5.2.2.17 | Tubería para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | m | 426 | 15.63 | 6658.38
OE.5.2.2.18 | Tubería para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 65 mm | m | 86 | 20.53 | 1765.58
OE.5.2.2.19 | Tubería para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm | m | 176 | 30.99 | 5454.24
OE.5.2.2.20 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 86 | 7.06 | 607.16
OE.5.2.2.21 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 65 mm | und | 12 | 9.66 | 115.92
OE.5.2.2.22 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm | und | 16 | 11.16 | 178.56
OE.5.2.2.23 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 106 | 21.76 | 2306.56
OE.5.2.2.24 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 65 mm | und | 12 | 23.96 | 287.52
OE.5.2.2.25 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm | und | 6 | 28.46 | 170.76
OE.5.2.2.26 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 78 | 8.06 | 628.68
OE.5.2.2.27 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 65 mm | und | 12 | 8.66 | 103.92
OE.5.2.2.28 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm | und | 15 | 10.46 | 156.9
OE.5.2.2.29 | Tubería Conduit EMT de 20 mm | m | 1860 | 11.81 | 21966.6
OE.5.2.2.30 | Tubería Conduit EMT de 25 mm | m | 260 | 17.23 | 4479.8
OE.5.2.2.31 | Union Conduit EMT de 20 mm | und | 909 | 4.84 | 4399.56
OE.5.2.2.32 | Union Conduit ETM de 25 mm | und | 88 | 5.34 | 469.92
OE.5.2.2.33 | Curva Conduit EMT de 20 mm | und | 606 | 8.34 | 5054.04
OE.5.2.2.34 | Curva Conduit ETM de 25 mm | und | 31 | 11.34 | 351.54
OE.5.2.2.35 | Conector Conduit EMT de 20 mm | und | 909 | 4.84 | 4399.56
OE.5.2.2.36 | Conector Conduit EMT de 25 mm | und | 88 | 5.34 | 469.92
OE.5.2.3 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS |  |  |  | 20727.03
OE.5.2.3.12 | Cable N2XOH de 1 x 95 mm2 Alimentadores | m | 13.5 | 71.06 | 959.31
OE.5.2.3.13 | Cable N2XOH de 1 x 50 mm2 Alimentadores | m | 154.31 | 37.4 | 5771.19
OE.5.2.3.14 | Cable N2XOH de 1 x 35 mm2 Alimentadores | m | 525.79 | 26.62 | 13996.53
OE.5.2.4 | SISTEMAS DE CONDUCTOS |  |  |  | 13197.36
OE.5.2.4.3 | Canal para tubería enterrada de 0.50X0.60m | m | 214.51 | 27.56 | 5911.9
OE.5.2.4.4 | Buzón electroducto de concreto con tapa 0.80x0.80x1.10 | und | 8 | 560.42 | 4483.36
OE.5.2.4.5 | Buzón electroducto de concreto con tapa 0.80x0.60x0.80 | und | 5 | 560.42 | 2802.1
OE.5.2.6 | TABLEROS PRINCIPALES |  |  |  | 23885.75
OE.5.2.6.2 | TABLERO AUTOSOPORTADO GENERAL TG | glb | 1 | 23885.75 | 23885.75
OE.5.2.7 | TABLEROS DE DISTRIBUCION |  |  |  | 27232.54
OE.5.2.7.22 | Tablero de Distribucion TD-01 | und | 1 | 1901.17 | 1901.17
OE.5.2.7.23 | Tablero de Distribucion TD-02 | und | 1 | 2035.75 | 2035.75
OE.5.2.7.24 | Tablero de Distribucion TD-03 | und | 1 | 2035.75 | 2035.75
OE.5.2.7.25 | Tablero de Distribucion TD-04 | und | 1 | 1835.75 | 1835.75
OE.5.2.7.26 | Tablero de Distribucion TD-05 | und | 1 | 1185.75 | 1185.75
OE.5.2.7.27 | Tablero de Distribucion TD-06 | und | 1 | 367.87 | 367.87
OE.5.2.7.28 | Tablero de Distribucion TD-07 | und | 1 | 1835.75 | 1835.75
OE.5.2.7.29 | Tablero de Distribucion TD-08 | und | 1 | 1185.75 | 1185.75
OE.5.2.7.30 | Tablero de Distribucion TD-09 | und | 1 | 1835.75 | 1835.75
OE.5.2.7.31 | Tablero de Distribucion TD-10 | und | 1 | 1055.75 | 1055.75
OE.5.2.7.32 | Tablero de Distribucion TD-11 | und | 1 | 1055.75 | 1055.75
OE.5.2.7.33 | Tablero de Distribucion TD-12 | und | 1 | 1435.75 | 1435.75
OE.5.2.7.34 | Tablero de Distribucion TD-13 | und | 1 | 1055.75 | 1055.75
OE.5.2.7.35 | Tablero de Distribucion TD-14 | und | 1 | 1185.75 | 1185.75
OE.5.2.7.36 | Tablero de Sub Distribucion TD-14-1 | und | 1 | 1185.75 | 1185.75
OE.5.2.7.37 | Tablero de Distribucion Estabilizado TDE-01 | und | 1 | 1435.75 | 1435.75
OE.5.2.7.38 | Tablero de Distribucion Estabilizado TDE-02 | und | 1 | 1435.75 | 1435.75
OE.5.2.7.39 | Tablero Bypass Comunicaciones TDC-01 | und | 1 | 1055.75 | 1055.75
OE.5.2.7.40 | Tablero de Distribucion TD-AA-01 | und | 1 | 1055.75 | 1055.75
OE.5.2.7.41 | Tablero de Distribucion TD-AA-02 | und | 1 | 1055.75 | 1055.75
OE.5.2.8 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN |  |  |  | 35739.17
OE.5.2.8.19 | Interruptor Termomagnético tipo caja moldeada 3X200A / 220V / 60Hz / 25KA | und | 1 | 664.19 | 664.19
OE.5.2.8.20 | Interruptor Termomagnético tipo caja moldeada 3X160A / 220V / 60Hz / 16KA | und | 1 | 624.19 | 624.19
OE.5.2.8.21 | Interruptor Termomagnético tipo caja moldeada 3X80A / 220V / 60Hz / 16KA | und | 1 | 319.19 | 319.19
OE.5.2.8.22 | Interruptor Termomagnético tipo caja moldeada 3X63A / 220V / 60Hz / 16KA | und | 4 | 304.19 | 1216.76
OE.5.2.8.23 | Interruptor Termomagnético tipo caja moldeada 3X40A / 220V / 60Hz / 16KA | und | 13 | 304.19 | 3954.47
OE.5.2.8.24 | Interruptor Termomagnético para riel DIN 3X32A / 220V / 60Hz / 10KA | und | 1 | 124.19 | 124.19
OE.5.2.8.25 | Interruptor Termomagnético para riel DIN 3X50A / 220V / 60Hz / 10KA | und | 2 | 134.19 | 268.38
OE.5.2.8.26 | Dispositivo de proteccion contra sobre tension | und | 20 | 1428.39 | 28567.8
OE.5.4 | INSTALACION DE PARARRAYOS |  |  |  | 8057.09
OE.5.4.2 | Sistema de protección contra descargas eléctricas | und | 1 | 8057.09 | 8057.09
OE.5.5 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 21228.36
OE.5.5.3 | Puesta a tierra | und | 12 | 1769.03 | 21228.36
OE.5.6 | ARTEFACTOS |  |  |  | 126443.49
OE.5.6.1 | LUMINARIAS |  |  |  | 126443.49
OE.5.6.1.13 | Luminaria tipo PANEL LED para empotrar, 60x60cm, 36w, 220v, 60Hz. | und | 231 | 221.81 | 51238.11
OE.5.6.1.14 | Luminaria tipo PANEL LED DOWNLIGHT para empotrar circular 15w, 220v, 60Hz | und | 78 | 141.81 | 11061.18
OE.5.6.1.15 | Luminaria tipo ESTANCA LED para adosar 36w, 220v, 60Hz | und | 41 | 201.81 | 8274.21
OE.5.6.1.16 | Luminaria compacta prismática lineal 33w, 220v, 60Hz | und | 32 | 201.81 | 6457.92
OE.5.6.1.17 | Luminaria tipo PLAFON de 18w, 220v, 60Hz | und | 4 | 141.81 | 567.24
OE.5.6.1.18 | Luminaria tipo CABECERA LED de 18w, 220v, 60Hz | und | 12 | 206.78 | 2481.36
OE.5.6.1.19 | Equipo de iluminación de emergencia | und | 42 | 186.78 | 7844.76
OE.5.6.1.20 | Luminaria ORNAMENTAL tipo ISLA de 60W, 220v, 60Hz | und | 9 | 2677.49 | 24097.41
OE.5.6.1.21 | Lampara de examen clinico LED tipo cuello de ganso | und | 3 | 4807.1 | 14421.3
OE.5.7 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 315519.64
OE.5.7.2 | EQUIPOS VARIOS |  |  |  | 315519.64
OE.5.7.2.3 | Suministro e instalacion del Grupo electrogeno y tablero de transferencia | glb | 1 | 210369.64 | 210369.64
OE.5.7.2.4 | Sistemas de alimentación ininterrumpida 20 KVA | und | 1 | 48650 | 48650
OE.5.7.2.5 | Sistemas de alimentación ininterrumpida 6 KVA | und | 2 | 12500 | 25000
OE.5.7.2.6 | Transformador de aislamiento de 20 KVA | und | 1 | 12000 | 12000
OE.5.7.2.7 | Transformador de aislamiento de 6 KVA | und | 2 | 8000 | 16000
OE.5.7.2.8 | Instalacion del sistema de respaldo de alimentacion ininterrumpida de 20KVA y de 6 KVA | und | 1 | 3500 | 3500
OE.6 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 77764.87
OE.6.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS |  |  |  | 11364.5
OE.6.1.1 | CABLES EN TUBERÍAS |  |  |  | 11364.5
OE.6.1.1.5 | Cable de Fibra Optica OM4 Multimodo de 50um/125um /OM4 10GbE. | m | 350 | 24.61 | 8613.5
OE.6.1.1.6 | Cable FPL 2X16 AWG | m | 700 | 3.93 | 2751
O.E 6.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS |  |  |  | 5997.43
OE.6.2.14 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | m | 135 | 13.57 | 1831.95
OE.6.2.15 | Union PVC SAP NTP 399.006 de 25 mm | und | 18 | 6.46 | 116.28
OE.6.2.16 | Conector PVC SAP NTP 399.006 de 25 mm | und | 18 | 6.46 | 116.28
OE.6.2.17 | Curva PVC SAP NTP 399.006 de 25 mm | und | 18 | 6.46 | 116.28
OE.6.2.18 | Tuberia Conduit Flexible de 20 mm | und | 203 | 7 | 1421
OE.6.2.19 | Prensaestopa Conduit 20 mm | und | 271 | 8.84 | 2395.64
OE. 6.3 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  |  | 130.14
OE.6.3.15 | Salida detector de temperatura | pto | 7 | 15.83 | 110.81
OE.6.3.16 | Salida de atenuador de altavoz | pto | 1 | 19.33 | 19.33
O.E 6.4 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 8270.58
OE.6.4.2 | Relleno y compactado con material propio 0.50 x0.60 m | m | 134 | 33.07 | 4431.38
OE.6.4.3 | Buzon Electroducto de Concreto Armado con tapa 0.60 x0.60 x 0.60m | und | 8 | 479.9 | 3839.2
O.E 6.5 | PATCH PANEL |  |  |  | 9961
OE.6.5.5 | Patch cord cat 6A x 1m | und | 112 | 30 | 3360
OE.6.5.6 | Patch cord cat 6A x 3m | und | 98 | 35 | 3430
OE.6.5.7 | Patch Cord de Fibra Optica multimodo OM4 de 2m | und | 6 | 43 | 258
OE.6.5.8 | Bandeja de fibra optica de 1 RU incluye patch panel y acopladores | und | 3 | 516 | 1548
OE.6.5.9 | Bandeja de empalme para bandeja de FO incluye accesorios | und | 3 | 455 | 1365
O.E 6.6 | RACK DE COMUNICACIONES |  |  |  | 24675.94
OE.6.6.1 | SWITCH |  |  |  | 22875.94
OE.6.6.1.3 | Switch Gigabit PoE de 24 puertos y 4 puertos SFP | und | 2 | 9319.64 | 18639.28
OE.6.6.1.4 | Transceptor SFP, conector LC duplex | und | 6 | 706.11 | 4236.66
OE.6.6.2 | GABINETE DE COMUNICACION |  |  |  | 1800
OE.6.6.2.4 | Gabinete de comunicación de pared de 12 RU c/accesorios de Instalacion | und | 1 | 1800 | 1800
O.E 6.7 | CAJA DE PASE PARA TRANSFORMADOR |  |  |  | 2802.6
OE.6.7.4 | Caja de Paso con tapa Biselada de Fº Gº 100x100x100 mm | und | 120 | 19.1 | 2292
OE.6.7.5 | Caja de Paso con tapa Biselada de Fº Gº 300x300x100 mm | und | 6 | 85.1 | 510.6
OE.6.8 | SISTEMAS VARIOS |  |  |  | 14562.68
OE.6.8.1 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 1509.48
OE.6.8.1.6 | Detector de Temperatura direccionable incluye base | und | 7 | 215.64 | 1509.48
OE.6.8.2 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |  |  |  | 12838
OE.6.8.2.6 | Camara IP PoE tipo Domo | und | 2 | 509 | 1018
OE.6.8.2.7 | Camara IP PoE tipo Bullet | und | 17 | 480 | 8160
OE.6.8.2.8 | Grabador de video NVR de 24 canales incluye licencia | und | 1 | 3660 | 3660
OE.6.8.3 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL |  |  |  | 215.2
OE.6.8.3.6 | Atenuador de volumen | und | 1 | 215.2 | 215.2
TOTAL COSTO DIRECTO PARTIDAS NUEVAS N°3 |  |  |  |  | 2138669.34

## DD-3 (hidden)
¦
| UNIDAD EJECUTORA | : GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)
| OBRA | : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
| META | : 0119-2025
PARTIDAS DEDUCTIVOS N°3
| Item | DESCRIPCION | Und | Metrado | PU | Parcial
| OE.1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. |  |  |  | 10500
| OE.1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 10500
| OE.1.2.3 | PLAN PARA LA VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DE COVID EN EL TRABAJO
| OE.1.2.3.5 | Servicio de Pruebas COVID - 19 | und | 60 | 175 | 10500
| OE.2 | ESTRUCTURAS. |  |  |  | 68180.18
| OE.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 5535.71
| OE.2.1.1 | EXCAVACIONES MASIVA
| OE.2.1.1.1 | Excavacion con maquinaria | m3 | 1177.81 | 4.7 | 5535.71
| OE.2.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 7759.7
| OE.2.3.12 | CISTERNA
| OE.2.3.12.1 | Cisternas -Concreto f´c=280kg/cm2 | m3 | 4.13 | 661.41 | 2731.62
| OE.2.3.12.3 | Cisternas -Acero fy=4200 kg/cm2 | kg | 700.29 | 7.18 | 5028.08
| OE.2.6 | VARIOS |  |  |  | 54884.77
| OE.2.6.1 | ARRIOSTRAMIENTO METALICO
| OE.2.6.1.1 | Arriostramiento metalico | kg | 3828.99 | 12.24 | 46866.84
| OE.2.6.3 | ARRIOSTRES DEL TECHO
| OE.2.6.3.1 | Acero Ø 1/2" LISO | m | 492.2 | 9.3 | 4577.46
| OE.2.6.3.2 | Conexión de tirantes L64x64x7.9 | m | 8.67 | 53.06 | 460.03
| OE.2.6.3.3 | Angulo 2.5X2.5X3/16" | m | 30.08 | 50.03 | 1504.9
| OE.2.6.5 | CONTROL DE CALIDAD
| OE.2.6.5.1 | Verificación de Capacidad Portante | und | 2 | 737.77 | 1475.54
| OE.3 | ARQUITECTURA |  |  |  | 748266.79
| OE.3.1 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 33732.16
| OE.3.1.10 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO (SISTEMA DRY WALL O SIMILAR)
| OE.3.1.10.3 | MURO SISTEMA DRYWALL CON LAMINA DE PLOMO e=2mm | m2 | 44.8 | 752.95 | 33732.16
| OE.3.3 | CIELORRASOS |  |  |  | 13206.2
| OE.3.3.6 | FALSO CIELO RASO
| OE.3.3.6.3 | FALSO CIELO RASO CON PLACA DE SUPERBOARD CON LAMINA DE PLOMO e=2mm | m2 | 18.3 | 721.65 | 13206.2
| OE.3.5 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  |  | 73769.41
| OE.3.5.1 | ZOCALOS
PN1 | OE.3.5.1.13 | Revestimiento Vinilico Conductivo | m2 | 37.4 | 248.03 | 9276.32
| OE.3.5.2 | CONTRAZOCALOS
| OE.3.5.2.3 | CONTRAZOCALOS DE CERAMICO
PN1 | OE.3.5.2.3.3 | Contrazocalo de ceramico (H=10cm) | m | 928.53 | 30.45 | 28273.74
| OE.3.5.2.11 | OTROS
| OE.3.5.2.11.1 | CONTRAZOCALO SANITARIO COVER FORMER H=0.10 M. | m | 1234.47 | 29.34 | 36219.35
| OE.3.6 | COBERTURAS |  |  |  | 545413.86
| OE.3.6.7 | RECUBRIMIENTOS SOBRE ESTRUCTURAS DE MADERA, METAL, ETC.
| OE.3.6.7.4 | Cobertura con panel termoacústico relleno de poliuretano | m2 | 1789.7 | 278.26 | 498001.92
| OE.3.6.7.6 | Cobertura con policarbonato e=10 mm | m2 | 326.98 | 77.06 | 25197.08
| OE.3.6.9 | OTROS
| OE.3.6.9.2 | Cerramiento con policarbonato e=10 mm | m2 | 361.57 | 61.44 | 22214.86
| OE.3.7 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 58022.3
| OE.3.7.1 | PUERTAS
| OE.3.7.1.1 | PUERTA DE MDF CONTRAPLACADA DE 6 mm. DE 01 HOJA RECUBIERTA CON | und | 1 | 2278.11 | 2278.11
| OE.3.7.1.2 | FORMICA BLANCA, MARCOS CON BARNIZ INCOLORO; PLANCHAS DE METAL Y REJILLA DE VENTILACION EN LA PARTE INFERIOR. TIPO P-7 (1.00 x 2.20) CORREDIZAPUERTA DE MDF CONTRAPLACADA DE 6 mm. DE 01 HOJA RECUBIERTA CON FORMICA BLANCA, MARCOS CON BARNIZ INCOLORO; PLANCHAS DE METAL Y REJILLA DE VENTILACION EN LA PARTE INFERIORA TIPO P-8 (1.05 x 2.20) DOBLE CORREDIZA | und | 3 | 2392 | 7176
| OE.3.7.1.3 | PUERTA DE MDF CONTRAPLACADA DE 6 mm. DE 01 HOJA RECUBIERTA CONFORMICA BLANCA, MARCOS CON BARNIZ INCOLORO. TIPO P-11 (1.05 x 2.20) | und | 7 | 2358.17 | 16507.19
| OE.3.7.1.4 | PUERTA DE MDF CONTRAPLACADA DE 6 mm. DE 01 HOJA RECUBIERTA CON FORMICA BLANCA, MARCOS CON BARNIZ INCOLORO. TIPO P-12 (0.85 x 2.20) | und | 2 | 1988.94 | 3977.88
| OE.3.7.1.5 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON PROTECCION DE LAMINAS DE PLOMO DE 01 HOJA RECUBIERTA CON FORMICA BLANCA. TIPO P-14 (1.05 x 2.20) | und | 2 | 1980 | 3960
| OE.3.7.1.6 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON PROTECCION DE LAMINAS DE PLOMO DE 01 HOJA RECUBIERTA CON FORMICA BLANCA. TIPO P-15 (0.85 x 2.20) | und | 1 | 1700 | 1700
| OE.3.7.2 | MUEBLES DE LABORATORIO Y SIMILARES
| OE.3.7.2.1 | MUEBLE TIPO 01 ADMISION - CITAS - INFORMES | und | 3 | 740 | 2220
| OE.3.7.2.2 | MUEBLE TIPO 02 ENTREGA Y RECEPCION | und | 3 | 59 | 177
| OE.3.7.2.3 | MUEBLE TIPO 03 ESTACION DE ENFERMERAS | und | 2 | 663.5 | 1327
| OE.3.7.2.4 | MUEBLE TIPO 04 TOMA DE MUESTRAS | und | 1 | 560 | 560
| OE.3.7.2.5 | MUEBLE TIPO 05 TRABAJOS LIMPIO - SUCIO | und | 2 | 540 | 1080
| OE.3.7.2.6 | MUEBLE TIPO 06 ESTAR DE PERSONAL | und | 2 | 525.01 | 1050.02
| OE.3.7.2.7 | MUEBLE TIPO 07 ESTERILIZACION | und | 1 | 3575 | 3575
| OE.3.7.2.8 | MUEBLE TIPO 08 LIMPIEZA | und | 1 | 438 | 438
| OE.3.7.2.9 | MUEBLE TIPO 09 LABORATORIO | und | 3 | 1922 | 5766
| OE.3.7.2.10 | MUEBLE TIPO 10 CONSULTORIOS Y TOPICO ATENCION RECIEN NACIDO | und | 10 | 570.01 | 5700.1
| OE.3.7.2.11 | MUEBLE TIPO 11 LAVADO DE PERSONAL ASISTENCIAL | und | 1 | 530 | 530
| OE.3.8 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA |  |  |  | 19564.47
| OE.3.8.1 | VENTANAS DE FIERRO
| OE. 3.8.1.1 | VENTANA ALTA FIJA PERFILES DE Fe 2" x 1 1/2 y/o MALLA DE ACERO GALVANIZADO. V-2 (2.45 X 1.23) | und | 1 | 615.79 | 615.79
| OE. 3.8.1.2 | VENTANA ALTA FIJA PERFILES DE Fe 2" x 1 1/2 y/o MALLA DE ACERO GALVANIZADO. V-3 (2.15 X 1.23) | und | 1 | 500 | 500
| OE. 3.8.1.3 | VENTANA ALTA FIJA PERFILES DE Fe 2" x 1 1/2 y/o MALLA DE ACERO GALVANIZADO. V-4 (5.40 X 1.23) | und | 1 | 1000 | 1000
| OE.3.8.2 | PUERTA DE FIERRO
| OE. 3.8.2.1 | PUERTA METALICA TIPO PJ-01 (3.20 X 2.80M) DOBLE HOJA | und | 1 | 2920 | 2920
| OE. 3.8.2.2 | PUERTA METALICA TIPO PJ-02 (1.30 X 2.80M) UNA HOJA | und | 3 | 998 | 2994
| OE. 3.8.2.3 | PUERTA METALICA TIPO REJA DE DOBLE HOJA CON TUBO CUADRADO DE 2" x 2" e= 1 mm. P-9 ( 2.40 X 2.80) | und | 2 | 1120 | 2240
| OE. 3.8.2.4 | PUERTA METALICA TIPO REJA DE DOBLE HOJA CON TUBO CUADRADO DE 2" x 2" e= 1 mm. P-10 ( 1.40 X 2.80) | und | 1 | 1120 | 1120
| OE.3.8.4 | VENTANA DE ALUMINIO
| OE.3.8.4.1 | VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA CORREDERAS CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM. INCOLORO V-5 (1.00 X 1.00) | und | 12 | 100.61 | 1207.32
| OE.3.8.5 | PUERTAS DE ALUMINIO
| OE.3.8.5.1 | PUERTA DE MELAMINE CON MARCOS DE ALUMINIO DE 01 HOJA,COLOR CLARO.P-6 (0.65 x 2.00) | und | 10 | 235 | 2350
| OE.3.8.15 | PASAMANOS AISLADOS |  |  |  |  | X
| OE.3.8.15.1 | AGARRADERA PARA MINUSVALIDOS EN SSHH; Ø 2" L=0.60M. | und | 18 | 103.24 | 1858.32
| OE.3.8.15.2 | AGARRADERA PARA MINUSVALIDOS EN SSHH; Ø 2" L=0.90M. | und | 18 | 153.28 | 2759.04
| OE.3.9 | CERRAJERIA |  |  |  | 3273.39
| OE.3.9.2 | CERRADURAS
| OE.3.9.2.1 | CERRADURA TIPO A | und | 10 | 135.43 | 1354.3
| OE.3.9.2.2 | CERRADURA TIPO G | und | 7 | 100.48 | 703.36
| OE.3.9.2.3 | CERRADURA TIPO H | und | 10 | 54.55 | 545.5
| OE.3.9.2.4 | CERRADURA TIPO I | und | 4 | 130.45 | 521.8
| OE.3.9.2.5 | CERRADURA TIPO J | und | 1 | 93.95 | 93.95
| OE.3.9.4 | ACCESORIOS DE CIERRE
| OE.3.9.4.1 | TIRADOR DE ACERO INOX. PARA PUERTA DE VIDRIO | und | 2 | 27.24 | 54.48
| OE.3.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  |  |  | 1285
| OE.3.7.1 | PUERTAS
| OE.3.10.4.1 | (P-13) PUERTA AUTOPORTANTE DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, PUERTA BATIENTE CON CINTA DE SEGURIDAD DE 10 cm DE ANCHO A 1.00 m DE ALTURA (1.95 X 2.20) | und | 1 | 1285 | 1285
| OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 60241.45
| OE4.1 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 23486.05
| OE.4.1.1 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
| OE.4.1.1.2 | SUMINISTRO DE INODOROS
| OE.4.1.1.2.1 | Inodoro estandar de loza | und | 21 | 306 | 6426
| OE.4.1.1.3 | SUMINISTRO DE LAVATORIOS
| OE.4.1.1.3.2 | Lavatorio de Loza Tipo Ovalin 45x40 | und | 37 | 127 | 4699
| OE.4.1.1.3.3 | Lavadero de acero Inox. de 1 poza de 50x50 | und | 8 | 538.74 | 4309.92
| OE.4.1.1.3.4 | Lavadero de acero Inox. de 80 x 50 CM de una poza con escurridor | und | 1 | 1499.44 | 1499.44
| OE.4.1.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS
| OE.4.1.2.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INODOROS
| OE.4.1.2.2.1 | Accesorios para inodoro estandar de loza | und | 21 | 67.74 | 1422.54
| OE.4.1.2.3 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LAVATORIOS
| OE.4.1.2.3.1 | Accesorios para lavatorio de loza | und | 2 | 94.38 | 188.76
| OE.4.1.2.3.2 | Accesorios para lavadero de acero inoxidable | und | 9 | 86.86 | 781.74
| OE.4.1.2.4 | SUMINISTRO DE GRIFERIA
| OE.4.1.2.4.1 | Grifo para lavatorio de una llave | und | 2 | 80.53 | 161.06
| OE.4.1.2.4.2 | Grifo cromado tipo cuello de ganso de una llave | und | 9 | 123.9 | 1115.1
| OE.4.1.2.4.3 | Ducha electrica de una llave | und | 1 | 159.77 | 159.77
| OE.4.1.2.5 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS
| OE.4.1.2.5.1 | Porta rollo de loza blanca | und | 7 | 37.51 | 262.57
| OE.4.1.2.5.2 | Toallero de gancho | und | 2 | 28.28 | 56.56
| OE.4.1.2.5.3 | Jabonera de loza blanca | und | 2 | 31.54 | 63.08
| OE.4.1.3 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
| OE.4.1.3.2 | INSTALACIÓN DE INODOROS
| OE.4.1.3.2.1 | Instalación de Inodoro estandar de loza | und | 21 | 22.54 | 473.34
| OE.4.1.3.3 | INSTALACIÓN DE LAVATORIOS
| OE.4.1.3.3.2 | Instalacion de lavatorio de loza tipo ovalin 45x40 | und | 37 | 22.54 | 833.98
| OE.4.1.3.3.3 | Instalacion de lavadero de acero inos. de 01 poza de 50x50cm | und | 8 | 22.54 | 180.32
| OE.4.1.3.3.4 | Instalacion de lavadero de acero inos. de 80x50cm de 01 poza con escurridor | und | 1 | 22.54 | 22.54
| OE.4.1.4 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
| OE.4.1.4.2 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA INODOROS
| OE.4.1.4.2.1 | Instalacion de accesorios para inodoro | und | 21 | 20.29 | 426.09
| OE.4.1.4.3 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LAVATORIOS
| OE.4.1.4.3.1 | Instalacion de accesorios para lavatorios de loza | und | 2 | 20.29 | 40.58
| OE.4.1.4.3.2 | Instalacion de accesorios para lavadero de acero inoxidable | und | 9 | 20.29 | 182.61
| OE.4.1.4.4 | INSTALACIÓN DE GRIFERIA
| OE.4.1.4.4.1 | Instalacion de Grifo para lavatorio de una llave | und | 2 | 10.15 | 20.3
| OE.4.1.4.4.2 | Instalacion de Grifo cromado tipo cuello de ganso de una llave | und | 9 | 10.15 | 91.35
| OE.4.1.4.4.3 | Instalacion de ducha electrica de una llave | und | 1 | 13.52 | 13.52
| OE.4.1.4.5 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS
| OE.4.1.4.5.1 | Instalacion de Porta rollo de loza blanca | und | 7 | 5.08 | 35.56
| OE.4.1.4.5.2 | Instalacion de toallero de gancho | und | 2 | 5.08 | 10.16
| OE.4.1.4.5.3 | Instalacion de jabonera de loza blanca | und | 2 | 5.08 | 10.16
| OE.4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  |  | 14100.03
| OE.4.2.1 | SALIDA DE AGUA FRIA
| OE.4.2.1.2 | SALIDA DE AGUA FRIA-PVC SAP 1/2" | pto | 20 | 40.19 | 803.8
| OE.4.2.1.3 | EMPALME A RED INTERIOR DE AGUA FRIA | und | 48 | 30.62 | 1469.76
| OE.4.2.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN
| OE.4.2.2.2 | RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC CLASE 10 C/R DE 1" | m | 46.01 | 10.72 | 493.23
| OE.4.2.3 | REDES DE ALIMENTACIÓN EXTERIORES
| OE.4.2.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| OE.4.2.3.1.6 | EXCAVACIÓN Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERÍA SECCIÓN C | m3 | 37.87 | 36.02 | 1364.08
| OE.4.2.3.1.7 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA SECCIÓN C | m | 25.98 | 5.05 | 131.2
| OE.4.2.3.1.8 | CAMA DE ARENA EN ZANJA P/TUB SECCIÓN C | m | 25.98 | 17.11 | 444.52
| OE.4.2.3.1.9 | RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. SEGÚN SECCIÓN C | m | 25.98 | 26.69 | 693.41
| OE.4.2.3.2 | REDES DE ALIMENTACIÓN EXTERIORES
| OE.4.2.3.2.4 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 CON ROSCA DE 2" NTP 399.166 | m | 124.4 | 25.37 | 3156.03
| OE.4.2.3.2.5 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 CON EMBONE DE 2 1/2" NTP 399.002 | m | 182.68 | 20.92 | 3821.67
| OE.4.2.3.2.6 | MONTANTE CON TUBERÍA PVC CLASE 10 CON ROSCA DE 1 1/2" NTP 399.166 INC ABRAZADERAS DE 2" | m | 3 | 45.38 | 136.14
| OE.4.2.4 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
| OE.4.2.4.4 | CODO PVC SAP C-10 DE 2 1/2" CON EMBONE | und | 4 | 20.82 | 83.28
| OE.4.2.4.5 | TEE PVC-SAP C-10 DE Ø 1/2" CON ROSCA | und | 1 | 17.39 | 17.39
| OE.4.2.4.7 | TEE PVC SAP C-10 DE 2" CON REDUCCIÓN A 1/2" CON ROSCA | und | 2 | 44.41 | 88.82
| OE.4.2.4.8 | TEE PVC SAP C-10 DE 2" CON REDUCCIÓN A 1 1/2" CON ROSCA | und | 1 | 45.2 | 45.2
| OE.4.2.4.9 | TEE PVC SAP C-10 DE 2 1/2" CON REDUCCIÓN A 1/2" CON ROSCA | und | 1 | 85.81 | 85.81
| OE.4.2.4.10 | TEE PVC SAP C-10 DE 2 1/2" CON REDUCCIÓN A 2" CON ROSCA | und | 2 | 89.61 | 179.22
| OE.4.2.4.11 | TAPÓN DE 1/2" Ø | und | 21 | 9.53 | 200.13
| OE.4.2.4.12 | TAPÓN DE 1-1/4" Ø | und | 10 | 13.74 | 137.4
| OE.4.2.4.13 | TAPÓN DE 1-1/2" Ø | und | 15 | 15.66 | 234.9
| OE.4.2.4.14 | TAPÓN DE 2" Ø | und | 1 | 21.16 | 21.16
| OE.4.2.4.15 | COLGADORES TIPO GOTA PARA TUBERIA | und | 14 | 11.76 | 164.64
| OE.4.2.5 | VALVULAS Y LLAVES
| OE.4.2.5.2 | LLAVE D/RIEGO C/GRIFO DE 1/2" A 0.60m S.N.P. INC. VALVULA 1/2" Y MURO CONCRETO | und | 2 | 164.12 | 328.24
| OE.4.5 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 21817.85
| OE.4.5.1 | TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION DE DESAGUE PLUVIAL
| OE.4.5.1.1 | MONTANTES Y/O BAJADAS PLUVIALES CON TUB. PVC -SAP DE Ø 4" INC ACCESORIOS DE PVC, PINTURA Y REJILLAS | m | 65.09 | 83.84 | 5457.15
| OE.4.5.1.2 | CANALETA EVAC AGUAS PLUVIALES DE ALUZINC e=1mm, SECCIÓN RECTANGULAR BASE 200mm CON SOPORTERIA CADA 1.50m | m | 129.6 | 126.24 | 16360.7
| OE.4.6 | DESAGÜE Y VENTILACIÓN |  |  |  | 837.52
| OE.4.6.2 | REDES DE DERIVACIÓN
| OE.4.6.2.4 | SOMBRERO EN SALIDA TUBERIA VENTILACION Ø 2" | und | 2 | 21.91 | 43.82
| OE.4.6.4 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS
| OE.4.6.4.4 | ADITAMENTOS VARIOS
| OE.4.6.4.4.1 | SUMIDERO DE BRONCE DE 3" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | und | 2 | 25.7 | 51.4
| OE.4.6.4.4.3 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" TIPO DADO, SUMINISTRO E INSTALACION | und | 2 | 59.75 | 119.5
| OE.4.6.4.4.5 | COLGADORES TIPO GOTA PARA TUBERIA | und | 10 | 11.76 | 117.6
| OE.4.6.5 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN
| OE.4.6.5.1 | CAJAS DE REGISTRO
| OE.4.6.5.1.4 | CAJUELA DE CONCRETO DE 0.30X0.30m CON REJILLA METÁLICA - IN SITU | und | 2 | 252.6 | 505.2
| OE.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 590266.37
| OE.5.2 | SALIDA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 207967.94
| OE.5.2.1 | SALIDA
| OE.5.2.1.1 | SALIDA PARA ALUMBRADO
| OE.5.2.1.1.2 | Salida para alumbrado exterior en poste tipo alumbrado público | pto | 5 | 33.51 | 167.55
| OE.5.2.1.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES
| OE.5.2.1.2.2 | Salida para tomacorriente Bipolar Doble Tipo Mixto tres en linea y tipo Schuko (F+N+T), 16 A. 250 V. EN PARA USO GENERAL (NO ESTABILIZADO) (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO | pto | 40 | 117.7 | 4708
| OE.5.2.1.2.3 | Salida para tomacorriente Bipolar Doble con linea a tierra tipo Schuko (F+N+T), 16A. 250 V. GRADO HOSPITALARIO DADOS C | pto | 24 | 121.23 | 2909.52
| OE.5.2.1.3 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES DE FUERZA
| OE.5.2.1.3.1 | Salida de Fuerza con Caja y tapa Biselada de 100 x 100 x 100 mm( Duchas, equipos biomedicos, etc) | pto | 34 | 40.16 | 1365.44
| OE.5.2.1.3.2 | Salida de Fuerza para electrobomba a prueba de agua | pto | 5 | 40.17 | 200.85
| OE.5.2.1.4 | SALIDA PARA INTERRUPTOR
| OE.5.2.1.4.1 | Salida para Interruptor Simple con placa de acero inoxidable Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 4 | 59.91 | 239.64
| OE.5.2.1.4.5 | Interruptor Simple suspendido cabecera de cama (colgado) Tipo Balancin grado Hospitalario | pto | 15 | 61.9 | 928.5
| OE 5.2.1.5 | CAJAS DE PASO
| OE.5.2.1.5.1 | Caja de pase F°G° 400x400x75mm | und | 31 | 97.55 | 3024.05
| OE.5.2.2 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS
| OE.5.2.2.1 | Tubería para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | m | 57 | 33.94 | 1934.58
| OE.5.2.2.2 | Tubería para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | m | 12 | 9.67 | 116.04
| OE.5.2.2.3 | Tubería para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | m | 721 | 8.25 | 5948.25
| OE.5.2.2.4 | Tubería alumbrado y tomacorrientes PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | m | 917 | 7.45 | 6831.65
| OE.5.2.2.5 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 114 | 11.38 | 1297.32
| OE.5.2.2.6 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | und | 188 | 4.38 | 823.44
| OE.5.2.2.7 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 1790 | 3.95 | 7070.5
| OE.5.2.2.8 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 4280 | 3.2 | 13696
| OE.5.2.2.9 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 114 | 19.6 | 2234.4
| OE.5.2.2.10 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 35mm | und | 188 | 17.65 | 3318.2
| OE.5.2.2.11 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 25mm | und | 1780 | 6.74 | 11997.2
| OE.5.2.2.12 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 4280 | 4.26 | 18232.8
| OE.5.2.2.13 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 100mm | und | 86 | 9.35 | 804.1
| OE.5.2.2.14 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 35mm | und | 138 | 5.33 | 735.54
| OE.5.2.2.15 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 1315 | 4.38 | 5759.7
| OE.5.2.2.16 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 2904 | 3.82 | 11093.28
| OE.5.2.3 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS
| OE.5.2.3.4 | Cable N2XOH de 1 x 10 mm2 Alimentadores | m | 712.98 | 11.11 | 7921.21 |  | 712.975
| OE.5.2.3.5 | Cable N2XOH de 1 x 16 mm2 Alimentadores | m | 1121.15 | 14.61 | 16380 |  | 1121.148
| OE.5.2.3.6 | Cable N2XOH de 1 x 25 mm2 Alimentadores | m | 214.2 | 21.61 | 4628.86 | -0.01703 | 214.204
| OE.5.2.3.7 | Cable N2XOH de 1 x 70 mm2 Alimentadores | m | 299.92 | 24.88 | 7462.01
| OE.5.2.3.8 | Cable N2XOH de 1 x 120 mm2 Alimentadores | m | 116 | 69.11 | 8016.76
| OE.5.2.3.9 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 25 mm2 | m | 140 | 11.56 | 1618.4
| OE.5.2.3.10 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 50 mm2 | m | 102 | 46.2 | 4712.4
| OE.5.2.4 | SISTEMAS DE CONDUCTOS
| OE.5.2.4.1 | Canaleta para conductor enterrado 0.40 x 0.60 m | m | 151 | 66.46 | 10035.46
| OE.5.2.4.2 | Buzon Electroducto de Concreto Armado con tapa 0.60 x0.60 x 0.60m | und | 6 | 478.02 | 2868.12
| OE.5.2.6 | TABLEROS PRINCIPALES
| OE.5.2.6.1 | TABLERO PRINCIPAL DE F°G° AUTOSOPORTADO TRIFASICO ( 380 / 220 VOLTIOS), PARA 15 PROTECCIONES DE CAJA MOLDEADA TIPO TETRA | und | 1 | 2574.69 | 2574.69
| OE.5.2.7 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
| OE.5.2.7.1 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-01 (36 polos) | und | 1 | 745.45 | 745.45
| OE.5.2.7.2 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-02 (48 polos) | und | 1 | 870.32 | 870.32
| OE.5.2.7.3 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-03 (48 polos) | und | 1 | 870.32 | 870.32
| OE.5.2.7.4 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-04 (42 polos) | und | 1 | 842.02 | 842.02
| OE.5.2.7.5 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-05 ( 42 polos) | und | 1 | 842.02 | 842.02
| OE.5.2.7.6 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-06 (36 polos) | und | 1 | 745.45 | 745.45
| OE.5.2.7.7 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-07 ( 8 polos) | und | 1 | 504.49 | 504.49
| OE.5.2.7.8 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- AE ( AREAS EXTERNAS) ( 12 polos) | und | 1 | 504.49 | 504.49
| OE.5.2.7.9 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- AL ( ALMACENES) ( 12 polos) | und | 1 | 504.49 | 504.49
| OE.5.2.7.10 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-AC ( 60 polos) (TD08 AREAS COMUNES) | und | 1 | 2687.37 | 2687.37
| OE.5.2.7.11 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- CA ( CONSULTA ADMISION) ( 8 polos) | und | 1 | 504.49 | 504.49
| OE.5.2.7.12 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- CG ( CASETA DE GRUPO Y SED) ( 12 polos) | und | 1 | 560.83 | 560.83
| OE.5.2.7.13 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- E ( ESTABILIZADO) ( 18 polos) | und | 1 | 607.94 | 607.94
| OE.5.2.7.14 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T- BOM ( 24 polos) | und | 1 | 651.06 | 651.06
| OE.5.2.7.15 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-CF1 ( 48 polos)( CARGAS DE FUERZAS 01) | und | 1 | 870.32 | 870.32
| OE.5.2.7.16 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-CF2 ( 60 polos)( CARGAS DE FUERZAS 02) | und | 1 | 2912.74 | 2912.74
| OE.5.2.7.21 | Laminas de señalizacion contra riesgo electrico para tableros | und | 16 | 10.86 | 173.76
| OE.5.2.8 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN
| OE.5.2.8.1 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 350 A, 30 KA | und | 1 | 2465.8 | 2465.8
| OE.5.2.8.2 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 140 A, 30 KA | und | 2 | 958.7 | 1917.4
| OE.5.2.8.3 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 120 A, 30 KA | und | 2 | 879.64 | 1759.28
| OE.5.2.8.4 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 80 A, 20 KA | und | 2 | 800.58 | 1601.16
| OE.5.2.8.5 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 70 A, 20 KA | und | 2 | 800.58 | 1601.16
| OE.5.2.8.6 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 60 A, 20 KA | und | 2 | 765.18 | 1530.36
| OE.5.2.8.7 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 50 A, 20 KA | und | 2 | 765.18 | 1530.36
| OE.5.2.8.8 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 40 A, 20 KA | und | 2 | 765.18 | 1530.36
| OE.5.2.8.9 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 30 A, 20 KA | und | 2 | 765.18 | 1530.36
| OE.5.2.8.10 | Interruptor Termomagnetico de Caja Moldeada Tetrapolar 4 x 20 A, 20 KA | und | 4 | 765.18 | 3060.72
| OE.5.2.8.15 | Contactor monofasico de 20 Amperios | und | 14 | 155.03 | 2170.42
| OE.5.2.8.16 | Reloj Horario | und | 7 | 31.22 | 218.54
| OE.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CAC 8m |  |  |  | 4280.8
| OE.5.3.1 | Suministro e Instalación de Postes de CAC DE 8m | und | 5 | 856.16 | 4280.8
| OE.5.4 | INSTALACION DE PARARRAYOS |  |  |  | 6282.74
| OE.5.4.1 | Pararrayo TIPO PDC 3,3 RADIO 65m, Nivel III, C/Disposit. de Cebado. | und | 1 | 6282.74 | 6282.74
| OE.5.5 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 10817.76
| OE.5.5.1 | Pozo puesta a tierra | und | 8 | 1352.22 | 10817.76
| OE.5.6 | ARTEFACTOS |  |  |  | 89781.67
| OE.5.6.1 | LUMINARIAS
| OE.5.6.1.1 | LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT DE 2X18W, CODIGO DE PROTECCION IP 44, ADOSADO | und | 50 | 156.83 | 7841.5
| OE.5.6.1.2 | SPOT LIGHT DECORATIVO DLD 1x35W 220V, PARA ADOSAR | und | 23 | 156.83 | 3607.09
| OE.5.6.1.3 | BRAQUETE DE ALUMBRADO DE CABECERA DE CAMA 2x20W, PARA ADOSAR | und | 15 | 134.41 | 2016.15
| OE.5.6.1.4 | BRAQUETE DE ALUMBRADO PARA PASILLOS RSP 2X18W, PARA ADOSAR | und | 62 | 166.29 | 10309.98
| OE.5.6.1.5 | LUMINARIA HERMETICA CON TUBO LED CON DIFUSOR DE 2x36W (OFICINAS Y ZONAS DE ACCESO DEL PERSONAL) PARA ADOSAR | und | 76 | 252.78 | 19211.28
| OE.5.6.1.6 | LUMINARIA PARA ADOSAR CON TUBO LED DE 2x36W Y BALASTO ELECTRONICO | und | 50 | 249.32 | 12466
| OE.5.6.1.8 | LUMINARIA PARA ALUMBRADO DE GUARDIA CON LAMP. AHORRADORAS DE 11W, 220V, 60Hz PARA ADOSAR | und | 18 | 89.28 | 1607.04
| OE.5.6.1.9 | LAMPARA CIALITICA | und | 1 | 24520.48 | 24520.48
| OE.5.6.1.10 | LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO DE 150W (ZONA EXTERIOR DE AMBULANCIAS) | und | 5 | 598.16 | 2990.8
| OE.5.6.1.11 | LUZ DE EMERGENCIA DE BATERÍA TIPO LED 35 W PARA ADOSAR IP 42, IK 07 | und | 17 | 306.55 | 5211.35
| OE.5.7 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 260368.49
| OE.5.7.1 | ELECTROBOMBAS
| OE.5.7.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS 3.4 H.P.-3Ø-380v.-60cps, incluye tablero de protección IP66 y sistema de automatización | glb | 1 | 3370.35 | 3370.35
| OE.5.7.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 3H.P.-3Ø-220v.-60cps, incluye tablero de protección IP66 y sistema de automatización | glb | 1 | 3286.89 | 3286.89
| OE.5.7.2 | EQUIPOS VARIOS
| OE.5.7.2.1 | GRUPO ELECTROGENO de 140KVA prime, salida 380/220V, 1800RPM, 60HZ, incl Accesorios y Tanque de Comb. | glb | 1 | 189999.98 | 189999.98
| OE.5.7.2.2 | UPS TRIFASICO 20 KVA, 2 BATERIAS INTERNAS, INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO Y AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 380/220V. | glb | 1 | 63711.27 | 63711.27
| OE.5.8 | INSTALACIONES INDUSTRIALES |  |  |  | 10766.97
| OE.5.8.1 | BANDEJAS ELECTRICAS DE 300x100mm
| OE.5.8.1.1 | Bandeja de rejilla de acero electrosoldada de 300x100 mm/ 3m | und | 56 | 133.39 | 7469.84
| OE.5.8.1.2 | Accesorios | und | 273 | 7.37 | 2012.01
| OE.5.8.1.3 | Soporte INSTA-FIX para suspensión en trapecio DE 370X80mm | und | 110 | 10.04 | 1104.4
| OE.5.8.1.4 | Soportes de Distanciador para fijar en pared de 300mm | und | 18 | 10.04 | 180.72
| OE.6 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 15426.38
| OE.6.3 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  |  | 69.2
| OE.6.3.7 | Salida Parlantes | pto | 4 | 17.3 | 69.2
| OE.6.5 | PATCH PANEL |  |  |  | 5973.8
| OE.6.5.2 | Patch Cord UTP Cat6A de 3m | und | 85 | 39.39 | 3348.15
| OE.6.5.3 | Patch cord UTP Cat6A de 20cm | und | 85 | 30.89 | 2625.65
| OE.6.8. | SISTEMAS VARIOS |  |  |  | 9383.38
| OE.6.8.2 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
| OE.6.8.2.1 | Camara IP fija PoE para Exterior incluye accesorios | und | 10 | 252 | 2520
| OE.6.8.2.2 | Grabador de video NVR de 16 canales incluye licencia | und | 1 | 3660 | 3660
| OE.6.8.3 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL
| OE.6.8.3.1 | Parlantes de 6" incluye accesosios para montaje en pared | und | 4 | 419.49 | 1677.96
| OE.6.8.4 | SISTEMAS DE LLAMADA DE ENFERMERA
| OE.6.8.4.3 | UPS 1000 VA con accesorios de instalación | und | 1 | 1525.42 | 1525.42
| TOTAL COSTO DIRECTO PARTIDAS DEDUCTIVOS N°04 |  |  |  |  | 1492881.17
1492881.153
-0.01703

## MM-4 (hidden)
¦
UNIDAD EJECUTORA | : GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)
OBRA | : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
META | : 0119-2025
PARTIDAS MAYORES METRADOS N°04
Item | DESCRIPCION | Und | Metrado | PU | Parcial
OE.1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. |  |  |  | 1047034.9
OE.1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 1047034.9
OE.1.1.1 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  |  |  | 755277.07
OE.1.1.1.1 | Oficinas | m² | 800 | 157.37 | 125896
OE.1.1.1.2 | Almacenes | m² | 4148.09 | 109.44 | 453966.97
OE.1.1.1.3 | Casetas de guardianÍa | m² | 41.06 | 147.84 | 6070.31
OE.1.1.1.5 | Vestuarios | m² | 680 | 130.85 | 88978
OE.1.1.1.6 | Servicios higienicos | m² | 96 | 282.01 | 27072.96
OE.1.1.1.7 | Cercos Provisional de calamina | m | 998.18 | 53.39 | 53292.83
OE.1.1.4 | ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES |  |  |  | 1109.09
OE.1.1.4.1 | Tala de Arboles | und | 5 | 17.72 | 88.6
OE.1.1.4.2 | Eliminación de Raices | und | 41 | 24.89 | 1020.49
OE.1.1.5 | REMOCIONES |  |  |  | 10412.53
OE.1.1.5.1 | Remoción de Puertas | und | 39 | 23.64 | 921.96
OE.1.1.5.2 | Remoción de Ventanas | und | 39 | 23.64 | 921.96
OE.1.1.5.3 | Remoción de Aparatos Sanitarios | und | 3 | 25.21 | 75.63
OE.1.1.5.4 | Remoción de Tijerales de madera | und | 80 | 47.28 | 3782.4
OE.1.1.5.5 | Remoción de Cobertura | m² | 728.8 | 4.73 | 3447.22
OE.1.1.5.6 | Remoción de Estructuras Metálicas | m² | 376 | 3.36 | 1263.36
OE.1.1.6 | DEMOLICIONES |  |  |  | 280236.21
OE.1.1.6.1 | Demolicion de muros de ladrillo incluye cimentaciones | m³ | 403 | 19.99 | 8055.97
OE.1.1.6.2 | Demolicion de muros de adobe incluye cimentaciones | m³ | 75.07 | 63.64 | 4777.45
OE.1.1.6.3 | Demolicion de Pisos y falso pisos - Manual | m³ | 345.65 | 173.49 | 59966.82
OE.1.1.6.4 | DEMOLICIONES DE MUROS DE CONTENCION DE PIEDRA INC. CIMENTACIONES | m² | 1250 | 16.77 | 20962.5
OE.1.1.6.5 | Eliminación de Demoliciones | m³ | 1964.74 | 94.91 | 186473.47
OE.2 | ESTRUCTURAS. |  |  |  | 12460
OE.2.6 | VARIOS |  |  |  | 12460
OE.2.6.2 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 12460
OE.2.6.2.3 | Ensayos de Compactación de Suelos | und | 178 | 70 | 12460
OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 47901.19
OE.4.9 | SISTEMA DE SUBDRENAJE |  |  |  | 47901.19
OE.4.9.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 477.22 | 2.59 | 1236
OE.4.9.5 | RELLENO CON GRAVA DE 3/4" | m³ | 265.54 | 88.21 | 23423.28
OE.4.9.9 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SUBDREN | m² | 1880.92 | 6.3 | 11849.8
OE.4.9.10 | TUBERÍA PVC C-10 Ø6" (CON 02 PERFORACIONES DE 8MM@0.10M) | m | 424.92 | 26.81 | 11392.11
TOTAL COSTO DIRECTO PARTIDAS MAYORES METRADOS N°4 |  |  |  |  | 1107396.09

## PN-4 (hidden)
¦
UNIDAD EJECUTORA | : GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)
OBRA | : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
META | : 0119-2025
PARTIDAS NUEVAS N°04
Item | DESCRIPCION | Und | Metrado | PU | Parcial
OE.1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. |  |  |  | 5505231.74
OE.1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 5085167.58
OE.1.1.1 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  |  |  | 2951134.73
OE.1.1.1.10 | Traslado de material en desuso de Belempampa a Coripata y Antonio Lorena (D=750m) | kg | 110000 | 0.13 | 14300
OE.1.1.1.11 | Traslado de materiales de Belempampa a almacén Huancaro (D=1800m) | kg | 2026138.64 | 0.3 | 607841.59
OE.1.1.1.12 | Desmontaje y traslado de módulos prefabricados | und | 7 | 1723.87 | 12067.09
OE.1.1.1.13 | Reubicación manual de material en obra D=300 m-Kilogramos | kg | 1384372.73 | 0.74 | 1024435.82
OE.1.1.1.14 | Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | m³ | 1810 | 66.7 | 120727
OE.1.1.1.15 | Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | kg | 1592658.65 | 0.17 | 270751.97
OE.1.1.1.16 | Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | vje | 153 | 681.84 | 104321.52
OE.1.1.1.17 | Reposición y mantenimiento de áreas colindantes | m | 30 | 174.3 | 5229
OE.1.1.1.18 | Orden y limpieza permanente en obra | mes | 24 | 13422.3 | 322135.2
OE.1.1.1.19 | Desmontaje de oficinas y almacenes | m² | 480 | 54.74 | 26275.2
OE.1.1.1.20 | Almacén de estructura metálica | m² | 540 | 486.01 | 262445.4
OE.1.1.1.21 | Embalado de materiales de almacén para traslado | kg | 282088.64 | 0.34 | 95910.14
OE.1.1.1.22 | Habilitación y nivelación de accesos para maquinaria | m² | 200 | 42.35 | 8470
OE.1.1.1.23 | Habilitación de escantillón y soportes para malla de acero | kg | 5000 | 4.16 | 20800
OE.1.1.1.24 | Vaciado de falso piso en ambientes provisionales (almacén, vestuarios, ss.hh y otros) | m² | 200 | 49.16 | 9832
OE.1.1.1.25 | Habilitación y colocación de mobiliario de 1.20x0.8m | und | 100 | 383.04 | 38304
OE.1.1.1.26 | Mantenimiento de andamios y estructuras metálicas | und | 30 | 242.96 | 7288.8
OE.1.1.2 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  | 213375.8
OE.1.1.2.1 | AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN
OE.1.1.2.1.2 | Restauración y mantenimiento de instalaciones sanitarias provisionales | mes | 24 | 4945.23 | 118685.52
OE.1.1.2.3 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL
OE.1.1.2.3.4 | Desmontaje y reubicación de instalaciones eléctricas provisionales | mes | 24 | 3215.21 | 77165.04
OE.1.1.2.3.5 | Suministro de artefactos de iluminación nocturna en obra | glb | 1 | 17525.24 | 17525.24
OE.1.1.6 | DEMOLICIONES |  |  |  | 428587.61
OE.1.1.6.6 | Demolición de muros de contención de concreto soterrado | m³ | 500 | 358.1 | 179050
OE.1.1.6.7 | Demolición manual | m³ | 250 | 779.38 | 194845
OE.1.1.6.8 | Demolición de estructuras de concreto armado (losas, vigas, columnas) | m³ | 152.73 | 358.1 | 54692.61
OE.1.1.9 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO |  |  |  | 1492069.44
OE.1.1.9.3 | Establecimiento de punto geodésico Orden C con certificación | und | 2 | 4500 | 9000
OE.1.1.9.4 | Control, trazo y replanteo en Obra | mes | 24 | 61794.56 | 1483069.44
OE.1.3 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO |  |  |  | 307557.3
OE.1.3.1 | IMPLEMENTACION PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA AL NIVEL DE SEGUIMIENTO DEL PEA 2022 |  |  |  | 18907
OE.1.3.1.1 | Cubiertas para zanjas/movimiento de tierra a nivel de seguimiento | m² | 300 | 50.49 | 15147
OE.1.3.1.2 | Trazado de zanjas para movimiento de tierra a nivel de seguimiento del PEA - 2022 | m² | 250 | 15.04 | 3760
OE.1.3.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA A NIVEL DE SEGUIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL PEA 2022 |  |  |  | 205467.9
OE.1.3.2.1 | Movimiento de tierra a nivel de seguimiento de las estructuras del PEA 2022 | m³ | 290 | 708.51 | 205467.9
OE.1.3.3 | REGISTRO DE ZANJAS/MOVIMIENTO DE TIERRA A NIVEL DE SEGUIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL PEA - 2022 |  |  |  | 37993.2
OE.1.3.3.1 | Registro grafico de zanjas (ficha de hallazgo, de excavación, arquitectura, diario de campo, ficha de monitoreo) | und | 180 | 51.17 | 9210.6
OE.1.3.3.2 | Dibujo en papel milimétrico | und | 70 | 307.02 | 21491.4
OE.1.3.3.3 | Digitalización en gabinete de fichas levantadas | und | 210 | 34.72 | 7291.2
OE.1.3.4 | PROCESO DE CONSERVACION DE MATERIAL CULTURAL (TRABAJO DE GABINETE) |  |  |  | 45189.2
OE.1.3.4.1 | Lavado de material cultural | bol | 140 | 63.9 | 8946
OE.1.3.4.2 | Clasificado y análisis de material cultural | bol | 140 | 122.81 | 17193.4
OE.1.3.4.3 | Codificado de material cultural | bol | 140 | 69.45 | 9723
OE.1.3.4.4 | Inventario de material cultural | bol | 140 | 34.72 | 4860.8
OE.1.3.4.5 | Embalado de material cultural | bol | 140 | 31.9 | 4466
OE.1.4 | CONSERVACION PREVENTIVA Y DEFINITIVA DE HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS Y REPUBLICANOS (CANALES Y MUROS |  |  |  | 104865.84
OE.1.4.1 | RECOMPOSICION ANASTILOSIS - RESCATE DE MUROS PREHISPANICOS/REPUBLICANO |  |  |  | 78665.84
OE.1.4.1.1 | PREPARACION DE MORTERO
OE.1.4.1.1.1 | Preparación de mortero para canal prehispánico | m³ | 22 | 148.64 | 3270.08
OE.1.4.1.1.2 | Preparación de mortero para canal republicano | m³ | 10 | 151.36 | 1513.6
OE.1.4.1.2 | CUBERTINAS DE PROTECCION DE CABECERA DE MUROS
OE.1.4.1.2.1 | Cubertinas de protección con mortero de tierra, arcilla, arena, cal y piedra chancada | m² | 2 | 369.75 | 739.5
OE.1.4.1.3 | ARMADO EN ANASTILOSIS MUROS Y CANALES PREHISPANICO/REPUBLICANO
OE.1.4.1.3.1 | Desmontado, Anastilosis de estructura de canal Prehispánico | m³ | 36 | 320.2 | 11527.2
OE.1.4.1.3.2 | Desmontado, Anastilosis de estructura de canal Republicano | m³ | 36 | 320.2 | 11527.2
OE.1.4.1.3.3 | Reticulado y codificado de estructura Canal Prehispánico | m² | 60 | 85.16 | 5109.6
OE.1.4.1.3.4 | Reticulado y codificado de estructura Canal Republicano | m² | 40 | 85.16 | 3406.4
OE.1.4.1.4 | EMBOQUILLADO CON MORTERO PREPARADO
OE.1.4.1.4.1 | Emboquillado de muros Prehispánico | m² | 150 | 89.05 | 13357.5
OE.1.4.1.4.2 | Emboquillado de muros Republicano | m² | 71 | 89.05 | 6322.55
OE.1.4.1.5 | CONSOLIDACION
OE.1.4.1.5.1 | Consolidación de canales Pre Hispánicos | m² | 15 | 71.73 | 1075.95
OE.1.4.1.5.2 | Consolidación de canales Republicanos | m² | 20 | 71.73 | 1434.6
OE.1.4.1.5.3 | Consolidación de muros rustico | m² | 1 | 440.41 | 440.41
OE.1.4.1.6 | RECOMPOSICION
OE.1.4.1.6.1 | Recomposición de muros rustico | m³ | 1 | 440.41 | 440.41
OE.1.4.1.6.2 | Recomposición de canal Pre Hispánicos | m³ | 8 | 146.8 | 1174.4
OE.1.4.1.6.3 | Recomposición de canal Republicano | m³ | 10 | 146.8 | 1468
OE.1.4.1.7 | RESTITUCION CON MATERIAL PROPIO
OE.1.4.1.7.1 | Restitución de muros rustico con material propio | m³ | 3 | 102.34 | 307.02
OE.1.4.1.7.2 | Restitución de canales Pre Hispánicos rustico (con material propio) | m³ | 5 | 102.34 | 511.7
OE.1.4.1.7.3 | Restitución de canal Republicano (con material propio) | m³ | 4 | 102.34 | 409.36
OE.1.4.1.7.4 | Tratamiento de pisos: tierra: arcilla, gravilla | m² | 75 | 22.02 | 1651.5
OE.1.4.1.8 | MANTENIMIENTO POST INVERSION
OE.1.4.1.8.1 | Mantenimiento Post Inversión | mes | 12 | 248.78 | 2985.36
OE.1.4.1.9 | VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA
OE.1.4.1.9.1 | Limpieza de retículas y codificado | m² | 50 | 199.87 | 9993.5
OE.1.4.2 | VARIOS |  |  |  | 26200
OE.1.4.2.1 | Señalética para Arqueología inc instalación | glb | 1 | 1200 | 1200
OE.1.4.2.2 | Señalética para arqueología - en concreto y mayólica grabada en alto relieve | und | 5 | 5000 | 25000
OE.1.5 | TRAMITES EN LA DDC CUSCO |  |  |  | 7641.02
OE.1.5.1 | PAGO DE APROBACION DEL INFORME FINAL AL PMAR |  |  |  | 1071.02
OE.1.5.1.1 | Servicio de aprobación del informe final al PMAR | ser | 1 | 1071.02 | 1071.02
OE.1.5.2 | PAGO AL MINISTERIO DE CULTURA - PRA |  |  |  | 1807.6
OE.1.5.2.1 | Pago al Ministerio De Cultura - PRA | ser | 1 | 1807.6 | 1807.6
OE.1.5.3 | PAGO AL MINISTERIO DE CULTURA - PRA - INSPECCION |  |  |  | 4762.4
OE.1.5.3.1 | Pago al Ministerio De Cultura - PRA- Inspección | ser | 1 | 4762.4 | 4762.4
OE.2 | ESTRUCTURAS. |  |  |  | 18455900.44
OE.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2354617.88
OE.2.1.1 | NIVELACIÓN DE TERRENO |  |  |  | 81762.69
OE.2.1.1.2 | Nivelacion manual de terreno a nivel de desplante | m² | 6387.71 | 12.8 | 81762.69
OE.2.1.3 | CORTE DE PLATAFORMA |  |  |  | 1330597.5
OE.2.1.3.2 | Corte de terreno con maquinaria pesada | m³ | 44250 | 30.07 | 1330597.5
OE.2.1.4 | RELLENOS |  |  |  | 640611.89
OE.2.1.4.3 | ENROCADO NIVELANTE Y DE PROTECCION DE CIMENTACIONES
OE.2.1.4.3.1 | Enrrocado para conformacion de cimentaciones h=0.60m | m³ | 3362.88 | 165.12 | 555278.75
OE.2.1.4.3.2 | Tendido de grava para nivelado de enrrocado h=0.15m | m² | 4670.67 | 18.27 | 85333.14
OE.2.1.6 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | 301645.8
OE.2.1.6.4 | Remoción de material sobrante mediante maquinaria a DME | m³ | 48810 | 6.18 | 301645.8
OE.2.2 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 255922.51
OE.2.2.1 | CIMIENTOS CORRIDOS |  |  |  | 132554.25
OE.2.2.1.3 | Cimientos Corridos - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 785.34 | 69.62 | 54675.37
OE.2.2.1.4 | Cimiento corridos - Concreto pre mezclado F'C=175 KG/CM2 | m³ | 195.71 | 397.93 | 77878.88
OE.2.2.3 | SOLADOS |  |  |  | 69668.2
OE.2.2.3.2 | Concreto f'c=100 kg/cm2 para nivelado de enrrocado | m² | 1365.24 | 51.03 | 69668.2
OE.2.2.5 | ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO DE EXCAVACIONES |  |  |  | 53700.06
OE.2.2.5.3 | Calzadura - Encofrado y Desencofrado con fenolico | m² | 68.75 | 64.66 | 4445.38
OE.2.2.5.4 | Calzaduras- concreto ciclopeo f'c=140 kg/cm2+30% P.M | m³ | 86.48 | 569.55 | 49254.68
OE.2.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 15844890.05
OE.2.3.3 | VIGAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 1029370.09
OE.2.3.3.4 | Vigas de Cimentación - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 85873.04 | 6.55 | 562468.41
OE.2.3.3.5 | Vigas de Cimentación - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 956.2 | 86.71 | 82912.1
OE.2.3.3.6 | Viga de cimentación - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 937.2 | 409.72 | 383989.58
OE.2.3.4 | LOSAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 2466088.07
OE.2.3.4.4 | Losa de Cimentación - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 245772.49 | 6.55 | 1609809.81
OE.2.3.4.5 | Losa de Cimentación - Encofrado y Desencofrado con fenolico | m² | 321.96 | 70.43 | 22675.64
OE.2.3.4.6 | Losas de cimentación - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 1950.63 | 415.5 | 810486.77
OE.2.3.4.7 | Juntas frias de construccion en el proceso de vaciado | m | 643 | 35.95 | 23115.85
OE.2.3.5 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS |  |  |  | 488301.24
OE.2.3.5.4 | Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 13675.83 | 6.55 | 89576.69
OE.2.3.5.5 | Sobrecimiento reforzado - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 3230.16 | 89.88 | 290326.78
OE.2.3.5.6 | Sobrecimientos reforzados - Concreto pre mezclado F'C=175 KG/CM2 | m³ | 275.24 | 393.83 | 108397.77
OE.2.3.6 | MUROS REFORZADOS |  |  |  | 2654136.85
OE.2.3.6.1 | MUROS DE CONTENCIÓN
OE.2.3.6.1.7 | Muro de contencion - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 15145.08 | 6.55 | 99200.27
OE.2.3.6.1.8 | Muros de contención-encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 569.96 | 79.58 | 45357.42
OE.2.3.6.1.9 | Muros de contención - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 445.98 | 463.14 | 206551.18
OE.2.3.6.1.10 | Muro de Contención-Material Filtrante de piedra chancada de 3/4" | m³ | 163.38 | 153.93 | 25149.08
OE.2.3.6.1.11 | Muro de Contencion.- Revestimiento impermeabilizante | m² | 16.87 | 29.02 | 489.57
OE.2.3.6.2 | PLACAS
OE.2.3.6.2.4 | Placas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 104087.25 | 9.74 | 1013809.82
OE.2.3.6.2.5 | Placas - Encofrado y Desencofrado con fenolico | m² | 8581.92 | 61.76 | 530019.38
OE.2.3.6.2.6 | Placas - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 1187.27 | 466.51 | 553873.33
OE.2.3.6.3 | PANTALLAS, BARANDAS Y SIMILARES
OE.2.3.6.3.4 | Pantallas, barandas y similares-Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 10135.57 | 6.55 | 66387.98
OE.2.3.6.3.5 | Pantallas, barandas y similares - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 954.8 | 68.56 | 65461.09
OE.2.3.6.3.6 | Pantallas, barandas y similares - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 103.29 | 463.14 | 47837.73
OE.2.3.7 | COLUMNAS |  |  |  | 2282838.72
OE.2.3.7.8 | Columnas - acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 67569.45 | 9.74 | 658126.44
OE.2.3.7.9 | Columnas - Encofrado y Desencofrado con fenolico | m² | 4543.62 | 65.25 | 296471.21
OE.2.3.7.10 | Columnas - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 655.27 | 463.14 | 303481.75
OE.2.3.7.11 | Columnetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 61575.98 | 6.55 | 403322.67
OE.2.3.7.12 | Columnetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 7033.75 | 53.5 | 376305.63
OE.2.3.7.13 | Columnetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | m³ | 414.64 | 591.19 | 245131.02
OE.2.3.8 | VIGAS |  |  |  | 2437489.85
OE.2.3.8.7 | Vigas - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 8317.75 | 108.41 | 901727.28
OE.2.3.8.8 | Vigas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 108859.69 | 6.55 | 713030.97
OE.2.3.8.9 | Vigas - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 986.5 | 420.43 | 414754.2
OE.2.3.8.10 | Viguetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 2338.54 | 63.31 | 148052.97
OE.2.3.8.11 | Viguetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 28030.36 | 6.55 | 183598.86
OE.2.3.8.12 | Viguetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | m³ | 184.13 | 414.52 | 76325.57
OE.2.3.9 | LOSAS |  |  |  | 3332627.76
OE.2.3.9.1 | LOSA MACISA
OE.2.3.9.1.4 | Losa Maciza - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 311.24 | 81.78 | 25453.21
OE.2.3.9.1.5 | Losa maciza - Acero de reduerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 11619.58 | 6.55 | 76108.25
OE.2.3.9.1.6 | Losa Maciza - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 51.36 | 429.93 | 22081.2
OE.2.3.9.2 | LOSA ALIGERADA
OE.2.3.9.2.6 | Losa aligerada - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 11934.63 | 81.78 | 976014.04
OE.2.3.9.2.7 | Losa Aligerada - Ladrillo hueco mecanizado para techo de 20x30x30 cm | und | 80819 | 4.71 | 380657.49
OE.2.3.9.2.8 | Losa Aligerada - Ladrillo hueco mecanizado para techo de 15x30x30 cm | und | 4679 | 4.32 | 20213.28
OE.2.3.9.2.9 | Losa aligerada - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 140394.98 | 6.55 | 919587.12
OE.2.3.9.2.10 | Losa Aligerada - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 1681.41 | 429.93 | 722888.6
OE.2.3.9.8 | FALSO PISO ARMADO
OE.2.3.9.8.3 | Falso piso armado - acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1467.95 | 6.55 | 9615.07
OE.2.3.9.8.4 | Falso piso armado - Mezcla de concreto f'c=175 kg/cm2 e=10 cm | m² | 771.27 | 40.37 | 31136.17
OE.2.3.9.9 | RAMPA DE CONCRETO ARMADO
OE.2.3.9.9.4 | Rampa - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 2.44 | 76.7 | 187.15
OE.2.3.9.9.5 | Rampa - acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1930.18 | 6.55 | 12642.68
OE.2.3.9.9.6 | Rampa - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 23.99 | 437.23 | 10489.15
OE.2.3.9.10 | ESCALERAS
OE.2.3.9.10.4 | Escaleras - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 460.75 | 76.51 | 35251.98
OE.2.3.9.10.5 | Escaleras - Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 7336.9 | 6.55 | 48056.7
OE.2.3.9.10.6 | Escaleras - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 94.7 | 446.1 | 42245.67
OE.2.3.12 | TANQUE CISTERNA |  |  |  | 223187.46
OE.2.3.12.4 | Tanque Cisterna - Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 12596.45 | 6.55 | 82506.75
OE.2.3.12.5 | Tanque Cisterna - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 944.36 | 66.59 | 62884.93
OE.2.3.12.6 | Tanque cisterna - Concreto pre mezclado con impermeabilizante F'C=280 KG/CM2 | m³ | 175.35 | 443.66 | 77795.78
OE.2.3.18 | PUENTE |  |  |  | 192792.91
OE.2.3.18.10 | Puente - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 23.4 | 87.21 | 2040.71
OE.2.3.18.11 | Puente - Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 2349.65 | 6.55 | 15390.21
OE.2.3.18.12 | Puente - Concreto pre mezclado de resistencia F'C=210 KG/CM2 | m³ | 25.74 | 406.1 | 10453.01
OE.2.3.18.13 | Habilitacion de Puente metálico (Planchas ) | kg | 9542.94 | 12.7 | 121195.34
OE.2.3.18.14 | Habilitacion de apoyo móvil (puente metálico) | und | 12 | 52.55 | 630.6
OE.2.3.18.15 | Habilitacion de apoyo fijo (puente metálico) | und | 12 | 102.09 | 1225.08
OE.2.3.18.16 | Colocacion de Puente metálico (Planchas ) | kg | 9542.94 | 4.34 | 41416.36
OE.2.3.18.17 | Colocacion de apoyo móvil (puente metálico) | und | 12 | 18.4 | 220.8
OE.2.3.18.18 | Colocacion de apoyo fijo (puente metálico) | und | 12 | 18.4 | 220.8
OE.2.3.19 | CANALETA Y CAJA DE REGISTRO PARA GLP Y DIESEL |  |  |  | 738057.1
OE.2.3.19.4 | Canaleta y caja de registro - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 2709.77 | 67.43 | 182719.79
OE.2.3.19.5 | Canaleta y caja de registro - acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2280.37 | 6.55 | 14936.42
OE.2.3.19.6 | Canaleta y caja de registro - Concreto pre mezclado de resistencia F'C=210 KG/CM2 | m³ | 1330.84 | 406.06 | 540400.89
OE.2.6 | VARIOS |  |  |  | 470
OE.2.6.2 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 470
OE.2.6.2.6 | Ensayo de Proctor Modificado | und | 1 | 470 | 470
OE.3 | ARQUITECTURA |  |  |  | 8207559.79
OE.3.1 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 5812137.86
OE.3.1.1 | MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (A MAQUINA O ARTESANALMENTE) |  |  |  | 739285.91
OE.3.1.1.3 | Muro de soga de ladrillo mecanizado de 18 huecos (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | m² | 3319.39 | 103.97 | 345116.98
OE.3.1.1.4 | Muro de cabeza de ladrillo mecanizado de 18 huecos (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | m² | 2480.61 | 158.9 | 394168.93
OE.3.1.10 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (SISTEMA DRYWALL O SIMILAR) |  |  |  | 5072851.95
OE.3.1.10.6 | Panelado De Sistema Drywall Con Placa De Fibrocemento Y Placa De Yeso ST | m² | 13810.19 | 103.14 | 1424383
OE.3.1.10.7 | Panelado De Sistema Drywall Con Placa De Fibrocemento Y RF | m² | 10357.64 | 103.24 | 1069322.75
OE.3.1.10.8 | Panelado De Sistema Drywall Con Placa De Fibrocemento Y RH | m² | 10357.64 | 102.16 | 1058136.5
OE.3.1.10.9 | Estructura Metálica Para Sistema Drywall | m² | 13493.75 | 90.71 | 1224018.06
OE.3.1.10.10 | Estructura Metálica Para Sistema Drywall Doble | m² | 1998.06 | 148.64 | 296991.64
OE.3.2 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS |  |  |  | 2395421.93
OE.3.2.23 | Acabado tarrajeado con acabado rayado - Mezcla C:A 1:5 | m² | 3561.84 | 49.82 | 177450.87
OE.3.2.24 | Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | m² | 16246.55 | 47.09 | 765050.04
OE.3.2.25 | Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | m² | 6224.28 | 40.28 | 250714
OE.3.2.26 | Acabado tarrajeado de columnas - Mezcla C:A 1:5 | m² | 4153.57 | 46.94 | 194968.58
OE.3.2.27 | Acabado tarrajeado de vigas - Mezcla C:A 1:5 | m² | 4125.16 | 55.62 | 229441.4
OE.3.2.28 | Acabado tarrajeado de muros de concreto - Mezcla C:A 1:5 | m² | 2227.92 | 53.71 | 119661.58
OE.3.2.29 | Acabado tarrajeado - Mezcla C:A 1:5 con impermeabilizante | m² | 1373.51 | 51.79 | 71134.08
OE.3.2.30 | Tarrajeo con mezcla baritina con tratamiento de derrames | m² | 260.6 | 164.27 | 42808.76
OE.3.2.31 | Revestimiento en vestiduras de derrames de vanos C:A 1:5 | m | 6417.29 | 32.73 | 210037.9
OE.3.2.32 | Suministro e instalación de Paneles PAC | glb | 1 | 7415.36 | 7415.36
OE.3.2.33 | Bruñas en revestimiento | m | 18341.28 | 16.47 | 302080.88
OE.3.2.34 | Acabado tarrajeado de fondos de escalera mezcla C:A 1:5 | m² | 190.78 | 55.06 | 10504.35
OE.3.2.35 | Acabado de gradas de concreto | m² | 241.09 | 44.49 | 10726.09
OE.3.2.36 | Acabado de descanso de gradas de concreto | m² | 108.14 | 31.7 | 3428.04
OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 214711.28
OE.4.9 | SISTEMA DE SUBDRENAJE |  |  |  | 8221.38
OE.4.9.11 | Tubería PVC C-10 Ø6" | m | 74.07 | 53.54 | 3965.71
OE.4.9.12 | Colocación De Cama De Arena E=0.10M | m³ | 39.23 | 108.48 | 4255.67
OE.4.9.13 | CAJA DE REGISTRO |  |  |  | 131082.45
OE.4.9.13.1 | Trazo Y Replanteo De Cajas De Registro | m² | 31.5 | 13.5 | 425.25
OE.4.9.13.2 | Excavación Para Cajas De Registro De Subdrenaje | m³ | 34.65 | 53.36 | 1848.92
OE.4.9.13.3 | Eliminación De Material Excedente Con Maquinaria D=5 Km | m³ | 45.05 | 33.23 | 1497.01
OE.4.9.13.4 | Solado F´C=100 Kg/Cm2, H=10 Cm | m² | 31.5 | 48.31 | 1521.77
OE.4.9.13.5 | Concreto F´C= 210 Kg/Cm2 Para Cajas De Registro | m³ | 54.28 | 621.81 | 33751.85
OE.4.9.13.6 | Encofrado Y Desencofrado Para Caja De Registro | m² | 656.57 | 61.15 | 40149.26
OE.4.9.13.7 | Acero De Refuerzo En Cajas De Registro F'Y=4200 Kg/Cm2 | kg | 3811.44 | 5.79 | 22068.24
OE.4.9.13.8 | Suministro Y Colocación De Tapas Para Cajas De Registro | und | 14 | 588.38 | 8237.32
OE.4.9.13.9 | Tarrajeo De Superficie Con Impermeabilizante En Interiores | m² | 345.01 | 38.21 | 13182.83
OE.4.9.13.10 | Suministro E Instalación De Escalera Metálica | und | 14 | 600 | 8400
OE.4.10 | SISTEMA DE EXTRACCION DE AGUA SUBTERRANEA |  |  |  | 68238.06
OE.4.10.1 | POZO ARTESIANO |  |  |  | 34000
OE.4.10.1.1 | Pozo Artesiano | glb | 1 | 34000 | 34000
OE.4.10.2 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA |  |  |  | 34238.06
OE.4.10.2.1 | Extracción De Agua Subterránea | und | 2 | 2472.02 | 4944.04
OE.4.10.2.2 | Sistema De Conducción De Agua Subterránea | m | 75 | 13.16 | 987
OE.4.10.2.3 | Almacenamiento De Agua Subterránea | und | 1 | 28307.02 | 28307.02
OE.4.11 | PAVIMENTOS |  |  |  | 7169.39
OE.4.11.1 | Corte De Pavimento Existente | m | 24.43 | 47.29 | 1155.29
OE.4.11.2 | Acarreo De Material Demolido | m³ | 5.08 | 22.23 | 112.93
OE.4.11.3 | Reposición De Pavimento | m³ | 3.91 | 1261.17 | 4931.17
OE.4.11.4 | Control De Calidad | glb | 1 | 970 | 970
OE.8 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | 1001472.5
OE.8.1 | Etapa de construcción |  |  |  | 1001472.5
OE.8.1.1 | Programa de manejo de residuos sólidos |  |  |  | 609283.2
OE.8.1.1.4 | Recojo, transporte y disposición final de residuos NO peligrosos (residuos no aprovechables) | glb | 1 | 27000 | 27000
OE.8.1.1.5 | Limpieza continua de oficinas y almacenes provisionales de obra | mes | 24 | 13485.3 | 323647.2
OE.8.1.1.6 | Acopio y almacenamiento de desechos producidos durante la limpieza | mes | 24 | 10776.5 | 258636
OE.8.1.5 | Cobertura y protección de agregados |  |  |  | 51000
OE.8.1.5.1 | Cobertura y protección de agregados | m² | 6800 | 7.5 | 51000
OE.8.1.6 | Plan de mitigación ambiental |  |  |  | 320189.3
OE.8.1.6.1 | Prevención y control de derrames de aceites e hidrocarburos | glb | 1 | 33358.3 | 33358.3
OE.8.1.6.2 | Procedimiento de Respuesta ante Derrames de Aceites e Hidrocarburos | glb | 1 | 17445.4 | 17445.4
OE.8.1.6.3 | Control de polvo | mes | 24 | 11224.4 | 269385.6
OE.8.1.7 | Gestión manejo de residuos líquidos |  |  |  | 21000
OE.8.1.7.1 | Instalación y mantenimiento de baños químicos portátiles | mes | 7 | 3000 | 21000
TOTAL COSTO DIRECTO PARTIDAS NUEVAS N°4 |  |  |  |  | 33384875.75

## DD-4 (hidden)
¦
UNIDAD EJECUTORA | : GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)
OBRA | : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
META | : 0119-2025
PARTIDAS DEDUCTIVOS N°04
Item | DESCRIPCION | Und | Metrado | PU | Parcial
OE.2 | ESTRUCTURAS. |  |  |  | 30117584.72 | X | 31247535.38 | 1129950.66
OE.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2501427.93 |  | 3521435.11 | 1020007.18
OE.2.1.1 | NIVELACIÓN DE TERRENO |  |  |  | 8357.41 |  | 8357.41 | 0
OE.2.1.1.1 | Nivelación con maquinaria a nivel de sub razante | m² | 4037.395 | 2.07 | 8357.41 |  | 8357.41 | 0
OE.2.1.2 | EXCAVACIONES |  |  |  | 55594.93 |  | 302181.11 | 246586.18
OE.2.1.2.1 | EXCAVACIONES MASIVAS CON MAQUINARIA | [6 empty] | 0
OE.2.1.2.1.1 | Excavaciones masivas para instalación de muros pantalla | m³ | 1810.32 | 30.71 | 55594.93 |  | 55594.93 | 0
OE.2.1.3 | CORTE DE PLATAFORMA |  |  |  | 231795.72 |  | 231795.72 | 0
OE.2.1.3.1 | Corte de plataforma con maquinaria en terreno natural | m³ | 23249.32 | 9.97 | 231795.72 |  | 231795.72 | 0
OE.2.1.6 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | 2205679.87 |  | 2396003.61 | 190323.74
OE.2.1.6.3 | Eliminación de material excedente con maquinaria a DME | m³ | 34345.6847 | 64.22 | 2205679.87 |  | 2205679.87 | 0
OE.2.2 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 310463.75 |  | 420407.23 | 109943.48
OE.2.2.1 | CIMIENTOS CORRIDOS |  |  |  | 140292.37 |  | 140292.37 | 0
OE.2.2.1.1 | Cimiento corridos - Concreto f'c=175 kg/cm2 | m³ | 195.7057 | 456.34 | 89308.36 |  | 89308.36 | 0
OE.2.2.1.2 | Cimiento Corrido - Encofrado y desencofrado | m² | 785.3359 | 64.92 | 50984.01 |  | 50984.01 | 0
OE.2.2.2 | SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA |  |  |  | 131152 |  | 131168 | 16
OE.2.2.2.1 | Falsa zapata f´c=100kg/cm2 + 30% P.G 10" max. | m³ | 400 | 327.88 | 131152 |  | 131168 | 16
OE.2.2.5 | ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO DE EXCAVACIONES |  |  |  | 39019.38 |  | 39019.38 | 0
OE.2.2.5.1 | Calzaduras- concreto f'c=140 kg/cm2+30% P.M | m³ | 86.475 | 418.22 | 36165.57 |  | 36165.57 | 0
OE.2.2.5.2 | Calzadura - Encofrado y Desencofrado | m² | 68.75 | 41.51 | 2853.81 |  | 2853.81 | 0
OE.2.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 27305693.04 |  | 27305693.04 | 0
OE.2.3.2 | ZAPATAS |  |  |  | 617879.96 |  | 617879.96 | 0
OE.2.3.2.1 | Zapatas - Concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 685.4474 | 479.29 | 328528.08 |  | 328528.08 | 0
OE.2.3.2.3 | Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 43577.09 | 6.64 | 289351.88 |  | 289351.88 | 0
OE.2.3.3 | VIGAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 407294.51 |  | 407294.51 | 0
OE.2.3.3.1 | Viga de cimentación - concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 280.6161 | 478.59 | 134300.06 |  | 134300.06 | 0
OE.2.3.3.2 | Vigas de Cimentación - Encofrado y desencofrado | m² | 956.202 | 65.51 | 62640.79 |  | 62640.79 | 0
OE.2.3.3.3 | Vigas de Cimentación - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 31679.7681 | 6.64 | 210353.66 |  | 210353.66 | 0
OE.2.3.4 | LOSAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 628699.85 |  | 628699.85 | 0
OE.2.3.4.1 | Losas de cimentación - concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 580.6792 | 478.59 | 277907.23 |  | 277907.23 | 0
OE.2.3.4.2 | Losa de Cimentación - Encofrado y Desencofrado | m² | 321.961 | 42.24 | 13599.63 |  | 13599.63 | 0
OE.2.3.4.3 | Losa de Cimentación - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 50782.077 | 6.64 | 337192.99 |  | 337192.99 | 0
OE.2.3.5 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS |  |  |  | 369424 |  | 369424 | 0
OE.2.3.5.1 | Sobrecimientos reforzados-concreto f'c=175 kg/cm2 | m³ | 275.2416 | 456.34 | 125603.74 |  | 125603.74 | 0
OE.2.3.5.2 | Sobrecimiento reforzado - Encofrado y desencofrado | m² | 3230.1621 | 47.37 | 153012.78 |  | 153012.78 | 0
OE.2.3.5.3 | Sobrecimientos reforzados - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 13675.826 | 6.64 | 90807.48 |  | 90807.48 | 0
OE.2.3.6 | MUROS REFORZADOS |  |  |  | 16321232.66 |  | 16321232.66 | 0
OE.2.3.6.1 | MUROS DE CONTENCIÓN | [6 empty] | 0
OE.2.3.6.1.1 | Muros de contención-concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 445.9798 | 478.59 | 213441.47 |  | 213441.47 | 0
OE.2.3.6.1.2 | Muros de contención-encofrado y desencofrado | m² | 569.9557 | 41.31 | 23544.87 |  | 23544.87 | 0
OE.2.3.6.1.3 | Muro de contencion - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 15145.084 | 6.64 | 100563.36 |  | 100563.36 | 0
OE.2.3.6.1.4 | Muro de Contención-Material de Filtro 3/4" | m³ | 163.38 | 130.41 | 21306.39 |  | 21306.39 | 0
OE.2.3.6.1.5 | Muro de Contención-Llorones de Drenaje PVC 2" | m | 42 | 26.77 | 1124.34 |  | 1124.34 | 0
OE.2.3.6.1.6 | Muro de Contencion.- Membrana Impermeabilizante | m² | 16.873 | 28.02 | 472.78 |  | 472.78 | 0
OE.2.3.6.2 | PLACAS | [6 empty] | 0
OE.2.3.6.2.1 | Placas - concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 1187.2693 | 478.59 | 568215.21 |  | 568215.21 | 0
OE.2.3.6.2.2 | Placas - Encofrado y Desencofrado | m² | 8581.9233 | 41.31 | 354519.25 |  | 354519.25 | 0
OE.2.3.6.2.3 | Placas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 104087.253 | 6.64 | 691139.36 |  | 691139.36 | 0
OE.2.3.6.3 | PANTALLAS, BARANDAS Y SIMILARES | [6 empty] | 0
OE.2.3.6.3.1 | Pantallas, barandas y similares - concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 103.29 | 478.59 | 49433.56 |  | 49433.56 | 0
OE.2.3.6.3.2 | Pantallas, barandas y similares - Encofrado y desencofrado | m² | 954.8 | 55.44 | 52934.11 |  | 52934.11 | 0
OE.2.3.6.3.3 | Placas-Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 10135.57 | 6.64 | 67300.18 |  | 67300.18 | 0
OE.2.3.6.4 | MUROS PANTALLA CON ANCLAJE | [6 empty] | 0
OE.2.3.6.4.1 | Muros pantalla-concreto pre mezclado F'C=350 KG/CM2 | m³ | 1905.3 | 537.89 | 1024841.82 |  | 1024841.82 | 0
OE.2.3.6.4.2 | Muros pantalla-acero fy=4200 kg/cm2 inc. instalación | kg | 315513.846 | 6.64 | 2095011.94 |  | 2095011.94 | 0
OE.2.3.6.4.3 | Muros pantalla-instalación de anclajes | m | 36981 | 292.38 | 10812504.78 |  | 10812504.78 | 0
OE.2.3.6.4.4 | Vigas de confinamiento - concreto pre mezclado F'C=350 KG/CM2 | m³ | 43.2 | 537.89 | 23236.85 |  | 23236.85 | 0
OE.2.3.6.4.5 | Vigas de confinamiento - encofrado y desencofrado | m² | 282 | 85.03 | 23978.46 |  | 23978.46 | 0
OE.2.3.6.4.6 | Vigas de confinamiento - acero fy=4200 kg/cm2 | kg | 13259.7 | 6.64 | 88044.41 |  | 88044.41 | 0
OE.2.3.6.4.7 | Muros guía - concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 78.96 | 478.59 | 37789.47 |  | 37789.47 | 0
OE.2.3.6.4.8 | Muros guía - encofrado y desencofrado | m² | 451.2 | 72.24 | 32594.69 |  | 32594.69 | 0
OE.2.3.6.4.9 | Muros guía - acero fy=4200 kg/cm2 | kg | 5908.94 | 6.64 | 39235.36 |  | 39235.36 | 0
OE.2.3.7 | COLUMNAS |  |  |  | 2109143.17 |  | 2109143.17 | 0
OE.2.3.7.1 | Columnas - concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 655.2687 | 478.59 | 313605.07 |  | 313605.07 | 0
OE.2.3.7.2 | Columnas - Encofrado y desencofrado | m² | 4543.6166 | 48.38 | 219820.17 |  | 219820.17 | 0
OE.2.3.7.3 | Columnas - acero f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 67569.452 | 6.64 | 448661.16 |  | 448661.16 | 0
OE.2.3.7.4 | Columnetas - concreto f'c=175 Kg/cm2 | m³ | 414.6384 | 456.34 | 189216.07 |  | 189216.07 | 0
OE.2.3.7.5 | Columnetas - Encofrado y desencofrado | m² | 7033.7455 | 74 | 520497.17 |  | 520497.17 | 0
OE.2.3.7.6 | Columnetas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 61575.98 | 6.64 | 408864.51 |  | 408864.51 | 0
OE.2.3.7.7 | Columnetas - anclaje a muros pantalla | und | 29 | 292.38 | 8479.02 |  | 8479.02 | 0
OE.2.3.8 | VIGAS |  |  |  | 2370073.28 |  | 2370073.28 | 0
OE.2.3.8.1 | Vigas -Concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 986.4982 | 478.59 | 472128.15 |  | 472128.15 | 0
OE.2.3.8.2 | Vigas - Encofrado y desencofrado | m² | 8317.75 | 85.02 | 707175.11 |  | 707175.11 | 0
OE.2.3.8.3 | Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 108859.689 | 6.64 | 722828.33 |  | 722828.33 | 0
OE.2.3.8.4 | Viguetas. - concreto f'c=175 Kg/cm2 | m³ | 184.1304 | 456.34 | 84026.05 |  | 84026.05 | 0
OE.2.3.8.5 | Viguetas - Encofrado y desencofrado | m² | 2338.5436 | 84.58 | 197794.02 |  | 197794.02 | 0
OE.2.3.8.6 | Viguetas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 28030.365 | 6.64 | 186121.62 |  | 186121.62 | 0
OE.2.3.9 | LOSAS |  |  |  | 3257272.79 |  | 3257272.79 | 0
OE.2.3.9.1 | LOSA MACISA | [6 empty] | 0
OE.2.3.9.1.1 | Losa Maciza - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 51.3595 | 478.59 | 24580.12 |  | 24580.12 | 0
OE.2.3.9.1.2 | Losa Maciza - Encofrado y desencofrado | m² | 311.2399 | 68.79 | 21410.19 |  | 21410.19 | 0
OE.2.3.9.1.3 | Losa maciza - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 11619.577 | 6.64 | 77153.99 |  | 77153.99 | 0
OE.2.3.9.2 | LOSA ALIGERADA | [6 empty] | 0
OE.2.3.9.2.1 | Losa Aligerada - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 1681.412 | 478.59 | 804706.95 |  | 804706.95 | 0
OE.2.3.9.2.2 | Losa aligerada - Encofrado y desencofrado | m² | 11934.634 | 68.79 | 820983.47 |  | 820983.47 | 0
OE.2.3.9.2.3 | Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 140394.9784 | 6.64 | 932222.66 |  | 932222.66 | 0
OE.2.3.9.2.4 | Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 20x30x30 cm | und | 80819 | 4.63 | 374191.97 |  | 374191.97 | 0
OE.2.3.9.2.5 | Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 cm | und | 4679 | 4.28 | 20026.12 |  | 20026.12 | 0
OE.2.3.9.8 | FALSO PISO ARMADO | [6 empty] | 0
OE.2.3.9.8.1 | Falso piso armado - concreto f'c=175 kg/cm2 e=10 cm | m² | 771.27 | 28.59 | 22050.61 |  | 22050.61 | 0
OE.2.3.9.8.2 | Falso piso armado - acero f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1467.95 | 6.64 | 9747.19 |  | 9747.19 | 0
OE.2.3.9.9 | RAMPA DE CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 0
OE.2.3.9.9.1 | Rampa - concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 23.9925 | 478.59 | 11482.57 |  | 11482.57 | 0
OE.2.3.9.9.2 | Rampa - Encofrado y desencofrado | m² | 2.4421 | 68.79 | 167.99 |  | 167.99 | 0
OE.2.3.9.9.3 | Rampa - acero f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1930.184 | 6.64 | 12816.42 |  | 12816.42 | 0
OE.2.3.9.10 | ESCALERAS | [6 empty] | 0
OE.2.3.9.10.1 | Escaleras - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 94.6966 | 478.59 | 45320.86 |  | 45320.86 | 0
OE.2.3.9.10.2 | Escaleras - Encofrado y desencofrado | m² | 460.7454 | 68.79 | 31694.68 |  | 31694.68 | 0
OE.2.3.9.10.3 | Escaleras - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 7336.898 | 6.64 | 48717 |  | 48717 | 0
OE.2.3.12 | TANQUE CISTERNA |  |  |  | 249227.55 |  | 249227.55 | 0
OE.2.3.12.1 | Tanque Cisterna - Concreto premezclado f'c=280 Kg/cm2 | m³ | 175.35 | 530.55 | 93031.94 |  | 93031.94 | 0
OE.2.3.12.2 | Tanque Cisterna - Encofrado y desencofrado | m² | 944.36 | 76.83 | 72555.18 |  | 72555.18 | 0
OE.2.3.12.3 | Tanque Cisterna - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 12596.45 | 6.64 | 83640.43 |  | 83640.43 | 0
OE.2.3.18 | PUENTE |  |  |  | 195015.09 |  | 195015.09 | 0
OE.2.3.18.1 | Puente - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 25.74 | 478.59 | 12318.91 |  | 12318.91 | 0
OE.2.3.18.2 | Puente - Encofrado y desencofrado | m² | 23.4 | 90.42 | 2115.83 |  | 2115.83 | 0
OE.2.3.18.3 | Puente - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 2349.646 | 6.64 | 15601.65 |  | 15601.65 | 0
OE.2.3.18.4 | Armado de Puente metálico (Planchas ) | kg | 9542.938 | 12.78 | 121958.75 |  | 121958.75 | 0
OE.2.3.18.5 | Armado de apoyo móvil (puente metálico) | und | 12 | 52.49 | 629.88 |  | 629.88 | 0
OE.2.3.18.6 | Armado de apoyo fijo (puente metálico) | und | 12 | 102.03 | 1224.36 |  | 1224.36 | 0
OE.2.3.18.7 | Montaje de Puente metálico (Planchas ) | kg | 9542.94 | 4.27 | 40748.35 |  | 40748.35 | 0
OE.2.3.18.8 | Montaje de apoyo móvil (puente metálico) | und | 12 | 17.39 | 208.68 |  | 208.68 | 0
OE.2.3.18.9 | Montaje de apoyo fijo (puente metálico) | und | 12 | 17.39 | 208.68 |  | 208.68 | 0
OE.2.3.19 | CANALETA Y CAJA DE REGISTRO PARA GLP Y DIESEL |  |  |  | 780430.18 |  | 780430.18 | 0
OE.2.3.19.1 | Canaleta y caja de registro - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 1330.84 | 478.59 | 636926.72 |  | 636926.72 | 0
OE.2.3.19.2 | Canaleta y caja de registro - Encofrado y desencofrado | m² | 2709.77 | 47.37 | 128361.8 |  | 128361.8 | 0
OE.2.3.19.3 | Canaleta y caja de registro - acero f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2280.37 | 6.64 | 15141.66 |  | 15141.66 | 0
OE.3 | ARQUITECTURA |  |  |  | 4367224.29 | X
OE.3.1 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 2346035.31
OE.3.1.1 | MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (A MAQUINA O ARTESANALMENTE) |  |  |  | 2116660.65
OE.3.1.1.1 | Muro de ladrillo KK de soga (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | m² | 17129.08 | 86.26 | 1477554.44
OE.3.1.1.2 | Muro de ladrillo KK de cabeza (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | m² | 4478.67 | 142.7 | 639106.21
OE.3.1.10 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (SISTEMA DRYWALL O SIMILAR) |  |  |  | 229374.66
OE.3.1.10.1 | Tabique de drywall una cara con placa de yeso tipo RH | m² | 124.81 | 114.87 | 14336.92
OE.3.1.10.2 | Tabique de drywall dos caras en dinteles con placa de yeso tipo RF | m² | 47.29 | 94.59 | 4473.16
OE.3.1.10.3 | Tabique de drywall dos caras con plancha de fibrocemento superboard pro | m² | 1018.25 | 165.94 | 168968.41
OE.3.1.10.4 | Tabique de drywall dos caras en dinteles con plancha de fibrocemento superboard pro | m² | 235.65 | 170.19 | 40105.27
OE.3.1.10.5 | Tabique de drywall una cara en encuentro de escalera | m² | 9.94 | 149.99 | 1490.9
OE.3.2 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS |  |  |  | 2021188.98
OE.3.2.1 | Tarrajeo primario (rayado) con mezcla C:A - 1:5 | m² | 11233.04 | 26.22 | 294530.31
OE.3.2.2 | Tarrajeo en interiores mezcla C:A - 1:5 | m² | 37430.42 | 23.89 | 894212.73
OE.3.2.3 | Tarrajeo en muros exteriores mezcla C:A 1:5 | m² | 6224.28 | 23.01 | 143220.68
OE.3.2.5 | Tarrajeo en columnas mezcla C:A 1:5 | m² | 4153.57 | 30.41 | 126310.06
OE.3.2.6 | Tarrajeo en vigas C:A 1:5 | m² | 4125.16 | 25.73 | 106140.37
OE.3.2.7 | TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO MEZCLA C:A – 1:5 | m² | 2227.92 | 23.67 | 52734.87
OE.3.2.8 | Tarrajeo con Impermeabilizante mezcla C:A - 1:5 | m² | 1373.51 | 26.51 | 36411.75
OE.3.2.10 | Tarrajeo con baritina incluye derrames | m² | 260.6 | 235.15 | 61280.09
OE.3.2.11 | Vestiduras de derrames en vanos c:a 1:5 | m | 6417.29 | 20.63 | 132388.69
OE.3.2.12 | Revestimientos con PAC | m² | 17.4 | 115.15 | 2003.61
OE.3.2.19 | Bruñas | m | 18341.28 | 8.25 | 151315.56
OE.3.2.20 | Tarrajeo en fondo de Escalera | m² | 190.78 | 42.3 | 8069.99
OE.3.2.21 | Preparacion de gradas de concreto | m² | 241.09 | 38.97 | 9395.28
OE.3.2.22 | Preparacion de descansos | m² | 108.14 | 29.36 | 3174.99
OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 6046.83
OE.4.9 | SISTEMA DE SUBDRENAJE |  |  |  | 6046.83
OE.4.9.4 | COLOCACIÓN DE CAMA DE GRAVA DE 1/2", E=0.10M | m³ | 3.63 | 16.52 | 59.97
OE.4.9.6 | RELLENO CON GRAVA DE 1" A 1 1/2" | m³ | 14.52 | 77.42 | 1124.14
OE.4.9.8 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=5 KM | m³ | 214.5 | 22.67 | 4862.72
OE.8 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | 1416
OE.8.1 | Etapa de construcción |  |  |  | 1416 | X
OE.8.1.2 | Programa de monitoreo ambiental |  |  |  | 1416
OE.8.1.4 | Lonas para cobertura de agregados |  | 1 | 1416 | 1416
TOTAL COSTO DIRECTO PARTIDAS DEDUCTIVOS N°04 |  |  |  |  | 34492271.84

## MM-5 (hidden)
¦
UNIDAD EJECUTORA | : GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)
OBRA | : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
META | : 0119-2025
PARTIDAS MAYORES METRADOS N°5
Item | DESCRIPCION | Und | Metrado | PU | Parcial
| COMPONENTE 01: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |  |  |  | 6873197.4
OE.1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. |  |  |  | 1232461.07
OE.1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 1232461.07
OE.1.1.1 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  |  |  | 1208193.62
OE.1.1.1.1 | Oficinas | m² | 200 | 157.37 | 31474 | -157.37
OE.1.1.1.2 | Almacenes | m² | 150 | 109.44 | 16416 | -109.44
OE.1.1.1.3 | Casetas de guardianÍa | m² | 41.47 | 147.84 | 6130.92 | -147.84
OE.1.1.1.5 | Vestuarios | m² | 700 | 130.85 | 91595 | -130.85
OE.1.1.1.6 | Servicios higienicos | m² | 20 | 282.01 | 5640.2 | -282.01
OE.1.1.1.7 | Cercos Provisional de calamina | m | 200 | 53.39 | 10678 | -53.39
OE.1.1.1.16 | Traslado de material con maquinaria de almacen Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | vje | 800 | 681.84 | 545472 | -681.84
OE.1.1.1.19 | Desmontaje de oficinas y almacenes | m² | 3527.65 | 54.74 | 193103.56 | -54.74
OE.1.1.1.20 | Almacen de estructura metalica | m² | 350 | 486.01 | 170103.5 | -486.01
OE.1.1.1.21 | Embalado de materiales de almacen para traslado | kg | 173846 | 0.34 | 59107.64 | -0.34
OE.1.1.1.23 | Habilitacion de escantillon y soportes para malla de acero | kg | 10000 | 4.16 | 41600 | -4.16
OE.1.1.1.24 | Vaciado de falso piso en ambientes provisionales (almacen, vestuarios, ss.hh y otros) | m² | 100 | 49.16 | 4916 | -49.16
OE.1.1.1.25 | Habilitacion y colocacion de moviliario de 1.20x0.8m | und | 20 | 383.04 | 7660.8 | -383.04
OE.1.1.1.26 | Mantenimiento de andamios y estructuras metalicas | und | 100 | 242.96 | 24296 | -242.96
OE.1.1.6 | DEMOLICIONES |  |  |  | 24267.45
OE.1.1.6.1 | Demolicion de muros de ladrillo incluye cimentaciones | m³ | 10.13 | 19.99 | 202.5 | -19.99
OE.1.1.6.5 | Eliminación de Demoliciones | m³ | 61.13 | 94.91 | 5801.85 | -94.91
OE.1.1.6.6 | Demolicion de muros de contencion de concreto soterrado | m³ | 20 | 358.1 | 7162 | -358.1
OE.1.1.6.8 | Demolicion de estructuras de concreto armado (losas, vigas, columnas) | m³ | 31 | 358.1 | 11101.1 | -358.1
OE.2 | ESTRUCTURAS. |  |  |  | 4525908.73
OE.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 372605.41
OE.2.1.3 | CORTE DE PLATAFORMA |  |  |  | 199270.28
OE.2.1.3.2 | Corte de terreno con maquinaria pesada | m³ | 6626.88 | 30.07 | 199270.28 | -30.07
OE.2.1.4 | RELLENOS |  |  |  | 123371.13
OE.2.1.4.2 | RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO |  |  |  | 123371.13
OE.2.1.4.2.2 | Relleno y compactado con material afirmado + bolonería de diam=6" | m³ | 1560.08 | 79.08 | 123371.13 | -79.08
OE.2.1.6 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | 49964
OE.2.1.6.4 | Remoción de material sobrante mediante maquinaria a DME | m³ | 8084.79 | 6.18 | 49964 | -6.18
OE.2.2 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 60729.31
OE.2.2.3 | SOLADOS |  |  |  | 60729.31
OE.2.2.3.1 | Solado f´c=100 kg/cm2, H=10 CM | m² | 1476.88 | 41.12 | 60729.31 | -41.12
OE.2.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 4017574.01
OE.2.3.3 | VIGAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 55195.92
OE.2.3.3.4 | Vigas de Cimentación - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 2632.38 | 6.55 | 17242.09 | -6.55
OE.2.3.3.5 | Vigas de Cimentación - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 437.71 | 86.71 | 37953.83
OE.2.3.4 | LOSAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 827759.58
OE.2.3.4.4 | Losa de Cimentación - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 98809.88 | 6.55 | 647204.71 | -6.55
OE.2.3.4.5 | Losa de Cimentación - Encofrado y Desencofrado con fenolico | m² | 410.83 | 70.43 | 28934.76
OE.2.3.4.6 | Losas de cimentación - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 364.91 | 415.5 | 151620.11
OE.2.3.6 | MUROS REFORZADOS |  |  |  | 2089601.79
OE.2.3.6.1 | MUROS DE CONTENCIÓN |  |  |  | 1149167
OE.2.3.6.1.7 | Muro de contencion - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 121499.08 | 6.55 | 795818.97 | -6.55
OE.2.3.6.1.9 | Muros de contención - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 762.94 | 463.14 | 353348.03 | -463.14
OE.2.3.6.2 | PLACAS |  |  |  | 940434.79
OE.2.3.6.2.4 | Placas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 96553.88 | 9.74 | 940434.79 | -9.74
OE.2.3.7 | COLUMNAS |  |  |  | 326776.36
OE.2.3.7.8 | Columnas - acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 29646.39 | 9.74 | 288755.84 | -9.74
OE.2.3.7.9 | Columnas - Encofrado y Desencofrado con fenolico | m² | 582.69 | 65.25 | 38020.52
OE.2.3.8 | VIGAS |  |  |  | 427878.95
OE.2.3.8.8 | Vigas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 53084.42 | 6.55 | 347702.95 | -6.55
OE.2.3.8.9 | Vigas - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 190.7 | 420.43 | 80176
OE.2.3.9 | LOSAS |  |  |  | 290361.41
OE.2.3.9.1 | LOSA MACISA |  |  |  | 65948.32
OE.2.3.9.1.4 | Losa Maciza - Encofrado y desencofrado con fenolico | m² | 388.31 | 81.78 | 31755.99 | -81.78
OE.2.3.9.1.6 | Losa Maciza - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 79.53 | 429.93 | 34192.33 | -429.93
OE.2.3.9.2 | LOSA ALIGERADA |  |  |  | 224413.09
OE.2.3.9.2.9 | Losa aligerada - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 27486.37 | 6.55 | 180035.72 | -6.55
OE.2.3.9.2.10 | Losa Aligerada - Concreto pre mezclado F'C=280 KG/CM2 | m³ | 103.22 | 429.93 | 44377.37 | -429.93
OE.2.6 | VARIOS |  |  |  | 75000
OE.2.6.2 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 75000
OE.2.6.2.4 | Rotura de Briquetas | und | 1500 | 50 | 75000 | -50
OE.3 | ARQUITECTURA |  |  |  | 545413.94
OE.3.4 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 167767.71
OE.3.4.2 | PISOS |  |  |  | 167767.71
OE.3.4.2.19 | PISOS LAMINADOS |  |  |  | 38739.99
OE.3.4.2.19.1 | Piso Vinilico flexible en rollo Alto transito E=2mm | m² | 306.9 | 126.23 | 38739.99 | -126.23
OE.3.4.2.20 | PORCELANATOS |  |  |  | 129027.72
OE.3.4.2.20.1 | Piso Porcelanato de 0.60x0.60 Antideslizante Alto transito. | m² | 1575.43 | 81.9 | 129027.72 | -81.9
OE.3.5 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  |  | 371438.13
OE.3.5.1 | ZOCALOS |  |  |  | 357359.34
OE.3.5.1.9 | REVESTIMIENTOS ESPECIALES |  |  |  | 29043.36
OE.3.5.1.9.2 | Zocalo de vinilico flexible en rollo E=2mm | m² | 378.81 | 76.67 | 29043.36 | -76.67
OE.3.5.1.10 | PORCELANATO |  |  |  | 328315.98
OE.3.5.1.10.1 | Zocalo Porcelanato 0.60x0.60 | m² | 3732.56 | 87.96 | 328315.98 | -87.96
OE.3.5.2 | CONTRAZOCALOS |  |  |  | 14078.79
OE.3.5.2.8 | Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | m | 250.78 | 56.14 | 14078.79 | -56.14
OE.3.7 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 6208.1
OE.3.7.1 | PUERTAS DE MADERA |  |  |  | 6208.1
OE.3.7.1.22 | P-19 (0.90x2.20) puerta de 01 hoja contraplacada con plancha interior de plomo | und | 2 | 3104.05 | 6208.1 | -3104.05
OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 194520.09
OE.4.1 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 7295.78
OE.4.1.1 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 6901.4
OE.4.1.1.3 | Lavatorio tipo A-5 (ceramica vitrificada, ovalin, af de 18" diametro, control) | und | 2 | 662.73 | 1325.46 | -662.73
OE.4.1.1.4 | Lavatorio tipo B-1 (acero inoxidable 1 poza s/ escurridor 18"x20", af y ac) | und | 1 | 348.34 | 348.34 | -348.34
OE.4.1.1.7 | Lavadero tipo B-102a (acero inoxidable 1610x700 para cirujano-griferia cuello de ganso especial con control de rodilla cromada) | und | 1 | 646.8 | 646.8 | -646.8
OE.4.1.1.8 | Lavadero tipo B-11 (acero inox. 21"x42" con 1 poza y 1 escurridero, agua fria y caliente) | und | 6 | 596.8 | 3580.8 | -596.8
OE.4.1.1.16 | Inodoro tipo C-1a discapacitados (ceramica vitrificada con valvula fluxometro) | und | 4 | 250 | 1000 | -250
OE.4.1.3 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 394.38
OE.4.1.3.1 | Colocacion de aparatos sanitarios | und | 14 | 28.17 | 394.38 | -28.17
OE.4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  |  | 27998.08
OE.4.2.4 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA |  |  |  | 24867.61
OE.4.2.4.1 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AGUA FRIA |  |  |  | 24867.61
OE.4.2.4.1.5 | Codo de cobre 1 1/2" x 90° | und | 31 | 42.84 | 1328.04 | -42.84
OE.4.2.4.1.6 | Codo de cobre 2" x 90° | und | 54 | 80.29 | 4335.66 | -80.29
OE.4.2.4.1.7 | Codo de cobre 2 1/2" x 90° | und | 20 | 100.04 | 2000.8 | -100.04
OE.4.2.4.1.8 | Codo de cobre 3" x 90º | und | 10 | 120.04 | 1200.4 | -120.04
OE.4.2.4.1.11 | Tee de cobre 1/2" | und | 437 | 21.42 | 9360.54 | -21.42
OE.4.2.4.1.13 | Tee de cobre 1" | und | 40 | 37.87 | 1514.8 | -37.87
OE.4.2.4.1.14 | Tee de cobre 1 1/4" | und | 59 | 55.32 | 3263.88 | -55.32
OE.4.2.4.1.16 | Tee de cobre 2" | und | 6 | 105.65 | 633.9 | -105.65
OE.4.2.4.1.17 | Tee de cobre 2 1/2" | und | 2 | 132.24 | 264.48 | -132.24
OE.4.2.4.1.22 | Reduccion de cobre 1" - 1/2" | und | 4 | 24.25 | 97 | -24.25
OE.4.2.4.1.23 | Reduccion de cobre 1" - 3/4" | und | 8 | 30.43 | 243.44 | -30.43
OE.4.2.4.1.25 | Reduccion de cobre 1 1/4" - 3/4" | und | 2 | 45.43 | 90.86 | -45.43
OE.4.2.4.1.27 | Reduccion de cobre 1 1/2" - 1/2" | und | 2 | 37.83 | 75.66 | -37.83
OE.4.2.4.1.29 | Reduccion de cobre 1 1/2" - 1" | und | 2 | 28.43 | 56.86 | -28.43
OE.4.2.4.1.33 | Reduccion de cobre 2" - 1 1/4" | und | 3 | 49.48 | 148.44 | -49.48
OE.4.2.4.1.37 | Reduccion de cobre 2 1/2" - 2" | und | 2 | 68.71 | 137.42 | -68.71
OE.4.2.4.1.41 | Reduccion de cobre 4" - 2 1/2" | und | 1 | 115.43 | 115.43 | -115.43
OE.4.2.7 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 3130.47
OE.4.2.7.1 | Prueba hidráulica de agua | m | 611.42 | 5.12 | 3130.47 | -5.12
OE.4.3 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  | 14280.41
OE.4.3.3 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  | 14280.41
OE.4.3.3.1 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  | 14280.41
OE.4.3.3.1.2 | Codo de cobre 3/4" x 90° | und | 92 | 16.12 | 1483.04 | -16.12
OE.4.3.3.1.3 | Codo de cobre 1" x 90° | und | 81 | 30.11 | 2438.91 | -30.11
OE.4.3.3.1.4 | Codo de cobre 1 1/2" x 90º | und | 42 | 35.04 | 1471.68 | -35.04
OE.4.3.3.1.5 | Codo de cobre 2" x 90° | und | 18 | 80.29 | 1445.22 | -80.29
OE.4.3.3.1.7 | Codo de cobre 3" x 90° | und | 5 | 97.95 | 489.75 | -97.95
OE.4.3.3.1.9 | Tee de cobre 1/2" | und | 206 | 21.42 | 4412.52 | -21.42
OE.4.3.3.1.10 | Tee de cobre 3/4" | und | 5 | 27.54 | 137.7 | -27.54
OE.4.3.3.1.11 | Tee de cobre 1" | und | 9 | 37.87 | 340.83 | -37.87
OE.4.3.3.1.13 | Tee de cobre 2" | und | 7 | 105.65 | 739.55 | -105.65
OE.4.3.3.1.14 | Tee de cobre 2 1/2" | und | 1 | 107.24 | 107.24 | -107.24
OE.4.3.3.1.17 | Reduccion de cobre 3/4" - 1/2" | und | 9 | 21.23 | 191.07 | -21.23
OE.4.3.3.1.19 | Reduccion de cobre 1" - 3/4" | und | 18 | 30.43 | 547.74 | -30.43
OE.4.3.3.1.20 | Reduccion de cobre 1 1/2" - 1/2" | und | 2 | 30.43 | 60.86 | -30.43
OE.4.3.3.1.22 | Reduccion de cobre 1 1/2" - 1" | und | 7 | 44.43 | 311.01 | -44.43
OE.4.3.3.1.24 | Reduccion de cobre 2" - 1" | und | 3 | 34.43 | 103.29 | -34.43
OE.4.4 | SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO |  |  |  | 3220.27
OE.4.4.5 | LLAVES Y VALVULAS |  |  |  | 3220.27
OE.4.4.5.1 | Valvula de control 2 1/2" | und | 2 | 341.47 | 682.94 | -341.47
OE.4.4.5.5 | Estacion controladora de rociadores | und | 2 | 1125 | 2250 | -1125
OE.4.4.5.6 | Valvula de prueba de ø1" | und | 1 | 287.33 | 287.33 | -287.33
OE.4.5 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 7417.8
OE.4.5.1 | REDES DE RECOLECCION EN PISOS |  |  |  | 7417.8
OE.4.5.1.3 | Excavacion de zanja para canal pluvial | m³ | 20.16 | 54.11 | 1090.86 | -54.11
OE.4.5.1.12 | CANALES PLUVIALES DE CONCRETO |  |  |  | 6326.94
OE.4.5.1.12.1 | Encofrado y desencofrado en canales pluviales | m² | 76.94 | 53.2 | 4093.21 | -53.2
OE.4.5.1.12.3 | Curado de concreto canales pluviales | m² | 87.35 | 1.15 | 100.45 | -1.15
OE.4.5.1.12.5 | Rejilla en platina de 1" x 1.1/4"@1", marco l 1.1/2" x 1.1/2" x 1/4" b=0.30m | m | 67.19 | 31.75 | 2133.28 | -31.75
OE.4.6 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION |  |  |  | 120897.18
OE.4.6.2 | REDES DE DERIVACION |  |  |  | 31148.62
OE.4.6.2.7 | Montante de pvc CP - pesada ø 4" | m | 695 | 41.24 | 28661.8 | -41.24
OE.4.6.2.8 | Montante de cobre ø 4" | m | 65.1 | 38.2 | 2486.82 | -38.2
OE.4.6.3 | REDES COLECTORAS |  |  |  | 2099.9
OE.4.6.3.1 | TUBERIA PVC CP |  |  |  | 1215.5
OE.4.6.3.1.9 | Tuberia pvc UF ISO 4435 SN2 DN 200mm | m | 27.37 | 44.41 | 1215.5 | -44.41
OE.4.6.3.2 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 884.4
OE.4.6.3.2.1 | Prueba hidraulica de desague | m | 749.49 | 1.18 | 884.4 | -1.18
OE.4.6.4 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS |  |  |  | 87648.66
OE.4.6.4.1 | ACCESORIOS |  |  |  | 87160.11
OE.4.6.4.1.1 | Codo pvc CP - pesada 2"x90° | und | 1031 | 36.69 | 37827.39 | -36.69
OE.4.6.4.1.3 | Codo pvc CP - pesada 4"x 90° | und | 34 | 20.45 | 695.3 | -20.45
OE.4.6.4.1.4 | Codo pvc CP - pesada 2"x 45° | und | 104 | 29.97 | 3116.88 | -29.97
OE.4.6.4.1.6 | Codo pvc CP - pesada 4"x 45° | und | 33 | 15.49 | 511.17 | -15.49
OE.4.6.4.1.8 | Tee pvc CP - pesada 2" | und | 195 | 33.59 | 6550.05 | -33.59
OE.4.6.4.1.13 | Tee sanitaria pvc CP - pesada 4" | und | 30 | 47.39 | 1421.7 | -47.39
OE.4.6.4.1.14 | Yee pvc CP - pesada 2" | und | 185 | 34.81 | 6439.85 | -34.81
OE.4.6.4.1.17 | Yee c/reduccion pvc CP - pesada 3"-2" | und | 39 | 43.19 | 1684.41 | -43.19
OE.4.6.4.1.18 | Yee c/reduccion pvc CP - pesada 4"-2" | und | 394 | 40.68 | 16027.92 | -40.68
OE.4.6.4.1.21 | Reduccion pvc CP - pesada 4"-2" | und | 56 | 35.4 | 1982.4 | -35.4
OE.4.6.4.1.25 | Codo de cobre - 4"x90° | und | 55 | 135.04 | 7427.2 | -135.04
OE.4.6.4.1.29 | Tee de cobre de 4" | und | 16 | 217.24 | 3475.84 | -217.24
OE.4.6.4.2 | ADITAMENTOS VARIOS |  |  |  | 488.55
OE.4.6.4.2.1 | Sumidero de bronce 2" | und | 5 | 34.19 | 170.95 | -34.19
OE.4.6.4.2.3 | Sumidero de bronce 4" | und | 4 | 49.98 | 199.92 | -49.98
OE.4.6.4.2.10 | Sombrero de ventilación pvc CP - pesada de 4" | und | 4 | 29.42 | 117.68 | -29.42
OE.4.7 | SISTEMA DE AGUA BLANDA |  |  |  | 5592.87
OE.4.7.3 | ACCESORIOS DE REDES |  |  |  | 5285.9
OE.4.7.3.2 | Codo de cobre 3/4" x 90° | und | 49 | 21.53 | 1054.97 | -21.53
OE.4.7.3.3 | Codo de cobre 1" x 90° | und | 40 | 30.11 | 1204.4 | -30.11
OE.4.7.3.5 | Codo de cobre 2" x 90º | und | 18 | 80.29 | 1445.22 | -80.29
OE.4.7.3.9 | Tee de cobre 1/2" | und | 41 | 21.42 | 878.22 | -21.42
OE.4.7.3.11 | Tee de cobre 1" | und | 9 | 37.87 | 340.83 | -37.87
OE.4.7.3.16 | Reduccion de cobre 1" - 1/2" | und | 5 | 24.25 | 121.25 | -24.25
OE.4.7.3.17 | Reduccion de cobre 1" - 3/4" | und | 5 | 30.43 | 152.15 | -30.43
OE.4.7.3.18 | Reduccion de cobre 1 1/2" - 1" | und | 2 | 44.43 | 88.86 | -44.43
OE.4.7.7 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 306.97
OE.4.7.7.1 | Prueba hidraulica del agua blanda | m | 260.14 | 1.18 | 306.97 | -1.18
OE.4.8 | SISTEMA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 7817.7
OE.4.8.1 | SALIDAS DE DRENAJE DE EQUIPOS |  |  |  | 1582.77
OE.4.8.1.1 | Salida de desague pvc sap 2" | pto | 21 | 75.37 | 1582.77 | -75.37
OE.4.8.2 | REDES DE DERIVACION |  |  |  | 5947.19
OE.4.8.2.1 | Tuberia pvc CP - pesada ø 2" | m | 17.48 | 34.92 | 610.4 | -34.92
OE.4.8.2.2 | Montante de pvc CP - pesada ø 2" | m | 154.6 | 34.52 | 5336.79 | -34.52
OE.4.8.3 | ACCESORIOS DE DESAGUE |  |  |  | 208.86
OE.4.8.3.4 | Yee pvc CP - pesada 2" | und | 6 | 34.81 | 208.86 | -34.81
OE.4.8.4 | VARIOS |  |  |  | 78.88
OE.4.8.4.3 | Sombrero de ventilacion pvc CP - pesada de 2" | und | 4 | 19.72 | 78.88 | -19.72
OE.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 204528.13
OE.5.2 | SALIDA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 204528.13
OE.5.2.1 | SALIDA PARA ALUMBRADO |  |  |  | 48924.74
OE.5.2.1.1 | Salida para Alumbrado Empotrado a techo | pto | 1259 | 38.86 | 48924.74 | -38.86
OE.5.2.2 | CAJAS DE PASO |  |  |  | 80555.22
OE.5.2.2.2 | Caja de Paso F°G° Pesado con tapa biselada 100 x 55 x 50 mm(RECTANGULAR) | und | 3206 | 18.17 | 58253.02 | -18.17
OE.5.2.2.3 | Caja de Paso de FºGº Pesado con tapa Biselada 150x150x100 mm (Derivacion tuberia conduit con pvc) | und | 886 | 24.17 | 21414.62 | -24.17
OE.5.2.2.4 | Caja de Paso de FºGº Pesado con tapa Biselada 200x200x150 mm (Derivacion tuberia conduit con pvc) | und | 18 | 49.31 | 887.58 | -49.31
OE.5.2.3 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS |  |  |  | 75048.17
OE.5.2.3.29 | Tubería metalico conduit EMT 20 mm | m | 1691 | 16.17 | 27343.47 | -16.17
OE.5.2.3.40 | Curva metalico conduit EMT de 20 mm | und | 3118 | 6.59 | 20547.62 | -6.59
OE.5.2.3.45 | Conector metalico conduit EMT de 20 mm | und | 3268 | 8.31 | 27157.08 | -8.31
OE.6 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 170365.44
OE.6.2 | CANALES, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS |  |  |  | 33287.52
OE.6.2.25 | Bandeja tipo malla de 105x300x3000mm electrozincado, aterrado y con accesorios de instalacion. | m | 100.43 | 331.45 | 33287.52 | -331.45
OE.6.3 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  |  | 6174.82
OE.6.3.5 | Salida sensor de humo | pto | 92 | 33.17 | 3051.64 | -33.17
OE.6.3.6 | Salida sensor de humo sobre falso cielo raso | pto | 60 | 33.17 | 1990.2 | -33.17
OE.6.3.7 | Salida sensor de temperatura | pto | 4 | 33.17 | 132.68 | -33.17
OE.6.3.8 | Salida para sensor de aniego | pto | 5 | 38.47 | 192.35 | -38.47
OE.6.3.9 | Salida de sensor optico termico | pto | 4 | 33.17 | 132.68 | -33.17
OE.6.3.10 | Salida Estación Manual | pto | 3 | 35.67 | 107.01 | -35.67
OE.6.3.11 | Salida sirena con luz estrobo | pto | 2 | 18.77 | 37.54 | -18.77
OE.6.3.15 | Salida parlante | pto | 16 | 33.17 | 530.72 | -33.17
OE.6.5 | PATCH PANEL |  |  |  | 13032.04
OE.6.5.1 | Patch panel Cat 7A 48 puertos, incluye jack Cat 7A | und | 3 | 3113.96 | 9341.88 | -3113.96
OE.6.5.2 | Patch panel Cat 7A 24 puertos, incluye jack Cat 7A | und | 2 | 1586.66 | 3173.32 | -1586.66
OE.6.5.4 | Patch cord Cat 7A-Cat 6A de 3 pies - 1m | und | 438 | 1.18 | 516.84 | -1.18
OE.6.8 | SISTEMAS VARIOS DE COMUNICACIONES |  |  |  | 117871.06
OE.6.8.1 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 69303.22
OE.6.8.1.3 | Sensor de Humo Direccionable incluye base para sensor | und | 125 | 335.45 | 41931.25 | -335.45
OE.6.8.1.4 | Sensor de temperatura direccionable incluye base | und | 4 | 68.64 | 274.56 | -68.64
OE.6.8.1.5 | Sensor optico termico | und | 4 | 289 | 1156 | -289
OE.6.8.1.6 | Sensor de aniego | und | 5 | 271.22 | 1356.1 | -271.22
OE.6.8.1.7 | Estaciòn Manual de doble Accion | und | 3 | 289.15 | 867.45 | -289.15
OE.6.8.1.9 | Sirena con luz estrobo | und | 3 | 315 | 945 | -315
OE.6.8.1.11 | Modulo de aislamiento | und | 13 | 270.22 | 3512.86 | -270.22
OE.6.8.1.14 | Modulo de monitoreo direccionable | und | 45 | 428 | 19260 | -428
OE.6.8.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO |  |  |  | 1953.84
OE.6.8.2.6 | Parlante de techo de 6 1/2" doble con transformador linea 100V/6W-24 W maximo. | und | 18 | 81.3 | 1463.4 | -81.3
OE.6.8.2.7 | Parlante de adosar a pared de 30 W de 5" incluye accesorios | und | 2 | 245.22 | 490.44 | -245.22
OE.6.8.3 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |  |  |  | 46614
OE.6.8.3.1 | Camara IP PoE para interior tipo A | und | 32 | 840 | 26880 | -840
OE.6.8.3.2 | Camara IP PoE para interior tipo B | und | 22 | 897 | 19734 | -897
| COMPONENTE 02: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERICIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO |  |  |  | 80748.37
OE.9 | COMPONENTE 02: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERICIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO |  |  |  | 80748.37
OE.9.1 | B - EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO |  |  |  | 78374.59
OE.9.1.68 | LÁMPARA QUIRÚRGICA RODABLE | und | 1 | 78374.59 | 78374.59 | -78374.59
OE.9.2 | C - EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO |  |  |  | 2373.78
OE.9.2.52 | GLUCÓMETRO PORTÁTIL | und | 3 | 791.26 | 2373.78 | -791.26
TOTAL COSTO DIRECTO PARTIDAS MAYORES METRADOS N°4 |  |  |  |  | 6953945.77
6953945.77
0

## PN-5 (hidden)
¦
UNIDAD EJECUTORA | : GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)
OBRA | : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
META | : 0160-2025
PARTIDAS NUEVAS N°5
Ítem | DESCRIPCION | Und | Metrado | PU | Parcial
| COMPONENTE 01: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |  |  |  | 20834187.85 | 20834187.85 | 0
OE.1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. |  |  |  | 8675907.11 | 8675907.11 | 0
OE.1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 4287912.86
OE.1.1.1 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  |  |  | 224602.77
OE.1.1.1.27 | PUERTAS PROVISIONALES |  |  |  | 9234.81
OE.1.1.1.27.1 | Instalación de puerta provisional metálica | m² | 55.99 | 82.63 | 4626.45
OE.1.1.1.27.2 | Instalación de puerta provisional de madera para almacén Huancaro | m² | 102 | 45.18 | 4608.36
OE.1.1.1.28 | HABILITACION DE MOVILIARIOS PARA OBRA |  |  |  | 80069.4
OE.1.1.1.28.1 | Habilitación de mobiliario estante L=1.20m x 1.80m | und | 60 | 274.35 | 16461
OE.1.1.1.28.2 | Habilitación de pizarra acrílica para obra de 1.20m x 2.40m | und | 20 | 326.52 | 6530.4
OE.1.1.1.28.3 | Habilitado de estantes para almacén de 2.50m x 0.90m con rollizo | m | 126 | 453 | 57078
OE.1.1.1.29 | CONSTRUCCIONES METALICAS |  |  |  | 135298.56
OE.1.1.1.29.1 | Habilitado y colocado de escalera metálica provisional | kg | 15601.45 | 7.97 | 124343.56
OE.1.1.1.29.2 | Vestuario de estructura metálica | m² | 100 | 109.55 | 10955
OE.1.1.2 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  | 108580
OE.1.1.2.3 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL |  |  |  | 108580
OE.1.1.2.3.6 | Adquisición de tablero de control general | glb | 1 | 6660 | 6660
OE.1.1.2.3.7 | Adquisición de tableros de distribución | glb | 1 | 25520 | 25520
OE.1.1.2.3.8 | Adquisición de reflectores | glb | 1 | 33600 | 33600
OE.1.1.2.3.9 | Adquisición de accesorios | glb | 1 | 29000 | 29000
OE.1.1.2.3.10 | Adquisición de cables | glb | 1 | 13800 | 13800
OE.1.1.3 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3748374.47
OE.1.1.3.2 | TRABAJOS DE REUBICACION CON MAQUINARIA |  |  |  | 392060.18
OE.1.1.3.2.1 | Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | m³ | 4032 | 54.04 | 217889.28
OE.1.1.3.2.2 | Reubicación de material en obra con maquinaria D=100 m | kg | 81250 | 0.14 | 11375
OE.1.1.3.2.3 | Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | vje | 800 | 110.94 | 88752
OE.1.1.3.2.4 | Traslado de material en desuso de almacén Huancaro a IPD (D=3.4 KM) | vje | 35 | 986.18 | 34516.3
OE.1.1.3.2.5 | Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | m³ | 532 | 74.3 | 39527.6
OE.1.1.3.3 | TRABAJOS DE REUBICACION DE MATERIALES |  |  |  | 3245302.36
OE.1.1.3.3.1 | Acarreo de materiales manual en obra D>150 m | tn | 16171.98 | 148.22 | 2397010.88
OE.1.1.3.3.2 | Traslado vertical con winche de material en obra h=16m - Kilogramos | kg | 1068540 | 0.11 | 117539.4
OE.1.1.3.3.3 | Traslado vertical con winche de material en obra h=16m - metros cúbicos | m³ | 1284 | 47.94 | 61554.96
OE.1.1.3.3.4 | Traslado vertical manual de material en obra h=16 m | kg | 3345985.62 | 0.2 | 669197.12
OE.1.1.3.4 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 111011.93
OE.1.1.3.4.1 | Rotura manual de piedra para reducción de diámetro (12" a <8") para empedrado | m³ | 75.89 | 111.16 | 8435.93
OE.1.1.3.4.2 | Armado y desarmado de andamios | und | 4800 | 21.37 | 102576
OE.1.1.10 | DESMONTAJE Y MONTAJE |  |  |  | 7282.2
OE.1.1.10.1 | Desmontaje de cerco provisional de calamina | m | 300 | 19.82 | 5946
OE.1.1.10.2 | Desmontaje de rampas de acceso | m | 34 | 39.3 | 1336.2
OE.1.1.11 | ADQUISICIONES |  |  |  | 10640
OE.1.1.11.1 | Adquisición de equipos para el traslado de materiales en almacén | glb | 1 | 10640 | 10640
OE.1.1.12 | PAGOS |  |  |  | 996.92
OE.1.1.12.1 | Pago de autorización de rotura de vía GRGII-SGGO | glb | 1 | 996.92 | 996.92
OE.1.1.13 | REHABILITACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |  |  |  | 144282.6
OE.1.1.13.1 | Rehabilitación de maquinarias menores | mes | 18 | 8015.7 | 144282.6
OE.1.1.14 | TRAMITES VARIOS |  |  |  | 43153.9
OE.1.1.14.1 | Tramites varios | glb | 1 | 43153.9 | 43153.9
OE.1.2 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 4341633.5
OE.1.2.1 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | 3861692.64
OE.1.2.1.6 | Equipos de protección individual durante obra | glb | 1 | 352036.86 | 352036.86
OE.1.2.1.7 | Equipos de Protección Colectiva en obra | glb | 1 | 211766.76 | 211766.76
OE.1.2.1.8 | Habilitación de señaléticas en obra | mes | 24 | 6884.65 | 165231.6
OE.1.2.1.9 | Examen medico pre-ocupacional | und | 640 | 97.92 | 62668.8
OE.1.2.1.10 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Elaboración y Ejecución en obra | glb | 1 | 7988.86 | 7988.86
OE.1.2.1.11 | Concientización en Seguridad y Salud | glb | 1 | 20654.98 | 20654.98
OE.1.2.1.12 | Vigilancia y control de maquinaria en obra | mes | 24 | 32712.8 | 785107.2
OE.1.2.1.13 | Habilitación de casetas para puntos de hidratación y lavado de manos | und | 60 | 347.31 | 20838.6
OE.1.2.1.14 | Implementación de vías peatonales, rampas y accesos | m | 300 | 197.62 | 59286
OE.1.2.1.15 | Limpieza permanente en obra | mes | 24 | 40017.6 | 960422.4
OE.1.2.1.16 | Desmontaje y montaje de comedor provisional en obra | m² | 216 | 7.41 | 1600.56
OE.1.2.1.17 | Carpas para comedor provisional en obra | und | 3 | 868.94 | 2606.82
OE.1.2.1.18 | Montaje y Desmontaje de protección perimetral con malla Rashell | m | 120 | 12.36 | 1483.2
OE.1.2.1.19 | Adquisición de equipos de protección personal para obra | glb | 1 | 1210000 | 1210000
OE.1.2.3 | SERVICIOS |  |  |  | 62000
OE.1.2.3.1 | Monitoreos ocupacionales | glb | 1 | 32000 | 32000
OE.1.2.3.2 | Auditorias de seguridad y salud en el trabajo | glb | 1 | 30000 | 30000
OE.1.2.4 | CAPACITACIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA |  |  |  | 9122.76
OE.1.2.4.1 | CAPACITACIONES DE TRABAJO DE ALTO RIESGO |  |  |  | 9122.76
OE.1.2.4.1.1 | Capacitación-trabajos en altura | glb | 1 | 3021.9 | 3021.9
OE.1.2.4.1.2 | Capacitación-uso de herramientas de poder | glb | 0.99819 | 1600.48 | 1597.58
OE.1.2.4.1.3 | Capacitación-trabajos en caliente | glb | 2 | 578.76 | 1157.52
OE.1.2.4.1.4 | Capacitación-trabajos en espacio confinado | glb | 2 | 470.72 | 941.44
OE.1.2.4.1.5 | Capacitación de manipulación de productos químicos | glb | 2 | 578.76 | 1157.52
OE.1.2.4.1.6 | Capacitación-primeros auxilios | glb | 2 | 623.4 | 1246.8
OE.1.2.5 | CAPACITACIONES TRIMESTRALES GENERALES |  |  |  | 73258.56
OE.1.2.5.1 | Capacitaciones trimestrales en seguridad y salud | und | 4 | 18314.64 | 73258.56
OE.1.2.6 | ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONTROL DE SEGURIDAD |  |  |  | 284529.54
OE.1.2.6.1 | Adquisición de extintores contra incendio | und | 30 | 195 | 5850
OE.1.2.6.2 | Adquisición de enmicadora para señalización | und | 1 | 2000 | 2000
OE.1.2.6.3 | Adquisición de equipos de comunicación en obra | glb | 1 | 31200 | 31200
OE.1.2.6.4 | Adquisición de materiales de limpieza e higiene en obra | glb | 1 | 39843.2 | 39843.2
OE.1.2.6.5 | Adquisición de insumos para primeros auxilios | glb | 1 | 41196.9 | 41196.9
OE.1.2.6.6 | Adquisición de equipos audiovisuales | glb | 1 | 12998 | 12998
OE.1.2.6.7 | Adquisición de bienes para comedor | glb | 1 | 34080 | 34080
OE.1.2.6.8 | Adquisición de señaléticas para obra | glb | 1 | 52087.24 | 52087.24
OE.1.2.6.9 | Adquisición de agua de meza para hidratación de personal | glb | 1 | 30314.2 | 30314.2
OE.1.2.6.10 | Adquisición de casillero de metal - Locker | glb | 1 | 34960 | 34960
OE.1.2.7 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA OCUPACIONAL EN OBRA |  |  |  | 51030
OE.1.2.7.1 | Equipos de video-vigilancia de seguridad ocupacional en obra | glb | 1 | 30000 | 30000
OE.1.2.7.2 | Adquisición de equipos de video-vigilancia de seguridad ocupacional en obra | glb | 1 | 21030 | 21030
OE.1.5 | TRAMITES EN LA DDC CUSCO |  |  |  | 1158.6
OE.1.5.4 | PAGO DE AUTORIZACION PMA |  |  |  | 1158.6
OE.1.5.4.1 | PAGO DE AUTORIZACION PMA | glb | 1 | 1158.6 | 1158.6
OE.1.6 | SEGMENTO DE MURO PREHISPANICO |  |  |  | 45202.15
OE.1.6.1 | Registro arqueológico en papel milimétrico de segmento de muro prehispánico | und | 12 | 64.12 | 769.44
OE.1.6.2 | Reticulado y codificado segmento de muro prehispánico | m² | 12 | 48.05 | 576.6
OE.1.6.3 | Desmontado y anastilosis de segmento de muro prehispánico | m³ | 13.2 | 180.2 | 2378.64
OE.1.6.4 | Recomposición de segmento de muro prehispánico | m³ | 13.2 | 360.4 | 4757.28
OE.1.6.5 | Transporte de material, elementos líticos, tierra y arcilla | viaj | 65 | 148.58 | 9657.7
OE.1.6.6 | Acarreo de material en obra D=150m | m³ | 31.5 | 113.51 | 3575.57
OE.1.6.7 | Restitución con material propio de segmento de muro prehispánico | m³ | 2.77 | 227.01 | 628.82
OE.1.6.8 | Preparación de mortero para segmento de muro prehispánico | m³ | 3.03 | 65.96 | 199.86
OE.1.6.9 | Cubertina de protección para segmento de muro prehispánico | m² | 5.5 | 73.41 | 403.76
OE.1.6.10 | Canteado de piedra para segmento de muro prehispánico | m³ | 2 | 227.01 | 454.02
OE.1.6.11 | Emboquillado de segmento de muro prehispánico | m² | 10 | 32.07 | 320.7
OE.1.6.12 | Armado de balizas y crucetas para segmento de muro prehispánico | pza | 2 | 448.87 | 897.74
OE.1.6.13 | Excavaciones restringidas | m³ | 15.6 | 587.41 | 9163.6
OE.1.6.14 | Zarandeo de tierra para elaboración de mortero | m³ | 21 | 113.78 | 2389.38
OE.1.6.15 | Recuperación de elementos líticos aislados | m³ | 3 | 454.02 | 1362.06
OE.1.6.16 | Digitalización del registro arqueológico | und | 10 | 34.06 | 340.6
OE.1.6.17 | Cuidado y protección permanente de los hallazgos arqueológicos | m² | 38 | 56.77 | 2157.26
OE.1.6.18 | Limpieza de segmento de muro prehispánico durante la excavación | m³ | 26.4 | 195.8 | 5169.12
OE.2 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 2694983.44 | 2694983.44 | 0
OE.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 512844.38
OE.2.1.1 | NIVELACIÓN DE TERRENO |  |  |  | 2507.66
OE.2.1.1.3 | Nivelado con maquinaria (minicargador frontal) | m² | 800 | 1.36 | 1088
OE.2.1.1.4 | Nivelado con maquinaria (retroexcavadora) | m² | 1434 | 0.99 | 1419.66
OE.2.1.4 | RELLENOS |  |  |  | 499008.6
OE.2.1.4.2 | RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO |  |  |  | 495517.12
OE.2.1.4.2.4 | Pedraplenado conformado con piedra de 4"-12" | m³ | 2944.86 | 104.34 | 307266.69
OE.2.1.4.2.5 | Relleno de estrato de transición con piedra over 3/4" - 6" | m² | 3681.08 | 19.96 | 73474.36
OE.2.1.4.2.6 | Relleno y compactado con material de préstamo seleccionado | m² | 3681.08 | 31.18 | 114776.07
OE.2.1.4.3 | ENROCADO NIVELANTE Y DE PROTECCION DE CIMENTACIONES |  |  |  | 3491.48
OE.2.1.4.3.3 | Empedrado para conformación de cimentaciones h=0.80m | m³ | 19.1 | 182.8 | 3491.48
OE.2.1.6 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | 11328.12
OE.2.1.6.5 | Eliminación de material excedente con maquinaria a DME D = 8.5 km | m³ | 306 | 37.02 | 11328.12
OE.2.2 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 15497.3
OE.2.2.5 | ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO DE EXCAVACIONES |  |  |  | 15497.3
OE.2.2.5.5 | Estructura de sostenimiento-concreto ciclópeo f'c=100 kg/cm2+50% P.G. | m³ | 43.36 | 357.41 | 15497.3
OE.2.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 1446082.52
OE.2.3.4 | LOSAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 19959.25
OE.2.3.4.8 | Losa de cimentación - Tratamiento de juntas de construcción | m | 488.24 | 35.8 | 17478.99
OE.2.3.4.9 | Losa de cimentación - Escarificado en juntas de construcción | m | 488.24 | 5.08 | 2480.26
OE.2.3.6 | MUROS REFORZADOS |  |  |  | 1124565.57
OE.2.3.6.1 | MUROS DE CONTENCIÓN |  |  |  | 764646.57
OE.2.3.6.1.12 | Muro de Contención-Relleno con piedra de 4" a 12" | m³ | 1423.48 | 109.38 | 155700.24
OE.2.3.6.1.13 | Muro de Contención-Relleno y compactado con material granular | m² | 1550.9 | 30.92 | 47953.83
OE.2.3.6.1.14 | Muros de contención - Encofrado y desencofrado metálico | m² | 4045.23 | 138.68 | 560992.5
OE.2.3.6.2 | PLACAS |  |  |  | 254829.51
OE.2.3.6.2.7 | Placas-Encofrado y desencofrado metálico | m² | 1734.36 | 146.93 | 254829.51
OE.2.3.6.5 | MUROS DE CONCRETO |  |  |  | 105089.49
OE.2.3.6.5.1 | Muros de concreto - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 4227.06 | 6.55 | 27687.24
OE.2.3.6.5.2 | Muros de concreto - Encofrado y Desencofrado | m² | 260.95 | 74.9 | 19545.16
OE.2.3.6.5.3 | Muros de concreto - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 29 | 429.02 | 12441.58
OE.2.3.6.5.4 | Muros de concreto - Concreto premezclado f'c=280 Kg/cm2 | m³ | 98.06 | 463.14 | 45415.51
OE.2.3.9 | LOSAS |  |  |  | 301557.7
OE.2.3.9.2 | LOSA ALIGERADA |  |  |  | 301557.7
OE.2.3.9.2.11 | Losa Aligerada - Embalado de ladrillo hueco de arcilla de 20x30x30 cm | und | 80819 | 1.27 | 102640.13
OE.2.3.9.2.12 | Losa aligerada - Aplicación de aditivo epoxico en juntas de construcción | m | 457.34 | 32.6 | 14909.28
OE.2.3.9.2.13 | Ariostramiento, aseguramiento y liberación de puntales metálicos | m² | 17900 | 10.15 | 181685
OE.2.3.9.2.14 | Losa aligerada - Escarificado en juntas de construcción | m | 457.34 | 5.08 | 2323.29
OE.2.6 | VARIOS |  |  |  | 720559.24
OE.2.6.2 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 184212
OE.2.6.2.7 | Control de calidad y seguimiento en obra | mes | 24 | 7675.5 | 184212
OE.2.6.3 | CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO |  |  |  | 244452.64
OE.2.6.3.2 | Curado de elementos estructurales | mes | 12 | 15736.74 | 188840.88
OE.2.6.3.3 | Control térmico para vaciado nocturno | mes | 12 | 4634.3133 | 55611.76
OE.2.6.5 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 226469
OE.2.6.5.1 | Adquisición de equipos de control de calidad | glb | 1 | 226469 | 226469
OE.2.6.6 | LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES |  |  |  | 65425.6
OE.2.6.6.1 | Limpieza superficial de acero de refuerzo post vaciado | mes | 10 | 6542.56 | 65425.6
OE.3 | ARQUITECTURA |  |  |  | 2617729.19
OE.3.1 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 98736.75
OE.3.1.10 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (SISTEMA DRYWALL O SIMILAR) |  |  |  | 98736.75
OE.3.1.10.11 | Lamina de plomo e: 3 mm para rayos x | m² | 98.64 | 842.1 | 83064.74
OE.3.1.10.12 | Estructura metálica para sistema drywall con plancha de plomo e: 3 mm | m² | 86.84 | 180.47 | 15672.01
OE.3.2 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS |  |  |  | 687537.2
OE.3.2.37 | Picado de elementos verticales (columnas y placas) | m² | 6381.49 | 5.98 | 38161.31
OE.3.2.38 | Picado de elementos horizontales (vigas y cielo raso) | m² | 17253.34 | 5.98 | 103174.97
OE.3.2.39 | Forjado de superficies verticales y horizontales | m² | 23634.83 | 23.11 | 546200.92
OE.3.3 | CIELORRASO |  |  |  | 292231.79
OE.3.3.3 | CIELORRASO CON MEZCLA |  |  |  | 274904.09
OE.3.3.3.3 | Limpieza térmica mediante flameado | m² | 13128.18 | 12.22 | 160426.36
OE.3.3.3.4 | Armado de plataforma para tarrajeo | m² | 13128.18 | 8.72 | 114477.73
OE.3.3.6 | FALSO CIELO RASO |  |  |  | 17327.7
OE.3.3.6.3 | Habilitado de caballetes metálicos | und | 30 | 577.59 | 17327.7
OE.3.4 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 367829.69
OE.3.4.1 | CONTRAPISOS |  |  |  | 367829.69
OE.3.4.1.3 | Contrapiso con concreto premezclado, e=5 cm | m² | 13598.14 | 27.05 | 367829.69
OE.3.7 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 1171393.76
OE.3.7.1 | PUERTAS DE MADERA |  |  |  | 1171393.76
OE.3.7.1.30 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con mirilla y sobreluz tipo p-01 (1.00x3.00) | und | 58 | 1895.68 | 109949.44
OE.3.7.1.31 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con sobreluz tipo p-02 (1.00x3.00) | und | 48 | 1883.08 | 90387.84
OE.3.7.1.32 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con mirilla y placa de protección h=1.10 y sobreluz tipo p-03 (1.00x3.00) | und | 28 | 1968.93 | 55130.04
OE.3.7.1.33 | Puerta de madera de 02 hojas de tablero rebajado con sobreluz tipo p-04 (1.20x3.00) | und | 21 | 2615.35 | 54922.35
OE.3.7.1.34 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con mirilla y placa de protección h=1.10 y sobreluz tipo p-05 (1.20x3.00) | und | 15 | 2067.69 | 31015.35
OE.3.7.1.35 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con rejilla de ventilación inferior y sobreluz p-06 (0.90x3.00) | und | 59 | 1857.6 | 109598.4
OE.3.7.1.36 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con rejilla de ventilación inferior y sobreluz tipo p-07 (0.80x3.00) | und | 63 | 1817.67 | 114513.21
OE.3.7.1.37 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con rejillas de ventilación inferior y superior tipo p-08 (0.90x3.00) | und | 46 | 1874 | 86204
OE.3.7.1.38 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con rejilla de ventilación superior y placa acero inox. tipo p-9 (1.00x3.00) | und | 46 | 1911.68 | 87937.28
OE.3.7.1.39 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con rejilla de ventilación inferior y sobreluz tipo p-10 (1.00x3.00) | und | 22 | 1898.08 | 41757.76
OE.3.7.1.40 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con rejilla de ventilación inferior y sobreluz tipo p-10a (0.60x1.80) | und | 3 | 930.25 | 2790.75
OE.3.7.1.41 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con acero inoxidable acabado satinado tipo p-10b (1.00x2.20) | und | 1 | 1858.36 | 1858.36
OE.3.7.1.42 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con placa de protección h=1.10 y sobreluz tipo p-11 (1.20x3.00) | und | 31 | 2058.59 | 63816.29
OE.3.7.1.43 | Puerta de madera de 02 hojas contraplacadas con placa de protección h=1.10 y con sobreluz tipo p-12 (1.40x3.00) | und | 11 | 2683.84 | 29522.24
OE.3.7.1.44 | Puerta de madera de 02 hojas contraplacada vaivén con mirilla, placa de protección h=1.10 y sobreluz tipo p-13 (1.80x3.00) | und | 6 | 3549.97 | 21299.82
OE.3.7.1.45 | Puerta de madera de 02 hojas contraplacada con placa de protección y sobreluz tipo p-14 (1.50x3.00) | und | 10 | 2898.52 | 28985.2
OE.3.7.1.46 | Puerta de madera de 02 hojas contraplacada con mirilla, placa de protección h=1.10 y sobreluz tipo p-15 (1.80x3.00) | und | 24 | 3372.87 | 80948.88
OE.3.7.1.47 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con rejilla de ventilación superior tipo p-16 (1.00x3.00) | und | 39 | 1909.08 | 74454.12
OE.3.7.1.48 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada tipo p-17 (0.80x2.20) | und | 22 | 1544.22 | 33972.84
OE.3.7.1.49 | Puerta de madera de 02 hojas de tablero rebajado con sobreluz tipo p-21 (1.80x3.00) | und | 2 | 4206.4 | 8412.8
OE.3.7.1.50 | Puerta de madera de 01 hoja de tablero rebajado con sobreluz tipo p-22 (0.90x2.40) | und | 6 | 1798.2 | 10789.2
OE.3.7.1.51 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada con rejilla de ventilación inferior y sobreluz tipo p-22a (0.70x2.40) | und | 3 | 1655.47 | 4966.41
OE.3.7.1.52 | Puerta de madera de 02 hojas de tablero rebajado con sobreluz tipo p-23 (2.00x3.00) | und | 3 | 4545.07 | 13635.21
OE.3.7.1.53 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada tipo p-24 (0.90x2.10) | und | 1 | 1543.55 | 1543.55
OE.3.7.1.54 | Puerta de madera de 01 hoja contraplacada tipo p-25 (0.60x2.20) | und | 11 | 1180.22 | 12982.42
OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 3209857.05 | 3209857.05 | 0
OE.4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  |  | 883465.35
OE.4.2.1 | SALIDA DE AGUA FRIA |  |  |  | 108585.4
OE.4.2.1.5 | SALIDA AGUA FRIA DURA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 402 | 164.53 | 66141.06
OE.4.2.1.6 | SALIDA AGUA FRIA DURA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 18 | 143.75 | 2587.5
OE.4.2.1.7 | SALIDA AGUA FRIA DURA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | pto | 37 | 204.66 | 7572.42
OE.4.2.1.8 | SALIDA AGUA FRIA DURA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" | pto | 133 | 242.74 | 32284.42
OE.4.2.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 546093.74
OE.4.2.2.11 | TUBO DE COBRE TIPO L 1/2" AGUA FRIA DURA | m | 1490.11 | 83.8 | 124871.22
OE.4.2.2.12 | TUBO DE COBRE TIPO L 3/4" AGUA FRIA DURA | m | 433.47 | 53.2 | 23060.6
OE.4.2.2.13 | TUBO DE COBRE TIPO L 1" AGUA FRIA DURA | m | 128.02 | 69.21 | 8860.26
OE.4.2.2.14 | TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/4" AGUA FRIA DURA | m | 1530.99 | 102.76 | 157324.53
OE.4.2.2.15 | TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/2" AGUA FRIA DURA | m | 240.07 | 118.51 | 28450.7
OE.4.2.2.16 | TUBO DE COBRE TIPO L 2" AGUA FRIA DURA | m | 205.41 | 231.43 | 47538.04
OE.4.2.2.17 | TUBO DE COBRE TIPO L 2 1/2" AGUA FRIA DURA | m | 122.64 | 359.23 | 44055.97
OE.4.2.2.18 | TUBO DE COBRE TIPO L 3" AGUA FRIA DURA | m | 79.27 | 560.65 | 44442.73
OE.4.2.2.19 | TUBO DE COBRE TIPO L 4" AGUA FRIA DURA | m | 75.48 | 894.14 | 67489.69
OE.4.2.3 | REDES DE ALIMENTACION |  |  |  | 4399.18
OE.4.2.3.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L |  |  |  | 4399.18
OE.4.2.3.2.3 | TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/4" (CON CAMA DE ARENA) AGUA FRIA DURA | m | 42.5 | 103.51 | 4399.18
OE.4.2.4 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA |  |  |  | 61449.46
OE.4.2.4.1 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AGUA FRIA |  |  |  | 32426.26
OE.4.2.4.1.44 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1/2" | und | 40 | 25.93 | 1037.2
OE.4.2.4.1.45 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3/4" | und | 50 | 31.93 | 1596.5
OE.4.2.4.1.46 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1" | und | 50 | 37.93 | 1896.5
OE.4.2.4.1.47 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/4" | und | 55 | 42.93 | 2361.15
OE.4.2.4.1.48 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/2" | und | 25 | 47.93 | 1198.25
OE.4.2.4.1.49 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2" | und | 35 | 62.93 | 2202.55
OE.4.2.4.1.50 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2 1/2" | und | 22 | 97.93 | 2154.46
OE.4.2.4.1.51 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3" | und | 15 | 207.93 | 3118.95
OE.4.2.4.1.52 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 4" | und | 15 | 307.93 | 4618.95
OE.4.2.4.1.53 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1/2" | und | 375 | 19.93 | 7473.75
OE.4.2.4.1.54 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 3/4" | und | 10 | 20.43 | 204.3
OE.4.2.4.1.55 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1" | und | 31 | 26.83 | 831.73
OE.4.2.4.1.56 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1 1/4" | und | 129 | 28.93 | 3731.97
OE.4.2.4.2 | PIEZAS VARIAS |  |  |  | 29023.2
OE.4.2.4.2.12 | COLGADOR TIPO GOTA 1/2" | und | 180 | 42.91 | 7723.8
OE.4.2.4.2.13 | COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | und | 90 | 45.91 | 4131.9
OE.4.2.4.2.14 | COLGADOR TIPO GOTA 1" | und | 20 | 46.91 | 938.2
OE.4.2.4.2.15 | COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | und | 280 | 48.91 | 13694.8
OE.4.2.4.2.16 | COLGADOR TIPO GOTA 1 1/2" | und | 20 | 49.91 | 998.2
OE.4.2.4.2.17 | COLGADOR TIPO GOTA 2" | und | 30 | 51.21 | 1536.3
OE.4.2.5 | VALVULAS |  |  |  | 70743.27
OE.4.2.5.11 | VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" | und | 10 | 276.5 | 2765
OE.4.2.5.12 | VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2" | und | 30 | 217.14 | 6514.2
OE.4.2.5.13 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1/2" | und | 106 | 94.24 | 9989.44
OE.4.2.5.14 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3/4" | und | 52 | 125.27 | 6514.04
OE.4.2.5.15 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1" | und | 4 | 211.51 | 846.04
OE.4.2.5.16 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/4" | und | 122 | 205.11 | 25023.42
OE.4.2.5.17 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/2" | und | 7 | 266.58 | 1866.06
OE.4.2.5.18 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2" | und | 10 | 582.23 | 5822.3
OE.4.2.5.19 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2 1/2" | und | 2 | 1066.19 | 2132.38
OE.4.2.5.20 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3" | und | 2 | 1478.19 | 2956.38
OE.4.2.5.21 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 4" | und | 3 | 2104.67 | 6314.01
OE.4.2.8 | AISLADORES TERMICOS |  |  |  | 36696.92
OE.4.2.8.1 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 1" | m | 128.02 | 19.83 | 2538.64
OE.4.2.8.2 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 1 1/4" | m | 765.5 | 20.83 | 15945.37
OE.4.2.8.3 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 1 1/2" | m | 240.07 | 22.72 | 5454.39
OE.4.2.8.4 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 2" | m | 205.41 | 24.72 | 5077.74
OE.4.2.8.5 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 2 1/2" | m | 122.64 | 25.22 | 3092.98
OE.4.2.8.6 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 3" | m | 79.27 | 26.72 | 2118.09
OE.4.2.8.7 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 4" | m | 75.48 | 32.72 | 2469.71
OE.4.2.9 | PINTURA PARA TUBERIAS DE AGUA FRIA |  |  |  | 55497.38
OE.4.2.9.1 | PINTURA PARA TUBERIAS DE AGUA FRIA | m | 4305.46 | 12.89 | 55497.38
OE.4.3 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  | 506083.49
OE.4.3.1 | SALIDAS DE AGUA CALIENTE |  |  |  | 33089.6
OE.4.3.1.3 | SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2 PARA AGUA CALIENTE | pto | 195 | 164.53 | 32083.35
OE.4.3.1.4 | SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" PARA AGUA CALIENTE | pto | 7 | 143.75 | 1006.25
OE.4.3.2 | REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  | 356313.35
OE.4.3.2.9 | TUBO DE COBRE TIPO L 1/2" PARA AGUA CALIENTE | m | 2312.77 | 86.41 | 199846.46
OE.4.3.2.10 | TUBO DE COBRE TIPO L 3/4" PARA AGUA CALIENTE | m | 784.91 | 53.2 | 41757.21
OE.4.3.2.11 | TUBO DE COBRE TIPO L 1" PARA AGUA CALIENTE | m | 358.71 | 69.21 | 24826.32
OE.4.3.2.12 | TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/2" PARA AGUA CALIENTE | m | 218.84 | 118.51 | 25934.73
OE.4.3.2.13 | TUBO DE COBRE TIPO L 2" PARA AGUA CALIENTE | m | 85.55 | 231.43 | 19798.84
OE.4.3.2.14 | TUBO DE COBRE TIPO L 2 1/2" PARA AGUA CALIENTE | m | 22.08 | 359.23 | 7931.8
OE.4.3.2.15 | TUBO DE COBRE TIPO L 3" PARA AGUA CALIENTE | m | 64.6 | 560.65 | 36217.99
OE.4.3.3 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  | 18882.95
OE.4.3.3.1 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  | 8683.65
OE.4.3.3.1.31 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1/2" | und | 25 | 25.93 | 648.25
OE.4.3.3.1.32 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3/4" | und | 40 | 31.93 | 1277.2
OE.4.3.3.1.33 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1" | und | 10 | 37.93 | 379.3
OE.4.3.3.1.34 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/4" | und | 8 | 42.93 | 343.44
OE.4.3.3.1.35 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/2" | und | 13 | 47.93 | 623.09
OE.4.3.3.1.36 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2" | und | 5 | 62.93 | 314.65
OE.4.3.3.1.37 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2 1/2" | und | 6 | 97.93 | 587.58
OE.4.3.3.1.38 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3" | und | 3 | 207.93 | 623.79
OE.4.3.3.1.39 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1/2" | und | 195 | 19.93 | 3886.35
OE.4.3.3.2 | PIEZAS VARIAS |  |  |  | 10199.3
OE.4.3.3.2.11 | COLGADOR TIPO GOTA 1/2" | und | 140 | 42.91 | 6007.4
OE.4.3.3.2.12 | COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | und | 70 | 45.91 | 3213.7
OE.4.3.3.2.13 | COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | und | 20 | 48.91 | 978.2
OE.4.3.4 | VALVULAS |  |  |  | 34450.45
OE.4.3.4.9 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1/2" | und | 185 | 94.24 | 17434.4
OE.4.3.4.10 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3/4" | und | 27 | 125.27 | 3382.29
OE.4.3.4.11 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1" | und | 16 | 211.51 | 3384.16
OE.4.3.4.12 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/4" | und | 4 | 205.11 | 820.44
OE.4.3.4.13 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/2" | und | 6 | 266.58 | 1599.48
OE.4.3.4.14 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2" | und | 4 | 582.23 | 2328.92
OE.4.3.4.15 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2 1/2" | und | 1 | 1066.19 | 1066.19
OE.4.3.4.16 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3" | und | 3 | 1478.19 | 4434.57
OE.4.3.7 | AISLADORES TERMINCOS |  |  |  | 13753.38
OE.4.3.7.1 | AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE 1" | m | 251.1 | 19.83 | 4979.31
OE.4.3.7.2 | AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE 1 1/4" | m | 218.84 | 20.83 | 4558.44
OE.4.3.7.3 | AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE 1 1/2" | m | 85.55 | 22.72 | 1943.7
OE.4.3.7.4 | AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE 2" | m | 22.08 | 24.72 | 545.82
OE.4.3.7.5 | AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE 3" | m | 64.6 | 26.72 | 1726.11
OE.4.3.8 | PINTURA PARA TUBERIA DE AGUA CALIENTE |  |  |  | 49593.76
OE.4.3.8.1 | PINTURA PARA TUBERIAS DE AGUA CALIENTE | m | 3847.46 | 12.89 | 49593.76
OE.4.4 | SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO |  |  |  | 1347254.6
OE.4.4.2 | ACCESORIOS |  |  |  | 139399.16
OE.4.4.2.54 | CODO SCH - 40 1" x 90º | und | 2781 | 7.75 | 21552.75
OE.4.4.2.55 | CODO SCH - 40 1 1/4" x 90º | und | 31 | 11.25 | 348.75
OE.4.4.2.56 | CODO SCH - 40 1 1/2" x 90º | und | 17 | 12.64 | 214.88
OE.4.4.2.57 | CODO SCH - 40 2" x 90º | und | 2 | 14.84 | 29.68
OE.4.4.2.58 | CODO SCH - 40 2 1/2" x 90º | und | 84 | 64.05 | 5380.2
OE.4.4.2.59 | CODO SCH - 40 3" x 90º | und | 37 | 78.63 | 2909.31
OE.4.4.2.60 | CODO SCH - 40 4" x 90º | und | 35 | 103.31 | 3615.85
OE.4.4.2.61 | CODO SCH - 40 6" x 90º | und | 16 | 171.01 | 2736.16
OE.4.4.2.62 | TEE SCH - 40 1" | und | 328 | 11.06 | 3627.68
OE.4.4.2.63 | TEE SCH - 40 1 1/4" | und | 197 | 14.4 | 2836.8
OE.4.4.2.64 | TEE SCH - 40 1 1/2" | und | 133 | 21.57 | 2868.81
OE.4.4.2.65 | TEE SCH - 40 2" | und | 82 | 28.89 | 2368.98
OE.4.4.2.66 | TEE SCH - 40 2 1/2" | und | 6 | 87.69 | 526.14
OE.4.4.2.67 | TEE SCH - 40 3" | und | 14 | 108.6 | 1520.4
OE.4.4.2.68 | TEE SCH - 40 4" | und | 72 | 141.25 | 10170
OE.4.4.2.69 | TEE SCH - 40 6" | und | 8 | 241.44 | 1931.52
OE.4.4.2.70 | CRUZ SCH - 40 1 1/4" | und | 2 | 24.64 | 49.28
OE.4.4.2.71 | CRUZ SCH - 40 1 1/2" | und | 16 | 44.46 | 711.36
OE.4.4.2.72 | CRUZ SCH - 40 2" | und | 17 | 92.48 | 1572.16
OE.4.4.2.73 | CRUZ SCH - 40 2 1/2" | und | 2 | 136.42 | 272.84
OE.4.4.2.74 | CRUZ SCH - 40 3" | und | 30 | 179.53 | 5385.9
OE.4.4.2.75 | CRUZ SCH - 40 4" | und | 3 | 216.05 | 648.15
OE.4.4.2.76 | REDUCCION SCH - 1" - 1/2" | und | 1140 | 11.76 | 13406.4
OE.4.4.2.77 | REDUCCION SCH - 40 1 1/4" - 1" | und | 395 | 14.97 | 5913.15
OE.4.4.2.78 | REDUCCION SCH - 40 1 1/2" - 1" | und | 198 | 17.22 | 3409.56
OE.4.4.2.79 | REDUCCION SCH - 40 1 1/2" - 1 1/4" | und | 72 | 20.58 | 1481.76
OE.4.4.2.80 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1" | und | 85 | 20.92 | 1778.2
OE.4.4.2.81 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1 1/4" | und | 41 | 23.85 | 977.85
OE.4.4.2.82 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1 1/2" | und | 44 | 24.22 | 1065.68
OE.4.4.2.83 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1" | und | 81 | 57.77 | 4679.37
OE.4.4.2.84 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1 1/4" | und | 38 | 57.53 | 2186.14
OE.4.4.2.85 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1 1/2" | und | 46 | 57.53 | 2646.38
OE.4.4.2.86 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 2" | und | 42 | 76.5 | 3213
OE.4.4.2.87 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1" | und | 72 | 63.3 | 4557.6
OE.4.4.2.88 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1 1/4" | und | 42 | 75.53 | 3172.26
OE.4.4.2.89 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1 1/2" | und | 22 | 64.73 | 1424.06
OE.4.4.2.90 | REDUCCION SCH - 40 3" - 2" | und | 6 | 87.79 | 526.74
OE.4.4.2.91 | REDUCCION SCH - 40 3" - 2 1/2" | und | 32 | 93.22 | 2983.04
OE.4.4.2.92 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1" | und | 21 | 99.09 | 2080.89
OE.4.4.2.93 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/4" | und | 21 | 99.09 | 2080.89
OE.4.4.2.94 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/2" | und | 14 | 99.09 | 1387.26
OE.4.4.2.95 | REDUCCION SCH - 40 4" - 2" | und | 4 | 103 | 412
OE.4.4.2.96 | REDUCCION SCH - 40 4" - 2 1/2" | und | 47 | 99.9 | 4695.3
OE.4.4.2.97 | REDUCCION SCH - 40 4" - 3" | und | 24 | 106.36 | 2552.64
OE.4.4.2.98 | REDUCCION SCH - 40 6" - 1 1/4" | und | 1 | 107.41 | 107.41
OE.4.4.2.99 | REDUCCION SCH - 40 6" - 2 1/2" | und | 2 | 121.25 | 242.5
OE.4.4.2.100 | REDUCCION SCH - 40 6" - 3" | und | 2 | 137.6 | 275.2
OE.4.4.2.101 | REDUCCION SCH - 40 6" - 4" | und | 6 | 144.38 | 866.28
OE.4.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA ANTISIMICA |  |  |  | 43038.54
OE.4.4.4.3 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 1" | und | 3 | 522.22 | 1566.66
OE.4.4.4.4 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 2" | und | 1 | 749.84 | 749.84
OE.4.4.4.5 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 2 1/2" | und | 3 | 934.25 | 2802.75
OE.4.4.4.6 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 3" | und | 1 | 1285.67 | 1285.67
OE.4.4.4.7 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 4" | und | 21 | 1619.63 | 34012.23
OE.4.4.4.8 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 6" | und | 1 | 2621.39 | 2621.39
OE.4.4.5 | LLAVES Y VALVULAS |  |  |  | 17007.3
OE.4.4.5.7 | VALVULA DE CONTROL DE 2" | und | 1 | 931.76 | 931.76
OE.4.4.5.8 | VALVULA SIAMESA | und | 1 | 1292.14 | 1292.14
OE.4.4.5.9 | VALVULA ANGULAR DE BRONCE H/M 2 1/2" | und | 18 | 821.3 | 14783.4
OE.4.4.6 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  | 187081.43
OE.4.4.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO | gbl | 1 | 187081.43 | 187081.43
OE.4.4.7 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 751762.91
OE.4.4.7.10 | TUBERIA SCH - 40 DE 1" SIN COSTURA | m | 3534.63 | 79.54 | 281144.47
OE.4.4.7.11 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4" SIN COSTURA | m | 410.53 | 84.52 | 34698
OE.4.4.7.12 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2" SIN COSTURA | m | 394.34 | 96.11 | 37900.02
OE.4.4.7.13 | TUBERIA SCH - 40 DE 2" SIN COSTURA | m | 256.62 | 115.78 | 29711.46
OE.4.4.7.14 | TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2" SIN COSTURA | m | 447.32 | 175.16 | 78352.57
OE.4.4.7.15 | TUBERIA SCH - 40 DE 3" SIN COSTURA | m | 260.61 | 211.7 | 55171.14
OE.4.4.7.16 | TUBERIA SCH - 40 DE 4" SIN COSTURA | m | 773.76 | 270.09 | 208984.84
OE.4.4.7.17 | TUBERIA SCH - 40 DE 6" SIN COSTURA | m | 81.74 | 315.64 | 25800.41
OE.4.4.9 | ROCIADORES |  |  |  | 108123.31
OE.4.4.9.1 | Rociador PD STD SR K5.6 NPT-1/2" Blanco TY-B 68° | und | 985 | 95.63 | 94195.55
OE.4.4.9.2 | Rociador Cobertura Estándar, Respuesta estándar, k=5.6, 68°C, NPT 1/2", UPRIGHT | und | 152 | 91.63 | 13927.76
OE.4.4.10 | SOPORTES Y COLGADORES |  |  |  | 100841.95
OE.4.4.10.1 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 1" | und | 600 | 73.45 | 44070
OE.4.4.10.2 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 1 1/4" | und | 115 | 75.45 | 8676.75
OE.4.4.10.3 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 1 1/2" | und | 70 | 83.95 | 5876.5
OE.4.4.10.4 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 2" | und | 70 | 85.25 | 5967.5
OE.4.4.10.5 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 2 1/2" | und | 90 | 86.95 | 7825.5
OE.4.4.10.6 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 3" | und | 70 | 88.35 | 6184.5
OE.4.4.10.7 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 4" | und | 170 | 107.22 | 18227.4
OE.4.4.10.8 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1/2"X 6" | und | 20 | 114.95 | 2299
OE.4.4.10.9 | ABRAZADERA U-BOLT 3/8" X 2 1/2" | und | 24 | 71.45 | 1714.8
OE.4.5 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 88558.21
OE.4.5.1 | REDES DE RECOLECCION EN PISOS |  |  |  | 36175.16
OE.4.5.1.12 | CANALES PLUVIALES DE CONCRETO |  |  |  | 30329.58
OE.4.5.1.12.6 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | m³ | 37.33 | 622.48 | 23237.18
OE.4.5.1.12.7 | SOLADO EN CANALES PLUVIALES | m² | 143.6 | 49.39 | 7092.4
OE.4.5.1.13 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 5845.58
OE.4.5.1.13.1 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D = 50 M | m³ | 131.45 | 44.47 | 5845.58
OE.4.5.2 | REDES DE RECOLECCION EN TECHOS |  |  |  | 38344.15
OE.4.5.2.12 | MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 6" | m | 624.83 | 55.89 | 34921.75
OE.4.5.2.13 | CODO PVC CP - PESADA 6" x 90º | und | 42 | 61.55 | 2585.1
OE.4.5.2.14 | CODO PVC CP - PESADA 6" x 45° | und | 2 | 40.87 | 81.74
OE.4.5.2.15 | YEE PVC CP - PESADA 6" A 4" | und | 13 | 58.12 | 755.56
OE.4.5.4 | CAMARAS DE INSPECCION |  |  |  | 5982.32
OE.4.5.4.5 | CAJA DE REGISTRO - 12" X 24" INCL. TAPA | und | 3 | 260.88 | 782.64
OE.4.5.4.6 | CAJA DE REGISTRO - 18" X 24" INCL. TAPA | und | 1 | 276.8 | 276.8
OE.4.5.4.7 | CAJA DE REGISTRO - 24" X 24" INCL. TAPA | und | 16 | 307.68 | 4922.88
OE.4.5.5 | CONEXION A LA RED PUBLICA |  |  |  | 7704.8
OE.4.5.5.2 | CONEXION A MATRIZ EXTERIOR DE DRENAJE PLUVIAL | m | 10 | 770.48 | 7704.8
OE.4.5.6 | PASES DE TUBERIA ENTRE PISO |  |  |  | 351.78
OE.4.5.6.1 | HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø4" | pto | 13 | 27.06 | 351.78
OE.4.6 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION |  |  |  | 220032.83
OE.4.6.1 | SALIDAS DE DESAGÜE |  |  |  | 17728.29
OE.4.6.1.5 | HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø2" | pto | 774 | 10.59 | 8196.66
OE.4.6.1.6 | HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø3" | pto | 39 | 13.35 | 520.65
OE.4.6.1.7 | HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø4" | pto | 333 | 27.06 | 9010.98
OE.4.6.2 | REDES DE DERIVACION |  |  |  | 29688.46
OE.4.6.2.9 | PINTURA PARA TUBERIAS COLGADAS | m | 2854.66 | 10.4 | 29688.46
OE.4.6.3 | REDES COLECTORAS |  |  |  | 21883.84
OE.4.6.3.1 | TUBERIA PVC CP |  |  |  | 21883.84
OE.4.6.3.1.11 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m³ | 109.12 | 61.4 | 6699.97
OE.4.6.3.1.12 | RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | m³ | 278.21 | 47.87 | 13317.91
OE.4.6.3.1.13 | ACARREO DE MATERIAL D=50 m | m³ | 41.96 | 44.47 | 1865.96
OE.4.6.4 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS |  |  |  | 137939.71
OE.4.6.4.1 | ACCESORIOS |  |  |  | 132173.56
OE.4.6.4.1.37 | TRAZO Y REPLANTEO PARA TUBERIAS DURANTE LA EJECUCION | m | 3418.44 | 5.31 | 18151.92
OE.4.6.4.1.38 | COLGADOR TIPO GOTA 2" | und | 1200 | 48.23 | 57876
OE.4.6.4.1.39 | COLGADOR TIPO GOTA 3" | und | 50 | 51.33 | 2566.5
OE.4.6.4.1.40 | COLGADOR TIPO GOTA 4" | und | 520 | 55.73 | 28979.6
OE.4.6.4.1.41 | REDUCCION DE COBRE SOLDABLE DE 3"-2" | und | 1 | 38.93 | 38.93
OE.4.6.4.1.42 | YEE DE COBRE SOLDABLE DE 4" - 3" | und | 2 | 508.63 | 1017.26
OE.4.6.4.1.43 | YEE DE COBRE SOLDABLE DE 3" - 2" | und | 1 | 398.63 | 398.63
OE.4.6.4.1.44 | YEE DE COBRE SOLDABLE DE 4" | und | 24 | 598.63 | 14367.12
OE.4.6.4.1.45 | YEE PVC CP 4" | und | 211 | 41.6 | 8777.6
OE.4.6.4.2 | ADITAMENTOS VARIOS |  |  |  | 5766.15
OE.4.6.4.2.11 | REGISTRO COLGADO DE BRONCE 2" | und | 14 | 39.29 | 550.06
OE.4.6.4.2.12 | REGISTRO COLGADO DE BRONCE 3" | und | 11 | 41.29 | 454.19
OE.4.6.4.2.13 | REGISTRO COLGADO DE BRONCE 4" | und | 110 | 43.29 | 4761.9
OE.4.6.5 | CAMARAS DE INSPECCION |  |  |  | 12792.53
OE.4.6.5.1 | PARA CAJAS DE REGISTRO |  |  |  | 12792.53
OE.4.6.5.1.9 | CAJA DE REGISTRO - 12" X 24" INCL. TAPA | und | 50 | 185.41 | 9270.5
OE.4.6.5.1.10 | CAJA DE REGISTRO - 18" X 24" INCL. TAPA | und | 1 | 225.17 | 225.17
OE.4.6.5.1.11 | CAJA DE REGISTRO - 24" X 24" INCL. TAPA | und | 14 | 235.49 | 3296.86
OE.4.7 | SISTEMA DE AGUA BLANDA |  |  |  | 163461.84
OE.4.7.1 | SALIDAS DE AGUA BLANDA |  |  |  | 8122.6
OE.4.7.1.3 | SALIDA CON TUBERÍA DE COBRE TIPO L 1/2" PARA AGUA BLANDA | pto | 45 | 164.53 | 7403.85
OE.4.7.1.4 | SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" PARA AGUA BLANDA | pto | 5 | 143.75 | 718.75
OE.4.7.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 113634.82
OE.4.7.2.10 | TUBO DE COBRE TIPO L 1/2" PARA AGUA BLANDA | m | 510 | 86.41 | 44069.1
OE.4.7.2.11 | TUBO DE COBRE TIPO L 3/4" PARA AGUA BLANDA | m | 227 | 53.2 | 12076.4
OE.4.7.2.12 | TUBO DE COBRE TIPO L 1" PARA AGUA BLANDA | m | 306 | 69.21 | 21178.26
OE.4.7.2.13 | TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/2" PARA AGUA BLANDA | m | 28.16 | 118.51 | 3337.24
OE.4.7.2.14 | TUBO DE COBRE TIPO L 2" PARA AGUA BLANDA | m | 67.11 | 231.43 | 15531.27
OE.4.7.2.15 | TUBO DE COBRE TIPO L 2 1/2" PARA AGUA BLANDA | m | 14.22 | 359.23 | 5108.25
OE.4.7.2.16 | TUBO DE COBRE TIPO L 3" PARA AGUA BLANDA | m | 22 | 560.65 | 12334.3
OE.4.7.3 | ACCESORIOS DE REDES |  |  |  | 3535.3
OE.4.7.3.22 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1/2" | und | 15 | 25.93 | 388.95
OE.4.7.3.23 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3/4" | und | 30 | 31.93 | 957.9
OE.4.7.3.24 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1" | und | 5 | 37.93 | 189.65
OE.4.7.3.25 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/4" | und | 7 | 42.93 | 300.51
OE.4.7.3.26 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/2" | und | 2 | 47.93 | 95.86
OE.4.7.3.27 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2" | und | 10 | 62.93 | 629.3
OE.4.7.3.28 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2 1/2" | und | 2 | 97.93 | 195.86
OE.4.7.3.29 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1/2" | und | 39 | 19.93 | 777.27
OE.4.7.4 | LLAVES Y VALVULAS |  |  |  | 10874.72
OE.4.7.4.7 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1/2" | und | 43 | 94.24 | 4052.32
OE.4.7.4.8 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3/4" | und | 16 | 125.27 | 2004.32
OE.4.7.4.9 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1" | und | 11 | 211.51 | 2326.61
OE.4.7.4.10 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/2" | und | 1 | 266.58 | 266.58
OE.4.7.4.11 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2" | und | 2 | 582.23 | 1164.46
OE.4.7.4.12 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2 1/2" | und | 1 | 1060.43 | 1060.43
OE.4.7.5 | PIEZAS VARIAS |  |  |  | 5269.2
OE.4.7.5.7 | COLGADOR TIPO GOTA 1/2" | und | 80 | 42.91 | 3432.8
OE.4.7.5.8 | COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | und | 40 | 45.91 | 1836.4
OE.4.7.8 | AISLADORES TERMICOS |  |  |  | 6886.02
OE.4.7.8.1 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE COBRE DE 1" | m | 183.6 | 19.83 | 3640.79
OE.4.7.8.2 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE COBRE DE 1 1/2" | m | 28.16 | 22.72 | 639.8
OE.4.7.8.3 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE COBRE DE 2" | m | 67.11 | 24.72 | 1658.96
OE.4.7.8.4 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE COBRE DE 2 1/2" | m | 14.22 | 25.22 | 358.63
OE.4.7.8.5 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE COBRE DE 3" | m | 22 | 26.72 | 587.84
OE.4.7.9 | PINTURA PARA TUBERIA DE AGUA BLANDA |  |  |  | 15139.18
OE.4.7.9.1 | PINTURA PARA TUBERIAS DE AGUA BLANDA | m | 1174.49 | 12.89 | 15139.18
OE.4.8 | SISTEMA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 1000.73
OE.4.8.5 | PINTURA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 291.2
OE.4.8.5.1 | PINTURA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE AA | m | 28 | 10.4 | 291.2
OE.4.8.6 | PASES DE TUBERIAS |  |  |  | 709.53
OE.4.8.6.1 | HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø3" | pto | 67 | 10.59 | 709.53
OE.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 3186681.44
OE.5.6 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECÁNICOS |  |  |  | 3186681.44
OE.5.6.16 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA |  |  |  | 3186681.44
OE.5.6.16.5 | SISTEMA DE DUCTOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 3186681.44
OE.5.6.16.5.6 | Trazo y replanteo durante el proceso de construcción | m | 31500 | 3.24 | 102060
OE.5.6.16.5.7 | Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | kg | 24059.43 | 14.55 | 350064.71
OE.5.6.16.5.8 | Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | kg | 10529.41 | 23.06 | 242808.19
OE.5.6.16.5.9 | Habilitado e instalación de soportes para ductos de ventilación | und | 5000 | 114.81 | 574050
OE.5.6.16.5.10 | Instalación de ductos sistema de ventilación | kg | 34773.12 | 26.55 | 923226.26
OE.5.6.16.5.11 | DUCTOS Y ACCESORIOS - TRATAMIENTO AISLADO |  |  |  | 994472.28
OE.5.6.16.5.11.1 | Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación - aislado | kg | 8758.69 | 14.55 | 127438.94
OE.5.6.16.5.11.2 | Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación - aislado | kg | 4379.34 | 23.06 | 100987.58
OE.5.6.16.5.11.3 | Habilitado e instalación de soportes para ductos de ventilación - aislado | und | 2000 | 114.81 | 229620
OE.5.6.16.5.11.4 | Instalación de ductos sistema de ventilación - aislado | kg | 13138.03 | 40.83 | 536425.76
OE.6 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 307729.62
OE.6.2 | CANALES, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS |  |  |  | 153694.3
OE.6.2.28 | Bandeja tipo malla de 105x100x3000mm electrozincado, aterrado y con accesorios de instalación. | m | 180 | 130.07 | 23412.6
OE.6.2.29 | Riel unistrut 41 X 21 X 1.5mm X 2.4m | und | 30 | 243.59 | 7307.7
OE.6.2.30 | Abrazadera de 3/4" | und | 4500 | 13.34 | 60030
OE.6.2.31 | Abrazadera de 1" | und | 4000 | 13.54 | 54160
OE.6.2.32 | Abrazadera unistrut de 3/4" | und | 300 | 14.24 | 4272
OE.6.2.33 | Abrazadera unistrut de 1" | und | 300 | 15.04 | 4512
OE.6.3 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  |  | 115234.19
OE.6.3.26 | Salida de datos Cat. 7A simple | pto | 695 | 111.01 | 77151.95
OE.6.3.27 | Salida de datos Cat. 7A doble | pto | 224 | 170.01 | 38082.24
OE.6.5 | PATCH PANEL |  |  |  | 19000
OE.6.5.13 | Patch Cord CAT 7AX2m | und | 190 | 100 | 19000
OE.6.7 | CAJAS DE PASO |  |  |  | 4798.85
OE.6.7.4 | Caja de pase de fierro galvanizado pesado 15 cm x 20cm x 20cm | und | 100 | 40.49 | 4049
OE.6.7.5 | Caja de Pase de Fierro Galvanizado Pesado 10cmx25cmx25cm | und | 15 | 49.99 | 749.85
OE.6.8 | SISTEMAS VARIOS DE COMUNICACIONES |  |  |  | 15002.28
OE.6.8.15 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 15002.28
OE.6.8.15.3 | Barra de tierra de equipotencial TGB | und | 14 | 131.52 | 1841.28
OE.6.8.15.4 | Cable puesta a tierra CPT 10MM2 | m | 250 | 18.62 | 4655
OE.6.8.15.5 | Cable puesta a tierra CPT 25MM2 | m | 250 | 27.32 | 6830
OE.6.8.15.6 | Terminal tipo ojal 10MM2 | und | 70 | 10.52 | 736.4
OE.6.8.15.7 | Terminal tipo ojal 25MM2 | und | 20 | 20.04 | 400.8
OE.6.8.15.8 | Conector perno partido cobre 25MM2 | und | 20 | 26.94 | 538.8
OE.7 | INSTALACIONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP |  |  |  | 80000
OE.7.1 | ALIMENTADOR Y ACCESORIOS DE COMBUSTIBLE GLP |  |  |  | 80000
OE.7.1.46 | SUMINISTRO DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE GLP, CAP: 1000 GLNS | und | 4 | 20000 | 80000
OE.8 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | 61300
OE.8.1 | Etapa de construcción |  |  |  | 14500
OE.8.1.1 | Programa de manejo de residuos sólidos |  |  |  | 12000
OE.8.1.1.7 | Adquisición de contenedor para RR.SS. | glb | 1 | 12000 | 12000
OE.8.1.8 | SEÑALIZACION AMBIENTAL EN OBRA |  |  |  | 2500
OE.8.1.8.1 | Adquisición de señaléticas ambientales | glb | 1 | 2500 | 2500
OE.8.4 | CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 9800
OE.8.4.1 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 9800
OE.8.4.1.1 | Adquisición de equipos de control ambiental | glb | 1 | 9800 | 9800
OE.8.5 | SEGUIMIENTO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO Y GESTION DE DOCUMENTOS |  |  |  | 37000
OE.8.5.1 | SEGUIMIENTO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO Y GESTION DE DOCUMENTOS | glb | 1 | 37000 | 37000
| COMPONENTE 02: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERICIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO |  |  |  | 2182180.8 | 2182180.8 | 0
OE.9 | COMPONENTE 02: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERICIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO |  |  |  | 2182180.8
OE.9.1 | B - EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO |  |  |  | 917215.89
OE.9.1.122 | ESTATIVA DE TECHO CON UNA COLUMNA | und | 4 | 110000 | 440000
OE.9.1.123 | ELECTROCARDIÓGRAFO DE 12 CANALES | und | 1 | 11695.89 | 11695.89
OE.9.1.124 | SISTEMA HOLTER | und | 1 | 300000 | 300000
OE.9.1.125 | SISTEMA MAPA (MONITOREO DE PRESIÓN AMBULATORIA CONTINUA) | und | 1 | 100000 | 100000
OE.9.1.126 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA | und | 1 | 45520 | 45520
OE.9.1.127 | LÁMPARA GERMICIDA RODABLE | und | 4 | 5000 | 20000
OE.9.2 | C - EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO |  |  |  | 163749.76
OE.9.2.118 | TENSIOMETRO DIGITAL DE SOBRE MESA ADULTO | und | 5 | 500 | 2500
OE.9.2.119 | TENSIOMETRO DIGITAL DE SOBRE MESA PEDIÁTRICO NEONATAL | und | 3 | 500 | 1500
OE.9.2.120 | TENSIOMETRO DIGITAL RODABLE PEDIÁTRICO NEONATAL | und | 22 | 1576.58 | 34684.76
OE.9.2.121 | TENSIOMETRO DIGITAL RODABLE ADULTO | und | 47 | 1576.58 | 74099.26
OE.9.2.122 | MALETÍN DE REANIMACIÓN ADULTO PEDIATRICO CON ASPIRADOR | und | 6 | 8494.29 | 50965.74
OE.9.3 | E - EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO |  |  |  | 1101215.15
OE.9.3.55 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR ( DUAL) DE 200/250 LITROS CON DOBLE PUERTA | und | 2 | 414487.5 | 828975
OE.9.3.56 | COCINA A GAS PROPANO DE 06 HORNILLAS INDUSTRIAL CON PLANCHA | und | 1 | 20240.15 | 20240.15
OE.9.3.57 | LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMÁTICA DE 2 PUERTAS( BARRERA SANITARIA), INDUSTRIAL 40/50KG | und | 2 | 126000 | 252000
TOTAL COSTO DIRECTO PARTIDAS NUEVAS N°4 |  |  |  |  | 23016368.65
23016368.65
0

## DD-5 (hidden)
¦
UNIDAD EJECUTORA | : GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)
OBRA | : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
META | : 0119-2025
PARTIDAS DEDUCTIVOS N°5
Item | DESCRIPCION | Und | Metrado | PU | Parcial
| COMPONENTE 01: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |  |  |  | 5793806.07
OE.3 | ARQUITECTURA |  |  |  | 1657838.83 | X
OE.3.4 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 688972.92
OE.3.4.1 | CONTRAPISOS |  |  |  | 550860.65
OE.3.4.1.1 | Contrapiso de concreto C:A 1:5, e=4 cm | m² | 13598.14 | 40.51 | 550860.65
OE.3.4.2 | PISOS |  |  |  | 138112.27
OE.3.4.2.21 | CERÁMICOS |  |  |  | 138112.27
OE.3.4.2.21.1 | Piso Ceramico de 0.45 X 0.45 Antideslizante Alto transito. | m² | 1582.12 | 72.7 | 115020.12
OE.3.4.2.21.2 | Piso Ceramico de 0.60 X 0.60 Antideslizante Alto transito. | m² | 300.21 | 76.92 | 23092.15
OE.3.5 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  |  | 260619.6
OE.3.5.1 | ZOCALOS |  |  |  | 247997.84
OE.3.5.1.11 | CERÁMICO |  |  |  | 247997.84
OE.3.5.1.11.1 | Zocalo de Ceramico de 0.45 x 0.45 | m² | 4111.37 | 60.32 | 247997.84
OE.3.5.2 | CONTRAZOCALOS |  |  |  | 12621.76
OE.3.5.2.9 | Contrazocalo de ceramico H=0.10m. | m | 250.78 | 50.33 | 12621.76
OE.3.7 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 708246.31
OE.3.7.1 | PUERTAS DE MADERA |  |  |  | 708246.31
OE.3.7.1.1 | P-1 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON MIRILLA SUPERIOR CON SOBRELUZ | und | 58 | 686.05 | 39790.9
OE.3.7.1.2 | P-2 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON SOBRELUZ | und | 48 | 986.04 | 47329.92
OE.3.7.1.3 | P-3 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON MIRILLA SUPERIOR Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 28 | 986.04 | 27609.12
OE.3.7.1.4 | P-4 (1.20x3.00) PUERTA DE 02 HOJAS DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ | und | 21 | 1136.05 | 23857.05
OE.3.7.1.5 | P-5 (1.20x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON MIRILLA SUPERIOR Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 15 | 1136.05 | 17040.75
OE.3.7.1.6 | P-6 (0.90x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 59 | 956.05 | 56406.95
OE.3.7.1.7 | P-7 (0.80x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 63 | 1198.39 | 75498.57
OE.3.7.1.8 | P-8 (0.90x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, Y REJILLA DE VENTILACION SUPERIOR | und | 46 | 956.05 | 43978.3
OE.3.7.1.10 | P-9 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION SUPERIOR CON PLACA ACERO INOX. DE PROTECCION | und | 46 | 956.05 | 43978.3
OE.3.7.1.11 | P-10 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 22 | 956.05 | 21033.1
OE.3.7.1.12 | P-10a (0.60x1.80) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 3 | 756.05 | 2268.15
OE.3.7.1.13 | P-10b (1.00x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO | und | 1 | 2536.04 | 2536.04
OE.3.7.1.14 | P-11 (1.20x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 31 | 2136.05 | 66217.55
OE.3.7.1.15 | P-12 (1.40x3.00) PUERTA DE 02 HOJA CONTRAPLACADA CON PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 11 | 2236.04 | 24596.44
OE.3.7.1.16 | P-13 (1.80x3.00) PUERTA DE 02 HOJA CONTRAPLACADA VAIVEN CON MIRILLA SUPERIOR Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 6 | 3836.05 | 23016.3
OE.3.7.1.17 | P-14 (1.50x3.00) PUERTA DE 02 HOJAS CONTRAPLACADA CON PLACA DE PROTECCION CON SOBRELUZ | und | 10 | 3936.06 | 39360.6
OE.3.7.1.18 | P-15 (1.80x3.00) PUERTA DE 02 HOJA CONTRAPLACADA CON MIRILLA SUPERIOR Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 24 | 2136.05 | 51265.2
OE.3.7.1.19 | P-16 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION SUPERIOR | und | 39 | 956.05 | 37285.95
OE.3.7.1.20 | P-17 (0.80x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA | und | 22 | 986.04 | 21692.88
OE.3.7.1.24 | P-21 (1.80x3.00) PUERTA DE 02 HOJAS DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ | und | 2 | 2708.75 | 5417.5
OE.3.7.1.25 | P-22 (0.90x2.40) PUERTA DE 01 HOJA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ | und | 6 | 1409.57 | 8457.42
OE.3.7.1.26 | P-22a (0.70x2.40) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 3 | 1164.13 | 3492.39
OE.3.7.1.27 | P-23 (2.00x3.00) PUERTA DE 02 HOJAS DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ | und | 3 | 5186.75 | 15560.25
OE.3.7.1.28 | P-24 (0.90x2.10) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA | und | 1 | 810.13 | 810.13
OE.3.7.1.29 | P-25 (0.60x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA | und | 11 | 886.05 | 9746.55
OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 1918613.62
OE.4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  |  | 622396.52
OE.4.2.1 | SALIDA DE AGUA FRIA |  |  |  | 140818.05
OE.4.2.1.1 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 384 | 219.48 | 84280.32
OE.4.2.1.2 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 11 | 170.28 | 1873.08
OE.4.2.1.3 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | pto | 35 | 399.87 | 13995.45
OE.4.2.1.4 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" | pto | 130 | 312.84 | 40669.2
OE.4.2.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 404735.98
OE.4.2.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | m | 1075.17 | 64.67 | 69531.24
OE.4.2.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | m | 332.17 | 70.07 | 23275.15
OE.4.2.2.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | m | 64.22 | 94.91 | 6095.12
OE.4.2.2.4 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" | m | 1334.36 | 110.41 | 147326.69
OE.4.2.2.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2" | m | 291.39 | 140.6 | 40969.43
OE.4.2.2.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" | m | 222.25 | 207.97 | 46221.33
OE.4.2.2.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2" | m | 115.9 | 156.03 | 18083.88
OE.4.2.2.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3" | m | 74.44 | 253.67 | 18883.19
OE.4.2.2.9 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 4" | m | 92.36 | 271.67 | 25091.44
OE.4.2.2.10 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 6" | m | 34.08 | 271.67 | 9258.51
OE.4.2.3 | REDES DE ALIMENTACION |  |  |  | 4832.66
OE.4.2.3.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L |  |  |  | 4832.66
OE.4.2.3.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" ( CON CAMA DE ARENA ) | m | 42.5 | 70.08 | 2978.4
OE.4.2.3.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" ( CON CAMA DE ARENA ) | m | 14.92 | 124.28 | 1854.26
OE.4.2.4 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA |  |  |  | 7108.16
OE.4.2.4.1 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AGUA FRIA |  |  |  | 3188.2
OE.4.2.4.1.10 | CODO DE COBRE 6" X 90º | und | 7 | 150.04 | 1050.28
OE.4.2.4.1.20 | TEE DE COBRE 6" | und | 8 | 267.24 | 2137.92
OE.4.2.4.2 | PIEZAS VARIAS |  |  |  | 3919.96
OE.4.2.4.2.4 | COLGADOR PARA 1 TUBERÍA | und | 151 | 25.96 | 3919.96
OE.4.2.5 | VALVULAS |  |  |  | 64901.67
OE.4.2.5.1 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" | und | 105 | 143.49 | 15066.45
OE.4.2.5.2 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" | und | 53 | 168.63 | 8937.39
OE.4.2.5.3 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" | und | 2 | 179.6 | 359.2
OE.4.2.5.4 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4" | und | 137 | 195.99 | 26850.63
OE.4.2.5.5 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" | und | 9 | 219.87 | 1978.83
OE.4.2.5.6 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" | und | 11 | 417.17 | 4588.87
OE.4.2.5.7 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1./2" | und | 3 | 325.53 | 976.59
OE.4.2.5.8 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3" | und | 3 | 561.53 | 1684.59
OE.4.2.5.9 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4" | und | 4 | 1114.78 | 4459.12
OE.4.3 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  | 291377.03
OE.4.3.1 | SALIDAS DE AGUA CALIENTE |  |  |  | 23238.92
OE.4.3.1.1 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 200 | 110.96 | 22192
OE.4.3.1.2 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 7 | 149.56 | 1046.92
OE.4.3.2 | REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  | 212367.98
OE.4.3.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | m | 2140.46 | 44.67 | 95614.35
OE.4.3.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | m | 950.97 | 47.67 | 45332.74
OE.4.3.2.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | m | 311.69 | 86.55 | 26976.77
OE.4.3.2.4 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2" | m | 220.37 | 86.85 | 19139.13
OE.4.3.2.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" | m | 76.91 | 124.28 | 9558.37
OE.4.3.2.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2" | m | 18.29 | 139.67 | 2554.56
OE.4.3.2.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3" | m | 81.1 | 149.67 | 12138.24
OE.4.3.2.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 4" | m | 6.6 | 159.67 | 1053.82
OE.4.3.3 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  | 3221.12
OE.4.3.3.1 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  | 1248.16
OE.4.3.3.1.8 | CODO DE COBRE 4" X 90° | und | 3 | 135.04 | 405.12
OE.4.3.3.1.29 | REDUCCION DE COBRE 4" - 1" | und | 2 | 52.43 | 104.86
OE.4.3.3.1.30 | REDUCCION DE COBRE 4" - 3" | und | 3 | 246.06 | 738.18
OE.4.3.3.2 | PIEZAS VARIAS |  |  |  | 1972.96
OE.4.3.3.2.3 | COLGADOR PARA 1 TUBERÍA | und | 76 | 25.96 | 1972.96
OE.4.3.4 | VALVULAS |  |  |  | 52549.01
OE.4.3.4.1 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1/2" | und | 189 | 226.69 | 42844.41
OE.4.3.4.2 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3/4" | und | 22 | 101.16 | 2225.52
OE.4.3.4.3 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1" | und | 7 | 112.14 | 784.98
OE.4.3.4.4 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1 1/2" | und | 3 | 217.14 | 651.42
OE.4.3.4.5 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2" | und | 4 | 484.14 | 1936.56
OE.4.3.4.6 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3" | und | 4 | 1026.53 | 4106.12
OE.4.4 | SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO |  |  |  | 776254.88
OE.4.4.2 | ACCESORIOS |  |  |  | 289360.57
OE.4.4.2.1 | CODO SCH - 40 1" x 90º C/ BRIDA | und | 113 | 84.45 | 9542.85
OE.4.4.2.2 | CODO SCH - 40 1 1/4" x 90º C/ BRIDA | und | 15 | 82.32 | 1234.8
OE.4.4.2.3 | CODO SCH - 40 1 1/2" x 90º C/ BRIDA | und | 10 | 94.95 | 949.5
OE.4.4.2.4 | CODO SCH - 40 2" x 90º C/ BRIDA | und | 10 | 140.87 | 1408.7
OE.4.4.2.5 | CODO SCH - 40 2 1/2" x 90º C/ BRIDA | und | 66 | 155.73 | 10278.18
OE.4.4.2.6 | CODO SCH - 40 3" x 90º C/ BRIDA | und | 35 | 168.41 | 5894.35
OE.4.4.2.7 | CODO SCH - 40 3 1/2" x 90º C/ BRIDA | und | 18 | 179.72 | 3234.96
OE.4.4.2.8 | CODO SCH - 40 4" x 90º C/ BRIDA | und | 64 | 278.6 | 17830.4
OE.4.4.2.9 | CODO SCH - 40 DE 6" X 90º C/ BRIDA | und | 73 | 545.42 | 39815.66
OE.4.4.2.11 | TEE SCH - 40 1" C/BRIDA | und | 60 | 106.05 | 6363
OE.4.4.2.12 | TEE SCH - 40 1 1/4" C/ BRIDA | und | 25 | 109.12 | 2728
OE.4.4.2.13 | TEE SCH - 40 1 1/2" C/BRIDA | und | 30 | 124.86 | 3745.8
OE.4.4.2.14 | TEE SCH - 40 2" C/BRIDA | und | 40 | 189.14 | 7565.6
OE.4.4.2.15 | TEE SCH - 40 2 1/2" C/BRIDA | und | 45 | 217.9 | 9805.5
OE.4.4.2.16 | TEE SCH - 40 3" C/BRIDA | und | 61 | 240.12 | 14647.32
OE.4.4.2.17 | TEE SCH - 40 3 1/2" C/ BRIDA | und | 25 | 257.72 | 6443
OE.4.4.2.18 | TEE SCH - 40 4" C/BRIDA | und | 20 | 252.73 | 5054.6
OE.4.4.2.19 | TEE SCH - 40 6" C/BRIDA | und | 31 | 967.93 | 30005.83
OE.4.4.2.21 | CRUZ SCH - 40 1" C/ BRIDA | und | 10 | 129.18 | 1291.8
OE.4.4.2.22 | CRUZ SCH - 40 1 1/2" C/ BRIDA | und | 5 | 150.75 | 753.75
OE.4.4.2.23 | CRUZ SCH - 40 2" C/ BRIDA | und | 15 | 235.39 | 3530.85
OE.4.4.2.24 | CRUZ SCH - 40 2 1/2" C/ BRIDA | und | 25 | 259.16 | 6479
OE.4.4.2.25 | CRUZ SCH - 40 3" C/ BRIDA | und | 30 | 290.07 | 8702.1
OE.4.4.2.26 | CRUZ SCH - 40 3 1/2" C/ BRIDA | und | 6 | 314.72 | 1888.32
OE.4.4.2.27 | CRUZ SCH - 40 4" C/ BRIDA | und | 10 | 575.71 | 5757.1
OE.4.4.2.28 | REDUCCION SCH - 40 1 1/4" - 1" C/ BRIDA | und | 20 | 119.47 | 2389.4
OE.4.4.2.29 | REDUCCION SCH - 40 1 1/2" - 1" C/ BRIDA | und | 40 | 123.35 | 4934
OE.4.4.2.30 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1" C/ BRIDA | und | 55 | 123.3 | 6781.5
OE.4.4.2.31 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 27 | 134.51 | 3631.77
OE.4.4.2.32 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1" C/ BRIDA | und | 48 | 121.29 | 5821.92
OE.4.4.2.33 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 14 | 138.81 | 1943.34
OE.4.4.2.34 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 2" C/ BRIDA | und | 20 | 159.53 | 3190.6
OE.4.4.2.35 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1" C/ BRIDA | und | 26 | 139.55 | 3628.3
OE.4.4.2.36 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1/4" C/ BRIDA | und | 26 | 158.44 | 4119.44
OE.4.4.2.37 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 18 | 161.08 | 2899.44
OE.4.4.2.38 | REDUCCION SCH - 40 3" - 2" C/ BRIDA | und | 8 | 181.09 | 1448.72
OE.4.4.2.39 | REDUCCION SCH - 40 3" - 2 1/2" C/ BRIDA | und | 23 | 187.34 | 4308.82
OE.4.4.2.40 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 1 " C/ BRIDA | und | 24 | 173.3 | 4159.2
OE.4.4.2.41 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 1 1/4" C/ BRIDA | und | 12 | 173.81 | 2085.72
OE.4.4.2.42 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 22 | 181.79 | 3999.38
OE.4.4.2.43 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 2" C/ BRIDA | und | 18 | 200.59 | 3610.62
OE.4.4.2.44 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 2 1/2" C/ BRIDA | und | 9 | 199.56 | 1796.04
OE.4.4.2.45 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 3" C/ BRIDA | und | 32 | 204.3 | 6537.6
OE.4.4.2.46 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1" C/ BRIDA | und | 5 | 216.53 | 1082.65
OE.4.4.2.47 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/4" C/ BRIDA | und | 12 | 226.86 | 2722.32
OE.4.4.2.48 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 10 | 221.68 | 2216.8
OE.4.4.2.49 | REDUCCION SCH - 40 4" - 2 1/2" C/ BRIDA | und | 6 | 225.57 | 1353.42
OE.4.4.2.50 | REDUCCION SCH - 40 4" - 3" C/ BRIDA | und | 13 | 259.59 | 3374.67
OE.4.4.2.51 | REDUCCION SCH - 40 4" - 3 1/2" C/ BRIDA | und | 9 | 270.06 | 2430.54
OE.4.4.2.52 | REDUCCION SCH - 40 6" - 3" C/ BRIDA | und | 1 | 261.49 | 261.49
OE.4.4.2.53 | REDUCCION SCH - 40 6" - 4" C/ BRIDA | und | 10 | 368.19 | 3681.9
OE.4.4.6 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  | 63230.25
OE.4.4.6.1 | CUARTO DE BOMBAS SISTEMA CONTRA INCENDIO | gbl | 1 | 63230.25 | 63230.25
OE.4.4.7 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 423664.06
OE.4.4.7.1 | TUBERIA SCH - 40 DE 1" | m | 2065.45 | 73.39 | 151583.38
OE.4.4.7.2 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4" | m | 413.05 | 202.22 | 83526.97
OE.4.4.7.3 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2" | m | 257.06 | 73.39 | 18865.63
OE.4.4.7.4 | TUBERIA SCH - 40 DE 2" | m | 270.75 | 74.22 | 20095.07
OE.4.4.7.5 | TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2" | m | 405.62 | 107.82 | 43733.95
OE.4.4.7.6 | TUBERIA SCH - 40 DE 3" | m | 272.89 | 116.09 | 31679.8
OE.4.4.7.7 | TUBERIA SCH - 40 DE 3 1/2" | m | 102.56 | 118.14 | 12116.44
OE.4.4.7.8 | TUBERIA SCH - 40 DE 4" | m | 321.2 | 92.05 | 29566.46
OE.4.4.7.9 | TUBERIA SCH - 40 DE 6" | m | 375.16 | 86.62 | 32496.36
OE.4.5 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 28607.02
OE.4.5.1 | REDES DE RECOLECCION EN PISOS |  |  |  | 16997.97
OE.4.5.1.12 | CANALES PLUVIALES DE CONCRETO |  |  |  | 16997.97
OE.4.5.1.12.2 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | m³ | 33 | 515.09 | 16997.97
OE.4.5.2 | REDES DE RECOLECCION EN TECHOS |  |  |  | 5440.38
OE.4.5.2.2 | MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 4" (01 NIVEL) | und | 4 | 72.64 | 290.56
OE.4.5.2.3 | MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 4" (04 NIVELES) | und | 32 | 85.84 | 2746.88
OE.4.5.2.4 | CODO PVC CP - PESADA 4" x 90º | und | 42 | 20.45 | 858.9
OE.4.5.2.6 | TEE PVC CP - PESADA 4" | und | 24 | 40.64 | 975.36
OE.4.5.2.7 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 4" | und | 12 | 47.39 | 568.68
OE.4.5.4 | CAMARAS DE INSPECCION |  |  |  | 3911.81
OE.4.5.4.1 | CAJA DE REG. - 12" X 24" TAPA CONCRETO | und | 4 | 187.85 | 751.4
OE.4.5.4.2 | CAJA DE REG. - 18" X 24" TAPA CONCRETO | und | 5 | 204.05 | 1020.25
OE.4.5.4.3 | CAJA DE REG. - 24" X 24" TAPA CONCRETO | und | 8 | 267.52 | 2140.16
OE.4.5.5 | CONEXION A LA RED PUBLICA |  |  |  | 2256.86
OE.4.5.5.1 | CONEXIÓN A RED EXTERIOR DE DRENAJE PLUVIAL | und | 2 | 1128.43 | 2256.86
OE.4.6 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION |  |  |  | 91058.63
OE.4.6.4 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS |  |  |  | 32361.09
OE.4.6.4.1 | ACCESORIOS |  |  |  | 32198.69
OE.4.6.4.1.7 | CODO SANITARIO PVC CP - PESADA 4"X 2" | und | 133 | 40.73 | 5417.09
OE.4.6.4.1.9 | TEE PVC CP - PESADA 3" | und | 6 | 40.78 | 244.68
OE.4.6.4.1.16 | YEE PVC CP - PESADA 4" | und | 246 | 13.77 | 3387.42
OE.4.6.4.1.30 | YEE DE COBRE DE 4" | und | 24 | 22.6 | 542.4
OE.4.6.4.1.32 | REDUCCION DE COBRE DE 4"-3" | und | 12 | 246.06 | 2952.72
OE.4.6.4.1.34 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 2" | und | 968 | 9.06 | 8770.08
OE.4.6.4.1.35 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 3" | und | 48 | 11.06 | 530.88
OE.4.6.4.1.36 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 4" | und | 462 | 22.41 | 10353.42
OE.4.6.4.2 | ADITAMENTOS VARIOS |  |  |  | 162.4
OE.4.6.4.2.7 | REGISTRO DE BRONCE 6" | und | 2 | 58.19 | 116.38
OE.4.6.4.2.9 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC CP - PESADA DE 3" | und | 2 | 23.01 | 46.02
OE.4.6.5 | CAMARAS DE INSPECCION |  |  |  | 58697.54
OE.4.6.5.1 | PARA CAJAS DE REGISTRO |  |  |  | 58697.54
OE.4.6.5.1.1 | CAJA DE REG. ALB. - 12" X 24" TAPA CONCRETO | und | 66 | 189.56 | 12510.96
OE.4.6.5.1.2 | CAJA DE REG. ALB. - 18" X 24" TAPA CONCRETO | und | 2 | 206.33 | 412.66
OE.4.6.5.1.3 | CAJA DE REG. ALB. - 24" X 24" TAPA CONCRETO | und | 2 | 267.52 | 535.04
OE.4.6.5.1.4 | BUZON DE CONCRETO D=1.20, H<3.00M | und | 8 | 5654.86 | 45238.88
OE.4.7 | SISTEMA DE AGUA BLANDA |  |  |  | 108919.54
OE.4.7.1 | SALIDAS DE AGUA BLANDA |  |  |  | 14088.91
OE.4.7.1.1 | SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERÍA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 40 | 270.6 | 10824
OE.4.7.1.2 | SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 11 | 296.81 | 3264.91
OE.4.7.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 68960
OE.4.7.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | m | 382.61 | 61.42 | 23499.91
OE.4.7.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | m | 140.29 | 47.67 | 6687.62
OE.4.7.2.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | m | 259.62 | 86.55 | 22470.11
OE.4.7.2.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2" | m | 24.02 | 86.85 | 2086.14
OE.4.7.2.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" | m | 55.62 | 124.28 | 6912.45
OE.4.7.2.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2" | m | 14.39 | 95.43 | 1373.24
OE.4.7.2.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3" | m | 10.5 | 149.67 | 1571.54
OE.4.7.2.9 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 4" | m | 27.3 | 159.67 | 4358.99
OE.4.7.3 | ACCESORIOS DE REDES |  |  |  | 9446.07
OE.4.7.3.1 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 499 | 18.93 | 9446.07
OE.4.7.4 | LLAVES Y VALVULAS |  |  |  | 16424.56
OE.4.7.4.1 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1/2" | und | 38 | 96.6 | 3670.8
OE.4.7.4.2 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3/4" | und | 10 | 101.16 | 1011.6
OE.4.7.4.3 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1" | und | 10 | 484.14 | 4841.4
OE.4.7.4.4 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1 1/2" | und | 2 | 1026.53 | 2053.06
OE.4.7.4.5 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2" | und | 3 | 1507.39 | 4522.17
OE.4.7.4.6 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2 1/2" | und | 1 | 325.53 | 325.53
OE.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 1919233.13
OE.5.6 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECÁNICOS |  |  |  | 1919233.13
OE.5.6.16 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA |  |  |  | 1919233.13
OE.5.6.16.5 | SISTEMA DE DUCTOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 1919233.13
OE.5.6.16.5.1 | DUCTOS Y ACCESORIOS - TRATAMIENTO AISLADO | kg | 13138.03 | 43.09 | 566117.71
OE.5.6.16.5.2 | DUCTOS Y ACCESORIOS - NO AISLADO | kg | 34588.84 | 39.12 | 1353115.42
OE.6 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 53211.69
OE.6.3 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  |  | 53211.69
OE.6.3.1 | Salida de datos categoria 7A simple | pto | 169 | 101.41 | 17138.29
OE.6.3.2 | Salida de datos categoria 7A Doble | pto | 220 | 163.97 | 36073.4
OE.7 | INSTALACIONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP |  |  |  | 240000
OE.7.1 | ALIMENTADOR Y ACCESORIOS DE COMBUSTIBLE GLP |  |  |  | 240000
OE.7.1.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE GLP, CAP: 3000 GLNS | und | 2 | 120000 | 240000
OE.8 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | 4908.8
OE.8.1 | ETAPA DE CONSTRUCCION |  |  |  | 4908.8
OE.8.1.1 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS |  |  |  | 4908.8
OE.8.1.1.2 | Acondicionamiento y adquisición de recipientes para el almacén de residuos durante la ejecución del proyecto | glb | 2 | 1569.4 | 3138.8
OE.8.1.3 | Señalización Ambiental | glb | 1 | 1770 | 1770
| COMPONENTE 02: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERICIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO |  |  |  | 1802708.98
OE.9 | COMPONENTE 02: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERICIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO |  |  |  | 1802708.98
OE.9.1 | B - EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO |  |  |  | 488188.24 | X
OE.9.1.39 | CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL | und | 1 | 45520 | 45520
OE.9.1.49 | COAGUL6METRO AUTOMATIZADO | und | 1 | 325500 | 325500
OE.9.1.59 | LAMPARA DE TERAPIA RAYOS ULTRAVIOLETAS | und | 4 | 6166.67 | 24666.68
OE.9.1.65 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO SIMPLE | und | 1 | 92501.56 | 92501.56
OE.9.2 | C - EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO |  |  |  | 171416.53
OE.9.2.11 | TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO | und | 5 | 500 | 2500
OE.9.2.12 | TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO | und | 47 | 1576.58 | 74099.26
OE.9.2.13 | TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL | und | 22 | 1453.73 | 31982.06
OE.9.2.56 | MALETIN DE REANIMACION - ADULTO PEDIATRICO | und | 6 | 8494.29 | 50965.74
OE.9.2.81 | LAMPARA DE LUZ HALÓGENA DENTAL | und | 3 | 3656.49 | 10969.47
OE.9.2.87 | TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO - NEONATAL | und | 3 | 300 | 900
OE.9.3 | E - EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO |  |  |  | 1101655.45
OE.9.3.6 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR (DUAL) DE 100/150 LITROS CON DOBLE PUERTA | und | 2 | 414487.5 | 828975
OE.9.3.30 | COCINA A GAS PROPANO DE 6 HORNILLAS Y HORNO | und | 1 | 20240.15 | 20240.15
OE.9.3.32 | LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA), INDUSTRIAL 25 KG | und | 2 | 126000 | 252000
OE.9.3.52 | TRONCO PARA CORTAR CARNE | und | 1 | 440.3 | 440.3
OE.9.9 | PRESTACIONES ACCESORIAS |  |  |  | 41448.76
OE.9.9.53 | P.A. ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR (DUAL)DE 100/150 LITROS CON DOBLE PUERTA | und | 2 | 20724.38 | 41448.76
TOTAL COSTO DIRECTO PARTIDAS DEDUCTIVOS N°5 |  |  |  |  | 7596515.05
7596515.05
0

## Var. MO-5 (hidden)
¦
| UNIDAD EJECUTORA | : GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)
| OBRA | : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
| META | : 0119-2025
VARIACION DE MANO DE OBRA N°5
| Item | DESCRIPCION | Und | Metrado Expediente | MM4 | DD4 | MM5 | DD5 | Metrado Actual | P.U. Expediente | Parcial Expediente | P.U. Actualizado | Parcial Actualizado | Diferencia P.U. | Diferencia Parcial |  | MM4 | DD4 | MM5 | DD5
x |  | COMPONENTE 01: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | [8 empty] | 43394153.01 |  | 43707242 |  | 313088.99 |  | 1107396.09 | -34492271.84 | 1541866.51 | -5793806.07
| OE.1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. | [8 empty] | 2154984.68 |  | 2173474.32 |  | 18489.64 | X | 1047034.9 | 0 | 167938.47 | 0
| OE.1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 1756827.29 |  | 1775307.87 |  | 18480.58 |  | 1047034.9 | 0 | 167938.47 | 0
| OE.1.1.1 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [8 empty] | 986522.77 |  | 997901.37 |  | 11378.6 |  | 755277.07 | 0 | 161934.12 | 0
| OE.1.1.1.1 | Oficinas | m² | 18 | 800 |  | 200 |  | 1018 | 157.37 | 160202.66 | 158.92 | 161780.56 | 1.55 | 1577.9 |  | 125896 | 0 | 31474 | 0
| OE.1.1.1.2 | Almacenes | m² | 70 | 4148.09 |  | 150 |  | 4368.09 | 109.44 | 478043.77 | 110.99 | 484814.31 | 1.55 | 6770.54 |  | 453966.97 | 0 | 16416 | 0
| OE.1.1.1.3 | Casetas de guardianÍa | m² | 10 | 41.06 |  | 41.47 |  | 92.53 | 147.84 | 13679.64 | 149.39 | 13823.06 | 1.55 | 143.42 |  | 6070.31 | 0 | 6130.92 | 0
| OE.1.1.1.5 | Vestuarios | m² | 40 | 680 |  | 700 |  | 1420 | 130.85 | 185807 | 132.4 | 188008 | 1.55 | 2201 |  | 88978 | 0 | 91595 | 0
| OE.1.1.1.6 | Servicios higienicos | m² | 18 | 96 |  | 20 |  | 134 | 282.01 | 37789.34 | 284.68 | 38147.12 | 2.67 | 357.78 |  | 27072.96 | 0 | 5640.2 | 0
| OE.1.1.1.7 | Cercos Provisional de calamina | m | 234 | 998.18 |  | 200 |  | 1432.18 | 53.39 | 76464.09 | 53.61 | 76779.17 | 0.22 | 315.08 |  | 53292.83 | 0 | 10678 | 0
| OE.1.1.1.8 | Cartel de identificación de Obra de 4.80m x 3.60 m | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 2517.15 | 5034.3 | 2523.54 | 5047.08 | 6.39 | 12.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.1.9 | Suministro e instalacion de equipo para transporte vertical de materiales | gbl | 1 |  |  |  |  | 1 | 29501.97 | 29501.97 | 29502.07 | 29502.07 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.2 | INSTALACIONES PROVISIONALES | [8 empty] | 125356.38 |  | 125542.62 |  | 186.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.2.1 | AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | [8 empty] | 7199.99 |  | 7199.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.2.1.1 | Almacenamiento y distribución | gbl | 1 |  |  |  |  | 1 | 7199.99 | 7199.99 | 7199.99 | 7199.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.2.2 | DESAGÜE PARA LA CONSTRUCCIÓN | [8 empty] | 7199.99 |  | 7199.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.2.2.1 | Desagüe para la construcción | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 7199.99 | 7199.99 | 7199.99 | 7199.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.2.3 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL | [8 empty] | 108902.4 |  | 109088.64 |  | 186.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.2.3.3 | Servicio extraordinario de energia electrica | mes | 24 |  |  |  |  | 24 | 4537.6 | 108902.4 | 4545.36 | 109088.64 | 7.76 | 186.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.2.4 | INSTALACIÓN TELEFÓNICA Y COMUNICACIÓN PROVISIONAL | [8 empty] | 2054 |  | 2054 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.2.4.1 | Conexion e Instalación | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.2.4.2 | Consumo y mantenimiento | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.4 | ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES | [8 empty] | 1407.36 |  | 1420.8 |  | 13.44 |  | 1109.09 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.4.1 | Tala de Arboles | und | 7 | 5 |  |  |  | 12 | 17.72 | 212.64 | 18.12 | 217.44 | 0.4 | 4.8 |  | 88.6 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.4.2 | Eliminación de Raices | und | 7 | 41 |  |  |  | 48 | 24.89 | 1194.72 | 25.07 | 1203.36 | 0.18 | 8.64 |  | 1020.49 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.5 | REMOCIONES | [8 empty] | 32701.27 |  | 33909.48 |  | 1208.21 |  | 10412.53 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.5.1 | Remoción de Puertas | und | 113 | 39 |  |  |  | 152 | 23.64 | 3593.28 | 24.53 | 3728.56 | 0.89 | 135.28 |  | 921.96 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.5.2 | Remoción de Ventanas | und | 123 | 39 |  |  |  | 162 | 23.64 | 3829.68 | 24.53 | 3973.86 | 0.89 | 144.18 |  | 921.96 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.5.3 | Remoción de Aparatos Sanitarios | und | 35 | 3 |  |  |  | 38 | 25.21 | 957.98 | 26.17 | 994.46 | 0.96 | 36.48 |  | 75.63 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.5.4 | Remoción de Tijerales de madera | und | 77 | 80 |  |  |  | 157 | 47.28 | 7422.96 | 49.07 | 7703.99 | 1.79 | 281.03 |  | 3782.4 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.5.5 | Remoción de Cobertura | m² | 2540.97 | 728.8 |  |  |  | 3269.77 | 4.73 | 15466.01 | 4.9 | 16021.87 | 0.17 | 555.86 |  | 3447.22 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.5.6 | Remoción de Estructuras Metálicas | m² | 50 | 376 |  |  |  | 426 | 3.36 | 1431.36 | 3.49 | 1486.74 | 0.13 | 55.38 |  | 1263.36 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.6 | DEMOLICIONES | [8 empty] | 547957.79 |  | 551952.22 |  | 3994.43 |  | 280236.21 | 0 | 6004.35 | 0
| OE.1.1.6.1 | Demolicion de muros de ladrillo incluye cimentaciones | m³ | 596.35 | 403 |  | 10.13 |  | 1009.48 | 19.99 | 20179.51 | 20.15 | 20341.02 | 0.16 | 161.51 |  | 8055.97 | 0 | 202.5 | 0
| OE.1.1.6.2 | Demolicion de muros de adobe incluye cimentaciones | m³ | 127.38 | 75.07 |  |  |  | 202.45 | 63.64 | 12883.92 | 66.03 | 13367.77 | 2.39 | 483.85 |  | 4777.45 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.6.3 | DEMOLICIONES DE MUROS DE CONTENCION DE PIEDRA INC. CIMENTACIONES | m³ | 434.35 | 345.65 |  |  |  | 780 | 173.49 | 135322.2 | 176.59 | 137740.2 | 3.1 | 2418 |  | 59966.82 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.6.4 | Demolicion de Pisos y falso pisos - Manual | m² | 474.2 | 1250 |  |  |  | 1724.2 | 16.77 | 28914.83 | 17.31 | 29845.9 | 0.54 | 931.07 |  | 20962.5 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.6.5 | Eliminación de Demoliciones | m³ | 1668.76 | 1964.74 |  | 61.13 |  | 3694.63 | 94.91 | 350657.33 | 94.91 | 350657.33 | 0 | 0 |  | 186473.47 | 0 | 5801.85 | 0
| OE.1.1.7 | MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | [8 empty] | 2400 |  | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.7.2 | Movilización y desmovilización de equipos | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.8 | APUNTALAMIENTOS DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES | [8 empty] | 53.06 |  | 55.27 |  | 2.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.8.1 | Apuntalamiento de Construcciones Existentes | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 53.06 | 53.06 | 55.27 | 55.27 | 2.21 | 2.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.9 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 60428.66 |  | 62126.11 |  | 1697.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.9.1 | Trazo, niveles y replanteo preliminar | m² | 6451.57 |  |  |  |  | 6451.57 | 3.3 | 21290.18 | 3.37 | 21741.79 | 0.07 | 451.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.1.9.2 | Replanteo durante el proceso | mes | 12 |  |  |  |  | 12 | 3261.54 | 39138.48 | 3365.36 | 40384.32 | 103.82 | 1245.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.2 | SEGURIDAD Y SALUD | [8 empty] | 398157.39 |  | 398166.45 |  | 9.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.2.1 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [8 empty] | 395694.3 |  | 395703.36 |  | 9.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.2.1.1 | Elaboracion, Implementacion y administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 3000.01 | 3000.01 | 3000.01 | 3000.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.2.1.2 | Equipos de Proteccion Individual | und | 300 |  |  |  |  | 300 | 1063.85 | 319155 | 1063.85 | 319155 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.2.1.3 | Equipos de Proteccion Colectiva | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 70980 | 70980 | 70980 | 70980 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.2.1.4 | Señalizacion Temporal de Seguridad | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 1575.38 | 1575.38 | 1584.44 | 1584.44 | 9.06 | 9.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.2.1.5 | Capacitacion en Seguridad y Salud | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 983.91 | 983.91 | 983.91 | 983.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.2.2 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [8 empty] | 2463.09 |  | 2463.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.2.2.1 | Equipos de Primeros Auxilios y de Socorro | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 696.4 | 696.4 | 696.4 | 696.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.1.2.2.2 | Equipos contra incendios | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 1766.69 | 1766.69 | 1766.69 | 1766.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2 | ESTRUCTURAS. | [8 empty] | 2864334.15 |  | 2905014.75 |  | 40680.6 | X | 12460 | -30117584.72 | 259100.44 | 0
| OE.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 1143378.31 |  | 1163580.69 |  | 20202.38 |  | 0 | -2501427.93 | 123371.13 | 0
| OE.2.1.1 | NIVELACIÓN DE TERRENO | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -8357.41 | 0 | 0
| OE.2.1.1.1 | Nivelación con maquinaria a nivel de sub razante | m² | 4037.395 |  | -4037.395 |  |  | 0 | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -8357.41 | 0 | 0
| OE.2.1.2 | EXCAVACIONES | [8 empty] | 246586.18 |  | 248192.08 |  | 1605.9 |  | 0 | -55594.93 | 0 | 0
| OE.2.1.2.1 | EXCAVACIONES MASIVAS CON MAQUINARIA | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -55594.93 | 0 | 0
| OE.2.1.2.1.1 | Excavaciones masivas para instalación de muros pantalla | m³ | 1810.32 |  | -1810.32 |  |  | 0 | 30.71 | 0 | 30.91 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | -55594.93 | 0 | 0
| OE.2.1.2.2 | EXCAVACIONES SIMPLES CON MAQUINARIA | [8 empty] | 246586.18 |  | 248192.08 |  | 1605.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.1.2.2.1 | Excavaciones simples en material suelto -maquinaria | m³ | 8029.5075 |  |  |  |  | 8029.5075 | 30.71 | 246586.18 | 30.91 | 248192.08 | 0.2 | 1605.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.1.3 | CORTE DE PLATAFORMA | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -231795.72 | 0 | 0
| OE.2.1.3.1 | Corte de plataforma con maquinaria en terreno natural | m³ | 23249.32 |  | -23249.32 |  |  | 0 | 9.97 | 0 | 10.01 | 0 | 0.04 | 0 |  | 0 | -231795.72 | 0 | 0
| OE.2.1.4 | RELLENOS | [8 empty] | 655135.3 |  | 664862.96 |  | 9727.66 |  | 0 | 0 | 123371.13 | 0
| OE.2.1.4.2 | RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO | [8 empty] | 655135.3 |  | 664862.96 |  | 9727.66 |  | 0 | 0 | 123371.13 | 0
| OE.2.1.4.2.1 | Relleno y compactado con material de prestamo en estructuras | m³ | 5019.8312 |  |  |  |  | 5019.8312 | 89.45 | 449023.9 | 91.21 | 457858.8 | 1.76 | 8834.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.1.4.2.2 | Relleno y compactado con material afirmado + bolonería de diam=6" | m³ | 752.0387 |  |  | 1560.08 |  | 2312.1187 | 79.08 | 182842.35 | 79.31 | 183374.13 | 0.23 | 531.78 |  | 0 | 0 | 123371.13 | 0
| OE.2.1.4.2.3 | Relleno y compactado con material granular | m³ | 205.104 |  |  |  |  | 205.104 | 113.45 | 23269.05 | 115.21 | 23630.03 | 1.76 | 360.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.1.5 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [8 empty] | 51333.09 |  | 52954.93 |  | 1621.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.1.5.1 | Nivelación interior y apisonado | m² | 3771.7185 |  |  |  |  | 3771.7185 | 13.61 | 51333.09 | 14.04 | 52954.93 | 0.43 | 1621.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.1.6 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [8 empty] | 190323.74 |  | 197570.72 |  | 7246.98 |  | 0 | -2205679.87 | 0 | 0
| OE.2.1.6.1 | Acarreo de material exedente manual | m³ | 9058.7215 |  |  |  |  | 9058.7215 | 21.01 | 190323.74 | 21.81 | 197570.72 | 0.8 | 7246.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.1.6.3 | Eliminación de material excedente con maquinaria a DME | m³ | 34345.6847 |  | -34345.6847 |  |  | 0 | 64.22 | 0 | 64.4 | 0 | 0.18 | 0 |  | 0 | -2205679.87 | 0 | 0
| OE.2.2 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | 170656.79 |  | 173437.43 |  | 2780.64 |  | 0 | -310463.75 | 60729.31 | 0
| OE.2.2.1 | CIMIENTOS CORRIDOS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -140292.37 | 0 | 0
| OE.2.2.1.1 | Cimiento corridos - Concreto f'c=175 kg/cm2 | m³ | 195.7057 |  | -195.7057 |  |  | 0 | 456.34 | 0 | 456.82 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -89308.36 | 0 | 0
| OE.2.2.1.2 | Cimiento Corrido - Encofrado y desencofrado | m² | 785.3359 |  | -785.3359 |  |  | 0 | 64.92 | 0 | 66.68 | 0 | 1.76 | 0 |  | 0 | -50984.01 | 0 | 0
| OE.2.2.2 | SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -131152 | 0 | 0
| OE.2.2.2.1 | Falsa zapata f´c=100kg/cm2 + 30% P.G 10" max. | m³ | 400 |  | -400 |  |  | 0 | 327.88 | 0 | 328.43 | 0 | 0.55 | 0 |  | 0 | -131152 | 0 | 0
| OE.2.2.3 | SOLADOS | [8 empty] | 170656.79 |  | 173437.43 |  | 2780.64 |  | 0 | 0 | 60729.31 | 0
| OE.2.2.3.1 | Solado f´c=100 kg/cm2, H=10 CM | m² | 2673.3337 |  |  | 1476.88 |  | 4150.2137 | 41.12 | 170656.79 | 41.79 | 173437.43 | 0.67 | 2780.64 |  | 0 | 0 | 60729.31 | 0
| OE.2.2.5 | ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO DE EXCAVACIONES | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -39019.38 | 0 | 0
| OE.2.2.5.1 | Calzaduras- concreto f'c=140 kg/cm2+30% P.M | m³ | 86.475 |  | -86.475 |  |  | 0 | 418.22 | 0 | 418.86 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | -36165.57 | 0 | 0
| OE.2.2.5.2 | Calzadura - Encofrado y Desencofrado | m² | 68.75 |  | -68.75 |  |  | 0 | 41.51 | 0 | 42.28 | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 | -2853.81 | 0 | 0
| OE.2.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -27305693.04 | 0 | 0
| OE.2.3.2 | ZAPATAS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -617879.96 | 0 | 0
| OE.2.3.2.1 | Zapatas - Concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 685.4474 |  | -685.4474 |  |  | 0 | 479.29 | 0 | 479.8 | 0 | 0.51 | 0 |  | 0 | -328528.08 | 0 | 0
| OE.2.3.2.3 | Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 43577.09 |  | -43577.09 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -289351.88 | 0 | 0
| OE.2.3.3 | VIGAS DE CIMENTACIÓN | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -407294.51 | 0 | 0
| OE.2.3.3.1 | Viga de cimentación - concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 280.6161 |  | -280.6161 |  |  | 0 | 478.59 | 0 | 479.07 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -134300.06 | 0 | 0
| OE.2.3.3.2 | Vigas de Cimentación - Encofrado y desencofrado | m² | 956.202 |  | -956.202 |  |  | 0 | 65.51 | 0 | 67.57 | 0 | 2.06 | 0 |  | 0 | -62640.79 | 0 | 0
| OE.2.3.3.3 | Vigas de Cimentación - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 31679.7681 |  | -31679.7681 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -210353.66 | 0 | 0
| OE.2.3.4 | LOSAS DE CIMENTACIÓN | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -628699.85 | 0 | 0
| OE.2.3.4.1 | Losas de cimentación - concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 580.6792 |  | -580.6792 |  |  | 0 | 478.59 | 0 | 479.07 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -277907.23 | 0 | 0
| OE.2.3.4.2 | Losa de Cimentación - Encofrado y Desencofrado | m² | 321.961 |  | -321.961 |  |  | 0 | 42.24 | 0 | 43.36 | 0 | 1.12 | 0 |  | 0 | -13599.63 | 0 | 0
| OE.2.3.4.3 | Losa de Cimentación - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 50782.077 |  | -50782.077 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -337192.99 | 0 | 0
| OE.2.3.5 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -369424 | 0 | 0
| OE.2.3.5.1 | Sobrecimientos reforzados-concreto f'c=175 kg/cm2 | m³ | 275.2416 |  | -275.2416 |  |  | 0 | 456.34 | 0 | 456.82 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -125603.74 | 0 | 0
| OE.2.3.5.2 | Sobrecimiento reforzado - Encofrado y desencofrado | m² | 3230.1621 |  | -3230.1621 |  |  | 0 | 47.37 | 0 | 48.8 | 0 | 1.43 | 0 |  | 0 | -153012.78 | 0 | 0
| OE.2.3.5.3 | Sobrecimientos reforzados - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 13675.826 |  | -13675.826 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -90807.48 | 0 | 0
| OE.2.3.6 | MUROS REFORZADOS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -16321232.66 | 0 | 0
| OE.2.3.6.1 | MUROS DE CONTENCIÓN | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -360453.21 | 0 | 0
| OE.2.3.6.1.1 | Muros de contención-concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 445.9798 |  | -445.9798 |  |  | 0 | 478.59 | 0 | 479.07 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -213441.47 | 0 | 0
| OE.2.3.6.1.2 | Muros de contención-encofrado y desencofrado | m² | 569.9557 |  | -569.9557 |  |  | 0 | 41.31 | 0 | 42.05 | 0 | 0.74 | 0 |  | 0 | -23544.87 | 0 | 0
| OE.2.3.6.1.3 | Muro de contencion - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 15145.084 |  | -15145.084 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -100563.36 | 0 | 0
| OE.2.3.6.1.4 | Muro de Contención-Material de Filtro 3/4" | m³ | 163.38 |  | -163.38 |  |  | 0 | 130.41 | 0 | 132.67 | 0 | 2.26 | 0 |  | 0 | -21306.39 | 0 | 0
| OE.2.3.6.1.5 | Muro de Contención-Llorones de Drenaje PVC 2" | m | 42 |  | -42 |  |  | 0 | 26.77 | 0 | 27.29 | 0 | 0.52 | 0 |  | 0 | -1124.34 | 0 | 0
| OE.2.3.6.1.6 | Muro de Contencion.- Membrana Impermeabilizante | m² | 16.873 |  | -16.873 |  |  | 0 | 28.02 | 0 | 28.45 | 0 | 0.43 | 0 |  | 0 | -472.78 | 0 | 0
| OE.2.3.6.2 | PLACAS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -1613873.82 | 0 | 0
| OE.2.3.6.2.1 | Placas - concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 1187.2693 |  | -1187.2693 |  |  | 0 | 478.59 | 0 | 479.07 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -568215.21 | 0 | 0
| OE.2.3.6.2.2 | Placas - Encofrado y Desencofrado | m² | 8581.9233 |  | -8581.9233 |  |  | 0 | 41.31 | 0 | 42.05 | 0 | 0.74 | 0 |  | 0 | -354519.25 | 0 | 0
| OE.2.3.6.2.3 | Placas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 104087.253 |  | -104087.253 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -691139.36 | 0 | 0
| OE.2.3.6.3 | PANTALLAS, BARANDAS Y SIMILARES | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -169667.85 | 0 | 0
| OE.2.3.6.3.1 | Pantallas, barandas y similares - concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 103.29 |  | -103.29 |  |  | 0 | 478.59 | 0 | 479.07 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -49433.56 | 0 | 0
| OE.2.3.6.3.2 | Pantallas, barandas y similares - Encofrado y desencofrado | m² | 954.8 |  | -954.8 |  |  | 0 | 55.44 | 0 | 56.88 | 0 | 1.44 | 0 |  | 0 | -52934.11 | 0 | 0
| OE.2.3.6.3.3 | Placas-Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 10135.57 |  | -10135.57 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -67300.18 | 0 | 0
| OE.2.3.6.4 | MUROS PANTALLA CON ANCLAJE | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -14177237.78 | 0 | 0
| OE.2.3.6.4.1 | Muros pantalla-concreto pre mezclado F'C=350 KG/CM2 | m³ | 1905.3 |  | -1905.3 |  |  | 0 | 537.89 | 0 | 538.37 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -1024841.82 | 0 | 0
| OE.2.3.6.4.2 | Muros pantalla-acero fy=4200 kg/cm2 inc. instalación | kg | 315513.846 |  | -315513.846 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -2095011.94 | 0 | 0
| OE.2.3.6.4.3 | Muros pantalla-instalación de anclajes | m | 36981 |  | -36981 |  |  | 0 | 292.38 | 0 | 293.69 | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | -10812504.78 | 0 | 0
| OE.2.3.6.4.4 | Vigas de confinamiento - concreto pre mezclado F'C=350 KG/CM2 | m³ | 43.2 |  | -43.2 |  |  | 0 | 537.89 | 0 | 538.37 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -23236.85 | 0 | 0
| OE.2.3.6.4.5 | Vigas de confinamiento - encofrado y desencofrado | m² | 282 |  | -282 |  |  | 0 | 85.03 | 0 | 87.46 | 0 | 2.43 | 0 |  | 0 | -23978.46 | 0 | 0
| OE.2.3.6.4.6 | Vigas de confinamiento - acero fy=4200 kg/cm2 | kg | 13259.7 |  | -13259.7 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -88044.41 | 0 | 0
| OE.2.3.6.4.7 | Muros guía - concreto pre mezclado F'C=210 KG/CM2 | m³ | 78.96 |  | -78.96 |  |  | 0 | 478.59 | 0 | 479.07 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -37789.47 | 0 | 0
| OE.2.3.6.4.8 | Muros guía - encofrado y desencofrado | m² | 451.2 |  | -451.2 |  |  | 0 | 72.24 | 0 | 73.45 | 0 | 1.21 | 0 |  | 0 | -32594.69 | 0 | 0
| OE.2.3.6.4.9 | Muros guía - acero fy=4200 kg/cm2 | kg | 5908.94 |  | -5908.94 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -39235.36 | 0 | 0
| OE.2.3.7 | COLUMNAS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -2109143.17 | 0 | 0
| OE.2.3.7.1 | Columnas - concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 655.2687 |  | -655.2687 |  |  | 0 | 478.59 | 0 | 479.07 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -313605.07 | 0 | 0
| OE.2.3.7.2 | Columnas - Encofrado y desencofrado | m² | 4543.6166 |  | -4543.6166 |  |  | 0 | 48.38 | 0 | 49.47 | 0 | 1.09 | 0 |  | 0 | -219820.17 | 0 | 0
| OE.2.3.7.3 | Columnas - acero f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 67569.452 |  | -67569.452 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -448661.16 | 0 | 0
| OE.2.3.7.4 | Columnetas - concreto f'c=175 Kg/cm2 | m³ | 414.6384 |  | -414.6384 |  |  | 0 | 456.34 | 0 | 456.82 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -189216.07 | 0 | 0
| OE.2.3.7.5 | Columnetas - Encofrado y desencofrado | m² | 7033.7455 |  | -7033.7455 |  |  | 0 | 74 | 0 | 76.57 | 0 | 2.57 | 0 |  | 0 | -520497.17 | 0 | 0
| OE.2.3.7.6 | Columnetas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 61575.98 |  | -61575.98 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -408864.51 | 0 | 0
| OE.2.3.7.7 | Columnetas - anclaje a muros pantalla | und | 29 |  | -29 |  |  | 0 | 292.38 | 0 | 293.69 | 0 | 1.31 | 0 |  | 0 | -8479.02 | 0 | 0
| OE.2.3.8 | VIGAS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -2370073.28 | 0 | 0
| OE.2.3.8.1 | Vigas -Concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 986.4982 |  | -986.4982 |  |  | 0 | 478.59 | 0 | 479.07 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -472128.15 | 0 | 0
| OE.2.3.8.2 | Vigas - Encofrado y desencofrado | m² | 8317.75 |  | -8317.75 |  |  | 0 | 85.02 | 0 | 86.11 | 0 | 1.09 | 0 |  | 0 | -707175.11 | 0 | 0
| OE.2.3.8.3 | Vigas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 108859.689 |  | -108859.689 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -722828.33 | 0 | 0
| OE.2.3.8.4 | Viguetas. - concreto f'c=175 Kg/cm2 | m³ | 184.1304 |  | -184.1304 |  |  | 0 | 456.34 | 0 | 456.82 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -84026.05 | 0 | 0
| OE.2.3.8.5 | Viguetas - Encofrado y desencofrado | m² | 2338.5436 |  | -2338.5436 |  |  | 0 | 84.58 | 0 | 87.15 | 0 | 2.57 | 0 |  | 0 | -197794.02 | 0 | 0
| OE.2.3.8.6 | Viguetas - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 28030.365 |  | -28030.365 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -186121.62 | 0 | 0
| OE.2.3.9 | LOSAS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -3257272.79 | 0 | 0
| OE.2.3.9.1 | LOSA MACISA | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -123144.3 | 0 | 0
| OE.2.3.9.1.1 | Losa Maciza - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 51.3595 |  | -51.3595 |  |  | 0 | 478.59 | 0 | 479.07 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -24580.12 | 0 | 0
| OE.2.3.9.1.2 | Losa Maciza - Encofrado y desencofrado | m² | 311.2399 |  | -311.2399 |  |  | 0 | 68.79 | 0 | 69.56 | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 | -21410.19 | 0 | 0
| OE.2.3.9.1.3 | Losa maciza - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 11619.577 |  | -11619.577 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -77153.99 | 0 | 0
| OE.2.3.9.2 | LOSA ALIGERADA | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -2952131.17 | 0 | 0
| OE.2.3.9.2.1 | Losa Aligerada - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 1681.412 |  | -1681.412 |  |  | 0 | 478.59 | 0 | 479.07 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -804706.95 | 0 | 0
| OE.2.3.9.2.2 | Losa aligerada - Encofrado y desencofrado | m² | 11934.634 |  | -11934.634 |  |  | 0 | 68.79 | 0 | 69.56 | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 | -820983.47 | 0 | 0
| OE.2.3.9.2.3 | Losa aligerada - Acero f'y=4200 kg/cm2 | kg | 140394.9784 |  | -140394.9784 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -932222.66 | 0 | 0
| OE.2.3.9.2.4 | Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 20x30x30 cm | und | 80819 |  | -80819 |  |  | 0 | 4.63 | 0 | 4.66 | 0 | 0.03 | 0 |  | 0 | -374191.97 | 0 | 0
| OE.2.3.9.2.5 | Losa Aligerada - Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 cm | und | 4679 |  | -4679 |  |  | 0 | 4.28 | 0 | 4.3 | 0 | 0.02 | 0 |  | 0 | -20026.12 | 0 | 0
| OE.2.3.9.8 | FALSO PISO ARMADO | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -31797.8 | 0 | 0
| OE.2.3.9.8.1 | Falso piso armado - concreto f'c=175 kg/cm2 e=10 cm | m² | 771.27 |  | -771.27 |  |  | 0 | 28.59 | 0 | 29.03 | 0 | 0.44 | 0 |  | 0 | -22050.61 | 0 | 0
| OE.2.3.9.8.2 | Falso piso armado - acero f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1467.95 |  | -1467.95 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -9747.19 | 0 | 0
| OE.2.3.9.9 | RAMPA DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -24466.98 | 0 | 0
| OE.2.3.9.9.1 | Rampa - concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 | m³ | 23.9925 |  | -23.9925 |  |  | 0 | 478.59 | 0 | 479.07 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -11482.57 | 0 | 0
| OE.2.3.9.9.2 | Rampa - Encofrado y desencofrado | m² | 2.4421 |  | -2.4421 |  |  | 0 | 68.79 | 0 | 69.56 | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 | -167.99 | 0 | 0
| OE.2.3.9.9.3 | Rampa - acero f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1930.184 |  | -1930.184 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -12816.42 | 0 | 0
| OE.2.3.9.10 | ESCALERAS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -125732.54 | 0 | 0
| OE.2.3.9.10.1 | Escaleras - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 94.6966 |  | -94.6966 |  |  | 0 | 478.59 | 0 | 479.07 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -45320.86 | 0 | 0
| OE.2.3.9.10.2 | Escaleras - Encofrado y desencofrado | m² | 460.7454 |  | -460.7454 |  |  | 0 | 68.79 | 0 | 69.56 | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 | -31694.68 | 0 | 0
| OE.2.3.9.10.3 | Escaleras - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 7336.898 |  | -7336.898 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -48717 | 0 | 0
| OE.2.3.12 | TANQUE CISTERNA | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -249227.55 | 0 | 0
| OE.2.3.12.1 | Tanque Cisterna - Concreto premezclado f'c=280 Kg/cm2 | m³ | 175.35 |  | -175.35 |  |  | 0 | 530.55 | 0 | 531.03 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -93031.94 | 0 | 0
| OE.2.3.12.2 | Tanque Cisterna - Encofrado y desencofrado | m² | 944.36 |  | -944.36 |  |  | 0 | 76.83 | 0 | 79.42 | 0 | 2.59 | 0 |  | 0 | -72555.18 | 0 | 0
| OE.2.3.12.3 | Tanque Cisterna - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 12596.45 |  | -12596.45 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -83640.43 | 0 | 0
| OE.2.3.18 | PUENTE | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -195015.09 | 0 | 0
| OE.2.3.18.1 | Puente - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 25.74 |  | -25.74 |  |  | 0 | 478.59 | 0 | 479.07 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -12318.91 | 0 | 0
| OE.2.3.18.2 | Puente - Encofrado y desencofrado | m² | 23.4 |  | -23.4 |  |  | 0 | 90.42 | 0 | 92.37 | 0 | 1.95 | 0 |  | 0 | -2115.83 | 0 | 0
| OE.2.3.18.3 | Puente - Acero f'y= 4200 Kg/cm2 | kg | 2349.646 |  | -2349.646 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -15601.65 | 0 | 0
| OE.2.3.18.4 | Armado de Puente metálico (Planchas ) | kg | 9542.938 |  | -9542.938 |  |  | 0 | 12.78 | 0 | 12.92 | 0 | 0.14 | 0 |  | 0 | -121958.75 | 0 | 0
| OE.2.3.18.5 | Armado de apoyo móvil (puente metálico) | und | 12 |  | -12 |  |  | 0 | 52.49 | 0 | 52.58 | 0 | 0.09 | 0 |  | 0 | -629.88 | 0 | 0
| OE.2.3.18.6 | Armado de apoyo fijo (puente metálico) | und | 12 |  | -12 |  |  | 0 | 102.03 | 0 | 102.12 | 0 | 0.09 | 0 |  | 0 | -1224.36 | 0 | 0
| OE.2.3.18.7 | Montaje de Puente metálico (Planchas ) | kg | 9542.94 |  | -9542.94 |  |  | 0 | 4.27 | 0 | 4.37 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | -40748.35 | 0 | 0
| OE.2.3.18.8 | Montaje de apoyo móvil (puente metálico) | und | 12 |  | -12 |  |  | 0 | 17.39 | 0 | 18.13 | 0 | 0.74 | 0 |  | 0 | -208.68 | 0 | 0
| OE.2.3.18.9 | Montaje de apoyo fijo (puente metálico) | und | 12 |  | -12 |  |  | 0 | 17.39 | 0 | 18.13 | 0 | 0.74 | 0 |  | 0 | -208.68 | 0 | 0
| OE.2.3.19 | CANALETA Y CAJA DE REGISTRO PARA GLP Y DIESEL | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -780430.18 | 0 | 0
| OE.2.3.19.1 | Canaleta y caja de registro - Concreto premezclado f'c=210 Kg/cm2 | m³ | 1330.84 |  | -1330.84 |  |  | 0 | 478.59 | 0 | 479.07 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | -636926.72 | 0 | 0
| OE.2.3.19.2 | Canaleta y caja de registro - Encofrado y desencofrado | m² | 2709.77 |  | -2709.77 |  |  | 0 | 47.37 | 0 | 48.8 | 0 | 1.43 | 0 |  | 0 | -128361.8 | 0 | 0
| OE.2.3.19.3 | Canaleta y caja de registro - acero f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2280.37 |  | -2280.37 |  |  | 0 | 6.64 | 0 | 6.69 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -15141.66 | 0 | 0
| OE.2.4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | [8 empty] | 1086715.32 |  | 1100795.41 |  | 14080.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.1 | COLUMNA METALICA | [8 empty] | 28136.03 |  | 28576.7 |  | 440.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.1.1 | ARMADO COLUMNAS METÁLICAS | [8 empty] | 17065.9 |  | 17252.85 |  | 186.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.1.1.1 | Armado de columnas metálicas 150x150x3mm | kg | 1335.36 |  |  |  |  | 1335.36 | 12.78 | 17065.9 | 12.92 | 17252.85 | 0.14 | 186.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.1.2 | MONTAJE COLUMNAS METÁLICAS | [8 empty] | 11070.13 |  | 11323.85 |  | 253.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.1.2.1 | Montaje de columnas metálicas 150x150x3mm | kg | 1335.36 |  |  |  |  | 1335.36 | 8.29 | 11070.13 | 8.48 | 11323.85 | 0.19 | 253.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.2 | VIGAS METALICAS | [8 empty] | 95604.86 |  | 97005.09 |  | 1400.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.2.1 | ARMADO DE VIGAS METALICAS | [8 empty] | 61038.3 |  | 61706.95 |  | 668.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.2.1.1 | Armado de VIGAS metálicas 50x150x3mm | kg | 1465.64 |  |  |  |  | 1465.64 | 12.78 | 18730.88 | 12.92 | 18936.07 | 0.14 | 205.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.2.1.2 | Armado de VIGAS metálicas 150x150x3mm | kg | 3310.44 |  |  |  |  | 3310.44 | 12.78 | 42307.42 | 12.92 | 42770.88 | 0.14 | 463.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.2.2 | MONTAJE DE VIGAS METALICAS | [8 empty] | 34566.56 |  | 35298.14 |  | 731.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.2.2.1 | Montaje de VIGAS metálicas 50x150x3mm | kg | 1465.64 |  |  |  |  | 1465.64 | 4.86 | 7123.01 | 4.93 | 7225.61 | 0.07 | 102.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.2.2.2 | Montaje de VIGAS metálicas 150x150x3mm | kg | 3310.44 |  |  |  |  | 3310.44 | 8.29 | 27443.55 | 8.48 | 28072.53 | 0.19 | 628.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4 | TIJERALES METÁLICOS | [8 empty] | 585311.6 |  | 592718.03 |  | 7406.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1 | ARMADO DE TIJERALES METALICOS | [8 empty] | 413979.21 |  | 418514.19 |  | 4534.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.1 | Armado de Tijeral T 1 | kg | 758.38 |  |  |  |  | 758.38 | 12.78 | 9692.1 | 12.92 | 9798.27 | 0.14 | 106.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.2 | Armado de Tijeral T1' | kg | 1500.4 |  |  |  |  | 1500.4 | 12.78 | 19175.11 | 12.92 | 19385.17 | 0.14 | 210.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.3 | Armado de Tijeral T1" | kg | 85.39 |  |  |  |  | 85.39 | 12.78 | 1091.28 | 12.92 | 1103.24 | 0.14 | 11.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.4 | Armado de Tijeral T 2 | kg | 1743.16 |  |  |  |  | 1743.16 | 12.78 | 22277.58 | 12.92 | 22521.63 | 0.14 | 244.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.5 | Armado de Tijeral T 2' | kg | 249.82 |  |  |  |  | 249.82 | 12.78 | 3192.7 | 12.92 | 3227.67 | 0.14 | 34.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.6 | Armado de Tijeral T 3 | kg | 1010.18 |  |  |  |  | 1010.18 | 12.78 | 12910.1 | 12.92 | 13051.53 | 0.14 | 141.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.7 | Armado de Tijeral T3' | kg | 188.37 |  |  |  |  | 188.37 | 12.78 | 2407.37 | 12.92 | 2433.74 | 0.14 | 26.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.8 | Armado de Tijeral T 4 | kg | 5392.88 |  |  |  |  | 5392.88 | 12.78 | 68921.01 | 12.92 | 69676.01 | 0.14 | 755 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.9 | Armado de Tijeral T4' | kg | 350.82 |  |  |  |  | 350.82 | 12.78 | 4483.48 | 12.92 | 4532.59 | 0.14 | 49.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.10 | Armado de Tijeral T 5 | kg | 440.59 |  |  |  |  | 440.59 | 12.78 | 5630.74 | 12.92 | 5692.42 | 0.14 | 61.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.11 | Armado de Tijeral T 6 | kg | 375.41 |  |  |  |  | 375.41 | 12.78 | 4797.74 | 12.92 | 4850.3 | 0.14 | 52.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.12 | Armado de Tijeral T7 | kg | 361.2 |  |  |  |  | 361.2 | 12.78 | 4616.14 | 12.92 | 4666.7 | 0.14 | 50.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.13 | Armado de Tijeral T8 | kg | 201.82 |  |  |  |  | 201.82 | 12.78 | 2579.26 | 12.92 | 2607.51 | 0.14 | 28.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.14 | Armado de Tijeral T9 | kg | 349.94 |  |  |  |  | 349.94 | 12.78 | 4472.23 | 12.92 | 4521.22 | 0.14 | 48.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.15 | Armado de Tijeral T10 | kg | 459.64 |  |  |  |  | 459.64 | 12.78 | 5874.2 | 12.92 | 5938.55 | 0.14 | 64.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.16 | Armado de Tijeral T11 | kg | 301.61 |  |  |  |  | 301.61 | 12.78 | 3854.58 | 12.92 | 3896.8 | 0.14 | 42.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.17 | Armado de Tijeral T12 | kg | 379.39 |  |  |  |  | 379.39 | 12.78 | 4848.6 | 12.92 | 4901.72 | 0.14 | 53.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.18 | Armado de Tijeral T13 | kg | 381.81 |  |  |  |  | 381.81 | 12.78 | 4879.53 | 12.92 | 4932.99 | 0.14 | 53.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.19 | Armado de Tijeral T14 | kg | 446.39 |  |  |  |  | 446.39 | 12.78 | 5704.86 | 12.92 | 5767.36 | 0.14 | 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.20 | Armado de Tijeral T15 | kg | 712.37 |  |  |  |  | 712.37 | 12.78 | 9104.09 | 12.92 | 9203.82 | 0.14 | 99.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.21 | Armado de Tijeral T16 | kg | 242.62 |  |  |  |  | 242.62 | 12.78 | 3100.68 | 12.92 | 3134.65 | 0.14 | 33.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.22 | Armado de Tijeral T17 | kg | 429.3 |  |  |  |  | 429.3 | 12.78 | 5486.45 | 12.92 | 5546.56 | 0.14 | 60.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.23 | Armado de Tijeral T18 | kg | 2337.22 |  |  |  |  | 2337.22 | 12.78 | 29869.67 | 12.92 | 30196.88 | 0.14 | 327.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.24 | Armado de Tijeral T19 | kg | 983.72 |  |  |  |  | 983.72 | 12.78 | 12571.94 | 12.92 | 12709.66 | 0.14 | 137.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.25 | Armado de Tijeral T19' | kg | 530.96 |  |  |  |  | 530.96 | 12.78 | 6785.67 | 12.92 | 6860 | 0.14 | 74.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.26 | Armado de Tijeral T20 | kg | 1206 |  |  |  |  | 1206 | 12.78 | 15412.68 | 12.92 | 15581.52 | 0.14 | 168.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.27 | Armado de Tijeral T21 | kg | 1635.15 |  |  |  |  | 1635.15 | 12.78 | 20897.22 | 12.92 | 21126.14 | 0.14 | 228.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.28 | Armado de Tijeral T22 | kg | 419.57 |  |  |  |  | 419.57 | 12.78 | 5362.1 | 12.92 | 5420.84 | 0.14 | 58.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.29 | Armado de Tijeral T23 | kg | 273.64 |  |  |  |  | 273.64 | 12.78 | 3497.12 | 12.92 | 3535.43 | 0.14 | 38.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.30 | Armado de Tijeral T23' | kg | 205.79 |  |  |  |  | 205.79 | 12.78 | 2630 | 12.92 | 2658.81 | 0.14 | 28.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.31 | Armado de Tijeral T24 | kg | 750.77 |  |  |  |  | 750.77 | 12.78 | 9594.84 | 12.92 | 9699.95 | 0.14 | 105.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.32 | Armado de Tijeral T25 | kg | 1042.02 |  |  |  |  | 1042.02 | 12.78 | 13317.02 | 12.92 | 13462.9 | 0.14 | 145.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.33 | Armado de Tijeral T26 | kg | 2508.33 |  |  |  |  | 2508.33 | 12.78 | 32056.46 | 12.92 | 32407.62 | 0.14 | 351.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.34 | Armado de Tijeral T27 | kg | 1394.98 |  |  |  |  | 1394.98 | 12.78 | 17827.84 | 12.92 | 18023.14 | 0.14 | 195.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.35 | Armado de Tijeral T28 | kg | 250.91 |  |  |  |  | 250.91 | 12.78 | 3206.63 | 12.92 | 3241.76 | 0.14 | 35.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.36 | Armado de Tijeral T29 | kg | 446.95 |  |  |  |  | 446.95 | 12.78 | 5712.02 | 12.92 | 5774.59 | 0.14 | 62.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.37 | Armado de Tijeral T30 | kg | 148.93 |  |  |  |  | 148.93 | 12.78 | 1903.33 | 12.92 | 1924.18 | 0.14 | 20.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.38 | Armado de Tijeral T31 | kg | 162 |  |  |  |  | 162 | 12.78 | 2070.36 | 12.92 | 2093.04 | 0.14 | 22.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.39 | Armado de Tijeral T32 | kg | 382.98 |  |  |  |  | 382.98 | 12.78 | 4894.48 | 12.92 | 4948.1 | 0.14 | 53.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.40 | Armado de Tijeral T33 | kg | 417.18 |  |  |  |  | 417.18 | 12.78 | 5331.56 | 12.92 | 5389.97 | 0.14 | 58.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.41 | Armado de Tijeral T34 | kg | 94.69 |  |  |  |  | 94.69 | 12.78 | 1210.14 | 12.92 | 1223.39 | 0.14 | 13.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.42 | Armado de Tijeral T34' | kg | 97.94 |  |  |  |  | 97.94 | 12.78 | 1251.67 | 12.92 | 1265.38 | 0.14 | 13.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.43 | Armado de Tijeral T35 | kg | 326.28 |  |  |  |  | 326.28 | 12.78 | 4169.86 | 12.92 | 4215.54 | 0.14 | 45.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.1.44 | Armado de Tijeral T36 | kg | 415.24 |  |  |  |  | 415.24 | 12.78 | 5306.77 | 12.92 | 5364.9 | 0.14 | 58.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2 | MONTAJE DE TIJERALES METALICOS | [8 empty] | 171332.39 |  | 174203.84 |  | 2871.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.1 | Montaje de Tijeral T1 | kg | 758.38 |  |  |  |  | 758.38 | 5.37 | 4072.5 | 5.46 | 4140.75 | 0.09 | 68.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.2 | Montaje de Tijeral T1' | kg | 1500.4 |  |  |  |  | 1500.4 | 5.37 | 8057.15 | 5.46 | 8192.18 | 0.09 | 135.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.3 | Montaje de Tijeral T1" | kg | 85.39 |  |  |  |  | 85.39 | 5.37 | 458.54 | 5.46 | 466.23 | 0.09 | 7.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.4 | Montaje de Tijeral T2 | kg | 1743.16 |  |  |  |  | 1743.16 | 5.37 | 9360.77 | 5.46 | 9517.65 | 0.09 | 156.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.5 | Montaje de Tijeral T2' | kg | 249.82 |  |  |  |  | 249.82 | 5.37 | 1341.53 | 5.46 | 1364.02 | 0.09 | 22.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.6 | Montaje de Tijeral T3 | kg | 1010.18 |  |  |  |  | 1010.18 | 5.37 | 5424.67 | 5.46 | 5515.58 | 0.09 | 90.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.7 | Montaje de Tijeral T3' | kg | 18.37 |  |  |  |  | 18.37 | 5.37 | 98.65 | 5.46 | 100.3 | 0.09 | 1.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.8 | Montaje de Tijeral T4 | kg | 5392.88 |  |  |  |  | 5392.88 | 5.37 | 28959.77 | 5.46 | 29445.12 | 0.09 | 485.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.9 | Montaje de Tijeral T4' | kg | 350.82 |  |  |  |  | 350.82 | 5.37 | 1883.9 | 5.46 | 1915.48 | 0.09 | 31.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.10 | Montaje de Tijeral T5 | kg | 440.59 |  |  |  |  | 440.59 | 5.37 | 2365.97 | 5.46 | 2405.62 | 0.09 | 39.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.11 | Montaje de Tijeral T6 | kg | 375.41 |  |  |  |  | 375.41 | 5.37 | 2015.95 | 5.46 | 2049.74 | 0.09 | 33.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.12 | Montaje de Tijeral T7 | kg | 361.23 |  |  |  |  | 361.23 | 5.37 | 1939.81 | 5.46 | 1972.32 | 0.09 | 32.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.13 | Montaje de Tijeral T8 | kg | 201.82 |  |  |  |  | 201.82 | 5.37 | 1083.77 | 5.46 | 1101.94 | 0.09 | 18.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.14 | Montaje de Tijeral T9 | kg | 349.94 |  |  |  |  | 349.94 | 5.37 | 1879.18 | 5.46 | 1910.67 | 0.09 | 31.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.15 | Montaje de Tijeral T10 | kg | 459.64 |  |  |  |  | 459.64 | 5.37 | 2468.27 | 5.46 | 2509.63 | 0.09 | 41.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.16 | Montaje de Tijeral T11 | kg | 301.61 |  |  |  |  | 301.61 | 5.37 | 1619.65 | 5.46 | 1646.79 | 0.09 | 27.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.17 | Montaje de Tijeral T12 | kg | 379.39 |  |  |  |  | 379.39 | 5.37 | 2037.32 | 5.46 | 2071.47 | 0.09 | 34.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.18 | Montaje de Tijeral T13 | kg | 381.81 |  |  |  |  | 381.81 | 5.37 | 2050.32 | 5.46 | 2084.68 | 0.09 | 34.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.19 | Montaje de Tijeral T14 | kg | 446.39 |  |  |  |  | 446.39 | 5.37 | 2397.11 | 5.46 | 2437.29 | 0.09 | 40.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.20 | Montaje de Tijeral T15 | kg | 712.37 |  |  |  |  | 712.37 | 5.37 | 3825.43 | 5.46 | 3889.54 | 0.09 | 64.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.21 | Montaje de Tijeral T16 | kg | 242.62 |  |  |  |  | 242.62 | 5.37 | 1302.87 | 5.46 | 1324.71 | 0.09 | 21.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.22 | Montaje de Tijeral T17 | kg | 429.3 |  |  |  |  | 429.3 | 5.37 | 2305.34 | 5.46 | 2343.98 | 0.09 | 38.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.23 | Montaje de Tijeral T18 | kg | 2337.22 |  |  |  |  | 2337.22 | 5.37 | 12550.87 | 5.46 | 12761.22 | 0.09 | 210.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.24 | Montaje de Tijeral T19 | kg | 983.72 |  |  |  |  | 983.72 | 5.37 | 5282.58 | 5.46 | 5371.11 | 0.09 | 88.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.25 | Montaje de Tijeral T19' | kg | 530.96 |  |  |  |  | 530.96 | 5.37 | 2851.26 | 5.46 | 2899.04 | 0.09 | 47.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.26 | Montaje de Tijeral T20 | kg | 1206 |  |  |  |  | 1206 | 5.37 | 6476.22 | 5.46 | 6584.76 | 0.09 | 108.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.27 | Montaje de Tijeral T21 | kg | 1635.15 |  |  |  |  | 1635.15 | 5.37 | 8780.76 | 5.46 | 8927.92 | 0.09 | 147.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.28 | Montaje de Tijeral T22 | kg | 419.57 |  |  |  |  | 419.57 | 5.37 | 2253.09 | 5.46 | 2290.85 | 0.09 | 37.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.29 | Montaje de Tijeral T23 | kg | 273.64 |  |  |  |  | 273.64 | 5.37 | 1469.45 | 5.46 | 1494.07 | 0.09 | 24.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.30 | Montaje de Tijeral T23' | kg | 205.79 |  |  |  |  | 205.79 | 5.37 | 1105.09 | 5.46 | 1123.61 | 0.09 | 18.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.31 | Montaje de Tijeral T24 | kg | 750.77 |  |  |  |  | 750.77 | 5.37 | 4031.63 | 5.46 | 4099.2 | 0.09 | 67.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.32 | Montaje de Tijeral T25 | kg | 1042.02 |  |  |  |  | 1042.02 | 5.37 | 5595.65 | 5.46 | 5689.43 | 0.09 | 93.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.33 | Montaje de Tijeral T26 | kg | 2508.33 |  |  |  |  | 2508.33 | 5.37 | 13469.73 | 5.46 | 13695.48 | 0.09 | 225.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.34 | Montaje de Tijeral T27 | kg | 1394.98 |  |  |  |  | 1394.98 | 5.37 | 7491.04 | 5.46 | 7616.59 | 0.09 | 125.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.35 | Montaje de Tijeral T28 | kg | 250.91 |  |  |  |  | 250.91 | 5.37 | 1347.39 | 5.46 | 1369.97 | 0.09 | 22.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.36 | Montaje de Tijeral T29 | kg | 446.95 |  |  |  |  | 446.95 | 5.37 | 2400.12 | 5.46 | 2440.35 | 0.09 | 40.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.37 | Montaje de Tijeral T30 | kg | 148.93 |  |  |  |  | 148.93 | 5.37 | 799.75 | 5.46 | 813.16 | 0.09 | 13.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.38 | Montaje de Tijeral T31 | kg | 162 |  |  |  |  | 162 | 5.37 | 869.94 | 5.46 | 884.52 | 0.09 | 14.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.39 | Montaje de Tijeral T32 | kg | 382.98 |  |  |  |  | 382.98 | 5.37 | 2056.6 | 5.46 | 2091.07 | 0.09 | 34.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.40 | Montaje de Tijeral T33 | kg | 417.18 |  |  |  |  | 417.18 | 5.37 | 2240.26 | 5.46 | 2277.8 | 0.09 | 37.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.41 | Montaje de Tijeral T34 | kg | 94.69 |  |  |  |  | 94.69 | 5.37 | 508.49 | 5.46 | 517.01 | 0.09 | 8.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.42 | Montaje de Tijeral T34' | kg | 97.94 |  |  |  |  | 97.94 | 5.37 | 525.94 | 5.46 | 534.75 | 0.09 | 8.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.43 | Montaje de Tijeral T35 | kg | 97.94 |  |  |  |  | 97.94 | 5.37 | 525.94 | 5.46 | 534.75 | 0.09 | 8.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.4.2.44 | Montaje de Tijeral T36 | kg | 326.28 |  |  |  |  | 326.28 | 5.37 | 1752.12 | 5.46 | 1781.49 | 0.09 | 29.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.5 | CORREAS METÁLICAS | [8 empty] | 362334.8 |  | 366926.37 |  | 4591.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.5.1 | ARMADO DE CORREAS METÁLICAS | [8 empty] | 255131.61 |  | 257926.48 |  | 2794.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.5.1.1 | Armado correas metálicas 40x80x2.5mm | kg | 19963.35 |  |  |  |  | 19963.35 | 12.78 | 255131.61 | 12.92 | 257926.48 | 0.14 | 2794.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.5.2 | MONTAJE DE CORREAS METÁLICAS | [8 empty] | 107203.19 |  | 108999.89 |  | 1796.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.5.2.1 | Montaje correas metálicas 40X80x2.5mm | kg | 19963.35 |  |  |  |  | 19963.35 | 5.37 | 107203.19 | 5.46 | 108999.89 | 0.09 | 1796.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.8 | BASE METALICA DE APOYO ANCLADO | [8 empty] | 15328.03 |  | 15569.22 |  | 241.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.8.1 | ARMADO DE APOYOS METÁLICOS | [8 empty] | 9375.97 |  | 9400.36 |  | 24.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.8.1.1 | Armado de base metalica anclado tipo 1 | und | 239 |  |  |  |  | 239 | 30.59 | 7311.01 | 30.68 | 7332.52 | 0.09 | 21.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.8.1.2 | Armado de base metalica anclado tipo 2 | und | 32 |  |  |  |  | 32 | 64.53 | 2064.96 | 64.62 | 2067.84 | 0.09 | 2.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.8.2 | MONTAJE DE APOYOS METÁLICOS | [8 empty] | 5952.06 |  | 6168.86 |  | 216.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.8.2.1 | Montaje de Base Metalica Tipo 1 | und | 239 |  |  |  |  | 239 | 20.42 | 4880.38 | 21.22 | 5071.58 | 0.8 | 191.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.4.8.2.2 | Montaje de Base Metalica Tipo 2 | und | 32 |  |  |  |  | 32 | 33.49 | 1071.68 | 34.29 | 1097.28 | 0.8 | 25.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.6 | VARIOS | [8 empty] | 463583.73 |  | 467201.22 |  | 3617.49 |  | 12460 | 0 | 75000 | 0
| OE.2.6.1 | JUNTAS | [8 empty] | 33557.15 |  | 34249.05 |  | 691.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.6.1.1 | Juntas de poliestireno y espuma de poliuretano | m | 3145 |  |  |  |  | 3145 | 10.67 | 33557.15 | 10.89 | 34249.05 | 0.22 | 691.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.6.2 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | [8 empty] | 161016.76 |  | 161016.76 |  | 0 |  | 12460 | 0 | 75000 | 0
| OE.2.6.2.1 | Verificación de Capacidad Portante | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 590 | 1180 | 590 | 1180 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.6.2.2 | Diseño de Mezclas | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 450 | 2250 | 450 | 2250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.6.2.3 | Ensayos de Compactación de Suelos | und | 22 | 178 |  |  |  | 200 | 70 | 14000 | 70 | 14000 | 0 | 0 |  | 12460 | 0 | 0 | 0
| OE.2.6.2.4 | Rotura de Briquetas | und | 1064 |  |  | 1500 |  | 2564 | 50 | 128200 | 50 | 128200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75000 | 0
| OE.2.6.2.5 | Pruebas de soldadura | und | 324 |  |  |  |  | 324 | 47.49 | 15386.76 | 47.49 | 15386.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.6.3 | CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO | [8 empty] | 9031.8 |  | 9089.16 |  | 57.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.6.3.1 | Curado y Protección de Concreto en Obra | mes | 12 |  |  |  |  | 12 | 752.65 | 9031.8 | 757.43 | 9089.16 | 4.78 | 57.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.6.4 | PAVIMENTOS DE CONCRETO E=0.20 | [8 empty] | 259978.02 |  | 262846.25 |  | 2868.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.6.4.1 | Concreto f'c=210 kg/cm2 | m² | 2155.24 |  |  |  |  | 2155.24 | 111.8 | 240955.83 | 113.01 | 243563.67 | 1.21 | 2607.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.6.4.2 | Encofrado y desencofrado | m² | 169.977 |  |  |  |  | 169.977 | 53.09 | 9024.08 | 54.18 | 9209.35 | 1.09 | 185.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.6.4.3 | Corte de concreto para juntas | m | 663.05 |  |  |  |  | 663.05 | 1.52 | 1007.84 | 1.56 | 1034.36 | 0.04 | 26.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.6.4.4 | ACERO 5/8" CORRUGADO JUNTAS | kg | 181.58 |  |  |  |  | 181.58 | 6.64 | 1205.69 | 6.69 | 1214.77 | 0.05 | 9.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.6.4.5 | Acero 5/8" liso juntas | kg | 295.19 |  |  |  |  | 295.19 | 7.95 | 2346.76 | 8 | 2361.52 | 0.05 | 14.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.2.6.4.6 | Sellado Elastomero E=6 mm. | m | 190.4 |  |  |  |  | 190.4 | 28.56 | 5437.82 | 28.69 | 5462.58 | 0.13 | 24.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3 | ARQUITECTURA | [8 empty] | 9227837.22 |  | 9355614.78 |  | 127777.56 | X | 0 | -4367224.29 | 545413.94 | -1657838.83
| OE.3.1 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -2346035.31 | 0 | 0
| OE.3.1.1 | MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (A MAQUINA O ARTESANALMENTE) | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -2116660.65 | 0 | 0
| OE.3.1.1.1 | Muro de ladrillo KK de soga (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | m² | 17129.08 |  | -17129.08 |  |  | 0 | 86.26 | 0 | 87.41 | 0 | 1.15 | 0 |  | 0 | -1477554.44 | 0 | 0
| OE.3.1.1.2 | Muro de ladrillo KK de cabeza (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | m² | 4478.67 |  | -4478.67 |  |  | 0 | 142.7 | 0 | 144.43 | 0 | 1.73 | 0 |  | 0 | -639106.21 | 0 | 0
| OE.3.1.10 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (SISTEMA DRYWALL O SIMILAR) | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -229374.66 | 0 | 0
| OE.3.1.10.1 | Tabique de drywall una cara con placa de yeso tipo RH | m² | 124.81 |  | -124.81 |  |  | 0 | 114.87 | 0 | 116.99 | 0 | 2.12 | 0 |  | 0 | -14336.92 | 0 | 0
| OE.3.1.10.2 | Tabique de drywall dos caras en dinteles con placa de yeso tipo RF | m² | 47.29 |  | -47.29 |  |  | 0 | 94.59 | 0 | 96.71 | 0 | 2.12 | 0 |  | 0 | -4473.16 | 0 | 0
| OE.3.1.10.3 | Tabique de drywall dos caras con plancha de fibrocemento superboard pro | m² | 1018.25 |  | -1018.25 |  |  | 0 | 165.94 | 0 | 168.06 | 0 | 2.12 | 0 |  | 0 | -168968.41 | 0 | 0
| OE.3.1.10.4 | Tabique de drywall dos caras en dinteles con plancha de fibrocemento superboard pro | m² | 235.65 |  | -235.65 |  |  | 0 | 170.19 | 0 | 172.31 | 0 | 2.12 | 0 |  | 0 | -40105.27 | 0 | 0
| OE.3.1.10.5 | Tabique de drywall una cara en encuentro de escalera | m² | 9.94 |  | -9.94 |  |  | 0 | 149.99 | 0 | 152.11 | 0 | 2.12 | 0 |  | 0 | -1490.9 | 0 | 0
| OE.3.2 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -2021188.98 | 0 | 0
| OE.3.2.1 | Tarrajeo primario (rayado) con mezcla C:A - 1:5 | m² | 11233.04 |  | -11233.04 |  |  | 0 | 26.22 | 0 | 26.87 | 0 | 0.65 | 0 |  | 0 | -294530.31 | 0 | 0
| OE.3.2.2 | Tarrajeo en interiores mezcla C:A - 1:5 | m² | 37430.42 |  | -37430.42 |  |  | 0 | 23.89 | 0 | 24.73 | 0 | 0.84 | 0 |  | 0 | -894212.73 | 0 | 0
| OE.3.2.3 | Tarrajeo en muros exteriores mezcla C:A 1:5 | m² | 6224.28 |  | -6224.28 |  |  | 0 | 23.01 | 0 | 23.78 | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 | -143220.68 | 0 | 0
| OE.3.2.5 | Tarrajeo en columnas mezcla C:A 1:5 | m² | 4153.57 |  | -4153.57 |  |  | 0 | 30.41 | 0 | 31.16 | 0 | 0.75 | 0 |  | 0 | -126310.06 | 0 | 0
| OE.3.2.6 | Tarrajeo en vigas C:A 1:5 | m² | 4125.16 |  | -4125.16 |  |  | 0 | 25.73 | 0 | 26.38 | 0 | 0.65 | 0 |  | 0 | -106140.37 | 0 | 0
| OE.3.2.7 | TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO MEZCLA C:A – 1:5 | m² | 2227.92 |  | -2227.92 |  |  | 0 | 23.67 | 0 | 24.23 | 0 | 0.56 | 0 |  | 0 | -52734.87 | 0 | 0
| OE.3.2.8 | Tarrajeo con Impermeabilizante mezcla C:A - 1:5 | m² | 1373.51 |  | -1373.51 |  |  | 0 | 26.51 | 0 | 27.07 | 0 | 0.56 | 0 |  | 0 | -36411.75 | 0 | 0
| OE.3.2.10 | Tarrajeo con baritina incluye derrames | m² | 260.6 |  | -260.6 |  |  | 0 | 235.15 | 0 | 236.45 | 0 | 1.3 | 0 |  | 0 | -61280.09 | 0 | 0
| OE.3.2.11 | Vestiduras de derrames en vanos c:a 1:5 | m | 6417.29 |  | -6417.29 |  |  | 0 | 20.63 | 0 | 21.5 | 0 | 0.87 | 0 |  | 0 | -132388.69 | 0 | 0
| OE.3.2.12 | Revestimientos con PAC | m² | 17.4 |  | -17.4 |  |  | 0 | 115.15 | 0 | 115.99 | 0 | 0.84 | 0 |  | 0 | -2003.61 | 0 | 0
| OE.3.2.19 | Bruñas | m | 18341.28 |  | -18341.28 |  |  | 0 | 8.25 | 0 | 8.57 | 0 | 0.32 | 0 |  | 0 | -151315.56 | 0 | 0
| OE.3.2.20 | Tarrajeo en fondo de Escalera | m² | 190.78 |  | -190.78 |  |  | 0 | 42.3 | 0 | 43.5 | 0 | 1.2 | 0 |  | 0 | -8069.99 | 0 | 0
| OE.3.2.21 | Preparacion de gradas de concreto | m² | 241.09 |  | -241.09 |  |  | 0 | 38.97 | 0 | 40.25 | 0 | 1.28 | 0 |  | 0 | -9395.28 | 0 | 0
| OE.3.2.22 | Preparacion de descansos | m² | 108.14 |  | -108.14 |  |  | 0 | 29.36 | 0 | 30.2 | 0 | 0.84 | 0 |  | 0 | -3174.99 | 0 | 0
| OE.3.3 | CIELORRASO | [8 empty] | 1851463.35 |  | 1872548.67 |  | 21085.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.3.3 | CIELORRASO CON MEZCLA | [8 empty] | 471433.29 |  | 487211.98 |  | 15778.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.3.3.1 | Cielo raso con mezcla. C:A 1:5 E=1.5cm | m² | 13128.18 |  |  |  |  | 13128.18 | 35.83 | 470382.69 | 37.03 | 486136.51 | 1.2 | 15753.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.3.3.2 | Cielo raso con baritina E=1.5cm | m² | 20.73 |  |  |  |  | 20.73 | 50.68 | 1050.6 | 51.88 | 1075.47 | 1.2 | 24.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.3.6 | FALSO CIELO RASO | [8 empty] | 1380030.06 |  | 1385336.69 |  | 5306.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.3.6.1 | Falso Cieloraso baldosa de fibra mineral biosoluble 0.61x0.61m, E=5/8".) | m² | 8929.96 |  |  |  |  | 8929.96 | 136.88 | 1222332.92 | 137.37 | 1226708.61 | 0.49 | 4375.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.3.6.2 | Falso cielo raso con plancha de fibrocemento 6mm. bordes rebajados, junta invisible, acabado pintura latex vinilica | m² | 1082.49 |  |  |  |  | 1082.49 | 145.68 | 157697.14 | 146.54 | 158628.08 | 0.86 | 930.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4 | PISOS Y PAVIMENTOS | [8 empty] | 1226898.68 |  | 1249853.6 |  | 22954.92 |  | 0 | 0 | 167767.71 | -688972.92
| OE.3.4.1 | CONTRAPISOS | [8 empty] | 822.03 |  | 837.83 |  | 15.8 |  | 0 | 0 | 0 | -550860.65
| OE.3.4.1.1 | Contrapiso de concreto C:A 1:5, e=4 cm | m² | 13598.14 |  |  |  | -13598.14 | 0 | 40.51 | 0 | 41.28 | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -550860.65
| OE.3.4.1.2 | Contrapiso de concreto con baritina e=4 cm | m² | 20.52 |  |  |  |  | 20.52 | 40.06 | 822.03 | 40.83 | 837.83 | 0.77 | 15.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.2 | PISOS | [8 empty] | 942674.28 |  | 957407.33 |  | 14733.05 |  | 0 | 0 | 167767.71 | -138112.27
| OE.3.4.2.15 | LAJA | [8 empty] | 29475.02 |  | 29935.15 |  | 460.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.2.15.1 | PISO DE LAJA DE PIEDRA REGULAR | m² | 269.08 |  |  |  |  | 269.08 | 109.54 | 29475.02 | 111.25 | 29935.15 | 1.71 | 460.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.2.19 | PISOS LAMINADOS | [8 empty] | 129506.35 |  | 132679.35 |  | 3173 |  | 0 | 0 | 38739.99 | 0
| OE.3.4.2.19.1 | Piso Vinilico flexible en rollo Alto transito E=2mm | m² | 150.7 |  |  | 306.9 |  | 457.6 | 126.23 | 57762.85 | 129.75 | 59373.6 | 3.52 | 1610.75 |  | 0 | 0 | 38739.99 | 0
| OE.3.4.2.19.2 | Piso Vinilico flexible en rollo CONDUCTIVO MALLA DE COBRE E=2mm | m² | 443.82 |  |  |  |  | 443.82 | 161.65 | 71743.5 | 165.17 | 73305.75 | 3.52 | 1562.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.2.20 | PORCELANATOS | [8 empty] | 783692.91 |  | 794792.83 |  | 11099.92 |  | 0 | 0 | 129027.72 | 0
| OE.3.4.2.20.1 | Piso Porcelanato de 0.60x0.60 Antideslizante Alto transito. | m² | 7993.47 |  |  | 1575.43 |  | 9568.9 | 81.9 | 783692.91 | 83.06 | 794792.83 | 1.16 | 11099.92 |  | 0 | 0 | 129027.72 | 0
| OE.3.4.2.21 | CERÁMICOS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -138112.27
| OE.3.4.2.21.1 | Piso Ceramico de 0.45 X 0.45 Antideslizante Alto transito. | m² | 1582.12 |  |  |  | -1582.12 | 0 | 72.7 | 0 | 74.06 | 0 | 1.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -115020.12
| OE.3.4.2.21.2 | Piso Ceramico de 0.60 X 0.60 Antideslizante Alto transito. | m² | 300.21 |  |  |  | -300.21 | 0 | 76.92 | 0 | 78.28 | 0 | 1.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -23092.15
| OE.3.4.4 | ACABADO DE CONCRETO EN PISOS | [8 empty] | 207992.36 |  | 214375.38 |  | 6383.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.4.1 | Piso de cemento pulido bruñado. | m² | 3006.3 |  |  |  |  | 3006.3 | 41.69 | 125332.65 | 42.92 | 129030.4 | 1.23 | 3697.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.4.2 | Piso de cemento pulido e impermeabilizado | m² | 3891.7 |  |  |  |  | 3891.7 | 21.24 | 82659.71 | 21.93 | 85344.98 | 0.69 | 2685.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.5 | SARDINELES | [8 empty] | 18088.94 |  | 18681.04 |  | 592.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.5.1 | Concreto f'c=175 kg/cm² e=10cm h=10cm | m | 76.01 |  |  |  |  | 76.01 | 8.06 | 612.64 | 8.22 | 624.8 | 0.16 | 12.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.5.2 | Encofrado y desencofrado | m² | 241.34 |  |  |  |  | 241.34 | 71.47 | 17248.57 | 73.84 | 17820.55 | 2.37 | 571.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.5.3 | Juntas Flexible en sardinel E= 1" | m | 22.75 |  |  |  |  | 22.75 | 10.01 | 227.73 | 10.36 | 235.69 | 0.35 | 7.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.6 | VEREDAS | [8 empty] | 44549.09 |  | 45509.18 |  | 960.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.6.1 | Perfilado y compactado para veredas | m² | 501.1 |  |  |  |  | 501.1 | 3.39 | 1698.73 | 3.5 | 1753.85 | 0.11 | 55.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.6.2 | Concreto f'c=175 kg/cm², en veredas e= 10 cm | m² | 512.85 |  |  |  |  | 512.85 | 49.08 | 25170.68 | 49.64 | 25457.87 | 0.56 | 287.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.6.3 | Encofrado y desencofrado | m² | 196.39 |  |  |  |  | 196.39 | 70.41 | 13827.82 | 72.71 | 14279.52 | 2.3 | 451.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.6.4 | Bruñas en veredas | m | 1081.58 |  |  |  |  | 1081.58 | 2.03 | 2195.61 | 2.13 | 2303.77 | 0.1 | 108.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.6.5 | Juntas flexibles en veredas E= 1" | m | 165.46 |  |  |  |  | 165.46 | 10.01 | 1656.25 | 10.36 | 1714.17 | 0.35 | 57.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.8 | SOBREPISO O PISO TECNICO | [8 empty] | 4050.53 |  | 4097.34 |  | 46.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.8.1 | Piso tecnico baldosa de alta presion con revestimiento de vinilico 60cmx60cm H=45cm | m² | 63.25 |  |  |  |  | 63.25 | 64.04 | 4050.53 | 64.78 | 4097.34 | 0.74 | 46.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.9 | RAMPAS | [8 empty] | 8721.45 |  | 8945.5 |  | 224.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.9.1 | Perfilado y compactado para rampas | m² | 89.43 |  |  |  |  | 89.43 | 3.39 | 303.17 | 3.5 | 313.01 | 0.11 | 9.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.9.2 | Concreto f'c=175 kg/cm², en Rampas, e=4" | m² | 91.94 |  |  |  |  | 91.94 | 49.08 | 4512.42 | 49.64 | 4563.9 | 0.56 | 51.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.9.3 | Encofrado y desencofrado de rampas | m² | 21.58 |  |  |  |  | 21.58 | 70.41 | 1519.45 | 72.71 | 1569.08 | 2.3 | 49.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.9.4 | Bruñas en rampas | m | 1022.02 |  |  |  |  | 1022.02 | 2.03 | 2074.7 | 2.13 | 2176.9 | 0.1 | 102.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.4.9.5 | Junta flexible en Rampas | m | 31.14 |  |  |  |  | 31.14 | 10.01 | 311.71 | 10.36 | 322.61 | 0.35 | 10.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.5 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [8 empty] | 1348553.4 |  | 1372320.14 |  | 23766.74 |  | 0 | 0 | 371438.13 | -260619.6
| OE.3.5.1 | ZOCALOS | [8 empty] | 1001938.78 |  | 1019473.54 |  | 17534.76 |  | 0 | 0 | 357359.34 | -247997.84
| OE.3.5.1.9 | REVESTIMIENTOS ESPECIALES | [8 empty] | 128977.28 |  | 134829.69 |  | 5852.41 |  | 0 | 0 | 29043.36 | 0
| OE.3.5.1.9.1 | Zocalo Enchape de acero inoxidable | m² | 69.54 |  |  |  |  | 69.54 | 148.94 | 10357.29 | 152.56 | 10609.02 | 3.62 | 251.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.5.1.9.2 | Zocalo de vinilico flexible en rollo E=2mm | m² | 1168.34 |  |  | 378.81 |  | 1547.15 | 76.67 | 118619.99 | 80.29 | 124220.67 | 3.62 | 5600.68 |  | 0 | 0 | 29043.36 | 0
| OE.3.5.1.10 | PORCELANATO | [8 empty] | 851520.53 |  | 862750.22 |  | 11229.69 |  | 0 | 0 | 328315.98 | 0
| OE.3.5.1.10.1 | Zocalo Porcelanato 0.60x0.60 | m² | 5948.21 |  |  | 3732.56 |  | 9680.77 | 87.96 | 851520.53 | 89.12 | 862750.22 | 1.16 | 11229.69 |  | 0 | 0 | 328315.98 | 0
| OE.3.5.1.11 | CERÁMICO | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -247997.84
| OE.3.5.1.11.1 | Zocalo de Ceramico de 0.45 x 0.45 | m² | 4111.37 |  |  |  | -4111.37 | 0 | 60.32 | 0 | 61.28 | 0 | 0.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -247997.84
| OE.3.5.1.13 | LAJA DE PIEDRA | [8 empty] | 21440.97 |  | 21893.63 |  | 452.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.5.1.13.1 | ZOCALO DE LAJA DE PIEDRA REGULAR | m² | 145.55 |  |  |  |  | 145.55 | 147.31 | 21440.97 | 150.42 | 21893.63 | 3.11 | 452.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.5.2 | CONTRAZOCALOS | [8 empty] | 346614.62 |  | 352846.6 |  | 6231.98 |  | 0 | 0 | 14078.79 | -12621.76
| OE.3.5.2.3 | Contrazocalo de cemento pulido h=0.20 m | m | 1523.02 |  |  |  |  | 1523.02 | 20.18 | 30734.54 | 20.92 | 31861.58 | 0.74 | 1127.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.5.2.8 | Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | m | 1810.58 |  |  | 250.78 |  | 2061.36 | 56.14 | 115724.75 | 56.75 | 116982.18 | 0.61 | 1257.43 |  | 0 | 0 | 14078.79 | 0
| OE.3.5.2.9 | Contrazocalo de ceramico H=0.10m. | m | 250.78 |  |  |  | -250.78 | 0 | 50.33 | 0 | 50.92 | 0 | 0.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -12621.76
| OE.3.5.2.11 | Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | m | 7353.21 |  |  |  |  | 7353.21 | 25.82 | 189859.88 | 26.32 | 193536.49 | 0.5 | 3676.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.5.2.12 | Contrazocalo Sanitario Cove former h=10 cm, r=5cm. | m | 416.82 |  |  |  |  | 416.82 | 24.7 | 10295.45 | 25.11 | 10466.35 | 0.41 | 170.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.6 | COBERTURAS | [8 empty] | 425156.3 |  | 428661.78 |  | 3505.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.6.3 | Cobertura con Ladrillo Pastelero 24 x 3 x 24cm. | m² | 355.18 |  |  |  |  | 355.18 | 67.58 | 24003.06 | 68.55 | 24347.59 | 0.97 | 344.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.6.4 | MATERIAL IMPERMEABILIZANTE | [8 empty] | 10628.1 |  | 10628.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.6.4.1 | Sistema de Impermeabilización Bicapa - Manto Asfaltico | m² | 354.27 |  |  |  |  | 354.27 | 30 | 10628.1 | 30 | 10628.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.6.5 | RECUBRIMIENTOS SOBRE ESTRUCTURAS DE MADERA, METAL, ETC. | [8 empty] | 390525.14 |  | 393686.09 |  | 3160.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.6.5.1 | Cobertura con Teja andina | m² | 3285.12 |  |  |  |  | 3285.12 | 99.96 | 328380.6 | 100.86 | 331337.2 | 0.9 | 2956.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.6.5.2 | Cumbrera para teja andina | m | 394.19 |  |  |  |  | 394.19 | 114.12 | 44984.96 | 114.43 | 45107.16 | 0.31 | 122.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.6.5.3 | Cobertura Policarbonato solido 6mm. Translucido | m² | 134.68 |  |  |  |  | 134.68 | 127.41 | 17159.58 | 128.02 | 17241.73 | 0.61 | 82.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.7 | CARPINTERIA DE MADERA | [8 empty] | 193028.23 |  | 193042.63 |  | 14.4 |  | 0 | 0 | 6208.1 | -708246.31
| OE.3.7.1 | PUERTAS DE MADERA | [8 empty] | 26948.03 |  | 26962.43 |  | 14.4 |  | 0 | 0 | 6208.1 | -708246.31
| OE.3.7.1.1 | P-1 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON MIRILLA SUPERIOR CON SOBRELUZ | und | 58 |  |  |  | -58 | 0 | 686.05 | 0 | 687.65 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -39790.9
| OE.3.7.1.2 | P-2 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON SOBRELUZ | und | 48 |  |  |  | -48 | 0 | 986.04 | 0 | 987.64 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -47329.92
| OE.3.7.1.3 | P-3 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON MIRILLA SUPERIOR Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 28 |  |  |  | -28 | 0 | 986.04 | 0 | 987.64 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -27609.12
| OE.3.7.1.4 | P-4 (1.20x3.00) PUERTA DE 02 HOJAS DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ | und | 21 |  |  |  | -21 | 0 | 1136.05 | 0 | 1137.65 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -23857.05
| OE.3.7.1.5 | P-5 (1.20x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON MIRILLA SUPERIOR Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 15 |  |  |  | -15 | 0 | 1136.05 | 0 | 1137.65 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -17040.75
| OE.3.7.1.6 | P-6 (0.90x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 59 |  |  |  | -59 | 0 | 956.05 | 0 | 957.65 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -56406.95
| OE.3.7.1.7 | P-7 (0.80x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 63 |  |  |  | -63 | 0 | 1198.39 | 0 | 1211.16 | 0 | 12.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -75498.57
| OE.3.7.1.8 | P-8 (0.90x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, Y REJILLA DE VENTILACION SUPERIOR | und | 46 |  |  |  | -46 | 0 | 956.05 | 0 | 957.65 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -43978.3
| OE.3.7.1.9 | P-8a (1.00x2.20) PUERTA DE 01 HOJA BATIENTE CON PLACA ACERO INOX. CON VISOR | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 1536.04 | 3072.08 | 1537.64 | 3075.28 | 1.6 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.7.1.10 | P-9 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION SUPERIOR CON PLACA ACERO INOX. DE PROTECCION | und | 46 |  |  |  | -46 | 0 | 956.05 | 0 | 957.65 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -43978.3
| OE.3.7.1.11 | P-10 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 22 |  |  |  | -22 | 0 | 956.05 | 0 | 957.65 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -21033.1
| OE.3.7.1.12 | P-10a (0.60x1.80) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 3 |  |  |  | -3 | 0 | 756.05 | 0 | 757.65 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2268.15
| OE.3.7.1.13 | P-10b (1.00x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO | und | 1 |  |  |  | -1 | 0 | 2536.04 | 0 | 2537.64 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2536.04
| OE.3.7.1.14 | P-11 (1.20x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 31 |  |  |  | -31 | 0 | 2136.05 | 0 | 2137.65 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -66217.55
| OE.3.7.1.15 | P-12 (1.40x3.00) PUERTA DE 02 HOJA CONTRAPLACADA CON PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 11 |  |  |  | -11 | 0 | 2236.04 | 0 | 2237.64 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -24596.44
| OE.3.7.1.16 | P-13 (1.80x3.00) PUERTA DE 02 HOJA CONTRAPLACADA VAIVEN CON MIRILLA SUPERIOR Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 6 |  |  |  | -6 | 0 | 3836.05 | 0 | 3837.65 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -23016.3
| OE.3.7.1.17 | P-14 (1.50x3.00) PUERTA DE 02 HOJAS CONTRAPLACADA CON PLACA DE PROTECCION CON SOBRELUZ | und | 10 |  |  |  | -10 | 0 | 3936.06 | 0 | 3937.66 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -39360.6
| OE.3.7.1.18 | P-15 (1.80x3.00) PUERTA DE 02 HOJA CONTRAPLACADA CON MIRILLA SUPERIOR Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON SOBRELUZ | und | 24 |  |  |  | -24 | 0 | 2136.05 | 0 | 2137.65 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -51265.2
| OE.3.7.1.19 | P-16 (1.00x3.00) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION SUPERIOR | und | 39 |  |  |  | -39 | 0 | 956.05 | 0 | 957.65 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -37285.95
| OE.3.7.1.20 | P-17 (0.80x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA | und | 22 |  |  |  | -22 | 0 | 986.04 | 0 | 987.64 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -21692.88
| OE.3.7.1.21 | P-18 (1.20x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y PLACA DE PROTECCION H=1.10 CON PLANCHA INTERIOR DE PLOMO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2986.05 | 2986.05 | 2987.65 | 2987.65 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.7.1.22 | P-19 (0.90x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA CON PLANCHA INTERIOR DE PLOMO | und | 2 |  |  | 2 |  | 4 | 3104.05 | 12416.2 | 3105.65 | 12422.6 | 1.6 | 6.4 |  | 0 | 0 | 6208.1 | 0
| OE.3.7.1.23 | P-20 (1.60x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CORREDIZA CON PLACA ACERO INOX. CON VISOR (CON SIST. ELEC.) | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 4236.85 | 8473.7 | 4238.45 | 8476.9 | 1.6 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.7.1.24 | P-21 (1.80x3.00) PUERTA DE 02 HOJAS DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ | und | 2 |  |  |  | -2 | 0 | 2708.75 | 0 | 2710.35 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -5417.5
| OE.3.7.1.25 | P-22 (0.90x2.40) PUERTA DE 01 HOJA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ | und | 6 |  |  |  | -6 | 0 | 1409.57 | 0 | 1411.17 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -8457.42
| OE.3.7.1.26 | P-22a (0.70x2.40) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, CON SOBRELUZ | und | 3 |  |  |  | -3 | 0 | 1164.13 | 0 | 1165.73 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3492.39
| OE.3.7.1.27 | P-23 (2.00x3.00) PUERTA DE 02 HOJAS DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ | und | 3 |  |  |  | -3 | 0 | 5186.75 | 0 | 5188.35 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -15560.25
| OE.3.7.1.28 | P-24 (0.90x2.10) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA | und | 1 |  |  |  | -1 | 0 | 810.13 | 0 | 811.73 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -810.13
| OE.3.7.1.29 | P-25 (0.60x2.20) PUERTA DE 01 HOJA CONTRAPLACADA | und | 11 |  |  |  | -11 | 0 | 886.05 | 0 | 887.65 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -9746.55
| OE.3.7.12 | MUEBLES FIJOS | [8 empty] | 166080.2 |  | 166080.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.7.12.1 | MA-01 MUEBLE FIJO TABLERO AGLOMERADO o similar MELAMINICO POSTFORMADO | m | 25.07 |  |  |  |  | 25.07 | 660.8 | 16566.26 | 660.8 | 16566.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.7.12.2 | MB-01 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 39.84 |  |  |  |  | 39.84 | 577.02 | 22988.48 | 577.02 | 22988.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.7.12.3 | MB-02 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 22.56 |  |  |  |  | 22.56 | 666.7 | 15040.75 | 666.7 | 15040.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.7.12.4 | MB-02a MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1264 | 1896 | 1264 | 1896 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.7.12.5 | MB-03 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 29.47 |  |  |  |  | 29.47 | 664.34 | 19578.1 | 664.34 | 19578.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.7.12.6 | MB-03a MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN ACERO INOX. | m | 16.88 |  |  |  |  | 16.88 | 1424 | 24037.12 | 1424 | 24037.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.7.12.7 | MB-04 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN ACERO INOX. | m | 16.42 |  |  |  |  | 16.42 | 960 | 15763.2 | 960 | 15763.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.7.12.8 | MB-04a MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 24.25 |  |  |  |  | 24.25 | 660 | 16005 | 660 | 16005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.7.12.9 | MB-05a MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN ACERO INOX. | m | 8.9 |  |  |  |  | 8.9 | 566 | 5037.4 | 566 | 5037.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.7.12.10 | MB-06 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN ACERO INOX. | m | 4.79 |  |  |  |  | 4.79 | 750 | 3592.5 | 750 | 3592.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.7.12.11 | MB-07 MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN ACERO INOX. | m | 32.05 |  |  |  |  | 32.05 | 695.02 | 22275.39 | 695.02 | 22275.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.7.12.12 | MB-08a MUEBLE TABLERO AGLOMERADO ENCHAPADO EN PLANCHA LAMINADA POST FORMADA | m | 6 |  |  |  |  | 6 | 550 | 3300 | 550 | 3300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA | [8 empty] | 1778674.43 |  | 1794965.61 |  | 16291.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.1 | VENTANAS DE FIERRO | [8 empty] | 5175 |  | 5175 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.1.1 | Ventanas de fierro con malla metalica cocada 1"x1" (VF-01) 4.45x1.60m. incluye accesorios y pintura | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.1.2 | Ventanas de fierro con malla metalica cocada 1"x1" (VF-02) 2.40x1.00m. incluye accesorios y pintura | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 400 | 4800 | 400 | 4800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.1.3 | Ventanas de fierro con malla metalica cocada 1"x1" (VF-03) 1.83x1.00m. incluye accesorios y pintura | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 141.67 | 141.67 | 141.67 | 141.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.2 | PUERTA DE FIERRO | [8 empty] | 21300.05 |  | 21300.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.2.1 | Puerta de fierro PF-01 (1.50x2.60) incluye accesorios y pintura | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.2.2 | Puerta de fierro PF-02 (3.25x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.2.3 | Puerta de fierro PF-03 (1.20x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 650 | 1300 | 650 | 1300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.2.4 | Puerta de fierro PF-04 (1.50x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 820.01 | 3280.04 | 820.01 | 3280.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.2.5 | Puerta de fierro PF-05 (1.80x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 970 | 970 | 970 | 970 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.2.6 | Puerta de fierro PF-06 (2.40x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1300.01 | 1300.01 | 1300.01 | 1300.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.2.7 | Puerta de fierro PF-07 (1.20x3.00)incluye accesorios y pintura | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 1450 | 4350 | 1450 | 4350 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.2.8 | Puerta de fierro PF-08 (4.43x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.2.9 | Puerta de fierro PF-09 (4.00x3.00) incluye accesorios y pintura | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.2.10 | Puerta de fierro PF-10 (1.00x2.05) incluye accesorios y pintura | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.2.11 | Puerta de fierro PF-11 (0.80x1.75) incluye accesorios y pintura | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4 | VENTANA DE ALUMINIO | [8 empty] | 246108.12 |  | 246108.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.1 | (V-1)1.50 X 1.80 m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 77 |  |  |  |  | 77 | 1215.87 | 93621.99 | 1215.87 | 93621.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.2 | (V-1')1.05 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 750 | 3000 | 750 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.3 | (V-2)1.20 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 972.7 | 11672.4 | 972.7 | 11672.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.4 | (V-3)1.10 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 495.35 | 4953.5 | 495.35 | 4953.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.5 | (V-4)1.50 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 32 |  |  |  |  | 32 | 675.48 | 21615.36 | 675.48 | 21615.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.6 | (V-5)0.60 X 1.00m VENTANA TIPO VITROVENT, MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 4mm | und | 65 |  |  |  |  | 65 | 499.85 | 32490.25 | 499.85 | 32490.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.7 | (V-6)0.80 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 102 |  |  |  |  | 102 | 560 | 57120 | 560 | 57120 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.8 | (V-6a)0.60 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 650 | 1950 | 650 | 1950 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.9 | (V-8)1.62 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.10 | (V-9)2.00 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 1493.17 | 5972.68 | 1493.17 | 5972.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.11 | (V-10)2.00 X 0.60m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 540.39 | 3242.34 | 540.39 | 3242.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.12 | (V-10')2.00 X 0.60m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 850 | 3400 | 850 | 3400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.13 | (V-11)1.09 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 360 | 720 | 360 | 720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.14 | (V-12)1.00 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 450.32 | 1801.28 | 450.32 | 1801.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.15 | (V-13)0.80 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 450.32 | 450.32 | 450.32 | 450.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.16 | (V-14)1.00 X 0.60m VIDRIO EMPLOMADO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.17 | (V-15)0.50 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 196 | 588 | 196 | 588 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.18 | (V-15a)0.40 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.19 | (V-16)3.70 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 210 | 420 | 210 | 420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.20 | (V-17)1.10 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.21 | (V-18)0.70 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 185 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.22 | (V-19)5.50 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.23 | (V-20)1.14 X 1.80m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 155 | 310 | 155 | 310 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.4.24 | (V-7)2.80 X 1.00m MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 6mm | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 145 | 1015 | 145 | 1015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.5 | PUERTAS DE ALUMINIO | [8 empty] | 7680 |  | 7680 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.5.1 | Puerta 01 hoja de alumino (PA-01) 0.70x2.20m. incluye accesorios | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 1280 | 7680 | 1280 | 7680 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.6 | MAMPARA DE ALUMINIO | [8 empty] | 40343.4 |  | 40483.87 |  | 140.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.6.1 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-1) 2.36x2.40m. | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 2884.4 | 5768.8 | 2897.17 | 5794.34 | 12.77 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.6.2 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-2) 3.26x2.40m. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4005.4 | 4005.4 | 4018.17 | 4018.17 | 12.77 | 12.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.6.3 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-3) 5.63x3.00m. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4856.4 | 4856.4 | 4869.17 | 4869.17 | 12.77 | 12.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.6.4 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-4) 3.18x3.00m. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3877.4 | 3877.4 | 3890.17 | 3890.17 | 12.77 | 12.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.6.5 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-5) 2.20x3.00m. | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 3788.4 | 7576.8 | 3801.17 | 7602.34 | 12.77 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.6.6 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-6) 3.10x3.00m. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3178.4 | 3178.4 | 3191.17 | 3191.17 | 12.77 | 12.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.6.7 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-7) 2.02x3.00m. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3153.4 | 3153.4 | 3166.17 | 3166.17 | 12.77 | 12.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.6.8 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-8) 2.04x2.40m. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3438.4 | 3438.4 | 3451.17 | 3451.17 | 12.77 | 12.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.6.9 | MAMPARA VENTANAS CORREDIZAS MARCOS DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 10mm (M-9) 3.00x3.00m. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4488.4 | 4488.4 | 4501.17 | 4501.17 | 12.77 | 12.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.10 | PUERTAS DE PLANCHA METALICA | [8 empty] | 77684.6 |  | 77927.42 |  | 242.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.10.1 | Puerta cortafuegos (PCF-01) 1.20x2.20m. incluye accesorios y pintura | und | 28 |  |  |  |  | 28 | 1973.2 | 55249.6 | 1979.59 | 55428.52 | 6.39 | 178.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.10.2 | Puerta cortafuegos (PCF-02) 2.80x2.20m. incluye accesorios y pintura | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 2500.2 | 5000.4 | 2506.59 | 5013.18 | 6.39 | 12.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.10.3 | Puerta cortafuegos (PCF-03) 2.40x2.20m. incluye accesorios y pintura | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 2298.2 | 6894.6 | 2304.59 | 6913.77 | 6.39 | 19.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.10.4 | Puerta cortafuegos (PCF-04)2.30x2.20m. incluye accesorios y pintura | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 2130.2 | 8520.8 | 2136.59 | 8546.36 | 6.39 | 25.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.10.5 | Puerta cortafuegos (PCF-05)1.50x2.20m. incluye accesorios y pintura | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2019.2 | 2019.2 | 2025.59 | 2025.59 | 6.39 | 6.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.13 | DIVISIÓN DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS | [8 empty] | 13802.75 |  | 13993.63 |  | 190.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.13.1 | SEPARADOR METALICOS PARA BAÑOS | m | 34.76 |  |  |  |  | 34.76 | 244.65 | 8504.03 | 247.2 | 8592.67 | 2.55 | 88.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.13.2 | SEPARADOR METALICO DE URINARIO (0.40m x 0.90m) | und | 16 |  |  |  |  | 16 | 331.17 | 5298.72 | 337.56 | 5400.96 | 6.39 | 102.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.14 | BARANDAS METÁLICAS | [8 empty] | 97855.55 |  | 98263.81 |  | 408.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.14.1 | BARANDAS METALICA EN ESCALERAS H=0.90 m (inc. Pintado) | m | 83.83 |  |  |  |  | 83.83 | 495.34 | 41524.35 | 497.62 | 41715.48 | 2.28 | 191.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.14.2 | BARANDAS METALICA EN EXTERIORES H=0.35 m (inc. Pintado) | m | 9.32 |  |  |  |  | 9.32 | 461.06 | 4297.08 | 463.34 | 4318.33 | 2.28 | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.14.3 | BARANDAS METALICA EN EXTERIORES, CON PASAMANOS H=0.90 m (inc. Pintado) | m | 79.59 |  |  |  |  | 79.59 | 612.31 | 48733.75 | 614.59 | 48915.22 | 2.28 | 181.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.14.4 | BARANDAS METALICA DE ACERO INOXIDABLE=0.90 m (inc. Accesorios de fijacion) | m | 6.32 |  |  |  |  | 6.32 | 522.21 | 3300.37 | 524.49 | 3314.78 | 2.28 | 14.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.15 | PASAMANOS AISLADOS | [8 empty] | 20817.15 |  | 20983.52 |  | 166.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.15.2 | Pasamano de fe. tubo ∅ 2" e=2.5mm, (inc. Pintado) | m | 193.45 |  |  |  |  | 193.45 | 107.61 | 20817.15 | 108.47 | 20983.52 | 0.86 | 166.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.16 | CERCOS DE FIERRO | [8 empty] | 34812.8 |  | 34851.66 |  | 38.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.16.1 | Cerco tipo reja con tubos de fierro 2x2x1/8" h=3.08 m (inc. Pintado) | m | 34.69 |  |  |  |  | 34.69 | 1003.54 | 34812.8 | 1004.66 | 34851.66 | 1.12 | 38.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.18 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES | [8 empty] | 1213095.01 |  | 1228198.53 |  | 15103.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.18.1 | Tapa junta de aluminio Plt 4"x5/16" para interiores | m | 283.54 |  |  |  |  | 283.54 | 45.36 | 12861.37 | 45.52 | 12906.74 | 0.16 | 45.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.18.2 | Tapa junta metalico Galvanizado E=1/32” para exteriores | m | 305.89 |  |  |  |  | 305.89 | 120.68 | 36914.81 | 124.94 | 38217.9 | 4.26 | 1303.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.18.3 | Tapa junta metalica Galvanizada E=1/32” en techos | m | 535.8 |  |  |  |  | 535.8 | 120.68 | 64660.34 | 124.94 | 66942.85 | 4.26 | 2282.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.18.4 | Cantonera de aluminio de 47x27mm | m | 594.02 |  |  |  |  | 594.02 | 103.46 | 61457.31 | 104.26 | 61932.53 | 0.8 | 475.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.18.5 | Barra de seguridad Acero inoxidable 32 mm - 60 cm EN SSHH | und | 70 |  |  |  |  | 70 | 199.3 | 13951 | 200.6 | 14042 | 1.3 | 91 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.18.6 | Escalera de gato | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 1532.17 | 7660.85 | 1557.71 | 7788.55 | 25.54 | 127.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.18.7 | Enrejado Metalico tipo Parasol | m² | 957.6 |  |  |  |  | 957.6 | 524.3 | 502069.68 | 532.29 | 509720.9 | 7.99 | 7651.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.18.8 | Protector de camillas | m | 433.07 |  |  |  |  | 433.07 | 296.23 | 128288.33 | 297.04 | 128639.11 | 0.81 | 350.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.18.9 | Protector de esquineros | und | 139 |  |  |  |  | 139 | 8.74 | 1214.86 | 8.91 | 1238.49 | 0.17 | 23.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.18.10 | Muro Cortina según diseño | m² | 891.65 |  |  |  |  | 891.65 | 378.93 | 337872.93 | 381.48 | 340146.64 | 2.55 | 2273.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.18.11 | Pergola Metalica 01 (incluye accesorios y pintura) | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 9761.33 | 9761.33 | 9870.51 | 9870.51 | 109.18 | 109.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.18.12 | Pergola Metalica 02 (incluye accesorios y pintura) | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 9022.33 | 9022.33 | 9131.51 | 9131.51 | 109.18 | 109.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.18.13 | Pergola Metalica 03 (incluye accesorios y pintura) | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 9337.79 | 9337.79 | 9425.14 | 9425.14 | 87.35 | 87.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.18.14 | Pergola Metalica 04 (incluye accesorios y pintura) | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 8927.1 | 8927.1 | 8993.26 | 8993.26 | 66.16 | 66.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.8.18.15 | Celosias Metalicas | m² | 58.7 |  |  |  |  | 58.7 | 154.94 | 9094.98 | 156.77 | 9202.4 | 1.83 | 107.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9 | CERRAJERIA | [8 empty] | 475569.69 |  | 478244.89 |  | 2675.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.1 | BISAGRAS | [8 empty] | 93366.04 |  | 95141.4 |  | 1775.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.1.1 | Bisagra aluminizada capuchina pesada de 4" x 4" | und | 2752 |  |  |  |  | 2752 | 31.3 | 86137.6 | 31.92 | 87843.84 | 0.62 | 1706.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.1.2 | Bisagras vaiven de acero grado 2 satinadas | und | 54 |  |  |  |  | 54 | 133.86 | 7228.44 | 135.14 | 7297.56 | 1.28 | 69.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.2 | CERRADURAS | [8 empty] | 336749.41 |  | 337388.41 |  | 639 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.2.1 | Cerradura tipo A | und | 23 |  |  |  |  | 23 | 89.28 | 2053.44 | 90.28 | 2076.44 | 1 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.2.2 | Cerradura tipo B | und | 218 |  |  |  |  | 218 | 170.29 | 37123.22 | 171.29 | 37341.22 | 1 | 218 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.2.3 | Cerradura tipo C | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 90.85 | 726.8 | 91.85 | 734.8 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.2.4 | Cerradura tipo D | und | 85 |  |  |  |  | 85 | 145.29 | 12349.65 | 146.29 | 12434.65 | 1 | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.2.5 | Cerradura tipo E | und | 86 |  |  |  |  | 86 | 2950.65 | 253755.9 | 2951.65 | 253841.9 | 1 | 86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.2.6 | Cerradura tipo F | und | 27 |  |  |  |  | 27 | 63.95 | 1726.65 | 64.95 | 1753.65 | 1 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.2.7 | Cerradura tipo H | und | 18 |  |  |  |  | 18 | 21.47 | 386.46 | 22.47 | 404.46 | 1 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.2.8 | Cerradura tipo I | und | 18 |  |  |  |  | 18 | 199.3 | 3587.4 | 200.3 | 3605.4 | 1 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.2.9 | Cerradura tipo K | und | 11 |  |  |  |  | 11 | 468.29 | 5151.19 | 469.29 | 5162.19 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.2.10 | Cerradura tipo L | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 47.84 | 143.52 | 48.84 | 146.52 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.2.11 | Cerradura tipo O | und | 134 |  |  |  |  | 134 | 140.29 | 18798.86 | 141.29 | 18932.86 | 1 | 134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.2.12 | Cerradura tipo P | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 118.29 | 946.32 | 119.29 | 954.32 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.5 | ACCESORIOS EN GENERAL | [8 empty] | 45454.24 |  | 45715.08 |  | 260.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.5.1 | Topes de bronce para puertas tipo T | und | 336 |  |  |  |  | 336 | 21.39 | 7187.04 | 21.71 | 7294.56 | 0.32 | 107.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.5.2 | Sistema vaiven tipo hidraulico tipo G | und | 48 |  |  |  |  | 48 | 86.49 | 4151.52 | 86.81 | 4166.88 | 0.32 | 15.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.5.3 | Picaporte de embutir tipo J | und | 64 |  |  |  |  | 64 | 102.49 | 6559.36 | 102.81 | 6579.84 | 0.32 | 20.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.9.5.4 | Freno aereo tipo N | und | 132 |  |  |  |  | 132 | 208.76 | 27556.32 | 209.65 | 27673.8 | 0.89 | 117.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [8 empty] | 19075 |  | 19215 |  | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.10.1 | ESPEJOS | [8 empty] | 19075 |  | 19215 |  | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.10.1.1 | Espejo 0.60x0.80 m de 4mm | und | 140 |  |  |  |  | 140 | 136.25 | 19075 | 137.25 | 19215 | 1 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.11 | PINTURA | [8 empty] | 1555803.52 |  | 1587888.21 |  | 32084.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.11.1 | PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [8 empty] | 1320018.56 |  | 1349193.21 |  | 29174.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.11.1.1 | PINTURA CIELORASO C/OLEO MATE (2MANOS), C/IMPRIMANTE | m² | 19661.15 |  |  |  |  | 19661.15 | 21.46 | 421928.28 | 21.96 | 431758.85 | 0.5 | 9830.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.11.1.2 | PINTURA MUROS INTERIORES C/OLEO MATE (2MANOS), C/IMPRIMANTE | m² | 32994.06 |  |  |  |  | 32994.06 | 18.96 | 625567.38 | 19.37 | 639094.94 | 0.41 | 13527.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.11.1.3 | PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX SATINADO (2MANOS), C/IMPRIMANTE | m² | 12083.67 |  |  |  |  | 12083.67 | 21.21 | 256294.64 | 21.67 | 261853.13 | 0.46 | 5558.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.11.1.4 | PINTURA FALSO CIELORASO C/EPOXICA (2MANOS), C/IMPRIMANTE | m² | 443.82 |  |  |  |  | 443.82 | 20.08 | 8911.91 | 20.54 | 9116.06 | 0.46 | 204.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.11.1.5 | PINTURA MURAL EN AMBIENTES DE PEDIATRIA | m² | 131.4 |  |  |  |  | 131.4 | 55.68 | 7316.35 | 56.09 | 7370.23 | 0.41 | 53.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.11.2 | PINTURA DE PUERTAS | [8 empty] | 235784.96 |  | 238695 |  | 2910.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.11.2.1 | PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS | m² | 3592.64 |  |  |  |  | 3592.64 | 65.63 | 235784.96 | 66.44 | 238695 | 0.81 | 2910.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [8 empty] | 147734.01 |  | 149157.76 |  | 1423.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.12.2 | LIMPIEZA FINAL | [8 empty] | 147734.01 |  | 149157.76 |  | 1423.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.12.2.1 | Limpieza final en ambientes y pasadizo | m² | 13789.99 |  |  |  |  | 13789.99 | 9.26 | 127695.31 | 9.31 | 128384.81 | 0.05 | 689.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.12.2.2 | Provision y Sembrio de Grass | m² | 378.81 |  |  |  |  | 378.81 | 9.58 | 3629 | 9.62 | 3644.15 | 0.04 | 15.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.12.2.3 | Ornamentacion con Plantas medianas | und | 90 |  |  |  |  | 90 | 182.33 | 16409.7 | 190.32 | 17128.8 | 7.99 | 719.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.13 | VARIOS | [8 empty] | 116657.5 |  | 120178.08 |  | 3520.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.13.1 | Tubo de aluminio Ø 1" para cortinas | m | 21.98 |  |  |  |  | 21.98 | 35.99 | 791.06 | 36.31 | 798.09 | 0.32 | 7.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.13.2 | Cortinas de Lino Plastificado | m² | 113.94 |  |  |  |  | 113.94 | 55 | 6266.7 | 55 | 6266.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.13.3 | Pozas de cuarto de Limpieza | m | 1.4 |  |  |  |  | 1.4 | 329.6 | 461.44 | 338.27 | 473.58 | 8.67 | 12.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.13.4 | Mesas tablero para ovalin | m | 38.89 |  |  |  |  | 38.89 | 464.82 | 18076.85 | 478.27 | 18599.92 | 13.45 | 523.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.13.5 | Poyo de Concreto para muebles fijos | m | 227.73 |  |  |  |  | 227.73 | 316.09 | 71983.18 | 328.86 | 74891.29 | 12.77 | 2908.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.13.6 | Extintor polvo quimico seco (PQS) 12kg | und | 97 |  |  |  |  | 97 | 82.51 | 8003.47 | 82.98 | 8049.06 | 0.47 | 45.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.13.7 | Extintor (CO2) 12kg | und | 55 |  |  |  |  | 55 | 83.4 | 4587 | 83.72 | 4604.6 | 0.32 | 17.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.13.8 | Extintor (H2O) 12kg | und | 19 |  |  |  |  | 19 | 53.4 | 1014.6 | 53.72 | 1020.68 | 0.32 | 6.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.13.9 | Extintor TIPO (K) 12kg | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 64.4 | 193.2 | 64.72 | 194.16 | 0.32 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.13.10 | Placa recordatoria de bronce | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.13.11 | Bancas de madera y concreto para exteriores | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 220 | 880 | 220 | 880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.13.12 | Alcorque metalico para exteriores | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.13.13 | Botallantas de concreto | und | 31 |  |  |  |  | 31 | 120 | 3720 | 120 | 3720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14 | SEÑAL ORIENTATIVA - INDICATIVA | [8 empty] | 89223.11 |  | 89538.41 |  | 315.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.1 | EXTERIOR | [8 empty] | 970 |  | 970 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.1.1 | SE-01 NOMBRE DE HOSPITAL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 60 | 120 | 60 | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.1.2 | SE-02 LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.1.3 | SE-03 LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.1.4 | SE-04 LETRERO PARA IDENTIFICAR PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 90 | 270 | 90 | 270 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.1.5 | SE-05 DIRECTORIO PRINCIPAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.1.6 | SE-06 TOTEM INDICATIVO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.1.7 | SE-07 POSTE DE ESTACIONAMIENTO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2 | INTERIOR | [8 empty] | 68745 |  | 68745 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.1 | SI-01 DIRECTORIO DE NIVEL EN HALL DE ASCENSORES (1.20 X 0.80) | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 85 | 340 | 85 | 340 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.2 | SI-02 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS (1.20 X 0.30) | und | 13 |  |  |  |  | 13 | 70 | 910 | 70 | 910 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.3 | SI-03 INDICATIVO DE PASADIZOS (0.60 X 0.20 ) ADOSADO | und | 22 |  |  |  |  | 22 | 96 | 2112 | 96 | 2112 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.4 | SI-04 INDICATIVO COLGANTE (1.20 X 0.30 ) | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 45 | 540 | 45 | 540 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.5 | SI-05 IDENTIFICATIVO ADOSADO (1.20 X0.30 ) | und | 13 |  |  |  |  | 13 | 60 | 780 | 60 | 780 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.6 | SI-06 IDENTIFICATIVO COLGANTE (1.20 X 0.30 ) | und | 17 |  |  |  |  | 17 | 74 | 1258 | 74 | 1258 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.7 | SI-07 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 30 X 40 CM | und | 225 |  |  |  |  | 225 | 85 | 19125 | 85 | 19125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.8 | SI-08 IDENTIFICATIVO EN BANDERA (0.30 X 0.40 ) | und | 224 |  |  |  |  | 224 | 84 | 18816 | 84 | 18816 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.9 | SI-09 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 60 X 20 CM | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 70 | 420 | 70 | 420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.10 | SI-10 IDENTIFICATIVO DE SS.HH. EN BANDERA (0.30 X 0.30 ) | und | 24 |  |  |  |  | 24 | 110 | 2640 | 110 | 2640 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.11 | SI-11 IDENTIFICATIVO ADOSADO EN PUERTA (0.30 X 0.30 ) | und | 104 |  |  |  |  | 104 | 100 | 10400 | 100 | 10400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.12 | SI-12 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE SERV. EN PUERTA DE (0.20 X 0.20) | und | 267 |  |  |  |  | 267 | 20 | 5340 | 20 | 5340 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.13 | SI-13 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE (0.30 X 0.10 M) | und | 36 |  |  |  |  | 36 | 35 | 1260 | 35 | 1260 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.14 | SI-14 PORTANOMBRES DE PACIENTES Y CONSULTORIOS (0.20 X 0.10) | und | 39 |  |  |  |  | 39 | 42 | 1638 | 42 | 1638 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.15 | SI-15 INDICATIVO DE CAMA ADOSADO (0.10 X 0.10) | und | 56 |  |  |  |  | 56 | 38 | 2128 | 38 | 2128 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.16 | SI-16 SEÑAL REGULADORA (0.80 X 0.30) | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 78 | 468 | 78 | 468 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.17 | SI-17 INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL (0.40 X VARIABLE) | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 45 | 270 | 45 | 270 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.2.18 | LAMINAS DE SEÑALIZACION DE EVACUAION Y SEGURIDAD | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 25 | 300 | 25 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.3 | FRANJA HOSPITALARIA | [8 empty] | 19508.11 |  | 19823.41 |  | 315.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.3.1 | FRANJA IDENTIFICATIVA UPSS | und | 1513.83 |  |  |  |  | 1513.83 | 8 | 12110.64 | 8 | 12110.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.3.14.3.2 | PINTADO LÍNEAS SEPARADORAS DE ESTACIONAMIENTO Y SEGURIDAD EN PISO | m | 606.35 |  |  |  |  | 606.35 | 12.2 | 7397.47 | 12.72 | 7712.77 | 0.52 | 315.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS | [8 empty] | 2171154.13 |  | 2200990 |  | 29835.87 | X | 47901.19 | -6046.83 | 194520.09 | -1918613.62
| OE.4.1 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 432232.04 |  | 433389.61 |  | 1157.57 |  | 0 | 0 | 7295.78 | 0
| OE.4.1.1 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS | [8 empty] | 364409.02 |  | 364409.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6901.4 | 0
| OE.4.1.1.1 | LAVATORIO TIPO A-2a (CERAMICA VITRIFICADA DE 23"X18", AGUA FRIA Y CALIENTE) | und | 71 |  |  |  |  | 71 | 350 | 24850 | 350 | 24850 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.1.2 | LAVATORIO TIPO A-3 (CERAMICA VITRIFICADA DE 23"X18", AGUA FRIA) | und | 104 |  |  |  |  | 104 | 644.2 | 66996.8 | 644.2 | 66996.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.1.3 | LAVATORIO TIPO A-5 (CERAMICA VITRIFICADA, OVALIN, AF DE 18" DIAMETRO, CONTROL) | und | 49 |  |  | 2 |  | 51 | 662.73 | 33799.23 | 662.73 | 33799.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1325.46 | 0
| OE.4.1.1.4 | LAVATORIO TIPO B-1 (ACERO INOXIDABLE 1 POZA S/ ESCURRIDOR 18"x20", AF Y AC) | und | 21 |  |  | 1 |  | 22 | 348.34 | 7663.48 | 348.34 | 7663.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 348.34 | 0
| OE.4.1.1.5 | LAVATORIO TIPO B-9 (ACERO INOXIDABLE 1 POZA C/ ESCURRIDOR 18"x20", INC. GRIFERIA) | und | 27 |  |  |  |  | 27 | 535.8 | 14466.6 | 535.8 | 14466.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.1.6 | LAVADERO TIPO B-102 (ACERO INOXIDABLE DE 2 POZAS ESPECIALES DE FONDO ALTO 28"x22"x10.1/2") | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 696.8 | 3484 | 696.8 | 3484 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.1.7 | LAVADERO TIPO B-102a (ACERO INOXIDABLE 1610x700 PARA CIRUJANO-GRIFERIA CUELLO DE GANSO ESPECIAL CON CONTROL DE RODILLA CROMADA) | und | 4 |  |  | 1 |  | 5 | 646.8 | 3234 | 646.8 | 3234 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 646.8 | 0
| OE.4.1.1.8 | LAVADERO TIPO B-11 (ACERO INOX. 21"X42" CON 1 POZA Y 1 ESCURRIDERO, AGUA FRIA Y CALIENTE) | und | 5 |  |  | 6 |  | 11 | 596.8 | 6564.8 | 596.8 | 6564.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3580.8 | 0
| OE.4.1.1.9 | LAVADERO TIPO B-12 (ACERO INOX. 18"X55" CON 2 POZAS Y 1 ESCURRIDERO, CON CONTROL DE CODO MUÑECA) | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 626.8 | 3134 | 626.8 | 3134 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.1.10 | LAVADERO TIPO B-23a (ACERO INOX. 24"X44" CON DOS POZAS SIN ESCURRIDERO) | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 616.8 | 616.8 | 616.8 | 616.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.1.11 | LAVADERO DE COCINA CON LLAVE MEZCLADORA Y TUBO FLEXIBLE | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 280 | 1400 | 280 | 1400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.1.12 | LAVADERO TIPO B-66 (PREFRABRICADO DE MAMPOSTERIA Y REVESTIDO CON MAYOLICA BLANCA 1 POZA Y SOLO AGUA FRIA, CON GRIFERÍA DE BRONCE) | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 453.6 | 907.2 | 453.6 | 907.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.1.13 | LAVADERO TIPO B-67 (PREFABRICADO DE MAMPOSTERIA Y REVESTIDO CON MAYOLICA BLANCA DE 2 POZAS DE DIFERENTE NIVEL Y SÓLO AGYUA FRÍA) | und | 24 |  |  |  |  | 24 | 569 | 13656 | 569 | 13656 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.1.14 | BOTADERO CLINICO B-50 (CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO, AGUA FRIA Y CALIENTE) | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 260 | 1040 | 260 | 1040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.1.15 | INODORO TIPO C-1 (CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO) | und | 124 |  |  |  |  | 124 | 1162.9 | 144199.6 | 1162.9 | 144199.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.1.16 | INODORO TIPO C-1a DISCAPACITADOS (CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO) | und | 3 |  |  | 4 |  | 7 | 250 | 1750 | 250 | 1750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 0
| OE.4.1.1.17 | INODORO TIPO BABY (CERAMICA VITRIFICADA CON TANQUE) | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 667.64 | 1335.28 | 667.64 | 1335.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.1.18 | URINARIO TIPO C-10 (CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO) | und | 35 |  |  |  |  | 35 | 512.11 | 17923.85 | 512.11 | 17923.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.1.19 | DUCHA TIPO F-1 (SALIDA DE AGUA FRIA Y CALIENTE) | und | 50 |  |  |  |  | 50 | 185 | 9250 | 185 | 9250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.1.20 | DUCHA TIPO F-8 (PRELAVADO MURAL) | und | 18 |  |  |  |  | 18 | 355.41 | 6397.38 | 355.41 | 6397.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.1.21 | DUCHA DE EMERGENCIA | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 120 | 240 | 120 | 240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.1.22 | PISTOLA DE PRESION - 30 PSI | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 250 | 1500 | 250 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS | [8 empty] | 42693.76 |  | 42693.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.2.1 | JABONERA TIPO H-4 (CROMADA DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO) | und | 153 |  |  |  |  | 153 | 18.9 | 2891.7 | 18.9 | 2891.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.2.2 | JABONERA TIPO H-5 (LOZA PARA DUCHA) | und | 68 |  |  |  |  | 68 | 27.49 | 1869.32 | 27.49 | 1869.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.2.3 | PORTA ROLLO TIPO H-6 (PAPEL HIGIENICO DE LOZA) | und | 126 |  |  |  |  | 126 | 30 | 3780 | 30 | 3780 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.2.4 | JABONERA CROMADA TIPO H-4 PARA JABÓN LÍQUIDO - TIPO BOLA | und | 118 |  |  |  |  | 118 | 105 | 12390 | 105 | 12390 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.2.5 | DISPENSADOR TIPO H-10 (PAPEL TOALLA) | und | 118 |  |  |  |  | 118 | 184.43 | 21762.74 | 184.43 | 21762.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.3 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | [8 empty] | 16366.77 |  | 17122.07 |  | 755.3 |  | 0 | 0 | 394.38 | 0
| OE.4.1.3.1 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 567 |  |  | 14 |  | 581 | 28.17 | 16366.77 | 29.47 | 17122.07 | 1.3 | 755.3 |  | 0 | 0 | 394.38 | 0
| OE.4.1.4 | INSTALACION DE ACCESORIOS | [8 empty] | 8762.49 |  | 9164.76 |  | 402.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.1.4.1 | COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS Y GRIFERIA | und | 583 |  |  |  |  | 583 | 15.03 | 8762.49 | 15.72 | 9164.76 | 0.69 | 402.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA | [8 empty] | 303107.54 |  | 307405.72 |  | 4298.18 |  | 0 | 0 | 27998.08 | -622396.52
| OE.4.2.1 | SALIDA DE AGUA FRIA | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -140818.05
| OE.4.2.1.1 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 384 |  |  |  | -384 | 0 | 219.48 | 0 | 224.08 | 0 | 4.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -84280.32
| OE.4.2.1.2 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 11 |  |  |  | -11 | 0 | 170.28 | 0 | 172.43 | 0 | 2.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1873.08
| OE.4.2.1.3 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | pto | 35 |  |  |  | -35 | 0 | 399.87 | 0 | 404.47 | 0 | 4.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -13995.45
| OE.4.2.1.4 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" | pto | 130 |  |  |  | -130 | 0 | 312.84 | 0 | 317.44 | 0 | 4.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -40669.2
| OE.4.2.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -404735.98
| OE.4.2.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | m | 1075.17 |  |  |  | -1075.17 | 0 | 64.67 | 0 | 65.4 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -69531.24
| OE.4.2.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | m | 332.17 |  |  |  | -332.17 | 0 | 70.07 | 0 | 70.8 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -23275.15
| OE.4.2.2.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | m | 64.22 |  |  |  | -64.22 | 0 | 94.91 | 0 | 95.64 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -6095.12
| OE.4.2.2.4 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" | m | 1334.36 |  |  |  | -1334.36 | 0 | 110.41 | 0 | 111.14 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -147326.69
| OE.4.2.2.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2" | m | 291.39 |  |  |  | -291.39 | 0 | 140.6 | 0 | 141.33 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -40969.43
| OE.4.2.2.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" | m | 222.25 |  |  |  | -222.25 | 0 | 207.97 | 0 | 208.7 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -46221.33
| OE.4.2.2.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2" | m | 115.9 |  |  |  | -115.9 | 0 | 156.03 | 0 | 156.76 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -18083.88
| OE.4.2.2.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3" | m | 74.44 |  |  |  | -74.44 | 0 | 253.67 | 0 | 254.4 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -18883.19
| OE.4.2.2.9 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 4" | m | 92.36 |  |  |  | -92.36 | 0 | 271.67 | 0 | 272.4 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -25091.44
| OE.4.2.2.10 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 6" | m | 34.08 |  |  |  | -34.08 | 0 | 271.67 | 0 | 272.4 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -9258.51
| OE.4.2.3 | REDES DE ALIMENTACION | [8 empty] | 2898.47 |  | 3021.35 |  | 122.88 |  | 0 | 0 | 0 | -4832.66
| OE.4.2.3.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 2898.47 |  | 3021.35 |  | 122.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.3.1.1 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS H = 0.60 M | m³ | 20.67 |  |  |  |  | 20.67 | 51.81 | 1070.91 | 54 | 1116.18 | 2.19 | 45.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.3.1.2 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, T. NORMAL P/ TUB. D = 1 1/2" - 3" | m² | 34.45 |  |  |  |  | 34.45 | 20.72 | 713.8 | 21.6 | 744.12 | 0.88 | 30.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.3.1.3 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m³ | 26.87 |  |  |  |  | 26.87 | 41.45 | 1113.76 | 43.21 | 1161.05 | 1.76 | 47.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.3.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -4832.66
| OE.4.2.3.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" ( CON CAMA DE ARENA ) | m | 42.5 |  |  |  | -42.5 | 0 | 70.08 | 0 | 70.81 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2978.4
| OE.4.2.3.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" ( CON CAMA DE ARENA ) | m | 14.92 |  |  |  | -14.92 | 0 | 124.28 | 0 | 125.01 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1854.26
| OE.4.2.4 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA | [8 empty] | 216843.63 |  | 220543.04 |  | 3699.41 |  | 0 | 0 | 24867.61 | -7108.16
| OE.4.2.4.1 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AGUA FRIA | [8 empty] | 181307.85 |  | 184346.18 |  | 3038.33 |  | 0 | 0 | 24867.61 | -3188.2
| OE.4.2.4.1.1 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 1793 |  |  |  |  | 1793 | 18.93 | 33941.49 | 19.46 | 34891.78 | 0.53 | 950.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.2 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 339 |  |  |  |  | 339 | 21.53 | 7298.67 | 22.06 | 7478.34 | 0.53 | 179.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.3 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 85 |  |  |  |  | 85 | 30.11 | 2559.35 | 30.64 | 2604.4 | 0.53 | 45.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.4 | CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 1155 |  |  |  |  | 1155 | 33.16 | 38299.8 | 33.69 | 38911.95 | 0.53 | 612.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.5 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 18 |  |  | 31 |  | 49 | 42.84 | 2099.16 | 43.37 | 2125.13 | 0.53 | 25.97 |  | 0 | 0 | 1328.04 | 0
| OE.4.2.4.1.6 | CODO DE COBRE 2" X 90° | und | 10 |  |  | 54 |  | 64 | 80.29 | 5138.56 | 80.82 | 5172.48 | 0.53 | 33.92 |  | 0 | 0 | 4335.66 | 0
| OE.4.2.4.1.7 | CODO DE COBRE 2 1/2" X 90° | und | 10 |  |  | 20 |  | 30 | 100.04 | 3001.2 | 100.57 | 3017.1 | 0.53 | 15.9 |  | 0 | 0 | 2000.8 | 0
| OE.4.2.4.1.8 | CODO DE COBRE 3" X 90º | und | 7 |  |  | 10 |  | 17 | 120.04 | 2040.68 | 120.57 | 2049.69 | 0.53 | 9.01 |  | 0 | 0 | 1200.4 | 0
| OE.4.2.4.1.9 | CODO DE COBRE 4" X 90° | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 135.04 | 810.24 | 135.57 | 813.42 | 0.53 | 3.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.10 | CODO DE COBRE 6" X 90º | und | 7 |  |  |  | -7 | 0 | 150.04 | 0 | 150.57 | 0 | 0.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1050.28
| OE.4.2.4.1.11 | TEE DE COBRE 1/2" | und | 6 |  |  | 437 |  | 443 | 21.42 | 9489.06 | 22.06 | 9772.58 | 0.64 | 283.52 |  | 0 | 0 | 9360.54 | 0
| OE.4.2.4.1.12 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 87 |  |  |  |  | 87 | 27.54 | 2395.98 | 28.18 | 2451.66 | 0.64 | 55.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.13 | TEE DE COBRE 1" | und | 14 |  |  | 40 |  | 54 | 37.87 | 2044.98 | 38.51 | 2079.54 | 0.64 | 34.56 |  | 0 | 0 | 1514.8 | 0
| OE.4.2.4.1.14 | TEE DE COBRE 1 1/4" | und | 365 |  |  | 59 |  | 424 | 55.32 | 23455.68 | 55.96 | 23727.04 | 0.64 | 271.36 |  | 0 | 0 | 3263.88 | 0
| OE.4.2.4.1.15 | TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 63 |  |  |  |  | 63 | 42.24 | 2661.12 | 42.88 | 2701.44 | 0.64 | 40.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.16 | TEE DE COBRE 2" | und | 52 |  |  | 6 |  | 58 | 105.65 | 6127.7 | 106.29 | 6164.82 | 0.64 | 37.12 |  | 0 | 0 | 633.9 | 0
| OE.4.2.4.1.17 | TEE DE COBRE 2 1/2" | und | 23 |  |  | 2 |  | 25 | 132.24 | 3306 | 132.88 | 3322 | 0.64 | 16 |  | 0 | 0 | 264.48 | 0
| OE.4.2.4.1.18 | TEE DE COBRE 3" | und | 14 |  |  |  |  | 14 | 167.24 | 2341.36 | 167.88 | 2350.32 | 0.64 | 8.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.19 | TEE DE COBRE 4" | und | 11 |  |  |  |  | 11 | 217.24 | 2389.64 | 217.88 | 2396.68 | 0.64 | 7.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.20 | TEE DE COBRE 6" | und | 8 |  |  |  | -8 | 0 | 267.24 | 0 | 267.88 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2137.92
| OE.4.2.4.1.21 | REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 142 |  |  |  |  | 142 | 21.23 | 3014.66 | 21.76 | 3089.92 | 0.53 | 75.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.22 | REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 10 |  |  | 4 |  | 14 | 24.25 | 339.5 | 24.78 | 346.92 | 0.53 | 7.42 |  | 0 | 0 | 97 | 0
| OE.4.2.4.1.23 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 10 |  |  | 8 |  | 18 | 30.43 | 547.74 | 30.96 | 557.28 | 0.53 | 9.54 |  | 0 | 0 | 243.44 | 0
| OE.4.2.4.1.24 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1/2" | und | 258 |  |  |  |  | 258 | 36.43 | 9398.94 | 36.96 | 9535.68 | 0.53 | 136.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.25 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4" | und | 42 |  |  | 2 |  | 44 | 45.43 | 1998.92 | 45.96 | 2022.24 | 0.53 | 23.32 |  | 0 | 0 | 90.86 | 0
| OE.4.2.4.1.26 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1" | und | 44 |  |  |  |  | 44 | 39.43 | 1734.92 | 39.96 | 1758.24 | 0.53 | 23.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.27 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2" | und | 11 |  |  | 2 |  | 13 | 37.83 | 491.79 | 38.36 | 498.68 | 0.53 | 6.89 |  | 0 | 0 | 75.66 | 0
| OE.4.2.4.1.28 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4" | und | 14 |  |  |  |  | 14 | 28.94 | 405.16 | 29.47 | 412.58 | 0.53 | 7.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.29 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 2 |  |  | 2 |  | 4 | 28.43 | 113.72 | 28.96 | 115.84 | 0.53 | 2.12 |  | 0 | 0 | 56.86 | 0
| OE.4.2.4.1.30 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4" | und | 73 |  |  |  |  | 73 | 44.3 | 3233.9 | 44.83 | 3272.59 | 0.53 | 38.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.31 | REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4" | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 28.08 | 280.8 | 28.61 | 286.1 | 0.53 | 5.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.32 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 60.08 | 180.24 | 60.61 | 181.83 | 0.53 | 1.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.33 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4" | und | 36 |  |  | 3 |  | 39 | 49.48 | 1929.72 | 50.01 | 1950.39 | 0.53 | 20.67 |  | 0 | 0 | 148.44 | 0
| OE.4.2.4.1.34 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 25 |  |  |  |  | 25 | 91.37 | 2284.25 | 91.9 | 2297.5 | 0.53 | 13.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.35 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 1 1/4" | und | 21 |  |  |  |  | 21 | 45.11 | 947.31 | 45.64 | 958.44 | 0.53 | 11.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.36 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 1 1/2" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 52.19 | 208.76 | 52.72 | 210.88 | 0.53 | 2.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.37 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2" | und | 9 |  |  | 2 |  | 11 | 68.71 | 755.81 | 69.24 | 761.64 | 0.53 | 5.83 |  | 0 | 0 | 137.42 | 0
| OE.4.2.4.1.38 | REDUCCION DE COBRE 3" - 1 1/2" | und | 9 |  |  |  |  | 9 | 82.04 | 738.36 | 82.57 | 743.13 | 0.53 | 4.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.39 | REDUCCION DE COBRE 3" - 2" | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 98.56 | 591.36 | 99.09 | 594.54 | 0.53 | 3.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.40 | REDUCCION DE COBRE 3" - 2 1/2" | und | 9 |  |  |  |  | 9 | 99.43 | 894.87 | 99.96 | 899.64 | 0.53 | 4.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.41 | REDUCCION DE COBRE 4" - 2 1/2" | und | 3 |  |  | 1 |  | 4 | 115.43 | 461.72 | 115.96 | 463.84 | 0.53 | 2.12 |  | 0 | 0 | 115.43 | 0
| OE.4.2.4.1.42 | REDUCCION DE COBRE 4" - 2" | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 124.43 | 124.43 | 124.96 | 124.96 | 0.53 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.1.43 | REDUCCION DE COBRE 4" - 3" | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 246.06 | 1230.3 | 246.59 | 1232.95 | 0.53 | 2.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.2 | PIEZAS VARIAS | [8 empty] | 35535.78 |  | 36196.86 |  | 661.08 |  | 0 | 0 | 0 | -3919.96
| OE.4.2.4.2.1 | CAJA P/VALVULA 30X30 CM | und | 158 |  |  |  |  | 158 | 54.19 | 8562.02 | 55.26 | 8731.08 | 1.07 | 169.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.2.2 | CAJA P/VALVULA 35X35 CM | und | 148 |  |  |  |  | 148 | 68.35 | 10115.8 | 69.42 | 10274.16 | 1.07 | 158.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.2.3 | CAJA P/VALVULA PRINCIPAL 40X60 CM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 84.03 | 84.03 | 85.1 | 85.1 | 1.07 | 1.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.2.4 | COLGADOR PARA 1 TUBERÍA | und | 151 |  |  |  | -151 | 0 | 25.96 | 0 | 26.23 | 0 | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3919.96
| OE.4.2.4.2.5 | COLGADOR PARA 2 TUBERÍA | und | 78 |  |  |  |  | 78 | 46.09 | 3595.02 | 46.67 | 3640.26 | 0.58 | 45.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.2.6 | COLGADOR MULTIPLE DE TUBERÍAS HORIZONTALES | und | 299 |  |  |  |  | 299 | 40.02 | 11965.98 | 40.88 | 12223.12 | 0.86 | 257.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.2.7 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 3/4" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 57.47 | 172.41 | 59.06 | 177.18 | 1.59 | 4.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.2.8 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1.1/4" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 60.47 | 241.88 | 62.06 | 248.24 | 1.59 | 6.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.2.9 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1.1/2" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 62.47 | 249.88 | 64.06 | 256.24 | 1.59 | 6.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.2.10 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 3" | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 67.47 | 337.35 | 69.06 | 345.3 | 1.59 | 7.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.4.2.11 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 4" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 70.47 | 211.41 | 72.06 | 216.18 | 1.59 | 4.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.5 | VALVULAS | [8 empty] | 237.06 |  | 238.39 |  | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | -64901.67
| OE.4.2.5.1 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" | und | 105 |  |  |  | -105 | 0 | 143.49 | 0 | 145.27 | 0 | 1.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -15066.45
| OE.4.2.5.2 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" | und | 53 |  |  |  | -53 | 0 | 168.63 | 0 | 170.41 | 0 | 1.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -8937.39
| OE.4.2.5.3 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" | und | 2 |  |  |  | -2 | 0 | 179.6 | 0 | 181.38 | 0 | 1.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -359.2
| OE.4.2.5.4 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4" | und | 137 |  |  |  | -137 | 0 | 195.99 | 0 | 197.77 | 0 | 1.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -26850.63
| OE.4.2.5.5 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" | und | 9 |  |  |  | -9 | 0 | 219.87 | 0 | 221.65 | 0 | 1.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1978.83
| OE.4.2.5.6 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" | und | 11 |  |  |  | -11 | 0 | 417.17 | 0 | 418.95 | 0 | 1.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -4588.87
| OE.4.2.5.7 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1./2" | und | 3 |  |  |  | -3 | 0 | 325.53 | 0 | 327.31 | 0 | 1.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -976.59
| OE.4.2.5.8 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3" | und | 3 |  |  |  | -3 | 0 | 561.53 | 0 | 563.31 | 0 | 1.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1684.59
| OE.4.2.5.9 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4" | und | 4 |  |  |  | -4 | 0 | 1114.78 | 0 | 1116.56 | 0 | 1.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -4459.12
| OE.4.2.5.10 | VALVULA CHECK DE BRONCE ∅ 2" (EN CAJA DE VÁLVULAS PRINCIPAL) | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 237.06 | 237.06 | 238.39 | 238.39 | 1.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.6 | ALMACENAMIENTO DE AGUA | [8 empty] | 61084.42 |  | 61343.71 |  | 259.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.6.1 | CUARTO DE BOMBAS - A F | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 61084.42 | 61084.42 | 61343.71 | 61343.71 | 259.29 | 259.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.2.7 | PRUEBAS HIDRAULICAS | [8 empty] | 22043.96 |  | 22259.23 |  | 215.27 |  | 0 | 0 | 3130.47 | 0
| OE.4.2.7.1 | Prueba hidráulica de agua | m | 3694.04 |  |  | 611.42 |  | 4305.46 | 5.12 | 22043.96 | 5.17 | 22259.23 | 0.05 | 215.27 |  | 0 | 0 | 3130.47 | 0
| OE.4.3 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO | [8 empty] | 148224.46 |  | 150252.26 |  | 2027.8 |  | 0 | 0 | 14280.41 | -291377.03
| OE.4.3.1 | SALIDAS DE AGUA CALIENTE | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -23238.92
| OE.4.3.1.1 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 200 |  |  |  | -200 | 0 | 110.96 | 0 | 113.26 | 0 | 2.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -22192
| OE.4.3.1.2 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 7 |  |  |  | -7 | 0 | 149.56 | 0 | 151.06 | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1046.92
| OE.4.3.2 | REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE Y RETORNO | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -212367.98
| OE.4.3.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | m | 2140.46 |  |  |  | -2140.46 | 0 | 44.67 | 0 | 45.4 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -95614.35
| OE.4.3.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | m | 950.97 |  |  |  | -950.97 | 0 | 47.67 | 0 | 48.4 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -45332.74
| OE.4.3.2.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | m | 311.69 |  |  |  | -311.69 | 0 | 86.55 | 0 | 87.28 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -26976.77
| OE.4.3.2.4 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2" | m | 220.37 |  |  |  | -220.37 | 0 | 86.85 | 0 | 87.58 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -19139.13
| OE.4.3.2.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" | m | 76.91 |  |  |  | -76.91 | 0 | 124.28 | 0 | 125.01 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -9558.37
| OE.4.3.2.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2" | m | 18.29 |  |  |  | -18.29 | 0 | 139.67 | 0 | 140.4 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2554.56
| OE.4.3.2.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3" | m | 81.1 |  |  |  | -81.1 | 0 | 149.67 | 0 | 150.4 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -12138.24
| OE.4.3.2.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 4" | m | 6.6 |  |  |  | -6.6 | 0 | 159.67 | 0 | 160.4 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1053.82
| OE.4.3.3 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE Y RETORNO | [8 empty] | 81747.99 |  | 83521.91 |  | 1773.92 |  | 0 | 0 | 14280.41 | -3221.12
| OE.4.3.3.1 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AGUA CALIENTE Y RETORNO | [8 empty] | 67424.46 |  | 68893.49 |  | 1469.03 |  | 0 | 0 | 14280.41 | -1248.16
| OE.4.3.3.1.1 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 1463 |  |  |  |  | 1463 | 18.93 | 27694.59 | 19.46 | 28469.98 | 0.53 | 775.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.1.2 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 158 |  |  | 92 |  | 250 | 16.12 | 4030 | 16.39 | 4097.5 | 0.27 | 67.5 |  | 0 | 0 | 1483.04 | 0
| OE.4.3.3.1.3 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 19 |  |  | 81 |  | 100 | 30.11 | 3011 | 30.64 | 3064 | 0.53 | 53 |  | 0 | 0 | 2438.91 | 0
| OE.4.3.3.1.4 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90º | und | 13 |  |  | 42 |  | 55 | 35.04 | 1927.2 | 35.57 | 1956.35 | 0.53 | 29.15 |  | 0 | 0 | 1471.68 | 0
| OE.4.3.3.1.5 | CODO DE COBRE 2" X 90° | und | 14 |  |  | 18 |  | 32 | 80.29 | 2569.28 | 80.82 | 2586.24 | 0.53 | 16.96 |  | 0 | 0 | 1445.22 | 0
| OE.4.3.3.1.6 | CODO DE COBRE 2 1/2" X 90º | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 85.04 | 340.16 | 85.57 | 342.28 | 0.53 | 2.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.1.7 | CODO DE COBRE 3" X 90° | und | 1 |  |  | 5 |  | 6 | 97.95 | 587.7 | 98.48 | 590.88 | 0.53 | 3.18 |  | 0 | 0 | 489.75 | 0
| OE.4.3.3.1.8 | CODO DE COBRE 4" X 90° | und | 3 |  |  |  | -3 | 0 | 135.04 | 0 | 135.57 | 0 | 0.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -405.12
| OE.4.3.3.1.9 | TEE DE COBRE 1/2" | und | 24 |  |  | 206 |  | 230 | 21.42 | 4926.6 | 22.06 | 5073.8 | 0.64 | 147.2 |  | 0 | 0 | 4412.52 | 0
| OE.4.3.3.1.10 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 125 |  |  | 5 |  | 130 | 27.54 | 3580.2 | 28.18 | 3663.4 | 0.64 | 83.2 |  | 0 | 0 | 137.7 | 0
| OE.4.3.3.1.11 | TEE DE COBRE 1" | und | 66 |  |  | 9 |  | 75 | 37.87 | 2840.25 | 38.51 | 2888.25 | 0.64 | 48 |  | 0 | 0 | 340.83 | 0
| OE.4.3.3.1.12 | TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 36 |  |  |  |  | 36 | 42.24 | 1520.64 | 42.88 | 1543.68 | 0.64 | 23.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.1.13 | TEE DE COBRE 2" | und | 13 |  |  | 7 |  | 20 | 105.65 | 2113 | 106.29 | 2125.8 | 0.64 | 12.8 |  | 0 | 0 | 739.55 | 0
| OE.4.3.3.1.14 | TEE DE COBRE 2 1/2" | und | 2 |  |  | 1 |  | 3 | 107.24 | 321.72 | 107.88 | 323.64 | 0.64 | 1.92 |  | 0 | 0 | 107.24 | 0
| OE.4.3.3.1.15 | TEE DE COBRE 3" | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 167.24 | 836.2 | 167.88 | 839.4 | 0.64 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.1.16 | TEE DE COBRE 4" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 217.24 | 868.96 | 217.88 | 871.52 | 0.64 | 2.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.1.17 | REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 161 |  |  | 9 |  | 170 | 21.23 | 3609.1 | 21.76 | 3699.2 | 0.53 | 90.1 |  | 0 | 0 | 191.07 | 0
| OE.4.3.3.1.18 | REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 41 |  |  |  |  | 41 | 24.25 | 994.25 | 24.78 | 1015.98 | 0.53 | 21.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.1.19 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 52 |  |  | 18 |  | 70 | 30.43 | 2130.1 | 30.96 | 2167.2 | 0.53 | 37.1 |  | 0 | 0 | 547.74 | 0
| OE.4.3.3.1.20 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2" | und | 18 |  |  | 2 |  | 20 | 30.43 | 608.6 | 30.96 | 619.2 | 0.53 | 10.6 |  | 0 | 0 | 60.86 | 0
| OE.4.3.3.1.21 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4" | und | 13 |  |  |  |  | 13 | 28.94 | 376.22 | 29.47 | 383.11 | 0.53 | 6.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.1.22 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 15 |  |  | 7 |  | 22 | 44.43 | 977.46 | 44.96 | 989.12 | 0.53 | 11.66 |  | 0 | 0 | 311.01 | 0
| OE.4.3.3.1.23 | REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 28.08 | 112.32 | 28.61 | 114.44 | 0.53 | 2.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.1.24 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 6 |  |  | 3 |  | 9 | 34.43 | 309.87 | 34.96 | 314.64 | 0.53 | 4.77 |  | 0 | 0 | 103.29 | 0
| OE.4.3.3.1.25 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 11 |  |  |  |  | 11 | 37.43 | 411.73 | 37.96 | 417.56 | 0.53 | 5.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.1.26 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2" | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 40.43 | 404.3 | 40.96 | 409.6 | 0.53 | 5.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.1.27 | REDUCCION DE COBRE 3" - 1 1/2" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 44.43 | 133.29 | 44.96 | 134.88 | 0.53 | 1.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.1.28 | REDUCCION DE COBRE 3" - 2 1/2" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 47.43 | 189.72 | 47.96 | 191.84 | 0.53 | 2.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.1.29 | REDUCCION DE COBRE 4" - 1" | und | 2 |  |  |  | -2 | 0 | 52.43 | 0 | 52.96 | 0 | 0.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -104.86
| OE.4.3.3.1.30 | REDUCCION DE COBRE 4" - 3" | und | 3 |  |  |  | -3 | 0 | 246.06 | 0 | 246.59 | 0 | 0.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -738.18
| OE.4.3.3.2 | PIEZAS VARIAS | [8 empty] | 14323.53 |  | 14628.42 |  | 304.89 |  | 0 | 0 | 0 | -1972.96
| OE.4.3.3.2.1 | CAJA P/VALVULA 30X30 CM | und | 211 |  |  |  |  | 211 | 54.19 | 11434.09 | 55.26 | 11659.86 | 1.07 | 225.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.2.2 | CAJA P/ VALVULA 35 X 35 CM | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 54.19 | 379.33 | 55.26 | 386.82 | 1.07 | 7.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.2.3 | COLGADOR PARA 1 TUBERÍA | und | 76 |  |  |  | -76 | 0 | 25.96 | 0 | 26.23 | 0 | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1972.96
| OE.4.3.3.2.4 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1/2" | und | 11 |  |  |  |  | 11 | 55.47 | 610.17 | 57.06 | 627.66 | 1.59 | 17.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.2.5 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 3/4" | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 57.47 | 459.76 | 59.06 | 472.48 | 1.59 | 12.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.2.6 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 66.47 | 265.88 | 68.06 | 272.24 | 1.59 | 6.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.2.7 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1.1/2" | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 62.47 | 374.82 | 64.06 | 384.36 | 1.59 | 9.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.2.8 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 2" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 68.47 | 273.88 | 70.06 | 280.24 | 1.59 | 6.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.2.9 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 2 1/2" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 65.47 | 130.94 | 67.06 | 134.12 | 1.59 | 3.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.3.2.10 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 3" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 197.33 | 394.66 | 205.32 | 410.64 | 7.99 | 15.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.4 | VALVULAS | [8 empty] | 5204.16 |  | 5252.04 |  | 47.88 |  | 0 | 0 | 0 | -52549.01
| OE.4.3.4.1 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1/2" | und | 189 |  |  |  | -189 | 0 | 226.69 | 0 | 227.95 | 0 | 1.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -42844.41
| OE.4.3.4.2 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3/4" | und | 22 |  |  |  | -22 | 0 | 101.16 | 0 | 102.42 | 0 | 1.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2225.52
| OE.4.3.4.3 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1" | und | 7 |  |  |  | -7 | 0 | 112.14 | 0 | 113.4 | 0 | 1.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -784.98
| OE.4.3.4.4 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1 1/2" | und | 3 |  |  |  | -3 | 0 | 217.14 | 0 | 218.4 | 0 | 1.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -651.42
| OE.4.3.4.5 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2" | und | 4 |  |  |  | -4 | 0 | 484.14 | 0 | 485.7 | 0 | 1.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1936.56
| OE.4.3.4.6 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3" | und | 4 |  |  |  | -4 | 0 | 1026.53 | 0 | 1028.09 | 0 | 1.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -4106.12
| OE.4.3.4.7 | VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2" | und | 27 |  |  |  |  | 27 | 137.06 | 3700.62 | 138.39 | 3736.53 | 1.33 | 35.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.4.8 | VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" | und | 9 |  |  |  |  | 9 | 167.06 | 1503.54 | 168.39 | 1515.51 | 1.33 | 11.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.5 | INSTALACIONES ESPECIALES | [8 empty] | 46465.49 |  | 46671.49 |  | 206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.5.1 | CUARTO DE BOMBAS - A C Y RETORNO | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 46465.49 | 46465.49 | 46671.49 | 46671.49 | 206 | 206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.6 | PRUEBAS HIDRAULICAS | [8 empty] | 14806.82 |  | 14806.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.3.6.1 | Prueba hidráulica de agua caliente | m | 3806.38 |  |  |  |  | 3806.38 | 3.89 | 14806.82 | 3.89 | 14806.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4 | SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO | [8 empty] | 193777.36 |  | 194775.02 |  | 997.66 |  | 0 | 0 | 3220.27 | -776254.88
| OE.4.4.1 | REDES DE ALIMENTACIÓN | [8 empty] | 2431.44 |  | 2452.32 |  | 20.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.1.1 | TUBERIA HDPE - 40 DE 6" (CON CAMA DE ARENA) | m | 6 |  |  |  |  | 6 | 405.24 | 2431.44 | 408.72 | 2452.32 | 3.48 | 20.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.2 | ACCESORIOS | [8 empty] | 6915.69 |  | 6920.53 |  | 4.84 |  | 0 | 0 | 0 | -289360.57
| OE.4.4.2.1 | CODO SCH - 40 1" x 90º C/ BRIDA | und | 113 |  |  |  | -113 | 0 | 84.45 | 0 | 85.09 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -9542.85
| OE.4.4.2.2 | CODO SCH - 40 1 1/4" x 90º C/ BRIDA | und | 15 |  |  |  | -15 | 0 | 82.32 | 0 | 82.96 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1234.8
| OE.4.4.2.3 | CODO SCH - 40 1 1/2" x 90º C/ BRIDA | und | 10 |  |  |  | -10 | 0 | 94.95 | 0 | 95.59 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -949.5
| OE.4.4.2.4 | CODO SCH - 40 2" x 90º C/ BRIDA | und | 10 |  |  |  | -10 | 0 | 140.87 | 0 | 141.51 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1408.7
| OE.4.4.2.5 | CODO SCH - 40 2 1/2" x 90º C/ BRIDA | und | 66 |  |  |  | -66 | 0 | 155.73 | 0 | 156.37 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -10278.18
| OE.4.4.2.6 | CODO SCH - 40 3" x 90º C/ BRIDA | und | 35 |  |  |  | -35 | 0 | 168.41 | 0 | 169.05 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -5894.35
| OE.4.4.2.7 | CODO SCH - 40 3 1/2" x 90º C/ BRIDA | und | 18 |  |  |  | -18 | 0 | 179.72 | 0 | 180.36 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3234.96
| OE.4.4.2.8 | CODO SCH - 40 4" x 90º C/ BRIDA | und | 64 |  |  |  | -64 | 0 | 278.6 | 0 | 279.24 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -17830.4
| OE.4.4.2.9 | CODO SCH - 40 DE 6" X 90º C/ BRIDA | und | 73 |  |  |  | -73 | 0 | 545.42 | 0 | 546.06 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -39815.66
| OE.4.4.2.10 | CODO HDPE - 40 DE 6" | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 1071.48 | 6428.88 | 1072.12 | 6432.72 | 0.64 | 3.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.2.11 | TEE SCH - 40 1" C/BRIDA | und | 60 |  |  |  | -60 | 0 | 106.05 | 0 | 106.69 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -6363
| OE.4.4.2.12 | TEE SCH - 40 1 1/4" C/ BRIDA | und | 25 |  |  |  | -25 | 0 | 109.12 | 0 | 109.76 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2728
| OE.4.4.2.13 | TEE SCH - 40 1 1/2" C/BRIDA | und | 30 |  |  |  | -30 | 0 | 124.86 | 0 | 125.5 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3745.8
| OE.4.4.2.14 | TEE SCH - 40 2" C/BRIDA | und | 40 |  |  |  | -40 | 0 | 189.14 | 0 | 189.78 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -7565.6
| OE.4.4.2.15 | TEE SCH - 40 2 1/2" C/BRIDA | und | 45 |  |  |  | -45 | 0 | 217.9 | 0 | 218.9 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -9805.5
| OE.4.4.2.16 | TEE SCH - 40 3" C/BRIDA | und | 61 |  |  |  | -61 | 0 | 240.12 | 0 | 240.76 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -14647.32
| OE.4.4.2.17 | TEE SCH - 40 3 1/2" C/ BRIDA | und | 25 |  |  |  | -25 | 0 | 257.72 | 0 | 258.36 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -6443
| OE.4.4.2.18 | TEE SCH - 40 4" C/BRIDA | und | 20 |  |  |  | -20 | 0 | 252.73 | 0 | 253.37 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -5054.6
| OE.4.4.2.19 | TEE SCH - 40 6" C/BRIDA | und | 31 |  |  |  | -31 | 0 | 967.93 | 0 | 968.93 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -30005.83
| OE.4.4.2.20 | TEE HDEP - 60 6" | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 486.81 | 486.81 | 487.81 | 487.81 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.2.21 | CRUZ SCH - 40 1" C/ BRIDA | und | 10 |  |  |  | -10 | 0 | 129.18 | 0 | 129.5 | 0 | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1291.8
| OE.4.4.2.22 | CRUZ SCH - 40 1 1/2" C/ BRIDA | und | 5 |  |  |  | -5 | 0 | 150.75 | 0 | 151.07 | 0 | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -753.75
| OE.4.4.2.23 | CRUZ SCH - 40 2" C/ BRIDA | und | 15 |  |  |  | -15 | 0 | 235.39 | 0 | 235.71 | 0 | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3530.85
| OE.4.4.2.24 | CRUZ SCH - 40 2 1/2" C/ BRIDA | und | 25 |  |  |  | -25 | 0 | 259.16 | 0 | 259.8 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -6479
| OE.4.4.2.25 | CRUZ SCH - 40 3" C/ BRIDA | und | 30 |  |  |  | -30 | 0 | 290.07 | 0 | 290.71 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -8702.1
| OE.4.4.2.26 | CRUZ SCH - 40 3 1/2" C/ BRIDA | und | 6 |  |  |  | -6 | 0 | 314.72 | 0 | 315.36 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1888.32
| OE.4.4.2.27 | CRUZ SCH - 40 4" C/ BRIDA | und | 10 |  |  |  | -10 | 0 | 575.71 | 0 | 576.35 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -5757.1
| OE.4.4.2.28 | REDUCCION SCH - 40 1 1/4" - 1" C/ BRIDA | und | 20 |  |  |  | -20 | 0 | 119.47 | 0 | 120.11 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2389.4
| OE.4.4.2.29 | REDUCCION SCH - 40 1 1/2" - 1" C/ BRIDA | und | 40 |  |  |  | -40 | 0 | 123.35 | 0 | 123.99 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -4934
| OE.4.4.2.30 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1" C/ BRIDA | und | 55 |  |  |  | -55 | 0 | 123.3 | 0 | 123.94 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -6781.5
| OE.4.4.2.31 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 27 |  |  |  | -27 | 0 | 134.51 | 0 | 135.15 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3631.77
| OE.4.4.2.32 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1" C/ BRIDA | und | 48 |  |  |  | -48 | 0 | 121.29 | 0 | 121.93 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -5821.92
| OE.4.4.2.33 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 14 |  |  |  | -14 | 0 | 138.81 | 0 | 139.45 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1943.34
| OE.4.4.2.34 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 2" C/ BRIDA | und | 20 |  |  |  | -20 | 0 | 159.53 | 0 | 160.17 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3190.6
| OE.4.4.2.35 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1" C/ BRIDA | und | 26 |  |  |  | -26 | 0 | 139.55 | 0 | 140.19 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3628.3
| OE.4.4.2.36 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1/4" C/ BRIDA | und | 26 |  |  |  | -26 | 0 | 158.44 | 0 | 159.08 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -4119.44
| OE.4.4.2.37 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 18 |  |  |  | -18 | 0 | 161.08 | 0 | 161.72 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2899.44
| OE.4.4.2.38 | REDUCCION SCH - 40 3" - 2" C/ BRIDA | und | 8 |  |  |  | -8 | 0 | 181.09 | 0 | 181.73 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1448.72
| OE.4.4.2.39 | REDUCCION SCH - 40 3" - 2 1/2" C/ BRIDA | und | 23 |  |  |  | -23 | 0 | 187.34 | 0 | 187.98 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -4308.82
| OE.4.4.2.40 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 1 " C/ BRIDA | und | 24 |  |  |  | -24 | 0 | 173.3 | 0 | 173.94 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -4159.2
| OE.4.4.2.41 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 1 1/4" C/ BRIDA | und | 12 |  |  |  | -12 | 0 | 173.81 | 0 | 174.45 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2085.72
| OE.4.4.2.42 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 22 |  |  |  | -22 | 0 | 181.79 | 0 | 182.43 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3999.38
| OE.4.4.2.43 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 2" C/ BRIDA | und | 18 |  |  |  | -18 | 0 | 200.59 | 0 | 201.02 | 0 | 0.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3610.62
| OE.4.4.2.44 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 2 1/2" C/ BRIDA | und | 9 |  |  |  | -9 | 0 | 199.56 | 0 | 200.37 | 0 | 0.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1796.04
| OE.4.4.2.45 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 3" C/ BRIDA | und | 32 |  |  |  | -32 | 0 | 204.3 | 0 | 204.94 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -6537.6
| OE.4.4.2.46 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1" C/ BRIDA | und | 5 |  |  |  | -5 | 0 | 216.53 | 0 | 217.17 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1082.65
| OE.4.4.2.47 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/4" C/ BRIDA | und | 12 |  |  |  | -12 | 0 | 226.86 | 0 | 227.5 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2722.32
| OE.4.4.2.48 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 10 |  |  |  | -10 | 0 | 221.68 | 0 | 222.32 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2216.8
| OE.4.4.2.49 | REDUCCION SCH - 40 4" - 2 1/2" C/ BRIDA | und | 6 |  |  |  | -6 | 0 | 225.57 | 0 | 226.21 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1353.42
| OE.4.4.2.50 | REDUCCION SCH - 40 4" - 3" C/ BRIDA | und | 13 |  |  |  | -13 | 0 | 259.59 | 0 | 260.23 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3374.67
| OE.4.4.2.51 | REDUCCION SCH - 40 4" - 3 1/2" C/ BRIDA | und | 9 |  |  |  | -9 | 0 | 270.06 | 0 | 270.7 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2430.54
| OE.4.4.2.52 | REDUCCION SCH - 40 6" - 3" C/ BRIDA | und | 1 |  |  |  | -1 | 0 | 261.49 | 0 | 262.13 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -261.49
| OE.4.4.2.53 | REDUCCION SCH - 40 6" - 4" C/ BRIDA | und | 10 |  |  |  | -10 | 0 | 368.19 | 0 | 368.83 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3681.9
| OE.4.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | [8 empty] | 24274.74 |  | 24542.91 |  | 268.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.3.1 | GABINETE CONTRA INCENDIO | und | 21 |  |  |  |  | 21 | 1155.94 | 24274.74 | 1168.71 | 24542.91 | 12.77 | 268.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA ANTISIMICA | [8 empty] | 48068.63 |  | 48523.04 |  | 454.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.4.1 | SOPORTE SISMICO DE 2 VIAS | und | 521 |  |  |  |  | 521 | 83.83 | 43675.43 | 84.64 | 44097.44 | 0.81 | 422.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.4.2 | SOPORTE SISMICO DE 4 VIAS | und | 40 |  |  |  |  | 40 | 109.83 | 4393.2 | 110.64 | 4425.6 | 0.81 | 32.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.5 | LLAVES Y VALVULAS | [8 empty] | 81971.28 |  | 82217.44 |  | 246.16 |  | 0 | 0 | 3220.27 | 0
| OE.4.4.5.1 | VALVULA DE CONTROL 2 1/2" | und | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 341.47 | 1024.41 | 343.07 | 1029.21 | 1.6 | 4.8 |  | 0 | 0 | 682.94 | 0
| OE.4.4.5.2 | VALVULA DE CONTROL 3" | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 836.95 | 836.95 | 838.55 | 838.55 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.5.3 | VALVULA DE CONTROL 4" | und | 22 |  |  |  |  | 22 | 1122.58 | 24696.76 | 1124.18 | 24731.96 | 1.6 | 35.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.5.4 | VALVULA DE CONTROL 6" | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 2830.28 | 22642.24 | 2831.88 | 22655.04 | 1.6 | 12.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.5.5 | ESTACION CONTROLADORA DE ROCIADORES | und | 21 |  |  | 2 |  | 23 | 1125 | 25875 | 1125 | 25875 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2250 | 0
| OE.4.4.5.6 | VALVULA DE PRUEBA DE Ø1" | und | 23 |  |  | 1 |  | 24 | 287.33 | 6895.92 | 295.32 | 7087.68 | 7.99 | 191.76 |  | 0 | 0 | 287.33 | 0
| OE.4.4.6 | INSTALACIONES ESPECIALES | [8 empty] | 24817.1 |  | 24820.3 |  | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | -63230.25
| OE.4.4.6.1 | CUARTO DE BOMBAS SISTEMA CONTRA INCENDIO | gbl | 1 |  |  |  | -1 | 0 | 63230.25 | 0 | 63448.61 | 0 | 218.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -63230.25
| OE.4.4.6.2 | CILINDRO DE FM-200 DE 125LB | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 3500 | 7000 | 3500 | 7000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.6.3 | CILINDRO DE FM-200 DE 40LB | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 2200 | 17600 | 2200 | 17600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.6.4 | BOQUILLA DE DESCARGA SISTEMA FM-200 DE 1.1/2" | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 39.42 | 39.42 | 40.06 | 40.06 | 0.64 | 0.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.6.5 | BOQUILLA DE DESCARGA SISTEMA FM-200 DE 1" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 44.42 | 177.68 | 45.06 | 180.24 | 0.64 | 2.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.7 | REDES DE DISTRIBUCIÓN | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -423664.06
| OE.4.4.7.1 | TUBERIA SCH - 40 DE 1" | m | 2065.45 |  |  |  | -2065.45 | 0 | 73.39 | 0 | 75.79 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -151583.38
| OE.4.4.7.2 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4" | m | 413.05 |  |  |  | -413.05 | 0 | 202.22 | 0 | 204.62 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -83526.97
| OE.4.4.7.3 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2" | m | 257.06 |  |  |  | -257.06 | 0 | 73.39 | 0 | 75.79 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -18865.63
| OE.4.4.7.4 | TUBERIA SCH - 40 DE 2" | m | 270.75 |  |  |  | -270.75 | 0 | 74.22 | 0 | 76.62 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -20095.07
| OE.4.4.7.5 | TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2" | m | 405.62 |  |  |  | -405.62 | 0 | 107.82 | 0 | 110.22 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -43733.95
| OE.4.4.7.6 | TUBERIA SCH - 40 DE 3" | m | 272.89 |  |  |  | -272.89 | 0 | 116.09 | 0 | 118.49 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -31679.8
| OE.4.4.7.7 | TUBERIA SCH - 40 DE 3 1/2" | m | 102.56 |  |  |  | -102.56 | 0 | 118.14 | 0 | 120.54 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -12116.44
| OE.4.4.7.8 | TUBERIA SCH - 40 DE 4" | m | 321.2 |  |  |  | -321.2 | 0 | 92.05 | 0 | 94.45 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -29566.46
| OE.4.4.7.9 | TUBERIA SCH - 40 DE 6" | m | 375.16 |  |  |  | -375.16 | 0 | 86.62 | 0 | 89.02 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -32496.36
| OE.4.4.8 | PRUEBAS HIDRAULICAS | [8 empty] | 5298.48 |  | 5298.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.4.8.1 | PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA A.C.I. | m | 4490.24 |  |  |  |  | 4490.24 | 1.18 | 5298.48 | 1.18 | 5298.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | [8 empty] | 172312.92 |  | 176037.17 |  | 3724.25 |  | 0 | 0 | 7417.8 | -28607.02
| OE.4.5.1 | REDES DE RECOLECCION EN PISOS | [8 empty] | 109473.76 |  | 112527.67 |  | 3053.91 |  | 0 | 0 | 7417.8 | -16997.97
| OE.4.5.1.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 627 |  |  |  |  | 627 | 2.59 | 1623.93 | 2.68 | 1680.36 | 0.09 | 56.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.1.2 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | m³ | 195.36 |  |  |  |  | 195.36 | 54.11 | 10570.93 | 56.77 | 11090.59 | 2.66 | 519.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.1.3 | EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | m³ | 66 |  |  | 20.16 |  | 86.16 | 54.11 | 4662.12 | 56.77 | 4891.3 | 2.66 | 229.18 |  | 0 | 0 | 1090.86 | 0
| OE.4.5.1.4 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | m² | 1269.4 |  |  |  |  | 1269.4 | 2.76 | 3503.54 | 2.87 | 3643.18 | 0.11 | 139.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.1.5 | PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m | m³ | 423.28 |  |  |  |  | 423.28 | 18.02 | 7627.51 | 18.69 | 7911.1 | 0.67 | 283.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.1.6 | RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | m³ | 170 |  |  |  |  | 170 | 6.91 | 1174.7 | 7.21 | 1225.7 | 0.3 | 51 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.1.7 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=5 KM | m³ | 176.8 |  |  |  |  | 176.8 | 22.9 | 4048.72 | 22.95 | 4057.56 | 0.05 | 8.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.1.8 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | m | 200 |  |  |  |  | 200 | 42.89 | 8578 | 43.67 | 8734 | 0.78 | 156 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.1.9 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 6" | m | 150 |  |  |  |  | 150 | 62.07 | 9310.5 | 62.85 | 9427.5 | 0.78 | 117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.1.10 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 200mm | m | 45 |  |  |  |  | 45 | 44.41 | 1998.45 | 44.63 | 2008.35 | 0.22 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.1.11 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 300mm | m | 12 |  |  |  |  | 12 | 58.81 | 705.72 | 59.03 | 708.36 | 0.22 | 2.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.1.12 | CANALES PLUVIALES DE CONCRETO | [8 empty] | 55669.64 |  | 57149.67 |  | 1480.03 |  | 0 | 0 | 6326.94 | -16997.97
| OE.4.5.1.12.1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | m² | 440 |  |  | 76.94 |  | 516.94 | 53.2 | 27501.21 | 54.74 | 28297.3 | 1.54 | 796.09 |  | 0 | 0 | 4093.21 | 0
| OE.4.5.1.12.2 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | m³ | 33 |  |  |  | -33 | 0 | 515.09 | 0 | 524.26 | 0 | 9.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -16997.97
| OE.4.5.1.12.3 | CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | m² | 286 |  |  | 87.35 |  | 373.35 | 1.15 | 429.35 | 1.22 | 455.49 | 0.07 | 26.14 |  | 0 | 0 | 100.45 | 0
| OE.4.5.1.12.4 | TARRAJEO DE SUPERFICE CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALES PLUVIALES | m² | 506 |  |  |  |  | 506 | 36.8 | 18620.8 | 38.1 | 19278.6 | 1.3 | 657.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.1.12.5 | REJILLA EN PLATINA DE 1" x 1.1/4"@1", MARCO L 1.1/2" x 1.1/2" x 1/4" B=0.30m | m | 220 |  |  | 67.19 |  | 287.19 | 31.75 | 9118.28 | 31.75 | 9118.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2133.28 | 0
| OE.4.5.2 | REDES DE RECOLECCION EN TECHOS | [8 empty] | 28336.44 |  | 28629.54 |  | 293.1 |  | 0 | 0 | 0 | -5440.38
| OE.4.5.2.1 | CANALETA RECTANGULAR DE 0.15x0.25m DE PLANCHA GALVANIZADA LISA DE 1/20" | m | 450 |  |  |  |  | 450 | 51.54 | 23193 | 51.94 | 23373 | 0.4 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.2.2 | MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 4" (01 NIVEL) | und | 4 |  |  |  | -4 | 0 | 72.64 | 0 | 74.64 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -290.56
| OE.4.5.2.3 | MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 4" (04 NIVELES) | und | 32 |  |  |  | -32 | 0 | 85.84 | 0 | 87.84 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2746.88
| OE.4.5.2.4 | CODO PVC CP - PESADA 4" x 90º | und | 42 |  |  |  | -42 | 0 | 20.45 | 0 | 20.9 | 0 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -858.9
| OE.4.5.2.5 | CODO PVC CP - PESADA 4" x 45° | und | 24 |  |  |  |  | 24 | 15.49 | 371.76 | 15.94 | 382.56 | 0.45 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.2.6 | TEE PVC CP - PESADA 4" | und | 24 |  |  |  | -24 | 0 | 40.64 | 0 | 41.94 | 0 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -975.36
| OE.4.5.2.7 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 4" | und | 12 |  |  |  | -12 | 0 | 47.39 | 0 | 48.69 | 0 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -568.68
| OE.4.5.2.8 | YEE PVC CP - PESADA 4" | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 20.83 | 249.96 | 21.18 | 254.16 | 0.35 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.2.9 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 49.98 | 249.9 | 50.79 | 253.95 | 0.81 | 4.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.2.10 | REGISTRO DE BRONCE 4" | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 29.79 | 208.53 | 30.79 | 215.53 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.2.11 | COLUMNETAS DE PROTECCIÓN | [8 empty] | 4063.29 |  | 4150.34 |  | 87.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.2.11.1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS DE PROTECCION | m² | 29.16 |  |  |  |  | 29.16 | 70.41 | 2053.16 | 72.71 | 2120.22 | 2.3 | 67.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.2.11.2 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA COLUMNETAS DE PROTECCION | m³ | 1.84 |  |  |  |  | 1.84 | 469.38 | 863.66 | 474.73 | 873.5 | 5.35 | 9.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.2.11.3 | ACERO EN COLUMNETAS DE PROTECCION F'Y=4200 KG/CM2 | kg | 162 |  |  |  |  | 162 | 6.87 | 1112.94 | 6.92 | 1121.04 | 0.05 | 8.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.2.11.4 | CURADO DE CONCRETO COLUMNETAS DE PROTECCION | m² | 29.16 |  |  |  |  | 29.16 | 1.15 | 33.53 | 1.22 | 35.58 | 0.07 | 2.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.3 | PRUEBAS HIDRAULICAS | [8 empty] | 23193 |  | 23373 |  | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.3.1 | CANALETA RECTANGULAR DE 0.15x0.25m DE PLANCHA GALVANIZADA LISA DE 1/20" | m | 450 |  |  |  |  | 450 | 51.54 | 23193 | 51.94 | 23373 | 0.4 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.4 | CAMARAS DE INSPECCION | [8 empty] | 11309.72 |  | 11506.96 |  | 197.24 |  | 0 | 0 | 0 | -3911.81
| OE.4.5.4.1 | CAJA DE REG. - 12" X 24" TAPA CONCRETO | und | 4 |  |  |  | -4 | 0 | 187.85 | 0 | 192.96 | 0 | 5.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -751.4
| OE.4.5.4.2 | CAJA DE REG. - 18" X 24" TAPA CONCRETO | und | 5 |  |  |  | -5 | 0 | 204.05 | 0 | 209.16 | 0 | 5.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1020.25
| OE.4.5.4.3 | CAJA DE REG. - 24" X 24" TAPA CONCRETO | und | 8 |  |  |  | -8 | 0 | 267.52 | 0 | 272.63 | 0 | 5.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2140.16
| OE.4.5.4.4 | BUZON DE CONCRETO D=1.20, H<3.00M | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 5654.86 | 11309.72 | 5753.48 | 11506.96 | 98.62 | 197.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.5.5 | CONEXION A LA RED PUBLICA | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2256.86
| OE.4.5.5.1 | CONEXIÓN A RED EXTERIOR DE DRENAJE PLUVIAL | und | 2 |  |  |  | -2 | 0 | 1128.43 | 0 | 1128.43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2256.86
| OE.4.6 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | [8 empty] | 597500.51 |  | 611786.56 |  | 14286.05 |  | 0 | 0 | 120897.18 | -91058.63
| OE.4.6.1 | SALIDAS DE DESAGÜE | [8 empty] | 119338.32 |  | 122839.47 |  | 3501.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.1.1 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP - PESADA 2" | pto | 608 |  |  |  |  | 608 | 93.21 | 56671.68 | 95.76 | 58222.08 | 2.55 | 1550.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.1.2 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP - PESADA 3" | pto | 24 |  |  |  |  | 24 | 133.32 | 3199.68 | 135.87 | 3260.88 | 2.55 | 61.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.1.3 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP - PESADA 4" | pto | 133 |  |  |  |  | 133 | 109.84 | 14608.72 | 112.39 | 14947.87 | 2.55 | 339.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.1.4 | SALIDA DE VENTILACION PVC CP - PESADA 2" | pto | 608 |  |  |  |  | 608 | 73.78 | 44858.24 | 76.33 | 46408.64 | 2.55 | 1550.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.2 | REDES DE DERIVACION | [8 empty] | 175855.38 |  | 179231.32 |  | 3375.94 |  | 0 | 0 | 31148.62 | 0
| OE.4.6.2.1 | TUBERIA PVC CP - PESADA 2" | m | 1935 |  |  |  |  | 1935 | 34.92 | 67570.2 | 35.7 | 69079.5 | 0.78 | 1509.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.2.2 | TUBERIA PVC CP - PESADA 3" | m | 120 |  |  |  |  | 120 | 42.78 | 5133.6 | 43.56 | 5227.2 | 0.78 | 93.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.2.3 | TUBERIA PVC CP - PESADA 4" | m | 1155 |  |  |  |  | 1155 | 41.8 | 48279 | 42.58 | 49179.9 | 0.78 | 900.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.2.4 | TUBERIA COBRE Ø 2" | m | 6 |  |  |  |  | 6 | 61.7 | 370.2 | 62.54 | 375.24 | 0.84 | 5.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.2.5 | TUBERIA COBRE Ø 3" | m | 6 |  |  |  |  | 6 | 66.7 | 400.2 | 67.54 | 405.24 | 0.84 | 5.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.2.6 | TUBERIA COBRE Ø 4" | m | 160 |  |  |  |  | 160 | 76.7 | 12272 | 77.54 | 12406.4 | 0.84 | 134.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.2.7 | MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 4" | m | 234 |  |  | 695 |  | 929 | 41.24 | 38311.96 | 41.94 | 38962.26 | 0.7 | 650.3 |  | 0 | 0 | 28661.8 | 0
| OE.4.6.2.8 | MONTANTE DE COBRE Ø 4" | m | 27 |  |  | 65.1 |  | 92.1 | 38.2 | 3518.22 | 39.04 | 3595.58 | 0.84 | 77.36 |  | 0 | 0 | 2486.82 | 0
| OE.4.6.3 | REDES COLECTORAS | [8 empty] | 71828.98 |  | 73600.56 |  | 1771.58 |  | 0 | 0 | 2099.9 | 0
| OE.4.6.3.1 | TUBERIA PVC CP | [8 empty] | 65955.54 |  | 67727.12 |  | 1771.58 |  | 0 | 0 | 1215.5 | 0
| OE.4.6.3.1.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 585 |  |  |  |  | 585 | 2.59 | 1515.15 | 2.68 | 1567.8 | 0.09 | 52.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.3.1.2 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | m³ | 421.2 |  |  |  |  | 421.2 | 54.11 | 22791.13 | 56.77 | 23911.52 | 2.66 | 1120.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.3.1.3 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS | m² | 351 |  |  |  |  | 351 | 2.76 | 968.76 | 2.87 | 1007.37 | 0.11 | 38.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.3.1.4 | PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO H=0.10M | m³ | 45.63 |  |  |  |  | 45.63 | 18.02 | 822.25 | 18.69 | 852.82 | 0.67 | 30.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.3.1.5 | RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m³ | 421.2 |  |  |  |  | 421.2 | 6.91 | 2910.49 | 7.21 | 3036.85 | 0.3 | 126.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.3.1.6 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=5 KM | m³ | 45.63 |  |  |  |  | 45.63 | 23.58 | 1075.96 | 23.63 | 1078.24 | 0.05 | 2.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.3.1.7 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | m | 295 |  |  |  |  | 295 | 41.8 | 12331 | 42.58 | 12561.1 | 0.78 | 230.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.3.1.8 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 6" | m | 180 |  |  |  |  | 180 | 96.29 | 17332.2 | 97.07 | 17472.6 | 0.78 | 140.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.3.1.9 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 200mm | m | 90 |  |  | 27.37 |  | 117.37 | 44.41 | 5212.4 | 44.63 | 5238.22 | 0.22 | 25.82 |  | 0 | 0 | 1215.5 | 0
| OE.4.6.3.1.10 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 250mm | m | 20 |  |  |  |  | 20 | 49.81 | 996.2 | 50.03 | 1000.6 | 0.22 | 4.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.3.2 | PRUEBAS HIDRAULICAS | [8 empty] | 5873.44 |  | 5873.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 884.4 | 0
| OE.4.6.3.2.1 | PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | m | 4228 |  |  | 749.49 |  | 4977.49 | 1.18 | 5873.44 | 1.18 | 5873.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 884.4 | 0
| OE.4.6.4 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS | [8 empty] | 175174.73 |  | 179965.71 |  | 4790.98 |  | 0 | 0 | 87648.66 | -32361.09
| OE.4.6.4.1 | ACCESORIOS | [8 empty] | 155477.81 |  | 159678.12 |  | 4200.31 |  | 0 | 0 | 87160.11 | -32198.69
| OE.4.6.4.1.1 | CODO PVC CP - PESADA 2"X90° | und | 25 |  |  | 1031 |  | 1056 | 36.69 | 38744.64 | 37.99 | 40117.44 | 1.3 | 1372.8 |  | 0 | 0 | 37827.39 | 0
| OE.4.6.4.1.2 | CODO PVC CP - PESADA 3"X 90° | und | 30 |  |  |  |  | 30 | 61.29 | 1838.7 | 62.59 | 1877.7 | 1.3 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.1.3 | CODO PVC CP - PESADA 4"X 90° | und | 27 |  |  | 34 |  | 61 | 20.45 | 1247.45 | 20.9 | 1274.9 | 0.45 | 27.45 |  | 0 | 0 | 695.3 | 0
| OE.4.6.4.1.4 | CODO PVC CP - PESADA 2"X 45° | und | 275 |  |  | 104 |  | 379 | 29.97 | 11358.63 | 31.27 | 11851.33 | 1.3 | 492.7 |  | 0 | 0 | 3116.88 | 0
| OE.4.6.4.1.5 | CODO PVC CP - PESADA 3"X 45° | und | 30 |  |  |  |  | 30 | 29.97 | 899.1 | 31.27 | 938.1 | 1.3 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.1.6 | CODO PVC CP - PESADA 4"X 45° | und | 297 |  |  | 33 |  | 330 | 15.49 | 5111.7 | 15.94 | 5260.2 | 0.45 | 148.5 |  | 0 | 0 | 511.17 | 0
| OE.4.6.4.1.7 | CODO SANITARIO PVC CP - PESADA 4"X 2" | und | 133 |  |  |  | -133 | 0 | 40.73 | 0 | 42.03 | 0 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -5417.09
| OE.4.6.4.1.8 | TEE PVC CP - PESADA 2" | und | 36 |  |  | 195 |  | 231 | 33.59 | 7759.29 | 34.89 | 8059.59 | 1.3 | 300.3 |  | 0 | 0 | 6550.05 | 0
| OE.4.6.4.1.9 | TEE PVC CP - PESADA 3" | und | 6 |  |  |  | -6 | 0 | 40.78 | 0 | 42.08 | 0 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -244.68
| OE.4.6.4.1.10 | TEE PVC CP - PESADA 4" | und | 114 |  |  |  |  | 114 | 40.88 | 4660.32 | 42.18 | 4808.52 | 1.3 | 148.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.1.11 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 2" | und | 25 |  |  |  |  | 25 | 34.89 | 872.25 | 36.19 | 904.75 | 1.3 | 32.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.1.12 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 3" | und | 30 |  |  |  |  | 30 | 39.79 | 1193.7 | 41.09 | 1232.7 | 1.3 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.1.13 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 4" | und | 114 |  |  | 30 |  | 144 | 47.39 | 6824.16 | 48.69 | 7011.36 | 1.3 | 187.2 |  | 0 | 0 | 1421.7 | 0
| OE.4.6.4.1.14 | YEE PVC CP - PESADA 2" | und | 52 |  |  | 185 |  | 237 | 34.81 | 8249.97 | 36.11 | 8558.07 | 1.3 | 308.1 |  | 0 | 0 | 6439.85 | 0
| OE.4.6.4.1.15 | YEE PVC CP - PESADA 3" | und | 63 |  |  |  |  | 63 | 39.3 | 2475.9 | 40.6 | 2557.8 | 1.3 | 81.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.1.16 | YEE PVC CP - PESADA 4" | und | 246 |  |  |  | -246 | 0 | 13.77 | 0 | 13.77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3387.42
| OE.4.6.4.1.17 | YEE C/REDUCCION PVC CP - PESADA 3"-2" | und | 12 |  |  | 39 |  | 51 | 43.19 | 2202.69 | 44.49 | 2268.99 | 1.3 | 66.3 |  | 0 | 0 | 1684.41 | 0
| OE.4.6.4.1.18 | YEE C/REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-2" | und | 36 |  |  | 394 |  | 430 | 40.68 | 17492.4 | 41.98 | 18051.4 | 1.3 | 559 |  | 0 | 0 | 16027.92 | 0
| OE.4.6.4.1.19 | YEE C/REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-3" | und | 18 |  |  |  |  | 18 | 48.68 | 876.24 | 49.98 | 899.64 | 1.3 | 23.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.1.20 | REDUCCION PVC CP - PESADA 3"-2" | und | 22 |  |  |  |  | 22 | 33.39 | 734.58 | 34.69 | 763.18 | 1.3 | 28.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.1.21 | REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-2" | und | 50 |  |  | 56 |  | 106 | 35.4 | 3752.4 | 36.7 | 3890.2 | 1.3 | 137.8 |  | 0 | 0 | 1982.4 | 0
| OE.4.6.4.1.22 | REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-3" | und | 24 |  |  |  |  | 24 | 36.7 | 880.8 | 38 | 912 | 1.3 | 31.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.1.23 | CODO DE COBRE - 2"X90° | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 80.29 | 963.48 | 80.82 | 969.84 | 0.53 | 6.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.1.24 | CODO DE COBRE - 3"X90° | und | 73 |  |  |  |  | 73 | 185.29 | 13526.17 | 185.82 | 13564.86 | 0.53 | 38.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.1.25 | CODO DE COBRE - 4"X90° | und | 24 |  |  | 55 |  | 79 | 135.04 | 10668.16 | 135.57 | 10710.03 | 0.53 | 41.87 |  | 0 | 0 | 7427.2 | 0
| OE.4.6.4.1.26 | CODO DE COBRE - 2"X45° | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 75.04 | 300.16 | 75.57 | 302.28 | 0.53 | 2.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.1.27 | CODO DE COBRE - 3"X45° | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 80.04 | 320.16 | 80.57 | 322.28 | 0.53 | 2.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.1.28 | CODO DE COBRE - 4"X45° | und | 20 |  |  |  |  | 20 | 85.04 | 1700.8 | 85.57 | 1711.4 | 0.53 | 10.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.1.29 | TEE DE COBRE DE 4" | und | 24 |  |  | 16 |  | 40 | 217.24 | 8689.6 | 217.88 | 8715.2 | 0.64 | 25.6 |  | 0 | 0 | 3475.84 | 0
| OE.4.6.4.1.30 | YEE DE COBRE DE 4" | und | 24 |  |  |  | -24 | 0 | 22.6 | 0 | 22.95 | 0 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -542.4
| OE.4.6.4.1.31 | REDUCCION DE COBRE DE 4"-2" | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 124.43 | 995.44 | 124.96 | 999.68 | 0.53 | 4.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.1.32 | REDUCCION DE COBRE DE 4"-3" | und | 12 |  |  |  | -12 | 0 | 246.06 | 0 | 246.59 | 0 | 0.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2952.72
| OE.4.6.4.1.33 | REDUCCION DE COBRE DE 3"-2" | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 189.82 | 1138.92 | 190.78 | 1144.68 | 0.96 | 5.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.1.34 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 2" | und | 968 |  |  |  | -968 | 0 | 9.06 | 0 | 9.25 | 0 | 0.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -8770.08
| OE.4.6.4.1.35 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 3" | und | 48 |  |  |  | -48 | 0 | 11.06 | 0 | 11.25 | 0 | 0.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -530.88
| OE.4.6.4.1.36 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 4" | und | 462 |  |  |  | -462 | 0 | 22.41 | 0 | 22.68 | 0 | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -10353.42
| OE.4.6.4.2 | ADITAMENTOS VARIOS | [8 empty] | 19696.92 |  | 20287.59 |  | 590.67 |  | 0 | 0 | 488.55 | -162.4
| OE.4.6.4.2.1 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | und | 152 |  |  | 5 |  | 157 | 34.19 | 5367.83 | 35.19 | 5524.83 | 1 | 157 |  | 0 | 0 | 170.95 | 0
| OE.4.6.4.2.2 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und | 24 |  |  |  |  | 24 | 45.14 | 1083.36 | 46.14 | 1107.36 | 1 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.2.3 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und | 27 |  |  | 4 |  | 31 | 49.98 | 1549.38 | 50.79 | 1574.49 | 0.81 | 25.11 |  | 0 | 0 | 199.92 | 0
| OE.4.6.4.2.4 | REGISTRO DE BRONCE 2" | und | 46 |  |  |  |  | 46 | 24.09 | 1108.14 | 25.09 | 1154.14 | 1 | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.2.5 | REGISTRO DE BRONCE 3" | und | 28 |  |  |  |  | 28 | 27.89 | 780.92 | 28.89 | 808.92 | 1 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.2.6 | REGISTRO DE BRONCE 4" | und | 265 |  |  |  |  | 265 | 29.79 | 7894.35 | 30.79 | 8159.35 | 1 | 265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.2.7 | REGISTRO DE BRONCE 6" | und | 2 |  |  |  | -2 | 0 | 58.19 | 0 | 59.19 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -116.38
| OE.4.6.4.2.8 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC CP - PESADA DE 2" | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 19.72 | 118.32 | 20.4 | 122.4 | 0.68 | 4.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.4.2.9 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC CP - PESADA DE 3" | und | 2 |  |  |  | -2 | 0 | 23.01 | 0 | 23.69 | 0 | 0.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -46.02
| OE.4.6.4.2.10 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC CP - PESADA DE 4" | und | 57 |  |  | 4 |  | 61 | 29.42 | 1794.62 | 30.1 | 1836.1 | 0.68 | 41.48 |  | 0 | 0 | 117.68 | 0
| OE.4.6.5 | CAMARAS DE INSPECCION | [8 empty] | 55143.05 |  | 55983.09 |  | 840.04 |  | 0 | 0 | 0 | -58697.54
| OE.4.6.5.1 | PARA CAJAS DE REGISTRO | [8 empty] | 9904.17 |  | 9955.25 |  | 51.08 |  | 0 | 0 | 0 | -58697.54
| OE.4.6.5.1.1 | CAJA DE REG. ALB. - 12" X 24" TAPA CONCRETO | und | 66 |  |  |  | -66 | 0 | 189.56 | 0 | 194.67 | 0 | 5.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -12510.96
| OE.4.6.5.1.2 | CAJA DE REG. ALB. - 18" X 24" TAPA CONCRETO | und | 2 |  |  |  | -2 | 0 | 206.33 | 0 | 211.44 | 0 | 5.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -412.66
| OE.4.6.5.1.3 | CAJA DE REG. ALB. - 24" X 24" TAPA CONCRETO | und | 2 |  |  |  | -2 | 0 | 267.52 | 0 | 272.63 | 0 | 5.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -535.04
| OE.4.6.5.1.4 | BUZON DE CONCRETO D=1.20, H<3.00M | und | 8 |  |  |  | -8 | 0 | 5654.86 | 0 | 5753.48 | 0 | 98.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -45238.88
| OE.4.6.5.1.5 | TRAMPA DE SOLIDOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1426.08 | 1426.08 | 1438.85 | 1438.85 | 12.77 | 12.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.5.1.6 | TRAMPA DE GRASAS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1812.88 | 1812.88 | 1825.65 | 1825.65 | 12.77 | 12.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.5.1.7 | POZA DE ENFRIAMIENTO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2736.4 | 2736.4 | 2749.17 | 2749.17 | 12.77 | 12.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.5.1.8 | CAMARA DE CONTACTO DE CLORO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3928.81 | 3928.81 | 3941.58 | 3941.58 | 12.77 | 12.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.5.2 | PARA BUZONES | [8 empty] | 45238.88 |  | 46027.84 |  | 788.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.5.2.1 | BUZON DE CONCRETO D=1.20, H<3.00M | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 5654.86 | 45238.88 | 5753.48 | 46027.84 | 98.62 | 788.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.6 | CONEXION A LA RED PUBLICA | [8 empty] | 160.05 |  | 166.41 |  | 6.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.6.6.1 | CONEXION A LA RED PUBLICA DE DESAGUE | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 53.35 | 160.05 | 55.47 | 166.41 | 2.12 | 6.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7 | SISTEMA DE AGUA BLANDA | [8 empty] | 166941 |  | 167651.23 |  | 710.23 |  | 0 | 0 | 5592.87 | -108919.54
| OE.4.7.1 | SALIDAS DE AGUA BLANDA | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -14088.91
| OE.4.7.1.1 | SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERÍA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 40 |  |  |  | -40 | 0 | 270.6 | 0 | 275.2 | 0 | 4.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -10824
| OE.4.7.1.2 | SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 11 |  |  |  | -11 | 0 | 296.81 | 0 | 301.41 | 0 | 4.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3264.91
| OE.4.7.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -68960
| OE.4.7.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | m | 382.61 |  |  |  | -382.61 | 0 | 61.42 | 0 | 62.15 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -23499.91
| OE.4.7.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | m | 140.29 |  |  |  | -140.29 | 0 | 47.67 | 0 | 48.4 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -6687.62
| OE.4.7.2.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | m | 259.62 |  |  |  | -259.62 | 0 | 86.55 | 0 | 87.28 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -22470.11
| OE.4.7.2.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2" | m | 24.02 |  |  |  | -24.02 | 0 | 86.85 | 0 | 87.58 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2086.14
| OE.4.7.2.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" | m | 55.62 |  |  |  | -55.62 | 0 | 124.28 | 0 | 125.01 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -6912.45
| OE.4.7.2.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2" | m | 14.39 |  |  |  | -14.39 | 0 | 95.43 | 0 | 96.16 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1373.24
| OE.4.7.2.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3" | m | 10.5 |  |  |  | -10.5 | 0 | 149.67 | 0 | 150.4 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1571.54
| OE.4.7.2.9 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 4" | m | 27.3 |  |  |  | -27.3 | 0 | 159.67 | 0 | 160.4 | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -4358.99
| OE.4.7.3 | ACCESORIOS DE REDES | [8 empty] | 21825.48 |  | 22250.18 |  | 424.7 |  | 0 | 0 | 5285.9 | -9446.07
| OE.4.7.3.1 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 825 |  |  |  | -499 | 326 | 18.93 | 6171.18 | 19.46 | 6343.96 | 0.53 | 172.78 |  | 0 | 0 | 0 | -9446.07
| OE.4.7.3.2 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 76 |  |  | 49 |  | 125 | 21.53 | 2691.25 | 22.06 | 2757.5 | 0.53 | 66.25 |  | 0 | 0 | 1054.97 | 0
| OE.4.7.3.3 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 22 |  |  | 40 |  | 62 | 30.11 | 1866.82 | 30.64 | 1899.68 | 0.53 | 32.86 |  | 0 | 0 | 1204.4 | 0
| OE.4.7.3.4 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90º | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 35.04 | 140.16 | 35.57 | 142.28 | 0.53 | 2.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.3.5 | CODO DE COBRE 2" X 90º | und | 3 |  |  | 18 |  | 21 | 80.29 | 1686.09 | 80.82 | 1697.22 | 0.53 | 11.13 |  | 0 | 0 | 1445.22 | 0
| OE.4.7.3.6 | CODO DE COBRE 2 1/2" X 90º | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 100.04 | 300.12 | 100.57 | 301.71 | 0.53 | 1.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.3.7 | CODO DE COBRE 3" X 90° | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 97.95 | 783.6 | 98.48 | 787.84 | 0.53 | 4.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.3.8 | CODO DE COBRE 4" X 90° | und | 11 |  |  |  |  | 11 | 135.04 | 1485.44 | 135.57 | 1491.27 | 0.53 | 5.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.3.9 | TEE DE COBRE 1/2" | und | 6 |  |  | 41 |  | 47 | 21.42 | 1006.74 | 22.06 | 1036.82 | 0.64 | 30.08 |  | 0 | 0 | 878.22 | 0
| OE.4.7.3.10 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 34 |  |  |  |  | 34 | 27.54 | 936.36 | 28.18 | 958.12 | 0.64 | 21.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.3.11 | TEE DE COBRE 1" | und | 23 |  |  | 9 |  | 32 | 37.87 | 1211.84 | 38.51 | 1232.32 | 0.64 | 20.48 |  | 0 | 0 | 340.83 | 0
| OE.4.7.3.12 | TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 42.24 | 168.96 | 42.88 | 171.52 | 0.64 | 2.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.3.13 | TEE DE COBRE 2" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 105.65 | 316.95 | 106.29 | 318.87 | 0.64 | 1.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.3.14 | TEE DE COBRE 2 1/2" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 107.24 | 214.48 | 107.88 | 215.76 | 0.64 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.3.15 | REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 35 |  |  |  |  | 35 | 21.23 | 743.05 | 21.76 | 761.6 | 0.53 | 18.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.3.16 | REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 10 |  |  | 5 |  | 15 | 24.25 | 363.75 | 24.78 | 371.7 | 0.53 | 7.95 |  | 0 | 0 | 121.25 | 0
| OE.4.7.3.17 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 23 |  |  | 5 |  | 28 | 30.43 | 852.04 | 30.96 | 866.88 | 0.53 | 14.84 |  | 0 | 0 | 152.15 | 0
| OE.4.7.3.18 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 5 |  |  | 2 |  | 7 | 44.43 | 311.01 | 44.96 | 314.72 | 0.53 | 3.71 |  | 0 | 0 | 88.86 | 0
| OE.4.7.3.19 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 60.08 | 180.24 | 60.61 | 181.83 | 0.53 | 1.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.3.20 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 91.37 | 274.11 | 91.9 | 275.7 | 0.53 | 1.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.3.21 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" -2" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 40.43 | 121.29 | 40.96 | 122.88 | 0.53 | 1.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.4 | LLAVES Y VALVULAS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -16424.56
| OE.4.7.4.1 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1/2" | und | 38 |  |  |  | -38 | 0 | 96.6 | 0 | 97.86 | 0 | 1.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3670.8
| OE.4.7.4.2 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3/4" | und | 10 |  |  |  | -10 | 0 | 101.16 | 0 | 102.42 | 0 | 1.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1011.6
| OE.4.7.4.3 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1" | und | 10 |  |  |  | -10 | 0 | 484.14 | 0 | 485.7 | 0 | 1.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -4841.4
| OE.4.7.4.4 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1 1/2" | und | 2 |  |  |  | -2 | 0 | 1026.53 | 0 | 1028.09 | 0 | 1.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2053.06
| OE.4.7.4.5 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2" | und | 3 |  |  |  | -3 | 0 | 1507.39 | 0 | 1508.95 | 0 | 1.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -4522.17
| OE.4.7.4.6 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2 1/2" | und | 1 |  |  |  | -1 | 0 | 325.53 | 0 | 327.31 | 0 | 1.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -325.53
| OE.4.7.5 | PIEZAS VARIAS | [8 empty] | 5984.51 |  | 6083.54 |  | 99.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.5.1 | CAJA P/VALVULA 30X30 CM | und | 48 |  |  |  |  | 48 | 54.19 | 2601.12 | 55.26 | 2652.48 | 1.07 | 51.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.5.2 | CAJA P/VALVULA 35X35 CM | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 68.35 | 820.2 | 69.42 | 833.04 | 1.07 | 12.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.5.3 | COLGADOR PARA 1 TUBERÍA | und | 76 |  |  |  |  | 76 | 25.96 | 1972.96 | 26.23 | 1993.48 | 0.27 | 20.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.5.4 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1" | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 66.47 | 332.35 | 68.06 | 340.3 | 1.59 | 7.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.5.5 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1.1/2" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 60.47 | 120.94 | 62.06 | 124.12 | 1.59 | 3.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.5.6 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 2" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 68.47 | 136.94 | 70.06 | 140.12 | 1.59 | 3.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.6 | INSTALACIONES ESPECIALES | [8 empty] | 137745.1 |  | 137931.6 |  | 186.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.6.1 | CUARTO DE BOMBAS - A.B. | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 137745.1 | 137745.1 | 137931.6 | 137931.6 | 186.5 | 186.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.7.7 | PRUEBAS HIDRAULICAS | [8 empty] | 1385.91 |  | 1385.91 |  | 0 |  | 0 | 0 | 306.97 | 0
| OE.4.7.7.1 | PRUEBA HIDRAULICA DEL AGUA BLANDA | m | 914.36 |  |  | 260.14 |  | 1174.5 | 1.18 | 1385.91 | 1.18 | 1385.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 306.97 | 0
| OE.4.8 | SISTEMA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | [8 empty] | 53870.66 |  | 55339.7 |  | 1469.04 |  | 0 | 0 | 7817.7 | 0
| OE.4.8.1 | SALIDAS DE DRENAJE DE EQUIPOS | [8 empty] | 7687.74 |  | 7947.84 |  | 260.1 |  | 0 | 0 | 1582.77 | 0
| OE.4.8.1.1 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 2" | pto | 81 |  |  | 21 |  | 102 | 75.37 | 7687.74 | 77.92 | 7947.84 | 2.55 | 260.1 |  | 0 | 0 | 1582.77 | 0
| OE.4.8.2 | REDES DE DERIVACION | [8 empty] | 26317.37 |  | 26878.7 |  | 561.33 |  | 0 | 0 | 5947.19 | 0
| OE.4.8.2.1 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | m | 367.44 |  |  | 17.48 |  | 384.92 | 34.92 | 13441.41 | 35.7 | 13741.64 | 0.78 | 300.23 |  | 0 | 0 | 610.4 | 0
| OE.4.8.2.2 | MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | m | 218.4 |  |  | 154.6 |  | 373 | 34.52 | 12875.96 | 35.22 | 13137.06 | 0.7 | 261.1 |  | 0 | 0 | 5336.79 | 0
| OE.4.8.3 | ACCESORIOS DE DESAGUE | [8 empty] | 17322.09 |  | 17896.53 |  | 574.44 |  | 0 | 0 | 208.86 | 0
| OE.4.8.3.1 | CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | und | 207 |  |  |  |  | 207 | 36.69 | 7594.83 | 37.99 | 7863.93 | 1.3 | 269.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.8.3.2 | CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | und | 77 |  |  |  |  | 77 | 29.97 | 2307.69 | 31.27 | 2407.79 | 1.3 | 100.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.8.3.3 | TEE PVC CP - PESADA 2" | und | 11 |  |  |  |  | 11 | 33.59 | 369.49 | 34.89 | 383.79 | 1.3 | 14.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.8.3.4 | YEE PVC CP - PESADA 2" | und | 78 |  |  | 6 |  | 84 | 34.81 | 2924.04 | 36.11 | 3033.24 | 1.3 | 109.2 |  | 0 | 0 | 208.86 | 0
| OE.4.8.3.5 | UNION UNIVERSAL PVC CP - PESADA 2" | und | 122 |  |  |  |  | 122 | 33.82 | 4126.04 | 34.49 | 4207.78 | 0.67 | 81.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.8.4 | VARIOS | [8 empty] | 2543.46 |  | 2616.63 |  | 73.17 |  | 0 | 0 | 78.88 | 0
| OE.4.8.4.1 | REGISTRO DE BRONCE 2" | und | 32 |  |  |  |  | 32 | 24.09 | 770.88 | 25.09 | 802.88 | 1 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.8.4.2 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 2" | und | 163 |  |  |  |  | 163 | 9.06 | 1476.78 | 9.25 | 1507.75 | 0.19 | 30.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.8.4.3 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC CP - PESADA DE 2" | und | 11 |  |  | 4 |  | 15 | 19.72 | 295.8 | 20.4 | 306 | 0.68 | 10.2 |  | 0 | 0 | 78.88 | 0
| OE.4.9 | SISTEMA DE SUBDRENAJE | [8 empty] | 103187.64 |  | 104352.73 |  | 1165.09 |  | 47901.19 | -6046.83 | 0 | 0
| OE.4.9.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 55 | 477.22 |  |  |  | 532.22 | 2.59 | 1378.45 | 2.68 | 1426.35 | 0.09 | 47.9 |  | 1236 | 0 | 0 | 0
| OE.4.9.2 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | m³ | 165 |  |  |  |  | 165 | 54.11 | 8928.15 | 56.77 | 9367.05 | 2.66 | 438.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.9.3 | ENTIBADO DE ZANJA H=5.00M | m² | 583 |  |  |  |  | 583 | 42.1 | 24544.3 | 42.36 | 24695.88 | 0.26 | 151.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.9.4 | COLOCACIÓN DE CAMA DE GRAVA DE 1/2", E=0.10M | m³ | 3.63 |  | -3.63 |  |  | 0 | 16.52 | 0 | 17.19 | 0 | 0.67 | 0 |  | 0 | -59.97 | 0 | 0
| OE.4.9.5 | RELLENO CON GRAVA DE 3/4" | m³ | 10.89 | 265.54 |  |  |  | 276.43 | 88.21 | 24383.89 | 89.17 | 24649.26 | 0.96 | 265.37 |  | 23423.28 | 0 | 0 | 0
| OE.4.9.6 | RELLENO CON GRAVA DE 1" A 1 1/2" | m³ | 14.52 |  | -14.52 |  |  | 0 | 77.42 | 0 | 78.06 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | -1124.14 | 0 | 0
| OE.4.9.7 | RELLENO Y APISONADO CON ARENA GRUESA | m³ | 180.18 |  |  |  |  | 180.18 | 101.41 | 18272.05 | 101.71 | 18326.11 | 0.3 | 54.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.4.9.8 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=5 KM | m³ | 214.5 |  | -214.5 |  |  | 0 | 22.67 | 0 | 22.72 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | -4862.72 | 0 | 0
| OE.4.9.9 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SUBDREN | m² | 153.07 | 1880.92 |  |  |  | 2033.99 | 6.3 | 12814.14 | 6.35 | 12915.84 | 0.05 | 101.7 |  | 11849.8 | 0 | 0 | 0
| OE.4.9.10 | TUBERÍA PVC C-10 Ø6" (CON 02 PERFORACIONES DE 8MM@0.10M) | m | 55 | 424.92 |  |  |  | 479.92 | 26.81 | 12866.66 | 27.03 | 12972.24 | 0.22 | 105.58 |  | 11392.11 | 0 | 0 | 0
| OE.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [8 empty] | 17608044.26 |  | 17683579.62 |  | 75535.36 | X | 0 | 0 | 204528.13 | -1919233.13
| OE.5.1 | CONEXIÓN A LA RED EXTERNA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA | [8 empty] | 531894 |  | 531894 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.1.1 | Sistema de Utilización en Media Tensión Subestación Tipo Convencional con Transformador Tipo Seco de 630 KVA. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 531894 | 531894 | 531894 | 531894 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2 | SALIDA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [8 empty] | 5872008.66 |  | 5919564.67 |  | 47556.01 |  | 0 | 0 | 204528.13 | 0
| OE.5.2.1 | SALIDA PARA ALUMBRADO | [8 empty] | 290707.91 |  | 296998.35 |  | 6290.44 |  | 0 | 0 | 48924.74 | 0
| OE.5.2.1.1 | Salida para Alumbrado Empotrado a techo | pto | 2703 |  |  | 1259 |  | 3962 | 38.86 | 153963.32 | 39.38 | 156023.56 | 0.52 | 2060.24 |  | 0 | 0 | 48924.74 | 0
| OE.5.2.1.2 | Salida para Alumbrado de Emergencia | und | 364 |  |  |  |  | 364 | 94.46 | 34383.44 | 95.76 | 34856.64 | 1.3 | 473.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.3 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=0.40m | pto | 818 |  |  |  |  | 818 | 35.41 | 28965.38 | 36.71 | 30028.78 | 1.3 | 1063.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.4 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=1.10m | und | 130 |  |  |  |  | 130 | 35.41 | 4603.3 | 36.71 | 4772.3 | 1.3 | 169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.5 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=0.90m | und | 13 |  |  |  |  | 13 | 35.41 | 460.33 | 36.71 | 477.23 | 1.3 | 16.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.6 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=1.50m | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 35.41 | 283.28 | 36.71 | 293.68 | 1.3 | 10.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.7 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=2.20m | und | 57 |  |  |  |  | 57 | 35.41 | 2018.37 | 36.71 | 2092.47 | 1.3 | 74.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.8 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN TECHO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 35.41 | 35.41 | 36.71 | 36.71 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.9 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. A PRUEBA DE AGUA GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO | und | 30 |  |  |  |  | 30 | 35.41 | 1062.3 | 36.71 | 1101.3 | 1.3 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.10 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO SCHUKO, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO ESTABILISADO. (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=1.60 | und | 248 |  |  |  |  | 248 | 35.41 | 8781.68 | 36.71 | 9104.08 | 1.3 | 322.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.11 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. | und | 222 |  |  |  |  | 222 | 35.41 | 7861.02 | 36.71 | 8149.62 | 1.3 | 288.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.12 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=0.40 | und | 150 |  |  |  |  | 150 | 35.41 | 5311.5 | 36.71 | 5506.5 | 1.3 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.13 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=1.10 | und | 120 |  |  |  |  | 120 | 35.41 | 4249.2 | 36.71 | 4405.2 | 1.3 | 156 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.14 | SALIDA DE FUERZA 1F PARA EQUIPOS BIOMEDICOS, INYECTORES Y EXTRACTORES EN PISO Y MURO | und | 30 |  |  |  |  | 30 | 35.76 | 1072.8 | 37.06 | 1111.8 | 1.3 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.15 | SALIDA DE FUERZA 3F PARA EQUIPOS BIOMEDICOS, INYECTORES Y EXTRACTORES EN PISO Y MURO | und | 45 |  |  |  |  | 45 | 35.76 | 1609.2 | 37.06 | 1667.7 | 1.3 | 58.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.16 | Salida para Interruptor simple Tipo Palanca Balancin Grado Hospitalario | pto | 428 |  |  |  |  | 428 | 35.41 | 15155.48 | 36.71 | 15711.88 | 1.3 | 556.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.17 | Salida para Interruptor Doble Tipo Palanca Balancin Grado Hospitalario | pto | 323 |  |  |  |  | 323 | 35.41 | 11437.43 | 36.71 | 11857.33 | 1.3 | 419.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.18 | Salida para Interruptor Triple Tipo Palanca Balancin Grado Hospitalario | pto | 76 |  |  |  |  | 76 | 35.41 | 2691.16 | 36.71 | 2789.96 | 1.3 | 98.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.19 | Salida para Interruptor Simple de tres vías (Conmutación)Tipo Palanca Balancin Grado Hospitalario. | pto | 109 |  |  |  |  | 109 | 35.41 | 3859.69 | 36.71 | 4001.39 | 1.3 | 141.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.1.20 | Interruptor Simple suspendido cabecera de cama | pto | 82 |  |  |  |  | 82 | 35.41 | 2903.62 | 36.71 | 3010.22 | 1.3 | 106.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.2 | CAJAS DE PASO | [8 empty] | 107161.89 |  | 109949.73 |  | 2787.84 |  | 0 | 0 | 80555.22 | 0
| OE.5.2.2.1 | Caja de Paso F°G° Pesado biselada con Tapa 100 x 50 mm (OCTOGONAL) | und | 24 |  |  |  |  | 24 | 17.17 | 412.08 | 17.69 | 424.56 | 0.52 | 12.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.2.2 | Caja de Paso F°G° Pesado con tapa biselada 100 x 55 x 50 mm(RECTANGULAR) | und | 203 |  |  | 3206 |  | 3409 | 18.17 | 61941.53 | 18.69 | 63714.21 | 0.52 | 1772.68 |  | 0 | 0 | 58253.02 | 0
| OE.5.2.2.3 | Caja de Paso de FºGº Pesado con tapa Biselada 150x150x100 mm (Derivacion tuberia conduit con pvc) | und | 384 |  |  | 886 |  | 1270 | 24.17 | 30695.9 | 24.69 | 31356.3 | 0.52 | 660.4 |  | 0 | 0 | 21414.62 | 0
| OE.5.2.2.4 | Caja de Paso de FºGº Pesado con tapa Biselada 200x200x150 mm (Derivacion tuberia conduit con pvc) | und | 150 |  |  | 18 |  | 168 | 49.31 | 8284.08 | 50.78 | 8531.04 | 1.47 | 246.96 |  | 0 | 0 | 887.58 | 0
| OE.5.2.2.5 | Caja de Paso de FºGº Pesado con tapa Biselada 300x300x200 mm | und | 56 |  |  |  |  | 56 | 94.2 | 5275.2 | 95.67 | 5357.52 | 1.47 | 82.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.2.6 | Salida de Fuerza Caja con tapa de FºGº 100 x 100 x 100 mm. Hermetica para piso | pto | 10 |  |  |  |  | 10 | 55.31 | 553.1 | 56.61 | 566.1 | 1.3 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS | [8 empty] | 796466.8 |  | 814883.88 |  | 18417.08 |  | 0 | 0 | 75048.17 | 0
| OE.5.2.3.1 | Tubería Subterranea para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | m | 5776.03 |  |  |  |  | 5776.03 | 22.24 | 128458.91 | 22.44 | 129614.11 | 0.2 | 1155.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.2 | Tubería Empotrada para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm | m | 63.75 |  |  |  |  | 63.75 | 14.35 | 914.81 | 14.55 | 927.56 | 0.2 | 12.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.3 | Tubería Empotrada para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm | m | 86.6 |  |  |  |  | 86.6 | 14.22 | 1231.45 | 14.42 | 1248.77 | 0.2 | 17.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.4 | Tubería Empotrada para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | m | 66 |  |  |  |  | 66 | 13.72 | 905.52 | 14 | 924 | 0.28 | 18.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.5 | Tubería Empotrada para Alimentadores PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | m | 1050 |  |  |  |  | 1050 | 13.54 | 14217 | 13.93 | 14626.5 | 0.39 | 409.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.6 | Tubería Empotrada Alumbrado y Tomacorrientes PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | m | 18263.89 |  |  |  |  | 18263.89 | 6.93 | 126568.76 | 7.1 | 129673.62 | 0.17 | 3104.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.7 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 64 |  |  |  |  | 64 | 12.62 | 807.68 | 12.75 | 816 | 0.13 | 8.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.8 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 8.97 | 35.88 | 9.1 | 36.4 | 0.13 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.9 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 5.35 | 21.4 | 5.48 | 21.92 | 0.13 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.10 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 6.64 | 26.56 | 6.77 | 27.08 | 0.13 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.11 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 50 |  |  |  |  | 50 | 4.65 | 232.5 | 4.78 | 239 | 0.13 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.12 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 6092 |  |  |  |  | 6092 | 4.22 | 25708.24 | 4.35 | 26500.2 | 0.13 | 791.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.13 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 64 |  |  |  |  | 64 | 28.32 | 1812.48 | 28.45 | 1820.8 | 0.13 | 8.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.14 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 16.62 | 66.48 | 16.75 | 67 | 0.13 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.15 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 10.12 | 40.48 | 10.25 | 41 | 0.13 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.16 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 35mm | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 8.31 | 33.24 | 8.44 | 33.76 | 0.13 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.17 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 25mm | und | 50 |  |  |  |  | 50 | 6.43 | 321.5 | 6.56 | 328 | 0.13 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.18 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 6242 |  |  |  |  | 6242 | 4.89 | 30523.38 | 5.02 | 31334.84 | 0.13 | 811.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.19 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | und | 64 |  |  |  |  | 64 | 7.32 | 468.48 | 7.45 | 476.8 | 0.13 | 8.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.20 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 80 mm | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 6.51 | 26.04 | 6.64 | 26.56 | 0.13 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.21 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 40 mm | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 5.01 | 20.04 | 5.14 | 20.56 | 0.13 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.22 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 35 mm | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 5.62 | 22.48 | 5.75 | 23 | 0.13 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.23 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 50 |  |  |  |  | 50 | 4.14 | 207 | 4.27 | 213.5 | 0.13 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.24 | Conector para caja PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 6152 |  |  |  |  | 6152 | 3.88 | 23869.76 | 4.01 | 24669.52 | 0.13 | 799.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.25 | Tubería METALICO conduit EMT 65 mm | m | 46.2 |  |  |  |  | 46.2 | 20.51 | 947.56 | 20.86 | 963.73 | 0.35 | 16.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.26 | Tubería METALICO CONDUIT EMT 50 mm | m | 117.6 |  |  |  |  | 117.6 | 20.5 | 2410.8 | 20.85 | 2451.96 | 0.35 | 41.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.27 | Tubería METALICO CONDUIT EMT 40 mm | m | 375.9 |  |  |  |  | 375.9 | 20.17 | 7581.9 | 20.52 | 7713.47 | 0.35 | 131.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.28 | Tubería METALICO CONDUIT EMT de 25 mm | m | 375 |  |  |  |  | 375 | 18.83 | 7061.25 | 19.22 | 7207.5 | 0.39 | 146.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.29 | Tubería METALICO CONDUIT EMT 20 mm | m | 904.63 |  |  | 1691 |  | 2595.63 | 16.17 | 41971.34 | 16.52 | 42879.81 | 0.35 | 908.47 |  | 0 | 0 | 27343.47 | 0
| OE.5.2.3.30 | Tubería METALICO conduit EMT Flexible de 20 mm | m | 2672.26 |  |  |  |  | 2672.26 | 13.41 | 35835.01 | 13.68 | 36556.52 | 0.27 | 721.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.31 | Unión METALICO CONDUIT EMT de 65mm | und | 44 |  |  |  |  | 44 | 22.82 | 1004.08 | 23.89 | 1051.16 | 1.07 | 47.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.32 | Unión METALICO CONDUIT EMT de 50mm | und | 112 |  |  |  |  | 112 | 22.82 | 2555.84 | 23.89 | 2675.68 | 1.07 | 119.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.33 | Unión METALICO CONDUIT EMT de 40mm | und | 358 |  |  |  |  | 358 | 22.82 | 8169.56 | 23.89 | 8552.62 | 1.07 | 383.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.34 | Unión METALICO Conduit EMT de 25mm | und | 150 |  |  |  |  | 150 | 36.44 | 5466 | 37.51 | 5626.5 | 1.07 | 160.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.35 | Unión METALICO CONDUIT EMT de 20mm | und | 2675 |  |  |  |  | 2675 | 22.82 | 61043.5 | 23.89 | 63905.75 | 1.07 | 2862.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.36 | Curva METALICO CONDUIT EMT de 65 mm | und | 22 |  |  |  |  | 22 | 6.59 | 144.98 | 6.86 | 150.92 | 0.27 | 5.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.37 | Curva METALICO CONDUIT EMT de 50 mm | und | 56 |  |  |  |  | 56 | 6.59 | 369.04 | 6.86 | 384.16 | 0.27 | 15.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.38 | Curva METALICO CONDUIT EMT de 40 mm | und | 179 |  |  |  |  | 179 | 6.59 | 1179.61 | 6.86 | 1227.94 | 0.27 | 48.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.39 | Curva METALICO Conduit EMT de 25 mm | und | 150 |  |  |  |  | 150 | 16.81 | 2521.5 | 17.08 | 2562 | 0.27 | 40.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.40 | Curva METALICO CONDUIT EMT de 20 mm | und | 150 |  |  | 3118 |  | 3268 | 6.59 | 21536.12 | 6.86 | 22418.48 | 0.27 | 882.36 |  | 0 | 0 | 20547.62 | 0
| OE.5.2.3.41 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 65 mm | und | 44 |  |  |  |  | 44 | 6.59 | 289.96 | 6.86 | 301.84 | 0.27 | 11.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.42 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 50 mm | und | 112 |  |  |  |  | 112 | 15.16 | 1697.92 | 15.43 | 1728.16 | 0.27 | 30.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.43 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 40 mm | und | 358 |  |  |  |  | 358 | 14.31 | 5122.98 | 14.58 | 5219.64 | 0.27 | 96.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.44 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 25 mm | und | 150 |  |  |  |  | 150 | 13.08 | 1962 | 13.35 | 2002.5 | 0.27 | 40.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.45 | Conector METALICO CONDUIT EMT de 20 mm | und | 5370 |  |  | 3268 |  | 8638 | 8.31 | 71781.78 | 8.58 | 74114.04 | 0.27 | 2332.26 |  | 0 | 0 | 27157.08 | 0
| OE.5.2.3.46 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 65mm | und | 44 |  |  |  |  | 44 | 61.01 | 2684.44 | 61.36 | 2699.84 | 0.35 | 15.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.47 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 50mm | und | 112 |  |  |  |  | 112 | 52.51 | 5881.12 | 52.86 | 5920.32 | 0.35 | 39.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.48 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 40mm | und | 358 |  |  |  |  | 358 | 42.51 | 15218.58 | 42.86 | 15343.88 | 0.35 | 125.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.49 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 35mm | und | 66 |  |  |  |  | 66 | 38.01 | 2508.66 | 38.36 | 2531.76 | 0.35 | 23.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.50 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 25mm | und | 80 |  |  |  |  | 80 | 33.01 | 2640.8 | 33.36 | 2668.8 | 0.35 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.3.51 | Prensaestopa METALICO CONDUIT EMT 20mm | und | 5640 |  |  |  |  | 5640 | 23.11 | 130340.4 | 23.46 | 132314.4 | 0.35 | 1974 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.4 | BANDEJAS TIPO MALLA ELECTROZINCADO | [8 empty] | 467141.2 |  | 468190.37 |  | 1049.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.4.1 | Bandeja Tipo Malla electrozincado 54x600x3000 mm con aterramiento incluye accesorio de instalacion. | m | 168.65 |  |  |  |  | 168.65 | 607.13 | 102392.47 | 607.89 | 102520.65 | 0.76 | 128.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.4.2 | Bandeja Tipo Malla electrozincado 54x450x3000 mm con aterramiento incluye accesorio de instalacion. | m | 348.97 |  |  |  |  | 348.97 | 489.13 | 170691.7 | 489.89 | 170956.91 | 0.76 | 265.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.4.3 | Bandeja Tipo Malla electrozincado 54x300x3000 mm con aterramiento incluye accesorio de instalacion. | m | 193.33 |  |  |  |  | 193.33 | 331.45 | 64079.23 | 332.21 | 64226.16 | 0.76 | 146.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.4.4 | Bandeja Tipo Malla electrozincado 54x200x3000 mm con aterramiento incluye accesorio de instalacion. | m | 669.54 |  |  |  |  | 669.54 | 194.13 | 129977.8 | 194.89 | 130486.65 | 0.76 | 508.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.5 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS | [8 empty] | 1471866.57 |  | 1490036.12 |  | 18169.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.5.1 | Cable NH-90 DE 4 mm2 ALUMBRADO + TOMACORRIENTES | m | 60592.49 |  |  |  |  | 60592.49 | 6.69 | 405363.76 | 6.85 | 415058.56 | 0.16 | 9694.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.5.2 | Cable NH-90 DE 1x6 mm2 Puntos de Fuerza | m | 1430.1 |  |  |  |  | 1430.1 | 8.96 | 12813.7 | 9.12 | 13042.51 | 0.16 | 228.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.5.3 | Cable N2XOH de 1 x 6 mm2 Alimentadores | m | 24051.25 |  |  |  |  | 24051.25 | 8.91 | 214296.64 | 9.04 | 217423.3 | 0.13 | 3126.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.5.4 | Cable N2XOH de 1 x 10 mm2 Alimentadores | m | 5678.3 |  |  |  |  | 5678.3 | 12.32 | 69956.66 | 12.45 | 70694.84 | 0.13 | 738.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.5.5 | Cable N2XOH de 1 x 16 mm2 Alimentadores | m | 2341.45 |  |  |  |  | 2341.45 | 14.42 | 33763.71 | 14.55 | 34068.1 | 0.13 | 304.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.5.6 | Cable N2XOH de 1 x 25 mm2 Alimentadores | m | 1652.81 |  |  |  |  | 1652.81 | 10.73 | 17734.65 | 10.89 | 17999.1 | 0.16 | 264.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.5.7 | Cable N2XOH de 1 x 35 mm2 Alimentadores | m | 838.16 |  |  |  |  | 838.16 | 18.65 | 15631.68 | 18.81 | 15765.79 | 0.16 | 134.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.5.8 | Cable N2XOH de 1 x 50 mm2 Alimentadores | m | 2257.82 |  |  |  |  | 2257.82 | 32.84 | 74146.81 | 32.97 | 74440.33 | 0.13 | 293.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.5.9 | Cable N2XOH de 1 x 70 mm2 Alimentadores | m | 1592.27 |  |  |  |  | 1592.27 | 49.25 | 78419.3 | 49.57 | 78928.82 | 0.32 | 509.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.5.10 | Cable N2XOH de 1 x 95 mm2 Alimentadores | m | 8706.29 |  |  |  |  | 8706.29 | 62.25 | 541966.55 | 62.57 | 544752.57 | 0.32 | 2786.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.5.11 | Cable N2XOH de 1 x 120 mm2 Alimentadores | m | 399 |  |  |  |  | 399 | 4.83 | 1927.17 | 4.99 | 1991.01 | 0.16 | 63.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.5.12 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 50 mm2 | m | 112.35 |  |  |  |  | 112.35 | 27.89 | 3133.44 | 27.95 | 3140.18 | 0.06 | 6.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.5.13 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 35 mm2 | m | 28.35 |  |  |  |  | 28.35 | 18.99 | 538.37 | 19.15 | 542.9 | 0.16 | 4.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.5.14 | Cable Cu Desnudo Cableado 1 x 25 mm2 | m | 349.65 |  |  |  |  | 349.65 | 1.07 | 374.13 | 1.11 | 388.11 | 0.04 | 13.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.5.15 | Pruebas Eléctricas ( Aislamiento y Continuidad). DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y ALIMENTADORES | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.6 | SISTEMA DE CONDUCTOS | [8 empty] | 12033.84 |  | 12322.44 |  | 288.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.6.1 | Canaleta para conductor enterrado 0.80 x 1.1 m | m | 161.36 |  |  |  |  | 161.36 | 56 | 9036.16 | 57.38 | 9258.84 | 1.38 | 222.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.6.2 | Buzon Electroducto de Concreto Armado con tapa 0.60 x0.60 x 0.60m | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 374.71 | 2997.68 | 382.95 | 3063.6 | 8.24 | 65.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7 | TABLEROS GENERAL Y PRINCIPALES | [8 empty] | 2116413 |  | 2116807.85 |  | 394.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.1 | TABLEROS AUTOSOPORTADOS | [8 empty] | 1421273.5 |  | 1421478.25 |  | 204.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.1.1 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF + 04 ITF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 18202.94 | 455073.5 | 18205.67 | 455141.75 | 2.73 | 68.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.1.2 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF + 06 ITF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 18705.94 | 486354.44 | 18708.67 | 486425.42 | 2.73 | 70.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.1.3 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF + 08 ITF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 19219.94 | 172979.46 | 19222.67 | 173004.03 | 2.73 | 24.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.1.4 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF + 10 ITF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 19682.94 | 39365.88 | 19685.67 | 39371.34 | 2.73 | 5.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.1.5 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF + 12 ITF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 20180.94 | 80723.76 | 20183.67 | 80734.68 | 2.73 | 10.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.1.6 | TABLERO AUTOSOPORTADO CON TERMOMAGNETICOS REGULABLES DE 01 IGTF DE 380/220 VOLTIOS, 600 KVA |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 20752.94 | 186776.46 | 20755.67 | 186801.03 | 2.73 | 24.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.2 | TABLEROS DE DISTRIBUCION | [8 empty] | 140183.52 |  | 140350.8 |  | 167.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.2.1 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 01 ITF + 04 IT +01 RIEL DE 04 ID |  | 98 |  |  |  |  | 98 | 645.88 | 63296.24 | 646.7 | 63376.6 | 0.82 | 80.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.2.2 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 01 ITF + 06 IT +01 RIEL DE 06 ID |  | 69 |  |  |  |  | 69 | 702.88 | 48498.72 | 703.7 | 48555.3 | 0.82 | 56.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.2.3 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 01 ITF + 08 IT +02 RIEL DE 08 ID |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 749.88 | 19496.88 | 750.7 | 19518.2 | 0.82 | 21.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.2.4 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 01 ITF + 10 IT +02 RIEL DE 10 ID |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 790.88 | 5536.16 | 791.7 | 5541.9 | 0.82 | 5.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.2.5 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 01 ITF + 02 IT +02 RIEL DE 12 ID |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 838.88 | 3355.52 | 839.7 | 3358.8 | 0.82 | 3.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.3 | TABLERO DE ASILAMIENTO | [8 empty] | 226744.78 |  | 226767.6 |  | 22.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.3.1 | TABLERO DE AISLAMIENTO EMPOTRABLE DE 01 ITF + 04 IT + 01 RIEL DE 04 ID |  | 13 |  |  |  |  | 13 | 16181.77 | 210363.01 | 16183.4 | 210384.2 | 1.63 | 21.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.3.2 | TABLERO DE AISLAMIENTO EMPOTRABLE DE 01 ITF + 06 IT + 01 RIEL DE 06 ID |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 16381.77 | 16381.77 | 16383.4 | 16383.4 | 1.63 | 1.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.4 | TERMINALES PARA CONDUCTORES | [8 empty] | 328211.2 |  | 328211.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.4.1 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 4 MM2 |  | 7750 |  |  |  |  | 7750 | 1.63 | 12632.5 | 1.63 | 12632.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.4.2 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 6 MM2 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 1.77 | 3540 | 1.77 | 3540 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.4.3 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 10 MM2 |  | 1280 |  |  |  |  | 1280 | 2.56 | 3276.8 | 2.56 | 3276.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.4.4 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 16 MM2 |  | 420 |  |  |  |  | 420 | 2.9 | 1218 | 2.9 | 1218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.4.5 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 25 MM2 |  | 180 |  |  |  |  | 180 | 3.5 | 630 | 3.5 | 630 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.4.6 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 35 MM2 |  | 140 |  |  |  |  | 140 | 5.5 | 770 | 5.5 | 770 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.4.7 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 50 MM2 |  | 220 |  |  |  |  | 220 | 7.17 | 1577.4 | 7.17 | 1577.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.4.8 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 70 MM2 |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 10.5 | 1260 | 10.5 | 1260 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.4.9 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 95 MM2 |  | 180 |  |  |  |  | 180 | 13.35 | 2403 | 13.35 | 2403 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.4.10 | TERMINALES PARA CONDUCTORES DE 120 MM2 |  | 140 |  |  |  |  | 140 | 15.99 | 2238.6 | 15.99 | 2238.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.4.11 | MARCADORES DE FASE PARA CONDUCTORES |  | 13200 |  |  |  |  | 13200 | 22.35 | 295020 | 22.35 | 295020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.4.12 | LÁMINAS DE SEÑALIZACIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO PARA TABLEROS |  | 287 |  |  |  |  | 287 | 4.9 | 1406.3 | 4.9 | 1406.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.7.4.13 | TAPAS DE RESERVA PARA TABLEROS |  | 574 |  |  |  |  | 574 | 3.9 | 2238.6 | 3.9 | 2238.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION | [8 empty] | 610217.45 |  | 610375.93 |  | 158.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.1 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20 A |  | 653 |  |  |  |  | 653 | 83.62 | 54603.86 | 83.69 | 54649.57 | 0.07 | 45.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.2 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25 A |  | 91 |  |  |  |  | 91 | 86.61 | 7881.51 | 86.68 | 7887.88 | 0.07 | 6.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.3 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL 2x25 A 30 Ma |  | 744 |  |  |  |  | 744 | 183.16 | 136271.04 | 183.23 | 136323.12 | 0.07 | 52.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.4 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x25 A |  | 144 |  |  |  |  | 144 | 341.11 | 49119.84 | 341.18 | 49129.92 | 0.07 | 10.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.5 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x32 A |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 341.11 | 1705.55 | 341.18 | 1705.9 | 0.07 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.6 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x40 A |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 341.11 | 682.22 | 341.18 | 682.36 | 0.07 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.7 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x80 A |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 621.11 | 1242.22 | 621.18 | 1242.36 | 0.07 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.8 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x250 A |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1468.11 | 2936.22 | 1468.18 | 2936.36 | 0.07 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.9 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x25 A |  | 386 |  |  |  |  | 386 | 341.11 | 131668.46 | 341.18 | 131695.48 | 0.07 | 27.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.10 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x32 A |  | 83 |  |  |  |  | 83 | 341.11 | 28312.13 | 341.18 | 28317.94 | 0.07 | 5.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.11 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x40 A |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 341.11 | 10233.3 | 341.18 | 10235.4 | 0.07 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.12 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x63 A |  | 18 |  |  |  |  | 18 | 341.11 | 6139.98 | 341.18 | 6141.24 | 0.07 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.13 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x80 A |  | 18 |  |  |  |  | 18 | 621.11 | 11179.98 | 621.18 | 11181.24 | 0.07 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.14 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x100 A |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 811.11 | 6488.88 | 811.18 | 6489.44 | 0.07 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.15 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x120 A |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 901.11 | 3604.44 | 901.18 | 3604.72 | 0.07 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.16 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x140 A |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 959.11 | 4795.55 | 959.18 | 4795.9 | 0.07 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.17 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x150 A |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 986.11 | 3944.44 | 986.18 | 3944.72 | 0.07 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.18 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x160 A |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1076.11 | 2152.22 | 1076.18 | 2152.36 | 0.07 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.19 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x180 A |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1251.11 | 2502.22 | 1251.18 | 2502.36 | 0.07 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.20 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x250 A |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 1468.11 | 8808.66 | 1468.18 | 8809.08 | 0.07 | 0.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.21 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x300 A |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1501.11 | 3002.22 | 1501.18 | 3002.36 | 0.07 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.22 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x400 A |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 1831.11 | 5493.33 | 1831.18 | 5493.54 | 0.07 | 0.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.23 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x600 A |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3091.11 | 3091.11 | 3091.18 | 3091.18 | 0.07 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.24 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x1000 A |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3671.11 | 3671.11 | 3671.18 | 3671.18 | 0.07 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.25 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE FUERZA 4x2000 A |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 7130 | 7130 | 7130 | 7130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.26 | DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRASOBRETENSIONES DPS 100 KVA, |  | 48 |  |  |  |  | 48 | 2065.77 | 99156.96 | 2065.84 | 99160.32 | 0.07 | 3.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.27 | PRUEBA DE SELECTIVIDAD ELECTRICA |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.2.8.28 | PRUEBA DE BALANCEO DE CARGA |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.3 | INSTALACION DE PARARRAYOS | [8 empty] | 8637.32 |  | 8732.44 |  | 95.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.3.1 | Pararrayos PDC en Techo., con Dispositivo de Cebado No Radioactivo R = 103 m. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 8637.32 | 8637.32 | 8732.44 | 8732.44 | 95.12 | 95.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.4 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [8 empty] | 78724.19 |  | 79812.6 |  | 1088.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.4.1 | Pozo de Puesta a Tierra | und | 31 |  |  |  |  | 31 | 1831.49 | 56776.19 | 1866.6 | 57864.6 | 35.11 | 1088.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.4.2 | Pruebas de Resistencia de Puesta a Tierra | und | 31 |  |  |  |  | 31 | 708 | 21948 | 708 | 21948 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5 | ARTEFACTOS | [8 empty] | 1419751.88 |  | 1427509.08 |  | 7757.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1 | LAMPARAS | [8 empty] | 445044.82 |  | 447855.94 |  | 2811.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.1 | Luminaria panel tipo Led 49.5 W, para adosar IP 20, IK2 |  | 105 |  |  |  |  | 105 | 167.54 | 17591.7 | 168.58 | 17700.9 | 1.04 | 109.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.2 | Luminaria panel tipo Led 36 W de 0.30 x 1.20 m para adosar IP 20, IK2 |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 167.54 | 1340.32 | 168.58 | 1348.64 | 1.04 | 8.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.3 | Luminaria panel tipo Led 36 W de 0.60 x 0.60 m para empotrar IP 20, IK2 |  | 469 |  |  |  |  | 469 | 146.54 | 68727.26 | 147.58 | 69215.02 | 1.04 | 487.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.4 | Luminaria panel tipo Led 30.5 W de 0.60 x 0.60 m para empotrar IP 20, IK2 |  | 461 |  |  |  |  | 461 | 146.54 | 67554.94 | 147.58 | 68034.38 | 1.04 | 479.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.5 | Luminaria hermética tipo Led 36 W para adosar IP 65, IK08 |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 207.54 | 5396.04 | 208.58 | 5423.08 | 1.04 | 27.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.6 | Luminaria hermética tipo Led 36 W para suspender IP 65, IK08 |  | 154 |  |  |  |  | 154 | 207.54 | 31961.16 | 208.58 | 32121.32 | 1.04 | 160.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.7 | Luminaria hermética tipo Led 18 W para suspender IP 65, IK08 |  | 43 |  |  |  |  | 43 | 191.74 | 8244.82 | 192.78 | 8289.54 | 1.04 | 44.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.8 | Luminaria de luminaria downlight tipo Led 28 W para emptrar IP 20, IK2. |  | 313 |  |  |  |  | 313 | 152.54 | 47745.02 | 153.58 | 48070.54 | 1.04 | 325.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.9 | Luminaria downlight tipo Led 20.5 W para empotrar IP 20, IK2 |  | 240 |  |  |  |  | 240 | 147.54 | 35409.6 | 148.58 | 35659.2 | 1.04 | 249.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.10 | Luminaria downlight tipo Led 13 W para empotrar IP 20, IK2 |  | 103 |  |  |  |  | 103 | 108.24 | 11148.72 | 109.28 | 11255.84 | 1.04 | 107.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.11 | Luminaria con sensor de movimiento tipo Led 34 W, para adosar IP 20, IK2 |  | 23 |  |  |  |  | 23 | 146.54 | 3370.42 | 147.58 | 3394.34 | 1.04 | 23.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.12 | Luz ultravioleta antigermen (GERMICIDA), de 1 x 30 W, para adosar. |  | 16 |  |  |  |  | 16 | 238.54 | 3816.64 | 239.58 | 3833.28 | 1.04 | 16.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.13 | Luminaria farola esferica Led 25 W, con brazo tipo antorcha IP 65, IK 2. |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 167.54 | 3685.88 | 168.58 | 3708.76 | 1.04 | 22.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.14 | Luminaria ornamental de exteriores módulo Led 50 W para poste metálico IP 66, IK8 . |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 272.54 | 5450.8 | 273.58 | 5471.6 | 1.04 | 20.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.15 | Luz de emergencia de 16w, de bateria tipo led 1200 Lm, para adosar IP65, IK7 |  | 364 |  |  |  |  | 364 | 206.54 | 75180.56 | 207.58 | 75559.12 | 1.04 | 378.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.16 | Luminaria hermetico panel tipo Led 36 W de 0.60 x 0.60 m para empotrar IP 65, para ambientes esteriles con alto grado de proteccion |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 217.24 | 1086.2 | 218.28 | 1091.4 | 1.04 | 5.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.17 | Luminaria hermetico panel tipo Led 46 W de 0.60 x 0.60 m para empotrar IP 65, para ambientes esteriles con alto grado de proteccion |  | 96 |  |  |  |  | 96 | 233.29 | 22395.84 | 234.33 | 22495.68 | 1.04 | 99.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.18 | Luminaria Braquet Termoformado Led de 2x28 W. para Adosar IP 66, IK 8 |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 216.54 | 2381.94 | 217.58 | 2393.38 | 1.04 | 11.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.19 | Luminaria Adosable para luz cabecera de cama lampara ahorradora de 2x18 W, (Hospitalizacion) |  | 82 |  |  |  |  | 82 | 108.04 | 8859.28 | 109.08 | 8944.56 | 1.04 | 85.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.20 | Luz de guardia con lampara ahorradora con socket E-27, de 1x23 W emportrada en muro. para uso de corredores y ecuartos de hospitalizacion |  | 48 |  |  |  |  | 48 | 222.54 | 10681.92 | 223.58 | 10731.84 | 1.04 | 49.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.21 | Luminaria tipo braquet E-27 con lampara Led de 13.2 W, con difusor uso en baños |  | 70 |  |  |  |  | 70 | 88.04 | 6162.8 | 89.08 | 6235.6 | 1.04 | 72.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.22 | Luminaria con sensor de movimiento downlight tipo Led 20.5 W para empotrar IP 20, IK2 |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 98.04 | 2352.96 | 99.08 | 2377.92 | 1.04 | 24.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.1.23 | Prueba de medición del nivel de iluminación en interiores y exteriores |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2 | PLACAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 236853.47 |  | 240246.47 |  | 3393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2.1 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=0.40m |  | 1321 |  |  |  |  | 1321 | 73.99 | 97740.79 | 74.99 | 99061.79 | 1 | 1321 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2.2 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=1.10m |  | 171 |  |  |  |  | 171 | 73.99 | 12652.29 | 74.99 | 12823.29 | 1 | 171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2.3 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=0.90m |  | 19 |  |  |  |  | 19 | 73.99 | 1405.81 | 74.99 | 1424.81 | 1 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2.4 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=1.50m |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 73.99 | 591.92 | 74.99 | 599.92 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2.5 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO. H=2.20m |  | 99 |  |  |  |  | 99 | 73.99 | 7325.01 | 74.99 | 7424.01 | 1 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2.6 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN TECHO |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 73.99 | 739.9 | 74.99 | 749.9 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2.7 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. A PRUEBA DE AGUA GRADO HOSPITALARIO, EMPOTRADO EN MURO |  | 31 |  |  |  |  | 31 | 73.99 | 2293.69 | 74.99 | 2324.69 | 1 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2.8 | TOMACORRIENTE DOBLE TIPO SCHUKO, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO ESTABILISADO. (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=1.60 |  | 226 |  |  |  |  | 226 | 119.29 | 26959.54 | 120.29 | 27185.54 | 1 | 226 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2.9 | TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. |  | 222 |  |  |  |  | 222 | 73.99 | 16425.78 | 74.99 | 16647.78 | 1 | 222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2.10 | TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=0.40 |  | 257 |  |  |  |  | 257 | 73.99 | 19015.43 | 74.99 | 19272.43 | 1 | 257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2.11 | TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL, CON PUESTA A TIERRA, 16 A. 250 V. PARA USO GENERAL (ESTABILISADO). (EQUIP. MEDICO). EMPOTRADO EN MURO. H=1.10 |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 73.99 | 813.89 | 74.99 | 824.89 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2.12 | Interruptor simple Tipo Palanca Balancin Grado Hospitalario |  | 428 |  |  |  |  | 428 | 50.19 | 21481.32 | 51.19 | 21909.32 | 1 | 428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2.13 | Interruptor Doble Tipo Palanca Grado Hospitalario |  | 323 |  |  |  |  | 323 | 52.19 | 16857.37 | 53.19 | 17180.37 | 1 | 323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2.14 | Interruptor Triple Tipo Palanca Grado Hospitalario |  | 76 |  |  |  |  | 76 | 55.19 | 4194.44 | 56.19 | 4270.44 | 1 | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2.15 | Interruptor Simple de tres vías (Conmutación)Tipo Palanca Grado Hospitalario. |  | 109 |  |  |  |  | 109 | 50.19 | 5470.71 | 51.19 | 5579.71 | 1 | 109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.2.16 | Interruptor Simple suspendido cabecera de cama | und | 82 |  |  |  |  | 82 | 35.19 | 2885.58 | 36.19 | 2967.58 | 1 | 82 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.3 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS | [8 empty] | 737853.59 |  | 739406.67 |  | 1553.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.3.1 | UPS Trifasico 380/220 V, 2 KVA , 2 Baterias internas |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 9022.29 | 18044.58 | 9047.34 | 18094.68 | 25.05 | 50.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.3.2 | UPS Trifasico 380/220 V, 5 KVA , 2 Baterias internas |  | 17 |  |  |  |  | 17 | 11624.29 | 197612.93 | 11649.34 | 198038.78 | 25.05 | 425.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.3.3 | UPS Trifasico 380/220 V, 10 KVA , 2 Baterias internas |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 16746.59 | 100479.54 | 16771.64 | 100629.84 | 25.05 | 150.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.3.4 | UPS Trifasico 380/220 V,15 KVA , 2 Baterias internas |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 21720.79 | 108603.95 | 21745.84 | 108729.2 | 25.05 | 125.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.3.5 | UPS Trifasico 380/220 V,20 KVA , 2 Baterias internas |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 23299.7 | 23299.7 | 23312.22 | 23312.22 | 12.52 | 12.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.3.6 | UPS Trifasico 380/220 V,75 KVA , 2 Baterias internas |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 117877.9 | 117877.9 | 117890.42 | 117890.42 | 12.52 | 12.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.3.7 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 2 KVA |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2395.29 | 4790.58 | 2420.34 | 4840.68 | 25.05 | 50.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.3.8 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 5 KVA |  | 17 |  |  |  |  | 17 | 3998.29 | 67970.93 | 4023.34 | 68396.78 | 25.05 | 425.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.3.9 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 10 KVA |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 4808.76 | 28852.56 | 4833.81 | 29002.86 | 25.05 | 150.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.3.10 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 15 KVA |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 6421.17 | 32105.85 | 6446.22 | 32231.1 | 25.05 | 125.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.3.11 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 20 KVA |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 8178.4 | 8178.4 | 8190.92 | 8190.92 | 12.52 | 12.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.5.3.12 | Transformador de Aislamiento Trifasico 380/220 V, 75 KVA |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 30036.67 | 30036.67 | 30049.19 | 30049.19 | 12.52 | 12.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECÁNICOS | [8 empty] | 9030563.47 |  | 9048541.8 |  | 17978.33 |  | 0 | 0 | 0 | -1919233.13
| OE.5.6.4 | SISTEMA DE PETROLEO Y GRUPO ELECTROGENO | [8 empty] | 635411.98 |  | 636282.23 |  | 870.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1 | INSTALACIONES DE PETROLEO | [8 empty] | 314311.83 |  | 315176.51 |  | 864.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.1 | TUBERIA SCH-80 DE 1/2", ASTM A53, EN CANALETA | m | 9.6 |  |  |  |  | 9.6 | 62.49 | 599.9 | 64.1 | 615.36 | 1.61 | 15.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.2 | TUBERIA SCH-40 DE 1", ASTM A53, EN CANALETA | m | 246.5 |  |  |  |  | 246.5 | 58.53 | 14427.65 | 60.14 | 14824.51 | 1.61 | 396.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.3 | TUBERIA SCH-40 DE 1 1/2", ASTM A53, EN CANALETA | m | 28 |  |  |  |  | 28 | 67.63 | 1893.64 | 69.24 | 1938.72 | 1.61 | 45.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.4 | TUBERIA SCH-40 DE 4", ASTM A53, EN CANALETA - VENTEO | m | 13 |  |  |  |  | 13 | 74.71 | 971.23 | 76.32 | 992.16 | 1.61 | 20.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.5 | TUBERIA SCH-80 DE 1/2", ASTM A53, EXPUESTA | m | 15 |  |  |  |  | 15 | 75.85 | 1137.75 | 77.63 | 1164.45 | 1.78 | 26.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.6 | TUBERIA SCH-40 DE 1", ASTM A53, EXPUESTA | m | 16.5 |  |  |  |  | 16.5 | 63.99 | 1055.84 | 65.36 | 1078.44 | 1.37 | 22.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.7 | TUBERIA SCH-40 DE 1 1/2", ASTM A53, EXPUESTA | m | 6 |  |  |  |  | 6 | 80.99 | 485.94 | 82.77 | 496.62 | 1.78 | 10.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.8 | TUBERIA STD DE 10", ASTM A53, EXPUESTA - GASES DE ESCASPE | m | 10.2 |  |  |  |  | 10.2 | 368.91 | 3762.88 | 370.94 | 3783.59 | 2.03 | 20.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.9 | CODO 1/2" x 90º CLASE150 MI 197 ROSCADO | und | 17 |  |  |  |  | 17 | 20.32 | 345.44 | 20.96 | 356.32 | 0.64 | 10.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.10 | CODO 1" x 90º CLASE150 MI 197 ROSCADO | und | 59 |  |  |  |  | 59 | 22.07 | 1302.13 | 22.71 | 1339.89 | 0.64 | 37.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.11 | CODO 1 1/2" x 90º CLASE150 MI 197 ROSCADO | und | 19 |  |  |  |  | 19 | 23.17 | 440.23 | 23.81 | 452.39 | 0.64 | 12.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.12 | CODO 4" x 90º CLASE150 MI 197 SOLDADO | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 40.08 | 120.24 | 41.15 | 123.45 | 1.07 | 3.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.13 | CODO 10" x 90º CLASE150 MI 197 SOLDADO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 59.87 | 119.74 | 61.15 | 122.3 | 1.28 | 2.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.14 | UNION SIMPLE 1" CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 22 |  |  |  |  | 22 | 24.26 | 533.72 | 24.9 | 547.8 | 0.64 | 14.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.15 | UNION UNIVERSAL 1/2" CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 21.51 | 172.08 | 22.15 | 177.2 | 0.64 | 5.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.16 | UNION UNIVERSAL 1" CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 26 |  |  |  |  | 26 | 24.19 | 628.94 | 24.83 | 645.58 | 0.64 | 16.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.17 | UNION UNIVERSAL 1 1/2" CLASE150 MI 197 - ROSCADO FIERRO MALEABLE | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 30.8 | 369.6 | 31.44 | 377.28 | 0.64 | 7.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.18 | TEE 1" x 90º CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 18.2 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.19 | TEE 1/2" x 90º CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 22.67 | 45.34 | 23.31 | 46.62 | 0.64 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.20 | TEE 1 1/2" x 90º CLASE150 MI 197 - ROSCADO | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 30.95 | 92.85 | 31.59 | 94.77 | 0.64 | 1.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.21 | VALVULA DE BOLA 1/2" SCRD 150 PSI | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 209.82 | 209.82 | 211.15 | 211.15 | 1.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.22 | VALVULA DE BOLA 1" SCRD 150 PSI | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 287.7 | 1726.2 | 289.03 | 1734.18 | 1.33 | 7.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.23 | VALVULA DE BOLA 1 1/2" SCRD 150 PSI | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 184.99 | 924.95 | 186.32 | 931.6 | 1.33 | 6.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.24 | VALVULA DE CHECK 1 1/2" SCRD 150 PSI | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 334.03 | 668.06 | 335.03 | 670.06 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.25 | VALVULA DE FLOTADOR DE 1" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 159.53 | 319.06 | 160.53 | 321.06 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.26 | VALVULA DE CANASTILLA DE 1" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 166.61 | 333.22 | 167.61 | 335.22 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.27 | JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUBERIA DE 1/2" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 99.82 | 299.46 | 100.46 | 301.38 | 0.64 | 1.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.28 | JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUBERIA DE 1" | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 140.82 | 704.1 | 141.46 | 707.3 | 0.64 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.29 | JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUBERIA DE 1 1/2" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 260.82 | 1043.28 | 261.46 | 1045.84 | 0.64 | 2.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.30 | VALVULA DE ALIVIO DE 1" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 135.79 | 271.58 | 136.83 | 273.66 | 1.04 | 2.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.31 | FILTRO TIPO YEE DE 1 " | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 104.75 | 314.25 | 106.46 | 319.38 | 1.71 | 5.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.32 | FILTRO TIPO YEE DE 1 1/2" | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 135.15 | 135.15 | 136.86 | 136.86 | 1.71 | 1.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.33 | MANOMETRO DIESEL | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 276.23 | 1104.92 | 277.04 | 1108.16 | 0.81 | 3.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.34 | VISOR DE PETROLEO DE 1 1/4" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 56.23 | 112.46 | 57.04 | 114.08 | 0.81 | 1.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.35 | INTERRUPTOR DE ELECTRONIVEL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 93.8 | 187.6 | 93.8 | 187.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA DE PETROLEO MONOBLOCK TRIFASICO 380 VCA, 1 HP, HD= 5 M, Q= 10 GAL | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 45680 | 137040 | 45680 | 137040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.37 | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DIARIO DE PETROLEO 250 GLNS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 15620 | 15620 | 15620 | 15620 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.38 | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DIARIO DE PETROLEO 200 GLNS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 13680 | 13680 | 13680 | 13680 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ENTERRADO DE PETROLEO DB5, CAP: 1500 GLNS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 83690.7 | 83690.7 | 83690.7 | 83690.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.40 | PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRON | m | 344.8 |  |  |  |  | 344.8 | 2.18 | 751.66 | 2.26 | 779.25 | 0.08 | 27.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.41 | PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE PETROLEO | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 10364 | 10364 | 10364 | 10364 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.1.42 | DUCTOS Y ACCESORIOS - TRATAMIENTO AISLADO | kg | 378 |  |  |  |  | 378 | 43.09 | 16288.02 | 43.41 | 16408.98 | 0.32 | 120.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.2 | TUBERÍA DE LINEA DE CONDENSADOS | [8 empty] | 402.15 |  | 407.72 |  | 5.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.2.1 | TUBERIA SCH - 40 DE 1/2" DE ACERO GALVANIZADO | m | 1.84 |  |  |  |  | 1.84 | 82.44 | 151.69 | 84.05 | 154.65 | 1.61 | 2.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.2.2 | VALVULA DE BOLA 1/2" SCRD 150 PSI | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 209.82 | 209.82 | 211.15 | 211.15 | 1.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.2.3 | CODO 1/2" x 90º CLASE150 MI 197 DE ACERO GALVANIZADO ROSCADO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 20.32 | 40.64 | 20.96 | 41.92 | 0.64 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.3 | INSTALACIONES DE GRUPO ELECTROGENO | [8 empty] | 320698 |  | 320698 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.4.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO E INSONORIZADO DE 625 KW (3Ø, 220V), INCLUYE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO TTA. | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 320698 | 320698 | 320698 | 320698 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.6 | ASCENSORES Y MONTACARGAS | [8 empty] | 1627696 |  | 1627696 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PUBLICO CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1500KG, 20 PERSONAS V=1M/S, 4 PARADAS | glb | 2 |  |  |  |  | 2 | 310250 | 620500 | 310250 | 620500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACARGA CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1,500 kg. 18 - 20 PERSONAS, V = 0.5 m/s, 5 PARADAS | glb | 2 |  |  |  |  | 2 | 305978 | 611956 | 305978 | 611956 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACAMILLA CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 2,500 kg. 31 - 33 PERSONAS, V = 1 m/s, 5 PARADAS | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 380680 | 380680 | 380680 | 380680 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA TRANSFER. | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 14560 | 14560 | 14560 | 14560 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13 | SISTEMA DE VAPOR | [8 empty] | 1645176.8 |  | 1646186.6 |  | 1009.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1 | ALIMENTADOR DE RED DE VAPOR | [8 empty] | 1453691.7 |  | 1454490.23 |  | 798.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.1 | SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR Ø 1/2" | pto | 1 |  |  |  |  | 1 | 52.41 | 52.41 | 52.84 | 52.84 | 0.43 | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.2 | SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR Ø 3/4" | pto | 7 |  |  |  |  | 7 | 74.91 | 524.37 | 75.34 | 527.38 | 0.43 | 3.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.3 | SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR Ø 1" | pto | 4 |  |  |  |  | 4 | 109.61 | 438.44 | 110.04 | 440.16 | 0.43 | 1.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.4 | SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR Ø 1 1/2" | pto | 2 |  |  |  |  | 2 | 161.41 | 322.82 | 161.84 | 323.68 | 0.43 | 0.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.5 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1/2" | m | 5.5 |  |  |  |  | 5.5 | 36.17 | 198.94 | 37.54 | 206.47 | 1.37 | 7.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.6 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 3/4" | m | 63.13 |  |  |  |  | 63.13 | 39.91 | 2519.52 | 41.28 | 2606.01 | 1.37 | 86.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.7 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1" | m | 85.03 |  |  |  |  | 85.03 | 44.59 | 3791.49 | 45.96 | 3907.98 | 1.37 | 116.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.8 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1 1/4" | m | 14.97 |  |  |  |  | 14.97 | 49.77 | 745.06 | 51.14 | 765.57 | 1.37 | 20.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.9 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1 1/2" | m | 174.08 |  |  |  |  | 174.08 | 53.78 | 9362.02 | 55.15 | 9600.51 | 1.37 | 238.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.10 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 2 1/2" | m | 64.03 |  |  |  |  | 64.03 | 81.33 | 5207.56 | 82.7 | 5295.28 | 1.37 | 87.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.11 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 3" | m | 16.93 |  |  |  |  | 16.93 | 97.2 | 1645.6 | 98.57 | 1668.79 | 1.37 | 23.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.12 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 10 |  |  |  |  | 10 | 17.34 | 173.4 | 17.98 | 179.8 | 0.64 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.13 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 43 |  |  |  |  | 43 | 18.64 | 801.52 | 19.28 | 829.04 | 0.64 | 27.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.14 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 33 |  |  |  |  | 33 | 20.34 | 671.22 | 20.98 | 692.34 | 0.64 | 21.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.15 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/4" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 13 |  |  |  |  | 13 | 23.84 | 309.92 | 24.48 | 318.24 | 0.64 | 8.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.16 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 22 |  |  |  |  | 22 | 27.34 | 601.48 | 27.98 | 615.56 | 0.64 | 14.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.17 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 10 |  |  |  |  | 10 | 31.34 | 313.4 | 31.98 | 319.8 | 0.64 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.18 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 6 |  |  |  |  | 6 | 57.74 | 346.44 | 58.38 | 350.28 | 0.64 | 3.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.19 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 5 |  |  |  |  | 5 | 18.04 | 90.2 | 18.68 | 93.4 | 0.64 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.20 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 20.64 | 41.28 | 21.28 | 42.56 | 0.64 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.21 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 5 |  |  |  |  | 5 | 24.14 | 120.7 | 24.78 | 123.9 | 0.64 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.22 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 6 |  |  |  |  | 6 | 30.34 | 182.04 | 30.98 | 185.88 | 0.64 | 3.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.23 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 5 |  |  |  |  | 5 | 52.64 | 263.2 | 53.28 | 266.4 | 0.64 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.24 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADODE 2 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 61.34 | 122.68 | 61.98 | 123.96 | 0.64 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.25 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 3 |  |  |  |  | 3 | 66.74 | 200.22 | 67.38 | 202.14 | 0.64 | 1.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.26 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADODE 1 1/2" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 4 |  |  |  |  | 4 | 57.84 | 231.36 | 58.48 | 233.92 | 0.64 | 2.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.27 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 37.34 | 74.68 | 37.98 | 75.96 | 0.64 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.28 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 5 |  |  |  |  | 5 | 29.84 | 149.2 | 30.48 | 152.4 | 0.64 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.29 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 5 |  |  |  |  | 5 | 28.34 | 141.7 | 28.98 | 144.9 | 0.64 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.30 | REDUCCIÓN EXCENTRICA CAMPANA DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 1 |  |  |  |  | 1 | 56.74 | 56.74 | 57.38 | 57.38 | 0.64 | 0.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.31 | REDUCCIÓN EXCENTRICA CAMPANA DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 1 |  |  |  |  | 1 | 51.44 | 51.44 | 52.08 | 52.08 | 0.64 | 0.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.32 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1/2" - ROSCADA | pza | 5 |  |  |  |  | 5 | 69.19 | 345.95 | 70.9 | 354.5 | 1.71 | 8.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.33 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 3/4" - ROSCADA | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 74.19 | 148.38 | 75.9 | 151.8 | 1.71 | 3.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.34 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1" - ROSCADA | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 83.29 | 166.58 | 85 | 170 | 1.71 | 3.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.35 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1 1/2" - ROSCADA | pza | 4 |  |  |  |  | 4 | 103.39 | 413.56 | 105.1 | 420.4 | 1.71 | 6.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.36 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 2 1/2" - ROSCADA | pza | 4 |  |  |  |  | 4 | 127.69 | 510.76 | 129.4 | 517.6 | 1.71 | 6.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.37 | VALVULA DE GLOBO DE BRONCE Ø 3/4" - ROSCADA | pza | 9 |  |  |  |  | 9 | 128.64 | 1157.76 | 129.38 | 1164.42 | 0.74 | 6.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.38 | VALVULA DE GLOBO DE BRONCE Ø 1" - ROSCADA | pza | 4 |  |  |  |  | 4 | 194.34 | 777.36 | 195.08 | 780.32 | 0.74 | 2.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.39 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" - ROSCADA | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 84.39 | 168.78 | 86.1 | 172.2 | 1.71 | 3.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.40 | VALVULA CHECK Ø 1" | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 228.46 | 456.92 | 230.55 | 461.1 | 2.09 | 4.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.41 | FILTRO TIPO YEE DE BRONCE Ø 1" | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 282.06 | 564.12 | 282.46 | 564.92 | 0.4 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.42 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 10 |  |  |  |  | 10 | 24.04 | 240.4 | 24.68 | 246.8 | 0.64 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.43 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 13 |  |  |  |  | 13 | 26.84 | 348.92 | 27.48 | 357.24 | 0.64 | 8.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.44 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 12 |  |  |  |  | 12 | 32.84 | 394.08 | 33.48 | 401.76 | 0.64 | 7.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.45 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 12 |  |  |  |  | 12 | 67.84 | 814.08 | 68.48 | 821.76 | 0.64 | 7.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.46 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 4 |  |  |  |  | 4 | 133.04 | 532.16 | 133.68 | 534.72 | 0.64 | 2.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.47 | UNION SIMPLE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 10 |  |  |  |  | 10 | 33.74 | 337.4 | 34.38 | 343.8 | 0.64 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.48 | UNION SIMPLE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2 "CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 6 |  |  |  |  | 6 | 39.54 | 237.24 | 40.18 | 241.08 | 0.64 | 3.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.49 | MANOMETRO DE PRESION DE VAPOR DE 250PSI | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 282.92 | 565.84 | 285.42 | 570.84 | 2.5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN Y TEMPERATURA | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 19900 | 39800 | 19900 | 39800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REDUCTORA DE PRESION = 150 PSIG. DE Ø 3/4" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 43850 | 87700 | 43850 | 87700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REDUCTORA DE PRESION = 150 PSIG. DE Ø 1" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 43850 | 131550 | 43850 | 131550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REDUCTORA DE PRESION = 150 PSIG.DE Ø 1 1/2" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 43850 | 131550 | 43850 | 131550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE PRODUCTOS QUIMICOS 50 LITROS DE ACERO INOXIDABLE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE PURGA DE VAPOR CAP. 180 LITROS . DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALIMENTACION DE AGUA CON DEAIREADOR ATMOSFERICO Y RECEPCION DE CONDENSADO DE 150 GLN; 0.61MØX1.91M; DE ACERO INOXIDABLE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE DISTRIBUCION DE VAPOR DE 0.2MØX2.50M (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABLANDADOR DE AGUA DE 59.5 GPM, CON TANQUE DE RESINA DE 7 PIES CUBICOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 24259.2 | 24259.2 | 24259.2 | 24259.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALDERA DE ALMACENAMIENTO DE VAPOR, 70.0 BHP, CAP 2400 LBS/HR MÍNIMO Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO. | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 265984 | 531968 | 265984 | 531968 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA INSTANTANEO A VAPOR PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE A 80°C. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 73532 | 73532 | 73532 | 73532 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA A 80°C DE 4M3. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 61820 | 61820 | 61820 | 61820 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE INTERACUMULADOR CON INTERCAMBIADOR DE CALOR A VAPOR DE 5M3 PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA A 55°C | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 81140 | 162280 | 81140 | 162280 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE FINALES DE LINEA (SEGUN DISEÑO) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 59239.66 | 59239.66 | 59239.66 | 59239.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE DE PURGA DE LINEA (SEGUN DISEÑO) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 23232.5 | 23232.5 | 23232.5 | 23232.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.1.65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE DE PURGA AUTOMATICA (SEGUN DISEÑO) | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 165.8 | 829 | 165.8 | 829 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2 | ALIMENTADOR DE RED RETORNO CONDENSADO | [8 empty] | 109335.46 |  | 109530.2 |  | 194.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.1 | SALIDA DE SISTEMA DE RETORNO CONDENSADO Ø 1/2" | pto | 1 |  |  |  |  | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.2 | SALIDA DE SISTEMA DE RETORNO CONDENSADO Ø 3/4" | pto | 1 |  |  |  |  | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.3 | SALIDA DE SISTEMA DE RETORNO CONDENSADO Ø 1 1/2" | pto | 2 |  |  |  |  | 2 | 810 | 1620 | 810 | 1620 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.4 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1/2" | m | 15.18 |  |  |  |  | 15.18 | 46.5 | 705.87 | 46.5 | 705.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.5 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 3/4" | m | 113.85 |  |  |  |  | 113.85 | 62 | 7058.7 | 62 | 7058.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.6 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1 1/2" | m | 46.13 |  |  |  |  | 46.13 | 145 | 6688.85 | 145 | 6688.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.7 | TUBERIA SCH - 40 DE Ø 2 1/2" | m | 92.66 |  |  |  |  | 92.66 | 310 | 28724.6 | 310 | 28724.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.8 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 14 |  |  |  |  | 14 | 17.34 | 242.76 | 17.98 | 251.72 | 0.64 | 8.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.9 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 52 |  |  |  |  | 52 | 18.64 | 969.28 | 19.28 | 1002.56 | 0.64 | 33.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.10 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 26 |  |  |  |  | 26 | 27.34 | 710.84 | 27.98 | 727.48 | 0.64 | 16.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.11 | CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 16 |  |  |  |  | 16 | 31.34 | 501.44 | 31.98 | 511.68 | 0.64 | 10.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.12 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 9 |  |  |  |  | 9 | 20.64 | 185.76 | 21.28 | 191.52 | 0.64 | 5.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.13 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 11 |  |  |  |  | 11 | 30.34 | 333.74 | 30.98 | 340.78 | 0.64 | 7.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.14 | TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" x 90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 17 |  |  |  |  | 17 | 52.64 | 894.88 | 53.28 | 905.76 | 0.64 | 10.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.15 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 3 |  |  |  |  | 3 | 61.34 | 184.02 | 61.98 | 185.94 | 0.64 | 1.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.16 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 10 |  |  |  |  | 10 | 66.74 | 667.4 | 67.38 | 673.8 | 0.64 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.17 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 52.84 | 105.68 | 53.48 | 106.96 | 0.64 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.18 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 12 |  |  |  |  | 12 | 57.84 | 694.08 | 58.48 | 701.76 | 0.64 | 7.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.19 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 1 |  |  |  |  | 1 | 37.34 | 37.34 | 37.98 | 37.98 | 0.64 | 0.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.20 | REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 4 |  |  |  |  | 4 | 28.34 | 113.36 | 28.98 | 115.92 | 0.64 | 2.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.21 | REDUCCIÓN EXCENTRICA CAMPANA DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 1 |  |  |  |  | 1 | 55.34 | 55.34 | 55.98 | 55.98 | 0.64 | 0.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.22 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1/2" | pza | 10 |  |  |  |  | 10 | 69.19 | 691.9 | 70.9 | 709 | 1.71 | 17.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.23 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 3/4" | pza | 3 |  |  |  |  | 3 | 74.19 | 222.57 | 75.9 | 227.7 | 1.71 | 5.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.24 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1" | pza | 1 |  |  |  |  | 1 | 83.29 | 83.29 | 85 | 85 | 1.71 | 1.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.25 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1 1/2" | pza | 5 |  |  |  |  | 5 | 103.39 | 516.95 | 105.1 | 525.5 | 1.71 | 8.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.26 | VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 2 1/2" | pza | 3 |  |  |  |  | 3 | 127.69 | 383.07 | 129.4 | 388.2 | 1.71 | 5.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.27 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 20 |  |  |  |  | 20 | 24.04 | 480.8 | 24.68 | 493.6 | 0.64 | 12.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.28 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 26.84 | 53.68 | 27.48 | 54.96 | 0.64 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.29 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 6 |  |  |  |  | 6 | 32.84 | 197.04 | 33.48 | 200.88 | 0.64 | 3.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.30 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/4" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 1 |  |  |  |  | 1 | 66.04 | 66.04 | 66.68 | 66.68 | 0.64 | 0.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.31 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 11 |  |  |  |  | 11 | 67.84 | 746.24 | 68.48 | 753.28 | 0.64 | 7.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.32 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" CLASE 150 ASTM A197 | pza | 5 |  |  |  |  | 5 | 133.04 | 665.2 | 133.68 | 668.4 | 0.64 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.33 | UNION SIMPLE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2 "CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO | pza | 8 |  |  |  |  | 8 | 39.54 | 316.32 | 40.18 | 321.44 | 0.64 | 5.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.34 | JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSION DE ACERO INOX. DE Ø 1 1/2" | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 461.91 | 3695.28 | 462.49 | 3699.92 | 0.58 | 4.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.35 | JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSION DE ACERO INOX. DE Ø 2 1/2" | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 900.31 | 7202.48 | 900.89 | 7207.12 | 0.58 | 4.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.2.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE DE PURGA TERMODINAMICA (SEGUN DISEÑO) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 42770.66 | 42770.66 | 42770.66 | 42770.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.3 | VARIOS | [8 empty] | 82149.64 |  | 82166.17 |  | 16.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.3.1 | COLGADOR PARA 1 TUBERIA TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 5/8") | und | 56 |  |  |  |  | 56 | 22.22 | 1244.32 | 22.41 | 1254.96 | 0.19 | 10.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.3.2 | COLGADOR PARA 2 TUBERIA TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 5/8") | und | 30 |  |  |  |  | 30 | 41.42 | 1242.6 | 41.61 | 1248.3 | 0.19 | 5.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.3.3 | COLGADOR PARA 3 TUBERIA TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 5/8") | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 51.92 | 51.92 | 52.11 | 52.11 | 0.19 | 0.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.3.4 | SOPORTES VERTICALES EN PARED PARA 1 TUBERIAS | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 28 | 224 | 28 | 224 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.3.5 | SOPORTES VERTICALES EN PARED PARA 2 TUBERIAS | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 52 | 312 | 52 | 312 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.3.6 | ADOSADO EN PARED PARA 2 TUBERIAS | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 53 | 159 | 53 | 159 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK PARA SOPORTE DE TUBERIAS DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS. | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES FIJOS ANCLADOS AL TECHO PARA PASO DE TUBERIAS DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS DE 1 1/2" Y 2 1/2". | glb | 4 |  |  |  |  | 4 | 1230 | 4920 | 1230 | 4920 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.3.9 | AISLAMIENTO TERMOACUSTICO PARA TUBERIA DE Ø 3/4" DE 1" DE ESPESOR | m | 197.66 |  |  |  |  | 197.66 | 75 | 14824.5 | 75 | 14824.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.13.3.10 | AISLAMIENTO TERMOACUSTICO PARA TUBERIA DE Ø 1- 3" DE 2" DE ESPESOR | m | 493.83 |  |  |  |  | 493.83 | 110 | 54321.3 | 110 | 54321.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | [8 empty] | 199000.9 |  | 199866.24 |  | 865.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.1 | TUBERIAS | [8 empty] | 51274.36 |  | 51652.15 |  | 377.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.1.1 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/2" | m | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 | 120.92 | 6136.69 | 121.56 | 6169.17 | 0.64 | 32.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.1.2 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1" | m | 97.97 |  |  |  |  | 97.97 | 99.4 | 9738.22 | 100.04 | 9800.92 | 0.64 | 62.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.1.3 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 3/4" | m | 206.39 |  |  |  |  | 206.39 | 87.1 | 17976.57 | 87.74 | 18108.66 | 0.64 | 132.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.1.4 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1/2" | m | 235.19 |  |  |  |  | 235.19 | 74.08 | 17422.88 | 74.72 | 17573.4 | 0.64 | 150.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2 | ACCESORIOS DE TUBERIAS | [8 empty] | 22729.99 |  | 22841.99 |  | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.1 | CODO DE COBRE DE 1 1/2" X 90° | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 117.67 | 941.36 | 118.17 | 945.36 | 0.5 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.2 | CODO DE COBRE DE 1" X 90° | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 104.94 | 419.76 | 105.44 | 421.76 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.3 | CODO DE COBRE DE 3/4" X 90° | und | 14 |  |  |  |  | 14 | 97.87 | 1370.18 | 98.37 | 1377.18 | 0.5 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.4 | CODO DE COBRE DE 1/2" X 90° | und | 16 |  |  |  |  | 16 | 92.87 | 1485.92 | 93.37 | 1493.92 | 0.5 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.5 | TEE DE COBRE DE 1 1/2" X 90° | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 143.9 | 575.6 | 144.4 | 577.6 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.6 | TEE DE COBRE DE 1" X 90° | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 110.5 | 552.5 | 111 | 555 | 0.5 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.7 | TEE DE COBRE DE 3/4" X 90° | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 94.73 | 1136.76 | 95.23 | 1142.76 | 0.5 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.8 | TEE DE COBRE DE 1/2" X 90° | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 94.05 | 470.25 | 94.55 | 472.75 | 0.5 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.9 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/2" A 1" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 104.87 | 209.74 | 105.37 | 210.74 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.10 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/2" A 3/4" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 101.57 | 304.71 | 102.07 | 306.21 | 0.5 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.11 | REDUCCIÓN DE COBRE 1" A 3/4" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 97.16 | 388.64 | 97.66 | 390.64 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.12 | REDUCCIÓN DE COBRE 1" A 1/2" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 99.69 | 299.07 | 100.19 | 300.57 | 0.5 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.13 | REDUCCIÓN DE COBRE 3/4" A 1/2" | und | 18 |  |  |  |  | 18 | 95.66 | 1721.88 | 96.16 | 1730.88 | 0.5 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.14 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 118.37 | 473.48 | 118.87 | 475.48 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.15 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 3/4" | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 110.47 | 662.82 | 110.97 | 665.82 | 0.5 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.16 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1/2" | und | 78 |  |  |  |  | 78 | 103.17 | 8047.26 | 103.67 | 8086.26 | 0.5 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.17 | UNION SIMPLE DE COBRE DE 1 1/2" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 102.37 | 409.48 | 102.87 | 411.48 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.18 | UNION SIMPLE DE COBRE DE 1" | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 97.37 | 681.59 | 97.87 | 685.09 | 0.5 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.19 | UNION SIMPLE DE COBRE DE 3/4" | und | 25 |  |  |  |  | 25 | 95.77 | 2394.25 | 96.27 | 2406.75 | 0.5 | 12.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.2.20 | UNION SIMPLE DE COBRE DE 1/2" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 92.37 | 184.74 | 92.87 | 185.74 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.3 | VALVULAS | [8 empty] | 8698.67 |  | 8845.3 |  | 146.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.3.1 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 308.88 | 617.76 | 312.29 | 624.58 | 3.41 | 6.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.3.2 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 3/4" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 241.75 | 725.25 | 245.16 | 735.48 | 3.41 | 10.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.3.3 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1/2" | und | 38 |  |  |  |  | 38 | 193.57 | 7355.66 | 196.98 | 7485.24 | 3.41 | 129.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.4 | EQUIPAMIENTO ESPECIAL | [8 empty] | 116297.88 |  | 116526.8 |  | 228.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.4.1 | COLGADOR PARA TUBERÍA SEGÚN PLANO | und | 228 |  |  |  |  | 228 | 34.99 | 7977.72 | 35.39 | 8068.92 | 0.4 | 91.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.4.2 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PISO | und | 27 |  |  |  |  | 27 | 44.17 | 1192.59 | 44.57 | 1203.39 | 0.4 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.4.3 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PARED | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 72.97 | 583.76 | 73.37 | 586.96 | 0.4 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.4.4 | COMPRESOR DE AIRE DE 7.5 KW, 25.5 M3/H @3400 MSNM. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 81900 | 81900 | 81900 | 81900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.4.5 | SALIDA PARA AIRE COMPRIMIDO DE 1/2" | glb | 27 |  |  |  |  | 27 | 429.08 | 11585.16 | 433.34 | 11700.18 | 4.26 | 115.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.4.6 | JUNTA FLEXIBLE DE 1" , 1M | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 389.91 | 1169.73 | 390.49 | 1171.47 | 0.58 | 1.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.4.7 | JUNTA FLEXIBLE DE 3/4" , 1M | und | 9 |  |  |  |  | 9 | 219.91 | 1979.19 | 220.49 | 1984.41 | 0.58 | 5.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.4.8 | JUNTA FLEXIBLE DE 1/2" , 1M | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 129.91 | 389.73 | 130.49 | 391.47 | 0.58 | 1.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.14.4.9 | PRUEBAS CRUZADAS Y DE HERMETICIDAD. | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15 | SISTEMA DE OXÍGENO | [8 empty] | 1079716.43 |  | 1082472.36 |  | 2755.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.1 | TUBERÍAS | [8 empty] | 186389.09 |  | 187694.34 |  | 1305.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.1.1 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 2" | m | 197.31 |  |  |  |  | 197.31 | 361.3 | 71288.1 | 362.16 | 71457.79 | 0.86 | 169.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.1.2 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/2" | m | 85.03 |  |  |  |  | 85.03 | 117.8 | 10016.53 | 118.66 | 10089.66 | 0.86 | 73.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.1.3 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/4" | m | 80.02 |  |  |  |  | 80.02 | 156.14 | 12494.32 | 157 | 12563.14 | 0.86 | 68.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.1.4 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1" | m | 150 |  |  |  |  | 150 | 96.8 | 14520 | 97.66 | 14649 | 0.86 | 129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.1.5 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 3/4" | m | 439.66 |  |  |  |  | 439.66 | 84.8 | 37283.17 | 85.66 | 37661.28 | 0.86 | 378.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.1.6 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1/2" | m | 565.7 |  |  |  |  | 565.7 | 72.1 | 40786.97 | 72.96 | 41273.47 | 0.86 | 486.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2 | ACCESORIOS DE TUBERIA | [8 empty] | 57615.92 |  | 57977.47 |  | 361.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.1 | CODO DE COBRE 2" X 90° | und | 26 |  |  |  |  | 26 | 88.41 | 2298.66 | 88.68 | 2305.68 | 0.27 | 7.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.2 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 9 |  |  |  |  | 9 | 68.06 | 612.54 | 68.33 | 614.97 | 0.27 | 2.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.3 | CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 16 |  |  |  |  | 16 | 63.63 | 1018.08 | 63.9 | 1022.4 | 0.27 | 4.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.4 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 16 |  |  |  |  | 16 | 60.58 | 969.28 | 60.85 | 973.6 | 0.27 | 4.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.5 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 43 |  |  |  |  | 43 | 52 | 2236 | 52.27 | 2247.61 | 0.27 | 11.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.6 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 265 |  |  |  |  | 265 | 46.71 | 12378.15 | 46.98 | 12449.7 | 0.27 | 71.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.7 | TEE DE COBRE 2" X90° | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 135.04 | 1350.4 | 135.36 | 1353.6 | 0.32 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.8 | TEE DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 100.66 | 301.98 | 100.98 | 302.94 | 0.32 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.9 | TEE DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 14 |  |  |  |  | 14 | 84.71 | 1185.94 | 85.03 | 1190.42 | 0.32 | 4.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.10 | TEE DE COBRE 1" X 90° | und | 32 |  |  |  |  | 32 | 67.26 | 2152.32 | 67.58 | 2162.56 | 0.32 | 10.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.11 | TEE DE COBRE 3/4" X 90° | und | 60 |  |  |  |  | 60 | 56.93 | 3415.8 | 57.25 | 3435 | 0.32 | 19.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.12 | TEE DE COBRE 1/2" X 90° | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 50.81 | 152.43 | 51.13 | 153.39 | 0.32 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.13 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 121.84 | 243.68 | 122.11 | 244.22 | 0.27 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.14 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 79.95 | 159.9 | 80.22 | 160.44 | 0.27 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.15 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 76.9 | 153.8 | 77.17 | 154.34 | 0.27 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.16 | REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 58.55 | 234.2 | 58.82 | 235.28 | 0.27 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.17 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1 /2" A 1 1/4" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 74.77 | 224.31 | 75.04 | 225.12 | 0.27 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.18 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1 /2" A 3/4" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 56.6 | 226.4 | 56.87 | 227.48 | 0.27 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.19 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 55.02 | 220.08 | 55.29 | 221.16 | 0.27 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.20 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4" | und | 9 |  |  |  |  | 9 | 56.11 | 504.99 | 56.38 | 507.42 | 0.27 | 2.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.21 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 30 |  |  |  |  | 30 | 52.19 | 1565.7 | 52.46 | 1573.8 | 0.27 | 8.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.22 | REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 54.72 | 656.64 | 54.99 | 659.88 | 0.27 | 3.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.23 | REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 88 |  |  |  |  | 88 | 49.81 | 4383.28 | 50.08 | 4407.04 | 0.27 | 23.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.24 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 2" | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 153.42 | 1841.04 | 154 | 1848 | 0.58 | 6.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.25 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1 1/2" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 65.22 | 260.88 | 65.8 | 263.2 | 0.58 | 2.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.26 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1 1/4" | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 73.92 | 369.6 | 74.5 | 372.5 | 0.58 | 2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.27 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 69.92 | 209.76 | 70.5 | 211.5 | 0.58 | 1.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.28 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 3/4" | und | 22 |  |  |  |  | 22 | 72.52 | 1595.44 | 73.1 | 1608.2 | 0.58 | 12.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.29 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1/2" | und | 200 |  |  |  |  | 200 | 65.22 | 13044 | 65.8 | 13160 | 0.58 | 116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.30 | UNION SIMPLE DE COBRE 2" | und | 20 |  |  |  |  | 20 | 65.84 | 1316.8 | 66.42 | 1328.4 | 0.58 | 11.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.31 | UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/ 2" | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 62.34 | 436.38 | 62.92 | 440.44 | 0.58 | 4.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.32 | UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/ 4" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 59.44 | 178.32 | 60.02 | 180.06 | 0.58 | 1.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.33 | UNION SIMPLE DE COBRE 1" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 57.34 | 172.02 | 57.92 | 173.76 | 0.58 | 1.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.34 | UNION SIMPLE DE COBRE 3/4" | und | 24 |  |  |  |  | 24 | 55.74 | 1337.76 | 56.32 | 1351.68 | 0.58 | 13.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.2.35 | UNION SIMPLE DE COBRE 1/2" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 52.34 | 209.36 | 52.92 | 211.68 | 0.58 | 2.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.3 | VALVULAS | [8 empty] | 25038.67 |  | 25380.11 |  | 341.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.3.1 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 2" | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 220.76 | 1324.56 | 221.34 | 1328.04 | 0.58 | 3.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.3.2 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1/2" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 260.43 | 520.86 | 263.27 | 526.54 | 2.84 | 5.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.3.3 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1/4" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 453.15 | 1359.45 | 455.99 | 1367.97 | 2.84 | 8.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.3.4 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 299.74 | 599.48 | 302.58 | 605.16 | 2.84 | 5.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.3.5 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 3/4" | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 232.61 | 2791.32 | 235.45 | 2825.4 | 2.84 | 34.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.3.6 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1/2" | und | 100 |  |  |  |  | 100 | 184.43 | 18443 | 187.27 | 18727 | 2.84 | 284 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.4 | EQUIPAMIENTO ESPECIAL | [8 empty] | 810672.75 |  | 811420.44 |  | 747.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.4.1 | COLGADOR PARA TUBERÍA SEGÚN PLANO | und | 730.81 |  |  |  |  | 730.81 | 34.99 | 25571.04 | 35.39 | 25863.37 | 0.4 | 292.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.4.2 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PARED | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 73.79 | 590.32 | 75.9 | 607.2 | 2.11 | 16.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.4.3 | TANQUE DE OXIGENO CRIOGENICO DE 4700 GALONES | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 355870 | 355870 | 355870 | 355870 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.4.4 | MANIFOLD REGULADOR DE SUMINISTRO DE OXÍGENO ELECTRÓNICO. | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 71838.32 | 143676.64 | 71855.38 | 143710.76 | 17.06 | 34.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.4.5 | BOTELLA DE OXÍGENO MEDICINAL DE 10m3 CON CONTENIDO | und | 60 |  |  |  |  | 60 | 2867.08 | 172024.8 | 2869.92 | 172195.2 | 2.84 | 170.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.4.6 | SALIDA PARA OXIGENO MEDICINAL DE 3/8" | und | 103 |  |  |  |  | 103 | 591.55 | 60929.65 | 593.69 | 61150.07 | 2.14 | 220.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.4.7 | SALIDA PARA ALARMA AUDIOVISUAL DE OXÍGENO | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 7185.03 | 43110.18 | 7186.03 | 43116.18 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.4.8 | JUNTA FLEXIBLES DE 2" , 1M | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 729.91 | 3649.55 | 730.49 | 3652.45 | 0.58 | 2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.4.9 | JUNTA FLEXIBLES DE 1 1/2" , 1M | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 461.91 | 1385.73 | 462.49 | 1387.47 | 0.58 | 1.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.4.10 | JUNTA FLEXIBLES DE 1 1/4" , 1M | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 417.91 | 417.91 | 418.49 | 418.49 | 0.58 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.4.11 | JUNTA FLEXIBLES DE 1" , 1M | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 389.91 | 779.82 | 390.49 | 780.98 | 0.58 | 1.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.4.12 | JUNTA FLEXIBLES DE 3/4" , 1M | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 219.91 | 439.82 | 220.49 | 440.98 | 0.58 | 1.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.15.4.13 | PRUEBAS CRUZADAS Y DE HERMETICIDAD. | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 2227.29 | 2227.29 | 2227.29 | 2227.29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA | [8 empty] | 2100618.86 |  | 2107370.68 |  | 6751.82 |  | 0 | 0 | 0 | -1919233.13
| OE.5.6.16.1 | EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE | [8 empty] | 202528.58 |  | 204130.56 |  | 1601.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.1 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 127 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.2 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 149 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.3 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 166 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.4 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 175 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.5 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 200 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.6 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 215 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.7 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 217 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.8 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 238 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.9 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 239 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.10 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 240 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.11 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 253 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.12 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 257 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 3094.93 | 6189.86 | 3129.04 | 6258.08 | 34.11 | 68.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.13 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 262 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.14 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 263 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.15 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 276 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 3094.93 | 6189.86 | 3129.04 | 6258.08 | 34.11 | 68.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.16 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 280 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.17 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 282 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.18 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 283 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.19 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 292 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.20 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 308 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.21 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 314 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.22 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 318 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.23 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 319 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.24 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 335 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3094.93 | 3094.93 | 3129.04 | 3129.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.25 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 344 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.26 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 359 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.27 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 378 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.28 | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 380 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.29 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 743 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.30 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 820 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.31 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 876 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.32 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 921 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.33 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 924 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.34 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 960 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.35 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 987 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.36 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1014 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.37 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1048 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.38 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1052 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.39 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1093 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.40 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1218 CFM | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 4476.8 | 8953.6 | 4502.34 | 9004.68 | 25.54 | 51.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.41 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1232 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.42 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1248 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.43 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1290 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.44 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1307 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.45 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1347 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.46 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1609 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.47 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 2084 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.48 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1748 CFM UL/FM COCINA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.49 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1935 CFM UL/FM COCINA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4476.8 | 4476.8 | 4502.34 | 4502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.50 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 2185 CFM UL/FM COCINA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 5476.8 | 5476.8 | 5502.34 | 5502.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.1.51 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE 2546 CFM UL/FM COCINA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 5786.8 | 5786.8 | 5812.34 | 5812.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2 | EQUIPOS DE INYECCION DE AIRE | [8 empty] | 206837.85 |  | 208259.86 |  | 1422.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.1 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 114 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.2 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 150 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.3 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 180 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.4 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 194 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.5 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 210 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.6 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 216 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 3076.8 | 6153.6 | 3102.34 | 6204.68 | 25.54 | 51.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.7 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 217 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.8 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 222 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.9 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 230 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.10 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 250 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.11 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 254 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.12 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 262 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.13 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 276 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 3076.8 | 6153.6 | 3102.34 | 6204.68 | 25.54 | 51.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.14 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 285 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.15 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 286 CFM, 102W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.16 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 292 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.17 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 319 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.18 | INYECTOR HELICOCENTRIFUGO 340 CFM, 130W, 220/1/60 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3076.8 | 3076.8 | 3102.34 | 3102.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.19 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 233 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2376.8 | 2376.8 | 2402.34 | 2402.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.20 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 309 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2376.8 | 2376.8 | 2402.34 | 2402.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.21 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 341 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2376.8 | 2376.8 | 2402.34 | 2402.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.22 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 394 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2376.8 | 2376.8 | 2402.34 | 2402.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.23 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 432 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2376.8 | 2376.8 | 2402.34 | 2402.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.24 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 444 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2376.8 | 2376.8 | 2402.34 | 2402.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.25 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 445 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.26 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 448 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4694.93 | 4694.93 | 4729.04 | 4729.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.27 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 456 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4694.93 | 4694.93 | 4729.04 | 4729.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.28 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 458 CFM | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 4676.8 | 9353.6 | 4702.34 | 9404.68 | 25.54 | 51.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.29 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 459 CFM | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 4676.8 | 9353.6 | 4702.34 | 9404.68 | 25.54 | 51.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.30 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 461 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.31 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 488 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.32 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 489 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4694.93 | 4694.93 | 4729.04 | 4729.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.33 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 491 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.34 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 504 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.35 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 527 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.36 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 528 CFM | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 4694.93 | 9389.86 | 4729.04 | 9458.08 | 34.11 | 68.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.37 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 625 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.38 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 632 CFM | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 4676.8 | 9353.6 | 4702.34 | 9404.68 | 25.54 | 51.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.39 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 752 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.40 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 819 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.41 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 932 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.42 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 949 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.43 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 987 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.44 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1165 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.45 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1387 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.46 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1424 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.47 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1748 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.2.48 | INYECTOR CENTRIFUGO DE AIRE 1828 CFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4676.8 | 4676.8 | 4702.34 | 4702.34 | 25.54 | 25.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.3 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DECORATIVO | [8 empty] | 51292.16 |  | 51701.48 |  | 409.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.3.1 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO DE 24000 BTU/H | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 6714.93 | 13429.86 | 6749.04 | 13498.08 | 34.11 | 68.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.3.2 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO DE 12000 BTU/H | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 4052.93 | 28370.51 | 4087.04 | 28609.28 | 34.11 | 238.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.3.3 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO DE 9000 BTU/H | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 3163.93 | 9491.79 | 3198.04 | 9594.12 | 34.11 | 102.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.4 | EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE | [8 empty] | 706059.42 |  | 707862.12 |  | 1802.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.4.1 | EQUIPO AA SPLIT DUCTO TIPO HEAT PUMP (FRIO CALOR) 59000 BTU/hr | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 17134.74 | 171347.4 | 17170.42 | 171704.2 | 35.68 | 356.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.4.2 | EQUIPO AA SPLIT DUCTO TIPO HEAT PUMP (FRIO CALOR) 44500 BTU/hr | und | 14 |  |  |  |  | 14 | 15034.74 | 210486.36 | 15070.42 | 210985.88 | 35.68 | 499.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.4.3 | EQUIPO AA SPLIT DUCTO TIPO HEAT PUMP (FRIO CALOR) 32800 BTU/hr | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 13669.74 | 27339.48 | 13705.42 | 27410.84 | 35.68 | 71.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.4.4 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE HVAC | glb | 26 |  |  |  |  | 26 | 946.46 | 24607.96 | 963.52 | 25051.52 | 17.06 | 443.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.4.5 | PRUEBAS, BALANCEO Y ARRANQUE DEL SISTEMA | glb | 26 |  |  |  |  | 26 | 4932.4 | 128242.4 | 4932.4 | 128242.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.4.6 | LÁMPARAS ULTRAVIOLETA EN DUCTO | und | 54 |  |  |  |  | 54 | 2667.33 | 144035.82 | 2675.32 | 144467.28 | 7.99 | 431.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.5 | SISTEMA DE DUCTOS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 165093.47 |  | 166410.34 |  | 1316.87 |  | 0 | 0 | 0 | -1919233.13
| OE.5.6.16.5.1 | DUCTOS Y ACCESORIOS - TRATAMIENTO AISLADO | kg | 13138.03 |  |  |  | -13138.03 | 0 | 43.09 | 0 | 43.41 | 0 | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -566117.71
| OE.5.6.16.5.2 | DUCTOS Y ACCESORIOS - NO AISLADO | kg | 34588.84 |  |  |  | -34588.84 | 0 | 39.12 | 0 | 39.44 | 0 | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1353115.42
| OE.5.6.16.5.3 | DUCTOS Y ACCESORIOS - CAMPANA EXTRACTORA | kg | 3228.29 |  |  |  |  | 3228.29 | 32.18 | 103886.37 | 32.5 | 104919.43 | 0.32 | 1033.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.5.4 | DIFUSORES DE INYECCION DE AIRE | m² | 14.42 |  |  |  |  | 14.42 | 1640.46 | 23655.43 | 1648.45 | 23770.65 | 7.99 | 115.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.5.5 | REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE | m² | 21.1 |  |  |  |  | 21.1 | 1779.7 | 37551.67 | 1787.69 | 37720.26 | 7.99 | 168.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6 | FILTROS | [8 empty] | 345762.22 |  | 345922.88 |  | 160.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.1 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (233 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.2 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (309 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.3 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (341 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.4 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (394 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.5 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (432 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.6 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (444 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.7 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (445 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.8 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (448 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.9 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (456 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.10 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (458 CFM) | glb | 2 |  |  |  |  | 2 | 6101.88 | 12203.76 | 6104.65 | 12209.3 | 2.77 | 5.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.11 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (459 CFM) | glb | 2 |  |  |  |  | 2 | 6101.88 | 12203.76 | 6104.65 | 12209.3 | 2.77 | 5.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.12 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (461 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.13 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (488 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.14 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (489 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.15 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (491 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.16 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (504 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.17 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (527 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.18 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (528 CFM) | glb | 2 |  |  |  |  | 2 | 6101.88 | 12203.76 | 6104.65 | 12209.3 | 2.77 | 5.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.19 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (625 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.20 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (632 CFM) | glb | 2 |  |  |  |  | 2 | 6101.88 | 12203.76 | 6104.65 | 12209.3 | 2.77 | 5.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.21 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (752 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.22 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (819 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.23 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (932 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.24 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (949 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.25 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (987 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.26 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (1165 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.27 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (1387CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.28 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (1424 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.29 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (1828 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.30 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (1748 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.31 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (743 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.32 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (820 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.33 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (876 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.34 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (921 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.35 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (924 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.36 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (960 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.37 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (987 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 6101.88 | 6101.88 | 6104.65 | 6104.65 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.38 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1014 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.39 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1048 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.40 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1052 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.41 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1093 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.42 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1218 CFM) | glb | 2 |  |  |  |  | 2 | 5731.57 | 11463.14 | 5734.34 | 11468.68 | 2.77 | 5.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.43 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1232 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.44 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1248 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.45 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1290 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.46 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1307 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.47 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1347 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.48 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1609 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.49 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (2084 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.50 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1748 CFM) COCINA | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.51 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (1935 CFM) COCINA | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.52 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (2185 CFM) COCINA | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.6.53 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (2546 CFM) COCINA | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 5731.57 | 5731.57 | 5734.34 | 5734.34 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.7 | HUMIDISTATO | [8 empty] | 8080 |  | 8080 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.7.1 | HUMIDISTATO DE 1.13 KW | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 2020 | 8080 | 2020 | 8080 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.8 | CAJA DE VOLUMEN VARIABLE (VAV) | [8 empty] | 144786 |  | 144786 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.8.1 | CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE DESDE QMIN: 80 CFM A QMAX: 250 CFM. | und | 59 |  |  |  |  | 59 | 2454 | 144786 | 2454 | 144786 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.9 | DISPOSITIVOS DE CONTROL | [8 empty] | 270179.16 |  | 270217.44 |  | 38.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.16.9.1 | TABLERO ELECTRICO PARA EQUIPOS INCL. VARIADOR DE FRECUENCIA | glb | 12 |  |  |  |  | 12 | 22514.93 | 270179.16 | 22518.12 | 270217.44 | 3.19 | 38.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17 | SISTEMA DE VACIO CLINICO | [8 empty] | 494670.39 |  | 496790.97 |  | 2120.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.1 | TUBERÍAS | [8 empty] | 176935.34 |  | 178225.92 |  | 1290.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.1.1 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 4" | m | 33.3 |  |  |  |  | 33.3 | 507.3 | 16893.09 | 508.16 | 16921.73 | 0.86 | 28.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.1.2 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 2" | m | 77.27 |  |  |  |  | 77.27 | 361.3 | 27917.65 | 362.16 | 27984.1 | 0.86 | 66.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.1.3 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/2" | m | 141.94 |  |  |  |  | 141.94 | 117.8 | 16720.53 | 118.66 | 16842.6 | 0.86 | 122.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.1.4 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/4" | m | 105.32 |  |  |  |  | 105.32 | 156.14 | 16444.66 | 157 | 16535.24 | 0.86 | 90.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.1.5 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1" | m | 170.69 |  |  |  |  | 170.69 | 96.8 | 16522.79 | 97.66 | 16669.59 | 0.86 | 146.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.1.6 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 3/4" | m | 972.13 |  |  |  |  | 972.13 | 84.8 | 82436.62 | 85.66 | 83272.66 | 0.86 | 836.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2 | ACCESORIOS DE TUBERIA | [8 empty] | 54666.64 |  | 54999.62 |  | 332.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.1 | CODO DE COBRE DE 4" X 90° | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 117.51 | 235.02 | 117.78 | 235.56 | 0.27 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.2 | CODO DE COBRE 2" X 90° | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 88.41 | 884.1 | 88.68 | 886.8 | 0.27 | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.3 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 22 |  |  |  |  | 22 | 73.31 | 1612.82 | 73.58 | 1618.76 | 0.27 | 5.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.4 | CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 17 |  |  |  |  | 17 | 63.63 | 1081.71 | 63.9 | 1086.3 | 0.27 | 4.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.5 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 19 |  |  |  |  | 19 | 60.58 | 1151.02 | 60.85 | 1156.15 | 0.27 | 5.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.6 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 290 |  |  |  |  | 290 | 52 | 15080 | 52.27 | 15158.3 | 0.27 | 78.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.7 | TEE DE COBRE 2" | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 135.04 | 945.28 | 135.36 | 947.52 | 0.32 | 2.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.8 | TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 100.66 | 704.62 | 100.98 | 706.86 | 0.32 | 2.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.9 | TEE DE COBRE 1 1/4" | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 84.71 | 1016.52 | 85.03 | 1020.36 | 0.32 | 3.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.10 | TEE DE COBRE 1" | und | 45 |  |  |  |  | 45 | 67.26 | 3026.7 | 67.58 | 3041.1 | 0.32 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.11 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 51 |  |  |  |  | 51 | 56.93 | 2903.43 | 57.25 | 2919.75 | 0.32 | 16.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.12 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" A 1 1/2" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 59.24 | 118.48 | 59.5 | 119 | 0.26 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.13 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 79.95 | 159.9 | 80.22 | 160.44 | 0.27 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.14 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 76.9 | 153.8 | 77.17 | 154.34 | 0.27 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.15 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" A 3/4" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 76.9 | 230.7 | 77.17 | 231.51 | 0.27 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.16 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 74.77 | 224.31 | 75.04 | 225.12 | 0.27 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.17 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 74.97 | 224.91 | 75.24 | 225.72 | 0.27 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.18 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/2" A 3/4" | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 56.6 | 283 | 56.87 | 284.35 | 0.27 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.19 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 55.02 | 220.08 | 55.29 | 221.16 | 0.27 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.20 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4" | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 56.11 | 561.1 | 56.38 | 563.8 | 0.27 | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.21 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 46 |  |  |  |  | 46 | 52.19 | 2400.74 | 52.46 | 2413.16 | 0.27 | 12.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.22 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 2" | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 95.42 | 954.2 | 96 | 960 | 0.58 | 5.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.23 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1 1/2" | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 86.92 | 434.6 | 87.5 | 437.5 | 0.58 | 2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.24 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1 1/4" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 73.92 | 295.68 | 74.5 | 298 | 0.58 | 2.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.25 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1" | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 69.92 | 349.6 | 70.5 | 352.5 | 0.58 | 2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.26 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 3/4" | und | 225 |  |  |  |  | 225 | 72.52 | 16317 | 73.1 | 16447.5 | 0.58 | 130.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.27 | UNION SIMPLE DE COBRE 2" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 65.84 | 197.52 | 66.42 | 199.26 | 0.58 | 1.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.28 | UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/ 2" | und | 13 |  |  |  |  | 13 | 62.34 | 810.42 | 62.92 | 817.96 | 0.58 | 7.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.29 | UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/ 4" | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 59.44 | 356.64 | 60.02 | 360.12 | 0.58 | 3.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.30 | UNION SIMPLE DE COBRE 1" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 57.34 | 172.02 | 57.92 | 173.76 | 0.58 | 1.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.2.31 | UNION SIMPLE DE COBRE 3/4" | und | 28 |  |  |  |  | 28 | 55.74 | 1560.72 | 56.32 | 1576.96 | 0.58 | 16.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.3 | VALVULAS | [8 empty] | 13804.08 |  | 13954.6 |  | 150.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.3.1 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 2" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 260.43 | 781.29 | 263.27 | 789.81 | 2.84 | 8.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.3.2 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1/2" | und | 13 |  |  |  |  | 13 | 222.43 | 2891.59 | 225.27 | 2928.51 | 2.84 | 36.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.3.3 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1/4" | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 453.15 | 2718.9 | 455.99 | 2735.94 | 2.84 | 17.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.3.4 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 299.74 | 899.22 | 302.58 | 907.74 | 2.84 | 8.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.3.5 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 3/4" | und | 28 |  |  |  |  | 28 | 232.61 | 6513.08 | 235.45 | 6592.6 | 2.84 | 79.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.4 | EQUIPAMIENTO ESPECIAL | [8 empty] | 249264.33 |  | 249610.83 |  | 346.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.4.1 | COLGADOR PARA TUBERÍA SEGÚN PLANO | und | 763 |  |  |  |  | 763 | 34.99 | 26697.37 | 35.39 | 27002.57 | 0.4 | 305.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.4.2 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PARED | und | 16 |  |  |  |  | 16 | 73.79 | 1180.64 | 75.9 | 1214.4 | 2.11 | 33.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.4.3 | CENTRAL DUPLEX DE VACÍO: 14.9 KW-3F-220V CON CAPACIDAD DE 3879 LPM @19"Hg. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 159860 | 159860 | 159860 | 159860 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.4.4 | SALIDA PARA VACIO CLINICO DE 3/8" | und | 103 |  |  |  |  | 103 | 512 | 52736 | 512 | 52736 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.4.5 | JUNTA FLEXIBLES DE 2" , 1M | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 729.91 | 1459.82 | 730.49 | 1460.98 | 0.58 | 1.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.4.6 | JUNTA FLEXIBLES DE 1 1/2" , 1M | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 461.91 | 2771.46 | 462.49 | 2774.94 | 0.58 | 3.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.4.7 | JUNTA FLEXIBLES DE 1 1/4" , 1M | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 417.91 | 417.91 | 418.49 | 418.49 | 0.58 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.4.8 | JUNTA FLEXIBLES DE 1" , 1M | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 389.91 | 779.82 | 390.49 | 780.98 | 0.58 | 1.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.4.9 | JUNTA FLEXIBLES DE 3/4" , 1M | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 219.91 | 439.82 | 220.49 | 440.98 | 0.58 | 1.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.4.10 | SALIDA PARA ALARMA AUDIOVISUAL DE VACIO CLÍNICO | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 115.7 | 694.2 | 115.7 | 694.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.17.4.11 | PRUEBAS CRUZADAS Y DE HERMETICIDAD. | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 2227.29 | 2227.29 | 2227.29 | 2227.29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.18 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | [8 empty] | 266250 |  | 266250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.18.1 | CAMARAS FRIGORIFICAS | [8 empty] | 266250 |  | 266250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.18.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE CONGELACIÓN PARA PESCADOS ( VOLUMEN 7 M3, TEMPERATURA MAX. -20°C, POTENCIA DE REFRIGERACIÓN MÍNIMA 6280 BTU/H). | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 53250 | 53250 | 53250 | 53250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.18.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE CONGELACIÓN PARA PRODUCTOS CONGELADOS ( VOLUMEN 7 M3,TEMPERATURA MAX. -20°C, POTENCIA DE REFRIGERACIÓN MÍNIMA 6280 BTU/H). | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 53250 | 53250 | 53250 | 53250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.18.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE CONGELACIÓN PARA PRODUCTOS CARNICOS ( VOLUMEN 7.44 M3, TEMPERATURA MAX. -20°C, POTENCIA DE REFRIGERACIÓN MÍNIMA 9800 BTU/H). | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 53250 | 53250 | 53250 | 53250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.18.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE CONSERVACIÓN PARA LACTEOS ( VOLUMEN 6.66 M3, TEMPERATURA MAX 2°C, POTENCIA DE REFRIGERACIÓN MÍNIMA 3050 BTU/H). | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 53250 | 53250 | 53250 | 53250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.18.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE CONSERVACIÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS ( VOLUMEN 8.14 M3, TEMPERATURA MAX. 2°C, VOLUMEN 7.32 M3, POTENCIA DE REFRIGERACIÓN MÍNIMA 9900 BTU/H). | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 53250 | 53250 | 53250 | 53250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | [8 empty] | 362986.01 |  | 363461.55 |  | 475.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.1 | TUBERÍAS | [8 empty] | 35981.32 |  | 36248.19 |  | 266.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.1.1 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 2 1/2" | m | 30.48 |  |  |  |  | 30.48 | 196.3 | 5983.22 | 197.16 | 6009.44 | 0.86 | 26.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.1.2 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/4" | m | 72.23 |  |  |  |  | 72.23 | 156.14 | 11277.99 | 157 | 11340.11 | 0.86 | 62.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.1.3 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1" | m | 93.04 |  |  |  |  | 93.04 | 96.8 | 9006.27 | 97.66 | 9086.29 | 0.86 | 80.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.1.4 | TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 3/4" | m | 114.55 |  |  |  |  | 114.55 | 84.8 | 9713.84 | 85.66 | 9812.35 | 0.86 | 98.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2 | ACCESORIOS DE TUBERIA | [8 empty] | 8806.22 |  | 8860.39 |  | 54.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.1 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 46.71 | 140.13 | 46.98 | 140.94 | 0.27 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.2 | CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 63.63 | 636.3 | 63.9 | 639 | 0.27 | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.3 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 19 |  |  |  |  | 19 | 60.58 | 1151.02 | 60.85 | 1156.15 | 0.27 | 5.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.4 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 34 |  |  |  |  | 34 | 52 | 1768 | 52.27 | 1777.18 | 0.27 | 9.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.5 | TEE DE COBRE 1 1/4" | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 84.71 | 338.84 | 85.03 | 340.12 | 0.32 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.6 | TEE DE COBRE 1" | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 67.26 | 403.56 | 67.58 | 405.48 | 0.32 | 1.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.7 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 56.93 | 113.86 | 57.25 | 114.5 | 0.32 | 0.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.8 | REDUCCIÓN DE COBRE 2" A 3/4" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 76.9 | 153.8 | 77.17 | 154.34 | 0.27 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.9 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 55.02 | 110.04 | 55.29 | 110.58 | 0.27 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.10 | REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/4" A 3/4" | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 56.1 | 112.2 | 56.37 | 112.74 | 0.27 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.11 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 52.19 | 365.33 | 52.46 | 367.22 | 0.27 | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.12 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1 1/4" | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 84.22 | 842.2 | 84.8 | 848 | 0.58 | 5.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.13 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 1" | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 80.42 | 402.1 | 81 | 405 | 0.58 | 2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.14 | UNION UNIVERSAL DE COBRE 3/4" | und | 18 |  |  |  |  | 18 | 72.52 | 1305.36 | 73.1 | 1315.8 | 0.58 | 10.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.15 | UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/ 4" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 59.44 | 178.32 | 60.02 | 180.06 | 0.58 | 1.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.16 | UNION SIMPLE DE COBRE 1" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 57.34 | 172.02 | 57.92 | 173.76 | 0.58 | 1.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.2.17 | UNION SIMPLE DE COBRE DE 3/4" | und | 11 |  |  |  |  | 11 | 55.74 | 613.14 | 56.32 | 619.52 | 0.58 | 6.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.3 | VALVULAS | [8 empty] | 3541.93 |  | 3590.21 |  | 48.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.3.1 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1 1 /4" | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 184.43 | 922.15 | 187.27 | 936.35 | 2.84 | 14.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.3.2 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 1" | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 175.43 | 526.29 | 178.27 | 534.81 | 2.84 | 8.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.3.3 | VÁLVULA DE BOLA DE TRES PIEZAS DE 3/4" | und | 9 |  |  |  |  | 9 | 232.61 | 2093.49 | 235.45 | 2119.05 | 2.84 | 25.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.4 | EQUIPAMIENTO ESPECIAL | [8 empty] | 314656.54 |  | 314762.76 |  | 106.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.4.1 | COLGADOR PARA TUBERÍA SEGÚN PLANO | und | 120 |  |  |  |  | 120 | 34.99 | 4198.8 | 35.39 | 4246.8 | 0.4 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.4.2 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PARED | und | 16 |  |  |  |  | 16 | 73.79 | 1180.64 | 75.9 | 1214.4 | 2.11 | 33.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.4.3 | CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 50.4 SCFM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 301860 | 301860 | 301860 | 301860 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.4.4 | SALIDA PARA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL DE 3/8" | pto | 5 |  |  |  |  | 5 | 486.32 | 2431.6 | 488.87 | 2444.35 | 2.55 | 12.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.4.5 | JUNTA FLEXIBLES DE 1 1/4" , 1M | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 417.91 | 835.82 | 418.49 | 836.98 | 0.58 | 1.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.4.6 | JUNTA FLEXIBLES DE 1" , 1M | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 389.91 | 1169.73 | 390.49 | 1171.47 | 0.58 | 1.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.4.7 | JUNTA FLEXIBLES DE 3/4" , 1M | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 219.91 | 439.82 | 220.49 | 440.98 | 0.58 | 1.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.4.8 | SALIDA PARA ALARMA AUDIOVISUAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | pto | 3 |  |  |  |  | 3 | 104.28 | 312.84 | 106.83 | 320.49 | 2.55 | 7.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.19.4.9 | PRUEBAS CRUZADAS Y DE HERMETICIDAD. | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 2227.29 | 2227.29 | 2227.29 | 2227.29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.20 | SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE | [8 empty] | 245838.07 |  | 247165.04 |  | 1326.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.20.1 | SISTEMA DE DUCTOS Y ACCESORIOS - ESTACIONAMIENTO | [8 empty] | 200549.34 |  | 201870.35 |  | 1321.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.20.1.1 | EXTRACTOR CENTRIFUGO 13536 CFM UL/FM | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 15954.93 | 15954.93 | 15989.04 | 15989.04 | 34.11 | 34.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.20.1.2 | DUCTOS Y ACCESORIOS | kg | 3813 |  |  |  |  | 3813 | 39.12 | 149164.56 | 39.44 | 150384.72 | 0.32 | 1220.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.20.1.3 | REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE | m² | 1.84 |  |  |  |  | 1.84 | 1779.7 | 3274.65 | 1787.69 | 3289.35 | 7.99 | 14.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.20.1.4 | DAMPER MOTORIZADO CORTAFUEGO | und | 16 |  |  |  |  | 16 | 1534.47 | 24551.52 | 1536.06 | 24576.96 | 1.59 | 25.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.20.1.5 | SENSOR DE NIVEL DE MONOXIDO DE CARBONO | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 287.47 | 1724.82 | 289.06 | 1734.36 | 1.59 | 9.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.20.1.6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE HVAC | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 946.46 | 946.46 | 963.52 | 963.52 | 17.06 | 17.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.20.1.7 | PRUEBAS, BALANCEO Y ARRANQUE DEL SISTEMA | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 4932.4 | 4932.4 | 4932.4 | 4932.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.20.2 | FILTROS | [8 empty] | 22773.8 |  | 22776.57 |  | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.20.2.1 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE EXTRACCION (13536 CFM) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 22773.8 | 22773.8 | 22776.57 | 22776.57 | 2.77 | 2.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.20.3 | EQUIPOS CENTRIFUGOS | [8 empty] | 22514.93 |  | 22518.12 |  | 3.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.20.3.1 | TABLERO ELECTRICO PARA EQUIPOS INCL. VARIADOR DE FRECUENCIA | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 22514.93 | 22514.93 | 22518.12 | 22518.12 | 3.19 | 3.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.21 | SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS | [8 empty] | 373198.03 |  | 375000.13 |  | 1802.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.21.1 | EQUIPOS CENTRIFUGOS | [8 empty] | 37541.6 |  | 37684.4 |  | 142.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.21.1.1 | INYECTOR CENTRIFUGO 14480 CFM | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 3094.93 | 12379.72 | 3129.04 | 12516.16 | 34.11 | 136.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.21.1.2 | DAMPER DE ALIVIO BAROMÉTRICO 32 PLG X 32 PLG - 12965 CFM | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 6290.47 | 25161.88 | 6292.06 | 25168.24 | 1.59 | 6.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.21.2 | CONDUCTOS, REJILLAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 263496.68 |  | 265154.27 |  | 1657.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.21.2.1 | DUCTOS Y ACCESORIOS DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS | kg | 5002 |  |  |  |  | 5002 | 49.98 | 249999.96 | 50.3 | 251600.6 | 0.32 | 1600.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.21.2.2 | REJILLAS DE INYECCION CON DAMPER CORTAFUERGO 450*450MM | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 255.36 | 3064.32 | 256.17 | 3074.04 | 0.81 | 9.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.21.2.3 | REJILLAS DE INYECCION CON DAMPER CORTAFUERGO 600*600MM | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 317.36 | 952.08 | 318.17 | 954.51 | 0.81 | 2.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.21.2.4 | REJILLAS DE INYECCION CON DAMPER CORTAFUERGO 1200*800MM | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 384.36 | 1537.44 | 385.17 | 1540.68 | 0.81 | 3.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.21.2.5 | SENSOR DE PRESIÓN | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 478.47 | 1913.88 | 480.06 | 1920.24 | 1.59 | 6.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.21.2.6 | SENSOR DE HUMO | und | 20 |  |  |  |  | 20 | 301.45 | 6029 | 303.21 | 6064.2 | 1.76 | 35.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.21.3 | FILTROS | [8 empty] | 279.75 |  | 281.46 |  | 1.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.21.3.1 | CAJA PORTA FILTRO Y FILTROS DE AIRE INYECCION (14480 CFM) | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 279.75 | 279.75 | 281.46 | 281.46 | 1.71 | 1.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.21.4 | OTROS | [8 empty] | 71880 |  | 71880 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.21.4.1 | TABLERO ELECTRICO | glb | 4 |  |  |  |  | 4 | 13250 | 53000 | 13250 | 53000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.6.21.4.2 | PRUEBAS Y BALANCEO | glb | 4 |  |  |  |  | 4 | 4720 | 18880 | 4720 | 18880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.7 | OTROS | [8 empty] | 666464.74 |  | 667525.03 |  | 1060.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.7.1 | TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO, VACIO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL. | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 603.4 | 1810.2 | 616.17 | 1848.51 | 12.77 | 38.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.7.2 | TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO Y VACIO. | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 583.4 | 1750.2 | 596.17 | 1788.51 | 12.77 | 38.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.7.3 | TOMA MURAL TIPO 1 | und | 52 |  |  |  |  | 52 | 4394.2 | 228498.4 | 4400.59 | 228830.68 | 6.39 | 332.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.7.4 | TOMA MURAL TIPO 2 | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 3994.2 | 11982.6 | 4000.59 | 12001.77 | 6.39 | 19.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.7.5 | TOMA MURAL TIPO 3 | und | 52 |  |  |  |  | 52 | 3844.2 | 199898.4 | 3850.59 | 200230.68 | 6.39 | 332.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.7.6 | TOMA MURAL TIPO 4 | und | 11 |  |  |  |  | 11 | 4354.2 | 47896.2 | 4360.59 | 47966.49 | 6.39 | 70.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.7.7 | TOMA MURAL TIPO 5 | und | 11 |  |  |  |  | 11 | 4354.2 | 47896.2 | 4360.59 | 47966.49 | 6.39 | 70.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.7.8 | TOMA MURAL TIPO 6 | und | 24 |  |  |  |  | 24 | 4354.2 | 104500.8 | 4360.59 | 104654.16 | 6.39 | 153.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.7.9 | ALARMA AUDIOVISUAL PARA SISTEMA DE OXIGENO, VACIO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 3870.29 | 11610.87 | 3871.29 | 11613.87 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.5.7.10 | ALARMA AUDIOVISUAL PARA SISTEMA DE OXIGENO Y VACIO. | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 3540.29 | 10620.87 | 3541.29 | 10623.87 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | [8 empty] | 8820128.17 |  | 8840514.64 |  | 20386.47 | X | 0 | 0 | 170365.44 | -53211.69
| OE.6.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS | [8 empty] | 421128.73 |  | 426241.39 |  | 5112.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.1.1 | CABLES EN TUBERÍAS | [8 empty] | 421128.73 |  | 426241.39 |  | 5112.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.1.1.1 | Cable S/FTP categoria 7A Clase FA 1000 MHz | m | 52633.33 |  |  |  |  | 52633.33 | 6.62 | 348432.64 | 6.69 | 352116.98 | 0.07 | 3684.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.1.1.2 | Cable UTP categoria 5E | m | 2641.6 |  |  |  |  | 2641.6 | 2.44 | 6445.5 | 2.51 | 6630.42 | 0.07 | 184.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.1.1.3 | Cable HDMI X 10 m | und | 24 |  |  |  |  | 24 | 64.02 | 1536.48 | 64.41 | 1545.84 | 0.39 | 9.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.1.1.4 | Cable USB x 10m | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 297.02 | 1188.08 | 297.41 | 1189.64 | 0.39 | 1.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.1.1.5 | Cable FPL 2X18 AWG | m | 4738.6 |  |  |  |  | 4738.6 | 3.42 | 16206.01 | 3.49 | 16537.71 | 0.07 | 331.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.1.1.6 | Cable FPL 2X16 AWG | m | 2876.14 |  |  |  |  | 2876.14 | 2.62 | 7535.49 | 2.69 | 7736.82 | 0.07 | 201.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.1.1.7 | Cable de audio 2x16 AWG libre de halogeno | m | 2275.61 |  |  |  |  | 2275.61 | 2.62 | 5962.1 | 2.69 | 6121.39 | 0.07 | 159.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.1.1.8 | Cable para micrófono | m | 10 |  |  |  |  | 10 | 4.94 | 49.4 | 5.01 | 50.1 | 0.07 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.1.1.9 | Cable coaxial RG8 | m | 147.99 |  |  |  |  | 147.99 | 2.62 | 387.73 | 2.69 | 398.09 | 0.07 | 10.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.1.1.10 | Cable coaxial RG6 | m | 3481.54 |  |  |  |  | 3481.54 | 3.34 | 11628.34 | 3.41 | 11872.05 | 0.07 | 243.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.1.1.11 | Cable de Fibra Optica Multimodo OM4 de 12 hilos | m | 3655.2 |  |  |  |  | 3655.2 | 4.27 | 15607.7 | 4.34 | 15863.57 | 0.07 | 255.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.1.1.12 | Cable de Cu desnudo de 25 mm2 | m | 421.76 |  |  |  |  | 421.76 | 14.58 | 6149.26 | 14.65 | 6178.78 | 0.07 | 29.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2 | CANALES, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS | [8 empty] | 823630.43 |  | 835617.93 |  | 11987.5 |  | 0 | 0 | 33287.52 | 0
| OE.6.2.1 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | m | 68.32 |  |  |  |  | 68.32 | 5.9 | 403.09 | 6.1 | 416.75 | 0.2 | 13.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.2 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | m | 100.12 |  |  |  |  | 100.12 | 6.08 | 608.73 | 6.28 | 628.75 | 0.2 | 20.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.3 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 de 25 mm | m | 2048.88 |  |  |  |  | 2048.88 | 7.4 | 15161.71 | 7.57 | 15510.02 | 0.17 | 348.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.4 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 de 20 mm | m | 271.43 |  |  |  |  | 271.43 | 6.93 | 1881.01 | 7.1 | 1927.15 | 0.17 | 46.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.5 | Curva PVC SAP NTP 399.006 de 100 mm | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 4.12 | 32.96 | 4.25 | 34 | 0.13 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.6 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 30 |  |  |  |  | 30 | 10.12 | 303.6 | 10.25 | 307.5 | 0.13 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.7 | Curva PVC SAP NTP 399.006 de 25 mm | und | 873 |  |  |  |  | 873 | 6.43 | 5613.39 | 6.56 | 5726.88 | 0.13 | 113.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.8 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 180 |  |  |  |  | 180 | 4.89 | 880.2 | 5.02 | 903.6 | 0.13 | 23.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.9 | Union PVC SAP NTP 399.006 de 100 mm | und | 20 |  |  |  |  | 20 | 4.12 | 82.4 | 4.25 | 85 | 0.13 | 2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.10 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 30 |  |  |  |  | 30 | 5.35 | 160.5 | 5.48 | 164.4 | 0.13 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.11 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 873 |  |  |  |  | 873 | 4.65 | 4059.45 | 4.78 | 4172.94 | 0.13 | 113.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.12 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 86 |  |  |  |  | 86 | 4.22 | 362.92 | 4.35 | 374.1 | 0.13 | 11.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.13 | Conector PVC SAP NTP 399.006 de 100 mm | und | 20 |  |  |  |  | 20 | 4.12 | 82.4 | 4.25 | 85 | 0.13 | 2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.14 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | und | 30 |  |  |  |  | 30 | 5.01 | 150.3 | 5.14 | 154.2 | 0.13 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.15 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm | und | 873 |  |  |  |  | 873 | 4.14 | 3614.22 | 4.27 | 3727.71 | 0.13 | 113.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.16 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 3.88 | 38.8 | 4.01 | 40.1 | 0.13 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.17 | Tubería conduit EMT de 25 mm | m | 4658 |  |  |  |  | 4658 | 15.68 | 73037.44 | 15.95 | 74295.1 | 0.27 | 1257.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.18 | Tubería conduit EMT de 20 mm | m | 4966.02 |  |  |  |  | 4966.02 | 14.07 | 69871.9 | 14.34 | 71212.73 | 0.27 | 1340.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.19 | Curva Conduit EMT de 25 mm | und | 1755 |  |  |  |  | 1755 | 16.81 | 29501.55 | 17.08 | 29975.4 | 0.27 | 473.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.20 | Curva Conduit EMT de 20 mm | und | 3268 |  |  |  |  | 3268 | 6.59 | 21536.12 | 6.86 | 22418.48 | 0.27 | 882.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.21 | Unión Conduit EMT de 25mm | und | 2355 |  |  |  |  | 2355 | 36.44 | 85816.2 | 37.51 | 88336.05 | 1.07 | 2519.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.22 | Unión Conduit EMT de 20mm | und | 1655.34 |  |  |  |  | 1655.34 | 22.82 | 37774.86 | 23.89 | 39546.07 | 1.07 | 1771.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.23 | Conector CONDUIT EMT de 25 mm | und | 2355 |  |  |  |  | 2355 | 13.08 | 30803.4 | 13.35 | 31439.25 | 0.27 | 635.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.24 | Conector CONDUIT EMT de 20 mm | und | 3268 |  |  |  |  | 3268 | 8.31 | 27157.08 | 8.58 | 28039.44 | 0.27 | 882.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.25 | Bandeja tipo malla de 105x300x3000mm electrozincado, aterrado y con accesorios de instalacion. | m | 1061.57 |  |  | 100.43 |  | 1162 | 331.45 | 385144.9 | 332.21 | 386028.02 | 0.76 | 883.12 |  | 0 | 0 | 33287.52 | 0
| OE.6.2.26 | Tubería conduit EMT Flexible de 20 mm | m | 1918.5 |  |  |  |  | 1918.5 | 14.07 | 26993.3 | 14.34 | 27511.29 | 0.27 | 517.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.2.27 | Prensaestopa para tubo PVC flexible de 20 mm | und | 2558 |  |  |  |  | 2558 | 1 | 2558 | 1 | 2558 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.3 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [8 empty] | 71582.28 |  | 74013.28 |  | 2431 |  | 0 | 0 | 6174.82 | -53211.69
| OE.6.3.1 | Salida de datos categoria 7A simple | pto | 169 |  |  |  | -169 | 0 | 101.41 | 0 | 102.71 | 0 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -17138.29
| OE.6.3.2 | Salida de datos categoria 7A Doble | pto | 220 |  |  |  | -220 | 0 | 163.97 | 0 | 165.27 | 0 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -36073.4
| OE.6.3.3 | Salida para TV | pto | 71 |  |  |  |  | 71 | 129.67 | 9206.57 | 130.97 | 9298.87 | 1.3 | 92.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.3.4 | Salida HDMI/USB | pto | 48 |  |  |  |  | 48 | 54.61 | 2621.28 | 55.91 | 2683.68 | 1.3 | 62.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.3.5 | Salida sensor de humo | pto | 558 |  |  | 92 |  | 650 | 33.17 | 21560.5 | 34.47 | 22405.5 | 1.3 | 845 |  | 0 | 0 | 3051.64 | 0
| OE.6.3.6 | Salida sensor de humo sobre falso cielo raso | pto | 458 |  |  | 60 |  | 518 | 33.17 | 17182.06 | 34.47 | 17855.46 | 1.3 | 673.4 |  | 0 | 0 | 1990.2 | 0
| OE.6.3.7 | Salida sensor de temperatura | pto | 4 |  |  | 4 |  | 8 | 33.17 | 265.36 | 34.47 | 275.76 | 1.3 | 10.4 |  | 0 | 0 | 132.68 | 0
| OE.6.3.8 | Salida para sensor de aniego | pto | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 38.47 | 269.29 | 39.77 | 278.39 | 1.3 | 9.1 |  | 0 | 0 | 192.35 | 0
| OE.6.3.9 | Salida de sensor optico termico | pto | 4 |  |  | 4 |  | 8 | 33.17 | 265.36 | 34.47 | 275.76 | 1.3 | 10.4 |  | 0 | 0 | 132.68 | 0
| OE.6.3.10 | Salida Estación Manual | pto | 45 |  |  | 3 |  | 48 | 35.67 | 1712.16 | 36.97 | 1774.56 | 1.3 | 62.4 |  | 0 | 0 | 107.01 | 0
| OE.6.3.11 | Salida sirena con luz estrobo | pto | 45 |  |  | 2 |  | 47 | 18.77 | 882.19 | 19.29 | 906.63 | 0.52 | 24.44 |  | 0 | 0 | 37.54 | 0
| OE.6.3.12 | Salida sirena de alarma contra incendio | pto | 6 |  |  |  |  | 6 | 19.27 | 115.62 | 19.79 | 118.74 | 0.52 | 3.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.3.13 | Salida panel de alarma de incendio | pto | 1 |  |  |  |  | 1 | 24.17 | 24.17 | 24.69 | 24.69 | 0.52 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.3.14 | salida unidad de control | pto | 3 |  |  |  |  | 3 | 41.07 | 123.21 | 42.37 | 127.11 | 1.3 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.3.15 | Salida parlante | pto | 235 |  |  | 16 |  | 251 | 33.17 | 8325.67 | 34.47 | 8651.97 | 1.3 | 326.3 |  | 0 | 0 | 530.72 | 0
| OE.6.3.16 | Salida para control de volumen | pto | 4 |  |  |  |  | 4 | 36.17 | 144.68 | 37.47 | 149.88 | 1.3 | 5.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.3.17 | Salida microfono/audio | pto | 1 |  |  |  |  | 1 | 97.33 | 97.33 | 97.85 | 97.85 | 0.52 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.3.18 | Salida consola amplificada | pto | 5 |  |  |  |  | 5 | 41.07 | 205.35 | 42.37 | 211.85 | 1.3 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.3.19 | Salida radio trasceptor VHF/HF | pto | 1 |  |  |  |  | 1 | 43.06 | 43.06 | 44.36 | 44.36 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.3.20 | Salida para telefono de bomberos | pto | 9 |  |  |  |  | 9 | 88.67 | 798.03 | 89.97 | 809.73 | 1.3 | 11.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.3.21 | Salida terminal de habitación | pto | 56 |  |  |  |  | 56 | 35.67 | 1997.52 | 36.97 | 2070.32 | 1.3 | 72.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.3.22 | Salida pulsador de cama | pto | 78 |  |  |  |  | 78 | 35.67 | 2782.26 | 36.97 | 2883.66 | 1.3 | 101.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.3.23 | Salida pulsador de baño | pto | 38 |  |  |  |  | 38 | 35.67 | 1355.46 | 36.97 | 1404.86 | 1.3 | 49.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.3.24 | Salida pulsador de piso | pto | 2 |  |  |  |  | 2 | 35.67 | 71.34 | 36.97 | 73.94 | 1.3 | 2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.3.25 | Salida lampara de pasillo | pto | 43 |  |  |  |  | 43 | 35.67 | 1533.81 | 36.97 | 1589.71 | 1.3 | 55.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.4 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [8 empty] | 5475.98 |  | 5647.43 |  | 171.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.4.1 | Excavacion de zanja para ducto enterrado 0.50 x 0.60 m | m | 71.28 |  |  |  |  | 71.28 | 12.61 | 898.84 | 13.08 | 932.34 | 0.47 | 33.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.4.2 | Relleno y compactado con material propio 0.50 x0.60 m | m | 71.28 |  |  |  |  | 71.28 | 49.86 | 3554.02 | 51.14 | 3645.26 | 1.28 | 91.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.4.3 | Buzon de Co Ao de 0.60x0.60x0.60 m | und | 9 |  |  |  |  | 9 | 113.68 | 1023.12 | 118.87 | 1069.83 | 5.19 | 46.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.5 | PATCH PANEL | [8 empty] | 178876.02 |  | 178876.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13032.04 | 0
| OE.6.5.1 | Patch panel Cat 7A 48 puertos, incluye jack Cat 7A | und | 20 |  |  | 3 |  | 23 | 3113.96 | 71621.08 | 3113.96 | 71621.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9341.88 | 0
| OE.6.5.2 | Patch panel Cat 7A 24 puertos, incluye jack Cat 7A | und | 6 |  |  | 2 |  | 8 | 1586.66 | 12693.28 | 1586.66 | 12693.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3173.32 | 0
| OE.6.5.3 | Patch cord Cat 7A-Cat 6A de 7 pies - 3m | und | 992 |  |  |  |  | 992 | 1.18 | 1170.56 | 1.18 | 1170.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.5.4 | Patch cord Cat 7A-Cat 6A de 3 pies - 1m | und | 992 |  |  | 438 |  | 1430 | 1.18 | 1687.4 | 1.18 | 1687.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 516.84 | 0
| OE.6.5.5 | Patch cord FO OM4 Multimodo 3 pies - 1m | und | 60 |  |  |  |  | 60 | 1.18 | 70.8 | 1.18 | 70.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.5.6 | Patch Cord HDMI 3m | und | 24 |  |  |  |  | 24 | 21 | 504 | 21 | 504 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.5.7 | Patch Cord HDMI 1m | und | 24 |  |  |  |  | 24 | 16 | 384 | 16 | 384 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.5.8 | Bandeja de empalme para bandeja de FO ( incluye accesorios) | und | 14 |  |  |  |  | 14 | 395.59 | 5538.26 | 395.59 | 5538.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.5.9 | Bandeja de fibra optica de 1 RU incluye patch panel y acopladores | und | 14 |  |  |  |  | 14 | 426 | 5964 | 426 | 5964 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.5.10 | Etiquetas adhesivas de identificacion, señalizacion y ordenamiento para el area de Trabajo y Gabinete | und | 3968 |  |  |  |  | 3968 | 3.05 | 12102.4 | 3.05 | 12102.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.5.11 | Certificacion de los puntos del cableado de datos Cat 7A | und | 992 |  |  |  |  | 992 | 63.72 | 63210.24 | 63.72 | 63210.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.5.12 | Certificación de los puntos de fibra óptica | und | 60 |  |  |  |  | 60 | 65.5 | 3930 | 65.5 | 3930 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.6 | RACK DE COMUNICACIONES | [8 empty] | 517833.2 |  | 517833.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.6.1 | GABINETE DE COMUNICACION | [8 empty] | 109865.2 |  | 109865.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.6.1.1 | Gabinete de comunicaciones de Piso de 42 RU c/accesorios de instalacion | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 2301 | 23010 | 2301 | 23010 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.6.1.2 | Gabinete de comunicaciones de Piso de 18 RU C/Accesorios de Instalación | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.6.1.3 | UPS de 2000VA rackeable | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 4316.44 | 43164.4 | 4316.44 | 43164.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.6.1.4 | Piso antiestatico conductivo | m² | 195.06 |  |  |  |  | 195.06 | 180 | 35110.8 | 180 | 35110.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.6.2 | SISTEMA INTEGRAL DE GABINETE | [8 empty] | 407968 |  | 407968 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.6.2.1 | Sistema integral de gabinete de 42 RU con accesorio de instalacion | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 22304 | 89216 | 22304 | 89216 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.6.2.2 | Sistema de refrigeracion con condensador externo | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 144808 | 289616 | 144808 | 289616 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.6.2.3 | Servicio de instalacion, configuracion, capacitacion y puesta de funcionamiento | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 29136 | 29136 | 29136 | 29136 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.7 | CAJAS DE PASO | [8 empty] | 27062.7 |  | 27535.9 |  | 473.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.7.1 | Caja de Paso con tapa Biselada de F°G° 300x300x100 mm | und | 16 |  |  |  |  | 16 | 16.35 | 261.6 | 16.87 | 269.92 | 0.52 | 8.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.7.2 | Caja de Paso Pesada con tapa Biselada de 200x200x100mm | und | 18 |  |  |  |  | 18 | 40.63 | 731.34 | 41.15 | 740.7 | 0.52 | 9.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.7.3 | Caja de paso Pesada con tapa biselada de 150x150x100mm | und | 876 |  |  |  |  | 876 | 29.76 | 26069.76 | 30.28 | 26525.28 | 0.52 | 455.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8 | SISTEMAS VARIOS DE COMUNICACIONES | [8 empty] | 6774538.83 |  | 6774749.49 |  | 210.66 |  | 0 | 0 | 117871.06 | 0
| OE.6.8.1 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS | [8 empty] | 659230.01 |  | 659230.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 69303.22 | 0
| OE.6.8.1.1 | Panel principal de alarma contra incendio direccionable incluye accesorios | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 93922.92 | 93922.92 | 93922.92 | 93922.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.1.2 | Unidad de control incluye accesorios | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 12500 | 37500 | 12500 | 37500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.1.3 | Sensor de Humo Direccionable incluye base para sensor | und | 1043 |  |  | 125 |  | 1168 | 335.45 | 391805.6 | 335.45 | 391805.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41931.25 | 0
| OE.6.8.1.4 | Sensor de temperatura direccionable incluye base | und | 4 |  |  | 4 |  | 8 | 68.64 | 549.12 | 68.64 | 549.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 274.56 | 0
| OE.6.8.1.5 | Sensor optico termico | und | 4 |  |  | 4 |  | 8 | 289 | 2312 | 289 | 2312 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1156 | 0
| OE.6.8.1.6 | Sensor de aniego | und | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 271.22 | 1898.54 | 271.22 | 1898.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1356.1 | 0
| OE.6.8.1.7 | Estaciòn Manual de doble Accion | und | 46 |  |  | 3 |  | 49 | 289.15 | 14168.35 | 289.15 | 14168.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 867.45 | 0
| OE.6.8.1.8 | Sirena de alarma contra incendio | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 62.6 | 375.6 | 62.6 | 375.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.1.9 | Sirena con luz estrobo | und | 46 |  |  | 3 |  | 49 | 315 | 15435 | 315 | 15435 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 945 | 0
| OE.6.8.1.10 | Modulo para telefono de bomberos incluye telefono | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.1.11 | Modulo de aislamiento | und | 8 |  |  | 13 |  | 21 | 270.22 | 5674.62 | 270.22 | 5674.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3512.86 | 0
| OE.6.8.1.12 | Modulo para monitoreo de valvulas y flujo de agua | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 152.82 | 152.82 | 152.82 | 152.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.1.13 | Modulo de control direccionable | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 119.18 | 953.44 | 119.18 | 953.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.1.14 | Modulo de monitoreo direccionable | und | 8 |  |  | 45 |  | 53 | 428 | 22684 | 428 | 22684 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19260 | 0
| OE.6.8.1.15 | Servicio de Instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento del Sistema de deteccion y alarma de incendios | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 69620 | 69620 | 69620 | 69620 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | [8 empty] | 58194.67 |  | 58194.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1953.84 | 0
| OE.6.8.2.1 | Servidor licenciado de 30 canales SIP | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 6672.9 | 6672.9 | 6672.9 | 6672.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.2.2 | Microfono cuello ganso con teclado multizonas IP/SIP | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 1087.53 | 5437.65 | 1087.53 | 5437.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.2.3 | Gateway y audio IP | und | 15 |  |  |  |  | 15 | 588.3 | 8824.5 | 588.3 | 8824.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.2.4 | Cable de audio para conexión de gateway y amplificador | und | 15 |  |  |  |  | 15 | 14.4 | 216 | 14.4 | 216 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.2.5 | Amplificador 4x500 W RMS rackeable | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 799.2 | 3196.8 | 799.2 | 3196.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.2.6 | parlante de techo de 6 1/2" doble con transformador linea 100V/6W-24 W maximo. | und | 220 |  |  | 18 |  | 238 | 81.3 | 19349.4 | 81.3 | 19349.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1463.4 | 0
| OE.6.8.2.7 | Parlante de adosar a pared de 30 W de 5" incluye accesorios | und | 9 |  |  | 2 |  | 11 | 245.22 | 2697.42 | 245.22 | 2697.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 490.44 | 0
| OE.6.8.2.8 | Atenuador de volumen | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 125 | 500 | 125 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.2.9 | Servicio de instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del sistema de sonido Ambiental | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.3 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | [8 empty] | 328897 |  | 328897 |  | 0 |  | 0 | 0 | 46614 | 0
| OE.6.8.3.1 | Camara IP PoE para interior tipo A | und | 57 |  |  | 32 |  | 89 | 840 | 74760 | 840 | 74760 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26880 | 0
| OE.6.8.3.2 | Camara IP PoE para interior tipo B | und | 59 |  |  | 22 |  | 81 | 897 | 72657 | 897 | 72657 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19734 | 0
| OE.6.8.3.3 | Camara IP PoE para exterior tipo A | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 11949 | 47796 | 11949 | 47796 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.3.4 | Grabador NVR incluye software de gestion y licencias | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 102974 | 102974 | 102974 | 102974 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.3.5 | Estacion de monitoreo incluye monitor incluye accesorios | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 21510 | 21510 | 21510 | 21510 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.3.6 | Video Wall 2x2x43” 4K Controlador y licencias | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.3.7 | Servicio de Instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento de Sistema de Video Vigilancia | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.4 | SISTEMA DE TELEFONIA | [8 empty] | 2623.52 |  | 2623.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.4.1 | Telefono IP Tipo I uso general | und | 152 |  |  |  |  | 152 | 1.18 | 179.36 | 1.18 | 179.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.4.2 | Telefono IP Tipo III gerencial | und | 9 |  |  |  |  | 9 | 1.18 | 10.62 | 1.18 | 10.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.4.3 | Telefono IP de operadora incluye consola de expansion | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.4.4 | Accesorio para Telefono IP Tipo I para montaje en pared | und | 24 |  |  |  |  | 24 | 101.25 | 2430 | 101.25 | 2430 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.4.5 | Central telefonica incluye licenciamiento | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.4.6 | Servicio de Instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento del Sistema de telefonia | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.5 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [8 empty] | 31200 |  | 31200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.5.1 | Dispositivo Biometrico de control de acceso con accesorios y/o modulo incluye software | und | 18 |  |  |  |  | 18 | 1095 | 19710 | 1095 | 19710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.5.2 | Cerradura electromagnetica incluye gabinete, fuente de alimentacion y bateria | und | 18 |  |  |  |  | 18 | 150 | 2700 | 150 | 2700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.5.3 | Pulsador de salida en pared | und | 18 |  |  |  |  | 18 | 30 | 540 | 30 | 540 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.5.4 | Dispositivo biometrico de control de asistencia incluye software | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 1375 | 2750 | 1375 | 2750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.5.5 | Servicio de Instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento del Sistema de Control de Acceso y Seguridad. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.6 | SISTEMA DE TELEVISIÓN | [8 empty] | 11543.2 |  | 11543.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.6.1 | Amplificador para TV Cable | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.6.2 | Modulador de video incluye conectors y accesorios | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4024.2 | 4024.2 | 4024.2 | 4024.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.6.3 | Spliter o tap de 2 salidas | und | 40 |  |  |  |  | 40 | 15 | 600 | 15 | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.6.4 | Spliter o tap de 3 salidas | und | 20 |  |  |  |  | 20 | 11 | 220 | 11 | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.6.5 | Conector RG6 de compresión | und | 200 |  |  |  |  | 200 | 3 | 600 | 3 | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.6.6 | reproductor blue ray incluye conversor HDMI a coaxial | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.6.7 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de television | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.7 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO | [8 empty] | 124120.66 |  | 124120.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.7.1 | Servidor Hiperconvergente | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 89340.16 | 89340.16 | 89340.16 | 89340.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.7.2 | KVM deslizable de 1RU | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 21641.2 | 21641.2 | 21641.2 | 21641.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.7.3 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de Procesamiento Centralizado | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 13139.3 | 13139.3 | 13139.3 | 13139.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.8 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO | [8 empty] | 368652.05 |  | 368652.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.8.1 | Servidor de almacenamiento de informacion | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 223116.75 | 223116.75 | 223116.75 | 223116.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.8.2 | Copia de seguridad centralizada | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 59536.9 | 59536.9 | 59536.9 | 59536.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.8.3 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de almacenamiento centralizado | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 85998.4 | 85998.4 | 85998.4 | 85998.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.9 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMATICA | [8 empty] | 746380.91 |  | 746380.91 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.9.1 | Switch de core | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 106268.44 | 106268.44 | 106268.44 | 106268.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.9.2 | Switch de distribucion | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 74330 | 148660 | 74330 | 148660 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.9.3 | Switch Gigabit de 24 puertos PoE + 4 puertos SFP | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 10542.12 | 63252.72 | 10542.12 | 63252.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.9.4 | Switch Gigabit de 48 Puertos PoE y 4 puertos SFP | und | 20 |  |  |  |  | 20 | 17460.46 | 349209.2 | 17460.46 | 349209.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.9.5 | Acces Point PoE | und | 39 |  |  |  |  | 39 | 600.31 | 23412.09 | 600.31 | 23412.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.9.6 | Controladora de acces point | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3300.46 | 3300.46 | 3300.46 | 3300.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.9.7 | Firewall | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 4899 | 9798 | 4899 | 9798 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.9.8 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de conectividad y seguridad informática | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 42480 | 42480 | 42480 | 42480 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.10 | SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS | [8 empty] | 180720.38 |  | 180720.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.10.1 | Reloj IP de una cara | und | 131 |  |  |  |  | 131 | 1135.23 | 148715.13 | 1135.23 | 148715.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.10.2 | Reloj cronometro de pared | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 5450 | 16350 | 5450 | 16350 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.10.3 | Accesorio para reloj de doble cara | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 421.05 | 2105.25 | 421.05 | 2105.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.10.4 | Reloj patron incluye GPS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.10.5 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de Relojes Sincronizados | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.11 | SISTEMA DE TELEPRESENCIA | [8 empty] | 355856.14 |  | 355856.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.11.1 | Equipo de Video Conferencia | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 341020 | 341020 | 341020 | 341020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.11.2 | Computadora para el monitoreo incluye Monitor LED de 42" | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 8287.14 | 8287.14 | 8287.14 | 8287.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.11.3 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de Telepresencia | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 6549 | 6549 | 6549 | 6549 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.12 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF | [8 empty] | 59364.48 |  | 59364.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.12.1 | Torre ventada de 12m | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 6638.68 | 6638.68 | 6638.68 | 6638.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.12.2 | Antena dipolo multibanda Incluye accesorios de instalacion | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 855.26 | 855.26 | 855.26 | 855.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.12.3 | Antena omnidireccional incluye accesorios de instalación | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1398.3 | 1398.3 | 1398.3 | 1398.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.12.4 | Radio transceptor HF incluye accesorios de instalacion. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 14181.34 | 14181.34 | 14181.34 | 14181.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.12.5 | Radio transceptor VHF incluye accesorios de instalacion. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 5574.32 | 5574.32 | 5574.32 | 5574.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.12.6 | Servicio de instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento del Sistema de Comunicación por Radio. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 30716.58 | 30716.58 | 30716.58 | 30716.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.13 | SISTEMA DE GESTION DE IMÁGENES MEDICAS | [8 empty] | 1917609.61 |  | 1917609.61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.13.1 | Sistema de gestion de imágenes medicas PACs incluye equipos | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1817199.88 | 1817199.88 | 1817199.88 | 1817199.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.13.2 | Servicio de instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del sistema del sistema de imágenes medicas. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 100409.73 | 100409.73 | 100409.73 | 100409.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.14 | SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERA | [8 empty] | 495145.05 |  | 495145.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.14.1 | Estacion de enfermera | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 19422 | 116532 | 19422 | 116532 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.14.2 | Terminal de habitacion | und | 54 |  |  |  |  | 54 | 6054 | 326916 | 6054 | 326916 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.14.3 | Pulsador de cama | und | 78 |  |  |  |  | 78 | 140.15 | 10931.7 | 140.15 | 10931.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.14.4 | Pulsador de baño | und | 38 |  |  |  |  | 38 | 115.49 | 4388.62 | 115.49 | 4388.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.14.5 | Pulsador de piso | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 585.71 | 1171.42 | 585.71 | 1171.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.14.6 | Luz de pasillo led | und | 43 |  |  |  |  | 43 | 89.7 | 3857.1 | 89.7 | 3857.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.14.7 | Servidor de gestion de control y almacenamiento de datos | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 20848.21 | 20848.21 | 20848.21 | 20848.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.14.8 | Servicio de instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del sistema del sistema de llamada de enfermera | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.15 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [8 empty] | 15236.94 |  | 15447.6 |  | 210.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.15.1 | Pozo de Puesta a Tierra | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 1831.49 | 10988.94 | 1866.6 | 11199.6 | 35.11 | 210.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.15.2 | Pruebas de resistencia de puesta a tierra | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 708 | 4248 | 708 | 4248 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.16 | SISTEMA DE GESTION DE COLAS | [8 empty] | 110809.07 |  | 110809.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.16.1 | Software de gestion de colas incluye instalacion, capacitacion y puesta en marcha | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 100409.73 | 100409.73 | 100409.73 | 100409.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.16.2 | Servicio de Instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del Sistema de gestion de colas | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 10399.34 | 10399.34 | 10399.34 | 10399.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.17 | SISTEMA BMS DE MANTENIMIENTO Y AHORRO ENERGETICO | [8 empty] | 1280933.14 |  | 1280933.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.17.1 | Sistema BMS de mantenimiento y ahorro energetico | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1280933.14 | 1280933.14 | 1280933.14 | 1280933.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.18 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL EN SALA DE USO MULTIPLE | [8 empty] | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
X | OE.6.8.18.1 | Mezclador de 8 canales reproductor y grabador incluye accesorios | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
X | OE.6.8.18.2 | Amplificador 350W RMS 70/100 V | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
X | OE.6.8.18.3 | Parlante de techo de 6" de 30W RMS/100 V | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
X | OE.6.8.18.4 | Microfono profesional con accesorios | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
X | OE.6.8.18.5 | Servicio de instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento del sistema del sistema de sonido en sala de uso multiple | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.19 | SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO PARA EL CENTRO DE DATOS | [8 empty] | 28012 |  | 28012 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.19.1 | Sistema de deteccion, extincion y alarma de incendios | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 15506 | 15506 | 15506 | 15506 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.6.8.19.2 | Servicio de instalacion, configuracion, capacitacion y puesta en funcionamiento el Sistema de incendio para el centro de datos | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 12506 | 12506 | 12506 | 12506 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7 | INSTALACIONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP | [8 empty] | 85130.31 |  | 85513.8 |  | 383.49 | X | 0 | 0 | 0 | -240000
| OE.7.1 | ALIMENTADOR Y ACCESORIOS DE COMBUSTIBLE GLP | [8 empty] | 85130.31 |  | 85513.8 |  | 383.49 |  | 0 | 0 | 0 | -240000
| OE.7.1.1 | SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO 1/2" | pto | 7 |  |  |  |  | 7 | 490.29 | 3432.03 | 492.1 | 3444.7 | 1.81 | 12.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.2 | SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO 1 1/4" | pto | 2 |  |  |  |  | 2 | 603.09 | 1206.18 | 604.9 | 1209.8 | 1.81 | 3.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2", ASTM B 88, EXTERIOR | m | 3.6 |  |  |  |  | 3.6 | 63.04 | 226.94 | 63.68 | 229.25 | 0.64 | 2.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.4 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2", ASTM B 88, EMPOTRADO | m | 4.14 |  |  |  |  | 4.14 | 63.04 | 260.99 | 63.68 | 263.64 | 0.64 | 2.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4", ASTM B 88, EXTERIOR | m | 1.45 |  |  |  |  | 1.45 | 63.04 | 91.41 | 63.68 | 92.34 | 0.64 | 0.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1", ASTM B 88, EXTERIOR | m | 92.72 |  |  |  |  | 92.72 | 132.43 | 12278.91 | 133.07 | 12338.25 | 0.64 | 59.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1", ASTM B 88, EMPOTRADO | m | 11.42 |  |  |  |  | 11.42 | 132.43 | 1512.35 | 133.07 | 1519.66 | 0.64 | 7.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1", ASTM B 88, CANALETA | m | 57.53 |  |  |  |  | 57.53 | 132.43 | 7618.7 | 133.07 | 7655.52 | 0.64 | 36.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.9 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/4", ASTM B 88, EMPOTRADO | m | 9.54 |  |  |  |  | 9.54 | 137.25 | 1309.37 | 137.89 | 1315.47 | 0.64 | 6.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.10 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/2", ASTM B 88, CANALETA | m | 87.79 |  |  |  |  | 87.79 | 147.09 | 12913.03 | 147.73 | 12969.22 | 0.64 | 56.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.11 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/2", ASTM B 88, EXTERIOR | m | 116.63 |  |  |  |  | 116.63 | 147.09 | 17155.11 | 147.73 | 17229.75 | 0.64 | 74.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.12 | CODO DE COBRE TIPO L 1/2" X 90º | pza | 4 |  |  |  |  | 4 | 32.44 | 129.76 | 32.94 | 131.76 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.13 | CODO DE COBRE TIPO L 1" X 90º | pza | 20 |  |  |  |  | 20 | 37.34 | 746.8 | 37.84 | 756.8 | 0.5 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.14 | CODO DE COBRE TIPO L 1 1/4" X 90º | pza | 3 |  |  |  |  | 3 | 39.64 | 118.92 | 40.14 | 120.42 | 0.5 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.15 | CODO DE COBRE TIPO L 1 1/2" X 90º | pza | 50 |  |  |  |  | 50 | 41.14 | 2057 | 41.64 | 2082 | 0.5 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.16 | TEE DE COBRE TIPO L 3/4" | pza | 3 |  |  |  |  | 3 | 34.94 | 104.82 | 35.44 | 106.32 | 0.5 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.17 | TEE DE COBRE TIPO L 1" | pza | 4 |  |  |  |  | 4 | 38.74 | 154.96 | 39.24 | 156.96 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.18 | TEE DE COBRE TIPO L 1 1/2" | pza | 3 |  |  |  |  | 3 | 40.54 | 121.62 | 41.04 | 123.12 | 0.5 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.19 | REDUCCION DE COBRE TIPO L DE 1 1/2" A 1 1/4" | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 53.14 | 106.28 | 53.64 | 107.28 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.20 | REDUCCION DE COBRE TIPO L DE 1 1/2" A 1" | pza | 1 |  |  |  |  | 1 | 43.14 | 43.14 | 43.64 | 43.64 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.21 | REDUCCION DE COBRE TIPO L DE 1" A 3/4" | pza | 1 |  |  |  |  | 1 | 40.14 | 40.14 | 40.64 | 40.64 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.22 | REDUCCION DE COBRE TIPO L DE 1" A 1/2" | pza | 4 |  |  |  |  | 4 | 40.14 | 160.56 | 40.64 | 162.56 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.23 | REDUCCION DE COBRE TIPO L DE 3/4" A 1/2" | pza | 5 |  |  |  |  | 5 | 37.14 | 185.7 | 37.64 | 188.2 | 0.5 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.24 | UNION UNIVERSAL DE COBRE TIPO L 1/2" | pza | 10 |  |  |  |  | 10 | 40.04 | 400.4 | 40.54 | 405.4 | 0.5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.25 | UNION UNIVERSAL DE COBRE TIPO L 1" | pza | 10 |  |  |  |  | 10 | 48.14 | 481.4 | 48.64 | 486.4 | 0.5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.26 | UNION UNIVERSAL DE COBRE TIPO L 1 1/4" | pza | 4 |  |  |  |  | 4 | 53.14 | 212.56 | 53.64 | 214.56 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.27 | UNION UNIVERSAL DE COBRE TIPO L 1 1/2" | pza | 10 |  |  |  |  | 10 | 56.94 | 569.4 | 57.44 | 574.4 | 0.5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.28 | UNION SIMPLE DE COBRE TIPO L 1" | pza | 6 |  |  |  |  | 6 | 37.64 | 225.84 | 38.14 | 228.84 | 0.5 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.29 | UNION SIMPLE DE COBRE TIPO L 1 1/2" | pza | 7 |  |  |  |  | 7 | 42.64 | 298.48 | 43.14 | 301.98 | 0.5 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.30 | VALVULA BOLA 1 1/2" | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 222.25 | 444.5 | 223.85 | 447.7 | 1.6 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.31 | VALVULA DE GLOBO DE 1" | pza | 4 |  |  |  |  | 4 | 109.69 | 438.76 | 111.4 | 445.6 | 1.71 | 6.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.32 | VALVULA DE GLOBO DE 1 1/2" | pza | 4 |  |  |  |  | 4 | 30.79 | 123.16 | 32.5 | 130 | 1.71 | 6.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.33 | VALVULA DE SEGURIDAD 1 1/2" | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 263.15 | 526.3 | 263.15 | 526.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.34 | VALVULA CHECK 3/4" | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 186.37 | 372.74 | 187.67 | 375.34 | 1.3 | 2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.35 | VALVULA CHECK 1" | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 296.81 | 593.62 | 298.11 | 596.22 | 1.3 | 2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.36 | VALVULA CHECK 1 1/2" | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 347.57 | 695.14 | 348.87 | 697.74 | 1.3 | 2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.37 | VALVULA DE RETORNO 1" | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 178.34 | 356.68 | 179.6 | 359.2 | 1.26 | 2.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.38 | VALVULA DE LLENADO 1 1/2" | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 297.55 | 595.1 | 297.55 | 595.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.39 | MANOMETRO DE PRESION | pza | 6 |  |  |  |  | 6 | 334.13 | 2004.78 | 334.94 | 2009.64 | 0.81 | 4.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.40 | COLGADOR PARA TUBERÍA SEGÚN PLANO | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 44.65 | 223.25 | 45.06 | 225.3 | 0.41 | 2.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.41 | SOPORTE DE TUBERÍA DE PARED | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 73.79 | 295.16 | 75.9 | 303.6 | 2.11 | 8.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.42 | ESTACION REDUCTORA DE PRESION 1RA ETAPA DE 1 1/2" | pza | 2 |  |  |  |  | 2 | 1152.12 | 2304.24 | 1152.93 | 2305.86 | 0.81 | 1.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.43 | ESTACION REDUCTORA DE PRESION 2DA ETAPA DE 1" | pza | 4 |  |  |  |  | 4 | 1108.52 | 4434.08 | 1109.33 | 4437.32 | 0.81 | 3.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.7.1.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE GLP, CAP: 3000 GLNS | und | 2 |  |  |  | -2 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -240000
| OE.7.1.45 | PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE GLP | pza | 1 |  |  |  |  | 1 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [8 empty] | 462540.09 |  | 462540.09 |  | 0 | X | 0 | -1416 | 0 | -4908.8
| OE.8.1 | Etapa de construcción | [8 empty] | 346870.09 |  | 346870.09 |  | 0 |  | 0 | -1416 | 0 | -4908.8
| OE.8.1.1 | Programa de manejo de residuos sólidos | [8 empty] | 323506.09 |  | 323506.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3138.8
| OE.8.1.1.1 | Transporte y disposición final de residuos de la demolición y construcción en zonas autorizadas por la autoridad local | m³ | 8838.59 |  |  |  |  | 8838.59 | 35.4 | 312886.09 | 35.4 | 312886.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.1.1.2 | Acondicionamiento y adquisición de recipientes para el almacén de residuos durante la ejecución del proyecto |  | 2 |  |  |  | -2 | 0 | 1569.4 | 0 | 1569.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3138.8
| OE.8.1.1.3 | Recojo, transporte y disposición final de residuos peligrosos (waipes, material contaminado, recipientes de pintura, refrigerantes, aditivos, etc. por una EO-RS. |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 10620 | 10620 | 10620 | 10620 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.1.2 | Programa de monitoreo ambiental | [8 empty] | 23364 |  | 23364 |  | 0 |  | 0 | -1416 | 0 | -1770
| OE.8.1.2.1 | Monitoreo de la calidad de aire |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 2360 | 7080 | 2360 | 7080 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.1.2.2 | Monitoreo de ruido ambiental |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 1180 | 3540 | 1180 | 3540 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.1.2.3 | Sensibilización ambiental |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 531 | 12744 | 531 | 12744 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.1.3 | Señalización Ambiental |  | 1 |  |  |  | -1 | 0 | 1770 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1770
| OE.8.1.4 | Lonas para cobertura de agregados |  | 1 |  | -1 |  |  | 0 | 1416 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -1416 | 0 | 0
| OE.8.2 | Etapa de operación y mantenimiento (anual) | [8 empty] | 98560 |  | 98560 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1 | Programa de manejo de Residuos Sólidos del EE.SS | [8 empty] | 91480 |  | 91480 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.1 | Adquisición de tacho rojo de 20 lt con tapa HDPE |  | 166 |  |  |  |  | 166 | 90 | 14940 | 90 | 14940 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.2 | Adquisición de tacho rojo de 40 lt con tapa HDPE |  | 26 |  |  |  |  | 26 | 165 | 4290 | 165 | 4290 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.3 | Adquisición de tacho rojo de 60 lt con tapa HDPE |  | 66 |  |  |  |  | 66 | 180 | 11880 | 180 | 11880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.4 | Adquisición de tacho rojo de 120 lt con tapa y ruedas HDPE |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 195 | 1755 | 195 | 1755 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.5 | Adquisición de tacho rojo de 220 lt con tapa y ruedas HDPE |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 270 | 1080 | 270 | 1080 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.6 | Adquisición de tacho rojo de 660 lt con tapa y ruedas HDPE |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1200 | 2400 | 1200 | 2400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.7 | Adquisición de tacho amarillo de 20 lt con tapa HDPE |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 90 | 4500 | 90 | 4500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.8 | Adquisición de tacho amarillo de 40 lt con tapa HDPE |  | 27 |  |  |  |  | 27 | 165 | 4455 | 165 | 4455 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.9 | Adquisición de tacho amarillo de 50 lt con tapa HDPE |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 170 | 340 | 170 | 340 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.10 | Adquisición de tacho amarillo de 60 lt con tapa HDPE |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 195 | 1170 | 195 | 1170 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.11 | Adquisición de tacho amarillo de 120 lt con tapa y ruedas HDPE |  | 13 |  |  |  |  | 13 | 240 | 3120 | 240 | 3120 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.12 | Adquisición de tacho amarillo de 400 lt con tapa y ruedas HDPE |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.13 | Adquisición de tacho negro de 20 lt con tapa HDPE |  | 161 |  |  |  |  | 161 | 90 | 14490 | 90 | 14490 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.14 | Adquisición de tacho negro de 40 lt con tapa HDPE |  | 54 |  |  |  |  | 54 | 165 | 8910 | 165 | 8910 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.15 | Adquisición de tacho negro de 60 lt con tapa HDPE |  | 57 |  |  |  |  | 57 | 180 | 10260 | 180 | 10260 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.16 | Adquisición de tacho negro de 120 lt con tapa y ruedas de HDPE |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 195 | 1950 | 195 | 1950 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.17 | Adquisición de tacho negro de 220 lt con tapa y ruedas de HDPE |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 270 | 540 | 270 | 540 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.18 | Adquisición de tacho negro de 400 lt con tapa y ruedas de HDPE |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.1.19 | Adquisición de tacho negro de 660 lt con tapa y ruedas de HDPE |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1200 | 2400 | 1200 | 2400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.2 | Programa de monitoreo ambiental | [8 empty] | 7080 |  | 7080 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.2.1 | Monitoreo de la calidad de aire |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2360 | 4720 | 2360 | 4720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.2.2.2 | Monitoreo de ruido ambiental |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1180 | 2360 | 1180 | 2360 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.3 | Etapa de cierre o abandono | [8 empty] | 17110 |  | 17110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.3.1 | Plan de cierre | [8 empty] | 17110 |  | 17110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.3.1.1 | Limpieza del terreno |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.3.1.2 | Revegetación |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 9440 | 9440 | 9440 | 9440 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.8.3.1.3 | Señalización Ambiental |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COMPONENTE 02: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERICIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO | [8 empty] | 46872084.96 |  | 46872084.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 80748.37 | -1802708.98
| OE.9 | COMPONENTE 02: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERICIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO | [8 empty] | 46872084.96 |  | 46872084.96 |  | 0 | X | 0 | 0 | 80748.37 | -1802708.98
| OE.9.1 | B - EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO | [8 empty] | 23618816.74 |  | 23618816.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 78374.59 | -488188.24
| OE.9.1.1 | ELECTROCARDIOGRAFO | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 11695.89 | 93567.12 | 11695.89 | 93567.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.2 | ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 4D | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 221602.5 | 221602.5 | 221602.5 | 221602.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.3 | ECÓGRAFO PORTÁTIL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 99638.82 | 199277.64 | 99638.82 | 199277.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.4 | BOMBA DE INFUSION DE 1 CANAL | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 12349.95 | 49399.8 | 12349.95 | 49399.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.5 | BOMBA DE INFUSION DE 2 CANALES | und | 22 |  |  |  |  | 22 | 36274.78 | 798045.16 | 36274.78 | 798045.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.6 | BOMBA DE INFUSION DE JERINGA | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 11140.96 | 22281.92 | 11140.96 | 22281.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.7 | COCHE DE PARO EQUIPADO | und | 14 |  |  |  |  | 14 | 66487 | 930818 | 66487 | 930818 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.8 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 76939.2 | 307756.8 | 76939.2 | 307756.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.9 | INCUBADORA ESTANDAR | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 90921.66 | 90921.66 | 90921.66 | 90921.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.10 | INCUBADORA NEONATAL ABIERTA | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 90949.9 | 363799.6 | 90949.9 | 363799.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.11 | MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 290543.75 | 581087.5 | 290543.75 | 581087.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.12 | VENTILADOR MECANICO ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 175760.3 | 351520.6 | 175760.3 | 351520.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.13 | VENTILADOR DE TRANSPORTE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 92248 | 92248 | 92248 | 92248 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.14 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE TRANSPORTE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.15 | VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 169984.09 | 339968.18 | 169984.09 | 339968.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.16 | MONITOR DEL ESTADO HIPNOTICO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 61724.67 | 123449.34 | 61724.67 | 123449.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.17 | AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 27343.97 | 27343.97 | 27343.97 | 27343.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.18 | MONITOR FETAL GEMELAR | und | 15 |  |  |  |  | 15 | 31160.97 | 467414.55 | 31160.97 | 467414.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.19 | PULSIOXIMETRO | und | 26 |  |  |  |  | 26 | 6306.3 | 163963.8 | 6306.3 | 163963.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.20 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 166207.14 | 831035.7 | 166207.14 | 831035.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.21 | BALANZA DE DOS PLATILLOS DE 2 KG. | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 1690.52 | 3381.04 | 1690.52 | 3381.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.22 | EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1201049.35 | 1201049.35 | 1201049.35 | 1201049.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.23 | NEBULIZADOR | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 4766.49 | 28598.94 | 4766.49 | 28598.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.24 | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE DIGITAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.25 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DE 2O LT | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 39270 | 117810 | 39270 | 117810 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.26 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DE 30 LT. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 35697.36 | 35697.36 | 35697.36 | 35697.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.27 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DE 40 LT | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 72667.73 | 145335.46 | 72667.73 | 145335.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.28 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO A VAPOR DE 50 LITROS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 89250 | 89250 | 89250 | 89250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.29 | LAVADOR ULTRASÓNICO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 48681 | 146043 | 48681 | 146043 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.30 | TANQUE DE HIDROTERAPIA PARA MIEMBROS INFERIORES | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 37060.62 | 37060.62 | 37060.62 | 37060.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.31 | TANQUE DE HIDROTERAPIA PARA MIEMBROS SUPERIORES | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 33928.42 | 33928.42 | 33928.42 | 33928.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.32 | EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 311727.02 | 623454.04 | 311727.02 | 623454.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.33 | ANALIZADOR AUTOMATICO PARA MICROBIOLOGIA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 265408.31 | 265408.31 | 265408.31 | 265408.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.34 | ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 204750 | 204750 | 204750 | 204750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.35 | ANALIZADOR DE ELECTROLITICOS Y GASES DE SANGRE PORTATIL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 53423.41 | 53423.41 | 53423.41 | 53423.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.36 | ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN LA SANGRE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 137670.17 | 137670.17 | 137670.17 | 137670.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.37 | BAÑO MARIA DE 10 A 15 LT | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 7932.93 | 15865.86 | 7932.93 | 15865.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.38 | BAÑO MARIA DE 20 A 25 LITROS | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 10193.25 | 20386.5 | 10193.25 | 20386.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.39 | CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL | und | 2 |  |  |  | -1 | 1 | 45520 | 45520 | 45520 | 45520 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -45520
| OE.9.1.40 | ESPECTROFOTOMETRO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 65123.26 | 65123.26 | 65123.26 | 65123.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.41 | INCUBADORA DE MICROBIOLOGIA CO2 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 37963.65 | 37963.65 | 37963.65 | 37963.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.42 | INCUBADORA DE MICROBIOLOGIA DE 30 A 40 LITROS | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 40675.82 | 81351.64 | 40675.82 | 81351.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.43 | ROTADOR SEROL6GICO | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 11617.45 | 46469.8 | 11617.45 | 46469.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.44 | ANALIZADOR HEMATOL6GICO AUTOMATICO DE 03 EXTIRPES | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 116674.4 | 116674.4 | 116674.4 | 116674.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.45 | CENTRIFUGA UNIVERSAL PARA 24 TUBOS | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 34807.5 | 69615 | 34807.5 | 69615 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.46 | CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 24500 | 98000 | 24500 | 98000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.47 | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 15786.68 | 63146.72 | 15786.68 | 63146.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.48 | EQUIPO DE FOTOTERAPIA | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 16696.26 | 66785.04 | 16696.26 | 66785.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.49 | COAGUL6METRO AUTOMATIZADO | und | 2 |  |  |  | -1 | 1 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -325500
| OE.9.1.50 | HEMOGLOBINÓMETRO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 5911.24 | 5911.24 | 5911.24 | 5911.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.51 | BALANZA ANALITICA (200 A 500 GR) | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.52 | BALANZA ANALITICA DE PRECISI6N | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 6689.46 | 13378.92 | 6689.46 | 13378.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.53 | CENTRIFUGA REFRIGERADA DE PIE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 65100 | 65100 | 65100 | 65100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.54 | TERMO PORTA VACUNAS | und | 30 |  |  |  |  | 30 | 404.25 | 12127.5 | 404.25 | 12127.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.55 | LAMPARA DE TERAPIA RAYOS INFRARROJOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 5167.86 | 5167.86 | 5167.86 | 5167.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.56 | ANALIZADOR AUTOMNTICO DE COOMBS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 118406.71 | 118406.71 | 118406.71 | 118406.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.57 | LECTOR DE ELISA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 42658.47 | 42658.47 | 42658.47 | 42658.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.58 | DESCONGELADOR DE PLASMA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 69793.06 | 69793.06 | 69793.06 | 69793.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.59 | LAMPARA DE TERAPIA RAYOS ULTRAVIOLETAS | und | 4 |  |  |  | -4 | 0 | 6166.67 | 0 | 6166.67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -24666.68
| OE.9.1.60 | ESTERILIZADOR POR CALOR SECO 50 LITROS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 37893.63 | 37893.63 | 37893.63 | 37893.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.61 | MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 200340 | 200340 | 200340 | 200340 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.62 | FOTOCUAGULADOR | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.63 | LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 161521.19 | 323042.38 | 161521.19 | 323042.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.64 | LENSÓMETRO DIGITAL CON UVEÓMETRO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 20000.5 | 20000.5 | 20000.5 | 20000.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.65 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO SIMPLE | und | 3 |  |  |  | -1 | 2 | 92501.56 | 185003.12 | 92501.56 | 185003.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -92501.56
| OE.9.1.66 | PULSIOXIMETRO PORTÁTIL | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 8965.08 | 62755.56 | 8965.08 | 62755.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.67 | AGITADOR DE TUBOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.68 | LÁMPARA QUIRÚRGICA RODABLE | und | 15 |  |  | 1 |  | 16 | 78374.59 | 1253993.44 | 78374.59 | 1253993.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 78374.59 | 0
| OE.9.1.69 | CUNA DE CALOR RADIANTE | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 86891.46 | 1042697.52 | 86891.46 | 1042697.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.70 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR VERTICAL DE 30 LITROS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 63882 | 63882 | 63882 | 63882 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.71 | MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 60048.87 | 60048.87 | 60048.87 | 60048.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.72 | ANALIZADOR INMUNOLÓGICO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 254945.15 | 509890.3 | 254945.15 | 509890.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.73 | EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 23779.81 | 23779.81 | 23779.81 | 23779.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.74 | ECOGRAFO PARA EVALUACION MUSCO ESQUELETICO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 246750 | 246750 | 246750 | 246750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.75 | ESTERILIZADOR ELÉCTRICO DE BIBERONES 30 A 55LTS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 30164.04 | 30164.04 | 30164.04 | 30164.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.76 | ROTADOR ORBITAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 10034.82 | 10034.82 | 10034.82 | 10034.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.77 | ANALIZADOR AUTOMATICO DE HEMOCULTIVO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 188488.55 | 188488.55 | 188488.55 | 188488.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.78 | INCUBADORA PARA CULTIVO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 40385.13 | 40385.13 | 40385.13 | 40385.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.79 | ESTIMULADOR NERVIOSO TRANSCUTANEO (TENS) | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 8986.54 | 8986.54 | 8986.54 | 8986.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.80 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 24570 | 24570 | 24570 | 24570 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.81 | EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 22881 | 68643 | 22881 | 68643 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.82 | EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA (ULTRASONIDO + ELECTROTERAPIA) | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 19690.95 | 19690.95 | 19690.95 | 19690.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.83 | DESTARTARIZADOR ULTRASÓNICO | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 6489.75 | 19469.25 | 6489.75 | 19469.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.84 | BALANZA DE PRECISI6N 2 KG | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 6825 | 20475 | 6825 | 20475 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.85 | CAMPANA PARA ANAEROBIOSIS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.86 | LAMPARA GERMICIDA DE PARED | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 2733.8 | 10935.2 | 2733.8 | 10935.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.87 | UNIDAD DENTAL COMPLETA | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 55500 | 166500 | 55500 | 166500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.88 | TONÓMETRO DE SCHIOTZ | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 823 | 1646 | 823 | 1646 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.89 | CAMARA RETINAL NO MIDRIATICA | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 168225 | 336450 | 168225 | 336450 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.90 | TONÓMETRO DE AIRE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 30461 | 30461 | 30461 | 30461 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.91 | AUTOKERATOREFRACTÓMETRO FIJO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 56166.58 | 56166.58 | 56166.58 | 56166.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.92 | FACOEMULSIFICADOR CON VITREOFAGO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 395172 | 395172 | 395172 | 395172 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.93 | BALON DE HONAN | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.94 | ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA INMUNOBIOQUIMICA DE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 472500 | 472500 | 472500 | 472500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.95 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 79700 | 79700 | 79700 | 79700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.96 | ECÓGRAFO OFTALMOLÓGICO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.97 | MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 17813.25 | 106879.5 | 17813.25 | 106879.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.98 | TORRE DE VIDEO CIRUGIA LAPAROSCOPICA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.99 | TORRE DE VIDEO CIRUGIA HISTEROSCOPICA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 745000 | 745000 | 745000 | 745000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.100 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARAMETROS (ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO) | und | 15 |  |  |  |  | 15 | 46935.58 | 704033.7 | 46935.58 | 704033.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.101 | VIDEO COLPOSCOPIO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 55941.94 | 55941.94 | 55941.94 | 55941.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.102 | VIDEO GASTROSCOPIO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 790266.67 | 790266.67 | 790266.67 | 790266.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.103 | ELECTROBISTURI MONOPOLAR / BIPOLAR DIGITAL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 102375 | 204750 | 102375 | 204750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.104 | ELECTROBISTURI MONOPOLAR I BIPOLAR DIGITAL CON PINZA HEMOSTATICA DE VASOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 122850 | 122850 | 122850 | 122850 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.105 | ELECTROBISTURI PARA ENDOSCOPIA A GAS ARGÓN | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 131132.5 | 131132.5 | 131132.5 | 131132.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.106 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 7 PARAMETROS | und | 21 |  |  |  |  | 21 | 64622.11 | 1357064.31 | 64622.11 | 1357064.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.107 | ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 46585.75 | 93171.5 | 46585.75 | 93171.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.108 | MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 161303.54 | 322607.08 | 161303.54 | 322607.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.109 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 4794.94 | 9589.88 | 4794.94 | 9589.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.110 | ASPIRADOR DE SECRECIONES DE SOBREMESA | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 7847.46 | 15694.92 | 7847.46 | 15694.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.111 | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE | und | 32 |  |  |  |  | 32 | 9723.2 | 311142.4 | 9723.2 | 311142.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.112 | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE PARA RED DE VACIO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 2439.89 | 4879.78 | 2439.89 | 4879.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.113 | CALENTADOR CORPORAL | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 17216.23 | 68864.92 | 17216.23 | 68864.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.114 | CALENTADOR PARA SANGRE/SOLUCIONES | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 18900 | 37800 | 18900 | 37800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.115 | EQUIPO CALENTADOR DE FLUIDOS | und | 20 |  |  |  |  | 20 | 22693.52 | 453870.4 | 22693.52 | 453870.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.116 | DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA | und | 15 |  |  |  |  | 15 | 6678.62 | 100179.3 | 6678.62 | 100179.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.117 | DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTÁTIL | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 4912.66 | 58951.92 | 4912.66 | 58951.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.118 | ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 3D | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 354390.84 | 354390.84 | 354390.84 | 354390.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.119 | PH METRO DIGITAL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 359.91 | 719.82 | 359.91 | 719.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.120 | PLICÓMETRO ESTANDARIZADO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 318.58 | 318.58 | 318.58 | 318.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.1.121 | AUTOQUERATOREFRACTÓMETRO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 41664 | 41664 | 41664 | 41664 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2 | C - EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO | [8 empty] | 2475170.23 |  | 2475170.23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2373.78 | -171416.53
| OE.9.2.1 | COCHE PARA INTUBACION DIFICIL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 32054.19 | 64108.38 | 32054.19 | 64108.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.2 | ESTETOSCOPIO NEONATAL | und | 18 |  |  |  |  | 18 | 580.01 | 10440.18 | 580.01 | 10440.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.3 | ESTETOSCOPIO ADULTO | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 552.14 | 2760.7 | 552.14 | 2760.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.4 | ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIÁTRICO | und | 52 |  |  |  |  | 52 | 552.14 | 28711.28 | 552.14 | 28711.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.5 | FRONTOLUZ | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 4300.98 | 12902.94 | 4300.98 | 12902.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.6 | LARINGOSCOPIO ADULTO - PEDIATRICO | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 3944.94 | 23669.64 | 3944.94 | 23669.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.7 | LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO | und | 17 |  |  |  |  | 17 | 146.07 | 2483.19 | 146.07 | 2483.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.8 | MARTILLO DE REFLEJOS | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 296.64 | 2373.12 | 296.64 | 2373.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.9 | PANTOSCOPIO | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 8984.22 | 89842.2 | 8984.22 | 89842.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.10 | PANTOSCOPIO PEDIATRICO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 6944.51 | 6944.51 | 6944.51 | 6944.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.11 | TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO | und | 5 |  |  |  | -5 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2500
| OE.9.2.12 | TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO | und | 47 |  |  |  | -47 | 0 | 1576.58 | 0 | 1576.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -74099.26
| OE.9.2.13 | TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL | und | 22 |  |  |  | -22 | 0 | 1453.73 | 0 | 1453.73 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -31982.06
| OE.9.2.14 | EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 22000 | 264000 | 22000 | 264000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.15 | MANDIL EMPLOMADO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 919.58 | 919.58 | 919.58 | 919.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.16 | CANASTILLA (GRADILLA) PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 829.55 | 2488.65 | 829.55 | 2488.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.17 | MICROINCINERADOR PARA LABORATORIO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.18 | RELOJ CRON6METRO PARA LABORATORIO | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 688.36 | 2753.44 | 688.36 | 2753.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.19 | RELOJ DE LABORATORIO CON ALARMA | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 1518.45 | 3036.9 | 1518.45 | 3036.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.20 | TERMÓMETRO / HIGRÓMETRO DIGITAL | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 797.63 | 7976.3 | 797.63 | 7976.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.21 | COLCHONETA 2OO X 8O CM | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 1136.88 | 7958.16 | 1136.88 | 7958.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.22 | ANDADOR | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 682.4 | 682.4 | 682.4 | 682.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.23 | BARRA PARALELAS PARA ADULTO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 8464.5 | 8464.5 | 8464.5 | 8464.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.24 | BARRA PARALELAS PARA NIÑOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 5161.89 | 5161.89 | 5161.89 | 5161.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.25 | BICICLETA ERGOMETRICA, ADULTO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 16345.72 | 16345.72 | 16345.72 | 16345.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.26 | BICICLETA ERGOMETRICA, PEDIATRICA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 19577 | 19577 | 19577 | 19577 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.27 | CIRCUITO DE PSICOMOTRICIDAD | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 8190 | 8190 | 8190 | 8190 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.28 | ESCALERA COMBINADA CON RAMPA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.29 | ESCALERA SUECA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2189.14 | 2189.14 | 2189.14 | 2189.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.30 | ESPEJO POSTURAL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 4290 | 8580 | 4290 | 8580 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.31 | KIT DE BANDAS ELASTICAS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.32 | MULETAS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2036.08 | 2036.08 | 2036.08 | 2036.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.33 | POLEA CON CONTRAPESAS , SET DE PESAS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 5729.95 | 5729.95 | 5729.95 | 5729.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.34 | RUEDA DE MARINO CON MANIVELA PARA EJERCICIOS DE HOMBRO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3974.04 | 3974.04 | 3974.04 | 3974.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.35 | CAJA DE LUNAS CON MONTURA DE PRUEBAS ADULTO Y PEDIÁTRICO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 6825 | 13650 | 6825 | 13650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.36 | BALANZA DIGITAL NEONATAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3991.22 | 3991.22 | 3991.22 | 3991.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.37 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PEDIATRICA | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 5506.25 | 16518.75 | 5506.25 | 16518.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.38 | BOLSA PERFUSORA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.39 | FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXIGENO | und | 105 |  |  |  |  | 105 | 1276.01 | 133981.05 | 1276.01 | 133981.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.40 | MALETÍN DE ATENCIÓN MEDICA | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 9167 | 73336 | 9167 | 73336 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.41 | MALETIN DE REANIMACIÓN NEONATAL | und | 13 |  |  |  |  | 13 | 5147.82 | 66921.66 | 5147.82 | 66921.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.42 | MALETIN DE REANIMACIÓN ADULTO PEDIATRICO | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 5486.25 | 32917.5 | 5486.25 | 32917.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.43 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 996.15 | 996.15 | 996.15 | 996.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.44 | CORTADORA ELECTRICA DE GASAS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 23751.08 | 23751.08 | 23751.08 | 23751.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.45 | CANASTILLA (GRADILLA) DE COLORACI6N DE 20 LAMINAS | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 787.5 | 2362.5 | 787.5 | 2362.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.46 | CONTADOR DE CELULAS | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 6958.24 | 13916.48 | 6958.24 | 13916.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.47 | MICROPIPETA 3 MEDIDAS | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 2398.33 | 4796.66 | 2398.33 | 4796.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.48 | PIPETA AUTOMATICA 10 - 100 UL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 1098.04 | 2196.08 | 1098.04 | 2196.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.49 | PIPETA AUTOMATICA 200 - 1000 UL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 1102.93 | 2205.86 | 1102.93 | 2205.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.50 | PIPETA AUTOMATICA 5 - 50 UL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 1071.11 | 2142.22 | 1071.11 | 2142.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.51 | PIPETA AUTOMATICA 50 - 200 UL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 1034 | 2068 | 1034 | 2068 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.52 | GLUCÓMETRO PORTÁTIL | und | 10 |  |  | 3 |  | 13 | 791.26 | 10286.38 | 791.26 | 10286.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2373.78 | 0
| OE.9.2.53 | LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO | und | 47 |  |  |  |  | 47 | 3296.53 | 154936.91 | 3296.53 | 154936.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.54 | COOLER PARA TRANSPORTE DE VACUNAS | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 8925 | 89250 | 8925 | 89250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.55 | LAMPARA DE EXAMEN CLINICO - LED, TIPO CUELLO DE GANSO | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 2778.89 | 11115.56 | 2778.89 | 11115.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.56 | MALETIN DE REANIMACION - ADULTO PEDIATRICO | und | 6 |  |  |  | -6 | 0 | 8494.29 | 0 | 8494.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -50965.74
| OE.9.2.57 | LARINGOSCOPIO ADULTO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3392.41 | 3392.41 | 3392.41 | 3392.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.58 | COLLARIN EMPLOMADO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 392.16 | 392.16 | 392.16 | 392.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.59 | MEDIDOR DE INDICE DE MASA CORPORAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3791.58 | 3791.58 | 3791.58 | 3791.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.60 | ESTIMULADOR FETAL | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 7875 | 23625 | 7875 | 23625 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.61 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO ADULTO | und | 20 |  |  |  |  | 20 | 5099.61 | 101992.2 | 5099.61 | 101992.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.62 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO NEONATAL | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 3229 | 25832 | 3229 | 25832 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.63 | CINTA MÉTRICA | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 117.28 | 820.96 | 117.28 | 820.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.64 | PELOTAS PARA EJERCICIOS 3 MEDIDAS | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 566.26 | 2831.3 | 566.26 | 2831.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.65 | INFANTÓMETRO | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 1680 | 5040 | 1680 | 5040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.66 | TALLIMETRO PEDIÁTRICO | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 1210.95 | 7265.7 | 1210.95 | 7265.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.67 | GONIÓMETRO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1043.33 | 1043.33 | 1043.33 | 1043.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.68 | PODOSCOPIO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.69 | PLOMADA (REHABILITACION) | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 525 | 525 | 525 | 525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.70 | KIT DE ALZAS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.71 | EQUIPO DE ELECTROACUPUNTURA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 11108.33 | 11108.33 | 11108.33 | 11108.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.72 | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 47250 | 47250 | 47250 | 47250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.73 | MALETIN DE REANIMACION PEDIATRICO NEONATAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4954.47 | 4954.47 | 4954.47 | 4954.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.74 | BALANZA DIGITAL PARA PESAR ÓRGANOS | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 14175 | 85050 | 14175 | 85050 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.75 | EQUIPO DE TRACCION CERVICAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 36686.23 | 36686.23 | 36686.23 | 36686.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.76 | EQUIPO DE TRACCION CERVICAL / LUMBAR CON CAMILLA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 39328.75 | 39328.75 | 39328.75 | 39328.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.77 | EQUIPO FAJA ERGOMETRICA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 139481.42 | 139481.42 | 139481.42 | 139481.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.78 | TERMOFORO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.79 | LÁMPARA DE EXAMEN CON LUPA 2O D | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.80 | LÁMPARA DE WOOD | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 702.06 | 702.06 | 702.06 | 702.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.81 | LAMPARA DE LUZ HALÓGENA DENTAL | und | 3 |  |  |  | -3 | 0 | 3656.49 | 0 | 3656.49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -10969.47
| OE.9.2.82 | ESCALERA PARA DEDOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 605.14 | 605.14 | 605.14 | 605.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.83 | TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINEOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 16666.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.84 | BALANZA DIGITAL PORTÁTIL | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 3243.89 | 25951.12 | 3243.89 | 25951.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.85 | CINTA OBSTÉTRICA CLAP | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 115.93 | 695.58 | 115.93 | 695.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.86 | CAMARA INTRAORAL | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 11453.88 | 34361.64 | 11453.88 | 34361.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.87 | TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO - NEONATAL | und | 3 |  |  |  | -3 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -900
| OE.9.2.88 | LÁMPARA DE HENDIDURA PORTÁTIL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 56592.9 | 56592.9 | 56592.9 | 56592.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.89 | MONITOR DE OPTOTIPOS LCD | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 22075 | 44150 | 22075 | 44150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.90 | REGLA BIOMETRICA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 48500 | 48500 | 48500 | 48500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.91 | LAMPARA DE FOTOCURADO | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 3450 | 10350 | 3450 | 10350 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.92 | OFTALMORETINOSCOPIO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 5554 | 11108 | 5554 | 11108 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.93 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 18395.63 | 36791.26 | 18395.63 | 36791.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.94 | DERMATOSCOPIO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 6756.75 | 6756.75 | 6756.75 | 6756.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.95 | DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS | und | 21 |  |  |  |  | 21 | 3206.86 | 67344.06 | 3206.86 | 67344.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.96 | JUEGO DE 03 LAVATORIOS DE 5, 8 Y 12 LITROS | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 508.56 | 2034.24 | 508.56 | 2034.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.97 | TERMOMETRO DE LABORATORIO DE -10 A + 100 0°C | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 233.33 | 699.99 | 233.33 | 699.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.98 | PISTOLA DE AIRE CALIENTE | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 485.09 | 970.18 | 485.09 | 970.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.99 | TERMÓMETRO PARA PORTA VACUNAS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 367.5 | 367.5 | 367.5 | 367.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.100 | SELLADORA DE BOLSAS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 44266 | 44266 | 44266 | 44266 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.101 | BASTONES | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3759.25 | 3759.25 | 3759.25 | 3759.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.102 | ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO DIVERSO PARA NIÑOS 3 AÑOS A MAS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.103 | PISO MICRO POROSO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 781.25 | 781.25 | 781.25 | 781.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.104 | CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS (240L) | und | 32 |  |  |  |  | 32 | 1217.76 | 38968.32 | 1217.76 | 38968.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.105 | CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS (178L) | und | 9 |  |  |  |  | 9 | 980 | 8820 | 980 | 8820 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.106 | CAJETINES DE ALMACENAMIENTO MULTIPLE PARA DOSIS UNITARIA | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 18632.25 | 74529 | 18632.25 | 74529 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.107 | JUEGO DE MENAJE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 19035.77 | 19035.77 | 19035.77 | 19035.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.108 | TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI) | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 2340.07 | 7020.21 | 2340.07 | 7020.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.109 | TEST ABREVIADO PERUANO (TAP) | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 3150 | 18900 | 3150 | 18900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.110 | TEST EEDP (ESCALA DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTOR) | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 2379.61 | 7138.83 | 2379.61 | 7138.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.111 | TEST DE WPPSI (PRE ESCOLAR) | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 1386 | 2772 | 1386 | 2772 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.112 | TEST DE WISC-R (ESCOLAR) | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 3276 | 6552 | 3276 | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.113 | TEST DE WAIS (ADULTOS) | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 2589.99 | 5179.98 | 2589.99 | 5179.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.114 | TEST DE STANFORD BINET | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 3276 | 6552 | 3276 | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.115 | GESTO GRAMA | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 665.11 | 1330.22 | 665.11 | 1330.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.116 | JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 17694.02 | 17694.02 | 17694.02 | 17694.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.2.117 | JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN SENSORIAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3 | E - EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO | [8 empty] | 7461775.25 |  | 7461775.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1101655.45
| OE.9.3.1 | TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 14531.43 | 14531.43 | 14531.43 | 14531.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.2 | TANQUE DE COMPRESAS FRIAS | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 16289.01 | 32578.02 | 16289.01 | 32578.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.3 | BALANZA DE MESA DE 2O KILOS | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 5431.84 | 10863.68 | 5431.84 | 10863.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.4 | UNIDAD DE ASPIRACIÓN PARA RED DE VACIO | und | 103 |  |  |  |  | 103 | 1750.02 | 180252.06 | 1750.02 | 180252.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.5 | UNIDAD DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1114473.6 | 1114473.6 | 1114473.6 | 1114473.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.6 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR (DUAL)DE 100/150 LITROS CON DOBLE PUERTA | und | 2 |  |  |  | -2 | 0 | 414487.5 | 0 | 414487.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -828975
| OE.9.3.7 | LAVADORA AUTOMATICA DE CHATAS | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 146230 | 584920 | 146230 | 584920 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.8 | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS) | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 38641.95 | 115925.85 | 38641.95 | 115925.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.9 | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CUBICOS | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 54447.61 | 326685.66 | 54447.61 | 326685.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.10 | REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 48000 | 192000 | 48000 | 192000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.11 | CONGELADORA VERTICAL DE -20° C | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 48900 | 146700 | 48900 | 146700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.12 | TANQUE DE PARAFINA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 9203.62 | 9203.62 | 9203.62 | 9203.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.13 | CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 47599.39 | 95198.78 | 47599.39 | 95198.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.14 | TUBO PARA COLGAR CARNE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 678.21 | 678.21 | 678.21 | 678.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.15 | BALANZA DE PLATAFORMA, FUERZA 100KG | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4187.26 | 4187.26 | 4187.26 | 4187.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.16 | BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL, FUERZA 100 KG | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 7450.51 | 22351.53 | 7450.51 | 22351.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.17 | BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 KG. | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4811.22 | 4811.22 | 4811.22 | 4811.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.18 | REFRIGERADORA PARA ALIMENTOS | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 10000 | 30000 | 10000 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.19 | EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 179950 | 179950 | 179950 | 179950 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.20 | REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 7954.36 | 63634.88 | 7954.36 | 63634.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.21 | BIDESTILADOR DE AGUA 4 LITROS/H | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 23114.17 | 23114.17 | 23114.17 | 23114.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.22 | BIDESTILADOR DE AGUA 8 LITROS/H | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 37726.88 | 75453.76 | 37726.88 | 75453.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.23 | EQUIPO DISPENSADOR DE ALIMENTOS | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 10308.32 | 20616.64 | 10308.32 | 20616.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.24 | REFRIGERADOR DE 4 P3 | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 7686.24 | 23058.72 | 7686.24 | 23058.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.25 | HORNO ELECTROVAPOR | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 65474.74 | 65474.74 | 65474.74 | 65474.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.26 | HERVIDOR ELECTRICO DE AGUA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 5628.7 | 5628.7 | 5628.7 | 5628.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.27 | EQUIPO PARA CORTAR TELA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.28 | CAMARA DE CONSERVACIÓN DE CADAVERES DE 02 CUERPOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 44168.34 | 44168.34 | 44168.34 | 44168.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.29 | REFRIGERADORA 15 PIES CUBICOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.30 | COCINA A GAS PROPANO DE 6 HORNILLAS Y HORNO | und | 1 |  |  |  | -1 | 0 | 20240.15 | 0 | 20240.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -20240.15
| OE.9.3.31 | LAVADOR DESINFECTOR DE 2 PUERTAS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 225588.13 | 225588.13 | 225588.13 | 225588.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.32 | LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA), INDUSTRIAL 25 KG | und | 2 |  |  |  | -2 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -252000
| OE.9.3.33 | MAQUINA DE COSER, ELECTRICA, INDUSTRIAL | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 7437.89 | 22313.67 | 7437.89 | 22313.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.34 | PLANCHADOR DE RODILLO A VAPOR DE 50 KG/H (CALANDRIA) | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 41300 | 41300 | 41300 | 41300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.35 | PRENSA INDUSTRIAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 89228.98 | 89228.98 | 89228.98 | 89228.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.36 | SECADORA DE ROPA | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 79219.32 | 158438.64 | 79219.32 | 158438.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.37 | MAQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA | und | 24 |  |  |  |  | 24 | 130672 | 3136128 | 130672 | 3136128 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.38 | BATIDORA INDUSTRIAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 13102.59 | 13102.59 | 13102.59 | 13102.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.39 | COCINA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS DE MESA | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 5040 | 15120 | 5040 | 15120 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.40 | EQUIPO CON PISTOLA PARA LAVADO DE COCHES (A VAPOR) | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 8568.36 | 42841.8 | 8568.36 | 42841.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.41 | EXPRIMIDORES DE JUGOS, SEMI INDUSTRIAL, DE ACERO INOXIDABLE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3641.88 | 3641.88 | 3641.88 | 3641.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.42 | GRUPO DE COCCION MARMITAS DE 20/40/60 LITROS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 41055.02 | 41055.02 | 41055.02 | 41055.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.43 | HORNO MICROONDAS CON PANEL DIGITAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1369.44 | 1369.44 | 1369.44 | 1369.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.44 | LAVADOR AUTOMATICO DE VAJILLAS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 31963.56 | 31963.56 | 31963.56 | 31963.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.45 | LICUADORA ELECTRICA 2000 CC | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3090.73 | 3090.73 | 3090.73 | 3090.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.46 | LICUADORA INDUSTRIAL DE 20 LITROS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 10672.75 | 10672.75 | 10672.75 | 10672.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.47 | MAQUINA ELECTRICA PELADORA DE PAPAS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 24906.41 | 24906.41 | 24906.41 | 24906.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.48 | MARMITA VOLCABLE DE 50 LITROS MINIMO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 69782.04 | 69782.04 | 69782.04 | 69782.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.49 | MARMITA VOLCABLE DE 100 LITROS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.50 | MOLEDORA ELECTRICA DE CARNE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 9314.65 | 9314.65 | 9314.65 | 9314.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.51 | SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR CARNE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 26428.59 | 26428.59 | 26428.59 | 26428.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.52 | TRONCO PARA CORTAR CARNE | und | 1 |  |  |  | -1 | 0 | 440.3 | 0 | 440.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -440.3
| OE.9.3.53 | COCHE TERMICO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 23888.75 | 47777.5 | 23888.75 | 47777.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.3.54 | COCINA A GAS PROPANO DE 2 HORNILLAS Y HORNO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4 | INF - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO | [8 empty] | 2988120.06 |  | 2988120.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.1 | IMPRESORA LASER EN SECO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 33265.79 | 33265.79 | 33265.79 | 33265.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.2 | DATA LOGGER | und | 31 |  |  |  |  | 31 | 2075.84 | 64351.04 | 2075.84 | 64351.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.3 | LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 5250 | 15750 | 5250 | 15750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.4 | EQUIPO DE SECADO DE MANOS CON FILTRO ULPA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.5 | PIZARRA CON PROYECTOR DE TIRO CORTO | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 13174.89 | 79049.34 | 13174.89 | 79049.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.6 | CAJA FUERTE CON CLAVE TIPO RELOJ | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 2625 | 5250 | 2625 | 5250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.7 | IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 9433.78 | 18867.56 | 9433.78 | 18867.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.8 | TELEVISOR LED SMART TV DE 5O" APROX. INC. RACK | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 3902.2 | 7804.4 | 3902.2 | 7804.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.9 | IMPRESORA LASER ALTA DEMANDA | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 5427.93 | 16283.79 | 5427.93 | 16283.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.10 | PROYECTOR MULTIMEDIA CON TARJETA RED INALAMBRICA PARA TECHO CON RACK | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 2413.37 | 4826.74 | 2413.37 | 4826.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.11 | PROYECTOR INTERACTIVO TACTIL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 7707.76 | 15415.52 | 7707.76 | 15415.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.12 | TELEVISOR LED SMART TV DE 32" APROX. INC. RACK | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 1200 | 9600 | 1200 | 9600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.13 | TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APROX. INC. RACK | und | 60 |  |  |  |  | 60 | 4199.5 | 251970 | 4199.5 | 251970 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.14 | CAJA REGISTRADORA DIGITAL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 27615 | 55230 | 27615 | 55230 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.15 | COMPUTADORA PERSONAL | und | 152 |  |  |  |  | 152 | 5334.7 | 810874.4 | 5334.7 | 810874.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.16 | COMPUTADORA PORTATIL | und | 26 |  |  |  |  | 26 | 6437.36 | 167371.36 | 6437.36 | 167371.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.17 | ECRAN DE PARED ENROLLABLE | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 7325 | 21975 | 7325 | 21975 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.18 | EQUIPO DE CÁMARA FOTOGRÁFICA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.19 | IMPRESORA LASER BAJA DEMANDA | und | 14 |  |  |  |  | 14 | 78690.88 | 1101672.32 | 78690.88 | 1101672.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.20 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | und | 37 |  |  |  |  | 37 | 3564.4 | 131882.8 | 3564.4 | 131882.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.4.21 | EQUIPO DE SONIDO | und | 9 |  |  |  |  | 9 | 18900 | 170100 | 18900 | 170100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5 | INST - EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL | [8 empty] | 1780966.94 |  | 1780966.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.1 | DIAPASÓN | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 2559.9 | 7679.7 | 2559.9 | 7679.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.2 | SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO | und | 47 |  |  |  |  | 47 | 2500 | 117500 | 2500 | 117500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.3 | SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO | und | 45 |  |  |  |  | 45 | 4200 | 189000 | 4200 | 189000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.4 | SET DE INSTRUMENTAL PARA RETIRAR PUNTOS | und | 13 |  |  |  |  | 13 | 5619 | 73047 | 5619 | 73047 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.5 | SET INSTRUMENTAL DE SUTURAS | und | 19 |  |  |  |  | 19 | 5518.07 | 104843.33 | 5518.07 | 104843.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.6 | SET INSTRUMENTAL PARA CURACIONES | und | 25 |  |  |  |  | 25 | 5771 | 144275 | 5771 | 144275 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.7 | SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 10466.2 | 20932.4 | 10466.2 | 20932.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.8 | SET INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 6902 | 20706 | 6902 | 20706 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.9 | SET DE TOMA DE MUESTRAS GINECO OBSTÉTRICOS | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 14874 | 59496 | 14874 | 59496 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.10 | SET INSTRUMENTAL DE INSERCIÓN Y RETIRO DE DIU | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 10065 | 40260 | 10065 | 40260 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.11 | SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESAREA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 25061.22 | 25061.22 | 25061.22 | 25061.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.12 | SET DE INSTRUMENTAL PARA SUTURA | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 5518.07 | 33108.42 | 5518.07 | 33108.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.13 | SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3955.99 | 3955.99 | 3955.99 | 3955.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.14 | SET INSTRUMENTAL DE PARTO | und | 15 |  |  |  |  | 15 | 6902 | 103530 | 6902 | 103530 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.15 | SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO I | und | 11 |  |  |  |  | 11 | 5863.2 | 64495.2 | 5863.2 | 64495.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.16 | SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 6264.14 | 18792.42 | 6264.14 | 18792.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.17 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DENTAL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 12892.01 | 25784.02 | 12892.01 | 25784.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.18 | SET INSTRUMENTAL PARA CURACIÓN DENTAL | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 5742.52 | 17227.56 | 5742.52 | 17227.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.19 | SET INSTRUMENTAL PARA DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 5603 | 16809 | 5603 | 16809 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.20 | SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 9494.39 | 28483.17 | 9494.39 | 28483.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.21 | SET INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 11114.4 | 33343.2 | 11114.4 | 33343.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.22 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 51328 | 51328 | 51328 | 51328 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.23 | SET INSTRUMENTAL DE AMIGDALOTOMIA ADULTO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 34460.83 | 34460.83 | 34460.83 | 34460.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.24 | SET INSTRUMENTAL DE REDUCCION INCRUENTA DE FRACTURA DE HUESOS NASALES | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 8093.72 | 8093.72 | 8093.72 | 8093.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.25 | SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSINTESIS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 27400.15 | 27400.15 | 27400.15 | 27400.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.26 | SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSINTESIS SISTEMA AO PARA TORNILLO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 25980.37 | 25980.37 | 25980.37 | 25980.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.27 | SET INSTRUMENTAL PARA CATARATA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 15898.59 | 15898.59 | 15898.59 | 15898.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.28 | SET INSTRUMENTAL PARA DATRIOCISTOCROSTOMIA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 25599.02 | 25599.02 | 25599.02 | 25599.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.29 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MAYOR | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 54717 | 54717 | 54717 | 54717 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.30 | SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA REFRACTIVA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 15396.75 | 15396.75 | 15396.75 | 15396.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.31 | SET INSTRUMENTAL PARA VITRECTOMIA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 36103.25 | 36103.25 | 36103.25 | 36103.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.32 | SET INSTRUMENTAL PARA ENUCLEACION | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 10335.07 | 10335.07 | 10335.07 | 10335.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.33 | SET INSTRUMENTAL PARA ESTRABISMO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 13826.45 | 13826.45 | 13826.45 | 13826.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.34 | SET INSTRUMENTAL PARA GLAUCOMA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 9860.96 | 9860.96 | 9860.96 | 9860.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.35 | SET INSTRUMENTAL PARA RETINOPLASTIA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 17250.96 | 17250.96 | 17250.96 | 17250.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.36 | SET INSTRUMENTAL PARA RETIRO DE PUNTO DE CAMARA ANTERIOR | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 6879.36 | 6879.36 | 6879.36 | 6879.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.37 | SET INSTRUMENTAL PARA POLIPOS NASALES | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.38 | SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORRINOPLASTIA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 11690.73 | 11690.73 | 11690.73 | 11690.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.39 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 14017.13 | 84102.78 | 14017.13 | 84102.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.40 | SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 6425.98 | 6425.98 | 6425.98 | 6425.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.41 | PINZA PARA APERTURAR YESO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1141.99 | 1141.99 | 1141.99 | 1141.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.42 | SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO 11 | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 3203.5 | 16017.5 | 3203.5 | 16017.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.43 | SET INSTRUMENTAL PARA CONO LEEP | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4620.92 | 4620.92 | 4620.92 | 4620.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.44 | SET INSTRUMENTAL PARA PUNCIÓN LUMBAR | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 3958.5 | 27709.5 | 3958.5 | 27709.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.45 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR DE TRAUMATOLOGIA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 48390.89 | 48390.89 | 48390.89 | 48390.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.46 | SET DE INSTRUMENTAL OFTALMOLOGICO BASICO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 6689.33 | 6689.33 | 6689.33 | 6689.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.47 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA PEDIATRICA ESCOLAR | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 18834.91 | 18834.91 | 18834.91 | 18834.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.48 | SET INSTRUMENTAL DE DEBRIDACION Y LIMPIEZA QUIRURGICA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2271.97 | 2271.97 | 2271.97 | 2271.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.49 | SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 8548 | 42740 | 8548 | 42740 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.5.50 | SET DE RODILLOS DE ESPUMA PARA GESTANTE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 653.33 | 653.33 | 653.33 | 653.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6 | MA - MOBILIARIO ADMINISTRATIVO | [8 empty] | 1899934.64 |  | 1899934.64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.1 | TABLA DE PLANCHAR A MANO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3419.5 | 3419.5 | 3419.5 | 3419.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.2 | ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS | und | 80 |  |  |  |  | 80 | 1566.25 | 125300 | 1566.25 | 125300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.3 | VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO | und | 19 |  |  |  |  | 19 | 2297.81 | 43658.39 | 2297.81 | 43658.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.4 | PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE ACCIONAMIENTO A PEDAL | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 630 | 6300 | 630 | 6300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.5 | PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA | und | 38 |  |  |  |  | 38 | 778.75 | 29592.5 | 778.75 | 29592.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.6 | VITRINA METALICA PARA LIBROS | und | 14 |  |  |  |  | 14 | 1939 | 27146 | 1939 | 27146 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.7 | CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA | und | 24 |  |  |  |  | 24 | 4565.03 | 109560.72 | 4565.03 | 109560.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.8 | MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 866.77 | 6934.16 | 866.77 | 6934.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.9 | ATRIL ROTA FOLIO | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 2463.75 | 17246.25 | 2463.75 | 17246.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.10 | PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE | und | 140 |  |  |  |  | 140 | 527.43 | 73840.2 | 527.43 | 73840.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.11 | PIZARRA ACRILICA DE 2OO X 1OO CM PARA ADOSAR EN LA PARED | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 2498.75 | 4997.5 | 2498.75 | 4997.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.12 | PAPELERA METÁLICA DE PISO | und | 163 |  |  |  |  | 163 | 148.08 | 24137.04 | 148.08 | 24137.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.13 | BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO | und | 20 |  |  |  |  | 20 | 103.95 | 2079 | 103.95 | 2079 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.14 | BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO | und | 84 |  |  |  |  | 84 | 106.11 | 8913.24 | 106.11 | 8913.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.15 | BUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS | und | 51 |  |  |  |  | 51 | 1240.11 | 63245.61 | 1240.11 | 63245.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.16 | BUTACA DE 3 CUERPOS CON UN ASIENTO DE 0.80CM | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 800 | 1600 | 800 | 1600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.17 | BUTACA DE 4 CUERPOS CON UN ASIENTO DE 0.80CM | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.18 | BUTACA DE 4 CUERPOS | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 900 | 10800 | 900 | 10800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.19 | ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS | und | 23 |  |  |  |  | 23 | 1506.44 | 34648.12 | 1506.44 | 34648.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.20 | ESCRITORIO EJECUTIVO | und | 9 |  |  |  |  | 9 | 1827.84 | 16450.56 | 1827.84 | 16450.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.21 | ESCRITORIO ESTÁNDAR | und | 138 |  |  |  |  | 138 | 1770.08 | 244271.04 | 1770.08 | 244271.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.22 | MESA AUXILIAR PARA OFICINA | und | 11 |  |  |  |  | 11 | 4777.5 | 52552.5 | 4777.5 | 52552.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.23 | MESA DE MADERA DE TRABAJO DE 240 X 120 CM. | und | 25 |  |  |  |  | 25 | 5820 | 145500 | 5820 | 145500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.24 | MESA DE MADERA PARA NIÑOS | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 1315.05 | 7890.3 | 1315.05 | 7890.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.25 | MESA DE REUNIONES DE 9O X 18O CM | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 3676.79 | 22060.74 | 3676.79 | 22060.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.26 | ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS | und | 54 |  |  |  |  | 54 | 2126.95 | 114855.3 | 2126.95 | 114855.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.27 | MESA METALICA DE CENTRO | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 4777.5 | 19110 | 4777.5 | 19110 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.28 | MESA METALICA ESQUINERA | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 507.7 | 3046.2 | 507.7 | 3046.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.29 | MODULO PARA COMPUTO | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 997.5 | 4987.5 | 997.5 | 4987.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.30 | PIZARRA ACRÍLICA DE 15O X 1OO CM PARA ADOSAR EN LA PARED | und | 17 |  |  |  |  | 17 | 907.22 | 15422.74 | 907.22 | 15422.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.31 | SILLA DE MADERA PARA NIÑOS | und | 24 |  |  |  |  | 24 | 582.69 | 13984.56 | 582.69 | 13984.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.32 | SILLA METÁLICA APILABLE | und | 418 |  |  |  |  | 418 | 282.22 | 117967.96 | 282.22 | 117967.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.33 | SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE | und | 34 |  |  |  |  | 34 | 769.33 | 26157.22 | 769.33 | 26157.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.34 | SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 769.33 | 6154.64 | 769.33 | 6154.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.35 | SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE | und | 156 |  |  |  |  | 156 | 608.25 | 94887 | 608.25 | 94887 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.36 | ARMARIO PARA COLGAR DE MADERA DE 2 DIVISIONES Y PUERTAS CORREDIZAS | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 3634.83 | 7269.66 | 3634.83 | 7269.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.37 | SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO | und | 30 |  |  |  |  | 30 | 1097.5 | 32925 | 1097.5 | 32925 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.38 | SILLON METALICO SEMICONFORTABLE CON PORTABRAZOS UNIPERSONAL | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 1186.9 | 8308.3 | 1186.9 | 8308.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.39 | SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 2 CUERPOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2110.25 | 2110.25 | 2110.25 | 2110.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.40 | SILLÓN METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 3 CUERPOS | und | 19 |  |  |  |  | 19 | 2140.46 | 40668.74 | 2140.46 | 40668.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.41 | SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 907.22 | 2721.66 | 907.22 | 2721.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.42 | PARIHUELAS PARA DEPÓSITO | und | 51 |  |  |  |  | 51 | 937.5 | 47812.5 | 937.5 | 47812.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.43 | ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS | und | 11 |  |  |  |  | 11 | 545.9 | 6004.9 | 545.9 | 6004.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.44 | ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE O1 CUERPO O5 ANAQUELES | und | 48 |  |  |  |  | 48 | 1850 | 88800 | 1850 | 88800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.45 | ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE O1 CUERPO O5 ANAQUELES O MÁS | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 1200 | 4800 | 1200 | 4800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.46 | PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS | und | 148 |  |  |  |  | 148 | 527.43 | 78059.64 | 527.43 | 78059.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.47 | MESA PLEGABLE DE PLASTICO Y ESTRUCTURA DE METAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.6.48 | MESA METALICA DE NOCHE | und | 71 |  |  |  |  | 71 | 1112.5 | 78987.5 | 1112.5 | 78987.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7 | MC - MOBILIARIO CLÍNICO | [8 empty] | 5133412.9 |  | 5133412.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.1 | CHATA DE ACERO INOXIDABLE | und | 74 |  |  |  |  | 74 | 305.41 | 22600.34 | 305.41 | 22600.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.2 | CHATA DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICO | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 216.25 | 648.75 | 216.25 | 648.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.3 | PAPAGAYO DE ACERO INOXIDABLE | und | 25 |  |  |  |  | 25 | 217.04 | 5426 | 217.04 | 5426 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.4 | PAPAGAYO DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICO | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 147.21 | 883.26 | 147.21 | 883.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.5 | NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS | und | 48 |  |  |  |  | 48 | 2909.79 | 139669.92 | 2909.79 | 139669.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.6 | NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 5681.7 | 11363.4 | 5681.7 | 11363.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.7 | MESA PARA MASAJES | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3471.45 | 3471.45 | 3471.45 | 3471.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.8 | BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO PARA ADULTO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.9 | MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 1 A 3 AÑOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 6825 | 6825 | 6825 | 6825 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.10 | MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 3 AÑOS A MAS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 7140 | 7140 | 7140 | 7140 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.11 | MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS MENORES DE 12 MESES | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 7087.5 | 7087.5 | 7087.5 | 7087.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.12 | PORTACHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 4802.34 | 24011.7 | 4802.34 | 24011.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.13 | PORTA LAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON GABINETES | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.14 | PORTA LAVATORIO SIMPLE METALICO RODABLE, INCLUYE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 3523.2 | 7046.4 | 3523.2 | 7046.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.15 | PORTASUERO METALICO RODABLE | und | 101 |  |  |  |  | 101 | 744.5 | 75194.5 | 744.5 | 75194.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.16 | SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 1174.14 | 8218.98 | 1174.14 | 8218.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.17 | SILLA DE RUEDAS, PEDIATRICA | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 1147.52 | 6885.12 | 1147.52 | 6885.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.18 | SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2658.75 | 2658.75 | 2658.75 | 2658.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.19 | COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 5001.15 | 40009.2 | 5001.15 | 40009.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.20 | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 6511.6 | 78139.2 | 6511.6 | 78139.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.21 | CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL | und | 166 |  |  |  |  | 166 | 845.36 | 140329.76 | 845.36 | 140329.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.22 | PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE | und | 34 |  |  |  |  | 34 | 2470.03 | 83981.02 | 2470.03 | 83981.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.23 | PORTA LAVATORIO DOBLE METALICO RODABLE INC. LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE | und | 19 |  |  |  |  | 19 | 1994.85 | 37902.15 | 1994.85 | 37902.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.24 | PORTABOLSA METALICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA | und | 7 |  |  |  |  | 7 | 986.56 | 6905.92 | 986.56 | 6905.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.25 | CARRO PARA EL TRANSPORTE PESADO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.26 | COCHE REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE INC. MENAJERÍA | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 17757.5 | 35515 | 17757.5 | 35515 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.27 | MESA RODABLE PARA ALIMENTOS | und | 57 |  |  |  |  | 57 | 1079.2 | 61514.4 | 1079.2 | 61514.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.28 | SILLÓN PARA TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGIA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 25453.64 | 25453.64 | 25453.64 | 25453.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.29 | TABLA DE TRANSPORTE DE POLITRAUMATIZADO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.30 | CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 377.69 | 3021.52 | 377.69 | 3021.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.31 | ARMARIO ACERO INOXIDABLE | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 4201.03 | 12603.09 | 4201.03 | 12603.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.32 | ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDÁCTICO DIVERSO PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 8172.15 | 8172.15 | 8172.15 | 8172.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.33 | CAMILLA PARA TRACCION CERVICAL Y LUMBAR | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4193.36 | 4193.36 | 4193.36 | 4193.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.34 | MESA METALICA RODABLE PARA MULTIPLES USOS, 2 TABLEROS CON BARANDAS 65X45X84 CM | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 2693.3 | 10773.2 | 2693.3 | 10773.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.35 | ESCALINATA METALICA 3 PELDAÑOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 537.65 | 537.65 | 537.65 | 537.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.36 | CAMILLA PARA EL TRANSPORTE DE CADAVERES | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 7495.62 | 7495.62 | 7495.62 | 7495.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.37 | CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO ELECTRICA TIPO UCI | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 32391.75 | 64783.5 | 32391.75 | 64783.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.38 | RACK MÓVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 5498.72 | 10997.44 | 5498.72 | 10997.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.39 | MUEBLE PARA BAÑO DE ARTESA | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.40 | MESA DE USO MÚLTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90X45 | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 1949.22 | 5847.66 | 1949.22 | 5847.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.41 | MESA DE ACERO INOXIDABLE CON LAVATORIO | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 3500 | 17500 | 3500 | 17500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.42 | MESA DE ACERO INOXIDABLE 1.24x70cm | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 3200 | 19200 | 3200 | 19200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.43 | MESA DE ACERO INOXIDABLE 1.14x70cm | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 3200 | 9600 | 3200 | 9600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.44 | ESTANTERÍA PARA HISTORIAS CLÍNICAS | und | 13 |  |  |  |  | 13 | 1990.63 | 25878.19 | 1990.63 | 25878.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.45 | ARCHIVADOR METÁLICO DE PLACAS RADIOGRÁFICAS | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 750 | 3000 | 750 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.46 | TIENDA DE CAMPAÑA MEDICA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.47 | SILLÓN METÁLICO CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO | und | 19 |  |  |  |  | 19 | 2985 | 56715 | 2985 | 56715 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.48 | TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE | und | 27 |  |  |  |  | 27 | 907.75 | 24509.25 | 907.75 | 24509.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.49 | TABURETE METALICO FIJO CON ASIENTO GIRATORIO | und | 33 |  |  |  |  | 33 | 698.99 | 23066.67 | 698.99 | 23066.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.50 | TABURETE METÁLICO RODABLE CON ASIENTO GIRATORIO | und | 17 |  |  |  |  | 17 | 986.83 | 16776.11 | 986.83 | 16776.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.51 | ARMARIO PARA COLGAR ENDOSCOPIOS | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 1200 | 2400 | 1200 | 2400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.52 | VITRINA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO | und | 27 |  |  |  |  | 27 | 4228.09 | 114158.43 | 4228.09 | 114158.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.53 | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 12337.5 | 37012.5 | 12337.5 | 37012.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.54 | ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 0I CUERPO 03 DIVISIONES | und | 18 |  |  |  |  | 18 | 3046.07 | 54829.26 | 3046.07 | 54829.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.55 | ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE O1 CUERPO O5 DIVISIONES | und | 103 |  |  |  |  | 103 | 5315 | 547445 | 5315 | 547445 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.56 | ESTANTE VENTILADO 60X1.20 CM | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.57 | ESCALINATA EN ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE OPERACIONES | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 699.54 | 2798.16 | 699.54 | 2798.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.58 | RACK MOVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL B | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 18816.25 | 18816.25 | 18816.25 | 18816.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.59 | RACK MOVIL PARA CESTAS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 5572.1 | 5572.1 | 5572.1 | 5572.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.60 | VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS | und | 55 |  |  |  |  | 55 | 5426.45 | 298454.75 | 5426.45 | 298454.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.61 | CARRO PARA TRANSPORTE DE DOSIS UNITARIA | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 30258.75 | 181552.5 | 30258.75 | 181552.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.62 | MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 3605 | 21630 | 3605 | 21630 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.63 | MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO GINECO- OBSTETRICO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4483.75 | 4483.75 | 4483.75 | 4483.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.64 | BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS | und | 25 |  |  |  |  | 25 | 1449.1 | 36227.5 | 1449.1 | 36227.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.65 | CAMA CAMILLA MULTIPROPÓSITO | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 32391.75 | 194350.5 | 32391.75 | 194350.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.66 | CAMA CLINICA RODABLE PARA ADULTOS | und | 50 |  |  |  |  | 50 | 7668.96 | 383448 | 7668.96 | 383448 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.67 | CAMA CLINICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 6402.06 | 64020.6 | 6402.06 | 64020.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.68 | CAMA CUNA METALICA RODABLE CON BARANDAS | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 2698.25 | 5396.5 | 2698.25 | 5396.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.69 | CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 2878.02 | 23024.16 | 2878.02 | 23024.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.70 | CARRO METALICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLINICAS | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 3134.18 | 15670.9 | 3134.18 | 15670.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.71 | COCHE METALICO DE CURACIONES RODABLE | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 4126.31 | 33010.48 | 4126.31 | 33010.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.72 | COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA | und | 9 |  |  |  |  | 9 | 6511.6 | 58604.4 | 6511.6 | 58604.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.73 | CUNA ACRILICA CON BASE METALICA RODABLE | und | 22 |  |  |  |  | 22 | 2923.97 | 64327.34 | 2923.97 | 64327.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.74 | ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS | und | 136 |  |  |  |  | 136 | 688.49 | 93634.64 | 688.49 | 93634.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.75 | ESCALINATA METALICA DE I PELDAÑO | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 241.91 | 725.73 | 241.91 | 725.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.76 | MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES | und | 24 |  |  |  |  | 24 | 2115.32 | 50767.68 | 2115.32 | 50767.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.77 | CAMA CAMILLA PLEGABLE | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 700 | 2800 | 700 | 2800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.78 | MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 2831.32 | 5662.64 | 2831.32 | 5662.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.79 | MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO | und | 8 |  |  |  |  | 8 | 1585.87 | 12686.96 | 1585.87 | 12686.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.80 | MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS | und | 79 |  |  |  |  | 79 | 2782.24 | 219796.96 | 2782.24 | 219796.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.81 | MESA DE PARTOS | und | 11 |  |  |  |  | 11 | 84180.09 | 925980.99 | 84180.09 | 925980.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.82 | MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 100 X 200 CM | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 4408.78 | 13226.34 | 4408.78 | 13226.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.83 | MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.4O X O.7O M | und | 30 |  |  |  |  | 30 | 3201.98 | 96059.4 | 3201.98 | 96059.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.84 | MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 6885.21 | 41311.26 | 6885.21 | 41311.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.85 | MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 1640.46 | 8202.3 | 1640.46 | 8202.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.86 | MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 9O X 45 CM | und | 9 |  |  |  |  | 9 | 1575 | 14175 | 1575 | 14175 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.87 | MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO | und | 17 |  |  |  |  | 17 | 2748.03 | 46716.51 | 2748.03 | 46716.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.88 | MAQUETA DE HIGIENE BUCAL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 916.82 | 1833.64 | 916.82 | 1833.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.7.89 | MESA PLEGABLE DE PLASTICO Y ESTRUCTURA DE METAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.8 | V - TRANSPORTE VEHICULAR | [8 empty] | 537662.82 |  | 537662.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.8.1 | AMBULANCIA TIPO I | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 379550 | 379550 | 379550 | 379550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.8.2 | CARRO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL, TIPO TODO TERRENO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 158112.82 | 158112.82 | 158112.82 | 158112.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9 | PRESTACIONES ACCESORIAS | [8 empty] | 976225.38 |  | 976225.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -41448.76
| OE.9.9.1 | P.A. ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 4D | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 11080.13 | 11080.13 | 11080.13 | 11080.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.2 | P.A. BOMBA DE INFUSION DE 1 CANAL | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 617.5 | 2470 | 617.5 | 2470 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.3 | P.A. BOMBA DE INFUSION DE 2 CANALES | und | 22 |  |  |  |  | 22 | 1813.74 | 39902.28 | 1813.74 | 39902.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.4 | P.A. BOMBA DE INFUSION DE JERINGA | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 557.05 | 1114.1 | 557.05 | 1114.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.5 | P.A. COCHE DE PARO EQUIPADO | und | 14 |  |  |  |  | 14 | 3324.35 | 46540.9 | 3324.35 | 46540.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.6 | P.A. INCUBADORA DE TRANSPORTE | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 3846.96 | 15387.84 | 3846.96 | 15387.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.7 | P.A. INCUBADORA ESTANDAR | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4546.08 | 4546.08 | 4546.08 | 4546.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.8 | P.A. INCUBADORA NEONATAL ABIERTA | und | 4 |  |  |  |  | 4 | 4547.5 | 18190 | 4547.5 | 18190 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.9 | P.A. MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 14527.19 | 29054.38 | 14527.19 | 29054.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.10 | P.A. VENTILADOR MECANICO ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 8788.02 | 17576.04 | 8788.02 | 17576.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.11 | P.A. VENTILADOR DE TRANSPORTE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4612.4 | 4612.4 | 4612.4 | 4612.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.12 | P.A. MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE TRANSPORTE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.13 | P.A. VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 8499.2 | 16998.4 | 8499.2 | 16998.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.14 | P.A. MONITOR DEL ESTADO HIPNOTICO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 3086.23 | 6172.46 | 3086.23 | 6172.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.15 | P.A. MONITOR FETAL GEMELAR | und | 15 |  |  |  |  | 15 | 1558.05 | 23370.75 | 1558.05 | 23370.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.16 | P.A. MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS | und | 5 |  |  |  |  | 5 | 8310.36 | 41551.8 | 8310.36 | 41551.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.17 | P.A. EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 60052.47 | 60052.47 | 60052.47 | 60052.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.18 | P.A. EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE DIGITAL | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.19 | P.A. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 15586.35 | 31172.7 | 15586.35 | 31172.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.20 | P.A. ANALIZADOR AUTOMATICO PARA MICROBIOLOGIA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 13270.42 | 13270.42 | 13270.42 | 13270.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.21 | P.A. ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 10237.5 | 10237.5 | 10237.5 | 10237.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.22 | P.A. ESPECTROFOTOMETRO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3256.16 | 3256.16 | 3256.16 | 3256.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.23 | P.A. INCUBADORA DE MICROBIOLOGIA CO2 | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1898.18 | 1898.18 | 1898.18 | 1898.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.24 | P.A. ANALIZADOR HEMATOL6GICO AUTOMATICO DE 03 EXTIRPES | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 5833.72 | 5833.72 | 5833.72 | 5833.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.25 | P.A. COAGUL6METRO AUTOMATIZADO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 16275 | 32550 | 16275 | 32550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.26 | P.A. MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.27 | P.A. LÁMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO SIMPLE | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 4625.08 | 13875.24 | 4625.08 | 13875.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.28 | P.A. AGITADOR DE TUBOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 735 | 735 | 735 | 735 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.29 | P.A. CUNA DE CALOR RADIANTE | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 4344.57 | 52134.84 | 4344.57 | 52134.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.30 | P.A. ANALIZADOR INMUNOLÓGICO | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 12747.26 | 25494.52 | 12747.26 | 25494.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.31 | P.A. ECOGRAFO PARA EVALUACION MUSCO ESQUELETICO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 12337.5 | 12337.5 | 12337.5 | 12337.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.32 | P.A. ANALIZADOR AUTOMATICO DE HEMOCULTIVO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 9424.43 | 9424.43 | 9424.43 | 9424.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.33 | P.A. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1228.5 | 1228.5 | 1228.5 | 1228.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.34 | P.A. UNIDAD DENTAL COMPLETA | und | 3 |  |  |  |  | 3 | 4377.66 | 13132.98 | 4377.66 | 13132.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.35 | P.A. CAMARA RETINAL NO MIDRIATICA | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 8411.25 | 16822.5 | 8411.25 | 16822.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.36 | P.A. TONÓMETRO DE AIRE | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 1523.05 | 1523.05 | 1523.05 | 1523.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.37 | P.A. AUTOKERATOREFRACTÓMETRO FIJO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2808.33 | 2808.33 | 2808.33 | 2808.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.38 | P.A. FACOEMULSIFICADOR CON VITREOFAGO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 19758.6 | 19758.6 | 19758.6 | 19758.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.39 | P.A. ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA INMUNOBIOQUIMICA DE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 23625 | 23625 | 23625 | 23625 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.40 | P.A. CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 3985 | 3985 | 3985 | 3985 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.41 | P.A. ECÓGRAFO OFTALMOLÓGICO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.42 | P.A. TORRE DE VIDEO CIRUGIA LAPAROSCOPICA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.43 | P.A. TORRE DE VIDEO CIRUGIA HISTEROSCOPICA | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 37250 | 37250 | 37250 | 37250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.44 | P.A. MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARAMETROS (ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO) | und | 15 |  |  |  |  | 15 | 2346.78 | 35201.7 | 2346.78 | 35201.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.45 | P.A. VIDEO COLPOSCOPIO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2797.1 | 2797.1 | 2797.1 | 2797.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.46 | P.A. VIDEO GASTROSCOPIO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 39513.33 | 39513.33 | 39513.33 | 39513.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.47 | P.A. ELECTROBISTURI MONOPOLAR I BIPOLAR DIGITAL CON PINZA HEMOSTATICA DE VASOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 6142.5 | 6142.5 | 6142.5 | 6142.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.48 | P.A. MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 8065.18 | 16130.36 | 8065.18 | 16130.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.49 | P.A. ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 3D | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 17719.54 | 17719.54 | 17719.54 | 17719.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.50 | P.A. EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE | und | 12 |  |  |  |  | 12 | 1100 | 13200 | 1100 | 13200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.51 | P.A. EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2362.5 | 2362.5 | 2362.5 | 2362.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.52 | P.A. UNIDAD DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 55723.68 | 55723.68 | 55723.68 | 55723.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.53 | P.A. ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR (DUAL)DE 100/150 LITROS CON DOBLE PUERTA | und | 2 |  |  |  | -2 | 0 | 20724.38 | 0 | 20724.38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -41448.76
| OE.9.9.54 | P.A. EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 8997.5 | 8997.5 | 8997.5 | 8997.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.55 | P.A. CAMARA DE CONSERVACIÓN DE CADAVERES DE 02 CUERPOS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 2208.42 | 2208.42 | 2208.42 | 2208.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.56 | P.A. LAVADOR DESINFECTOR DE 2 PUERTAS | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 11279.41 | 11279.41 | 11279.41 | 11279.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.57 | P.A. LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA), INDUSTRIAL 25 KG | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 6300 | 12600 | 6300 | 12600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.58 | P.A. AMBULANCIA TIPO I | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 18977.5 | 18977.5 | 18977.5 | 18977.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OE.9.9.59 | P.A. CARRO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL, TIPO TODO TERRENO | und | 1 |  |  |  |  | 1 | 7905.64 | 7905.64 | 7905.64 | 7905.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x |  | TOTAL EN COMPONENTES N°01 Y N°02 | [8 empty] | 90266237.97 |  | 90579326.96 |  | 313088.99 |  | 1107396.09 | -34492271.84 | 1622614.88 | -7596515.05
[5 empty] | X | X | X | X

## Var. Mat.-5 (hidden)
¦
| UNIDAD EJECUTORA | : GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)
| OBRA | : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
| META | : 0160-2025
VARIACION DE COSTOS DE INSUMOS N°5
| Item | DESCRIPCION | Und | Cantidad Expediente | Cantidad Actualizada | Precio Expediente | Parcial Expediente | Precio Actualizado | Parcial Actualizado | Diferencia P.U. | Diferencia Parcial |  | Mano de Obra | Insumos
x | OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 5595722.46 |  | 5561258.6 |  | -34463.86 | X
| OE.4.1 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 432232.04 |  | 432232.04 |  | 0
| OE.4.1.1 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 364409.02 |  | 364409.02 |  | 0
| OE.4.1.1.1 | LAVATORIO TIPO A-2a (CERAMICA VITRIFICADA DE 23"X18", AGUA FRIA Y CALIENTE) | und | 71 | 71 | 350 | 24850 | 350 | 24850 | 0 | 0 |  | 350 | 350 | 0
| OE.4.1.1.2 | LAVATORIO TIPO A-3 (CERAMICA VITRIFICADA DE 23"X18", AGUA FRIA) | und | 104 | 104 | 644.2 | 66996.8 | 644.2 | 66996.8 | 0 | 0 |  | 644.2 | 644.2 | 0
| OE.4.1.1.3 | LAVATORIO TIPO A-5 (CERAMICA VITRIFICADA, OVALIN, AF DE 18" DIAMETRO, CONTROL) | und | 49 | 51 | 662.73 | 33799.23 | 662.73 | 33799.23 | 0 | 0 |  | 662.73 | 662.73 | 0
| OE.4.1.1.4 | LAVATORIO TIPO B-1 (ACERO INOXIDABLE 1 POZA S/ ESCURRIDOR 18"x20", AF Y AC) | und | 21 | 22 | 348.34 | 7663.48 | 348.34 | 7663.48 | 0 | 0 |  | 348.34 | 348.34 | 0
| OE.4.1.1.5 | LAVATORIO TIPO B-9 (ACERO INOXIDABLE 1 POZA C/ ESCURRIDOR 18"x20", INC. GRIFERIA) | und | 27 | 27 | 535.8 | 14466.6 | 535.8 | 14466.6 | 0 | 0 |  | 535.8 | 535.8 | 0
| OE.4.1.1.6 | LAVADERO TIPO B-102 (ACERO INOXIDABLE DE 2 POZAS ESPECIALES DE FONDO ALTO 28"x22"x10.1/2") | und | 5 | 5 | 696.8 | 3484 | 696.8 | 3484 | 0 | 0 |  | 696.8 | 696.8 | 0
| OE.4.1.1.7 | LAVADERO TIPO B-102a (ACERO INOXIDABLE 1610x700 PARA CIRUJANO-GRIFERIA CUELLO DE GANSO ESPECIAL CON CONTROL DE RODILLA CROMADA) | und | 4 | 5 | 646.8 | 3234 | 646.8 | 3234 | 0 | 0 |  | 646.8 | 646.8 | 0
| OE.4.1.1.8 | LAVADERO TIPO B-11 (ACERO INOX. 21"X42" CON 1 POZA Y 1 ESCURRIDERO, AGUA FRIA Y CALIENTE) | und | 5 | 11 | 596.8 | 6564.8 | 596.8 | 6564.8 | 0 | 0 |  | 596.8 | 596.8 | 0
| OE.4.1.1.9 | LAVADERO TIPO B-12 (ACERO INOX. 18"X55" CON 2 POZAS Y 1 ESCURRIDERO, CON CONTROL DE CODO MUÑECA) | und | 5 | 5 | 626.8 | 3134 | 626.8 | 3134 | 0 | 0 |  | 626.8 | 626.8 | 0
| OE.4.1.1.10 | LAVADERO TIPO B-23a (ACERO INOX. 24"X44" CON DOS POZAS SIN ESCURRIDERO) | und | 1 | 1 | 616.8 | 616.8 | 616.8 | 616.8 | 0 | 0 |  | 616.8 | 616.8 | 0
| OE.4.1.1.11 | LAVADERO DE COCINA CON LLAVE MEZCLADORA Y TUBO FLEXIBLE | und | 5 | 5 | 280 | 1400 | 280 | 1400 | 0 | 0 |  | 280 | 280 | 0
| OE.4.1.1.12 | LAVADERO TIPO B-66 (PREFRABRICADO DE MAMPOSTERIA Y REVESTIDO CON MAYOLICA BLANCA 1 POZA Y SOLO AGUA FRIA, CON GRIFERÍA DE BRONCE) | und | 2 | 2 | 453.6 | 907.2 | 453.6 | 907.2 | 0 | 0 |  | 453.6 | 453.6 | 0
| OE.4.1.1.13 | LAVADERO TIPO B-67 (PREFABRICADO DE MAMPOSTERIA Y REVESTIDO CON MAYOLICA BLANCA DE 2 POZAS DE DIFERENTE NIVEL Y SÓLO AGYUA FRÍA) | und | 24 | 24 | 569 | 13656 | 569 | 13656 | 0 | 0 |  | 569 | 569 | 0
| OE.4.1.1.14 | BOTADERO CLINICO B-50 (CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO, AGUA FRIA Y CALIENTE) | und | 4 | 4 | 260 | 1040 | 260 | 1040 | 0 | 0 |  | 260 | 260 | 0
| OE.4.1.1.15 | INODORO TIPO C-1 (CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO) | und | 124 | 124 | 1162.9 | 144199.6 | 1162.9 | 144199.6 | 0 | 0 |  | 1162.9 | 1162.9 | 0
| OE.4.1.1.16 | INODORO TIPO C-1a DISCAPACITADOS (CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO) | und | 3 | 7 | 250 | 1750 | 250 | 1750 | 0 | 0 |  | 250 | 250 | 0
| OE.4.1.1.17 | INODORO TIPO BABY (CERAMICA VITRIFICADA CON TANQUE) | und | 2 | 2 | 667.64 | 1335.28 | 667.64 | 1335.28 | 0 | 0 |  | 667.64 | 667.64 | 0
| OE.4.1.1.18 | URINARIO TIPO C-10 (CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO) | und | 35 | 35 | 512.11 | 17923.85 | 512.11 | 17923.85 | 0 | 0 |  | 512.11 | 512.11 | 0
| OE.4.1.1.19 | DUCHA TIPO F-1 (SALIDA DE AGUA FRIA Y CALIENTE) | und | 50 | 50 | 185 | 9250 | 185 | 9250 | 0 | 0 |  | 185 | 185 | 0
| OE.4.1.1.20 | DUCHA TIPO F-8 (PRELAVADO MURAL) | und | 18 | 18 | 355.41 | 6397.38 | 355.41 | 6397.38 | 0 | 0 |  | 355.41 | 355.41 | 0
| OE.4.1.1.21 | DUCHA DE EMERGENCIA | und | 2 | 2 | 120 | 240 | 120 | 240 | 0 | 0 |  | 120 | 120 | 0
| OE.4.1.1.22 | PISTOLA DE PRESION - 30 PSI | und | 6 | 6 | 250 | 1500 | 250 | 1500 | 0 | 0 |  | 250 | 250 | 0
| OE.4.1.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS |  |  |  |  | 42693.76 |  | 42693.76 |  | 0
| OE.4.1.2.1 | JABONERA TIPO H-4 (CROMADA DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO) | und | 153 | 153 | 18.9 | 2891.7 | 18.9 | 2891.7 | 0 | 0 |  | 18.9 | 18.9 | 0
| OE.4.1.2.2 | JABONERA TIPO H-5 (LOZA PARA DUCHA) | und | 68 | 68 | 27.49 | 1869.32 | 27.49 | 1869.32 | 0 | 0 |  | 27.49 | 27.49 | 0
| OE.4.1.2.3 | PORTA ROLLO TIPO H-6 (PAPEL HIGIENICO DE LOZA) | und | 126 | 126 | 30 | 3780 | 30 | 3780 | 0 | 0 |  | 30 | 30 | 0
| OE.4.1.2.4 | JABONERA CROMADA TIPO H-4 PARA JABÓN LÍQUIDO - TIPO BOLA | und | 118 | 118 | 105 | 12390 | 105 | 12390 | 0 | 0 |  | 105 | 105 | 0
| OE.4.1.2.5 | DISPENSADOR TIPO H-10 (PAPEL TOALLA) | und | 118 | 118 | 184.43 | 21762.74 | 184.43 | 21762.74 | 0 | 0 |  | 184.43 | 184.43 | 0
| OE.4.1.3 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 16366.77 |  | 16366.77 |  | 0
| OE.4.1.3.1 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 567 | 581 | 28.17 | 16366.77 | 28.17 | 16366.77 | 0 | 0 | 1.3 | 29.47 | 28.17 | -1.3
| OE.4.1.4 | INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  |  | 8762.49 |  | 8762.49 |  | 0
| OE.4.1.4.1 | COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS Y GRIFERIA | und | 583 | 583 | 15.03 | 8762.49 | 15.03 | 8762.49 | 0 | 0 |  | 15.72 | 15.03 | -0.69
| OE.4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  |  |  | 1186572.89 |  | 1186572.89 |  | 0
| OE.4.2.1 | SALIDA DE AGUA FRIA |  |  |  |  | 108585.4 |  | 108585.4 |  | 0
| OE.4.2.1.1 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 384 | 0 | 219.48 | 0 | 230.97 | 0 | 11.49 | 0 |  | 224.08 | 230.97 | 6.89
| OE.4.2.1.2 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 11 | 0 | 170.28 | 0 | 170.28 | 0 | 0 | 0 |  | 172.43 | 170.28 | -2.15
| OE.4.2.1.3 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | pto | 35 | 0 | 399.87 | 0 | 266.89 | 0 | -132.98 | 0 |  | 404.47 | 266.89 | -137.58
| OE.4.2.1.4 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" | pto | 130 | 0 | 312.84 | 0 | 312.84 | 0 | 0 | 0 |  | 317.44 | 312.84 | -4.6
| OE.4.2.1.5 | SALIDA AGUA FRIA DURA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 402 | 402 | 164.53 | 66141.06 | 164.53 | 66141.06 | 0 | 0 |  |  | 173.49 | 173.49
| OE.4.2.1.6 | SALIDA AGUA FRIA DURA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 18 | 18 | 143.75 | 2587.5 | 143.75 | 2587.5 | 0 | 0 |  |  | 159.53 | 159.53
| OE.4.2.1.7 | SALIDA AGUA FRIA DURA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | pto | 37 | 37 | 204.66 | 7572.42 | 204.66 | 7572.42 | 0 | 0 |  |  | 240.13 | 240.13
| OE.4.2.1.8 | SALIDA AGUA FRIA DURA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" | pto | 133 | 133 | 242.74 | 32284.42 | 242.74 | 32284.42 | 0 | 0 |  |  | 289.82 | 289.82
| OE.4.2.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  | 546093.74 |  | 546093.74 |  | 0
| OE.4.2.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | m | 1075.17 | 0 | 64.67 | 0 | 70.07 | 0 | 5.4 | 0 |  | 65.4 | 70.07 | 4.67
| OE.4.2.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | m | 332.17 | 0 | 70.07 | 0 | 39.47 | 0 | -30.6 | 0 |  | 70.8 | 39.47 | -31.33
| OE.4.2.2.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | m | 64.22 | 0 | 94.91 | 0 | 53.87 | 0 | -41.04 | 0 |  | 95.64 | 53.87 | -41.77
| OE.4.2.2.4 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" | m | 1334.36 | 0 | 110.41 | 0 | 84.92 | 0 | -25.49 | 0 |  | 111.14 | 84.92 | -26.22
| OE.4.2.2.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2" | m | 291.39 | 0 | 140.6 | 0 | 100.67 | 0 | -39.93 | 0 |  | 141.33 | 100.67 | -40.66
| OE.4.2.2.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" | m | 222.25 | 0 | 207.97 | 0 | 207.97 | 0 | 0 | 0 |  | 208.7 | 207.97 | -0.73
| OE.4.2.2.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2" | m | 115.9 | 0 | 156.03 | 0 | 156.03 | 0 | 0 | 0 |  | 156.76 | 156.03 | -0.73
| OE.4.2.2.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3" | m | 74.44 | 0 | 253.67 | 0 | 253.67 | 0 | 0 | 0 |  | 254.4 | 253.67 | -0.73
| OE.4.2.2.9 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 4" | m | 92.36 | 0 | 271.67 | 0 | 271.67 | 0 | 0 | 0 |  | 272.4 | 271.67 | -0.73
| OE.4.2.2.10 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 6" | m | 34.08 | 0 | 271.67 | 0 | 271.67 | 0 | 0 | 0 |  | 272.4 | 271.67 | -0.73
| OE.4.2.2.11 | TUBO DE COBRE TIPO L 1/2" AGUA FRIA DURA | m | 1490.11 | 1490.11 | 83.8 | 124871.22 | 83.8 | 124871.22 | 0 | 0 |  |  | 83.8 | 83.8
| OE.4.2.2.12 | TUBO DE COBRE TIPO L 3/4" AGUA FRIA DURA | m | 433.47 | 433.47 | 53.2 | 23060.6 | 53.2 | 23060.6 | 0 | 0 |  |  | 53.2 | 53.2
| OE.4.2.2.13 | TUBO DE COBRE TIPO L 1" AGUA FRIA DURA | m | 128.02 | 128.02 | 69.21 | 8860.26 | 69.21 | 8860.26 | 0 | 0 |  |  | 69.21 | 69.21
| OE.4.2.2.14 | TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/4" AGUA FRIA DURA | m | 1530.99 | 1530.99 | 102.76 | 157324.53 | 102.76 | 157324.53 | 0 | 0 |  |  | 102.76 | 102.76
| OE.4.2.2.15 | TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/2" AGUA FRIA DURA | m | 240.07 | 240.07 | 118.51 | 28450.7 | 118.51 | 28450.7 | 0 | 0 |  |  | 118.51 | 118.51
| OE.4.2.2.16 | TUBO DE COBRE TIPO L 2" AGUA FRIA DURA | m | 205.41 | 205.41 | 231.43 | 47538.04 | 231.43 | 47538.04 | 0 | 0 |  |  | 231.43 | 231.43
| OE.4.2.2.17 | TUBO DE COBRE TIPO L 2 1/2" AGUA FRIA DURA | m | 122.64 | 122.64 | 359.23 | 44055.97 | 359.23 | 44055.97 | 0 | 0 |  |  | 359.23 | 359.23
| OE.4.2.2.18 | TUBO DE COBRE TIPO L 3" AGUA FRIA DURA | m | 79.27 | 79.27 | 560.65 | 44442.73 | 560.65 | 44442.73 | 0 | 0 |  |  | 560.65 | 560.65
| OE.4.2.2.19 | TUBO DE COBRE TIPO L 4" AGUA FRIA DURA | m | 75.48 | 75.48 | 894.14 | 67489.69 | 894.14 | 67489.69 | 0 | 0 |  |  | 894.14 | 894.14
| OE.4.2.3 | REDES DE ALIMENTACION |  |  |  |  | 7297.65 |  | 7297.65 |  | 0
| OE.4.2.3.1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2898.47 |  | 2898.47 |  | 0
| OE.4.2.3.1.1 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS H = 0.60 M | m³ | 20.67 | 20.67 | 51.81 | 1070.91 | 51.81 | 1070.91 | 0 | 0 |  | 54 | 51.81 | -2.19
| OE.4.2.3.1.2 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, T. NORMAL P/ TUB. D = 1 1/2" - 3" | m² | 34.45 | 34.45 | 20.72 | 713.8 | 20.72 | 713.8 | 0 | 0 |  | 21.6 | 20.72 | -0.88
| OE.4.2.3.1.3 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m³ | 26.87 | 26.87 | 41.45 | 1113.76 | 41.45 | 1113.76 | 0 | 0 |  | 43.21 | 41.45 | -1.76
| OE.4.2.3.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L |  |  |  |  | 4399.18 |  | 4399.18 |  | 0
| OE.4.2.3.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4" ( CON CAMA DE ARENA ) | m | 42.5 | 0 | 70.08 | 0 | 55.92 | 0 | -14.16 | 0 |  | 70.81 | 55.92 | -14.89
| OE.4.2.3.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" ( CON CAMA DE ARENA ) | m | 14.92 | 0 | 124.28 | 0 | 124.28 | 0 | 0 | 0 |  | 125.01 | 124.28 | -0.73
| OE.4.2.3.2.3 | TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/4" (CON CAMA DE ARENA) AGUA FRIA DURA | m | 42.5 | 42.5 | 103.51 | 4399.18 | 103.51 | 4399.18 | 0 | 0 |  |  | 103.51 | 103.51
| OE.4.2.4 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA |  |  |  |  | 278293.09 |  | 278293.09 |  | 0
| OE.4.2.4.1 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AGUA FRIA |  |  |  |  | 213734.11 |  | 213734.11 |  | 0
| OE.4.2.4.1.1 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 1793 | 1793 | 18.93 | 33941.49 | 18.93 | 33941.49 | 0 | 0 |  | 19.46 | 18.93 | -0.53
| OE.4.2.4.1.2 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 339 | 339 | 21.53 | 7298.67 | 21.53 | 7298.67 | 0 | 0 |  | 22.06 | 21.53 | -0.53
| OE.4.2.4.1.3 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 85 | 85 | 30.11 | 2559.35 | 30.11 | 2559.35 | 0 | 0 |  | 30.64 | 30.11 | -0.53
| OE.4.2.4.1.4 | CODO DE COBRE 1 1/4" X 90° | und | 1155 | 1155 | 33.16 | 38299.8 | 33.16 | 38299.8 | 0 | 0 |  | 33.69 | 33.16 | -0.53
| OE.4.2.4.1.5 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90° | und | 18 | 49 | 42.84 | 2099.16 | 42.84 | 2099.16 | 0 | 0 |  | 43.37 | 42.84 | -0.53
| OE.4.2.4.1.6 | CODO DE COBRE 2" X 90° | und | 10 | 64 | 80.29 | 5138.56 | 80.29 | 5138.56 | 0 | 0 |  | 80.82 | 80.29 | -0.53
| OE.4.2.4.1.7 | CODO DE COBRE 2 1/2" X 90° | und | 10 | 30 | 100.04 | 3001.2 | 100.04 | 3001.2 | 0 | 0 |  | 100.57 | 100.04 | -0.53
| OE.4.2.4.1.8 | CODO DE COBRE 3" X 90º | und | 7 | 17 | 120.04 | 2040.68 | 120.04 | 2040.68 | 0 | 0 |  | 120.57 | 120.04 | -0.53
| OE.4.2.4.1.9 | CODO DE COBRE 4" X 90° | und | 6 | 6 | 135.04 | 810.24 | 135.04 | 810.24 | 0 | 0 |  | 135.57 | 135.04 | -0.53
| OE.4.2.4.1.10 | CODO DE COBRE 6" X 90º | und | 7 | 0 | 150.04 | 0 | 150.04 | 0 | 0 | 0 |  | 150.57 | 150.04 | -0.53
| OE.4.2.4.1.11 | TEE DE COBRE 1/2" | und | 6 | 443 | 21.42 | 9489.06 | 21.42 | 9489.06 | 0 | 0 |  | 22.06 | 21.42 | -0.64
| OE.4.2.4.1.12 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 87 | 87 | 27.54 | 2395.98 | 27.54 | 2395.98 | 0 | 0 |  | 28.18 | 27.54 | -0.64
| OE.4.2.4.1.13 | TEE DE COBRE 1" | und | 14 | 54 | 37.87 | 2044.98 | 37.87 | 2044.98 | 0 | 0 |  | 38.51 | 37.87 | -0.64
| OE.4.2.4.1.14 | TEE DE COBRE 1 1/4" | und | 365 | 424 | 55.32 | 23455.68 | 55.32 | 23455.68 | 0 | 0 |  | 55.96 | 55.32 | -0.64
| OE.4.2.4.1.15 | TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 63 | 63 | 42.24 | 2661.12 | 42.24 | 2661.12 | 0 | 0 |  | 42.88 | 42.24 | -0.64
| OE.4.2.4.1.16 | TEE DE COBRE 2" | und | 52 | 58 | 105.65 | 6127.7 | 105.65 | 6127.7 | 0 | 0 |  | 106.29 | 105.65 | -0.64
| OE.4.2.4.1.17 | TEE DE COBRE 2 1/2" | und | 23 | 25 | 132.24 | 3306 | 132.24 | 3306 | 0 | 0 |  | 132.88 | 132.24 | -0.64
| OE.4.2.4.1.18 | TEE DE COBRE 3" | und | 14 | 14 | 167.24 | 2341.36 | 167.24 | 2341.36 | 0 | 0 |  | 167.88 | 167.24 | -0.64
| OE.4.2.4.1.19 | TEE DE COBRE 4" | und | 11 | 11 | 217.24 | 2389.64 | 217.24 | 2389.64 | 0 | 0 |  | 217.88 | 217.24 | -0.64
| OE.4.2.4.1.20 | TEE DE COBRE 6" | und | 8 | 0 | 267.24 | 0 | 267.24 | 0 | 0 | 0 |  | 267.88 | 267.24 | -0.64
| OE.4.2.4.1.21 | REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 142 | 142 | 21.23 | 3014.66 | 21.23 | 3014.66 | 0 | 0 |  | 21.76 | 21.23 | -0.53
| OE.4.2.4.1.22 | REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 10 | 14 | 24.25 | 339.5 | 24.25 | 339.5 | 0 | 0 |  | 24.78 | 24.25 | -0.53
| OE.4.2.4.1.23 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 10 | 18 | 30.43 | 547.74 | 30.43 | 547.74 | 0 | 0 |  | 30.96 | 30.43 | -0.53
| OE.4.2.4.1.24 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1/2" | und | 258 | 258 | 36.43 | 9398.94 | 36.43 | 9398.94 | 0 | 0 |  | 36.96 | 36.43 | -0.53
| OE.4.2.4.1.25 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4" | und | 42 | 44 | 45.43 | 1998.92 | 45.43 | 1998.92 | 0 | 0 |  | 45.96 | 45.43 | -0.53
| OE.4.2.4.1.26 | REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1" | und | 44 | 44 | 39.43 | 1734.92 | 39.43 | 1734.92 | 0 | 0 |  | 39.96 | 39.43 | -0.53
| OE.4.2.4.1.27 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2" | und | 11 | 13 | 37.83 | 491.79 | 37.83 | 491.79 | 0 | 0 |  | 38.36 | 37.83 | -0.53
| OE.4.2.4.1.28 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4" | und | 14 | 14 | 28.94 | 405.16 | 28.94 | 405.16 | 0 | 0 |  | 29.47 | 28.94 | -0.53
| OE.4.2.4.1.29 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 2 | 4 | 28.43 | 113.72 | 28.43 | 113.72 | 0 | 0 |  | 28.96 | 28.43 | -0.53
| OE.4.2.4.1.30 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4" | und | 73 | 73 | 44.3 | 3233.9 | 44.3 | 3233.9 | 0 | 0 |  | 44.83 | 44.3 | -0.53
| OE.4.2.4.1.31 | REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4" | und | 10 | 10 | 28.08 | 280.8 | 28.08 | 280.8 | 0 | 0 |  | 28.61 | 28.08 | -0.53
| OE.4.2.4.1.32 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 3 | 3 | 60.08 | 180.24 | 60.08 | 180.24 | 0 | 0 |  | 60.61 | 60.08 | -0.53
| OE.4.2.4.1.33 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4" | und | 36 | 39 | 49.48 | 1929.72 | 49.48 | 1929.72 | 0 | 0 |  | 50.01 | 49.48 | -0.53
| OE.4.2.4.1.34 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 25 | 25 | 91.37 | 2284.25 | 91.37 | 2284.25 | 0 | 0 |  | 91.9 | 91.37 | -0.53
| OE.4.2.4.1.35 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 1 1/4" | und | 21 | 21 | 45.11 | 947.31 | 45.11 | 947.31 | 0 | 0 |  | 45.64 | 45.11 | -0.53
| OE.4.2.4.1.36 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 1 1/2" | und | 4 | 4 | 52.19 | 208.76 | 52.19 | 208.76 | 0 | 0 |  | 52.72 | 52.19 | -0.53
| OE.4.2.4.1.37 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2" | und | 9 | 11 | 68.71 | 755.81 | 68.71 | 755.81 | 0 | 0 |  | 69.24 | 68.71 | -0.53
| OE.4.2.4.1.38 | REDUCCION DE COBRE 3" - 1 1/2" | und | 9 | 9 | 82.04 | 738.36 | 82.04 | 738.36 | 0 | 0 |  | 82.57 | 82.04 | -0.53
| OE.4.2.4.1.39 | REDUCCION DE COBRE 3" - 2" | und | 6 | 6 | 98.56 | 591.36 | 98.56 | 591.36 | 0 | 0 |  | 99.09 | 98.56 | -0.53
| OE.4.2.4.1.40 | REDUCCION DE COBRE 3" - 2 1/2" | und | 9 | 9 | 99.43 | 894.87 | 99.43 | 894.87 | 0 | 0 |  | 99.96 | 99.43 | -0.53
| OE.4.2.4.1.41 | REDUCCION DE COBRE 4" - 2 1/2" | und | 3 | 4 | 115.43 | 461.72 | 115.43 | 461.72 | 0 | 0 |  | 115.96 | 115.43 | -0.53
| OE.4.2.4.1.42 | REDUCCION DE COBRE 4" - 2" | und | 1 | 1 | 124.43 | 124.43 | 124.43 | 124.43 | 0 | 0 |  | 124.96 | 124.43 | -0.53
| OE.4.2.4.1.43 | REDUCCION DE COBRE 4" - 3" | und | 5 | 5 | 246.06 | 1230.3 | 246.06 | 1230.3 | 0 | 0 |  | 246.59 | 246.06 | -0.53
| OE.4.2.4.1.44 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1/2" | und | 40 | 40 | 25.93 | 1037.2 | 25.93 | 1037.2 | 0 | 0 |  |  | 25.93 | 25.93
| OE.4.2.4.1.45 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3/4" | und | 50 | 50 | 31.93 | 1596.5 | 31.93 | 1596.5 | 0 | 0 |  |  | 31.93 | 31.93
| OE.4.2.4.1.46 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1" | und | 50 | 50 | 37.93 | 1896.5 | 37.93 | 1896.5 | 0 | 0 |  |  | 37.93 | 37.93
| OE.4.2.4.1.47 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/4" | und | 55 | 55 | 42.93 | 2361.15 | 42.93 | 2361.15 | 0 | 0 |  |  | 42.93 | 42.93
| OE.4.2.4.1.48 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/2" | und | 25 | 25 | 47.93 | 1198.25 | 47.93 | 1198.25 | 0 | 0 |  |  | 47.93 | 47.93
| OE.4.2.4.1.49 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2" | und | 35 | 35 | 62.93 | 2202.55 | 62.93 | 2202.55 | 0 | 0 |  |  | 62.93 | 62.93
| OE.4.2.4.1.50 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2 1/2" | und | 22 | 22 | 97.93 | 2154.46 | 97.93 | 2154.46 | 0 | 0 |  |  | 97.93 | 97.93
| OE.4.2.4.1.51 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3" | und | 15 | 15 | 207.93 | 3118.95 | 207.93 | 3118.95 | 0 | 0 |  |  | 207.93 | 207.93
| OE.4.2.4.1.52 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 4" | und | 15 | 15 | 307.93 | 4618.95 | 307.93 | 4618.95 | 0 | 0 |  |  | 307.93 | 307.93
| OE.4.2.4.1.53 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1/2" | und | 375 | 375 | 19.93 | 7473.75 | 19.93 | 7473.75 | 0 | 0 |  |  | 19.93 | 19.93
| OE.4.2.4.1.54 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 3/4" | und | 10 | 10 | 20.43 | 204.3 | 20.43 | 204.3 | 0 | 0 |  |  | 26.12 | 26.12
| OE.4.2.4.1.55 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1" | und | 31 | 31 | 26.83 | 831.73 | 26.83 | 831.73 | 0 | 0 |  |  | 26.83 | 26.83
| OE.4.2.4.1.56 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1 1/4" | und | 129 | 129 | 28.93 | 3731.97 | 28.93 | 3731.97 | 0 | 0 |  |  | 28.93 | 28.93
| OE.4.2.4.2 | PIEZAS VARIAS |  |  |  |  | 64558.98 |  | 64558.98 |  | 0
| OE.4.2.4.2.1 | CAJA P/VALVULA 30X30 CM | und | 158 | 158 | 54.19 | 8562.02 | 54.19 | 8562.02 | 0 | 0 |  | 55.26 | 54.19 | -1.07
| OE.4.2.4.2.2 | CAJA P/VALVULA 35X35 CM | und | 148 | 148 | 68.35 | 10115.8 | 68.35 | 10115.8 | 0 | 0 |  | 69.42 | 68.35 | -1.07
| OE.4.2.4.2.3 | CAJA P/VALVULA PRINCIPAL 40X60 CM | und | 1 | 1 | 84.03 | 84.03 | 84.03 | 84.03 | 0 | 0 |  | 85.1 | 84.03 | -1.07
| OE.4.2.4.2.4 | COLGADOR PARA 1 TUBERÍA | und | 151 | 0 | 25.96 | 0 | 25.96 | 0 | 0 | 0 |  | 26.23 | 25.96 | -0.27
| OE.4.2.4.2.5 | COLGADOR PARA 2 TUBERÍA | und | 78 | 78 | 46.09 | 3595.02 | 46.09 | 3595.02 | 0 | 0 |  | 46.67 | 46.09 | -0.58
| OE.4.2.4.2.6 | COLGADOR MULTIPLE DE TUBERÍAS HORIZONTALES | und | 299 | 299 | 40.02 | 11965.98 | 40.02 | 11965.98 | 0 | 0 |  | 40.88 | 40.02 | -0.86
| OE.4.2.4.2.7 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 3/4" | und | 3 | 3 | 57.47 | 172.41 | 57.47 | 172.41 | 0 | 0 |  | 59.06 | 57.47 | -1.59
| OE.4.2.4.2.8 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1.1/4" | und | 4 | 4 | 60.47 | 241.88 | 60.47 | 241.88 | 0 | 0 |  | 62.06 | 60.47 | -1.59
| OE.4.2.4.2.9 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1.1/2" | und | 4 | 4 | 62.47 | 249.88 | 62.47 | 249.88 | 0 | 0 |  | 64.06 | 62.47 | -1.59
| OE.4.2.4.2.10 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 3" | und | 5 | 5 | 67.47 | 337.35 | 67.47 | 337.35 | 0 | 0 |  | 69.06 | 67.47 | -1.59
| OE.4.2.4.2.11 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 4" | und | 3 | 3 | 70.47 | 211.41 | 70.47 | 211.41 | 0 | 0 |  | 72.06 | 70.47 | -1.59
| OE.4.2.4.2.12 | COLGADOR TIPO GOTA 1/2" | und | 180 | 180 | 42.91 | 7723.8 | 42.91 | 7723.8 | 0 | 0 |  |  | 42.91 | 42.91
| OE.4.2.4.2.13 | COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | und | 90 | 90 | 45.91 | 4131.9 | 45.91 | 4131.9 | 0 | 0 |  |  | 45.91 | 45.91
| OE.4.2.4.2.14 | COLGADOR TIPO GOTA 1" | und | 20 | 20 | 46.91 | 938.2 | 46.91 | 938.2 | 0 | 0 |  |  | 46.91 | 46.91
| OE.4.2.4.2.15 | COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | und | 280 | 280 | 48.91 | 13694.8 | 48.91 | 13694.8 | 0 | 0 |  |  | 48.91 | 48.91
| OE.4.2.4.2.16 | COLGADOR TIPO GOTA 1 1/2" | und | 20 | 20 | 49.91 | 998.2 | 49.91 | 998.2 | 0 | 0 |  |  | 49.91 | 49.91
| OE.4.2.4.2.17 | COLGADOR TIPO GOTA 2" | und | 30 | 30 | 51.21 | 1536.3 | 51.21 | 1536.3 | 0 | 0 |  |  | 51.21 | 51.21
| OE.4.2.5 | VALVULAS |  |  |  |  | 70980.33 |  | 70980.33 |  | 0
| OE.4.2.5.1 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" | und | 105 | 0 | 143.49 | 0 | 143.49 | 0 | 0 | 0 |  | 145.27 | 143.49 | -1.78
| OE.4.2.5.2 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" | und | 53 | 0 | 168.63 | 0 | 168.63 | 0 | 0 | 0 |  | 170.41 | 168.63 | -1.78
| OE.4.2.5.3 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" | und | 2 | 0 | 179.6 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 |  | 181.38 | 179.6 | -1.78
| OE.4.2.5.4 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4" | und | 137 | 0 | 195.99 | 0 | 195.99 | 0 | 0 | 0 |  | 197.77 | 195.99 | -1.78
| OE.4.2.5.5 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" | und | 9 | 0 | 219.87 | 0 | 219.87 | 0 | 0 | 0 |  | 221.65 | 219.87 | -1.78
| OE.4.2.5.6 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" | und | 11 | 0 | 417.17 | 0 | 417.17 | 0 | 0 | 0 |  | 418.95 | 417.17 | -1.78
| OE.4.2.5.7 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1./2" | und | 3 | 0 | 325.53 | 0 | 325.53 | 0 | 0 | 0 |  | 327.31 | 325.53 | -1.78
| OE.4.2.5.8 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3" | und | 3 | 0 | 561.53 | 0 | 561.53 | 0 | 0 | 0 |  | 563.31 | 561.53 | -1.78
| OE.4.2.5.9 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4" | und | 4 | 0 | 1114.78 | 0 | 1114.78 | 0 | 0 | 0 |  | 1116.56 | 1114.78 | -1.78
| OE.4.2.5.10 | VALVULA CHECK DE BRONCE ∅ 2" (EN CAJA DE VÁLVULAS PRINCIPAL) | und | 1 | 1 | 237.06 | 237.06 | 237.06 | 237.06 | 0 | 0 |  | 238.39 | 237.06 | -1.33
| OE.4.2.5.11 | VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" | und | 10 | 10 | 276.5 | 2765 | 276.5 | 2765 | 0 | 0 |  |  | 276.5 | 276.5
| OE.4.2.5.12 | VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2" | und | 30 | 30 | 217.14 | 6514.2 | 217.14 | 6514.2 | 0 | 0 |  |  | 217.14 | 217.14
| OE.4.2.5.13 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1/2" | und | 106 | 106 | 94.24 | 9989.44 | 94.24 | 9989.44 | 0 | 0 |  |  | 75.42 | 75.42
| OE.4.2.5.14 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3/4" | und | 52 | 52 | 125.27 | 6514.04 | 125.27 | 6514.04 | 0 | 0 |  |  | 106.45 | 106.45
| OE.4.2.5.15 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1" | und | 4 | 4 | 211.51 | 846.04 | 211.51 | 846.04 | 0 | 0 |  |  | 192.69 | 192.69
| OE.4.2.5.16 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/4" | und | 122 | 122 | 205.11 | 25023.42 | 205.11 | 25023.42 | 0 | 0 |  |  | 186.29 | 186.29
| OE.4.2.5.17 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/2" | und | 7 | 7 | 266.58 | 1866.06 | 266.58 | 1866.06 | 0 | 0 |  |  | 247.76 | 247.76
| OE.4.2.5.18 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2" | und | 10 | 10 | 582.23 | 5822.3 | 582.23 | 5822.3 | 0 | 0 |  |  | 563.41 | 563.41
| OE.4.2.5.19 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2 1/2" | und | 2 | 2 | 1066.19 | 2132.38 | 1066.19 | 2132.38 | 0 | 0 |  |  | 1039.53 | 1039.53
| OE.4.2.5.20 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3" | und | 2 | 2 | 1478.19 | 2956.38 | 1478.19 | 2956.38 | 0 | 0 |  |  | 1451.53 | 1451.53
| OE.4.2.5.21 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 4" | und | 3 | 3 | 2104.67 | 6314.01 | 2104.67 | 6314.01 | 0 | 0 |  |  | 2078.01 | 2078.01
| OE.4.2.6 | ALMACENAMIENTO DE AGUA |  |  |  |  | 61084.42 |  | 61084.42 |  | 0
| OE.4.2.6.1 | CUARTO DE BOMBAS - A F | glb | 1 | 1 | 61084.42 | 61084.42 | 61084.42 | 61084.42 | 0 | 0 |  | 61343.71 | 61084.42 | -259.29
| OE.4.2.7 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  |  | 22043.96 |  | 22043.96 |  | 0
| OE.4.2.7.1 | Prueba hidráulica de agua | m | 3694.04 | 4305.46 | 5.12 | 22043.96 | 5.12 | 22043.96 | 0 | 0 |  | 5.17 | 5.12 | -0.05
| OE.4.2.8 | AISLADORES TERMICOS |  |  |  |  | 36696.92 |  | 36696.92 |  | 0
| OE.4.2.8.1 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 1" | m | 128.02 | 128.02 | 19.83 | 2538.64 | 19.83 | 2538.64 | 0 | 0 |  |  | 19.83 | 19.83
| OE.4.2.8.2 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 1 1/4" | m | 765.5 | 765.5 | 20.83 | 15945.37 | 20.83 | 15945.37 | 0 | 0 |  |  | 20.83 | 20.83
| OE.4.2.8.3 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 1 1/2" | m | 240.07 | 240.07 | 22.72 | 5454.39 | 22.72 | 5454.39 | 0 | 0 |  |  | 22.72 | 22.72
| OE.4.2.8.4 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 2" | m | 205.41 | 205.41 | 24.72 | 5077.74 | 24.72 | 5077.74 | 0 | 0 |  |  | 24.72 | 24.72
| OE.4.2.8.5 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 2 1/2" | m | 122.64 | 122.64 | 25.22 | 3092.98 | 25.22 | 3092.98 | 0 | 0 |  |  | 25.22 | 25.22
| OE.4.2.8.6 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 3" | m | 79.27 | 79.27 | 26.72 | 2118.09 | 26.72 | 2118.09 | 0 | 0 |  |  | 26.72 | 26.72
| OE.4.2.8.7 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE 4" | m | 75.48 | 75.48 | 32.72 | 2469.71 | 32.72 | 2469.71 | 0 | 0 |  |  | 32.72 | 32.72
| OE.4.2.9 | PINTURA PARA TUBERIAS DE AGUA FRIA |  |  |  |  | 55497.38 |  | 55497.38 |  | 0
| OE.4.2.9.1 | PINTURA PARA TUBERIAS DE AGUA FRIA | m | 4305.46 | 4305.46 | 12.89 | 55497.38 | 12.89 | 55497.38 | 0 | 0 |  |  | 12.89 | 12.89
| OE.4.3 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  |  | 654307.95 |  | 654307.95 |  | 0
| OE.4.3.1 | SALIDAS DE AGUA CALIENTE |  |  |  |  | 33089.6 |  | 33089.6 |  | 0
| OE.4.3.1.1 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 200 | 0 | 110.96 | 0 | 110.96 | 0 | 0 | 0 |  | 113.26 | 110.96 | -2.3
| OE.4.3.1.2 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 7 | 0 | 149.56 | 0 | 149.56 | 0 | 0 | 0 |  | 151.06 | 149.56 | -1.5
| OE.4.3.1.3 | SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2 PARA AGUA CALIENTE | pto | 195 | 195 | 164.53 | 32083.35 | 164.53 | 32083.35 | 0 | 0 |  |  | 173.49 | 173.49
| OE.4.3.1.4 | SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" PARA AGUA CALIENTE | pto | 7 | 7 | 143.75 | 1006.25 | 143.75 | 1006.25 | 0 | 0 |  |  | 159.53 | 159.53
| OE.4.3.2 | REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  |  | 356313.35 |  | 356313.35 |  | 0
| OE.4.3.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | m | 2140.46 | 0 | 44.67 | 0 | 47.67 | 0 | 3 | 0 |  | 45.4 | 47.67 | 2.27
| OE.4.3.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | m | 950.97 | 0 | 47.67 | 0 | 30.67 | 0 | -17 | 0 |  | 48.4 | 30.67 | -17.73
| OE.4.3.2.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | m | 311.69 | 0 | 86.55 | 0 | 50.07 | 0 | -36.48 | 0 |  | 87.28 | 50.07 | -37.21
| OE.4.3.2.4 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2" | m | 220.37 | 0 | 86.85 | 0 | 64.67 | 0 | -22.18 | 0 |  | 87.58 | 64.67 | -22.91
| OE.4.3.2.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" | m | 76.91 | 0 | 124.28 | 0 | 124.28 | 0 | 0 | 0 |  | 125.01 | 124.28 | -0.73
| OE.4.3.2.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2" | m | 18.29 | 0 | 139.67 | 0 | 139.67 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 139.67 | -0.73
| OE.4.3.2.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3" | m | 81.1 | 0 | 149.67 | 0 | 149.67 | 0 | 0 | 0 |  | 150.4 | 149.67 | -0.73
| OE.4.3.2.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 4" | m | 6.6 | 0 | 159.67 | 0 | 159.67 | 0 | 0 | 0 |  | 160.4 | 159.67 | -0.73
| OE.4.3.2.9 | TUBO DE COBRE TIPO L 1/2" PARA AGUA CALIENTE | m | 2312.77 | 2312.77 | 86.41 | 199846.46 | 86.41 | 199846.46 | 0 | 0 |  |  | 86.41 | 86.41
| OE.4.3.2.10 | TUBO DE COBRE TIPO L 3/4" PARA AGUA CALIENTE | m | 784.91 | 784.91 | 53.2 | 41757.21 | 53.2 | 41757.21 | 0 | 0 |  |  | 53.2 | 53.2
| OE.4.3.2.11 | TUBO DE COBRE TIPO L 1" PARA AGUA CALIENTE | m | 358.71 | 358.71 | 69.21 | 24826.32 | 69.21 | 24826.32 | 0 | 0 |  |  | 69.21 | 69.21
| OE.4.3.2.12 | TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/2" PARA AGUA CALIENTE | m | 218.84 | 218.84 | 118.51 | 25934.73 | 118.51 | 25934.73 | 0 | 0 |  |  | 118.51 | 118.51
| OE.4.3.2.13 | TUBO DE COBRE TIPO L 2" PARA AGUA CALIENTE | m | 85.55 | 85.55 | 231.43 | 19798.84 | 231.43 | 19798.84 | 0 | 0 |  |  | 231.43 | 231.43
| OE.4.3.2.14 | TUBO DE COBRE TIPO L 2 1/2" PARA AGUA CALIENTE | m | 22.08 | 22.08 | 359.23 | 7931.8 | 359.23 | 7931.8 | 0 | 0 |  |  | 359.23 | 359.23
| OE.4.3.2.15 | TUBO DE COBRE TIPO L 3" PARA AGUA CALIENTE | m | 64.6 | 64.6 | 560.65 | 36217.99 | 560.65 | 36217.99 | 0 | 0 |  |  | 560.65 | 560.65
| OE.4.3.3 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  |  | 100630.94 |  | 100630.94 |  | 0
| OE.4.3.3.1 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AGUA CALIENTE Y RETORNO |  |  |  |  | 76108.11 |  | 76108.11 |  | 0
| OE.4.3.3.1.1 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 1463 | 1463 | 18.93 | 27694.59 | 18.93 | 27694.59 | 0 | 0 |  | 19.46 | 18.93 | -0.53
| OE.4.3.3.1.2 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 158 | 250 | 16.12 | 4030 | 16.12 | 4030 | 0 | 0 |  | 16.39 | 16.12 | -0.27
| OE.4.3.3.1.3 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 19 | 100 | 30.11 | 3011 | 30.11 | 3011 | 0 | 0 |  | 30.64 | 30.11 | -0.53
| OE.4.3.3.1.4 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90º | und | 13 | 55 | 35.04 | 1927.2 | 35.04 | 1927.2 | 0 | 0 |  | 35.57 | 35.04 | -0.53
| OE.4.3.3.1.5 | CODO DE COBRE 2" X 90° | und | 14 | 32 | 80.29 | 2569.28 | 80.29 | 2569.28 | 0 | 0 |  | 80.82 | 80.29 | -0.53
| OE.4.3.3.1.6 | CODO DE COBRE 2 1/2" X 90º | und | 4 | 4 | 85.04 | 340.16 | 85.04 | 340.16 | 0 | 0 |  | 85.57 | 85.04 | -0.53
| OE.4.3.3.1.7 | CODO DE COBRE 3" X 90° | und | 1 | 6 | 97.95 | 587.7 | 97.95 | 587.7 | 0 | 0 |  | 98.48 | 97.95 | -0.53
| OE.4.3.3.1.8 | CODO DE COBRE 4" X 90° | und | 3 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 |  | 135.57 | 135.04 | -0.53
| OE.4.3.3.1.9 | TEE DE COBRE 1/2" | und | 24 | 230 | 21.42 | 4926.6 | 21.42 | 4926.6 | 0 | 0 |  | 22.06 | 21.42 | -0.64
| OE.4.3.3.1.10 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 125 | 130 | 27.54 | 3580.2 | 27.54 | 3580.2 | 0 | 0 |  | 28.18 | 27.54 | -0.64
| OE.4.3.3.1.11 | TEE DE COBRE 1" | und | 66 | 75 | 37.87 | 2840.25 | 37.87 | 2840.25 | 0 | 0 |  | 38.51 | 37.87 | -0.64
| OE.4.3.3.1.12 | TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 36 | 36 | 42.24 | 1520.64 | 42.24 | 1520.64 | 0 | 0 |  | 42.88 | 42.24 | -0.64
| OE.4.3.3.1.13 | TEE DE COBRE 2" | und | 13 | 20 | 105.65 | 2113 | 105.65 | 2113 | 0 | 0 |  | 106.29 | 105.65 | -0.64
| OE.4.3.3.1.14 | TEE DE COBRE 2 1/2" | und | 2 | 3 | 107.24 | 321.72 | 107.24 | 321.72 | 0 | 0 |  | 107.88 | 107.24 | -0.64
| OE.4.3.3.1.15 | TEE DE COBRE 3" | und | 5 | 5 | 167.24 | 836.2 | 167.24 | 836.2 | 0 | 0 |  | 167.88 | 167.24 | -0.64
| OE.4.3.3.1.16 | TEE DE COBRE 4" | und | 4 | 4 | 217.24 | 868.96 | 217.24 | 868.96 | 0 | 0 |  | 217.88 | 217.24 | -0.64
| OE.4.3.3.1.17 | REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 161 | 170 | 21.23 | 3609.1 | 21.23 | 3609.1 | 0 | 0 |  | 21.76 | 21.23 | -0.53
| OE.4.3.3.1.18 | REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 41 | 41 | 24.25 | 994.25 | 24.25 | 994.25 | 0 | 0 |  | 24.78 | 24.25 | -0.53
| OE.4.3.3.1.19 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 52 | 70 | 30.43 | 2130.1 | 30.43 | 2130.1 | 0 | 0 |  | 30.96 | 30.43 | -0.53
| OE.4.3.3.1.20 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2" | und | 18 | 20 | 30.43 | 608.6 | 30.43 | 608.6 | 0 | 0 |  | 30.96 | 30.43 | -0.53
| OE.4.3.3.1.21 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4" | und | 13 | 13 | 28.94 | 376.22 | 28.94 | 376.22 | 0 | 0 |  | 29.47 | 28.94 | -0.53
| OE.4.3.3.1.22 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 15 | 22 | 44.43 | 977.46 | 44.43 | 977.46 | 0 | 0 |  | 44.96 | 44.43 | -0.53
| OE.4.3.3.1.23 | REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4" | und | 4 | 4 | 28.08 | 112.32 | 28.08 | 112.32 | 0 | 0 |  | 28.61 | 28.08 | -0.53
| OE.4.3.3.1.24 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 6 | 9 | 34.43 | 309.87 | 34.43 | 309.87 | 0 | 0 |  | 34.96 | 34.43 | -0.53
| OE.4.3.3.1.25 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 11 | 11 | 37.43 | 411.73 | 37.43 | 411.73 | 0 | 0 |  | 37.96 | 37.43 | -0.53
| OE.4.3.3.1.26 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2" | und | 10 | 10 | 40.43 | 404.3 | 40.43 | 404.3 | 0 | 0 |  | 40.96 | 40.43 | -0.53
| OE.4.3.3.1.27 | REDUCCION DE COBRE 3" - 1 1/2" | und | 3 | 3 | 44.43 | 133.29 | 44.43 | 133.29 | 0 | 0 |  | 44.96 | 44.43 | -0.53
| OE.4.3.3.1.28 | REDUCCION DE COBRE 3" - 2 1/2" | und | 4 | 4 | 47.43 | 189.72 | 47.43 | 189.72 | 0 | 0 |  | 47.96 | 47.43 | -0.53
| OE.4.3.3.1.29 | REDUCCION DE COBRE 4" - 1" | und | 2 | 0 | 52.43 | 0 | 52.43 | 0 | 0 | 0 |  | 52.96 | 52.43 | -0.53
| OE.4.3.3.1.30 | REDUCCION DE COBRE 4" - 3" | und | 3 | 0 | 246.06 | 0 | 246.06 | 0 | 0 | 0 |  | 246.59 | 246.06 | -0.53
| OE.4.3.3.1.31 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1/2" | und | 25 | 25 | 25.93 | 648.25 | 25.93 | 648.25 | 0 | 0 |  |  | 25.93 | 25.93
| OE.4.3.3.1.32 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3/4" | und | 40 | 40 | 31.93 | 1277.2 | 31.93 | 1277.2 | 0 | 0 |  |  | 31.93 | 31.93
| OE.4.3.3.1.33 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1" | und | 10 | 10 | 37.93 | 379.3 | 37.93 | 379.3 | 0 | 0 |  |  | 37.93 | 37.93
| OE.4.3.3.1.34 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/4" | und | 8 | 8 | 42.93 | 343.44 | 42.93 | 343.44 | 0 | 0 |  |  | 42.93 | 42.93
| OE.4.3.3.1.35 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/2" | und | 13 | 13 | 47.93 | 623.09 | 47.93 | 623.09 | 0 | 0 |  |  | 47.93 | 47.93
| OE.4.3.3.1.36 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2" | und | 5 | 5 | 62.93 | 314.65 | 62.93 | 314.65 | 0 | 0 |  |  | 62.93 | 62.93
| OE.4.3.3.1.37 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2 1/2" | und | 6 | 6 | 97.93 | 587.58 | 97.93 | 587.58 | 0 | 0 |  |  | 97.93 | 97.93
| OE.4.3.3.1.38 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3" | und | 3 | 3 | 207.93 | 623.79 | 207.93 | 623.79 | 0 | 0 |  |  | 207.93 | 207.93
| OE.4.3.3.1.39 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1/2" | und | 195 | 195 | 19.93 | 3886.35 | 19.93 | 3886.35 | 0 | 0 |  |  | 19.93 | 19.93
| OE.4.3.3.2 | PIEZAS VARIAS |  |  |  |  | 24522.83 |  | 24522.83 |  | 0
| OE.4.3.3.2.1 | CAJA P/VALVULA 30X30 CM | und | 211 | 211 | 54.19 | 11434.09 | 54.19 | 11434.09 | 0 | 0 |  | 55.26 | 54.19 | -1.07
| OE.4.3.3.2.2 | CAJA P/ VALVULA 35 X 35 CM | und | 7 | 7 | 54.19 | 379.33 | 54.19 | 379.33 | 0 | 0 |  | 55.26 | 54.19 | -1.07
| OE.4.3.3.2.3 | COLGADOR PARA 1 TUBERÍA | und | 76 | 0 | 25.96 | 0 | 25.96 | 0 | 0 | 0 |  | 26.23 | 25.96 | -0.27
| OE.4.3.3.2.4 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1/2" | und | 11 | 11 | 55.47 | 610.17 | 55.47 | 610.17 | 0 | 0 |  | 57.06 | 55.47 | -1.59
| OE.4.3.3.2.5 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 3/4" | und | 8 | 8 | 57.47 | 459.76 | 57.47 | 459.76 | 0 | 0 |  | 59.06 | 57.47 | -1.59
| OE.4.3.3.2.6 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1" | und | 4 | 4 | 66.47 | 265.88 | 66.47 | 265.88 | 0 | 0 |  | 68.06 | 66.47 | -1.59
| OE.4.3.3.2.7 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1.1/2" | und | 6 | 6 | 62.47 | 374.82 | 62.47 | 374.82 | 0 | 0 |  | 64.06 | 62.47 | -1.59
| OE.4.3.3.2.8 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 2" | und | 4 | 4 | 68.47 | 273.88 | 68.47 | 273.88 | 0 | 0 |  | 70.06 | 68.47 | -1.59
| OE.4.3.3.2.9 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 2 1/2" | und | 2 | 2 | 65.47 | 130.94 | 65.47 | 130.94 | 0 | 0 |  | 67.06 | 65.47 | -1.59
| OE.4.3.3.2.10 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 3" | und | 2 | 2 | 197.33 | 394.66 | 197.33 | 394.66 | 0 | 0 |  | 205.32 | 197.33 | -7.99
| OE.4.3.3.2.11 | COLGADOR TIPO GOTA 1/2" | und | 140 | 140 | 42.91 | 6007.4 | 42.91 | 6007.4 | 0 | 0 |  |  | 42.91 | 42.91
| OE.4.3.3.2.12 | COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | und | 70 | 70 | 45.91 | 3213.7 | 45.91 | 3213.7 | 0 | 0 |  |  | 45.91 | 45.91
| OE.4.3.3.2.13 | COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | und | 20 | 20 | 48.91 | 978.2 | 48.91 | 978.2 | 0 | 0 |  |  | 48.91 | 48.91
| OE.4.3.4 | VALVULAS |  |  |  |  | 39654.61 |  | 39654.61 |  | 0
| OE.4.3.4.1 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1/2" | und | 189 | 0 | 226.69 | 0 | 226.69 | 0 | 0 | 0 |  | 227.95 | 226.69 | -1.26
| OE.4.3.4.2 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3/4" | und | 22 | 0 | 101.16 | 0 | 101.16 | 0 | 0 | 0 |  | 102.42 | 101.16 | -1.26
| OE.4.3.4.3 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1" | und | 7 | 0 | 112.14 | 0 | 112.14 | 0 | 0 | 0 |  | 113.4 | 112.14 | -1.26
| OE.4.3.4.4 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1 1/2" | und | 3 | 0 | 217.14 | 0 | 217.14 | 0 | 0 | 0 |  | 218.4 | 217.14 | -1.26
| OE.4.3.4.5 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2" | und | 4 | 0 | 484.14 | 0 | 484.14 | 0 | 0 | 0 |  | 485.7 | 484.14 | -1.56
| OE.4.3.4.6 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3" | und | 4 | 0 | 1026.53 | 0 | 1026.53 | 0 | 0 | 0 |  | 1028.09 | 1026.53 | -1.56
| OE.4.3.4.7 | VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2" | und | 27 | 27 | 137.06 | 3700.62 | 137.06 | 3700.62 | 0 | 0 |  | 138.39 | 137.06 | -1.33
| OE.4.3.4.8 | VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" | und | 9 | 9 | 167.06 | 1503.54 | 167.06 | 1503.54 | 0 | 0 |  | 168.39 | 167.06 | -1.33
| OE.4.3.4.9 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1/2" | und | 185 | 185 | 94.24 | 17434.4 | 94.24 | 17434.4 | 0 | 0 |  |  | 75.42 | 75.42
| OE.4.3.4.10 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3/4" | und | 27 | 27 | 125.27 | 3382.29 | 125.27 | 3382.29 | 0 | 0 |  |  | 106.45 | 106.45
| OE.4.3.4.11 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1" | und | 16 | 16 | 211.51 | 3384.16 | 211.51 | 3384.16 | 0 | 0 |  |  | 192.69 | 192.69
| OE.4.3.4.12 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/4" | und | 4 | 4 | 205.11 | 820.44 | 205.11 | 820.44 | 0 | 0 |  |  | 186.29 | 186.29
| OE.4.3.4.13 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/2" | und | 6 | 6 | 266.58 | 1599.48 | 266.58 | 1599.48 | 0 | 0 |  |  | 247.76 | 247.76
| OE.4.3.4.14 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2" | und | 4 | 4 | 582.23 | 2328.92 | 582.23 | 2328.92 | 0 | 0 |  |  | 563.41 | 563.41
| OE.4.3.4.15 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2 1/2" | und | 1 | 1 | 1066.19 | 1066.19 | 1066.19 | 1066.19 | 0 | 0 |  |  | 1039.53 | 1039.53
| OE.4.3.4.16 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3" | und | 3 | 3 | 1478.19 | 4434.57 | 1478.19 | 4434.57 | 0 | 0 |  |  | 1451.53 | 1451.53
| OE.4.3.5 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  |  | 46465.49 |  | 46465.49 |  | 0
| OE.4.3.5.1 | CUARTO DE BOMBAS - A C Y RETORNO | glb | 1 | 1 | 46465.49 | 46465.49 | 46465.49 | 46465.49 | 0 | 0 |  | 46671.49 | 46465.49 | -206
| OE.4.3.6 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  |  | 14806.82 |  | 14806.82 |  | 0
| OE.4.3.6.1 | Prueba hidráulica de agua caliente | m | 3806.38 | 3806.38 | 3.89 | 14806.82 | 3.89 | 14806.82 | 0 | 0 |  | 3.89 | 3.89 | 0
| OE.4.3.7 | AISLADORES TERMINCOS |  |  |  |  | 13753.38 |  | 13753.38 |  | 0
| OE.4.3.7.1 | AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE 1" | m | 251.1 | 251.1 | 19.83 | 4979.31 | 19.83 | 4979.31 | 0 | 0 |  |  | 19.83 | 19.83
| OE.4.3.7.2 | AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE 1 1/4" | m | 218.84 | 218.84 | 20.83 | 4558.44 | 20.83 | 4558.44 | 0 | 0 |  |  | 20.83 | 20.83
| OE.4.3.7.3 | AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE 1 1/2" | m | 85.55 | 85.55 | 22.72 | 1943.7 | 22.72 | 1943.7 | 0 | 0 |  |  | 22.72 | 22.72
| OE.4.3.7.4 | AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE 2" | m | 22.08 | 22.08 | 24.72 | 545.82 | 24.72 | 545.82 | 0 | 0 |  |  | 24.72 | 24.72
| OE.4.3.7.5 | AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE 3" | m | 64.6 | 64.6 | 26.72 | 1726.11 | 26.72 | 1726.11 | 0 | 0 |  |  | 26.72 | 26.72
| OE.4.3.8 | PINTURA PARA TUBERIA DE AGUA CALIENTE |  |  |  |  | 49593.76 |  | 49593.76 |  | 0
| OE.4.3.8.1 | PINTURA PARA TUBERIAS DE AGUA CALIENTE | m | 3847.46 | 3847.46 | 12.89 | 49593.76 | 12.89 | 49593.76 | 0 | 0 |  |  | 12.89 | 12.89
| OE.4.4 | SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 1541052.26 |  | 1541052.26 |  | 0
| OE.4.4.1 | REDES DE ALIMENTACIÓN |  |  |  |  | 2431.44 |  | 2431.44 |  | 0
| OE.4.4.1.1 | TUBERIA HDPE - 40 DE 6" (CON CAMA DE ARENA) | m | 6 | 6 | 405.24 | 2431.44 | 405.24 | 2431.44 | 0 | 0 |  | 408.72 | 405.24 | -3.48
| OE.4.4.2 | ACCESORIOS |  |  |  |  | 146314.85 |  | 146314.85 |  | 0
| OE.4.4.2.1 | CODO SCH - 40 1" x 90º C/ BRIDA | und | 113 | 0 | 84.45 | 0 | 84.45 | 0 | 0 | 0 |  | 85.09 | 84.45 | -0.64
| OE.4.4.2.2 | CODO SCH - 40 1 1/4" x 90º C/ BRIDA | und | 15 | 0 | 82.32 | 0 | 82.32 | 0 | 0 | 0 |  | 82.96 | 82.32 | -0.64
| OE.4.4.2.3 | CODO SCH - 40 1 1/2" x 90º C/ BRIDA | und | 10 | 0 | 94.95 | 0 | 94.95 | 0 | 0 | 0 |  | 95.59 | 94.95 | -0.64
| OE.4.4.2.4 | CODO SCH - 40 2" x 90º C/ BRIDA | und | 10 | 0 | 140.87 | 0 | 140.87 | 0 | 0 | 0 |  | 141.51 | 140.87 | -0.64
| OE.4.4.2.5 | CODO SCH - 40 2 1/2" x 90º C/ BRIDA | und | 66 | 0 | 155.73 | 0 | 155.73 | 0 | 0 | 0 |  | 156.37 | 155.73 | -0.64
| OE.4.4.2.6 | CODO SCH - 40 3" x 90º C/ BRIDA | und | 35 | 0 | 168.41 | 0 | 168.41 | 0 | 0 | 0 |  | 169.05 | 168.41 | -0.64
| OE.4.4.2.7 | CODO SCH - 40 3 1/2" x 90º C/ BRIDA | und | 18 | 0 | 179.72 | 0 | 179.72 | 0 | 0 | 0 |  | 180.36 | 179.72 | -0.64
| OE.4.4.2.8 | CODO SCH - 40 4" x 90º C/ BRIDA | und | 64 | 0 | 278.6 | 0 | 278.6 | 0 | 0 | 0 |  | 279.24 | 278.6 | -0.64
| OE.4.4.2.9 | CODO SCH - 40 DE 6" X 90º C/ BRIDA | und | 73 | 0 | 545.42 | 0 | 545.42 | 0 | 0 | 0 |  | 546.06 | 545.42 | -0.64
| OE.4.4.2.10 | CODO HDPE - 40 DE 6" | und | 6 | 6 | 1071.48 | 6428.88 | 1071.48 | 6428.88 | 0 | 0 |  | 1072.12 | 1071.48 | -0.64
| OE.4.4.2.11 | TEE SCH - 40 1" C/BRIDA | und | 60 | 0 | 106.05 | 0 | 106.05 | 0 | 0 | 0 |  | 106.69 | 106.05 | -0.64
| OE.4.4.2.12 | TEE SCH - 40 1 1/4" C/ BRIDA | und | 25 | 0 | 109.12 | 0 | 109.12 | 0 | 0 | 0 |  | 109.76 | 109.12 | -0.64
| OE.4.4.2.13 | TEE SCH - 40 1 1/2" C/BRIDA | und | 30 | 0 | 124.86 | 0 | 124.86 | 0 | 0 | 0 |  | 125.5 | 124.86 | -0.64
| OE.4.4.2.14 | TEE SCH - 40 2" C/BRIDA | und | 40 | 0 | 189.14 | 0 | 189.14 | 0 | 0 | 0 |  | 189.78 | 189.14 | -0.64
| OE.4.4.2.15 | TEE SCH - 40 2 1/2" C/BRIDA | und | 45 | 0 | 217.9 | 0 | 217.9 | 0 | 0 | 0 |  | 218.9 | 217.9 | -1
| OE.4.4.2.16 | TEE SCH - 40 3" C/BRIDA | und | 61 | 0 | 240.12 | 0 | 240.12 | 0 | 0 | 0 |  | 240.76 | 240.12 | -0.64
| OE.4.4.2.17 | TEE SCH - 40 3 1/2" C/ BRIDA | und | 25 | 0 | 257.72 | 0 | 257.72 | 0 | 0 | 0 |  | 258.36 | 257.72 | -0.64
| OE.4.4.2.18 | TEE SCH - 40 4" C/BRIDA | und | 20 | 0 | 252.73 | 0 | 252.73 | 0 | 0 | 0 |  | 253.37 | 252.73 | -0.64
| OE.4.4.2.19 | TEE SCH - 40 6" C/BRIDA | und | 31 | 0 | 967.93 | 0 | 967.93 | 0 | 0 | 0 |  | 968.93 | 967.93 | -1
| OE.4.4.2.20 | TEE HDEP - 60 6" | und | 1 | 1 | 486.81 | 486.81 | 486.81 | 486.81 | 0 | 0 |  | 487.81 | 486.81 | -1
| OE.4.4.2.21 | CRUZ SCH - 40 1" C/ BRIDA | und | 10 | 0 | 129.18 | 0 | 129.18 | 0 | 0 | 0 |  | 129.5 | 129.18 | -0.32
| OE.4.4.2.22 | CRUZ SCH - 40 1 1/2" C/ BRIDA | und | 5 | 0 | 150.75 | 0 | 150.75 | 0 | 0 | 0 |  | 151.07 | 150.75 | -0.32
| OE.4.4.2.23 | CRUZ SCH - 40 2" C/ BRIDA | und | 15 | 0 | 235.39 | 0 | 235.39 | 0 | 0 | 0 |  | 235.71 | 235.39 | -0.32
| OE.4.4.2.24 | CRUZ SCH - 40 2 1/2" C/ BRIDA | und | 25 | 0 | 259.16 | 0 | 259.16 | 0 | 0 | 0 |  | 259.8 | 259.16 | -0.64
| OE.4.4.2.25 | CRUZ SCH - 40 3" C/ BRIDA | und | 30 | 0 | 290.07 | 0 | 290.07 | 0 | 0 | 0 |  | 290.71 | 290.07 | -0.64
| OE.4.4.2.26 | CRUZ SCH - 40 3 1/2" C/ BRIDA | und | 6 | 0 | 314.72 | 0 | 314.72 | 0 | 0 | 0 |  | 315.36 | 314.72 | -0.64
| OE.4.4.2.27 | CRUZ SCH - 40 4" C/ BRIDA | und | 10 | 0 | 575.71 | 0 | 575.71 | 0 | 0 | 0 |  | 576.35 | 575.71 | -0.64
| OE.4.4.2.28 | REDUCCION SCH - 40 1 1/4" - 1" C/ BRIDA | und | 20 | 0 | 119.47 | 0 | 119.47 | 0 | 0 | 0 |  | 120.11 | 119.47 | -0.64
| OE.4.4.2.29 | REDUCCION SCH - 40 1 1/2" - 1" C/ BRIDA | und | 40 | 0 | 123.35 | 0 | 123.35 | 0 | 0 | 0 |  | 123.99 | 123.35 | -0.64
| OE.4.4.2.30 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1" C/ BRIDA | und | 55 | 0 | 123.3 | 0 | 123.3 | 0 | 0 | 0 |  | 123.94 | 123.3 | -0.64
| OE.4.4.2.31 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 27 | 0 | 134.51 | 0 | 134.51 | 0 | 0 | 0 |  | 135.15 | 134.51 | -0.64
| OE.4.4.2.32 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1" C/ BRIDA | und | 48 | 0 | 121.29 | 0 | 121.29 | 0 | 0 | 0 |  | 121.93 | 121.29 | -0.64
| OE.4.4.2.33 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 14 | 0 | 138.81 | 0 | 138.81 | 0 | 0 | 0 |  | 139.45 | 138.81 | -0.64
| OE.4.4.2.34 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 2" C/ BRIDA | und | 20 | 0 | 159.53 | 0 | 159.53 | 0 | 0 | 0 |  | 160.17 | 159.53 | -0.64
| OE.4.4.2.35 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1" C/ BRIDA | und | 26 | 0 | 139.55 | 0 | 139.55 | 0 | 0 | 0 |  | 140.19 | 139.55 | -0.64
| OE.4.4.2.36 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1/4" C/ BRIDA | und | 26 | 0 | 158.44 | 0 | 158.44 | 0 | 0 | 0 |  | 159.08 | 158.44 | -0.64
| OE.4.4.2.37 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 18 | 0 | 161.08 | 0 | 161.08 | 0 | 0 | 0 |  | 161.72 | 161.08 | -0.64
| OE.4.4.2.38 | REDUCCION SCH - 40 3" - 2" C/ BRIDA | und | 8 | 0 | 181.09 | 0 | 181.09 | 0 | 0 | 0 |  | 181.73 | 181.09 | -0.64
| OE.4.4.2.39 | REDUCCION SCH - 40 3" - 2 1/2" C/ BRIDA | und | 23 | 0 | 187.34 | 0 | 187.34 | 0 | 0 | 0 |  | 187.98 | 187.34 | -0.64
| OE.4.4.2.40 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 1 " C/ BRIDA | und | 24 | 0 | 173.3 | 0 | 173.3 | 0 | 0 | 0 |  | 173.94 | 173.3 | -0.64
| OE.4.4.2.41 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 1 1/4" C/ BRIDA | und | 12 | 0 | 173.81 | 0 | 173.81 | 0 | 0 | 0 |  | 174.45 | 173.81 | -0.64
| OE.4.4.2.42 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 22 | 0 | 181.79 | 0 | 181.79 | 0 | 0 | 0 |  | 182.43 | 181.79 | -0.64
| OE.4.4.2.43 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 2" C/ BRIDA | und | 18 | 0 | 200.59 | 0 | 200.59 | 0 | 0 | 0 |  | 201.02 | 200.59 | -0.43
| OE.4.4.2.44 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 2 1/2" C/ BRIDA | und | 9 | 0 | 199.56 | 0 | 199.56 | 0 | 0 | 0 |  | 200.37 | 199.56 | -0.81
| OE.4.4.2.45 | REDUCCION SCH - 40 3 1/2" - 3" C/ BRIDA | und | 32 | 0 | 204.3 | 0 | 204.3 | 0 | 0 | 0 |  | 204.94 | 204.3 | -0.64
| OE.4.4.2.46 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1" C/ BRIDA | und | 5 | 0 | 216.53 | 0 | 216.53 | 0 | 0 | 0 |  | 217.17 | 216.53 | -0.64
| OE.4.4.2.47 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/4" C/ BRIDA | und | 12 | 0 | 226.86 | 0 | 226.86 | 0 | 0 | 0 |  | 227.5 | 226.86 | -0.64
| OE.4.4.2.48 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/2" C/ BRIDA | und | 10 | 0 | 221.68 | 0 | 221.68 | 0 | 0 | 0 |  | 222.32 | 221.68 | -0.64
| OE.4.4.2.49 | REDUCCION SCH - 40 4" - 2 1/2" C/ BRIDA | und | 6 | 0 | 225.57 | 0 | 225.57 | 0 | 0 | 0 |  | 226.21 | 225.57 | -0.64
| OE.4.4.2.50 | REDUCCION SCH - 40 4" - 3" C/ BRIDA | und | 13 | 0 | 259.59 | 0 | 259.59 | 0 | 0 | 0 |  | 260.23 | 259.59 | -0.64
| OE.4.4.2.51 | REDUCCION SCH - 40 4" - 3 1/2" C/ BRIDA | und | 9 | 0 | 270.06 | 0 | 270.06 | 0 | 0 | 0 |  | 270.7 | 270.06 | -0.64
| OE.4.4.2.52 | REDUCCION SCH - 40 6" - 3" C/ BRIDA | und | 1 | 0 | 261.49 | 0 | 261.49 | 0 | 0 | 0 |  | 262.13 | 261.49 | -0.64
| OE.4.4.2.53 | REDUCCION SCH - 40 6" - 4" C/ BRIDA | und | 10 | 0 | 368.19 | 0 | 368.19 | 0 | 0 | 0 |  | 368.83 | 368.19 | -0.64
| OE.4.4.2.54 | CODO SCH - 40 1" x 90º | und | 2781 | 2781 | 7.75 | 21552.75 | 7.75 | 21552.75 | 0 | 0 |  |  | 7.75 | 7.75
| OE.4.4.2.55 | CODO SCH - 40 1 1/4" x 90º | und | 31 | 31 | 11.25 | 348.75 | 11.25 | 348.75 | 0 | 0 |  |  | 11.25 | 11.25
| OE.4.4.2.56 | CODO SCH - 40 1 1/2" x 90º | und | 17 | 17 | 12.64 | 214.88 | 12.64 | 214.88 | 0 | 0 |  |  | 12.64 | 12.64
| OE.4.4.2.57 | CODO SCH - 40 2" x 90º | und | 2 | 2 | 14.84 | 29.68 | 14.84 | 29.68 | 0 | 0 |  |  | 14.84 | 14.84
| OE.4.4.2.58 | CODO SCH - 40 2 1/2" x 90º | und | 84 | 84 | 64.05 | 5380.2 | 64.05 | 5380.2 | 0 | 0 |  |  | 64.05 | 64.05
| OE.4.4.2.59 | CODO SCH - 40 3" x 90º | und | 37 | 37 | 78.63 | 2909.31 | 78.63 | 2909.31 | 0 | 0 |  |  | 78.63 | 78.63
| OE.4.4.2.60 | CODO SCH - 40 4" x 90º | und | 35 | 35 | 103.31 | 3615.85 | 103.31 | 3615.85 | 0 | 0 |  |  | 103.31 | 103.31
| OE.4.4.2.61 | CODO SCH - 40 6" x 90º | und | 16 | 16 | 171.01 | 2736.16 | 171.01 | 2736.16 | 0 | 0 |  |  | 171.01 | 171.01
| OE.4.4.2.62 | TEE SCH - 40 1" | und | 328 | 328 | 11.06 | 3627.68 | 11.06 | 3627.68 | 0 | 0 |  |  | 11.06 | 11.06
| OE.4.4.2.63 | TEE SCH - 40 1 1/4" | und | 197 | 197 | 14.4 | 2836.8 | 14.4 | 2836.8 | 0 | 0 |  |  | 14.4 | 14.4
| OE.4.4.2.64 | TEE SCH - 40 1 1/2" | und | 133 | 133 | 21.57 | 2868.81 | 21.57 | 2868.81 | 0 | 0 |  |  | 21.57 | 21.57
| OE.4.4.2.65 | TEE SCH - 40 2" | und | 82 | 82 | 28.89 | 2368.98 | 28.89 | 2368.98 | 0 | 0 |  |  | 28.89 | 28.89
| OE.4.4.2.66 | TEE SCH - 40 2 1/2" | und | 6 | 6 | 87.69 | 526.14 | 87.69 | 526.14 | 0 | 0 |  |  | 87.69 | 87.69
| OE.4.4.2.67 | TEE SCH - 40 3" | und | 14 | 14 | 108.6 | 1520.4 | 108.6 | 1520.4 | 0 | 0 |  |  | 108.6 | 108.6
| OE.4.4.2.68 | TEE SCH - 40 4" | und | 72 | 72 | 141.25 | 10170 | 141.25 | 10170 | 0 | 0 |  |  | 141.25 | 141.25
| OE.4.4.2.69 | TEE SCH - 40 6" | und | 8 | 8 | 241.44 | 1931.52 | 241.44 | 1931.52 | 0 | 0 |  |  | 241.44 | 241.44
| OE.4.4.2.70 | CRUZ SCH - 40 1 1/4" | und | 2 | 2 | 24.64 | 49.28 | 24.64 | 49.28 | 0 | 0 |  |  | 24.64 | 24.64
| OE.4.4.2.71 | CRUZ SCH - 40 1 1/2" | und | 16 | 16 | 44.46 | 711.36 | 44.46 | 711.36 | 0 | 0 |  |  | 44.46 | 44.46
| OE.4.4.2.72 | CRUZ SCH - 40 2" | und | 17 | 17 | 92.48 | 1572.16 | 92.48 | 1572.16 | 0 | 0 |  |  | 92.48 | 92.48
| OE.4.4.2.73 | CRUZ SCH - 40 2 1/2" | und | 2 | 2 | 136.42 | 272.84 | 136.42 | 272.84 | 0 | 0 |  |  | 136.42 | 136.42
| OE.4.4.2.74 | CRUZ SCH - 40 3" | und | 30 | 30 | 179.53 | 5385.9 | 179.53 | 5385.9 | 0 | 0 |  |  | 179.53 | 179.53
| OE.4.4.2.75 | CRUZ SCH - 40 4" | und | 3 | 3 | 216.05 | 648.15 | 216.05 | 648.15 | 0 | 0 |  |  | 216.05 | 216.05
| OE.4.4.2.76 | REDUCCION SCH - 1" - 1/2" | und | 1140 | 1140 | 11.76 | 13406.4 | 11.76 | 13406.4 | 0 | 0 |  |  | 11.76 | 11.76
| OE.4.4.2.77 | REDUCCION SCH - 40 1 1/4" - 1" | und | 395 | 395 | 14.97 | 5913.15 | 14.97 | 5913.15 | 0 | 0 |  |  | 14.97 | 14.97
| OE.4.4.2.78 | REDUCCION SCH - 40 1 1/2" - 1" | und | 198 | 198 | 17.22 | 3409.56 | 17.22 | 3409.56 | 0 | 0 |  |  | 17.22 | 17.22
| OE.4.4.2.79 | REDUCCION SCH - 40 1 1/2" - 1 1/4" | und | 72 | 72 | 20.58 | 1481.76 | 20.58 | 1481.76 | 0 | 0 |  |  | 20.58 | 20.58
| OE.4.4.2.80 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1" | und | 85 | 85 | 20.92 | 1778.2 | 20.92 | 1778.2 | 0 | 0 |  |  | 20.92 | 20.92
| OE.4.4.2.81 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1 1/4" | und | 41 | 41 | 23.85 | 977.85 | 23.85 | 977.85 | 0 | 0 |  |  | 23.85 | 23.85
| OE.4.4.2.82 | REDUCCION SCH - 40 2" - 1 1/2" | und | 44 | 44 | 24.22 | 1065.68 | 24.22 | 1065.68 | 0 | 0 |  |  | 24.22 | 24.22
| OE.4.4.2.83 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1" | und | 81 | 81 | 57.77 | 4679.37 | 57.77 | 4679.37 | 0 | 0 |  |  | 57.77 | 57.77
| OE.4.4.2.84 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1 1/4" | und | 38 | 38 | 57.53 | 2186.14 | 57.53 | 2186.14 | 0 | 0 |  |  | 57.53 | 57.53
| OE.4.4.2.85 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 1 1/2" | und | 46 | 46 | 57.53 | 2646.38 | 57.53 | 2646.38 | 0 | 0 |  |  | 57.53 | 57.53
| OE.4.4.2.86 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" - 2" | und | 42 | 42 | 76.5 | 3213 | 76.5 | 3213 | 0 | 0 |  |  | 76.5 | 76.5
| OE.4.4.2.87 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1" | und | 72 | 72 | 63.3 | 4557.6 | 63.3 | 4557.6 | 0 | 0 |  |  | 63.3 | 63.3
| OE.4.4.2.88 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1 1/4" | und | 42 | 42 | 75.53 | 3172.26 | 75.53 | 3172.26 | 0 | 0 |  |  | 75.53 | 75.53
| OE.4.4.2.89 | REDUCCION SCH - 40 3" - 1 1/2" | und | 22 | 22 | 64.73 | 1424.06 | 64.73 | 1424.06 | 0 | 0 |  |  | 64.73 | 64.73
| OE.4.4.2.90 | REDUCCION SCH - 40 3" - 2" | und | 6 | 6 | 87.79 | 526.74 | 87.79 | 526.74 | 0 | 0 |  |  | 87.79 | 87.79
| OE.4.4.2.91 | REDUCCION SCH - 40 3" - 2 1/2" | und | 32 | 32 | 93.22 | 2983.04 | 93.22 | 2983.04 | 0 | 0 |  |  | 93.22 | 93.22
| OE.4.4.2.92 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1" | und | 21 | 21 | 99.09 | 2080.89 | 99.09 | 2080.89 | 0 | 0 |  |  | 99.09 | 99.09
| OE.4.4.2.93 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/4" | und | 21 | 21 | 99.09 | 2080.89 | 99.09 | 2080.89 | 0 | 0 |  |  | 99.09 | 99.09
| OE.4.4.2.94 | REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/2" | und | 14 | 14 | 99.09 | 1387.26 | 99.09 | 1387.26 | 0 | 0 |  |  | 99.09 | 99.09
| OE.4.4.2.95 | REDUCCION SCH - 40 4" - 2" | und | 4 | 4 | 103 | 412 | 103 | 412 | 0 | 0 |  |  | 103 | 103
| OE.4.4.2.96 | REDUCCION SCH - 40 4" - 2 1/2" | und | 47 | 47 | 99.9 | 4695.3 | 99.9 | 4695.3 | 0 | 0 |  |  | 99.9 | 99.9
| OE.4.4.2.97 | REDUCCION SCH - 40 4" - 3" | und | 24 | 24 | 106.36 | 2552.64 | 106.36 | 2552.64 | 0 | 0 |  |  | 106.36 | 106.36
| OE.4.4.2.98 | REDUCCION SCH - 40 6" - 1 1/4" | und | 1 | 1 | 107.41 | 107.41 | 107.41 | 107.41 | 0 | 0 |  |  | 107.41 | 107.41
| OE.4.4.2.99 | REDUCCION SCH - 40 6" - 2 1/2" | und | 2 | 2 | 121.25 | 242.5 | 121.25 | 242.5 | 0 | 0 |  |  | 121.25 | 121.25
| OE.4.4.2.100 | REDUCCION SCH - 40 6" - 3" | und | 2 | 2 | 137.6 | 275.2 | 137.6 | 275.2 | 0 | 0 |  |  | 137.6 | 137.6
| OE.4.4.2.101 | REDUCCION SCH - 40 6" - 4" | und | 6 | 6 | 144.38 | 866.28 | 144.38 | 866.28 | 0 | 0 |  |  | 144.38 | 144.38
| OE.4.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  | 24274.74 |  | 24274.74 |  | 0
| OE.4.4.3.1 | GABINETE CONTRA INCENDIO | und | 21 | 21 | 1155.94 | 24274.74 | 1155.94 | 24274.74 | 0 | 0 |  | 1168.71 | 1155.94 | -12.77
| OE.4.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA ANTISIMICA |  |  |  |  | 91107.17 |  | 91107.17 |  | 0
| OE.4.4.4.1 | SOPORTE SISMICO DE 2 VIAS | und | 521 | 521 | 83.83 | 43675.43 | 83.83 | 43675.43 | 0 | 0 |  | 84.64 | 83.83 | -0.81
| OE.4.4.4.2 | SOPORTE SISMICO DE 4 VIAS | und | 40 | 40 | 109.83 | 4393.2 | 109.83 | 4393.2 | 0 | 0 |  | 110.64 | 109.83 | -0.81
| OE.4.4.4.3 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 1" | und | 3 | 3 | 522.22 | 1566.66 | 522.22 | 1566.66 | 0 | 0 |  |  | 522.22 | 522.22
| OE.4.4.4.4 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 2" | und | 1 | 1 | 749.84 | 749.84 | 749.84 | 749.84 | 0 | 0 |  |  | 749.84 | 749.84
| OE.4.4.4.5 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 2 1/2" | und | 3 | 3 | 934.25 | 2802.75 | 934.25 | 2802.75 | 0 | 0 |  |  | 934.25 | 934.25
| OE.4.4.4.6 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 3" | und | 1 | 1 | 1285.67 | 1285.67 | 1285.67 | 1285.67 | 0 | 0 |  |  | 1285.67 | 1285.67
| OE.4.4.4.7 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 4" | und | 21 | 21 | 1619.63 | 34012.23 | 1619.63 | 34012.23 | 0 | 0 |  |  | 1619.63 | 1619.63
| OE.4.4.4.8 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICO DE 6" | und | 1 | 1 | 2621.39 | 2621.39 | 2621.39 | 2621.39 | 0 | 0 |  |  | 2621.39 | 2621.39
| OE.4.4.5 | LLAVES Y VALVULAS |  |  |  |  | 98978.58 |  | 98978.58 |  | 0
| OE.4.4.5.1 | VALVULA DE CONTROL 2 1/2" | und | 1 | 3 | 341.47 | 1024.41 | 341.47 | 1024.41 | 0 | 0 |  | 343.07 | 341.47 | -1.6
| OE.4.4.5.2 | VALVULA DE CONTROL 3" | und | 1 | 1 | 836.95 | 836.95 | 836.95 | 836.95 | 0 | 0 |  | 838.55 | 836.95 | -1.6
| OE.4.4.5.3 | VALVULA DE CONTROL 4" | und | 22 | 22 | 1122.58 | 24696.76 | 1122.58 | 24696.76 | 0 | 0 |  | 1124.18 | 1122.58 | -1.6
| OE.4.4.5.4 | VALVULA DE CONTROL 6" | und | 8 | 8 | 2830.28 | 22642.24 | 2830.28 | 22642.24 | 0 | 0 |  | 2831.88 | 2830.28 | -1.6
| OE.4.4.5.5 | ESTACION CONTROLADORA DE ROCIADORES | und | 21 | 23 | 1125 | 25875 | 1125 | 25875 | 0 | 0 |  | 1125 | 1125 | 0
| OE.4.4.5.6 | VALVULA DE PRUEBA DE Ø1" | und | 23 | 24 | 287.33 | 6895.92 | 287.33 | 6895.92 | 0 | 0 |  | 295.32 | 287.33 | -7.99
| OE.4.4.5.7 | VALVULA DE CONTROL DE 2" | und | 1 | 1 | 931.76 | 931.76 | 931.76 | 931.76 | 0 | 0 |  |  | 1361.9 | 1361.9
| OE.4.4.5.8 | VALVULA SIAMESA | und | 1 | 1 | 1292.14 | 1292.14 | 1292.14 | 1292.14 | 0 | 0 |  |  | 1292.14 | 1292.14
| OE.4.4.5.9 | VALVULA ANGULAR DE BRONCE H/M 2 1/2" | und | 18 | 18 | 821.3 | 14783.4 | 821.3 | 14783.4 | 0 | 0 |  |  | 821.3 | 821.3
| OE.4.4.6 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  |  | 211918.83 |  | 211918.83 |  | 0
| OE.4.4.6.1 | CUARTO DE BOMBAS SISTEMA CONTRA INCENDIO | gbl | 1 | 0 | 63230.25 | 0 | 63230.25 | 0 | 0 | 0 |  | 63448.61 | 63230.25 | -218.36
| OE.4.4.6.2 | CILINDRO DE FM-200 DE 125LB | und | 2 | 2 | 3500 | 7000 | 3500 | 7000 | 0 | 0 |  | 3500 | 3500 | 0
| OE.4.4.6.3 | CILINDRO DE FM-200 DE 40LB | und | 8 | 8 | 2200 | 17600 | 2200 | 17600 | 0 | 0 |  | 2200 | 2200 | 0
| OE.4.4.6.4 | BOQUILLA DE DESCARGA SISTEMA FM-200 DE 1.1/2" | und | 1 | 1 | 39.42 | 39.42 | 39.42 | 39.42 | 0 | 0 |  | 40.06 | 39.42 | -0.64
| OE.4.4.6.5 | BOQUILLA DE DESCARGA SISTEMA FM-200 DE 1" | und | 4 | 4 | 44.42 | 177.68 | 44.42 | 177.68 | 0 | 0 |  | 45.06 | 44.42 | -0.64
| OE.4.4.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO | gbl | 1 | 1 | 187101.73 | 187101.73 | 187101.73 | 187101.73 | 0 | 0 |  |  | 187746.9 | 187746.9
| OE.4.4.7 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  | 751762.91 |  | 751762.91 |  | 0
| OE.4.4.7.1 | TUBERIA SCH - 40 DE 1" | m | 2065.45 | 0 | 73.39 | 0 | 73.39 | 0 | 0 | 0 |  | 75.79 | 73.39 | -2.4
| OE.4.4.7.2 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4" | m | 413.05 | 0 | 202.22 | 0 | 202.22 | 0 | 0 | 0 |  | 204.62 | 202.22 | -2.4
| OE.4.4.7.3 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2" | m | 257.06 | 0 | 73.39 | 0 | 73.39 | 0 | 0 | 0 |  | 75.79 | 73.39 | -2.4
| OE.4.4.7.4 | TUBERIA SCH - 40 DE 2" | m | 270.75 | 0 | 74.22 | 0 | 74.22 | 0 | 0 | 0 |  | 76.62 | 74.22 | -2.4
| OE.4.4.7.5 | TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2" | m | 405.62 | 0 | 107.82 | 0 | 107.82 | 0 | 0 | 0 |  | 110.22 | 107.82 | -2.4
| OE.4.4.7.6 | TUBERIA SCH - 40 DE 3" | m | 272.89 | 0 | 116.09 | 0 | 116.09 | 0 | 0 | 0 |  | 118.49 | 116.09 | -2.4
| OE.4.4.7.7 | TUBERIA SCH - 40 DE 3 1/2" | m | 102.56 | 0 | 118.14 | 0 | 118.14 | 0 | 0 | 0 |  | 120.54 | 118.14 | -2.4
| OE.4.4.7.8 | TUBERIA SCH - 40 DE 4" | m | 321.2 | 0 | 92.05 | 0 | 92.05 | 0 | 0 | 0 |  | 94.45 | 92.05 | -2.4
| OE.4.4.7.9 | TUBERIA SCH - 40 DE 6" | m | 375.16 | 0 | 86.62 | 0 | 86.62 | 0 | 0 | 0 |  | 89.02 | 86.62 | -2.4
| OE.4.4.7.10 | TUBERIA SCH - 40 DE 1" SIN COSTURA | m | 3534.63 | 3534.63 | 79.54 | 281144.47 | 79.54 | 281144.47 | 0 | 0 |  |  | 79.54 | 79.54
| OE.4.4.7.11 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4" SIN COSTURA | m | 410.53 | 410.53 | 84.52 | 34698 | 84.52 | 34698 | 0 | 0 |  |  | 84.52 | 84.52
| OE.4.4.7.12 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2" SIN COSTURA | m | 394.34 | 394.34 | 96.11 | 37900.02 | 96.11 | 37900.02 | 0 | 0 |  |  | 96.11 | 96.11
| OE.4.4.7.13 | TUBERIA SCH - 40 DE 2" SIN COSTURA | m | 256.62 | 256.62 | 115.78 | 29711.46 | 115.78 | 29711.46 | 0 | 0 |  |  | 115.78 | 115.78
| OE.4.4.7.14 | TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2" SIN COSTURA | m | 447.32 | 447.32 | 175.16 | 78352.57 | 175.16 | 78352.57 | 0 | 0 |  |  | 175.16 | 175.16
| OE.4.4.7.15 | TUBERIA SCH - 40 DE 3" SIN COSTURA | m | 260.61 | 260.61 | 211.7 | 55171.14 | 211.7 | 55171.14 | 0 | 0 |  |  | 211.7 | 211.7
| OE.4.4.7.16 | TUBERIA SCH - 40 DE 4" SIN COSTURA | m | 773.76 | 773.76 | 270.09 | 208984.84 | 270.09 | 208984.84 | 0 | 0 |  |  | 270.09 | 270.09
| OE.4.4.7.17 | TUBERIA SCH - 40 DE 6" SIN COSTURA | m | 81.74 | 81.74 | 315.64 | 25800.41 | 315.64 | 25800.41 | 0 | 0 |  |  | 315.64 | 315.64
| OE.4.4.8 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  |  | 5298.48 |  | 5298.48 |  | 0
| OE.4.4.8.1 | PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA A.C.I. | m | 4490.24 | 4490.24 | 1.18 | 5298.48 | 1.18 | 5298.48 | 0 | 0 |  | 1.18 | 1.18 | 0
| OE.4.4.9 | ROCIADORES |  |  |  |  | 108123.31 |  | 108123.31 |  | 0
| OE.4.4.9.1 | Rociador PD STD SR K5.6 NPT-1/2" Blanco TY-B 68° | und | 985 | 985 | 95.63 | 94195.55 | 95.63 | 94195.55 | 0 | 0 |  |  | 95.63 | 95.63
| OE.4.4.9.2 | Rociador Cobertura Estándar, Respuesta estándar, k=5.6, 68°C, NPT 1/2", UPRIGHT | und | 152 | 152 | 91.63 | 13927.76 | 91.63 | 13927.76 | 0 | 0 |  |  | 91.63 | 91.63
| OE.4.4.10 | SOPORTES Y COLGADORES |  |  |  |  | 100841.95 |  | 100841.95 |  | 0
| OE.4.4.10.1 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 1" | und | 600 | 600 | 73.45 | 44070 | 73.45 | 44070 | 0 | 0 |  |  | 73.45 | 73.45
| OE.4.4.10.2 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 1 1/4" | und | 115 | 115 | 75.45 | 8676.75 | 75.45 | 8676.75 | 0 | 0 |  |  | 75.45 | 75.45
| OE.4.4.10.3 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 1 1/2" | und | 70 | 70 | 83.95 | 5876.5 | 83.95 | 5876.5 | 0 | 0 |  |  | 83.95 | 83.95
| OE.4.4.10.4 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 2" | und | 70 | 70 | 85.25 | 5967.5 | 85.25 | 5967.5 | 0 | 0 |  |  | 85.25 | 85.25
| OE.4.4.10.5 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 2 1/2" | und | 90 | 90 | 86.95 | 7825.5 | 86.95 | 7825.5 | 0 | 0 |  |  | 86.95 | 86.95
| OE.4.4.10.6 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 3" | und | 70 | 70 | 88.35 | 6184.5 | 88.35 | 6184.5 | 0 | 0 |  |  | 88.35 | 88.35
| OE.4.4.10.7 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/8"X 4" | und | 170 | 170 | 107.22 | 18227.4 | 107.22 | 18227.4 | 0 | 0 |  |  | 92.97 | 92.97
| OE.4.4.10.8 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1/2"X 6" | und | 20 | 20 | 114.95 | 2299 | 114.95 | 2299 | 0 | 0 |  |  | 139.95 | 139.95
| OE.4.4.10.9 | ABRAZADERA U-BOLT 3/8" X 2 1/2" | und | 24 | 24 | 71.45 | 1714.8 | 71.45 | 1714.8 | 0 | 0 |  |  | 71.45 | 71.45
| OE.4.5 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 260850.83 |  | 266299.52 |  | 5448.69
| OE.4.5.1 | REDES DE RECOLECCION EN PISOS |  |  |  |  | 145648.92 |  | 151054.89 |  | 5405.97
| OE.4.5.1.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 627 | 627 | 2.59 | 1623.93 | 2.59 | 1623.93 | 0 | 0 |  | 2.68 | 2.59 | -0.09
| OE.4.5.1.2 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | m³ | 195.36 | 195.36 | 54.11 | 10570.93 | 54.11 | 10570.93 | 0 | 0 |  | 56.77 | 54.11 | -2.66
| OE.4.5.1.3 | EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | m³ | 66 | 86.16 | 54.11 | 4662.12 | 54.11 | 4662.12 | 0 | 0 |  | 56.77 | 54.11 | -2.66
| OE.4.5.1.4 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | m² | 1269.4 | 1269.4 | 2.76 | 3503.54 | 2.76 | 3503.54 | 0 | 0 |  | 2.87 | 2.76 | -0.11
| OE.4.5.1.5 | PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m | m³ | 423.28 | 423.28 | 18.02 | 7627.51 | 18.02 | 7627.51 | 0 | 0 |  | 18.69 | 18.02 | -0.67
| OE.4.5.1.6 | RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | m³ | 170 | 170 | 6.91 | 1174.7 | 6.91 | 1174.7 | 0 | 0 |  | 7.21 | 6.91 | -0.3
| OE.4.5.1.7 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=5 KM | m³ | 176.8 | 176.8 | 22.9 | 4048.72 | 22.9 | 4048.72 | 0 | 0 |  | 22.95 | 22.9 | -0.05
| OE.4.5.1.8 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | m | 200 | 200 | 42.89 | 8578 | 38.66 | 7732 | -4.23 | -846 |  | 43.67 | 38.66 | -5.01
| OE.4.5.1.9 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 6" | m | 150 | 150 | 62.07 | 9310.5 | 98.54 | 14781 | 36.47 | 5470.5 |  | 62.85 | 98.54 | 35.69
| OE.4.5.1.10 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 200mm | m | 45 | 45 | 44.41 | 1998.45 | 46.44 | 2089.8 | 2.03 | 91.35 |  | 44.63 | 46.44 | 1.81
| OE.4.5.1.11 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 300mm | m | 12 | 12 | 58.81 | 705.72 | 116.32 | 1395.84 | 57.51 | 690.12 |  | 59.03 | 116.32 | 57.29
| OE.4.5.1.12 | CANALES PLUVIALES DE CONCRETO |  |  |  |  | 85999.22 |  | 85999.22 |  | 0
| OE.4.5.1.12.1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | m² | 440 | 516.94 | 53.2 | 27501.21 | 53.2 | 27501.21 | 0 | 0 |  | 54.74 | 53.2 | -1.54
| OE.4.5.1.12.2 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | m³ | 33 | 0 | 515.09 | 0 | 515.09 | 0 | 0 | 0 |  | 524.26 | 515.09 | -9.17
| OE.4.5.1.12.3 | CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | m² | 286 | 373.35 | 1.15 | 429.35 | 1.15 | 429.35 | 0 | 0 |  | 1.22 | 1.15 | -0.07
| OE.4.5.1.12.4 | TARRAJEO DE SUPERFICE CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALES PLUVIALES | m² | 506 | 506 | 36.8 | 18620.8 | 36.8 | 18620.8 | 0 | 0 |  | 38.1 | 36.8 | -1.3
| OE.4.5.1.12.5 | REJILLA EN PLATINA DE 1" x 1.1/4"@1", MARCO L 1.1/2" x 1.1/2" x 1/4" B=0.30m | m | 220 | 287.19 | 31.75 | 9118.28 | 31.75 | 9118.28 | 0 | 0 |  | 31.75 | 31.75 | 0
| OE.4.5.1.12.6 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | m³ | 37.33 | 37.33 | 622.48 | 23237.18 | 622.48 | 23237.18 | 0 | 0 |  | 31.75 | 622.48 | 590.73
| OE.4.5.1.12.7 | SOLADO EN CANALES PLUVIALES | m² | 143.6 | 143.6 | 49.39 | 7092.4 | 49.39 | 7092.4 | 0 | 0 |  | 31.75 | 49.39 | 17.64
| OE.4.5.1.13 | CANALES PLUVIALES DE CONCRETO |  |  |  |  | 5845.58 |  | 5845.58 |  | 0
| OE.4.5.1.13.1 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D = 50 M | m³ | 131.45 | 131.45 | 44.47 | 5845.58 | 44.47 | 5845.58 | 0 | 0 |  |  | 44.47 | 44.47
| OE.4.5.2 | REDES DE RECOLECCION EN TECHOS |  |  |  |  | 66680.59 |  | 66723.31 |  | 42.72
| OE.4.5.2.1 | CANALETA RECTANGULAR DE 0.15x0.25m DE PLANCHA GALVANIZADA LISA DE 1/20" | m | 450 | 450 | 51.54 | 23193 | 51.54 | 23193 | 0 | 0 |  | 51.94 | 51.54 | -0.4
| OE.4.5.2.2 | MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 4" (01 NIVEL) | und | 4 | 0 | 72.64 | 0 | 72.64 | 0 | 0 | 0 |  | 74.64 | 72.64 | -2
| OE.4.5.2.3 | MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 4" (04 NIVELES) | und | 32 | 0 | 85.84 | 0 | 85.84 | 0 | 0 | 0 |  | 87.84 | 85.84 | -2
| OE.4.5.2.4 | CODO PVC CP - PESADA 4" x 90º | und | 42 | 0 | 20.45 | 0 | 18.09 | 0 | -2.36 | 0 |  | 20.9 | 18.09 | -2.81
| OE.4.5.2.5 | CODO PVC CP - PESADA 4" x 45° | und | 24 | 24 | 15.49 | 371.76 | 18.09 | 434.16 | 2.6 | 62.4 |  | 15.94 | 18.09 | 2.15
| OE.4.5.2.6 | TEE PVC CP - PESADA 4" | und | 24 | 0 | 40.64 | 0 | 41.94 | 0 | 1.3 | 0 |  | 41.94 | 41.94 | 0
| OE.4.5.2.7 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 4" | und | 12 | 0 | 47.39 | 0 | 47.39 | 0 | 0 | 0 |  | 48.69 | 47.39 | -1.3
| OE.4.5.2.8 | YEE PVC CP - PESADA 4" | und | 12 | 12 | 20.83 | 249.96 | 19.19 | 230.28 | -1.64 | -19.68 |  | 21.18 | 19.19 | -1.99
| OE.4.5.2.9 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und | 5 | 5 | 49.98 | 249.9 | 49.98 | 249.9 | 0 | 0 |  | 50.79 | 49.98 | -0.81
| OE.4.5.2.10 | REGISTRO DE BRONCE 4" | und | 7 | 7 | 29.79 | 208.53 | 29.79 | 208.53 | 0 | 0 |  | 30.79 | 29.79 | -1
| OE.4.5.2.11 | COLUMNETAS DE PROTECCIÓN |  |  |  |  | 4063.29 |  | 4063.29 |  | 0
| OE.4.5.2.11.1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS DE PROTECCION | m² | 29.16 | 29.16 | 70.41 | 2053.16 | 70.41 | 2053.16 | 0 | 0 |  | 72.71 | 70.41 | -2.3
| OE.4.5.2.11.2 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA COLUMNETAS DE PROTECCION | m³ | 1.84 | 1.84 | 469.38 | 863.66 | 469.38 | 863.66 | 0 | 0 |  | 474.73 | 469.38 | -5.35
| OE.4.5.2.11.3 | ACERO EN COLUMNETAS DE PROTECCION F'Y=4200 KG/CM2 | kg | 162 | 162 | 6.87 | 1112.94 | 6.87 | 1112.94 | 0 | 0 |  | 6.92 | 6.87 | -0.05
| OE.4.5.2.11.4 | CURADO DE CONCRETO COLUMNETAS DE PROTECCION | m² | 29.16 | 29.16 | 1.15 | 33.53 | 1.15 | 33.53 | 0 | 0 |  | 1.22 | 1.15 | -0.07
| OE.4.5.2.12 | MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 6" | m | 624.83 | 624.83 | 55.89 | 34921.75 | 55.89 | 34921.75 | 0 | 0 |  |  | 55.89 | 55.89
| OE.4.5.2.13 | CODO PVC CP - PESADA 6" x 90º | und | 42 | 42 | 61.55 | 2585.1 | 61.55 | 2585.1 | 0 | 0 |  |  | 61.55 | 61.55
| OE.4.5.2.14 | CODO PVC CP - PESADA 6" x 45° | und | 2 | 2 | 40.87 | 81.74 | 40.87 | 81.74 | 0 | 0 |  |  | 40.87 | 40.87
| OE.4.5.2.15 | YEE PVC CP - PESADA 6" A 4" | und | 13 | 13 | 58.12 | 755.56 | 58.12 | 755.56 | 0 | 0 |  |  | 58.12 | 58.12
| OE.4.5.3 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  |  | 23193 |  | 23193 |  | 0
| OE.4.5.3.1 | CANALETA RECTANGULAR DE 0.15x0.25m DE PLANCHA GALVANIZADA LISA DE 1/20" | m | 450 | 450 | 51.54 | 23193 | 51.54 | 23193 | 0 | 0 |  | 51.94 | 51.54 | -0.4
| OE.4.5.4 | CAMARAS DE INSPECCION |  |  |  |  | 17292.04 |  | 17292.04 |  | 0
| OE.4.5.4.1 | CAJA DE REG. - 12" X 24" TAPA CONCRETO | und | 4 | 0 | 187.85 | 0 | 187.85 | 0 | 0 | 0 |  | 192.96 | 187.85 | -5.11
| OE.4.5.4.2 | CAJA DE REG. - 18" X 24" TAPA CONCRETO | und | 5 | 0 | 204.05 | 0 | 204.05 | 0 | 0 | 0 |  | 209.16 | 204.05 | -5.11
| OE.4.5.4.3 | CAJA DE REG. - 24" X 24" TAPA CONCRETO | und | 8 | 0 | 267.52 | 0 | 267.52 | 0 | 0 | 0 |  | 272.63 | 267.52 | -5.11
| OE.4.5.4.4 | BUZON DE CONCRETO D=1.20, H<3.00M | und | 2 | 2 | 5654.86 | 11309.72 | 5654.86 | 11309.72 | 0 | 0 |  | 5753.48 | 5654.86 | -98.62
| OE.4.5.4.5 | CAJA DE REGISTRO - 12" X 24" INCL. TAPA | und | 3 | 3 | 260.88 | 782.64 | 260.88 | 782.64 | 0 | 0 |  |  | 260.88 | 260.88
| OE.4.5.4.6 | CAJA DE REGISTRO - 18" X 24" INCL. TAPA | und | 1 | 1 | 276.8 | 276.8 | 276.8 | 276.8 | 0 | 0 |  |  | 276.8 | 276.8
| OE.4.5.4.7 | CAJA DE REGISTRO - 24" X 24" INCL. TAPA | und | 16 | 16 | 307.68 | 4922.88 | 307.68 | 4922.88 | 0 | 0 |  |  | 307.68 | 307.68
| OE.4.5.5 | CONEXION A LA RED PUBLICA |  |  |  |  | 7684.5 |  | 7684.5 |  | 0
| OE.4.5.5.1 | CONEXIÓN A RED EXTERIOR DE DRENAJE PLUVIAL | und | 2 | 0 | 1128.43 | 0 | 1128.43 | 0 | 0 | 0 |  | 1128.43 | 1128.43 | 0
| OE.4.5.5.2 | CONEXION A MATRIZ EXTERIOR DE DRENAJE PLUVIAL | m | 10 | 10 | 768.45 | 7684.5 | 768.45 | 7684.5 | 0 | 0 |  |  | 3294.04 | 3294.04
| OE.4.5.6 | PASES DE TUBERIA ENTRE PISO |  |  |  |  | 351.78 |  | 351.78 |  | 0
| OE.4.5.6.1 | HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø4" | pto | 13 | 13 | 27.06 | 351.78 | 27.06 | 351.78 | 0 | 0 |  |  | 27.06 | 27.06
| OE.4.6 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION |  |  |  |  | 817533.34 |  | 786246.31 |  | -31287.03
| OE.4.6.1 | SALIDAS DE DESAGÜE |  |  |  |  | 137066.61 |  | 131278.26 |  | -5788.35
| OE.4.6.1.1 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP - PESADA 2" | pto | 608 | 608 | 93.21 | 56671.68 | 82.32 | 50050.56 | -10.89 | -6621.12 |  | 95.76 | 82.32 | -13.44
| OE.4.6.1.2 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP - PESADA 3" | pto | 24 | 24 | 133.32 | 3199.68 | 127.43 | 3058.32 | -5.89 | -141.36 |  | 135.87 | 127.43 | -8.44
| OE.4.6.1.3 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP - PESADA 4" | pto | 133 | 133 | 109.84 | 14608.72 | 100.57 | 13375.81 | -9.27 | -1232.91 |  | 112.39 | 100.57 | -11.82
| OE.4.6.1.4 | SALIDA DE VENTILACION PVC CP - PESADA 2" | pto | 608 | 608 | 73.78 | 44858.24 | 77.41 | 47065.28 | 3.63 | 2207.04 |  | 76.33 | 77.41 | 1.08
| OE.4.6.1.5 | HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø2" | pto | 774 | 774 | 10.59 | 8196.66 | 10.59 | 8196.66 | 0 | 0 |  |  | 10.59 | 10.59
| OE.4.6.1.6 | HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø3" | pto | 39 | 39 | 13.35 | 520.65 | 13.35 | 520.65 | 0 | 0 |  |  | 13.35 | 13.35
| OE.4.6.1.7 | HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø4" | pto | 333 | 333 | 27.06 | 9010.98 | 27.06 | 9010.98 | 0 | 0 |  |  | 27.06 | 27.06
| OE.4.6.2 | REDES DE DERIVACION |  |  |  |  | 205543.84 |  | 180271.37 |  | -25272.47
| OE.4.6.2.1 | TUBERIA PVC CP - PESADA 2" | m | 1935 | 1935 | 34.92 | 67570.2 | 26.95 | 52148.25 | -7.97 | -15421.95 |  | 35.7 | 26.95 | -8.75
| OE.4.6.2.2 | TUBERIA PVC CP - PESADA 3" | m | 120 | 120 | 42.78 | 5133.6 | 30.68 | 3681.6 | -12.1 | -1452 |  | 43.56 | 30.68 | -12.88
| OE.4.6.2.3 | TUBERIA PVC CP - PESADA 4" | m | 1155 | 1155 | 41.8 | 48279 | 37.77 | 43624.35 | -4.03 | -4654.65 |  | 42.58 | 37.77 | -4.81
| OE.4.6.2.4 | TUBERIA COBRE Ø 2" | m | 6 | 6 | 61.7 | 370.2 | 61.7 | 370.2 | 0 | 0 |  | 62.54 | 61.7 | -0.84
| OE.4.6.2.5 | TUBERIA COBRE Ø 3" | m | 6 | 6 | 66.7 | 400.2 | 66.7 | 400.2 | 0 | 0 |  | 67.54 | 66.7 | -0.84
| OE.4.6.2.6 | TUBERIA COBRE Ø 4" | m | 160 | 160 | 76.7 | 12272 | 76.7 | 12272 | 0 | 0 |  | 77.54 | 76.7 | -0.84
| OE.4.6.2.7 | MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 4" | m | 234 | 929 | 41.24 | 38311.96 | 37.21 | 34568.09 | -4.03 | -3743.87 |  | 41.94 | 37.21 | -4.73
| OE.4.6.2.8 | MONTANTE DE COBRE Ø 4" | m | 27 | 92.1 | 38.2 | 3518.22 | 38.2 | 3518.22 | 0 | 0 |  | 39.04 | 38.2 | -0.84
| OE.4.6.2.9 | PINTURA PARA TUBERIAS COLGADAS | m | 2854.66 | 2854.66 | 10.4 | 29688.46 | 10.4 | 29688.46 | 0 | 0 |  |  | 10.4 | 10.4
| OE.4.6.3 | REDES COLECTORAS |  |  |  |  | 93712.82 |  | 93439.43 |  | -273.39
| OE.4.6.3.1 | TUBERIA PVC CP |  |  |  |  | 87839.38 |  | 87565.99 |  | -273.39
| OE.4.6.3.1.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 585 | 585 | 2.59 | 1515.15 | 2.59 | 1515.15 | 0 | 0 |  | 2.68 | 2.59 | -0.09
| OE.4.6.3.1.2 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | m³ | 421.2 | 421.2 | 54.11 | 22791.13 | 54.11 | 22791.13 | 0 | 0 |  | 56.77 | 54.11 | -2.66
| OE.4.6.3.1.3 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS | m² | 351 | 351 | 2.76 | 968.76 | 2.76 | 968.76 | 0 | 0 |  | 2.87 | 2.76 | -0.11
| OE.4.6.3.1.4 | PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO H=0.10M | m³ | 45.63 | 45.63 | 18.02 | 822.25 | 18.02 | 822.25 | 0 | 0 |  | 18.69 | 18.02 | -0.67
| OE.4.6.3.1.5 | RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m³ | 421.2 | 421.2 | 6.91 | 2910.49 | 6.91 | 2910.49 | 0 | 0 |  | 7.21 | 6.91 | -0.3
| OE.4.6.3.1.6 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=5 KM | m³ | 45.63 | 45.63 | 23.58 | 1075.96 | 23.58 | 1075.96 | 0 | 0 |  | 23.63 | 23.58 | -0.05
| OE.4.6.3.1.7 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | m | 295 | 295 | 41.8 | 12331 | 37.77 | 11142.15 | -4.03 | -1188.85 |  | 42.58 | 37.77 | -4.81
| OE.4.6.3.1.8 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 6" | m | 180 | 180 | 96.29 | 17332.2 | 97.76 | 17596.8 | 1.47 | 264.6 |  | 97.07 | 97.76 | 0.69
| OE.4.6.3.1.9 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 200mm | m | 90 | 117.37 | 44.41 | 5212.4 | 46.44 | 5450.66 | 2.03 | 238.26 |  | 44.63 | 46.44 | 1.81
| OE.4.6.3.1.10 | TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 250mm | m | 20 | 20 | 49.81 | 996.2 | 70.44 | 1408.8 | 20.63 | 412.6 |  | 50.03 | 70.44 | 20.41
| OE.4.6.3.1.11 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m³ | 109.12 | 109.12 | 61.4 | 6699.97 | 61.4 | 6699.97 | 0 | 0 |  |  | 61.4 | 61.4
| OE.4.6.3.1.12 | RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | m³ | 278.21 | 278.21 | 47.87 | 13317.91 | 47.87 | 13317.91 | 0 | 0 |  |  | 47.87 | 47.87
| OE.4.6.3.1.13 | ACARREO DE MATERIAL D=50 m | m³ | 41.96 | 41.96 | 44.47 | 1865.96 | 44.47 | 1865.96 | 0 | 0 |  |  | 44.47 | 44.47
| OE.4.6.3.2 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  |  | 5873.44 |  | 5873.44 |  | 0
| OE.4.6.3.2.1 | PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | m | 4228 | 4977.49 | 1.18 | 5873.44 | 1.18 | 5873.44 | 0 | 0 |  | 1.18 | 1.18 | 0
| OE.4.6.4 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS |  |  |  |  | 313114.44 |  | 313271.19 |  | 156.75
| OE.4.6.4.1 | ACCESORIOS |  |  |  |  | 287651.37 |  | 287808.12 |  | 156.75
| OE.4.6.4.1.1 | CODO PVC CP - PESADA 2"X90° | und | 25 | 1056 | 36.69 | 38744.64 | 36.18 | 38206.08 | -0.51 | -538.56 |  | 37.99 | 36.18 | -1.81
| OE.4.6.4.1.2 | CODO PVC CP - PESADA 3"X 90° | und | 30 | 30 | 61.29 | 1838.7 | 61.29 | 1838.7 | 0 | 0 |  | 62.59 | 61.29 | -1.3
| OE.4.6.4.1.3 | CODO PVC CP - PESADA 4"X 90° | und | 27 | 61 | 20.45 | 1247.45 | 18.09 | 1103.49 | -2.36 | -143.96 |  | 20.9 | 18.09 | -2.81
| OE.4.6.4.1.4 | CODO PVC CP - PESADA 2"X 45° | und | 275 | 379 | 29.97 | 11358.63 | 30.56 | 11582.24 | 0.59 | 223.61 |  | 31.27 | 30.56 | -0.71
| OE.4.6.4.1.5 | CODO PVC CP - PESADA 3"X 45° | und | 30 | 30 | 29.97 | 899.1 | 29.97 | 899.1 | 0 | 0 |  | 31.27 | 29.97 | -1.3
| OE.4.6.4.1.6 | CODO PVC CP - PESADA 4"X 45° | und | 297 | 330 | 15.49 | 5111.7 | 18.09 | 5969.7 | 2.6 | 858 |  | 15.94 | 18.09 | 2.15
| OE.4.6.4.1.7 | CODO SANITARIO PVC CP - PESADA 4"X 2" | und | 133 | 0 | 40.73 | 0 | 40.73 | 0 | 0 | 0 |  | 42.03 | 40.73 | -1.3
| OE.4.6.4.1.8 | TEE PVC CP - PESADA 2" | und | 36 | 231 | 33.59 | 7759.29 | 34.69 | 8013.39 | 1.1 | 254.1 |  | 34.89 | 34.69 | -0.2
| OE.4.6.4.1.9 | TEE PVC CP - PESADA 3" | und | 6 | 0 | 40.78 | 0 | 40.78 | 0 | 0 | 0 |  | 42.08 | 40.78 | -1.3
| OE.4.6.4.1.10 | TEE PVC CP - PESADA 4" | und | 114 | 114 | 40.88 | 4660.32 | 42.18 | 4808.52 | 1.3 | 148.2 |  | 42.18 | 42.18 | 0
| OE.4.6.4.1.11 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 2" | und | 25 | 25 | 34.89 | 872.25 | 34.89 | 872.25 | 0 | 0 |  | 36.19 | 34.89 | -1.3
| OE.4.6.4.1.12 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 3" | und | 30 | 30 | 39.79 | 1193.7 | 39.79 | 1193.7 | 0 | 0 |  | 41.09 | 39.79 | -1.3
| OE.4.6.4.1.13 | TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 4" | und | 114 | 144 | 47.39 | 6824.16 | 47.39 | 6824.16 | 0 | 0 |  | 48.69 | 47.39 | -1.3
| OE.4.6.4.1.14 | YEE PVC CP - PESADA 2" | und | 52 | 237 | 34.81 | 8249.97 | 32.09 | 7605.33 | -2.72 | -644.64 |  | 36.11 | 32.09 | -4.02
| OE.4.6.4.1.15 | YEE PVC CP - PESADA 3" | und | 63 | 63 | 39.3 | 2475.9 | 39.3 | 2475.9 | 0 | 0 |  | 40.6 | 39.3 | -1.3
| OE.4.6.4.1.16 | YEE PVC CP - PESADA 4" | und | 246 | 0 | 13.77 | 0 | 12.13 | 0 | -1.64 | 0 |  | 13.77 | 12.13 | -1.64
| OE.4.6.4.1.17 | YEE C/REDUCCION PVC CP - PESADA 3"-2" | und | 12 | 51 | 43.19 | 2202.69 | 43.19 | 2202.69 | 0 | 0 |  | 44.49 | 43.19 | -1.3
| OE.4.6.4.1.18 | YEE C/REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-2" | und | 36 | 430 | 40.68 | 17492.4 | 40.68 | 17492.4 | 0 | 0 |  | 41.98 | 40.68 | -1.3
| OE.4.6.4.1.19 | YEE C/REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-3" | und | 18 | 18 | 48.68 | 876.24 | 48.68 | 876.24 | 0 | 0 |  | 49.98 | 48.68 | -1.3
| OE.4.6.4.1.20 | REDUCCION PVC CP - PESADA 3"-2" | und | 22 | 22 | 33.39 | 734.58 | 33.39 | 734.58 | 0 | 0 |  | 34.69 | 33.39 | -1.3
| OE.4.6.4.1.21 | REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-2" | und | 50 | 106 | 35.4 | 3752.4 | 35.4 | 3752.4 | 0 | 0 |  | 36.7 | 35.4 | -1.3
| OE.4.6.4.1.22 | REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-3" | und | 24 | 24 | 36.7 | 880.8 | 36.7 | 880.8 | 0 | 0 |  | 38 | 36.7 | -1.3
| OE.4.6.4.1.23 | CODO DE COBRE - 2"X90° | und | 12 | 12 | 80.29 | 963.48 | 80.29 | 963.48 | 0 | 0 |  | 80.82 | 80.29 | -0.53
| OE.4.6.4.1.24 | CODO DE COBRE - 3"X90° | und | 73 | 73 | 185.29 | 13526.17 | 185.29 | 13526.17 | 0 | 0 |  | 185.82 | 185.29 | -0.53
| OE.4.6.4.1.25 | CODO DE COBRE - 4"X90° | und | 24 | 79 | 135.04 | 10668.16 | 135.04 | 10668.16 | 0 | 0 |  | 135.57 | 135.04 | -0.53
| OE.4.6.4.1.26 | CODO DE COBRE - 2"X45° | und | 4 | 4 | 75.04 | 300.16 | 75.04 | 300.16 | 0 | 0 |  | 75.57 | 75.04 | -0.53
| OE.4.6.4.1.27 | CODO DE COBRE - 3"X45° | und | 4 | 4 | 80.04 | 320.16 | 80.04 | 320.16 | 0 | 0 |  | 80.57 | 80.04 | -0.53
| OE.4.6.4.1.28 | CODO DE COBRE - 4"X45° | und | 20 | 20 | 85.04 | 1700.8 | 85.04 | 1700.8 | 0 | 0 |  | 85.57 | 85.04 | -0.53
| OE.4.6.4.1.29 | TEE DE COBRE DE 4" | und | 24 | 40 | 217.24 | 8689.6 | 217.24 | 8689.6 | 0 | 0 |  | 217.88 | 217.24 | -0.64
| OE.4.6.4.1.30 | YEE DE COBRE DE 4" | und | 24 | 0 | 22.6 | 0 | 20.96 | 0 | -1.64 | 0 |  | 22.95 | 20.96 | -1.99
| OE.4.6.4.1.31 | REDUCCION DE COBRE DE 4"-2" | und | 8 | 8 | 124.43 | 995.44 | 124.43 | 995.44 | 0 | 0 |  | 124.96 | 124.43 | -0.53
| OE.4.6.4.1.32 | REDUCCION DE COBRE DE 4"-3" | und | 12 | 0 | 246.06 | 0 | 246.06 | 0 | 0 | 0 |  | 246.59 | 246.06 | -0.53
| OE.4.6.4.1.33 | REDUCCION DE COBRE DE 3"-2" | und | 6 | 6 | 189.82 | 1138.92 | 189.82 | 1138.92 | 0 | 0 |  | 190.78 | 189.82 | -0.96
| OE.4.6.4.1.34 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 2" | und | 968 | 0 | 9.06 | 0 | 9.06 | 0 | 0 | 0 |  | 9.25 | 9.06 | -0.19
| OE.4.6.4.1.35 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 3" | und | 48 | 0 | 11.06 | 0 | 11.06 | 0 | 0 | 0 |  | 11.25 | 11.06 | -0.19
| OE.4.6.4.1.36 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 4" | und | 462 | 0 | 22.41 | 0 | 22.41 | 0 | 0 | 0 |  | 22.68 | 22.41 | -0.27
| OE.4.6.4.1.37 | TRAZO Y REPLANTEO PARA TUBERIAS DURANTE LA EJECUCION | m | 3418.44 | 3418.44 | 5.31 | 18151.92 | 5.31 | 18151.92 | 0 | 0 |  |  | 5.31 | 5.31
| OE.4.6.4.1.38 | COLGADOR TIPO GOTA 2" | und | 1200 | 1200 | 48.23 | 57876 | 48.23 | 57876 | 0 | 0 |  |  | 48.23 | 48.23
| OE.4.6.4.1.39 | COLGADOR TIPO GOTA 3" | und | 50 | 50 | 51.33 | 2566.5 | 51.33 | 2566.5 | 0 | 0 |  |  | 51.33 | 51.33
| OE.4.6.4.1.40 | COLGADOR TIPO GOTA 4" | und | 520 | 520 | 55.73 | 28979.6 | 55.73 | 28979.6 | 0 | 0 |  |  | 55.73 | 55.73
| OE.4.6.4.1.41 | REDUCCION DE COBRE SOLDABLE DE 3"-2" | und | 1 | 1 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 0 | 0 |  |  | 38.93 | 38.93
| OE.4.6.4.1.42 | YEE DE COBRE SOLDABLE DE 4" - 3" | und | 2 | 2 | 508.63 | 1017.26 | 508.63 | 1017.26 | 0 | 0 |  |  | 508.63 | 508.63
| OE.4.6.4.1.43 | YEE DE COBRE SOLDABLE DE 3" - 2" | und | 1 | 1 | 398.63 | 398.63 | 398.63 | 398.63 | 0 | 0 |  |  | 398.63 | 398.63
| OE.4.6.4.1.44 | YEE DE COBRE SOLDABLE DE 4" | und | 24 | 24 | 598.63 | 14367.12 | 598.63 | 14367.12 | 0 | 0 |  |  | 598.63 | 598.63
| OE.4.6.4.1.45 | YEE PVC CP 4" | und | 211 | 211 | 41.6 | 8777.6 | 41.6 | 8777.6 | 0 | 0 |  |  | 41.6 | 41.6
| OE.4.6.4.2 | ADITAMENTOS VARIOS |  |  |  |  | 25463.07 |  | 25463.07 |  | 0
| OE.4.6.4.2.1 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | und | 152 | 157 | 34.19 | 5367.83 | 34.19 | 5367.83 | 0 | 0 |  | 35.19 | 34.19 | -1
| OE.4.6.4.2.2 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und | 24 | 24 | 45.14 | 1083.36 | 45.14 | 1083.36 | 0 | 0 |  | 46.14 | 45.14 | -1
| OE.4.6.4.2.3 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und | 27 | 31 | 49.98 | 1549.38 | 49.98 | 1549.38 | 0 | 0 |  | 50.79 | 49.98 | -0.81
| OE.4.6.4.2.4 | REGISTRO DE BRONCE 2" | und | 46 | 46 | 24.09 | 1108.14 | 24.09 | 1108.14 | 0 | 0 |  | 25.09 | 24.09 | -1
| OE.4.6.4.2.5 | REGISTRO DE BRONCE 3" | und | 28 | 28 | 27.89 | 780.92 | 27.89 | 780.92 | 0 | 0 |  | 28.89 | 27.89 | -1
| OE.4.6.4.2.6 | REGISTRO DE BRONCE 4" | und | 265 | 265 | 29.79 | 7894.35 | 29.79 | 7894.35 | 0 | 0 |  | 30.79 | 29.79 | -1
| OE.4.6.4.2.7 | REGISTRO DE BRONCE 6" | und | 2 | 0 | 58.19 | 0 | 58.19 | 0 | 0 | 0 |  | 59.19 | 58.19 | -1
| OE.4.6.4.2.8 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC CP - PESADA DE 2" | und | 6 | 6 | 19.72 | 118.32 | 19.72 | 118.32 | 0 | 0 |  | 20.4 | 19.72 | -0.68
| OE.4.6.4.2.9 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC CP - PESADA DE 3" | und | 2 | 0 | 23.01 | 0 | 23.01 | 0 | 0 | 0 |  | 23.69 | 23.01 | -0.68
| OE.4.6.4.2.10 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC CP - PESADA DE 4" | und | 57 | 61 | 29.42 | 1794.62 | 29.42 | 1794.62 | 0 | 0 |  | 30.1 | 29.42 | -0.68
| OE.4.6.4.2.11 | REGISTRO COLGADO DE BRONCE 2" | und | 14 | 14 | 39.29 | 550.06 | 39.29 | 550.06 | 0 | 0 |  |  | 39.29 | 39.29
| OE.4.6.4.2.12 | REGISTRO COLGADO DE BRONCE 3" | und | 11 | 11 | 41.29 | 454.19 | 41.29 | 454.19 | 0 | 0 |  |  | 41.29 | 41.29
| OE.4.6.4.2.13 | REGISTRO COLGADO DE BRONCE 4" | und | 110 | 110 | 43.29 | 4761.9 | 43.29 | 4761.9 | 0 | 0 |  |  | 43.29 | 43.29
| OE.4.6.5 | CAMARAS DE INSPECCION |  |  |  |  | 67935.58 |  | 67819.98 |  | -115.6
| OE.4.6.5.1 | PARA CAJAS DE REGISTRO |  |  |  |  | 22696.7 |  | 22581.1 |  | -115.6
| OE.4.6.5.1.1 | CAJA DE REG. ALB. - 12" X 24" TAPA CONCRETO | und | 66 | 0 | 189.56 | 0 | 189.56 | 0 | 0 | 0 |  | 194.67 | 189.56 | -5.11
| OE.4.6.5.1.2 | CAJA DE REG. ALB. - 18" X 24" TAPA CONCRETO | und | 2 | 0 | 206.33 | 0 | 206.33 | 0 | 0 | 0 |  | 211.44 | 206.33 | -5.11
| OE.4.6.5.1.3 | CAJA DE REG. ALB. - 24" X 24" TAPA CONCRETO | und | 2 | 0 | 267.52 | 0 | 267.52 | 0 | 0 | 0 |  | 272.63 | 267.52 | -5.11
| OE.4.6.5.1.4 | BUZON DE CONCRETO D=1.20, H<3.00M | und | 8 | 0 | 5654.86 | 0 | 5654.86 | 0 | 0 | 0 |  | 5753.48 | 5654.86 | -98.62
| OE.4.6.5.1.5 | TRAMPA DE SOLIDOS | und | 1 | 1 | 1426.08 | 1426.08 | 1384.68 | 1384.68 | -41.4 | -41.4 |  | 1438.85 | 1384.68 | -54.17
| OE.4.6.5.1.6 | TRAMPA DE GRASAS | und | 1 | 1 | 1812.88 | 1812.88 | 1802.74 | 1802.74 | -10.14 | -10.14 |  | 1825.65 | 1802.74 | -22.91
| OE.4.6.5.1.7 | POZA DE ENFRIAMIENTO | und | 1 | 1 | 2736.4 | 2736.4 | 2696.54 | 2696.54 | -39.86 | -39.86 |  | 2749.17 | 2696.54 | -52.63
| OE.4.6.5.1.8 | CAMARA DE CONTACTO DE CLORO | und | 1 | 1 | 3928.81 | 3928.81 | 3904.61 | 3904.61 | -24.2 | -24.2 |  | 3941.58 | 3904.61 | -36.97
| OE.4.6.5.1.9 | CAJA DE REGISTRO - 12" X 24" INCL. TAPA | und | 50 | 50 | 185.41 | 9270.5 | 185.41 | 9270.5 | 0 | 0 |  |  | 185.41 | 185.41
| OE.4.6.5.1.10 | CAJA DE REGISTRO - 18" X 24" INCL. TAPA | und | 1 | 1 | 225.17 | 225.17 | 225.17 | 225.17 | 0 | 0 |  |  | 225.17 | 225.17
| OE.4.6.5.1.11 | CAJA DE REGISTRO - 24" X 24" INCL. TAPA | und | 14 | 14 | 235.49 | 3296.86 | 235.49 | 3296.86 | 0 | 0 |  |  | 235.49 | 235.49
| OE.4.6.5.2 | PARA BUZONES |  |  |  |  | 45238.88 |  | 45238.88 |  | 0
| OE.4.6.5.2.1 | BUZON DE CONCRETO D=1.20, H<3.00M | und | 8 | 8 | 5654.86 | 45238.88 | 5654.86 | 45238.88 | 0 | 0 |  | 5753.48 | 5654.86 | -98.62
| OE.4.6.6 | CONEXION A LA RED PUBLICA |  |  |  |  | 160.05 |  | 166.08 |  | 6.03
| OE.4.6.6.1 | CONEXION A LA RED PUBLICA DE DESAGUE | und | 3 | 3 | 53.35 | 160.05 | 55.36 | 166.08 | 2.01 | 6.03 |  | 55.47 | 55.36 | -0.11
| OE.4.7 | SISTEMA DE AGUA BLANDA |  |  |  |  | 330402.84 |  | 330402.84 |  | 0
| OE.4.7.1 | SALIDAS DE AGUA BLANDA |  |  |  |  | 8122.6 |  | 8122.6 |  | 0
| OE.4.7.1.1 | SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERÍA DE COBRE TIPO L 1/2" | pto | 40 | 0 | 270.6 | 0 | 288.09 | 0 | 17.49 | 0 |  | 275.2 | 288.09 | 12.89
| OE.4.7.1.2 | SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | pto | 11 | 0 | 296.81 | 0 | 197.65 | 0 | -99.16 | 0 |  | 301.41 | 197.65 | -103.76
| OE.4.7.1.3 | SALIDA CON TUBERÍA DE COBRE TIPO L 1/2" PARA AGUA BLANDA | pto | 45 | 45 | 164.53 | 7403.85 | 164.53 | 7403.85 | 0 | 0 |  |  | 173.49 | 173.49
| OE.4.7.1.4 | SALIDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" PARA AGUA BLANDA | pto | 5 | 5 | 143.75 | 718.75 | 143.75 | 718.75 | 0 | 0 |  |  | 159.53 | 159.53
| OE.4.7.2 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  | 113634.82 |  | 113634.82 |  | 0
| OE.4.7.2.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" | m | 382.61 | 0 | 61.42 | 0 | 66.43 | 0 | 5.01 | 0 |  | 62.15 | 66.43 | 4.28
| OE.4.7.2.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" | m | 140.29 | 0 | 47.67 | 0 | 30.67 | 0 | -17 | 0 |  | 48.4 | 30.67 | -17.73
| OE.4.7.2.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1" | m | 259.62 | 0 | 86.55 | 0 | 50.07 | 0 | -36.48 | 0 |  | 87.28 | 50.07 | -37.21
| OE.4.7.2.5 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2" | m | 24.02 | 0 | 86.85 | 0 | 64.67 | 0 | -22.18 | 0 |  | 87.58 | 64.67 | -22.91
| OE.4.7.2.6 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2" | m | 55.62 | 0 | 124.28 | 0 | 124.28 | 0 | 0 | 0 |  | 125.01 | 124.28 | -0.73
| OE.4.7.2.7 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2" | m | 14.39 | 0 | 95.43 | 0 | 95.43 | 0 | 0 | 0 |  | 96.16 | 95.43 | -0.73
| OE.4.7.2.8 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 3" | m | 10.5 | 0 | 149.67 | 0 | 149.67 | 0 | 0 | 0 |  | 150.4 | 149.67 | -0.73
| OE.4.7.2.9 | TUBERIA DE COBRE TIPO L 4" | m | 27.3 | 0 | 159.67 | 0 | 159.67 | 0 | 0 | 0 |  | 160.4 | 159.67 | -0.73
| OE.4.7.2.10 | TUBO DE COBRE TIPO L 1/2" PARA AGUA BLANDA | m | 510 | 510 | 86.41 | 44069.1 | 86.41 | 44069.1 | 0 | 0 |  |  | 86.41 | 86.41
| OE.4.7.2.11 | TUBO DE COBRE TIPO L 3/4" PARA AGUA BLANDA | m | 227 | 227 | 53.2 | 12076.4 | 53.2 | 12076.4 | 0 | 0 |  |  | 53.2 | 53.2
| OE.4.7.2.12 | TUBO DE COBRE TIPO L 1" PARA AGUA BLANDA | m | 306 | 306 | 69.21 | 21178.26 | 69.21 | 21178.26 | 0 | 0 |  |  | 69.21 | 69.21
| OE.4.7.2.13 | TUBO DE COBRE TIPO L 1 1/2" PARA AGUA BLANDA | m | 28.16 | 28.16 | 118.51 | 3337.24 | 118.51 | 3337.24 | 0 | 0 |  |  | 118.51 | 118.51
| OE.4.7.2.14 | TUBO DE COBRE TIPO L 2" PARA AGUA BLANDA | m | 67.11 | 67.11 | 231.43 | 15531.27 | 231.43 | 15531.27 | 0 | 0 |  |  | 231.43 | 231.43
| OE.4.7.2.15 | TUBO DE COBRE TIPO L 2 1/2" PARA AGUA BLANDA | m | 14.22 | 14.22 | 359.23 | 5108.25 | 359.23 | 5108.25 | 0 | 0 |  |  | 359.23 | 359.23
| OE.4.7.2.16 | TUBO DE COBRE TIPO L 3" PARA AGUA BLANDA | m | 22 | 22 | 560.65 | 12334.3 | 560.65 | 12334.3 | 0 | 0 |  |  | 560.65 | 560.65
| OE.4.7.3 | ACCESORIOS DE REDES |  |  |  |  | 25360.78 |  | 25360.78 |  | 0
| OE.4.7.3.1 | CODO DE COBRE 1/2" X 90° | und | 825 | 326 | 18.93 | 6171.18 | 18.93 | 6171.18 | 0 | 0 |  | 19.46 | 18.93 | -0.53
| OE.4.7.3.2 | CODO DE COBRE 3/4" X 90° | und | 76 | 125 | 21.53 | 2691.25 | 21.53 | 2691.25 | 0 | 0 |  | 22.06 | 21.53 | -0.53
| OE.4.7.3.3 | CODO DE COBRE 1" X 90° | und | 22 | 62 | 30.11 | 1866.82 | 30.11 | 1866.82 | 0 | 0 |  | 30.64 | 30.11 | -0.53
| OE.4.7.3.4 | CODO DE COBRE 1 1/2" X 90º | und | 4 | 4 | 35.04 | 140.16 | 35.04 | 140.16 | 0 | 0 |  | 35.57 | 35.04 | -0.53
| OE.4.7.3.5 | CODO DE COBRE 2" X 90º | und | 3 | 21 | 80.29 | 1686.09 | 80.29 | 1686.09 | 0 | 0 |  | 80.82 | 80.29 | -0.53
| OE.4.7.3.6 | CODO DE COBRE 2 1/2" X 90º | und | 3 | 3 | 100.04 | 300.12 | 100.04 | 300.12 | 0 | 0 |  | 100.57 | 100.04 | -0.53
| OE.4.7.3.7 | CODO DE COBRE 3" X 90° | und | 8 | 8 | 97.95 | 783.6 | 97.95 | 783.6 | 0 | 0 |  | 98.48 | 97.95 | -0.53
| OE.4.7.3.8 | CODO DE COBRE 4" X 90° | und | 11 | 11 | 135.04 | 1485.44 | 135.04 | 1485.44 | 0 | 0 |  | 135.57 | 135.04 | -0.53
| OE.4.7.3.9 | TEE DE COBRE 1/2" | und | 6 | 47 | 21.42 | 1006.74 | 21.42 | 1006.74 | 0 | 0 |  | 22.06 | 21.42 | -0.64
| OE.4.7.3.10 | TEE DE COBRE 3/4" | und | 34 | 34 | 27.54 | 936.36 | 27.54 | 936.36 | 0 | 0 |  | 28.18 | 27.54 | -0.64
| OE.4.7.3.11 | TEE DE COBRE 1" | und | 23 | 32 | 37.87 | 1211.84 | 37.87 | 1211.84 | 0 | 0 |  | 38.51 | 37.87 | -0.64
| OE.4.7.3.12 | TEE DE COBRE 1 1/2" | und | 4 | 4 | 42.24 | 168.96 | 42.24 | 168.96 | 0 | 0 |  | 42.88 | 42.24 | -0.64
| OE.4.7.3.13 | TEE DE COBRE 2" | und | 3 | 3 | 105.65 | 316.95 | 105.65 | 316.95 | 0 | 0 |  | 106.29 | 105.65 | -0.64
| OE.4.7.3.14 | TEE DE COBRE 2 1/2" | und | 2 | 2 | 107.24 | 214.48 | 107.24 | 214.48 | 0 | 0 |  | 107.88 | 107.24 | -0.64
| OE.4.7.3.15 | REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2" | und | 35 | 35 | 21.23 | 743.05 | 21.23 | 743.05 | 0 | 0 |  | 21.76 | 21.23 | -0.53
| OE.4.7.3.16 | REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" | und | 10 | 15 | 24.25 | 363.75 | 24.25 | 363.75 | 0 | 0 |  | 24.78 | 24.25 | -0.53
| OE.4.7.3.17 | REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4" | und | 23 | 28 | 30.43 | 852.04 | 30.43 | 852.04 | 0 | 0 |  | 30.96 | 30.43 | -0.53
| OE.4.7.3.18 | REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1" | und | 5 | 7 | 44.43 | 311.01 | 44.43 | 311.01 | 0 | 0 |  | 44.96 | 44.43 | -0.53
| OE.4.7.3.19 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1" | und | 3 | 3 | 60.08 | 180.24 | 60.08 | 180.24 | 0 | 0 |  | 60.61 | 60.08 | -0.53
| OE.4.7.3.20 | REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2" | und | 3 | 3 | 91.37 | 274.11 | 91.37 | 274.11 | 0 | 0 |  | 91.9 | 91.37 | -0.53
| OE.4.7.3.21 | REDUCCION DE COBRE 2 1/2" -2" | und | 3 | 3 | 40.43 | 121.29 | 40.43 | 121.29 | 0 | 0 |  | 40.96 | 40.43 | -0.53
| OE.4.7.3.22 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1/2" | und | 15 | 15 | 25.93 | 388.95 | 25.93 | 388.95 | 0 | 0 |  |  | 25.93 | 25.93
| OE.4.7.3.23 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 3/4" | und | 30 | 30 | 31.93 | 957.9 | 31.93 | 957.9 | 0 | 0 |  |  | 31.93 | 31.93
| OE.4.7.3.24 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1" | und | 5 | 5 | 37.93 | 189.65 | 37.93 | 189.65 | 0 | 0 |  |  | 37.93 | 37.93
| OE.4.7.3.25 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/4" | und | 7 | 7 | 42.93 | 300.51 | 42.93 | 300.51 | 0 | 0 |  |  | 42.93 | 42.93
| OE.4.7.3.26 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 1 1/2" | und | 2 | 2 | 47.93 | 95.86 | 47.93 | 95.86 | 0 | 0 |  |  | 47.93 | 47.93
| OE.4.7.3.27 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2" | und | 10 | 10 | 62.93 | 629.3 | 62.93 | 629.3 | 0 | 0 |  |  | 62.93 | 62.93
| OE.4.7.3.28 | UNION DE COBRE PARA SOLDAR 2 1/2" | und | 2 | 2 | 97.93 | 195.86 | 97.93 | 195.86 | 0 | 0 |  |  | 97.93 | 97.93
| OE.4.7.3.29 | TAPÓN DE COBRE HEMBRA 1/2" | und | 39 | 39 | 19.93 | 777.27 | 19.93 | 777.27 | 0 | 0 |  |  | 19.93 | 19.93
| OE.4.7.4 | LLAVES Y VALVULAS |  |  |  |  | 10874.72 |  | 10874.72 |  | 0
| OE.4.7.4.1 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1/2" | und | 38 | 0 | 96.6 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 0 |  | 97.86 | 96.6 | -1.26
| OE.4.7.4.2 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3/4" | und | 10 | 0 | 101.16 | 0 | 101.16 | 0 | 0 | 0 |  | 102.42 | 101.16 | -1.26
| OE.4.7.4.3 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1" | und | 10 | 0 | 484.14 | 0 | 484.14 | 0 | 0 | 0 |  | 485.7 | 484.14 | -1.56
| OE.4.7.4.4 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1 1/2" | und | 2 | 0 | 1026.53 | 0 | 1026.53 | 0 | 0 | 0 |  | 1028.09 | 1026.53 | -1.56
| OE.4.7.4.5 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2" | und | 3 | 0 | 1507.39 | 0 | 1507.39 | 0 | 0 | 0 |  | 1508.95 | 1507.39 | -1.56
| OE.4.7.4.6 | VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2 1/2" | und | 1 | 0 | 325.53 | 0 | 325.53 | 0 | 0 | 0 |  | 327.31 | 325.53 | -1.78
| OE.4.7.4.7 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1/2" | und | 43 | 43 | 94.24 | 4052.32 | 94.24 | 4052.32 | 0 | 0 |  |  | 75.42 | 75.42
| OE.4.7.4.8 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 3/4" | und | 16 | 16 | 125.27 | 2004.32 | 125.27 | 2004.32 | 0 | 0 |  |  | 106.45 | 106.45
| OE.4.7.4.9 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1" | und | 11 | 11 | 211.51 | 2326.61 | 211.51 | 2326.61 | 0 | 0 |  |  | 192.69 | 192.69
| OE.4.7.4.10 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 1/2" | und | 1 | 1 | 266.58 | 266.58 | 266.58 | 266.58 | 0 | 0 |  |  | 247.76 | 247.76
| OE.4.7.4.11 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2" | und | 2 | 2 | 582.23 | 1164.46 | 582.23 | 1164.46 | 0 | 0 |  |  | 563.41 | 563.41
| OE.4.7.4.12 | VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 2 1/2" | und | 1 | 1 | 1060.43 | 1060.43 | 1060.43 | 1060.43 | 0 | 0 |  |  | 1033.77 | 1033.77
| OE.4.7.5 | PIEZAS VARIAS |  |  |  |  | 11253.71 |  | 11253.71 |  | 0
| OE.4.7.5.1 | CAJA P/VALVULA 30X30 CM | und | 48 | 48 | 54.19 | 2601.12 | 54.19 | 2601.12 | 0 | 0 |  | 55.26 | 54.19 | -1.07
| OE.4.7.5.2 | CAJA P/VALVULA 35X35 CM | und | 12 | 12 | 68.35 | 820.2 | 68.35 | 820.2 | 0 | 0 |  | 69.42 | 68.35 | -1.07
| OE.4.7.5.3 | COLGADOR PARA 1 TUBERÍA | und | 76 | 76 | 25.96 | 1972.96 | 25.96 | 1972.96 | 0 | 0 |  | 26.23 | 25.96 | -0.27
| OE.4.7.5.4 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1" | und | 5 | 5 | 66.47 | 332.35 | 66.47 | 332.35 | 0 | 0 |  | 68.06 | 66.47 | -1.59
| OE.4.7.5.5 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 1.1/2" | und | 2 | 2 | 60.47 | 120.94 | 60.47 | 120.94 | 0 | 0 |  | 62.06 | 60.47 | -1.59
| OE.4.7.5.6 | JUNTA DE EXPANSIÓN SISMICA DE 2" | und | 2 | 2 | 68.47 | 136.94 | 68.47 | 136.94 | 0 | 0 |  | 70.06 | 68.47 | -1.59
| OE.4.7.5.7 | COLGADOR TIPO GOTA 1/2" | und | 80 | 80 | 42.91 | 3432.8 | 42.91 | 3432.8 | 0 | 0 |  |  | 42.91 | 42.91
| OE.4.7.5.8 | COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | und | 40 | 40 | 45.91 | 1836.4 | 45.91 | 1836.4 | 0 | 0 |  |  | 45.91 | 45.91
| OE.4.7.6 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  |  | 137745.1 |  | 137745.1 |  | 0
| OE.4.7.6.1 | CUARTO DE BOMBAS - A.B. | glb | 1 | 1 | 137745.1 | 137745.1 | 137745.1 | 137745.1 | 0 | 0 |  | 137931.6 | 137745.1 | -186.5
| OE.4.7.7 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  |  | 1385.91 |  | 1385.91 |  | 0
| OE.4.7.7.1 | PRUEBA HIDRAULICA DEL AGUA BLANDA | m | 914.36 | 1174.5 | 1.18 | 1385.91 | 1.18 | 1385.91 | 0 | 0 |  | 1.18 | 1.18 | 0
| OE.4.7.8 | AISLADORES TERMICOS |  |  |  |  | 6886.02 |  | 6886.02 |  | 0
| OE.4.7.8.1 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE COBRE DE 1" | m | 183.6 | 183.6 | 19.83 | 3640.79 | 19.83 | 3640.79 | 0 | 0 |  |  | 19.83 | 19.83
| OE.4.7.8.2 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE COBRE DE 1 1/2" | m | 28.16 | 28.16 | 22.72 | 639.8 | 22.72 | 639.8 | 0 | 0 |  |  | 22.72 | 22.72
| OE.4.7.8.3 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE COBRE DE 2" | m | 67.11 | 67.11 | 24.72 | 1658.96 | 24.72 | 1658.96 | 0 | 0 |  |  | 24.72 | 24.72
| OE.4.7.8.4 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE COBRE DE 2 1/2" | m | 14.22 | 14.22 | 25.22 | 358.63 | 25.22 | 358.63 | 0 | 0 |  |  | 25.22 | 25.22
| OE.4.7.8.5 | AISLADORES TERMICOS PARA TUBERIAS DE COBRE DE 3" | m | 22 | 22 | 26.72 | 587.84 | 26.72 | 587.84 | 0 | 0 |  |  | 26.72 | 26.72
| OE.4.7.9 | PINTURA PARA TUBERIA DE AGUA BLANDA |  |  |  |  | 15139.18 |  | 15139.18 |  | 0
| OE.4.7.9.1 | PINTURA PARA TUBERIAS DE AGUA BLANDA | m | 1174.49 | 1174.49 | 12.89 | 15139.18 | 12.89 | 15139.18 | 0 | 0 |  |  | 12.89 | 12.89
| OE.4.8 | SISTEMA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 54871.39 |  | 46245.87 |  | -8625.52
| OE.4.8.1 | SALIDAS DE DRENAJE DE EQUIPOS |  |  |  |  | 7687.74 |  | 6802.38 |  | -885.36
| OE.4.8.1.1 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 2" | pto | 81 | 102 | 75.37 | 7687.74 | 66.69 | 6802.38 | -8.68 | -885.36 |  | 77.92 | 66.69 | -11.23
| OE.4.8.2 | REDES DE DERIVACION |  |  |  |  | 26317.37 |  | 20250.63 |  | -6066.74
| OE.4.8.2.1 | TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | m | 367.44 | 384.92 | 34.92 | 13441.41 | 26.95 | 10373.59 | -7.97 | -3067.82 |  | 35.7 | 26.95 | -8.75
| OE.4.8.2.2 | MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | m | 218.4 | 373 | 34.52 | 12875.96 | 26.48 | 9877.04 | -8.04 | -2998.92 |  | 35.22 | 26.48 | -8.74
| OE.4.8.3 | ACCESORIOS DE DESAGUE |  |  |  |  | 17322.09 |  | 15648.67 |  | -1673.42
| OE.4.8.3.1 | CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | und | 207 | 207 | 36.69 | 7594.83 | 36.18 | 7489.26 | -0.51 | -105.57 |  | 37.99 | 36.18 | -1.81
| OE.4.8.3.2 | CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | und | 77 | 77 | 29.97 | 2307.69 | 30.56 | 2353.12 | 0.59 | 45.43 |  | 31.27 | 30.56 | -0.71
| OE.4.8.3.3 | TEE PVC CP - PESADA 2" | und | 11 | 11 | 33.59 | 369.49 | 34.69 | 381.59 | 1.1 | 12.1 |  | 34.89 | 34.69 | -0.2
| OE.4.8.3.4 | YEE PVC CP - PESADA 2" | und | 78 | 84 | 34.81 | 2924.04 | 32.09 | 2695.56 | -2.72 | -228.48 |  | 36.11 | 32.09 | -4.02
| OE.4.8.3.5 | UNION UNIVERSAL PVC CP - PESADA 2" | und | 122 | 122 | 33.82 | 4126.04 | 22.37 | 2729.14 | -11.45 | -1396.9 |  | 34.49 | 22.37 | -12.12
| OE.4.8.4 | VARIOS |  |  |  |  | 2543.46 |  | 2543.46 |  | 0
| OE.4.8.4.1 | REGISTRO DE BRONCE 2" | und | 32 | 32 | 24.09 | 770.88 | 24.09 | 770.88 | 0 | 0 |  | 25.09 | 24.09 | -1
| OE.4.8.4.2 | COLGADOR TIPO CLEVIS DE 2" | und | 163 | 163 | 9.06 | 1476.78 | 9.06 | 1476.78 | 0 | 0 |  | 9.25 | 9.06 | -0.19
| OE.4.8.4.3 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC CP - PESADA DE 2" | und | 11 | 15 | 19.72 | 295.8 | 19.72 | 295.8 | 0 | 0 |  | 20.4 | 19.72 | -0.68
| OE.4.8.5 | PINTURA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 291.2 |  | 291.2 |  | 0
| OE.4.8.5.1 | PINTURA PARA TUBERIAS DE DRENAJE DE AA | m | 28 | 28 | 10.4 | 291.2 | 10.4 | 291.2 | 0 | 0 |  |  | 10.4 | 10.4
| OE.4.8.6 | PASES DE TUBERIAS |  |  |  |  | 709.53 |  | 709.53 |  | 0
| OE.4.8.6.1 | HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø3" | pto | 67 | 67 | 10.59 | 709.53 | 10.59 | 709.53 | 0 | 0 |  |  | 10.59 | 10.59
| OE.4.9 | SISTEMA DE SUBDRENAJE |  |  |  |  | 242491.47 |  | 242491.47 |  | 0
| OE.4.9.1 | TRAZO Y REPLANTEO | m | 55 | 532.22 | 2.59 | 1378.45 | 2.59 | 1378.45 | 0 | 0 |  | 2.68 | 2.59 | -0.09
| OE.4.9.2 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | m³ | 165 | 165 | 54.11 | 8928.15 | 54.11 | 8928.15 | 0 | 0 |  | 56.77 | 54.11 | -2.66
| OE.4.9.3 | ENTIBADO DE ZANJA H=5.00M | m² | 583 | 583 | 42.1 | 24544.3 | 42.1 | 24544.3 | 0 | 0 |  | 42.36 | 42.1 | -0.26
| OE.4.9.4 | COLOCACIÓN DE CAMA DE GRAVA DE 1/2", E=0.10M | m³ | 3.63 | 0 | 16.52 | 0 | 16.52 | 0 | 0 | 0 |  | 17.19 | 16.52 | -0.67
| OE.4.9.5 | RELLENO CON GRAVA DE 3/4" | m³ | 10.89 | 276.43 | 88.21 | 24383.89 | 88.21 | 24383.89 | 0 | 0 |  | 89.17 | 88.21 | -0.96
| OE.4.9.6 | RELLENO CON GRAVA DE 1" A 1 1/2" | m³ | 14.52 | 0 | 77.42 | 0 | 77.42 | 0 | 0 | 0 |  | 78.06 | 77.42 | -0.64
| OE.4.9.7 | RELLENO Y APISONADO CON ARENA GRUESA | m³ | 180.18 | 180.18 | 101.41 | 18272.05 | 101.41 | 18272.05 | 0 | 0 |  | 101.71 | 101.41 | -0.3
| OE.4.9.8 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=5 KM | m³ | 214.5 | 0 | 22.67 | 0 | 22.67 | 0 | 0 | 0 |  | 22.72 | 22.67 | -0.05
| OE.4.9.9 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SUBDREN | m² | 153.07 | 2033.99 | 6.3 | 12814.14 | 6.3 | 12814.14 | 0 | 0 |  | 6.35 | 6.3 | -0.05
| OE.4.9.10 | TUBERÍA PVC C-10 Ø6" (CON 02 PERFORACIONES DE 8MM@0.10M) | m | 55 | 479.92 | 26.81 | 12866.66 | 26.81 | 12866.66 | 0 | 0 |  | 27.03 | 26.81 | -0.22
| OE.4.9.11 | Tubería PVC C-10 Ø6" | m | 74.07 | 74.07 | 53.54 | 3965.71 | 53.54 | 3965.71 | 0 | 0 |  |  | 53.54 | 53.54
| OE.4.9.12 | Colocación De Cama De Arena E=0.10M | m³ | 39.23 | 39.23 | 108.48 | 4255.67 | 108.48 | 4255.67 | 0 | 0 |  |  | 108.48 | 108.48
| OE.4.9.13 | CAJA DE REGISTRO |  |  |  |  | 131082.45 |  | 131082.45 |  | 0
| OE.4.9.13.1 | Trazo Y Replanteo De Cajas De Registro | m² | 31.5 | 31.5 | 13.5 | 425.25 | 13.5 | 425.25 | 0 | 0 |  |  | 13.5 | 13.5
| OE.4.9.13.2 | Excavación Para Cajas De Registro De Subdrenaje | m³ | 34.65 | 34.65 | 53.36 | 1848.92 | 53.36 | 1848.92 | 0 | 0 |  |  | 53.36 | 53.36
| OE.4.9.13.3 | Eliminación De Material Excedente Con Maquinaria D=5 Km | m³ | 45.05 | 45.05 | 33.23 | 1497.01 | 33.23 | 1497.01 | 0 | 0 |  |  | 33.23 | 33.23
| OE.4.9.13.4 | Solado F´C=100 Kg/Cm2, H=10 Cm | m² | 31.5 | 31.5 | 48.31 | 1521.77 | 48.31 | 1521.77 | 0 | 0 |  |  | 48.31 | 48.31
| OE.4.9.13.5 | Concreto F´C= 210 Kg/Cm2 Para Cajas De Registro | m³ | 54.28 | 54.28 | 621.81 | 33751.85 | 621.81 | 33751.85 | 0 | 0 |  |  | 621.81 | 621.81
| OE.4.9.13.6 | Encofrado Y Desencofrado Para Caja De Registro | m² | 656.57 | 656.57 | 61.15 | 40149.26 | 61.15 | 40149.26 | 0 | 0 |  |  | 61.15 | 61.15
| OE.4.9.13.7 | Acero De Refuerzo En Cajas De Registro F'Y=4200 Kg/Cm2 | kg | 3811.44 | 3811.44 | 5.79 | 22068.24 | 5.79 | 22068.24 | 0 | 0 |  |  | 5.79 | 5.79
| OE.4.9.13.8 | Suministro Y Colocación De Tapas Para Cajas De Registro | und | 14 | 14 | 588.38 | 8237.32 | 588.38 | 8237.32 | 0 | 0 |  |  | 588.38 | 588.38
| OE.4.9.13.9 | Tarrajeo De Superficie Con Impermeabilizante En Interiores | m² | 345.01 | 345.01 | 38.21 | 13182.83 | 38.21 | 13182.83 | 0 | 0 |  |  | 38.21 | 38.21
| OE.4.9.13.10 | Suministro E Instalación De Escalera Metálica | und | 14 | 14 | 600 | 8400 | 600 | 8400 | 0 | 0 |  |  | 600 | 600
| OE.4.10 | SISTEMA DE EXTRACCION DE AGUA SUBTERRANEA |  |  |  |  | 68238.06 |  | 68238.06 |  | 0
| OE.4.10.1 | POZO ARTESIANO |  |  |  |  | 34000 |  | 34000 |  | 0
| OE.4.10.1.1 | Pozo Artesiano | glb | 1 | 1 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 0 |  |  | 34000 | 34000
| OE.4.10.2 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA |  |  |  |  | 34238.06 |  | 34238.06 |  | 0
| OE.4.10.2.1 | Extracción De Agua Subterránea | und | 2 | 2 | 2472.02 | 4944.04 | 2472.02 | 4944.04 | 0 | 0 |  |  | 2472.02 | 2472.02
| OE.4.10.2.2 | Sistema De Conducción De Agua Subterránea | m | 75 | 75 | 13.16 | 987 | 13.16 | 987 | 0 | 0 |  |  | 13.16 | 13.16
| OE.4.10.2.3 | Almacenamiento De Agua Subterránea | und | 1 | 1 | 28307.02 | 28307.02 | 28307.02 | 28307.02 | 0 | 0 |  |  | 28307.02 | 28307.02
| OE.4.11 | PAVIMENTOS |  |  |  |  | 7169.39 |  | 7169.39 |  | 0
| OE.4.11.1 | Corte De Pavimento Existente | m | 24.43 | 24.43 | 47.29 | 1155.29 | 47.29 | 1155.29 | 0 | 0 |  |  | 47.29 | 47.29
| OE.4.11.2 | Acarreo De Material Demolido | m³ | 5.08 | 5.08 | 22.23 | 112.93 | 22.23 | 112.93 | 0 | 0 |  |  | 22.23 | 22.23
| OE.4.11.3 | Reposición De Pavimento | m³ | 3.91 | 3.91 | 1261.17 | 4931.17 | 1261.17 | 4931.17 | 0 | 0 |  |  | 1261.17 | 1261.17
| OE.4.11.4 | Control De Calidad | glb | 1 | 1 | 970 | 970 | 970 | 970 | 0 | 0 |  |  | 970 | 970
x |  | TOTAL EN COMPONENTES N°01 Y N°02 |  |  |  |  | 5595722.46 |  | 5561258.6 |  | -34463.86
|  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X