## Copia de METRADO
HOJA DE METRADOS DIARIOS DE PARTIDAS PROGRAMADAS SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
MARZO DEL 2026
OBRA : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EstABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DIstRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO - HOSPITAL”
HOJA DE METRADOS DIARIOS DE PARTIDAS NUEVAS POR APROBAR
NIVEL IND. | FECHA | FRENTE | BLOQUE | NIVEL | CODIGO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | LONGITUD/AREA | ANCHO / EMPAME | ALTURA / GANCHO | PARCIAL | ACERO | N° VECES2 | TOTAL | UNIDADES | MOD.
| 2026-03-07 | Frente 1 | Bloque A | Nivel 1 | OE.2.1 | Concreto en Zapatas fc=210 kg/cm2 | Zapata Z-1 / Eje A-A | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 |  | 2.7 | 2 | 2.7 | m3
| 2026-03-07 | Frente 1 | Bloque A | Nivel 1 | OE.2.2 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | Zapata Z-1 / Acero Longitudinal | 1 | 2.1 |  | 0.3 | 5/8" | 18.624 | 5 | 18.62 | kg
[18 empty] | OE.6.2.72 | und | Instalación de Abrazadera unistrut de 3/4" |  |  | 30 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm |  | Und
[18 empty] | OE.6.2.73 | und | Instalación de Abrazadera unistrut de 1" |  |  | 31 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm |  | Und
[18 empty] | OE.6.3.28 | und | Instalación de salida de datos cat. 7A simple - doble |  |  | 32 | Riel unistrut 41x21x1.5mmx2.4m |  | m
[18 empty] | OE.6.2.62 | und | Instalación de Unión Conduit EMT de 20mm |  |  | 24 | Curva PVC SAP NTP 399.006 de 25 mm |  | Und
[18 empty] | OE.6.2.63 | und | Instalación de Conector CONDUIT EMT de 25 mm |  |  | 25 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm |  | Und
[18 empty] | OE.6.2.64 | und | Instalación de Conector CONDUIT EMT de 20 mm |  |  | 26 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm |  | Und
[18 empty] | OE.6.2.37 | m | Recubrimiento de tuberia conduit con FILM | VI | BLOQUE VI | 3 | Unión conduit EMT de 20 mm | #REF! | Und
[18 empty] | OE.6.2.38 | m | Picado y corte de muros para instalación de tubería PVC | VII | BLOQUE VII | 4 | Curva conduit EMT de 20 mm | 0 | Und
[18 empty] | OE.6.2.39 | m | Trazo y replanteo | VIII | BLOQUE VIII | 5 | Tubería conduit EMT de 25 mm |  | m
[18 empty] | OE.6.2.48 | und | Instalación de Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm |  |  | 12 | Caja de Paso de F°G° Pesado 15cmx15cmx10cm |  | Und
[18 empty] | OE.6.2.49 | und | Instalación de Union PVC SAP NTP 399.006 de 100 mm |  |  | 13 | Caja de Paso de F°G° cuadrado 10cmx10cmx7.5cm | 0 | Und
[18 empty] | OE.6.2.50 | und | Instalación de Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm |  |  | 14 | Caja de Paso de F°G° Pesado 10cmx10cmx5cm |  | Und
[18 empty] | OE.6.2.45 | und | Instalación de Curva PVC SAP NTP 399.006 de 100 mm | XIV | BLOQUE XIV | 9 | Bandeja tipo malla de 105x100x3000mm electrozincado |  | m
[18 empty] | OE.6.2.46 | und | Instalación de Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm |  |  | 10 | Bandeja tipo malla de 105x300x3000mm electrozincado |  | m
[18 empty] | OE.6.2.47 | und | Instalación de Curva PVC SAP NTP 399.006 de 25 mm |  |  | 11 | Caja de paso de F°G° Pesado 15cmx20cmx20cm |  | Und
[18 empty] | OE.6.2.40 | m | Instalación de Riel unistrut 41 X 41 X 1.5mm X 2.4m | IX | BLOQUE IX | 6 | Conector conduit EMT de 25 mm |  | Und
[18 empty] | OE.6.2.41 | m | Instalación de Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm | X | BLOQUE X | 7 | Unión conduit EMT de 25 mm |  | Und
[18 empty] | OE.6.2.42 | m | Instalación de Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm | XI | BLOQUE XI | 8 | Curva conduit EMT de 25 mm |  | Und
[18 empty] | OE.6.2.59 | und | Instalación de Curva Conduit EMT de 25 mm |  |  | 21 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 de 25 mm |  | m
[18 empty] | OE.6.2.60 | und | Instalación de Curva Conduit EMT de 20 mm |  |  | 22 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 de 20 mm |  | m
[18 empty] | OE.6.2.61 | und | Instalación de Unión Conduit EMT de 25mm |  |  | 23 | Curva PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm |  | Und
[18 empty] | OE.6.2.67 | und | Instalación de Prensaestopa para tubo PVC flexible de 20 mm |  |  | 27 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm |  | Und
[18 empty] | OE.6.2.68 | m | Instalación de Bandeja tipo malla de 105x100x3000mm electrozincado, aterrado y con accesorios de instalacion. |  |  | 28 | Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm |  | Und
[18 empty] | OE.6.2.69 | m | Instalación de Riel unistrut 41 X 21 X 1.5mm X 2.4m |  |  | 29 | Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm |  | Und
[18 empty] | OE.6.2.56 | und | Instalación de Conector PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm |  |  | 18 | Cajas Octogonal de F°G° pesado 10cmx5cm (DACI) | 0 | Und
[18 empty] | OE.6.2.57 | m | Instalación de Tubería conduit EMT de 25 mm |  |  | 19 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 DE 100 mm |  | m
[18 empty] | OE.6.2.58 | m | Instalación de Tubería conduit EMT de 20 mm |  |  | 20 | Tuberia Electrica PVC SAP NTP 399.006 DE 50 mm |  | m
[18 empty] | OE.6.2.51 | und | Instalación de Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 25 mm |  |  | 15 | Caja de Paso de F°G° Pesado 10cmx10cmx5cm(SALIDA DATA) |  | Und
[18 empty] | OE.6.2.52 | und | Instalación de Unión PVC SAP NTP 399.006 DE 20 mm |  |  | 16 | Cajas Octogonal de F°G° pesado 10cmx5cm |  | Und | 0
[18 empty] | OE.6.2.53 | und | Instalación de Conector PVC SAP NTP 399.006 de 100 mm |  |  | 17 | Cajas Octogonal de F°G° pesado 10cmx5cm (PERIFORNEO) |  | Und
[18 empty] | OE.6.4.7 | m | Relleno y compactado con material propio b=0.50 x h=0.70 m
[18 empty] | OE.6.4.8 | und | Construcción de Buzon de Co Ao 0.6x0.6x0.7
[18 empty] | OE.6.2.65 | m | Instalacion de Bandeja tipo malla de 105x300x3000mm electrozincado con accesorios de instalacion.
[18 empty] | OE.6.4.4 | m³ | Excavación para buzon de comunicaciones |  |  | 34 | Abrazadera unistrut de ¾” |  | Und
[18 empty] | OE.6.4.5 | und | Construcción de tapa de buzón de comunicaciones |  |  | 35 | Abrazadera unistrut de 1” |  | und
[18 empty] | OE.6.4.6 | m | Excavacion de zanja para ducto enterrado b=0.50 x h=0.70 m |  |  | 36 | Abrazadera de ¾” |  | Und
[18 empty] | OE.6.7.10 | und | Pintado y señalización de cajas de pase |  |  | 43 | Riel dentada |  | m
[18 empty] | OE.6.7.11 | und | Instalación de Caja de Paso con tapa Biselada de F°G° 300x300x100 mm |  |  | 44 | Tirafones, tarugos y arandelas |  | Und
[18 empty] | OE.6.7.12 | und | Instalación de Caja de Paso Pesada con tapa Biselada de 200x200x100mm |  |  | 45 | Clavos |  | Und
[18 empty] | OE.6.7.7 | und | Instalación de Cajas octogonal de F°G° pesado 10cmx5cm |  |  | 40 | Tacos expansivos de 3/8 |  | Und
[18 empty] | OE.6.7.8 | und | Instalación de Caja de Paso de F°G° cuadrado 10cmx10cmx7.5cm |  |  | 41 | Tuercas de 3/8 |  | Und
[18 empty] | OE.6.7.9 | und | Instalación de Caja de Paso de F°G° cuadrado 10cmx10cmx5cm |  |  | 42 | Tirafones, tarugos y arandelas |  | Und
[18 empty] | OE.6.4.7 | m | Relleno y compactado con material propio b=0.50 x h=0.70 m |  |  | 37 | Abrazadera de 1 ” |  | Und
[18 empty] | OE.6.4.8 | und | Construcción de Buzon de Co Ao 0.6x0.6x0.7 |  |  | 38 | Film |  | m
[18 empty] | OE.6.7.6 | und | Instalación de Caja de Paso de F°G° Tipo Pesado 15cmx15cmx10cm |  |  | 39 | Espárragos 3/8 |  | m
[18 empty] | OE.6.2.71 | und | Instalación de Abrazadera de 1"
[18 empty] | OE.6.3.29 | und | Instalación de punto de datos Cat 7A simple
[18 empty] | OE.6.3.30 | und | Instalación de punto de datos Cat 7A doble
[18 empty] | OE.6.3.5 | pto | Salida sensor de humo
[18 empty] | OE.6.3.15 | pto | Salida parlante
[18 empty] | OE.6.2.70 | und | Instalación de Abrazadera de 3/4"
[18 empty] | OE.6.7.13 | und | Instalación de Caja de paso Pesada con tapa biselada de 150x150x100mm |  |  | 46 | Fulminantes |  | Und
[18 empty] | OE.6.7.14 | und | Instalación de Caja de pase de fierro galvanizado pesado 15 cm x 20cm x 20cm
[18 empty] | OE.6.7.15 | und | Instalación de Caja de Pase de Fierro Galbanizado Pesado 10cmx25cmx25cm